1 | PESQ-2004.0015 | Desenvolvimento de um biopesticida a base do fungo Beauveria bassiana para o controle de pragas agrícolas | Seleção de isolados de B. bassiana altamente virulentos para quatro espécies de pragas agrícolas. | Download | 45.368,22 | 53.470,94 | 19.320,15 | 03/08/2020 | 02/02/2021 | 03/08/2020 | 23/02/2021 | 1 |  | Não | 23/02/2021
5 | PCEE-1908.0131 | 5G-EdgeServices | ME05: Validação dos artefatos finais de entrega do projeto. | Download | 0,00 | 0,00 | 4.192,58 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020 | 31/10/2020 | 1 | 100 | Não | 21/10/2020
4 | PCEE-1908.0131 | 5G-EdgeServices | ME04: Montagem, configuração e documentação do laboratório de rede móvel 5G. Versão 7.1.5 da aplicação educAR com melhorias no reconhecimento de objetos e na inferência com uso de GPU. Versão 2.4.4 da aplicação para streaming de vídeo de alta qualidade onde foi adicionada a função de central de monitoramento, permitindo a execução simultânea de vídeos numa mesma tela. | Download | 50.492,66 | 84.307,18 | 17.329,66 | 01/08/2020 | 31/08/2020 | 03/08/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 21/10/2020
4 | PCEE-2008.0154 | BSS - Evolution | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 2.680,00 | 01/09/2021 | 31/10/2021 | 01/09/2021 | 31/10/2021 | 1 | 100 | Não | 08/11/2021
3 | PCEE-2008.0154 | BSS - Evolution | ME03: Versão parcial dos resultados do sistema de fim-a-fim para validação pela Empresa. | Download | 153.746,28 | 0,00 | 16.072,14 | 01/05/2021 | 31/08/2021 | 03/05/2021 | 31/08/2021 |  | 100 | Não | 08/10/2021
2 | PCEE-2008.0154 | BSS - Evolution | ME02: Sistema preliminar com coleta de dados de especialistas para evolução dos modelos de dados supervisionados. | Download | 4.800,00 | 143.057,32 | 16.072,13 | 01/01/2021 | 30/04/2021 | 04/01/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 15/06/2021
1 | PCEE-2008.0154 | BSS - Evolution | ME01: Sistema preliminar com modelos de aprendizagem de máquina não-supervisionado. | Download | 4.800,00 | 137.821,20 | 16.072,13 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 29/01/2021
3 | PLIG-2009.0017 | AVALIAÇÃO DO USO DE NANOMATERIAIS EM AÇO E EM SEUS PROCESSOS PRODUTIVOS | Planejamento de experimentos robusto para viabilização de aplicação | Download | 56.528,81 | 70.232,76 | 44.537,84 | 01/12/2022 | 31/07/2023 | 01/12/2022 | 03/07/2023 | 1 | 100 | Não | 03/07/2023
2 | PLIG-2009.0017 | AVALIAÇÃO DO USO DE NANOMATERIAIS EM AÇO E EM SEUS PROCESSOS PRODUTIVOS | Validação do produto selecionado | Download | 172.562,38 | 214.395,69 | 135.958,24 | 19/05/2022 | 30/11/2022 | 19/05/2022 | 30/11/2022 | 1 | 100 | Não | 30/11/2022
1 | PLIG-2009.0017 | AVALIAÇÃO DO USO DE NANOMATERIAIS EM AÇO E EM SEUS PROCESSOS PRODUTIVOS | Elaborar o TRM, produzir e Incorporar nanomaterial no produto selecionado pelo TRM | Download | 163.441,37 | 203.063,52 | 128.771,98 | 04/01/2021 | 18/05/2022 | 15/03/2021 | 18/05/2022 | 2 | 100 | Não | 18/05/2022
4 | PLIG-2009.0016 | Avaliação do uso de grafeno para prevenção de corrosão de barras trefiladas | Análise dos resultados e avaliação técnico-financeira | Download | 43.325,85 | 59.080,70 | 28.883,90 | 27/10/2021 | 08/07/2022 | 27/10/2021 | 02/06/2022 | 3 | 100 | Não | 02/06/2022
3 | PLIG-2009.0016 | Avaliação do uso de grafeno para prevenção de corrosão de barras trefiladas | Testes de corrosão | Download | 82.038,30 | 111.870,41 | 54.692,20 | 18/05/2021 | 29/10/2021 | 17/05/2021 | 26/10/2021 | 2 | 100 | Não | 05/11/2021
2 | PLIG-2009.0016 | Avaliação do uso de grafeno para prevenção de corrosão de barras trefiladas | Definição da rota de processamento e incorporação da nanocarga | Download | 42.291,20 | 57.669,82 | 28.194,14 | 14/01/2021 | 17/05/2021 | 14/01/2021 | 14/05/2021 | 2 | 100 | Não | 11/06/2021
1 | PLIG-2009.0016 | Avaliação do uso de grafeno para prevenção de corrosão de barras trefiladas | Definição da nanocarga | Download | 50.807,53 | 69.282,99 | 33.871,68 | 14/09/2020 | 13/01/2021 | 14/09/2020 | 13/01/2021 | 1 | 100 | Não | 18/02/2021
3 | PLIG-2009.0015 | Desenvolvimento de aço para aplicação como consumível em manufatura aditiva à arco | Estudo do desempenho das ligas desenvolvidas | Download | 33.210,51 | 50.922,78 | 26.568,40 | 15/06/2022 | 31/12/2022 | 15/06/2022 | 21/12/2022 | 3 | 100 | Não | 21/12/2022
2 | PLIG-2009.0015 | Desenvolvimento de aço para aplicação como consumível em manufatura aditiva à arco | Ensaios preliminares do uso do arame para produção dos componentes por manufatura aditiva | Download | 102.534,83 | 157.220,07 | 82.027,86 | 12/08/2021 | 14/06/2022 | 12/08/2021 | 14/06/2022 | 3 | 100 | Não | 14/06/2022
1 | PLIG-2009.0015 | Desenvolvimento de aço para aplicação como consumível em manufatura aditiva à arco | Projeto de liga | Download | 124.679,47 | 191.175,19 | 99.743,58 | 14/09/2020 | 11/08/2021 | 14/09/2020 | 11/08/2021 | 2 | 100 | Não | 11/08/2021
3 | PLIG-2009.0014 | Desenvolvimento de aço de ultra-alta resistência para cordoalha protendida | Validação do desempenho do novo aço com ultra-alta resistência mecânica. | Download | 67.007,69 | 98.277,94 | 58.073,34 | 14/06/2022 | 11/11/2022 | 14/06/2022 | 27/10/2022 | 3 | 100 | Não | 27/10/2022
2 | PLIG-2009.0014 | Desenvolvimento de aço de ultra-alta resistência para cordoalha protendida | Otimização da composição química e do processamento de um aço de ultra-alta resistência mecânica para cordoalha protendida. | Download | 89.661,31 | 131.503,26 | 77.706,48 | 23/08/2021 | 13/06/2022 | 23/08/2021 | 13/06/2022 | 3 | 100 | Não | 13/06/2022 | Ajuste no cronograma conforme andamento do projeto.
1 | PLIG-2009.0014 | Desenvolvimento de aço de ultra-alta resistência para cordoalha protendida | Projeto preliminar do processamento a quente do novo aço. | Download | 67.208,92 | 98.573,08 | 58.247,72 | 14/09/2020 | 20/08/2021 | 14/09/2020 | 18/08/2021 | 1 | 100 | Não | 18/08/2021
4 | PLIG-2009.0013 | Otimização de aço resistente à corrosão em meio contendo H2S-CO2 para armadura de pressão e tração de tubos flexíveis | Avaliação de desempenho dos aços submetido a ambientes H2S-CO2 | Download | 182.255,20 | 248.529,82 | 121.503,46 | 02/08/2022 | 31/07/2023 | 02/08/2022 | 16/06/2023 | 1 | 100 | Não | 16/06/2023
3 | PLIG-2009.0013 | Otimização de aço resistente à corrosão em meio contendo H2S-CO2 para armadura de pressão e tração de tubos flexíveis | Produção e processamento da liga em escala laboratorial | Download | 201.065,19 | 274.179,81 | 134.043,46 | 18/08/2021 | 01/08/2022 | 19/08/2021 | 01/08/2022 | 2 | 100 | Não | 01/08/2022
2 | PLIG-2009.0013 | Otimização de aço resistente à corrosão em meio contendo H2S-CO2 para armadura de pressão e tração de tubos flexíveis | Desenvolvimento e validação de metodologia para análise do mecanismo de falha do aço submetidos a ambientes H2S-CO2 | Download | 125.456,28 | 171.076,74 | 83.637,52 | 21/04/2021 | 20/08/2021 | 21/04/2021 | 17/08/2021 | 2 | 100 | Não | 17/08/2021
1 | PLIG-2009.0013 | Otimização de aço resistente à corrosão em meio contendo H2S-CO2 para armadura de pressão e tração de tubos flexíveis | Avaliação dos aços usados atualmente para armadura de pressão e tração | Download | 143.850,84 | 196.160,24 | 95.900,56 | 14/09/2020 | 20/04/2021 | 14/09/2020 | 20/04/2021 | 2 | 100 | Não | 20/04/2021
3 | PINA-2008.0057 | Desenvolvimento de Hardware do Forno Industrial com Transistores de Estado Sólido | I. Relatório técnico com informações sobre o design review e restrições para confecção do leiaute da placa de circuito impresso; II. Relatório técnico com informações da placa final confeccionada e o preço final do protótipo eletrônico do forno baseado em transistores de estado sólido. | Download | 10.000,00 | 15.000,00 | 5.730,00 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 01/11/2020 | 30/11/2020 |  | 100 | Não | 18/12/2020
2 | PINA-2008.0057 | Desenvolvimento de Hardware do Forno Industrial com Transistores de Estado Sólido | I. Nova lista de componentes eletrônicos (BOM) dos circuitos elétricos otimizados; II. Esquema elétrico do protótipo do forno industrial atualizado com a nova lista de componentes baseado em transistores de estado sólido; III. Especificação da fonte de alimentação. | Download | 11.257,50 | 18.000,00 | 5.387,50 | 01/10/2020 | 31/10/2020 | 01/10/2020 | 31/10/2020 |  | 100 | Não | 05/11/2020
1 | PINA-2008.0057 | Desenvolvimento de Hardware do Forno Industrial com Transistores de Estado Sólido | I. Lista de componentes (BOM) dos circuitos elétricos desenvolvidos; II. Esquema elétrico do protótipo do forno industrial baseado em transistores de estado sólido. | Download | 11.000,00 | 15.875,00 | 5.500,00 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 01/09/2020 | 30/09/2020 |  | 100 | Não | 09/10/2020
4 | PCPQ-2007.0062 | Projeto de Identificação de Voz por Gênero e Faixa Etária | - Atividade 5: Testes de integração em ambiente relevante; - Atividade 6: Workshop final (Não presencial) Etapa final visando evidenciar todo o desenvolvimento e os resultados finais do projeto, incluindo demonstrações. | Download | 19.837,50 | 33.062,50 | 13.225,00 | 05/11/2020 | 04/01/2021 | 05/11/2020 | 22/01/2021 | 1 | 100 | Não | 28/01/2021
3 | PCPQ-2007.0062 | Projeto de Identificação de Voz por Gênero e Faixa Etária | Atividade prevista para avaliação e definição da interface de integração como servidor ASR (Automatic Speech Recognition) e consequentemente implementação. Documento técnico com a definição da interface (API) implementada. | Download | 19.837,50 | 33.062,50 | 13.225,00 | 05/10/2020 | 04/11/2020 | 05/10/2020 | 16/11/2020 | 1 | 100 | Não | 24/11/2020
2 | PCPQ-2007.0062 | Projeto de Identificação de Voz por Gênero e Faixa Etária | Atividade 2: - Implementação e testes de extratores de features. - Experimentação com as abordagens tecnológicas identificadas para a extração de features para o problema aqui considerado. Atividade 3: - Implementação e testes de classificadores para gênero e idade. - Experimentação com as abordagens tecnológicas identificadas para a classificação de gênero e idade considerando a partir das bases de dados fornecidos pela TRESTTO. | Download | 19.837,50 | 33.062,50 | 13.225,00 | 03/09/2020 | 02/10/2020 | 14/09/2020 | 16/10/2020 | 1 | 100 | Não | 21/10/2020
1 | PCPQ-2007.0062 | Projeto de Identificação de Voz por Gênero e Faixa Etária | - Estudo do estado da arte para o problema de identificação de gênero e idade a parir de sinais de fala e seleção de bases de dados para o início das implementações. - Avaliação das principais abordagens em inteligência Artificial (IA) para a resolução dos problemas de extração de features a partir do sinal da fala e classificação de gênero e idade. Relatório técnico de visão da solução, englobando seus componentes Web e Mobile. -Relatório técnico contendo o resultado do estudo do estado da arte para o problema de identificação de gênero e idade a partir do reconhecimento de fala. | Download | 19.837,00 | 33.062,50 | 13.225,00 | 03/08/2020 | 02/09/2020 | 10/08/2020 | 10/09/2020 | 1 | 100 | Não | 18/09/2020
3 | PPLI-2008.0042 | Avaliação do efeito de gás ozônio e da radiação UV frente à degradação de equipamentos hospitalares e embalagens produzidas em materiais termoplásticos | Relatório contendo resultados do desempenho dos materiais testados após exposição ao gás ozônio e à radiação UV e eficácia de higienização. | Download | 87.500,00 | 72.500,00 | 17.500,00 | 02/03/2021 | 01/07/2021 | 11/03/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 30/06/2021
2 | PPLI-2008.0042 | Avaliação do efeito de gás ozônio e da radiação UV frente à degradação de equipamentos hospitalares e embalagens produzidas em materiais termoplásticos | Relatório contendo resultados das propriedades avaliadas para os materiais poliméricos de equipamentos/dispositivos médicos hospitalares, embalagens e ferramentas manuais originais, como recebidos. | Download | 87.500,00 | 72.500,00 | 17.500,00 | 03/11/2020 | 01/03/2021 | 09/11/2020 | 10/03/2021 | 1 | 100 | Não | 10/03/2021
1 | PPLI-2008.0042 | Avaliação do efeito de gás ozônio e da radiação UV frente à degradação de equipamentos hospitalares e embalagens produzidas em materiais termoplásticos | Relatório da análise do estado da arte das tecnologias de gás ozônio e radiação UV e projetos do protótipo de câmara de gás ozônio e radiação UV. | Download | 75.000,00 | 55.000,00 | 15.000,00 | 01/09/2020 | 02/11/2020 | 01/09/2020 | 06/11/2020 | 1 | 100 | Não | 06/11/2020
4 | PCES-2002.0008 | ATAS - Piloto IoT | DVT - Testes de validação de Design para garantir que a unidade básica execute os objetivos e especificações do projeto. | Download | 83.750,73 | 83.750,73 | 0,00 | 01/01/2021 | 01/10/2021 | 13/11/2020 | 29/10/2021 | 5 | 100 | Não | 29/10/2021 | Descrição da macro-entrega foi ajustada para estar mais condizente com a nomenclatura utilizada em comunicação com a Salvus.
3 | PCES-2002.0008 | ATAS - Piloto IoT | EVT 2.0 - Testes de validação de Engenharia para garantir que a unidade básica execute os objetivos e especificações do projeto. | Download | 83.750,73 | 83.750,73 | 0,00 | 25/09/2020 | 28/12/2020 | 28/08/2020 | 13/11/2020 | 2 | 100 | Não | 11/12/2020 | Descrição da macro-entrega foi ajustada para estar mais condizente com a nomenclatura utilizada em comunicação com a Salvus.
2 | PCES-2002.0008 | ATAS - Piloto IoT | EVT 1.0 - Primeiro Teste de validação de Engenharia | Download | 83.750,73 | 83.750,73 | 0,00 | 15/04/2020 | 24/09/2020 | 06/04/2020 | 27/08/2020 | 2 | 100 | Não | 04/09/2020 | Descrição da macro-entrega foi ajustada para estar mais condizente com a nomenclatura utilizada em comunicação com a Salvus.
1 | PCES-2002.0008 | ATAS - Piloto IoT | Projeto de Sistema Revisado M01 - Revisão e Refinamento do Projeto de Sistema | Download | 251.252,15 | 251.252,15 | 0,00 | 16/03/2020 | 15/04/2020 | 16/03/2020 | 03/04/2020 | 1 | 100 | Não | 24/04/2020
3 | PIPT-2008.0050 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA ESPAÇADOR VERTICAL AUTOTRAVANTE 15 KV PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | Relatório técnico contendo avaliação das funções críticas do protótipo do espaçador vertical autotravante em atendimento às especificações normativas | Download | 38.146,87 | 59.093,14 | 17.160,00 | 01/11/2021 | 30/06/2023 | 16/02/2022 | 22/06/2023 | 1 | 100 | Não | 22/06/2023
2 | PIPT-2008.0050 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA ESPAÇADOR VERTICAL AUTOTRAVANTE 15 KV PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | Relatório técnico contendo os resultados de avaliação experimental das propriedades dos materiais compósitos desenvolvidos e protótipo. | Download | 135.186,47 | 209.573,52 | 60.840,00 | 01/03/2021 | 30/10/2021 | 28/06/2021 | 16/02/2022 | 1 | 100 | Não | 16/02/2022
1 | PIPT-2008.0050 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA ESPAÇADOR VERTICAL AUTOTRAVANTE 15 KV PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | Relatório técnico contendo os resultados da etapa 1, tais como: identificação e seleção dos materiais possíveis de serem aplicados nos acessórios para a rede elétrica, formulação dos materiais compósitos para espaçador vertical autotravante, projeto de design com os arquivos eletrônicos | Download | 86.666,66 | 134.333,34 | 39.000,00 | 01/10/2020 | 28/02/2021 | 01/10/2020 | 25/06/2021 | 1 | 100 | Não | 25/06/2021
5 | PIFM-2009.0008 | Otimização do processo de compostagem por meio do desenvolvimento de composto biorreator e protótipo de aplicativo móvel de gestão do processo de produção | Relatório dos testes de escalabilidade de produção do protótipo versão 2.0 e apresentação do produto final, acompanhado de caderno técnico relacionando os procedimentos operacionais padrão (POPs) para produção do composto (in house) reutilização do composto numa planta industrial de especificações recomendadas no guia deconstrução. Apresentação da versão beta do aplicativo móvel e do dashboard de controle. | Nenhum anexo | 28.200,00 | 26.193,20 | 32.329,46 | 01/01/2022 | 31/03/2022 |  |  | 1 |  | Não
4 | PIFM-2009.0008 | Otimização do processo de compostagem por meio do desenvolvimento de composto biorreator e protótipo de aplicativo móvel de gestão do processo de produção | Relatório dos testes de eficiência do protótipo versão 2.0, apresentação da versão alpha do aplicativo móvel e apresentação das funcionalidades do dashboard de controle | Nenhum anexo | 28.200,00 | 25.000,00 | 32.329,46 | 01/10/2021 | 31/12/2021 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIFM-2009.0008 | Otimização do processo de compostagem por meio do desenvolvimento de composto biorreator e protótipo de aplicativo móvel de gestão do processo de produção | Relatório dos testes de eficiência dos protótipos versão 1.0, apresentação de protótipo versão 2.0 e apresentação das funcionalidades e interface do aplicativo móvel. | Nenhum anexo | 28.200,00 | 29.800,00 | 32.329,46 | 01/07/2021 | 30/09/2021 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIFM-2009.0008 | Otimização do processo de compostagem por meio do desenvolvimento de composto biorreator e protótipo de aplicativo móvel de gestão do processo de produção | Protótipos candidatos (versão 1.0) do composto biorreator para realização de testes de eficiência e guia com instruções para a construção do sistema protegido de compostagem, que atendam às condições ambientais requeridas para a maior eficiência dos biorreatores. | Nenhum anexo | 29.100,00 | 31.500,00 | 31.092,74 | 01/04/2021 | 30/06/2021 |  |  | 1 |  | Não
1 | PIFM-2009.0008 | Otimização do processo de compostagem por meio do desenvolvimento de composto biorreator e protótipo de aplicativo móvel de gestão do processo de produção | Construção de um banco de microrganismos candidatos a compor os protótipos candidatos (versão 1.0) de composto biorreator, incluindo um caderno de procedimentos operacionais padrão (POPs) para cultivo dos microrganismos. | Nenhum anexo | 30.200,00 | 31.732,00 | 20.728,49 | 01/02/2021 | 31/03/2021 |  |  | 1 |  | Não
3 | PINA-2007.0056 | Soluções IoT de Localização Indoor | Macroentrega 3 – Desenvolvimento, integração e testes do Gateway IoT e Gateway Low Cost: A terceira Etapa contemplará a entrega do Gateway IoT, que possui maior complexidade de desenvolvimento, a entrega do novo Gateway Low Cost e as soluções de software do projeto. Entregáveis alterados: • Documento de projeto atualizado, • 20 Beacons; • Com referência ao Gateway IoT desenvolvido: o Código fonte e arquivos binários do software embarcado, o Documentação de hardware, incluindo instruções para fabricação, o 10 unidades do protótipo desenvolvido, o Documentação técnica da API desenvolvida. • Com referência à Jiga de gravação e testes do Gateway IoT desenvolvida: o Código fonte e arquivos binários do software embarcado da Jiga do Gateway IoT, o Documentação de hardware, com instruções para montagem e operação da Jiga do Gateway IoT, o Uma unidade da Jiga de gravação e testes para o Gateway IoT. • Com referência ao software de localização do Gateway IoT: o Código fonte do software aplicativo. • Com referência ao Gateway Low Cost desenvolvido: o Código fonte e arquivos binários do software embarcado, o Documentação de hardware, incluindo instruções para fabricação, o 20 unidades do protótipo desenvolvido. • Com referência ao software de configuração de Beacon e Gateway Locator: o Código fonte do software aplicativo. • Com referência à Jiga de gravação e testes do Gateway Locator desenvolvida: o 1 unidade do protótipo desenvolvido. | Download | 533.402,00 | 109.669,00 | 60.345,00 | 31/07/2022 | 30/04/2023 | 11/07/2022 | 27/04/2023 | 4 | 100 | Sim | 26/05/2023 | Nota sobre divergências de datas: O gráfico do cronograma no PT 01B-2021 está incorreto, mostrando o início do projeto no mês de Julho de 2020. Esse erro já estava contido no PT01-2020, contudo, a data correta trata-se do início em 01/08/2020 que é mencionado no próprio PT. Com isso, todas as macroentregas foram deslocadas em 1 mês em relação ao gráfico do cronograma contido no PT. Outro erro contido no PT 01B-2021 é a duração de 18 meses do projeto, que na realidade são 17 meses, finalizando em 31/12/2021. Versão de Replanejamento 1: A data de início e término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01B-21, que aumentou o escopo do projeto. Versão de Replanejamento 2: A data de início e término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01B-21, que aumentou o escopo do projeto. Versão de Replanejamento 3: A data de início e término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01C-21, dado atraso na aquisição de componentes devido a crise mundial de fornecimento. Versão de Replanejamento 4: A data de início e término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01D-21, dado atraso na aquisição de componentes devido a crise mundial de fornecimento para montagem dos Gateways IoT e Jiga de Testes.
2 | PINA-2007.0056 | Soluções IoT de Localização Indoor | Macroentrega 2 – Desenvolvimento, integração e testes do Beacon e Gateway Locator (Direction Finding): Etapa considerando a solução de Direction Finding, ou seja, somente o Beacon e o Gateway Locator. Para esse novo adendo são considerados os seguintes entregáveis (alterando o adendo anterior): • 20 unidades do Beacon, • 30 unidades do Gateway Locator, • 1 unidade da Jiga de gravação e testes do Beacon, • Relatórios de testes do Beacon, e do Gateway Locator. | Download | 498.125,00 | 109.669,00 | 60.345,00 | 01/09/2020 | 31/08/2021 | 01/11/2020 | 08/07/2022 | 2 | 100 | Sim | 20/07/2022 | Nota sobre divergências de datas: O gráfico do cronograma no PT 01B-2021 está incorreto, mostrando o início do projeto no mês de Julho de 2020. Esse erro já estava contido no PT01-2020, contudo, a data correta trata-se do início em 01/08/2020 que é mencionado no próprio PT. Com isso, todas as macroentregas foram deslocadas em 1 mês em relação ao gráfico do cronograma contido no PT. Outro erro contido no PT 01B-2021 é a duração de 18 meses do projeto, que na realidade são 17 meses, finalizando em 31/12/2021. Versão de Replanejamento 1: A data de término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01B-21, que aumentou o escopo do projeto. Versão de Replanejamento 2: A data de início e término dessa macroentrega foi replanejada de acordo com a nova revisão do PT01B-21, que aumentou o escopo do projeto. O atraso ocorre devido os constantes atrasos em receber as placas de circuitos impressos e componentes.
1 | PINA-2007.0056 | Soluções IoT de Localização Indoor | a) Documento de Visão de Projeto | Download | 350.000,00 | 40.000,00 | 60.345,00 | 01/08/2020 | 31/08/2020 | 01/08/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Sim | 09/11/2020 | Nota sobre divergências de datas: O gráfico do cronograma no PT 01B-2021 está incorreto, mostrando o início do projeto no mês de Julho de 2020. Esse erro já estava contido no PT01-2020, contudo, a data correta trata-se do início em 01/08/2020 que é mencionado no próprio PT. Com isso, todas as macroentregas foram deslocadas em 1 mês em relação ao gráfico do cronograma contido no PT. Outro erro contido no PT 01B-2021 é a duração de 18 meses do projeto, que na realidade são 17 meses, finalizando em 31/12/2021.
5 | PIFM-2009.0007 | Play Jóias – Aplicativo com emprego de realidade aumentada para prova de Jóias | Aplicativo com API de pagamento; Manual sobre o processo de pagamento dos clientes e resgate dos pagamentos pela Claus Jóias; Relatório final. | Nenhum anexo | 10.500,00 | 17.440,00 | 10.842,18 | 05/03/2022 | 05/06/2022 |  |  | 1 |  | Não
4 | PIFM-2009.0007 | Play Jóias – Aplicativo com emprego de realidade aumentada para prova de Jóias | Aplicativo com cadastro no banco de dados das Jóias, do usuário e das vendas; Manual de cadastro e das funcionalidades de cadastro das Jóias, cadastro do cliente e cadastro da venda. | Nenhum anexo | 10.500,00 | 7.200,00 | 10.842,19 | 04/12/2021 | 04/03/2022 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIFM-2009.0007 | Play Jóias – Aplicativo com emprego de realidade aumentada para prova de Jóias | Aplicativo e código fonte com Inteligência Artificial para detecção das mãos, pescoço e orelhas de maneira automática; Relatório contendo informações sobre o uso de Inteligência Artificial - IA no aplicativo, para desenvolvimento das etapas seguintes. | Nenhum anexo | 10.500,00 | 7.200,00 | 10.842,19 | 03/09/2021 | 03/12/2021 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIFM-2009.0007 | Play Jóias – Aplicativo com emprego de realidade aumentada para prova de Jóias | Código-fonte da fase de experimentação com RA; Relatório de desenvolvimento da fase de experimentação com RA contendo dificuldades, desafios e obstáculos que foram superados para continuar nas demais etapas. | Nenhum anexo | 17.500,00 | 12.000,00 | 18.070,32 | 02/04/2021 | 02/09/2021 |  |  | 1 |  | Não
1 | PIFM-2009.0007 | Play Jóias – Aplicativo com emprego de realidade aumentada para prova de Jóias | Relatório de requisitos no formato de casos de uso ou de histórias de usuário; Protótipo das telas do aplicativo. | Nenhum anexo | 7.000,00 | 12.800,00 | 7.228,13 | 01/02/2021 | 01/04/2021 |  |  | 1 |  | Não
3 | PCER-2007.0048 | Protótipo Alfa de Bracelete Sem Fio para Detecção de Queda e Sistema de Pânico | E6 - Relatório dos testes realizados. E7 - Compilação dos aspectos de usabilidade do produto. E8 - Documentação técnica final do projeto (mecânica, eletrônica, firmware). | Download | 32.787,86 | 105.641,43 | 4.967,86 | 01/04/2021 | 24/04/2021 | 23/04/2021 | 24/04/2021 | 1 | 100 | Não | 21/10/2024 | A parte empresa é composta por: R$ 38.535,00 da Qualirede, R$38.535,00 da Tailtechnology; R$ 28.571,43 do Sebrae
2 | PCER-2007.0048 | Protótipo Alfa de Bracelete Sem Fio para Detecção de Queda e Sistema de Pânico | E3 - Protótipos Alfa da solução de Bracelete. E4 - Firmware Alfa. E5 - Projeto do hardware eletrônico Alfa. | Download | 65.575,71 | 134.212,86 | 9.935,71 | 19/12/2020 | 31/03/2021 | 04/01/2021 | 23/04/2021 | 1 | 100 | Não | 21/10/2024 | AGUARDANTO TERMO DE ACEITE ASSINADO PELO CLIENTE. A parte empresa é composta por: R$ 38.535,00 da Qualirede, R$38.535,00 da Tailtechnology; R$ 57.142,86 do Sebrae
1 | PCER-2007.0048 | Protótipo Alfa de Bracelete Sem Fio para Detecção de Queda e Sistema de Pânico | E1 - Documento com definição de requisitos e arquitetura. E2: Mockups iniciais do Bracelete | Download | 131.151,43 | 191.355,71 | 19.871,43 | 17/08/2020 | 18/12/2020 | 26/08/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 27/01/2021 | A parte empresa é composta por: R$ 38.535,00 da Qualirede, R$38.535,00 da Tailtechnology; R$ 114.285,71 do Sebrae
3 | PEAE-2008.0011 | Produção de diesel renovável a partir da hidrogenação de bio-óleo de resíduos ósseos de aves | 3. Processo de produção de diesel verde pela hidrogenação de bio-óleo de resíduos ósseos, otimizado em escala de bancada. | Download | 40.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | 19/09/2021 | 19/08/2022 | 21/10/2021 | 14/03/2023 | 1 | 100 | Não | 17/03/2023
2 | PEAE-2008.0011 | Produção de diesel renovável a partir da hidrogenação de bio-óleo de resíduos ósseos de aves | 2.a. Banco de dados descrevendo dados de eficiência de 03 catalisadores na hidrogenação do bio-óleo. Serão avaliados os parâmetros: quantidade de catalisador, tempo de redução do catalisador e tempo de reação. 2.b. Produtos da hidrogenação do bio-óleo caracterizados quanto à composição química. | Download | 40.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 | 19/03/2021 | 19/09/2021 | 16/03/2021 | 15/10/2021 | 1 | 60 | Não | 21/10/2021
1 | PEAE-2008.0011 | Produção de diesel renovável a partir da hidrogenação de bio-óleo de resíduos ósseos de aves | Bio-óleo caracterizado química e físico-quimicamente (viscosidade, densidade e poder calorífico. | Download | 50.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 19/09/2020 | 19/03/2021 | 19/09/2020 | 16/03/2021 | 1 | 50 | Não | 16/03/2021
5 | PIFF-2004.0019 | Instrumentação e Automação de processo de produção de Biotecido | Transferencia da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; Relatório final e DataBoock - Relatório Final. | Download | 25.346,99 | 25.348,36 | 25.336,99 | 08/04/2021 | 30/07/2021 | 08/04/2021 | 30/07/2021 | 1 | 100 | Não | 19/08/2021 | A macroentrega foi entregue no dia 30/07/2021, como planejado, sem atraso. Porém ,só recebemos o termo assinado da forma digital no dia 19/08/2021.
4 | PIFF-2004.0019 | Instrumentação e Automação de processo de produção de Biotecido | Definição dos procedimentos e caracterização dos testes - Meodologia e procedimentos dos testes; Realização dos testes/Análise de resultados - Relatório. | Download | 80.152,02 | 80.156,36 | 80.152,02 | 08/11/2020 | 07/04/2021 | 09/11/2020 | 07/04/2021 | 1 | 100 | Não | 25/04/2021 | A macroentrega foi entregue no dia 07/04/2021, como planejado, sem atraso. Porém ,só recebemos o termo assinado da forma digital no dia 25/04/2021.
3 | PIFF-2004.0019 | Instrumentação e Automação de processo de produção de Biotecido | Concepção e sistema de controle - Relatório; Elaboração de desenhos dimensionais - Relatório; Concepção telemetria e relatórios - Relatórios; Desenvolvimento de códigos e telas de interface operacional - Relatório; Montagem do protótipo - Relatório final. | Download | 39.459,11 | 39.461,24 | 39.459,11 | 08/09/2020 | 07/11/2020 | 08/09/2020 | 06/11/2020 | 1 | 100 | Não | 10/11/2020 | A macroentrega foi entregue no dia 07/11/2020, como planejado, sem atraso. Porém ,só recebemos o termo assinado da forma digital no dia 10/11/2020.
2 | PIFF-2004.0019 | Instrumentação e Automação de processo de produção de Biotecido | Memorial descritivo do protótipo, com sistema de medição, controle e relatórios - Especificações; Especificação de instrumentos e sensores de medição - Formulários; Especificação técnica dos sistema de controle, monitoramento e telemetria - Especificações; Orçamentos e compra de materiais - Formulários. | Download | 15.173,42 | 15.174,24 | 15.173,42 | 08/08/2020 | 07/09/2020 | 10/08/2020 | 07/09/2020 | 1 | 100 | Não | 16/09/2020 | A macroentrega foi entregue no dia 07/09/2020, como planejado, sem atraso. Porém ,só recebemos o termo assinado da forma digital no dia 16/09/2020.
1 | PIFF-2004.0019 | Instrumentação e Automação de processo de produção de Biotecido | Elaboração de lista de material para o projeto - Relatório; Definição e estudo de fluxo e linhas - Relatório; Estudo analisadores PH/Turbidez/Condutividade - Relatório. | Download | 24.822,03 | 24.823,37 | 24.822,03 | 08/06/2020 | 07/08/2020 | 08/06/2020 | 07/08/2020 | 1 | 100 | Não | 03/09/2020 | A macroentrega foi entregue no dia 07/08/2020, como planejado, sem atraso. Porém ,só recebemos o termo assinado da forma digital no dia 03/09/2020.
3 | PIPT-2007.0048 | Desenvolvimento de processo de remediação solos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo com utilização de esterco de aves. | Macroentrega 3 - Resultados finais da análise de viabilidade técnica de utilização do esterco de aves para remediação de solos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo | Download | 33.894,56 | 41.170,63 | 28.973,69 | 14/10/2021 | 13/03/2022 | 23/06/2022 | 22/12/2022 | 1 | 100 | Não | 04/01/2023
2 | PIPT-2007.0048 | Desenvolvimento de processo de remediação solos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo com utilização de esterco de aves. | Macroentrega 2 - Metodologia de ensaios de remediação de solo contaminado por hidrocarbonetos de petróleo utilizando esterco de aves e resultados preliminares dos testes de eficiência | Download | 84.736,39 | 96.286,11 | 72.434,23 | 15/02/2021 | 13/10/2021 | 01/02/2021 | 22/06/2022 | 1 | 100 | Não | 22/06/2022
1 | PIPT-2007.0048 | Desenvolvimento de processo de remediação solos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo com utilização de esterco de aves. | Macroentrega 1 – Revisão bibliográfica, levantamento de patentes, caracterização do esterco de aves e avaliação da viabilidade de utilização no processo de remediação | Download | 50.841,83 | 61.755,86 | 43.460,54 | 13/08/2020 | 13/02/2021 | 13/08/2020 | 29/01/2021 | 1 | 100 | Não | 29/01/2021
3 | PESQ-2004.0011 | Novas abordagens para o controle de formigas cortadeiras e ervas daninhas com gás ozonio | Resultados de eficácia em campo para o controle dos formigueiros; resultados dos aditivos dos herbicidas e eficácia de controle das plantas daninhas em campo | Download | 67.378,85 | 117.523,20 | 46.636,16 | 01/06/2021 | 31/01/2022 | 01/06/2021 | 31/08/2022 | 1 |  | Não | 31/08/2022
2 | PESQ-2004.0011 | Novas abordagens para o controle de formigas cortadeiras e ervas daninhas com gás ozonio | Entrega do equipamento aplicador e das condições de aplicação; identificação e quantificação das moléculas formadas durante a ozonização do óleo de soja | Download | 67.378,84 | 88.142,40 | 34.977,12 | 01/12/2020 | 31/05/2021 | 01/12/2020 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 13/07/2021
1 | PESQ-2004.0011 | Novas abordagens para o controle de formigas cortadeiras e ervas daninhas com gás ozonio | Determinação da concentração letal de ozônio, simulação do movimento do ozônio ou espuma no formigueiro e verificação do efeito herbicida dos óleos combinados | Download | 67.378,84 | 88.142,40 | 34.977,12 | 01/06/2020 | 30/11/2020 | 01/06/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 29/12/2020
4 | PESQ-2004.0013 | Tratamento de sementes de adubos verde com produtos biológicos para o controle de pragas e incremento de produção na cultura da soja e cana | Experimentação dos produtos em campo e efeito benéfico na cultura da soja | Download | 33.802,02 | 49.394,65 | 19.233,71 | 01/12/2021 | 31/05/2022 | 25/12/2023 | 24/05/2024 | 1 |  | Não | 24/05/2024
3 | PESQ-2004.0013 | Tratamento de sementes de adubos verde com produtos biológicos para o controle de pragas e incremento de produção na cultura da soja e cana | Resultados dos ensaios de revestimento das sementes dos adubos verdes no controle do Pratylenchus brachyurus. | Download | 33.802,01 | 49.394,64 | 19.233,68 | 01/06/2021 | 30/11/2021 | 16/06/2023 | 24/12/2023 | 1 | 100 | Não | 24/05/2024
2 | PESQ-2004.0013 | Tratamento de sementes de adubos verde com produtos biológicos para o controle de pragas e incremento de produção na cultura da soja e cana | Resultados dos ensaios de revestimento das sementes dos adubos verdes na absorção de nitrogênio e resistência ao mofo branco. | Download | 33.802,01 | 49.394,64 | 19.233,68 | 01/12/2020 | 31/05/2021 | 22/09/2022 | 15/06/2023 | 1 | 100 | Não | 15/06/2023
1 | PESQ-2004.0013 | Tratamento de sementes de adubos verde com produtos biológicos para o controle de pragas e incremento de produção na cultura da soja e cana | Resultados dos testes de compatibilidade dos produtos e do efeito do revestimento das sementes na germinação e vigor . | Download | 33.802,01 | 49.394,64 | 19.233,68 | 01/06/2020 | 30/11/2020 | 01/06/2020 | 21/09/2022 | 1 | 100 | Não | 21/09/2022
2 | PCQM-2008.0004 | Clonagem, expressão e otimização de Enzimas para testagem populacional do vírus SARS-CoV-2 pela técnica RT-LAMP | Estudo do processo de produção para escalonamento máximo de produção das enzimas, Escalonamento para a produção de um lote das enzimas suficientes para 200.000 testes, Otimização do escalonamento de produção das enzimas, Produção de lotes mensais de enzimas suficientes para 200.000 testes/mês e Teste de resiliência da produção dos lotes de enzimas ( | Download | 0,00 | 32.500,00 | 48.750,00 | 02/11/2020 | 28/02/2021 | 02/11/2020 | 24/05/2021 | 1 | 100 | Sim | 24/05/2021 | projeto irá estender até 31.05.2021.
1 | PCQM-2008.0004 | Clonagem, expressão e otimização de Enzimas para testagem populacional do vírus SARS-CoV-2 pela técnica RT-LAMP | Clonagem, expressão, purificação das enzimas transcritase e polimerase, Ensaios para verificação da atividade e controle de qualidade das enzimas, Produção de lote experimental das enzimas, Otimização das enzimas em ensaios RT-LAMP para testagem do SARSCov19, Estudo do processo de produção para escalonamento médio das enzimas, Escalonamento para a produção de um lote das enzimas suficientes para 1.000 testes e Teste de eficácia e resiliência das enzimas | Download | 374.473,68 | 32.500,00 | 48.750,00 | 01/09/2020 | 30/10/2020 | 01/09/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 05/11/2020
4 | PIBM-1911.0006 | Produção de biocarvão pirolítico a partir de biomassa residual de Macaúba | Desenvolvimento Tecnológico para aplicação do Biocarvão | Download | 19.087,00 | 14.000,00 | 20.260,00 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 29/10/2020 | 10/05/2021 | 1 | 100 | Não | 10/05/2021
3 | PIBM-1911.0006 | Produção de biocarvão pirolítico a partir de biomassa residual de Macaúba | Desenvolvimento e otimização do processo de produção do Biocarvão | Download | 13.608,67 | 6.000,00 | 17.233,33 | 02/03/2020 | 31/03/2020 | 01/06/2020 | 28/08/2020 | 1 | 100 | Não | 31/08/2020
2 | PIBM-1911.0006 | Produção de biocarvão pirolítico a partir de biomassa residual de Macaúba | Pré-tratamento e caracterização | Download | 13.608,66 | 8.000,00 | 6.253,33 | 03/02/2020 | 28/02/2020 | 11/02/2020 | 29/05/2020 | 1 | 100 | Não | 30/05/2020
1 | PIBM-1911.0006 | Produção de biocarvão pirolítico a partir de biomassa residual de Macaúba | Pesquisa de anterioridade | Download | 3.695,67 | 4.000,00 | 6.253,33 | 06/01/2020 | 31/01/2020 | 06/01/2020 | 10/02/2020 | 1 | 100 | Não | 10/02/2020
8 | PCEE-1903.0116 | SMC-Monitor | ME08: Validação dos resultados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 9.175,93 | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 04/01/2021 | 28/02/2021 | 1 | 100 | Não | 03/05/2021
7 | PCEE-1903.0116 | SMC-Monitor | ME07: Parte 2 dos testes em baterias e entrega de melhorias finais, com resultados de testes de validação e documentação relacionada. | Download | 96.163,24 | 15.229,48 | 10.459,02 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | 03/11/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 11/12/2020
3 | PCPQ-2005.0057 | Plataforma de gestão inteligente de serviços de saúde para balanceamento e a otimização de decisões no combate de pandemias e outros cenários complexos | Build da plataforma contendo as funcionalidades priorizadas no final da macroentrega 2. | Nenhum anexo | 120.900,00 | 187.200,00 | 81.900,00 | 01/10/2020 | 31/12/2020 |  |  | 1 |  | Não
2 | PCPQ-2005.0057 | Plataforma de gestão inteligente de serviços de saúde para balanceamento e a otimização de decisões no combate de pandemias e outros cenários complexos | Build da plataforma contendo as funcionalidades priorizadas no final da macroentrega 1. | Nenhum anexo | 141.050,00 | 218.400,00 | 95.550,00 | 01/08/2020 | 30/09/2020 |  |  | 1 | 70 | Não
1 | PCPQ-2005.0057 | Plataforma de gestão inteligente de serviços de saúde para balanceamento e a otimização de decisões no combate de pandemias e outros cenários complexos | Elaboração do Documento de priorização de funcionalidade para o inicio da macroentrega 1: - Documento de priorização de funcionalidades para início da macroentrega 1. - Descrição das funcionalidade priorizadas pelo Parceiro para inicio da Macroentrega | Download | 141.050,00 | 218.400,00 | 95.550,00 | 01/06/2020 | 31/07/2020 | 01/09/2020 | 12/10/2020 | 1 | 100 | Sim | 21/10/2020
1 | PIPT-2007.0049 | DESENVOLVIMENTO DE CASULOS DE CONFINAMENTO COM RENOVAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AR PARA PACIENTES INFECTADOS E NÃO INFECTADOS COM COVID-19 | Relatório técnico o procedimento de fabricação, instalação e garantia da qualidade do produto utilizando os filtros comercialmente disponíveis. | Download | 184.601,18 | 37.465,11 | 41.649,68 | 13/08/2020 | 13/10/2020 | 13/08/2020 | 20/08/2021 | 1 | 100 | Sim | 25/08/2021 | Negociação com os hospitais para realização dos testes em campo.
3 | PIFC-2008.0064 | DESENVOLVIMENTO DE BANDEJA MICROPROCESSADA PARA PLATAFORMA ROBÓTICA | Integração e testes: Validação da Bandeja Inteligente e do pacote de aplicativos TEMI (robô, operador e nuvem) em ambiente relevante. | Download | 24.000,00 | 24.528,18 | 37.273,00 | 01/04/2021 | 21/09/2021 | 27/03/2021 | 21/09/2021 | 1 | 100 | Não | 21/09/2021
2 | PIFC-2008.0064 | DESENVOLVIMENTO DE BANDEJA MICROPROCESSADA PARA PLATAFORMA ROBÓTICA | Prototipação e validação: Prototipagem e validação em ambiente de laboratório da Bandeja Inteligente e do aplicativo TEMI. Produto de Trabalho: Bandeja Inteligente e software TEMI testados em ambiente de laboratório | Download | 41.600,00 | 44.844,44 | 31.060,83 | 01/11/2020 | 31/03/2021 | 01/11/2020 | 26/03/2021 | 1 |  | Não | 26/03/2021
1 | PIFC-2008.0064 | DESENVOLVIMENTO DE BANDEJA MICROPROCESSADA PARA PLATAFORMA ROBÓTICA | Especificação e projeto: Especificação e projeto da Bandeja Inteligente (hardware, firmware e CAD) e do aplicativo TEMI com a entrega de Relatório Técnico, documento de requisitos e cronograma de atividade | Download | 17.600,00 | 20.316,26 | 12.424,33 | 21/08/2020 | 31/10/2020 | 21/08/2020 | 30/10/2020 | 1 |  | Não | 30/10/2020
3 | PIFC-2008.0063 | MITS DOPPLER - FIRMWARE LEGALMENTE RELEVANTE | Registro de infração e Blockchain: Firmware base gerando registro metrológico e Blockchain para garantir a integridade dos registros meteorológico | Download | 35.200,00 | 53.022,23 | 35.103,98 | 01/03/2021 | 21/07/2021 | 27/02/2021 | 21/07/2021 | 1 | 100 | Não | 21/07/2021
2 | PIFC-2008.0063 | MITS DOPPLER - FIRMWARE LEGALMENTE RELEVANTE | Algoritmo de rastreamento: Firmware base com o algoritmo de rastreamento | Download | 35.200,00 | 80.133,12 | 14.041,59 | 02/01/2021 | 28/02/2021 | 02/01/2021 | 26/02/2021 | 1 | 100 | Não | 26/02/2021
1 | PIFC-2008.0063 | MITS DOPPLER - FIRMWARE LEGALMENTE RELEVANTE | Adequação do sensor Doppler: Firmware base adequado ao sensor Doppler | Download | 70.400,00 | 78.933,53 | 28.083,19 | 21/08/2020 | 28/12/2020 | 21/08/2020 | 28/12/2020 | 1 | 100 | Não | 30/12/2020
3 | PELD-1910.0025 | Module IoT SMART LoRa | • Atividade 7 - Desenvolvimento dos Algoritimos de testes (Painéis) • Atividade 8 - Desenvolvimento do sistema de Individualização • Atividade 9 - Documentação 2 | Download | 103.484,25 | 148.329,68 | 44.322,49 | 01/07/2020 | 30/09/2021 | 01/07/2020 | 30/09/2021 | 3 | 100 | Não | 30/09/2021
5 | PCIM-2007.0120 | ASCENSUS – Logística 4.0 - Warehouse Inteligente | Acompanhamento da montagem e dos testes em ambiente relevante. Encerramento do projeto. | Download | 237.624,76 | 396.806,42 | 79.734,93 | 17/01/2022 | 29/04/2022 | 17/01/2022 | 08/07/2022 | 3 | 100 | Não | 01/08/2022 | [02/02/2022] - Data de término prevista alterada conforme aditivo 01. [07/04/2022] - Durante os testes em ambiente relevante não foi possível fazer a validação das funções críticas, sendo necessário realizar alguns ajustes no protótipo. Desta forma, foi acordado com o parceiro que os ajustes serão realizados para nova rodada de testes e encerramento do projeto. A previsão de encerramento da execução é 31/05/2022 [07/06/2022] - Os projeto está aguardando a chegada do material para a realização do teste final do protótipo. A previsão de encerramento da execução é 30/06/2022.
4 | PCIM-2007.0120 | ASCENSUS – Logística 4.0 - Warehouse Inteligente | Entrega dos modelos computacionais inerentes as rotas tecnológicas selecionadas e estudos detalhados. | Download | 246.285,13 | 425.401,59 | 53.734,94 | 03/05/2021 | 14/01/2022 | 03/05/2021 | 14/01/2022 | 2 | 100 | Não | 25/01/2022 | [06.10.2021] - Término planejado para 06/12/21 por conta de alguns atrasos nos processos de aquisição e após detalhamento de algumas atividades de integração dos equipamentos [07/12/2021] - Término replanejado para 22/12 por conta de alguns atrasos nos processos de aquisição. Será necessário realizar um aditivo do contrato.
3 | PCIM-2007.0120 | ASCENSUS – Logística 4.0 - Warehouse Inteligente | Proposta conceitual da identificação e classificação de tecnologias habilitadoras para logística 4.0; Proposta conceitual das rotas tecnológicas a serem aplicadas no warehouse inteligente. | Download | 246.285,13 | 425.401,59 | 53.734,94 | 01/12/2020 | 30/04/2021 | 01/12/2020 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 20/05/2021
2 | PCIM-2007.0120 | ASCENSUS – Logística 4.0 - Warehouse Inteligente | Estudos referentes a identificação e definição das rotas tecnológicas no que tange a fronteira do conhecimento em Logística 4.0 com foco em Warehouse Inteligente (test bed);Relatório informacional contendo levantamentos | Download | 147.771,08 | 255.240,95 | 53.734,94 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 03/12/2020
1 | PCIM-2007.0120 | ASCENSUS – Logística 4.0 - Warehouse Inteligente | Documentos de gestão de projetos, estudos dos conceitos aplicados atualmente e propostas para desenvolvimento das próximas etapas. | Download | 49.257,03 | 85.080,32 | 53.734,94 | 03/08/2020 | 31/08/2020 | 03/08/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 11/09/2020 | Data de atualização: 08/09/20 - M1 finalizada em 31/08/20 conforme planejado. Aguardando aceite do cliente.
5 | PDCC-2008.0012 | Plataforma de Aprendizado de Máquina Centrada no Humano | Validação dos modelos: Protótipo funcional validado com dados de pesquisa. | Download | 25.155,00 | 7.333,33 | 13.760,00 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 2 | 100 | Não | 24/01/2022
4 | PDCC-2008.0012 | Plataforma de Aprendizado de Máquina Centrada no Humano | Metáforas de Explicação dos Modelos Preditivos: Criação de metáforas que podem passar diferentes informações para os especialistas. | Download | 37.732,50 | 34.000,00 | 13.760,00 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 06/07/2021
3 | PDCC-2008.0012 | Plataforma de Aprendizado de Máquina Centrada no Humano | Redução de dimensionalidade: Módulo para efetuar a redução de dimensionalidade e eliminação de ruídos dos dados. | Download | 25.155,00 | 34.000,00 | 13.760,00 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 31/03/2021
2 | PDCC-2008.0012 | Plataforma de Aprendizado de Máquina Centrada no Humano | Implementação do algoritmo preditivo: Módulo para efetuar a geração de modelos preditivos de maneira automática. | Download | 37.732,50 | 34.000,00 | 13.760,00 | 01/11/2020 | 31/01/2021 | 02/11/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 12/02/2021
1 | PDCC-2008.0012 | Plataforma de Aprendizado de Máquina Centrada no Humano | Aprendizado de Representação: Módulo para efetuar a representação dos dados de maneira tabulada. | Download | 63.425,00 | 206.000,00 | 13.760,00 | 01/09/2020 | 31/10/2020 | 01/09/2020 | 31/10/2020 | 1 | 100 | Não | 09/11/2020
3 | PCIM-2005.0119 | RUSSER - Vital Ventilador | Construção de protótipos funcionais dos ventiladores. | Download | 177.000,00 | 19.666,00 | 0,00 | 01/10/2020 | 30/10/2020 | 01/10/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 30/10/2020
2 | PCIM-2005.0119 | RUSSER - Vital Ventilador | Desenvolvimento de conceito do protótipo, projeto preliminar e projeto detalhado. Implementações dos subsistemas eletrônicos, mecânicos e pneumáticos, a fim de realizar estudos para proposição de melhorias. | Download | 177.000,00 | 19.667,00 | 0,00 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 30/09/2020
1 | PCIM-2005.0119 | RUSSER - Vital Ventilador | Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto e Levantamento Informacional do projeto. | Download | 177.000,00 | 19.667,00 | 0,00 | 01/06/2020 | 31/08/2020 | 01/06/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 31/08/2020 | Data de atualização: 08/09/20 - M1 finalizada no período, aguardando aceite do cliente.
5 | PCEE-2007.0153 | AppFirmaFacil | ME05: versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 536,01 | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 01/07/2022 | 31/08/2022 | 1 | 100 | Não | 10/01/2023
4 | PCEE-2007.0153 | AppFirmaFacil | ME04: versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa | Download | 74.698,08 | 0,00 | 17.371,07 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | 03/01/2022 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 25/07/2022
3 | PCEE-2007.0153 | AppFirmaFacil | ME03: terceira versão do protótipo, com processo de abertura de firma completo e reconhecimento facial. | Download | 182.419,04 | 94.785,25 | 17.371,07 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 20/06/2022
2 | PCEE-2007.0153 | AppFirmaFacil | ME02: segunda versão do protótipo, com captura e verificação de impressões digitais. | Download | 0,00 | 175.762,67 | 17.371,07 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 04/01/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 29/11/2021
1 | PCEE-2007.0153 | AppFirmaFacil | ME01: projeto arquitetural e primeira versão do protótipo, com captura de documentos, segmentação e comparação de assinaturas. | Download | 0,00 | 190.468,27 | 17.371,07 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 19/01/2021
3 | PEDG-2007.0001 | E-PARTS V | ME03: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 16.332,08 | 32.865,88 | 3.703,07 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 15/04/2021
2 | PEDG-2007.0001 | E-PARTS V | ME02: Versão parcial do software aceito pela empresa. | Download | 24.498,12 | 49.298,82 | 5.554,61 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 15/01/2021
1 | PEDG-2007.0001 | E-PARTS V | ME01: Versão parcial com o sistema implantado em ambiente de desenvolvimento. | Download | 34.206,40 | 68.835,30 | 7.755,83 | 06/07/2020 | 30/09/2020 | 06/07/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 15/12/2020
4 | PCEE-2007.0152 | AGROANALYTICS | ME04: Modelos de classificação para cobertura do solo | Download | 0,00 | 0,00 | 1.118,04 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 31/05/2021
3 | PCEE-2007.0152 | AGROANALYTICS | ME03: Relatório da avaliação dos modelos | Download | 7.226,83 | 10.552,83 | 2.236,09 | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 04/01/2021 | 28/02/2021 | 1 | 100 | Não | 26/04/2021
2 | PCEE-2007.0152 | AGROANALYTICS | ME02: Método automatizado de avaliação da qualidade dos dados | Download | 10.859,56 | 19.943,64 | 3.354,12 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 22/03/2021
1 | PCEE-2007.0152 | AGROANALYTICS | ME01: Modelos preditivos de produtividade | Download | 10.820,93 | 18.625,98 | 3.354,12 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 26/11/2020
3 | PPLI-2005.0041 | Iara | Relatório (3): resultados e discussões referentes às etapas (Tiers) 1, 2 e 3. Relatório (4): informações relevantes aos desenvolvimentos efetivados durante o projeto e avaliação final dos materiais avaliados. | Download | 76.000,00 | 78.000,00 | 74.000,00 | 06/05/2021 | 23/05/2022 | 16/03/2021 | 20/05/2022 | 1 | 100 | Não | 20/05/2022
2 | PPLI-2005.0041 | Iara | Relatório (2) referente ao desenvolvimento das metodologias. | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 05/01/2021 | 05/05/2021 | 15/01/2021 | 15/03/2021 | 1 | 100 | Não | 15/03/2021
1 | PPLI-2005.0041 | Iara | Relatório (1) referente à busca de anterioridade, especificação de insumos e caracterização inicial. | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 31/08/2020 | 04/01/2021 | 21/08/2020 | 18/12/2020 | 1 | 100 | Não | 18/12/2020
5 | PPLI-2005.0039 | SUSTAINADHE | Fornecimento, cerca de 50 gramas, de amostra do novo adesivo a base de lignina com a formulação desenvolvida e otimizada. E relatório com resultados das propriedades e de avaliação de desempenho, comparando aos requisitos do adesivo de referência. | Download | 28.000,00 | 32.000,00 | 21.000,00 | 21/12/2021 | 30/03/2022 | 05/01/2022 | 31/03/2022 | 2 | 100 | Não | 31/03/2022
4 | PPLI-2005.0039 | SUSTAINADHE | Relatório com resultados das duas formulações de adesivos desenvolvidas e dos experimentos de preparação e avaliação de desempenho em escala laboratorial comparando com os requisitos técnicos definidos Incluindo o estudo de compatibilidade com outros insumos de base renovável. | Download | 36.000,00 | 44.000,00 | 30.000,00 | 20/08/2021 | 20/12/2021 | 26/08/2021 | 17/12/2021 | 1 | 100 | Não | 17/12/2021
3 | PPLI-2005.0039 | SUSTAINADHE | Relatório com dados da caracterização da lignina Kraft derivada de Pinus e da lignina quimicamente modificada. | Download | 65.500,00 | 80.000,00 | 53.500,00 | 19/03/2021 | 19/08/2021 | 01/04/2021 | 25/08/2021 | 1 | 100 | Não | 25/08/2021
2 | PPLI-2005.0039 | SUSTAINADHE | Relatório com estado da arte e planejamento experimental das atividades e caracterização do adesivo de referência. | Download | 25.500,00 | 30.500,00 | 20.000,00 | 19/01/2021 | 18/03/2021 | 21/01/2021 | 26/03/2021 | 1 | 100 | Não | 26/03/2021
1 | PPLI-2005.0039 | SUSTAINADHE | Relatório e amostra (10 a 20g) do adesivo a base de amido e com adição de lignina, com melhor resultado de desempenho. | Download | 38.000,00 | 45.500,00 | 30.500,00 | 17/08/2020 | 18/01/2021 | 17/08/2020 | 19/01/2021 | 1 | 100 | Não | 20/01/2021
3 | PSEN-2007.0012 | Inteligência computacional aplicada ao desenvolvimento de fornecedores de usinagem | Realização de ensaios em ambiente relevante e Transferência de tecnologia para equipe da ROBERT BOSCH Ltda. | Download | 68.250,00 | 46.410,00 | 21.840,00 | 15/02/2021 | 30/06/2021 | 15/02/2021 |  | 1 |  | Não
2 | PSEN-2007.0012 | Inteligência computacional aplicada ao desenvolvimento de fornecedores de usinagem | Desenvolvimento de interface de visualização dos dados em nuvem. Análise de dados históricos – definição dos parâmetros e grandezas. | Download | 87.750,00 | 59.670,00 | 28.080,00 | 12/10/2020 | 12/02/2021 | 30/10/2020 | 12/02/2021 | 1 |  | Não | 12/02/2021
1 | PSEN-2007.0012 | Inteligência computacional aplicada ao desenvolvimento de fornecedores de usinagem | Levantamento de requisitos contendo: árvore de requisitos; análise funcional; matriz QFD; carta morfológica; lista de compras de componentes e sensores. | Download | 39.000,00 | 26.520,00 | 12.480,00 | 10/08/2020 | 10/10/2020 | 10/08/2020 | 29/10/2020 | 1 |  | Não | 29/10/2020
3 | PINA-2007.0055 | Software para monitoramento de dispositivos integrados a Raio-X | - Mockup das interfaces gráficas dos módulos desenvolvidos; - Plano de testes dos módulos desenvolvidos; - Código fonte do software construído em versão de desenvolvimento; - Código fonte dos testes automatizados em versão de desenvolvimento. | Download | 244.842,50 | 349.270,00 | 125.886,00 | 01/12/2020 | 31/05/2021 | 01/12/2020 | 01/07/2021 | 1 | 100 | Não | 07/07/2021 | Versão do replanejamento 1: Foi realizado um adendo ao TA/04, em face dos resultados positivos obtidos com as duas primeiras Macroentregas do projeto e as convenentes resolveram ampliar o escopo considerado. Sendo assim, a data de término da Macroentrega 3, inicialmente prevista para o dia 31/12/2020, foi replanejada para o dia 31/05/2021.
2 | PINA-2007.0055 | Software para monitoramento de dispositivos integrados a Raio-X | Desenvolvimento do módulo de gerenciamento e controle dos dispositivos integrados ao raio X e módulo de inspeção. Entregáveis: - Código fonte do software desenvolvido em versão Alfa; - Código fonte dos testes automatizados em versão Alfa. | Download | 46.000,00 | 82.000,00 | 30.000,00 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 01/09/2020 | 30/11/2020 |  | 100 | Não | 30/12/2020
1 | PINA-2007.0055 | Software para monitoramento de dispositivos integrados a Raio-X | Desenvolvimento da comunicação com a MCB e Warmup. Entregáveis: - Código fonte do software elaborado em versão de desenvolvimento; - Código fonte dos testes automatizados em versão de desenvolvimento. | Download | 25.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 01/08/2020 | 31/08/2020 | 01/08/2020 | 31/08/2020 |  | 100 | Não | 08/09/2020
1 | PCES-1912.0009 | Powerbox Bosch | Documento / relatório com os estudos realizados e seus achados. | Download | 60.198,58 | 90.297,87 | 30.099,28 | 01/01/2020 | 16/03/2020 | 01/01/2020 | 16/03/2020 | 1 | 100 | Não | 26/03/2020
3 | PESQ-2004.0012 | Monitoramento de pragas por radar | Monitoramento das pragas em campo com aplicação da tecnologia. | Download | 60.915,49 | 71.428,57 | 52.248,32 | 01/10/2021 | 31/05/2022 | 30/12/2022 | 30/06/2023 | 1 |  | Não | 19/12/2023
2 | PESQ-2004.0012 | Monitoramento de pragas por radar | Definição do padrão numérico para caracterização de insetos, das diferentes fases do ciclo biológico. | Download | 60.915,48 | 71.428,57 | 52.248,32 | 01/02/2021 | 30/09/2021 | 02/01/2022 | 29/12/2022 | 1 | 100 | Não | 29/12/2022
1 | PESQ-2004.0012 | Monitoramento de pragas por radar | Dados de campo pelo radar sobre as ondas eletromagnéticas dos insetos para definição de banda. | Download | 60.915,48 | 71.428,57 | 52.248,32 | 01/06/2020 | 31/01/2021 | 01/06/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 31/01/2022
4 | PIBM-2008.0013 | Produção de biocombustíveis marítimo a partir de óleo pesado - BOP | Validação do Biocombustível (HPO) | Download | 46.460,00 | 66.580,00 | 42.690,00 | 09/09/2021 | 23/09/2022 | 19/09/2022 | 11/11/2022 | 1 | 100 | Não | 11/11/2022
3 | PIBM-2008.0013 | Produção de biocombustíveis marítimo a partir de óleo pesado - BOP | Validação do processo de produção do Biocombustível Via HPO | Download | 69.400,00 | 97.100,00 | 102.300,00 | 08/05/2021 | 29/10/2021 | 16/03/2022 | 16/09/2022 | 1 | 100 | Não | 16/09/2022
2 | PIBM-2008.0013 | Produção de biocombustíveis marítimo a partir de óleo pesado - BOP | Otimização da rota HPO com catalisador selecionado | Download | 74.400,00 | 56.800,00 | 71.800,00 | 08/12/2020 | 07/05/2021 | 02/07/2021 | 15/03/2022 | 1 | 100 | Não | 15/03/2022
1 | PIBM-2008.0013 | Produção de biocombustíveis marítimo a partir de óleo pesado - BOP | Seleção de catalisadores para a produção de biocombustível Via HPO | Download | 66.480,00 | 39.480,00 | 48.020,00 | 06/08/2020 | 07/12/2020 | 06/08/2020 | 01/07/2021 | 1 | 100 | Não | 01/07/2021
2 | PSBS-2006.0002 | Desenvolvimento de fibras de polipropileno funcionalizadas com grafeno | Produção e Caracterização dos têxteis: malhas com funcionalidade antiviral comprovada, com manual e mapeamento de rede para scale-up da tecnologia | Download | 89.700,00 | 40.999,99 | 134.799,99 | 01/12/2020 | 31/03/2021 | 17/03/2021 | 01/10/2021 | 1 | 100 | Não | 01/10/2021
1 | PSBS-2006.0002 | Desenvolvimento de fibras de polipropileno funcionalizadas com grafeno | i. Escopo prospectivo de grafeno e nanomateriais com ação antiviral ii. Produção do Grafeno / produção de masterbatches | Download | 73.500,00 | 120.000,00 | 26.300,00 | 03/08/2020 | 31/10/2020 | 01/08/2020 | 16/03/2021 | 1 | 100 | Não | 16/03/2021
4 | PIBM-2007.0010 | Desenvolvimento de combustível sólido a partir de resíduos da industria de celulose | Validação e Balanço de massa e energia do novo combustivel | Download | 105.075,00 | 111.588,00 | 115.763,00 | 24/04/2021 | 25/10/2021 | 06/05/2021 | 29/10/2021 | 1 | 100 | Não | 29/10/2021
3 | PIBM-2007.0010 | Desenvolvimento de combustível sólido a partir de resíduos da industria de celulose | Blendas combustíveis elaboradas: obtenção, avaliação e seleção das blendas de melhor performance | Download | 104.720,00 | 111.425,00 | 103.190,00 | 24/11/2020 | 23/04/2021 | 27/11/2020 | 05/05/2021 | 1 | 100 | Não | 05/05/2021
2 | PIBM-2007.0010 | Desenvolvimento de combustível sólido a partir de resíduos da industria de celulose | Biomassas selecionadas e caracterizadas quanto ao poder calorífico | Download | 66.720,00 | 58.949,00 | 62.090,00 | 22/08/2020 | 23/11/2020 | 31/08/2020 | 26/11/2020 | 1 | 100 | Não | 26/11/2020
1 | PIBM-2007.0010 | Desenvolvimento de combustível sólido a partir de resíduos da industria de celulose | Pesquisa de anterioridade: Reunião de kick off Estado da arte ( patentes e artigos) Plano de aquisições e contratações | Download | 19.620,00 | 6.943,00 | 15.132,00 | 20/07/2020 | 21/08/2020 | 20/07/2020 | 28/08/2020 | 1 | 100 | Não | 28/08/2020
3 | PCNP-2007.0015 | Avaliação de luz no espectro de UVC distante como agente virucida de SARS-Cov-2 e outros vírus e seu efeito em modelos in vivo e in vitro de cultura de células humanas em 3D | (I) Resultados dos testes da ação virucida das luzes 254 nm e 222 nm sobre outros vírus de interesse. (II) Resultados completos sobre ação genotóxica da luz UVC 222/254 nm sobre modelo in vitrode cultura 3D de células da pele. (III) Entrega completa dos resultados relativos à experimentação nos camundongos com coleta e análise das amostras. | Download | 272.962,33 | 410.044,56 | 29.832,74 | 01/08/2021 | 17/07/2022 | 01/08/2021 | 31/10/2022 | 1 | 100 | Não | 31/10/2022
2 | PCNP-2007.0015 | Avaliação de luz no espectro de UVC distante como agente virucida de SARS-Cov-2 e outros vírus e seu efeito em modelos in vivo e in vitro de cultura de células humanas em 3D | (I) Resultados sobre padronização dos modelos in vitro 3D de células da pele. (II) Resultados parciais sobre ação genotóxica da luz UVC 222/254 nm sobre modelo in vitrode cultura 3D de células da pele. | Download | 145.601,11 | 0,00 | 29.832,74 | 01/02/2021 | 31/07/2021 | 01/02/2021 | 31/07/2021 | 1 | 100 | Não | 10/09/2021
1 | PCNP-2007.0015 | Avaliação de luz no espectro de UVC distante como agente virucida de SARS-Cov-2 e outros vírus e seu efeito em modelos in vivo e in vitro de cultura de células humanas em 3D | Resultados dos testes da ação virucida da luz UVC 222 nm sobre SARS-CoV-2e das luzes 254 nm e 222 nm sobre outros vírus de interesse. | Download | 234.267,78 | 894.345,60 | 29.832,74 | 30/07/2020 | 31/12/2020 | 15/08/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 26/02/2021
3 | PSEN-2007.0013 | Protótipo de Plataforma Integrada de Software para Triagem contra a COVID-19 | ENCERRAMENTO: Demonstração em ambiente relevante; Produção de relatórios e documentação administrativa; Encerramento do projeto. | Nenhum anexo | 36.385,74 | 0,00 | 3.993,56 | 22/10/2020 | 18/11/2020 |  |  | 1 |  | Não
2 | PSEN-2007.0013 | Protótipo de Plataforma Integrada de Software para Triagem contra a COVID-19 | PRELIMINAR, DETALHAMENTO, PROTOTIPAGEM E REFINAMENTO: Desenvolvimento e testes da versão alfa da interface gráfica da Plataforma viabilizando a sua operacionalização básica; Complementação sobre a integração com as ferramentas dos ISIs; Publicação da versão beta da Plataforma; Desenvolvimento e testes de funcionalidades complementares da Plataforma; Testes Funcionais; Adequações sobre funcionalidades da Plataforma; Refinamentos sobre as funcionalidades da Plataforma; Refinamentos sobre a integração com as ferramentas dos ISIs. | Nenhum anexo | 72.771,47 | 0,00 | 7.987,11 | 27/08/2020 | 21/10/2020 |  |  | 1 |  | Não
1 | PSEN-2007.0013 | Protótipo de Plataforma Integrada de Software para Triagem contra a COVID-19 | INFORMACIONAL E CONCEITUAL: Busca de anterioridade, Análise de similares; Engenharia de Software: Especificação de requisitos funcionais, técnicos e normativos, prototipagem de telas; Engenharia de Software: Análise de Sistemas e Definição arquitetural (documento de arquitetura, stack de software, modelagem de dados); Integração parcial com as ferramentas dos ISIs | Nenhum anexo | 36.385,74 | 8.874,57 | 21.742,69 | 29/07/2020 | 26/08/2020 | 29/07/2020 |  | 1 |  | Não
3 | PCIM-2007.0118 | LIMA SANTOS - EPC para climatizadores de ar | Etapa de Testes e Patente: Construção protótipo funcional, relatório de avaliação da necessidade de submissão ao Comitê de ética em Pesquisa, realização de testes de eficiência de filtração em 3 diferentes tipos de Ar condicionado e ajustes de projeto, escrita e deposito de patente e Relatório Final. | Download | 0,00 | 8.287,50 | 5.525,00 | 17/09/2020 | 04/01/2021 | 17/09/2020 | 30/12/2020 | 1 | 100 | Não | 08/01/2021 | Atraso na execução de testes laboratoriais junto à fornecedores externo, em relação ao início do serviço. Foi acordado com o cliente o aditamento em mais 20 dias, com novo encerramento em 23/11/20. Processo de Aditamento em andamento. Data de atualização: 11/12/2020 - A execução foi finalizada no dia 23/11/20 e aguardamos o termo de aceite da M3 para alteração do status.
2 | PCIM-2007.0118 | LIMA SANTOS - EPC para climatizadores de ar | Etapa Projeto Básico e Detalhado: Análise Crítica - fabricabilidade, estrutura, sistemas, otimização de processos, modelagem e integração. Detalhamento do projeto especificação e arquivos de componentes para fabricação do protótipo. " | Download | 161.606,25 | 38.122,50 | 5.525,00 | 18/08/2020 | 16/09/2020 | 18/08/2020 | 16/09/2020 | 1 | 100 | Não | 16/09/2020
1 | PCIM-2007.0118 | LIMA SANTOS - EPC para climatizadores de ar | Etapa Informacional e Conceitual: Busca de anterioridade, análise de similares, definição de requisitos técnicos e normativos, análise e especificação de materiaias (TNT), seleção e coleta de materiais e compomentes junto a empresa, avaliação de parâmetros de segurança para saúde humana, averiguação da necessidade de protocolar o estudo no comitê de Ética em pesquisa, proposta preliminar de design, validações e seleção de conceito. | Download | 87.018,75 | 19.890,00 | 5.525,00 | 01/07/2020 | 17/08/2020 | 01/07/2020 | 17/08/2020 | 1 | 100 | Não | 17/08/2020 | Data de atualização - M1 finalizada no período planejado. Aguardando aceite do cliente.
3 | PCPQ-2007.0064 | Projeto Gateway IoT Veicular de Baixo Custo para o Agronegócio | Atividade 4.2 - Release do novo FW/SW - V2 ● Release versão 2 relativo ao desenvolvimento da aplicação de controle da interface LTE para a solução proposta. Os artefatos encontram-se no drive compartilhado com a Sanmina; Atividade 5.2 - Operacionalização do protótipo ● Ativação do hardware digital e de radiofrequência (RF) dos protótipos das placas fabricadas pelo cliente Atividade 5.3 - Integração do protótipo e testes ● Integração e testes dos protótipos com o firmware/software, validando o projeto de hardware. A apresentação com imagem dos protótipos ativados com firmware/software funcional/instrumental encontra-se no drive compartilhado com a Sanmina Atividade 6 - Testes dos protótipos ● Testes de integração dos protótipos em laboratório em condições que simulam as condições reais. O relatório dos testes realizados. encontra-se no drive compartilhado com a Sanmina | Download | 36.400,00 | 60.700,00 | 24.300,00 | 03/01/2021 | 02/02/2021 | 01/12/2020 | 02/02/2021 | 1 | 100 | Não | 25/02/2021
2 | PCPQ-2007.0064 | Projeto Gateway IoT Veicular de Baixo Custo para o Agronegócio | Atividade 4.1: Release do novo FW/SW - V1 - Release versão 1 relativo ao desenvolvimento da aplicação de controle da interface LTE para a solução proposta. Atividade 5.1 - Operacionalização do protótipo - Apresentação evidenciando a prototipagem do empacotamento mecânico fabricado e a integração eletromecânica com os protótipos das placas. | Download | 109.400,00 | 182.300,00 | 72.900,00 | 03/08/2020 | 02/01/2021 | 30/09/2020 | 27/11/2020 | 1 | 100 | Não | 30/11/2020
1 | PCPQ-2007.0064 | Projeto Gateway IoT Veicular de Baixo Custo para o Agronegócio | Atividade 1 - Design do desenvolvimento de um protótipo, customizado e robustecido - Relatório com a proposta de hardware para operação em banda única (A ou B) e redução dos custos de fabricação, necessários para a produção; Atividade 2 - Projeto do hardware do protótipo: - Projeto de hardware do protótipo e documentação para sua fabricação; Atividade 3 - Projeto mecânico do empacotamento da solução: - Projeto do empacotamento mecânico e documentos de fabricação. | Download | 148.200,00 | 247.000,00 | 98.800,00 | 03/08/2020 | 02/10/2020 | 03/08/2020 | 29/09/2020 | 1 | 100 | Não | 30/09/2020
5 | PCPQ-2007.0063 | Modelo de Reconhecimento de Emoção de Fala Categórico | Workshop de Transferência de Tecnologia: Foi realizado um Workshop de Transferência de tecnologia, apresentando toda a parte teórica como a prática do uso e instalação do Modelo de Reconhecimento d Emoção; Documentação do Projeto: Foi entregue toda a documentação final do projeto, como Relatório Técnicos, modelo de Reconhecimento de Emoção, resultados das Macro entregas, aceites e todo os demais artefatos realizados durante o projeto. | Download | 17.172,00 | 28.620,00 | 11.448,00 | 01/12/2020 | 31/01/2021 | 21/12/2020 | 19/02/2021 | 1 | 100 | Não | 28/02/2021
4 | PCPQ-2007.0063 | Modelo de Reconhecimento de Emoção de Fala Categórico | - Relatório Técnico com Descrição de Requisitos de Integração: Objetivo deste documento é a apresentação das informações necessárias para a realização da interação da tecnologia de reconhecimento de emoção em fala categórico a um sistema de diálogos. - Documento de Definição da API: Documento que apresenta as definições, fluxogramas, endpoints, eventos entre outras informações necessárias para possibilitar a integração das informações. | Download | 17.172,00 | 28.620,00 | 11.448,00 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 16/11/2020 | 15/12/2020 | 1 | 100 | Não | 22/12/2020
3 | PCPQ-2007.0063 | Modelo de Reconhecimento de Emoção de Fala Categórico | Foram realizadas as atividades de treinamento de modelos de classificação de emoção e fala, a partir da base de dados anotada na Etapa 2 do projeto, usando abordagens baseadas em Deep Learning; Foram entregues o modelo de reconhecimento de emoção, arquivos de apoio e um relatório técnico de caracterização da modelagem de emoção em fala. | Download | 17.172,00 | 28.620,00 | 11.448,00 | 01/10/2020 | 31/10/2020 | 01/10/2020 | 19/10/2020 | 1 | 100 | Sim | 20/10/2020
2 | PCPQ-2007.0063 | Modelo de Reconhecimento de Emoção de Fala Categórico | Relatório Técnico de Caracterização de dados Anotados: O objetivo do relatório é apresentar a caracterização que foi realizada sobre os dados anotados e entregues pela GeNex, tanto de forma objetiva quanto subjetiva. O documento parte da análise das entregas preliminares balizadoras dos requisitos, atualizando e aprofundando as estimativas iniciais em termos de metodologia de coleta, volumetria, conjunto de rótulos , aderência as demais bases de dados disponíveis para a tarefa de reconhecimento de emoções e especialmente em termos das métricas de concordância inter-anotadores, análise esta fundamental para a etapa posterior de modelagem de emoção em fala. | Download | 17.172,00 | 28.620,00 | 11.448,00 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 07/09/2020 | 09/10/2020 | 1 | 100 | Não | 16/10/2020
1 | PCPQ-2007.0063 | Modelo de Reconhecimento de Emoção de Fala Categórico | (1) Relatório técnico com descrição de requisitos: Foram levantados todos os requisitos necessários referente a etapa 1 do projeto. Utilizando-se dos seguintes artefatos: bases disponibilizados pelo Cliente, reuniões de levantamentos de requisitos e estudos da literatura mais recente da área. Também foram analisadas as bases públicas de possível uso em conjunto com os dados fornecidos pelo cliente. | Download | 17.172,00 | 28.620,00 | 11.448,00 | 01/08/2020 | 31/08/2020 | 10/08/2020 | 10/09/2020 | 1 | 100 | Não | 18/09/2020
3 | PEMB-2007.0008 | Protótipo de Plataforma Integrada de Software para Triagem contra a COVID-19 | ENCERRAMENTO: Demonstração em ambiente relevante; Produção de relatórios e documentação administrativa. | Nenhum anexo | 36.385,74 | 0,00 | 3.993,56 | 28/10/2020 | 28/11/2020 |  |  | 1 |  | Não
2 | PEMB-2007.0008 | Protótipo de Plataforma Integrada de Software para Triagem contra a COVID-19 | PRELIMINAR,DETALHAMENTO, PROTOTIPAGEM E REFINAMENTO: Desenvolvimento e testes de APIs complementares que viabilizem as integrações à plataforma; Complementação sobre a integração com as ferramentas dos ISIs; Documentação das APIs; Testes Funcionais; Desenvolvimento e testes de algoritmos de analitycs para prever a evolução das curvas; Refinamentos sobre as APIs, os algoritmos, dashboards e gráficos disponibilizados ; Refinamentos sobre a integração com as ferramentas dos ISIs; | Nenhum anexo | 72.771,47 | 0,00 | 7.987,11 | 28/08/2020 | 28/10/2020 |  |  | 1 |  | Não
1 | PEMB-2007.0008 | Protótipo de Plataforma Integrada de Software para Triagem contra a COVID-19 | INFORMACIONAL E CONCEITUAL: Busca de anterioridade, Análise de similares; Levantamento e análise de viabilidade para alguns modelos testados com dados estáticos (ex. Indicador de isolamento social); Desenvolvimento e testes de APIs centrais iniciando a consolidação e disponibilização de dados de fontes públicas e o acesso às funcionalidades centrais da plataforma; Integração parcial com as ferramentas dos ISIs. | Nenhum anexo | 36.385,74 | 8.874,57 | 21.742,69 | 28/07/2020 | 28/08/2020 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIFB-2007.0007 | Torre de Esterilização UV Compartimentalizada | - Testes de desempenho e de validação do protótipo; - Relatório de avaliação de desempenho e documentação do projeto. | Download | 16.000,00 | 16.000,00 | 22.000,00 | 01/11/2020 | 17/02/2021 | 15/01/2021 | 02/07/2021 | 2 | 100 | Sim | 28/03/2022
2 | PIFB-2007.0007 | Torre de Esterilização UV Compartimentalizada | - Projeto conceitual dos módulos e da torre de esterilização; - Projeto mecânico do compartimento e da estrutura de acoplamento; - Projeto do sistema eletro-eletrônico e integração ao sistema; - Construção do protótipo. | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 01/10/2020 | 30/10/2020 | 19/09/2020 | 14/01/2021 | 1 | 100 | Não | 14/01/2021
1 | PIFB-2007.0007 | Torre de Esterilização UV Compartimentalizada | - Sistematização dos requisitos regulatórios; - Detalhamento das especificações técnicas necessárias para atender as exigências regulatórias; - Sistematização das patentes relacionadas ao escopo do projeto; - Detalhamento das especificações técnicas necessárias para atender as exigências regulatórias e possíveis conflitos de patente. | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.000,00 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 01/09/2020 | 18/09/2020 | 1 | 100 | Não | 18/09/2020
9 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E10 – Integração com Lenovo ID (sistema de autenticação global da Lenovo); | Download | 61.279,50 | 118.324,93 | 14.298,56 | 01/05/2021 | 15/06/2021 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 15/06/2021
8 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E9 - LDiags - ferramenta de diagnóstico baseada em Linux integrada à solução. | Download | 54.470,66 | 140.000,00 | 12.709,82 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 27/05/2021
7 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E8 – E-support: criar ticket online em caso de falha nos testes. | Download | 54.470,66 | 140.000,00 | 12.709,82 | 01/10/2020 | 31/03/2021 | 01/10/2020 | 31/03/2021 | 2 | 100 | Não | 05/04/2021
6 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E7: Execução do diagnóstico do computador sem a necessidade de colocar o smartphone em modo root, através do AOA Driver | Download | 510.662,48 | 924.334,48 | 119.154,57 | 01/08/2020 | 30/09/2020 | 01/08/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 30/09/2020
5 | PCPQ-1905.0047 | Remodelagem do sistema de gerência do ROADM para modelo SDN | Atividade 07 - Validação do sistema de transmissão DWDM 200G sobre rede ROADM Nessa etapa, a UNIDADE EMBRAPII CPqD validará a execução de teste sistêmico do sistema de transmissão 200G a serem realizados nas placas OCM e WSS, que serão executados pela PARCEIRA, com os produtos legados, de forma a validar o sistema ROADM. - Entregáveis: Novos códigos fontes com correções, caso necessário. | Download | 137.320,00 | 235.000,00 | 93.080,00 | 03/02/2020 | 30/07/2021 | 17/11/2020 | 30/08/2021 | 1 | 100 | Sim | 31/08/2021
3 | PSEN-2006.0011 | Sistema de visão computacional com inteligência artificial para identificar e classificar o acabamento das cerdas de escovas de dentes. | Projeto preliminar (POC) do sistema de identificação e classificação do acabamento das cerdas e interface com o usuário testado em ambiente relevante. | Download | 52.800,00 | 75.200,00 | 32.000,00 | 02/12/2020 | 31/05/2021 | 16/12/2020 | 02/06/2021 | 1 |  | Não | 02/06/2021
2 | PSEN-2006.0011 | Sistema de visão computacional com inteligência artificial para identificar e classificar o acabamento das cerdas de escovas de dentes. | Projeto preliminar (POC) do sistema de identificação do acabamento das cerdas e interface com o usuário testado em ambiente controlado. | Download | 52.800,00 | 75.200,00 | 32.000,00 | 25/08/2020 | 01/12/2020 | 11/09/2020 | 15/12/2020 | 1 |  | Não | 16/12/2020
1 | PSEN-2006.0011 | Sistema de visão computacional com inteligência artificial para identificar e classificar o acabamento das cerdas de escovas de dentes. | Levantamento de requisitos contendo: árvore de requisitos; análise funcional; matriz QFD; carta morfológica; lista de compras de componentes. | Download | 26.400,00 | 37.600,00 | 16.000,00 | 23/07/2020 | 24/08/2020 | 23/07/2020 | 10/09/2020 | 1 |  | Não | 10/09/2020
3 | PCPQ-2007.0061 | Plataforma de Roteirização para Transporte de Produtos Perigosos | Atividade 3: Validação e transferência de tecnologia - Realização de testes integrados. - Validação funcional do MVP. - Capacitação da equipe da SUPPLY no uso da aplicação. - Entrega da documentação do projeto. Entregável: Arquivos XMLs de configuração do software; código do modelo de IA e documentos do projeto. | Download | 14.857,50 | 24.762,50 | 9.905,00 | 20/10/2020 | 14/12/2021 | 25/01/2021 | 03/12/2021 | 1 | 100 | Não | 10/12/2021
2 | PCPQ-2007.0061 | Plataforma de Roteirização para Transporte de Produtos Perigosos | Atividade 2: Desenvolvimento da aplicação - Definir template estruturado para entrada de dados na solução (será considerado uma planilha excel para o MVP) - Desenvolver um (01) modelo de IA de otimização baseado nas restrições existentes: o Prazo de entrega acordado com o cliente o Capacidade de carga no caminhão o Restrição de produtos que podem estar junto no caminhão o Tipos de produtos o Raio de atuação de 250 km - Desenvolver funcionalidade que dispara o cálculo de priorização de entregas após os insumos serem imputados no sistema. Entregável: Planilha Excel do template de dados e Modelo de IA. | Download | 97.312,50 | 162.187,50 | 64.875,00 | 20/08/2020 | 19/10/2020 | 24/09/2020 | 22/01/2021 | 1 | 100 | Sim | 22/01/2021
1 | PCPQ-2007.0061 | Plataforma de Roteirização para Transporte de Produtos Perigosos | Atividade 1: Levantamento de Requisitos - Entendimento dos processos que serão implementados neste MVP; - Levantamento das informações disponíveis. - Alinhamento de estratégias de gestão do projeto. Entregável: Documento de requisito do projeto foi disponibilizado a empresa parceira no repositório do projeto | Download | 12.450,00 | 20.750,00 | 8.300,00 | 20/07/2020 | 19/08/2020 | 27/07/2020 | 07/09/2020 | 1 | 100 | Não | 17/09/2020
1 | PSBS-2007.0001 | Projeto Jambu | Relatório final contendo resultados relativos ao método de extração, formulação base para aplicação cosmética e resultados de avaliação de viabilidade técnica-econômica, contendo o fluxograma do Projeto Conceitual. | Download | 56.688,00 | 57.000,00 | 57.392,00 | 16/07/2020 | 16/11/2020 | 23/07/2020 | 11/03/2021 | 1 | 1 | Sim | 11/03/2021 | Será a única macroentrega do projeto, porque ele é muito curto (4 meses).
3 | PIBM-2007.0011 | Metodologia para protocolos de clonagem e predição de qualidade de madeira | Formação de jardim clonal e desenvolvimento da modelagem NIR | Download | 625.024,00 | 315.532,00 | 624.904,00 | 21/06/2021 | 30/03/2023 | 08/12/2021 | 24/06/2023 | 2 | 100 | Não | 24/06/2023
2 | PIBM-2007.0011 | Metodologia para protocolos de clonagem e predição de qualidade de madeira | Validação do protocolo de clonagem e multiplicação de genótipos in vitro e modelagem NIR para resgate de plantas adultas | Download | 280.712,00 | 283.468,00 | 291.238,00 | 17/08/2020 | 18/06/2021 | 15/09/2020 | 07/12/2021 | 1 | 100 | Não | 07/12/2021
1 | PIBM-2007.0011 | Metodologia para protocolos de clonagem e predição de qualidade de madeira | Reunião de kick off Pesquisa de anterioridade Elaboração do plano de aquisições | Download | 19.156,00 | 1.000,00 | 8.750,00 | 15/07/2020 | 15/08/2020 | 15/07/2020 | 15/09/2020 | 1 | 100 | Não | 15/09/2020
3 | PLAC-2006.0019 | Gateway de Comunicação para Eletroposto de Recarga de Veículos Elétricos | TESTES E VALIDAÇÃO * Testes em laboratório. Testes em laboratório para verificar a operação de cada bloco dentro da placa em ambiente controlado de forma a permitir a identificação de possíveis correções antes de entregar para o fabricante. Verificação junto com a SOLLUS da portabilidade de funções já desenvolvidas em outra plataforma. * Validação final. Validação do desenvolvimento e das funcionalidades do gateway com testes de comunicação com o eletroposto SOLLUS e verificação dos erros e mensagens de recebimento de dados. * Transferência de tecnologia. Repasse de todo o desenvolvimento, documentação, programas fonte, desenhos e treinamento para a equipe SOLLUS, assim como reunião para sanar dúvidas sobre o que foi desenvolvido. | Download | 38.249,20 | 133.872,20 | 47.811,50 | 25/03/2021 | 24/06/2021 | 25/03/2021 | 28/03/2022 | 1 | 100 | Sim | 14/04/2022
2 | PLAC-2006.0019 | Gateway de Comunicação para Eletroposto de Recarga de Veículos Elétricos | DESENVOLVIMENTOS DE ELETRÔNICA EMBARCADA * Desenvolvimento de firmware do gateway. Desenvolvimento do firmware no gateway para incluir as funcionalidades da etapa anterior e permitir a comunicação entre o eletroposto e o servidor de dados. * Desenho do esquemático e da placa de circuito impresso. Desenho do esquemático elétrico e eletrônico, bem como das partes acessórias para comunicação e portas externas, memória, etc. Fabricação das placas de circuito impresso. * Compra de componentes e montagem das placas protótipos. Compra dos componentes identificados e montagem das placas para testes de validação do gateway. | Download | 76.498,40 | 38.249,20 | 95.623,00 | 25/09/2020 | 24/03/2021 | 25/09/2020 | 24/04/2021 | 1 | 100 | Sim | 26/04/2021 | Macroetapa 2 concluída.
1 | PLAC-2006.0019 | Gateway de Comunicação para Eletroposto de Recarga de Veículos Elétricos | ESPECIFICAÇÃO E SELEÇÃO DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO * Especificação detalhada das funcionalidades do gateway. Levantamento das funcionalidades que o gateway terá para realizar a comunicação entre os eletropostos e um servidor externo. * Seleção da plataforma comercial a ser usada. Definição da plataforma de hardware e firmware de modo a atender a demanda da SOLLUS no intuito de transportar as funções já desenvolvidas para esta nova plataforma. | Download | 76.498,40 | 19.124,60 | 47.811,50 | 25/06/2020 | 24/09/2020 | 25/06/2020 | 09/11/2020 | 1 | 100 | Sim | 11/11/2020 | 1 macroetapa concluída
4 | PCES-2006.0010 | CESAR - I-SENSI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Transferência de Tecnologia | Download | 32.141,87 | 63.360,94 | 0,00 | 07/10/2020 | 28/10/2020 | 07/10/2020 | 28/10/2020 | 2 | 100 | Não | 29/10/2020 | [08/Set/2020] Replanejamento da data final da ME, conforme combinado com o cliente.
3 | PCES-2006.0010 | CESAR - I-SENSI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | API e Serviços de Process dados coletados | Download | 32.141,87 | 63.360,94 | 0,00 | 12/08/2020 | 06/10/2020 | 12/08/2020 | 06/10/2020 | 1 | 100 | Não | 06/10/2020
2 | PCES-2006.0010 | CESAR - I-SENSI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | API e serviços de autenticação | Download | 32.141,87 | 63.360,94 | 0,00 | 11/07/2020 | 11/08/2020 | 11/07/2020 | 11/08/2020 | 1 | 100 | Não | 12/08/2020
1 | PCES-2006.0010 | CESAR - I-SENSI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Kick off: reunião de alinhamento entre equipes e definição dos seguintes itens: Visão do Produto Framework de Construção Take Off - Roadmap Workshop Team Do que precisamos? Ways of Working Riscos Escopo Negativo Arquitetura O que vem depois? | Download | 10.713,95 | 24.196,31 | 0,00 | 06/07/2020 | 10/07/2020 | 06/07/2020 | 10/07/2020 | 2 | 100 | Não | 11/07/2020
3 | PIBM-2007.0012 | Biosanitizante a partir de BOL pirolítico | Desenvolvimento do biosanitizante inovador: | Download | 60.000,00 | 15.000,00 | 17.340,00 | 02/11/2020 | 18/12/2020 | 28/10/2020 | 01/03/2022 | 1 | 100 | Não | 01/03/2022
2 | PIBM-2007.0012 | Biosanitizante a partir de BOL pirolítico | Desenvolvimento e otimização do processo de produção do Bio-Óleo Leve (BOL): | Download | 119.450,00 | 18.000,00 | 16.330,00 | 02/09/2020 | 30/10/2020 | 31/08/2020 | 28/10/2020 | 1 | 100 | Não | 30/10/2020
1 | PIBM-2007.0012 | Biosanitizante a partir de BOL pirolítico | Pré-tratamento e caracterização da matéria-prima: | Download | 60.550,00 | 27.000,00 | 16.330,00 | 21/07/2020 | 01/09/2020 | 21/07/2020 | 28/08/2020 | 1 | 100 | Não | 31/08/2020
4 | PIBM-2005.0009 | Ecramaster: Escalonamento de transcriptase reversa nacional | Processo de downstream | Download | 28.420,00 | 6.990,00 | 8.335,00 | 05/11/2020 | 15/12/2020 | 01/12/2020 | 24/05/2021 | 1 | 100 | Não | 25/05/2021
3 | PIBM-2005.0009 | Ecramaster: Escalonamento de transcriptase reversa nacional | Escalonamento para 10L e 100 L | Download | 143.695,00 | 33.832,00 | 25.000,00 | 04/08/2020 | 04/11/2020 | 11/09/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 30/11/2020
2 | PIBM-2005.0009 | Ecramaster: Escalonamento de transcriptase reversa nacional | Validação das condições de cultivo em escala de bancada | Download | 41.467,00 | 14.678,00 | 14.125,00 | 02/07/2020 | 03/08/2020 | 12/08/2020 | 10/09/2020 | 1 | 100 | Não | 10/09/2020
1 | PIBM-2005.0009 | Ecramaster: Escalonamento de transcriptase reversa nacional | Pesquisa de anterioridade | Download | 26.418,00 | 4.500,00 | 2.540,00 | 04/06/2020 | 01/07/2020 | 04/06/2020 | 12/08/2020 | 1 | 100 | Não | 12/08/2020
2 | PPLI-2006.0038 | Desenvolvimento de Componente Polimérico para HRV 2020 | Relatório com indicação dos parâmetros do processo de fabricação do composto elastomérico e de injeção dos diafragmas. Resultado dos testes de simulação da funcionalidade e durabilidade do conjunto diafragma-mola. | Download | 70.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 13/10/2020 | 30/04/2021 | 15/10/2020 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 30/04/2021
1 | PPLI-2006.0038 | Desenvolvimento de Componente Polimérico para HRV 2020 | Relatório com resultados da pesquisa, e caracterizações, Especificações técnicas do diafragma e mola, formulações desenvolvidas e resultados e indicação da formulação selecionada. | Download | 280.000,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 25/06/2020 | 09/10/2020 | 25/06/2020 | 07/10/2020 | 1 | 100 | Não | 21/10/2020
3 | PPLI-2005.0037 | Novo Insumo da Biodiversidade para a Fabricação de Antissépticos | Relatório final e formulação de látex com tanino. | Download | 57.600,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 01/04/2021 | 05/05/2021 | 06/04/2021 | 05/05/2021 | 1 | 100 | Não | 05/05/2021
2 | PPLI-2005.0037 | Novo Insumo da Biodiversidade para a Fabricação de Antissépticos | Relatório e 100 g de amostra. | Download | 86.700,00 | 25.000,00 | 12.500,00 | 28/09/2020 | 31/03/2021 | 26/10/2020 | 05/04/2021 | 1 | 100 | Não | 05/04/2021
1 | PPLI-2005.0037 | Novo Insumo da Biodiversidade para a Fabricação de Antissépticos | Relatório com estado da arte e planejamento experimental das atividades e caracterização do tanino a ser usado no desenvolvimento . | Download | 86.700,00 | 25.000,00 | 12.500,00 | 25/06/2020 | 25/09/2020 | 25/06/2020 | 25/09/2020 | 1 | 100 | Não | 29/09/2020
3 | PCIM-2007.0117 | INNOVATUS – Esterilização Ventiladores Pulmonares | Testes de funcionalidade contemplando, mecânica, automação e Designer, análise de bactérias no ar, entrega da documentação do projeto e apresentação dos resultados. | Download | 27.750,00 | 7.400,00 | 6.166,68 | 23/11/2020 | 02/12/2020 | 23/11/2020 | 02/12/2020 | 2 | 100 | Não | 02/12/2020 | Data de atualização: 10/12/20 - Execução finalizada aguardamos Termo de aceite do cliente para alteração do status.
2 | PCIM-2007.0117 | INNOVATUS – Esterilização Ventiladores Pulmonares | Elaborar lista de compras, fabricação e montagem do protótipo. | Download | 138.750,00 | 37.000,00 | 6.166,66 | 08/09/2020 | 20/11/2020 | 08/09/2020 | 20/11/2020 | 2 | 100 | Não | 20/11/2020
1 | PCIM-2007.0117 | INNOVATUS – Esterilização Ventiladores Pulmonares | Plano de gerenciamento do projeto, Detalhamento da solução e construção de documentação de fabricação do protótipo. | Download | 111.000,00 | 29.600,00 | 6.166,66 | 16/07/2020 | 04/09/2020 | 16/07/2020 | 04/09/2020 | 2 | 100 | Não | 04/09/2020 | Data de atualização: 08/09/20 - M1 com data final replanejada. M1 finalizada aguardando Termo de aceite do cliente.
3 | PCPQ-2006.0059 | Coleta de dados veiculares para a plataforma Previsiown | Atividade 1 – Atualização das aplicações móveis para configuração e aquisição de dados a partir de dispositivos OBD-II. Atividade 2 - Desenvolvimento do firmware do dispositivo OBD-II com conectividade móvel de dados. Atividade 6 - Análise e levantamento de dispositivos OBD-II de mercado com potencial para fornecer conectividade móvel de dados. Entregáveis: - Os resultados contendo códigos fontes e documentação pertinente foram disponibilizados em drive à equipe da Previsiown. | Download | 141.435,00 | 25.925,00 | 79.303,00 | 06/07/2020 | 05/01/2021 | 16/07/2021 | 03/09/2021 | 1 | 100 | Sim | 22/09/2021
2 | PCPQ-2006.0059 | Coleta de dados veiculares para a plataforma Previsiown | A Macroentrega 2 consiste das atividades de “3 - Implementação de busca de histórico de ‘First N’ e “4 - Análise e implementação de base de dados para séries temporais”. O ambiente da Previsiown com as funcionalidades implementadas foi atualizado em 30/12/2020. Os relatórios técnicos relativos às atividades foram disponibilizados em 29/01/2021. Atividade 3 ● Documentação em https://dojot.github.io/history/apiary_v0.5.1.html Atividade 4 ● Apresentação - Comparativo dos Serviços de Histórico de dados na dojot_ MongoDB vs InfluxDB.pdf ● Relatório técnico de execução de testes - Previsiown CDV Testes Bancos de Dados.pdf ● Planilha com resultados | Download | 181.095,00 | 33.196,00 | 101.540,00 | 06/07/2020 | 05/11/2020 | 17/11/2020 | 30/12/2020 | 1 | 100 | Não | 29/01/2021
1 | PCPQ-2006.0059 | Coleta de dados veiculares para a plataforma Previsiown | Atividade 3 - Preparação de ambiente “spare” para provas de conceito. Esta atividade prevê ações junto à PARCEIRA, e com sua colaboração, para a criação de um ambiente “spare” de provas de conceito. Entregável: Ambiente para provas de conceito ativado desde 06/11/2020. Foi disponibilizado à Parceira o relatório "Montagem de ambiente.pdf" com descrição as atividades realizadas | Download | 141.175,00 | 25.879,00 | 79.157,00 | 06/07/2020 | 05/09/2020 | 05/10/2020 | 06/11/2020 | 1 | 100 | Não | 16/11/2020
2 | PCPQ-2006.0060 | Módulo de isolação galvânica para equipamento eletromédico | Projeto elétrico e mecânico: o Arquivos de fabricação da placa de circuito impresso, código fonte do firmware, lista de materiais (BOM – bill of material) e arquivos de fabricação do empacotamento mecânico | Download | 122.000,00 | 40.000,00 | 82.000,00 | 09/10/2020 | 22/04/2022 | 20/10/2020 | 19/04/2022 | 1 | 100 | Não | 28/04/2022
1 | PCPQ-2006.0060 | Módulo de isolação galvânica para equipamento eletromédico | Estudo da documentação técnica. Entregável: Relatório de avaliação de código fonte. Projeto elétrico e mecânico. Entregável: Arquivos de fabricação da placa de circuito impresso, versão preliminar do código fonte do firmware, lista de materiais (BOM – bill of material) e arquivos de fabricação do empacotamento mecânico. | Download | 122.000,00 | 40.000,00 | 82.000,00 | 09/07/2020 | 08/10/2020 | 13/07/2020 | 19/10/2020 | 1 | 100 | Não | 28/10/2020
5 | PIFS-2007.0027 | Desenvolvimento de um sistema de padronização e otimização da extração de óleo dos grãos de café verde e sua utilização para o desenvolvimento de diferentes produtos cosméticos | Regulamentação de cosmético grau 2 contendo óleo de café verde para ANVISA: Contratar uma empresa terceirizada credenciada pela ANVISA para realização dos testes necessários (Segurança e Eficácia) para registro da formulação | Download | 21.600,00 | 26.400,00 | 18.000,00 | 01/12/2021 | 31/03/2023 | 01/12/2021 | 09/10/2023 | 1 | 100 | Não | 09/10/2023 | Reprogramada de acordo com aditivo firmado em 13/06/2023 Reprogramada de acordo com aditivo firmado em 06/01/2023
4 | PIFS-2007.0027 | Desenvolvimento de um sistema de padronização e otimização da extração de óleo dos grãos de café verde e sua utilização para o desenvolvimento de diferentes produtos cosméticos | Desenvolvimento e caracterização da formulação cosmética utilizando o óleo de café verde: Desenvolver uma formulação cosmética utilizando como base matérias-primas fornecidas pela empresa MCassab (empresa qualificada pela dermociência) Fazer testes de controle de qualidade e testes de estabilidade preliminar | Download | 21.600,00 | 26.400,00 | 18.000,00 | 01/08/2021 | 29/07/2022 | 01/08/2021 | 28/10/2022 | 1 | 100 | Não | 28/10/2022 | reprogramada de acordo com aditivo assinado em 13/06/2023
3 | PIFS-2007.0027 | Desenvolvimento de um sistema de padronização e otimização da extração de óleo dos grãos de café verde e sua utilização para o desenvolvimento de diferentes produtos cosméticos | Testes do óleo de café verde visando sua aplicação em diferentes áreas da saúde: Contratar uma empresa terceirizada para realização dos testes necessários para registro do óleo de café verde como insumo. | Download | 21.600,00 | 26.400,00 | 18.000,00 | 01/02/2021 | 31/07/2021 | 01/02/2021 | 21/09/2021 | 1 | 100 | Não | 21/09/2021
2 | PIFS-2007.0027 | Desenvolvimento de um sistema de padronização e otimização da extração de óleo dos grãos de café verde e sua utilização para o desenvolvimento de diferentes produtos cosméticos | Desenvolvimento e analise de viabilidade de diferentes técnicas de extração do óleo de café verde: Extrair o óleo de café verde pelas técnicas de prensagem a frio dos grãos e extração supercrítica. Avaliar a qualidade do óleo extraído pelas duas técnicas e o rendimento final, bem como o custo de fabricação. | Download | 21.600,00 | 26.400,00 | 18.000,00 | 01/10/2020 | 31/01/2021 | 01/10/2020 | 21/09/2021 | 1 | 100 | Não | 21/09/2021
1 | PIFS-2007.0027 | Desenvolvimento de um sistema de padronização e otimização da extração de óleo dos grãos de café verde e sua utilização para o desenvolvimento de diferentes produtos cosméticos | Padronização dos grãos de café: Atualmente a separação dos grãos é feita através de analise visual pela coloração dos grãos, não apresentando uma padrão confiável. Desenvolver uma técnica fotônica para promover a separação dos grãos com um padrão confiável. | Download | 21.600,00 | 26.400,00 | 18.000,00 | 10/07/2020 | 29/07/2022 | 10/07/2020 | 17/05/2021 | 1 | 100 | Não | 17/05/2021 | reprogramado conforme aditivo firmado em 13/06/2022
3 | PIFS-2007.0026 | Caracterização de descontaminador UVC de ambientes e montagem de purificador de ar com UVC para automóveis. | Validação do protótipo de inativação: Realizaremos ensaios de inativação em bactérias (duas linhagens) e em uma de fungo no protótipo com luz UVC para inativação de ar dentro de automóveis. Entrega de relatório final e texto sugestão para patente de purificador de ar com UVC para automóveis | Download | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 01/12/2020 | 28/02/2021 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIFS-2007.0026 | Caracterização de descontaminador UVC de ambientes e montagem de purificador de ar com UVC para automóveis. | Construção de protótipo com luz UVC para inativação de ar dentro de automóveis: Desenvolver e construir, em parceria com o departamento de engenharia da empresa, um sistema de descontaminação de ar com luz ultravioleta para utilização em interiores de veículos alimentado por sistema 12 Voltes do automóvel. | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 01/09/2020 | 30/11/2020 |  |  | 1 |  | Não
1 | PIFS-2007.0026 | Caracterização de descontaminador UVC de ambientes e montagem de purificador de ar com UVC para automóveis. | Caracterização da efetividade de inativação em bactérias (duas linhagens) e em fungo. Caracterização da irradiância do equipamento: Receberemos o protótipo construído pela empresa e realizaremos ensaios de inativação em bactérias (duas linhagens) e em uma de fungo. Os testes serão feitos em quatro posições da amostra em relação ao equipamento. Medidas da distribuição de irradiância ao redor do equipamento também serão realizadas. Discussão técnica das melhores fontes de luz para o sistema. Entrega de relatório parcial e texto sugestão para patente do descontaminador UVC de ambientes | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 07/07/2020 | 31/08/2020 |  |  | 1 |  | Não
9 | PCEE-1809.0100 | Active-IoT | ME09: Validação de resultados parciais | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 02/07/2021
8 | PCEE-1809.0100 | Active-IoT | ME08: Pesquisa sobre Big data, botão de pânico, compartilhamento de vídeos e imagens e reconhecimento de voz | Download | 176.782,12 | 0,00 | 12.576,66 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 01/06/2021
7 | PCEE-1809.0100 | Active-IoT | ME07: Plataforma de Cobrança e integração com portão e Active on | Download | 104.720,86 | 397.540,96 | 31.441,65 | 01/09/2020 | 31/01/2021 | 01/09/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 04/03/2021
6 | PCEE-1809.0100 | Active-IoT | ME06: Aplicativos v3 e IoT, sem DDNS, com novo DVR e UI simplificada | Download | 85.232,92 | 279.986,05 | 25.153,32 | 01/05/2020 | 31/08/2020 | 04/05/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 23/09/2020
5 | PSUL-2007.0005 | Biorreator para Café | Registro da patente | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/03/2021 | 13/05/2021 | 22/11/2021 | 16/05/2022 | 2 | 100 | Não | 16/05/2022 | Projeto Finalizado com o Registro da Patente
4 | PSUL-2007.0005 | Biorreator para Café | Relatório de Testes do Protótipo de despenho da fermentação. Entrega da Versão otimizada do sistema de controle. | Download | 18.520,00 | 18.520,00 | 11.574,75 | 04/01/2021 | 01/03/2021 | 05/04/2021 | 22/09/2021 | 1 | 100 | Sim | 22/09/2021
3 | PSUL-2007.0005 | Biorreator para Café | Levantamento de dados Relatório de Teste de protótipo Analise estatística | Download | 13.885,00 | 13.885,00 | 11.574,74 | 02/11/2020 | 01/01/2021 | 31/08/2020 | 05/04/2021 | 1 | 100 | Sim | 05/04/2021 | No aceite da macroentrega foi colocado período em que ela ocorreu, sendo assinada no dia 05/04/2021.
2 | PSUL-2007.0005 | Biorreator para Café | Relatório de testes do protótipo e desempenho da fermentação. Versão otimizada do sistema de controle. | Download | 13.885,00 | 13.885,00 | 11.574,75 | 01/09/2020 | 02/11/2020 | 10/08/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Sim | 31/08/2020 | No aceite da macroentrega foi colocado período em que ela ocorreu, sendo assinada no dia 31/08/2020.
1 | PSUL-2007.0005 | Biorreator para Café | Aquisição de material de consumo. | Download | 46.308,00 | 46.308,00 | 11.574,75 | 13/07/2020 | 31/08/2020 | 13/07/2020 | 10/08/2020 | 2 | 100 | Sim | 10/08/2020 | No aceite da macroentrega foi colocado período em que ela ocorreu, sendo assinada no dia 10/08/2020.
5 | PCEE-2004.0151 | VTEX IT | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 1.340,03 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 01/04/2021 | 25/05/2021 | 1 | 100 | Não | 25/05/2021
4 | PCEE-2004.0151 | VTEX IT | ME04: Apresentação dos protótipos com testes e documentação. | Download | 66.288,80 | 0,00 | 10.305,20 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 25/05/2021
3 | PCEE-2004.0151 | VTEX IT | ME03: Segunda versão dos protótipos com testes e documentação. | Download | 66.288,80 | 0,00 | 10.305,20 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 22/02/2021
2 | PCEE-2004.0151 | VTEX IT | ME02: Testes e refinamento da solução de catálogo de produtos (coleção de produtos). Apresentação da arquitetura e dos primeiros componentes da ferramenta interna (ferramenta para acompanhamento de status da infraestrutura). | Download | 0,00 | 119.810,97 | 10.305,20 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 20/10/2020
1 | PCEE-2004.0151 | VTEX IT | ME01: Primeira versão do protótipo do catálogo de produtos. | Download | 0,00 | 119.810,98 | 10.305,20 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 20/07/2020
3 | PCIM-2006.0116 | MEDSÊNIOR – APP COVID | Demonstração do protótipo em ambiente relevante Relatórios de testes Arquitetura de software | Download | 116.905,93 | 23.269,07 | 69.300,00 | 28/09/2020 | 19/10/2020 | 28/09/2020 | 19/10/2020 | 1 | 100 | Não | 25/11/2020
2 | PCIM-2006.0116 | MEDSÊNIOR – APP COVID | Pacote inicial de software Planejamento de testes Prova de conceito de inteligencia artificial Entrega da versão final do protótipo | Download | 233.811,86 | 46.538,14 | 0,00 | 20/07/2020 | 25/09/2020 | 20/07/2020 | 25/09/2020 | 1 | 100 | Não | 13/10/2020
1 | PCIM-2006.0116 | MEDSÊNIOR – APP COVID | Iniciação e Planejamento - Ata da reunião de kickoff, Plano de Gerenciamento do projeto Informacional e Conceitual - Relatório de levantamento de tecnologias, Protótipo de telas, Requisitos funcionais e não funcionais. | Download | 116.905,93 | 23.269,07 | 0,00 | 19/06/2020 | 17/07/2020 | 19/06/2020 | 17/07/2020 | 1 | 100 | Não | 31/07/2020
5 | PIFS-1711.0004 | Desenvolvimentos de Soluções Enzimáticas usando métodos de Biotecnologia Molecular | 1- Avaliação bioquímica inicial dos preparados enzimáticos e otimização das condições de cultivo; 2- Caracterização dos perfis bioquímicos de extratos enzimáticos obtidos nas condições de cultivos otimizados e definição soluções para melhorias dos preparados. | Download | 113.612,74 | 117.055,56 | 113.612,75 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |  |  | 1 |  | Não |  | Macroentrega inserida no projeto através do Termo Aditivo 4 assinado em 01/10/2019.
5 | PCEE-1911.0138 | SmartER | ME05: Finalização de projeto e validação da empresa quanto aos resultados obtidos com os modelos de aprendizagem de máquina desenvolvidos. | Download | 29.873,28 | 48.074,03 | 12.895,42 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | 03/11/2020 | 04/11/2020 | 1 | 100 | Não | 04/11/2020
3 | PCIM-2005.0115 | SUZANO - Lignina Multifuncional | " Lote piloto de amostra de poliolefina com adição de lignina na forma de extrudado (10m) ou peça injetada (10 unidades);Relatório de encerramento do projeto. " | Download | 67.477,00 | 92.603,00 | 56.655,00 | 08/03/2021 | 10/05/2021 | 08/03/2021 | 10/05/2021 | 2 | 100 | Não | 14/05/2021
2 | PCIM-2005.0115 | SUZANO - Lignina Multifuncional | Relatório de desenvolvimento técnico e macroeconômico das funcionalidades da lignina como aditivo multifuncional | Download | 110.872,00 | 152.158,00 | 56.655,00 | 14/10/2020 | 05/03/2021 | 14/10/2020 | 05/03/2021 | 1 | 100 | Não | 07/05/2021
1 | PCIM-2005.0115 | SUZANO - Lignina Multifuncional | Plano de Gerenciamento do Projeto e Relatório de Desenvolvimento Informacional e de Mapeamento Tecnológico e Mercadológico. | Download | 91.168,00 | 125.116,00 | 56.655,00 | 10/06/2020 | 13/10/2020 | 10/06/2020 | 13/10/2020 | 1 | 100 | Não | 13/10/2020
3 | PINA-2006.0054 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural | • Relatório técnico descritivo com o detalhamento da prova de conceito desenvolvida; • Relatório técnico descritivo com a especificação dos eletrodos e do material a ser empregado na case; • Relatório técnico descritivo com o resultado dos testes, bem como as limitações e restrições identificadas; • relatório técnico descritivo da busca de anterioridade final e documento de analise dos artigos e patentes relevantes. | Download | 34.364,00 | 85.538,00 | 26.983,00 | 01/03/2021 | 31/05/2021 | 14/04/2021 | 07/06/2021 |  |  | Não | 07/06/2021
2 | PINA-2006.0054 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural | • Relatório técnico descritivo com a definição de parâmetros a serem adotados para o desenvolvimento do projeto com relação ao sinal ENG e sinais de testes; • Relatório técnico descritivo com a especificação macro da arquitetura de hardware proposta para a prova de conceito a ser desenvolvida, bem como a definição de componentes eletrônicos principais; • Relatório técnico descritivo para orientar a busca de anterioridade e relatório da busca de anterioridade fornecida pela empresa de consultoria. | Download | 125.000,00 | 200.000,00 | 49.000,00 | 01/10/2020 | 28/02/2021 | 01/10/2020 | 13/04/2021 | 1 | 40 | Não | 22/04/2021 | Em comum acordo com o cliente replanejamos o início dessa macroentrega e o final da anterior.
1 | PINA-2006.0054 | Pesquisa e Desenvolvimento de Sensor Neural | •Relatório dos resultados da análise de anterioridade de patente, •Relatório com os resultados da prova de conceito, •Documento com a especificação do projeto. | Download | 39.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 01/07/2020 | 15/10/2020 | 1 | 100 | Não | 16/10/2020 | Em comum acordo com o cliente replanejamos o final dessa macroentrega e o início da seguinte.
3 | PCIM-2005.0114 | SIMPRESS - ML DEVOPS | Visão Computacional na Plataforma Adaptada -Resultado da avaliação das ferramentas de devops existentes aplicadas a ML, bem como códigosfontes do que foi desenvolvido. | Download | 74.995,53 | 76.920,38 | 30.000,00 | 26/10/2020 | 31/12/2020 | 26/10/2020 | 31/12/2020 | 2 | 100 | Não | 31/12/2020
2 | PCIM-2005.0114 | SIMPRESS - ML DEVOPS | Framework para Devops -Código-fonte das adaptações desenvolvidas. | Download | 71.250,97 | 145.484,77 | 30.000,00 | 27/08/2020 | 23/10/2020 | 27/08/2020 | 23/10/2020 | 2 | 100 | Não | 03/11/2020 | Data de atualização: 08/09/20- Data final da M3 replanejada.
1 | PCIM-2005.0114 | SIMPRESS - ML DEVOPS | Estudo das Adaptações e Ajustes para Devops -Relatório das ferramentas Devops | Download | 64.437,93 | 139.594,85 | 0,00 | 01/05/2020 | 26/08/2020 | 04/05/2020 | 26/08/2020 | 1 | 100 | Não | 09/09/2020 | Data de atualização: 08/09/20 - M1 finalizada, aguardando aceite do cliente. Data de atualização: 11/09/2020 - Termo de aceite anexado
4 | PIFS-2006.0025 | Desenvolvimento de Cabine de descontaminação da superfície do vestuário de seres humanos | Documentação e Entrega do Protótipo Final: Preparação da documentação e entrega da tecnologia. | Download | 14.000,00 | 16.500,00 | 11.500,00 | 20/01/2021 | 18/02/2021 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIFS-2006.0025 | Desenvolvimento de Cabine de descontaminação da superfície do vestuário de seres humanos | Protótipo e demonstração de funcionalidade: Com a construção do protótipo será mostrado a funcionalidade da cabine de descontaminação,a fidelidade de seus elementos de segurança e a protocolo de uso | Download | 14.000,00 | 16.500,00 | 11.500,00 | 21/11/2020 | 20/01/2021 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIFS-2006.0025 | Desenvolvimento de Cabine de descontaminação da superfície do vestuário de seres humanos | Demonstração da eficiência microbicida: construção de um elemento de bancada e demonstração da eficiência do processo de descontaminação de tecidos convencionalmente usados nas vestes das pessoas (ensaios microbiológicos). Elaboração de um protótipo inicial para realização das ações planejadas no projeto. | Download | 28.000,00 | 33.000,00 | 23.000,00 | 20/09/2020 | 20/11/2020 |  |  | 1 |  | Não
1 | PIFS-2006.0025 | Desenvolvimento de Cabine de descontaminação da superfície do vestuário de seres humanos | Prova de Princípios e desenhos: serão fornecidos os desenhos da cabine a ser construída com detalhes de número de fontes de luz, posicionamento dos sensores e demais detalhes. Pesquisa sobre os materiais mais adequados que serão utilizados, desenhos técnicos de partes do projeto, moldagem de plástico compatível com as necessidades do projeto e usinagens especiais. | Download | 29.000,00 | 34.000,00 | 24.000,00 | 19/06/2020 | 19/09/2020 |  |  | 1 |  | Não
4 | PINA-2005.0053 | GPCS | Criação de APIs para o consumo de informações pertinentes para a análise e apresentação nos mapas. Processamento de dados coletados de forma a apresentar informações concisas e claras. Definir e implementar os modelos de mapas no sistema Definir e implementar os modelos de relatórios para os mapas no sistema | Download | 65.843,00 | 161.862,50 | 37.707,00 | 25/01/2021 | 31/03/2021 | 01/12/2020 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 31/03/2021 | Foi solicitado pelo cliente adiantar o início do desenvolvimento da última macroentrrega ainda em 2020.
3 | PINA-2005.0053 | GPCS | Definição e estruturação dos parâmetros a serem utilizados Criação de uma rotina para a coleta parametrizada dos dados de configuração Planejamento e estruturação da otimização da base de dados para o módulo de configuração Planejamento e estruturação da otimização da retenção de dados para o módulo de configuração. Criação de rotinas para automatizar a manutenção da base de dados para o módulo de configuração. Implementação das melhorias propostas para a base de dados e consequente melhoria na retenção dos dados para o módulo de configuração Definição das rotinas para a coleta de dados de antenas e equipamentos. Definição e implementação da forma de apresentação dos dados no formato do mapa Customização, utilizando os parâmetros definidos em conjunto com o cliente, para melhor visualização do que foi proposto. | Download | 70.000,00 | 161.862,50 | 40.000,00 | 05/11/2020 | 22/01/2021 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 30/11/2020 | Foi solicitado pelo cliente um adiantamento desta macroentrega em função da necessidade de realizar os teste funcionais em ambiente de laboratório ainda em 2020.
2 | PINA-2005.0053 | GPCS | Definição e estruturação dos relatórios. Criação de rotinas para a coleta dos dados definidos Criação de rotina de análise dos dados de desempenho coletados. Processamento dos dados e criação de relatórios a partir do uso de business intelligence. Criação de uma rotina para a coleta e importação dos dados de configuração para a base de dados do sistema. Automatização do processo de coleta de dados de configuração. Melhorias na base de dados para garantir a integridade dos dados coletados. Definição e desenho da arquitetura dos recursos a serem desenvolvidos. Definição e estruturação dos relatórios a serem gerados. Criação de APIs para consumo e processamento de dados e apresentação dos mesmos nos relatórios definidos. Processamento das APIs para lançamento de dados de forma otimizada | Download | 90.000,00 | 161.862,50 | 45.000,00 | 03/08/2020 | 04/11/2020 | 03/08/2020 | 04/11/2020 | 1 | 100 | Não | 04/11/2020 | Macroentrega aceita em sua totalidade pelo cliente
1 | PINA-2005.0053 | GPCS | Criação de uma rotina para a coleta e importação dos contadores para a base de dados do sistema Automatização do processo de coleta de dados de desempenho Melhorias na base de dados para garantir a integridade dos dados coletados Definição e estruturação dos modelos de relatório a serem gerados. Criação de APIs que processem e disponibilizem os dados para serem consumidos em relatórios. Processamento das APIs para lançamento de dados de forma otimizada. Definição e estruturação dos parâmetros a serem utilizados Criação de uma rotina para a coleta parametrizada dos dados de desempenho. Planejamento e estruturação da otimização da base de dados para o módulo de desempenho Planejamento e estruturação da otimização da retenção de dados para o módulo de desempenho Criação de rotinas para automatizar a manutenção da base de dados para o módulo de desempenho Implementação das melhorias propostas para a base de dados e consequente melhoria na retenção dos dados para o módulo de desempenho. | Download | 90.000,00 | 161.862,50 | 40.000,00 | 01/06/2020 | 31/07/2020 | 01/06/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 31/07/2020 | Macroentrega aceita integralmente pelo cliente
4 | PIFS-2006.0024 | Desenvolvimento de formulação desodorante em bastão contendo bactericidas naturais (óleo essenciais nanoencapsulados) e sem alumínio. | Protocolo de submissão da ANVISA: recibo de protocolo de submissão de documentação à Anvisa | Download | 33.907,50 | 52.931,10 | 25.983,00 | 18/05/2021 | 18/06/2021 | 18/05/2021 | 20/10/2021 | 1 |  | Não | 20/10/2021 | finalizada de acordo com prazo aditado em 17/06/2021
3 | PIFS-2006.0024 | Desenvolvimento de formulação desodorante em bastão contendo bactericidas naturais (óleo essenciais nanoencapsulados) e sem alumínio. | Dossiê técnico: documentos a serem apresentados à ANVISA | Download | 33.907,50 | 53.185,00 | 26.000,00 | 16/02/2021 | 18/05/2021 | 16/02/2021 | 20/10/2021 | 1 |  | Não | 20/10/2021 | finalizada de acordo com prazo aditado em 17/06/2021
2 | PIFS-2006.0024 | Desenvolvimento de formulação desodorante em bastão contendo bactericidas naturais (óleo essenciais nanoencapsulados) e sem alumínio. | Resultados ensaios de eficácia: relatório de eficácia da ação bactericida | Download | 33.907,50 | 53.185,00 | 26.000,00 | 18/09/2020 | 18/02/2021 | 18/09/2020 | 31/03/2021 | 1 |  | Não | 31/03/2021
1 | PIFS-2006.0024 | Desenvolvimento de formulação desodorante em bastão contendo bactericidas naturais (óleo essenciais nanoencapsulados) e sem alumínio. | Protótipo do desodorante bastão: entrega de 05 unidades de desodorante em bastão | Download | 33.907,50 | 53.185,90 | 26.000,00 | 22/06/2020 | 21/09/2020 | 22/06/2020 | 27/11/2020 | 1 |  | Não | 27/11/2020
3 | PLAS-2005.0004 | Desenvolvimento e Otimização de Plataformas Aditivas, Subtrativas e Transformativas baseadas em Laser para a Indústria de Ferramentas | Transferência de tecnologia e funções críticas de componentes reais avaliados e qualificados. Estudo de viabilidade sobre produtividade e custos elaborado. Entrega 1 - Relatório sobre transferência de tecnologia para qualificação de componentes e protótipos reais em ambiente relevante dos parceiros industriais. - mês 42 Entrega 2 - Relatório de viabilidade dos processos focados em produtividade e custos. - mês 42 | Download | 439.634,96 | 357.450,00 | 111.442,39 | 24/01/2022 | 30/12/2023 | 24/01/2022 |  | 1 | 60 | Não |  | O prazo da macro entrega foi alterado conforme aditivo de prazo que estende o projeto até 30/12/2023.
2 | PLAS-2005.0004 | Desenvolvimento e Otimização de Plataformas Aditivas, Subtrativas e Transformativas baseadas em Laser para a Indústria de Ferramentas | Validação das experiências de laboratório (experiências com baixo TRL concluídas). Interações entre laser e matéria compreendidas, receitas de processamento a laser e simulações numéricas otimizadas e materiais caracterizados. Entrega 1 - Relatório sobre o desenvolvimento de processos baseados em laser e modelos matemáticos testados e simulações numéricas, bem como sua otimização em ambiente de laboratório. - mês 18 | Download | 303.406,64 | 275.000,00 | 72.628,25 | 21/01/2021 | 21/01/2022 | 21/01/2021 | 21/01/2022 | 1 | 100 | Não
1 | PLAS-2005.0004 | Desenvolvimento e Otimização de Plataformas Aditivas, Subtrativas e Transformativas baseadas em Laser para a Indústria de Ferramentas | O estado da arte foi revisado e focado em informações essenciais para apoiar as atividades experimentais. Requisitos técnicos e científicos estabelecidos para cada componente e aplicação desejada pelos parceiros industriais. Entrega 1 - Relatório sobre revisão de literatura (estado da arte) - mês 5 Entrega 2 - Relatório sobre requisitos técnicos e científicos (VOC) para cada componente e aplicação desejada - mês 6 | Download | 153.479,04 | 70.000,00 | 10.000,00 | 20/07/2020 | 20/01/2021 | 01/10/2020 | 26/02/2021 | 1 | 100 | Não | 26/02/2021 | A mudança do data final do término da macro entrega 1 se fez devido aos seguintes motivos: O início efetivo da execução desta etapa ocorreu somente após a contratação de um pesquisador com dedicação exclusiva ao projeto DOLASTOOL, cujas atividades iniciaram em 01 de Outubro de 2020, devido a todas as etapas e duração destas no processo seletivo executado segundo as regras FIESC/SENAI-SC. Necessidade de um período inicial para a adaptação do novo colaborador aos processos e políticas internas da Unidade EMBRAPII Manufatura a Laser. Necessidade de uma coleta completa de informações com todas as partes envolvidas neste projeto bilateral com parceiros no Brasil e na República Tcheca. As empresas parceiras toparam essa mudança no cronograma oficialmente no dia 23 de novembro de 2020. A mudança no término da macro entrega 1 não modificará as entregas das macro entregas 2 e 3.
3 | PCIM-2001.0113 | HP - DeepShare 2020 | " Refinamento das atividades de desenvolvimento,Homologação da solução; Transferencia tecnologica da solução para o cliente " | Download | 28.829,87 | 49.180,00 | 0,00 | 09/11/2020 | 31/12/2020 | 09/11/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 31/12/2020
2 | PCIM-2001.0113 | HP - DeepShare 2020 | Desenvolvimento do ambiente de administração da plataforma | Download | 86.489,62 | 194.739,24 | 0,00 | 13/04/2020 | 06/11/2020 | 13/04/2020 | 06/11/2020 | 2 | 100 | Não | 17/12/2020
1 | PCIM-2001.0113 | HP - DeepShare 2020 | Refinamento dos modelos de detecção de anomalias. | Download | 61.244,81 | 109.209,31 | 0,00 | 03/02/2020 | 10/04/2020 | 03/02/2020 | 10/04/2020 | 1 | 100 | Não | 17/06/2020
4 | PCPQ-2006.0058 | Bancada automatizada de testes para sistemas de transmissão de veículos | Atividade 7 – Validação e ajustes Entregável: Validação dos softwares integrados com estrutura instalada em ambiente relevante. - Testes supervisionados; - Avaliação de desempenho; - Ajustes mecânicos e de software; - Validação de software (com dados simulados); - Validação integrada de software e hardware com um modelo de transmissão. Entregavel: Validação dos softwares integrados com estrutura instalada em ambiente relevante. Atividade 8 - Compartilhamento de conhecimento - Elaboração dos documentos do projeto (elétrico, mecânico e software); - Apresentação do protótipo de bancada de testes; Entregavel: Documento de projeto elétrico, mecânico e de todos os softwares, além dos códigos-fonte dos SWs | Download | 128.048,00 | 85.535,00 | 42.512,00 | 10/02/2021 | 07/05/2021 | 01/09/2021 | 29/12/2021 | 1 | 100 | Não | 30/12/2021
3 | PCPQ-2006.0058 | Bancada automatizada de testes para sistemas de transmissão de veículos | Atividade 4 – Desenvolvimento do controle Entregável: Componentes de software para controle dos equipamentos, sem interface gráfica. Atividade 5 – Desenvolvimento do software de testes Entregável: Interface gráfica de cadastro de teses funcional e simulações das telas de acompanhamento dos testes. Atividade 6 – Montagem e Instalação Entregável: Software 1 e Software 2 funcionais com as telas de acompanhamento de testes apresentando dados reais dos testes. | Download | 225.550,00 | 150.665,00 | 74.885,00 | 10/11/2020 | 09/02/2021 | 01/12/2020 | 30/08/2021 | 1 | 100 | Sim | 03/09/2021
2 | PCPQ-2006.0058 | Bancada automatizada de testes para sistemas de transmissão de veículos | Atividade 3: Projeto elétrico e mecânico realizados em software CAD específicos. | Download | 627.902,00 | 419.435,00 | 208.468,00 | 10/08/2020 | 09/11/2020 | 07/09/2020 | 07/12/2020 | 1 | 100 | Não | 16/12/2020
1 | PCPQ-2006.0058 | Bancada automatizada de testes para sistemas de transmissão de veículos | Atividade 1: Relatório de planejamento do projeto; - Análise de requisitos; - Modelagem do processo; - Definição de estratégias de acompanhamento e entregas do projeto; - Estudo e simulação dos tempos de resposta de simulação versus tempos reais dos parâmetros a serem implementados na bancada; - Análise das rampas de aceleração e desaceleração dos motores e controladores. - Definição do HW a ser comprado; - Definição do método de obtenção dos dados reais. Atividade 2: Relatório técnico descritivo das variáveis usadas para simulações. - Escolha das variáveis relevantes; - Coleta e medição de dados com suporte da PARCEIRA EATON. | Download | 97.700,00 | 65.265,00 | 32.435,00 | 08/06/2020 | 07/08/2020 | 08/06/2020 | 20/08/2020 | 1 | 100 | Não | 24/08/2020
3 | PCIM-2005.0112 | OLIVERRI – Dispositivo filtrante para respiradores. | Construção do protótipo, Execução e Testes – elaboração de protótipo físico, validação parcial das funções em ambiente de laboratório, Relatório de projeto – Databook – Encerramento | Download | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 31/08/2020 | 28/05/2021 | 31/08/2020 | 18/05/2021 | 2 | 100 | Não | 14/07/2021 | Aditivo de prazo e custo em elaboração. 07.06.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
2 | PCIM-2005.0112 | OLIVERRI – Dispositivo filtrante para respiradores. | Relatório Básico e Detalhado – projeto preliminar do dispositivo e detalhamento dos sub sistemas, seleção dos elementos filtrantes; | Download | 169.334,00 | 38.500,00 | 0,00 | 09/07/2020 | 28/08/2020 | 09/07/2020 | 28/08/2020 | 1 | 100 | Não | 02/09/2020 | Data de atualização: 08/09/20 - M2 finalizada no período, aguardando Termo de Aceite do cliente.
1 | PCIM-2005.0112 | OLIVERRI – Dispositivo filtrante para respiradores. | Relatório Informacional e Conceitual – busca de anterioridade, análise de similares, definição de requisitos técnicos e normativos, pesquisa de elementos filtrantes, seleção e coleta de materiais, apresentação de conceito, validações e seleção de conceito; | Download | 84.666,00 | 19.250,00 | 10.000,00 | 29/05/2020 | 08/07/2020 | 29/05/2020 | 08/07/2020 | 1 | 100 | Não | 08/07/2020
2 | PCOP-2006.0020 | Produção de proteína S de SARS-COV-2 na forma recombinante em células de mamíferos para desenvolvimento de testes de diagnóstico sorológico | Definição do modo de operação do cultivo Otimização dos processos de separação e recuperação Escalonamento final do cultivo Escalonamento final dos processos de separação e recuperação Estabelecimento de um painel de amostras humanas para validação dos testes diagnóstico" Transferência de tecnologia para parceiro industrial | Download | 0,00 | 0,00 | 144.046,45 | 01/08/2020 | 17/04/2021 | 01/08/2020 | 16/04/2021 | 1 | 100 | Não | 05/07/2021 | Aguardando termo de aceitação de macroentrega A FioCruz teve um atraso para assinatura do termo aditivo
1 | PCOP-2006.0020 | Produção de proteína S de SARS-COV-2 na forma recombinante em células de mamíferos para desenvolvimento de testes de diagnóstico sorológico | Escalonamento do cultivo celular Escalonamento primário dos processos de filtração Estabelecimento do processo de purificação | Download | 525.000,00 | 520.000,00 | 144.046,45 | 17/06/2020 | 31/07/2020 | 17/06/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 14/09/2020 | Aguardando termo de aceite de macroentrega
8 | PCEE-1902.0115 | MDM | ME08: Validação de resultados parciais pela Empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 09/12/2020
7 | PCEE-1902.0115 | MDM | ME07: Atualização do frontend e backend para exibir informações de dispositivos Unix | Download | 118.685,50 | 150.912,68 | 16.359,77 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 15/10/2020
6 | PCEE-1902.0115 | MDM | ME06: Integração com dispositivos baseados em Unix utilizando Internet das Coisas. | Download | 57.121,92 | 226.369,02 | 16.359,77 | 01/06/2020 | 30/06/2020 | 01/06/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 23/07/2020
3 | PIFC-2003.0060 | DESENVOLVIMENTO DE ENDPOINT LORAWAN | Ensaios em laboratórios certificados - Ensaios em laboratório certificado pela ANATEL do endpoint. Relatório dos testes realizados | Download | 33.200,00 | 50.245,57 | 18.584,30 | 01/12/2020 | 19/06/2021 | 28/10/2020 | 19/06/2021 | 1 | 100 | Não | 19/06/2021
2 | PIFC-2003.0060 | DESENVOLVIMENTO DE ENDPOINT LORAWAN | Prototipação e validação - Prototipação e validação em ambiente de laboratório do endpoint, protocolo e aplicativo. Produto de Trabalho: endpoints e protocolo de comunicação com gateway testados em ambiente de laboratório | Download | 33.200,00 | 65.058,51 | 10.619,61 | 01/08/2020 | 30/11/2020 | 01/08/2020 | 27/10/2020 | 1 | 100 | Não | 27/10/2020
1 | PIFC-2003.0060 | DESENVOLVIMENTO DE ENDPOINT LORAWAN | Especificação e projeto - Especificação e projeto do endpoint, protocolo de comunicação com gateway e aplicativo. Produto de Trabalho: Relatório Técnico | Download | 33.200,00 | 62.095,92 | 10.619,61 | 19/03/2020 | 31/07/2020 | 19/03/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 31/07/2020
3 | PBIO-2005.0009 | Projeto NanoCobre | Amostras de nanopartículas de cobre produzidas pela rota microfluídica. Relatório técnico final contemplando todas as informações e os resultados de todas as etapas do projeto. | Download | 26.920,31 | 26.920,30 | 13.460,15 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 06/12/2021
2 | PBIO-2005.0009 | Projeto NanoCobre | Relatório contendo protocolo de escalonamento de produção de nanopartículas de cobre em reatores de 5 litros. Amostras de nanopartículas de cobre em escala de 5 litros. Projeto da geometria e manufatura do protótipo do microreator fluídico em LTCC. | Download | 80.760,90 | 80.760,90 | 40.380,45 | 04/01/2021 | 30/03/2021 | 04/01/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 06/12/2021
1 | PBIO-2005.0009 | Projeto NanoCobre | Lista de parceiros interessados na aplicação tecnologia. | Download | 161.521,80 | 161.152,81 | 80.760,91 | 18/05/2020 | 30/12/2020 | 18/05/2020 | 22/12/2020 | 1 | 100 | Não | 22/12/2020
5 | PIFS-2005.0022 | Desenvolvimento de sistema clinico para descontaminação do trato respiratório por ação fotodinâmica | Submissão ao comitê de ética médica e ensaios clínicos e apresentação de resultados | Download | 133.200,00 | 133.200,00 | 133.200,00 | 01/05/2022 | 30/10/2023 | 01/05/2022 | 25/04/2024 | 1 | 100 | Não | 25/04/2024 | reprogramada para termino em 04/11/2022 de acordo com aditivo assinado em 03/11/2021 reprogramada de acordo com aditivos assinado em 07/10/2022 e 04/04/2023
4 | PIFS-2005.0022 | Desenvolvimento de sistema clinico para descontaminação do trato respiratório por ação fotodinâmica | Construção do lote piloto do modelo de iluminação bucal | Download | 66.600,00 | 66.600,00 | 66.600,00 | 02/08/2021 | 31/03/2023 | 02/08/2021 | 03/03/2023 | 1 | 100 | Não | 03/03/2023 | reprogramada para termino em 30/04/2022 de acordo com aditivo assinado em 03/11/2021 reprogramada de acordo com aditivo assinado em 07/10/2022
3 | PIFS-2005.0022 | Desenvolvimento de sistema clinico para descontaminação do trato respiratório por ação fotodinâmica | Construção do sistema de nebulização acoplado ao sistema de iluminação e validação do projeto e modelo do sistema de iluminação bucal, nazal e faringe | Download | 66.600,00 | 66.600,00 | 66.600,00 | 01/06/2021 | 28/02/2023 | 01/06/2021 | 03/03/2023 | 1 | 100 | Não | 03/03/2023 | reprogramada para termino em 31/12/2021 de acordo com aditivo assinado em 03/11/2021 reprogramada de acordo com aditivo assinado em 07/10/2022
2 | PIFS-2005.0022 | Desenvolvimento de sistema clinico para descontaminação do trato respiratório por ação fotodinâmica | Ensaios laboratoriais do sistema de iluminação torácico e inicio dos testes com animais e clínicos com sistema produzido | Download | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 01/08/2020 | 31/01/2021 | 01/08/2020 | 18/11/2020 | 1 | 100 | Não | 18/11/2020
1 | PIFS-2005.0022 | Desenvolvimento de sistema clinico para descontaminação do trato respiratório por ação fotodinâmica | Discussão e Projeto Final e construção e ensaios do sistema de iluminação torácico | Download | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 06/05/2020 | 31/08/2020 | 06/05/2020 | 18/11/2020 | 1 | 100 | Não | 18/11/2020
3 | PLAC-2005.0018 | Equipamento de Proteção Coletiva de Triagem de Temperatura Corporal | MACROETAPA 3 – MONTAGEM DO PROTÓTIPO BETA 3 E TESTES FINAIS INTEGRADOS SOFTWARE + HARDWARE: - Montagem das placas eletrônicas definitivas, juntamente com a injeção das mesmas. - Integração final do software back com o hardware, juntamente com os testes finais. - Elaboração final da documentação do projeto. - Elaboração da documentação de transferência de tecnologia. | Download | 41.250,00 | 56.666,68 | 43.333,34 | 18/09/2020 | 17/11/2020 | 11/09/2020 | 22/12/2021 | 1 | 100 | Sim | 23/12/2021
2 | PLAC-2005.0018 | Equipamento de Proteção Coletiva de Triagem de Temperatura Corporal | MACROETAPA 2 – MONTAGEM DO PROTÓTIPO BETA 2 E TESTES DE BANCADA E CAMPO, E DESENVOLVIMENTO SOFTWARE APK CLIENTE: - Design do invólucro seguido da prototipagem em impressora 3D. - Ajustes no projeto mecânico e eletrônico. - Desenvolvimento do Software APK cliente integrado ao APK server. - Testes de bancada e campo para validação do protótipo beta 2 no cliente. - Desenvolvimento Software Back com integração parcial ao hardware (Diagnóstico com dados BigData Cloud). | Download | 58.750,00 | 56.666,66 | 43.333,33 | 18/07/2020 | 17/09/2020 | 10/07/2020 | 10/09/2020 | 1 | 100 | Não | 10/09/2020
1 | PLAC-2005.0018 | Equipamento de Proteção Coletiva de Triagem de Temperatura Corporal | MACROETAPA 1 – MONTAGEM DO PROTÓTIPO BETA 1 E TESTES DE BANCADA, E ARQUITETURA DO SOFTWARE APK SERVER: - Elaboração do esquema eletrônico e elaboração do projeto do circuito impresso, seguido da aquisição dos componentes eletrônicos. - Elaboração da arquitetura do software e desenvolvimento APK Server. - Testes de bancada para validação do funcionamento do protótipo beta 1. | Download | 50.000,00 | 56.666,66 | 43.333,33 | 18/05/2020 | 17/07/2020 | 13/05/2020 | 10/07/2020 | 1 | 100 | Não | 10/07/2020
3 | PCER-2006.0047 | Projeto LIVIA - Lógica de Imageamento para Verificação por Inteligência Artificial | E5 - Documentação técnica do projeto. E6 - Versão final do código fonte da solução. | Download | 23.200,00 | 43.000,00 | 3.600,00 | 01/04/2021 | 16/06/2021 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 3 | 100 | Não | 07/06/2021 | A parte empresa é composta por: R$ 13.000,00 da IANA; R$ 30.000,00 do Sebrae
2 | PCER-2006.0047 | Projeto LIVIA - Lógica de Imageamento para Verificação por Inteligência Artificial | E3 - Sistema Embarcado configurado e operacional. E4 - Console do Operador desenvolvida e operacional. | Download | 34.800,00 | 64.500,00 | 5.400,00 | 04/01/2021 | 31/03/2021 |  |  | 3 | 100 | Não |  | A parte empresa é composta por: R$ 19.500,00 da IANA; R$ 45.000,00 do Sebrae
1 | PCER-2006.0047 | Projeto LIVIA - Lógica de Imageamento para Verificação por Inteligência Artificial | E1- Definições iniciais e Arquitetura do Software. E2 - Framework de IA desenvolvido com modelo operacional. | Download | 58.000,00 | 107.500,00 | 9.000,00 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 01/07/2020 | 16/12/2020 | 2 | 100 | Não | 16/12/2020 | A parte empresa é composta por: R$ 32.500,00 da IANA; R$ 75.000,00 do Sebrae
4 | PELE-2005.0009 | Desenvolvimento de novo catodo NCM 811 dopado com nióbio para baterias de íons lítio com tecnologia nacional | WBE 4. Protótipo da Bateria de íon lítio com o novo cátodo NCM (811) dopado com Nióbio Otimização dos parâmetros de preparação da conformação final oTemperatura de tratamento final; oDeterminação da geometria; oTempo de vácuo; Caracterização da performance do protótipo da bateria de íons lítio oCaracterização por Voltametria cíclica oCaracterização por Espectroscopia de Impedância (IES); oDeterminação das curvas de Carga/Descarga, Ciclagem, Eficiência. | Download | 225.848,65 | 290.652,74 | 88.000,00 | 01/08/2022 | 30/06/2023 | 01/08/2022 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 25/07/2023
3 | PELE-2005.0009 | Desenvolvimento de novo catodo NCM 811 dopado com nióbio para baterias de íons lítio com tecnologia nacional | WBE3: Filme a partir do Grafite comercial Otimização dos parâmetros da suspensão e de produção do filme oComposição da pasta oDeterminação da viscosidade; oOtimização da espessura do filme a partir da velocidade do estensor; oTemperatura de secagem do filme;  Caracterização físico-química do filme de grafite comercial oEstrutural por Difração de Raios- X (DRX); oDensidade aparente; oMorfologia por Microscopia Eletrônica de Varredura;  Caracterização elétrica e eletroquímica do filme de grafite comercial oCaracterização por Voltametria cíclica oCaracterização por Espectroscopia de Impedância (IES); oCaracterização da performance através da determinação das curvas de Carga/Descarga | Download | 126.733,41 | 164.402,41 | 48.000,00 | 01/02/2022 | 31/07/2022 | 01/02/2022 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 22/08/2022
2 | PELE-2005.0009 | Desenvolvimento de novo catodo NCM 811 dopado com nióbio para baterias de íons lítio com tecnologia nacional | WBE 2. Filme a partir do pó nanoparticulado LiNi0,8Co0,1Mn0,1O2 (NCM 811) dopado com Nióbio Otimização dos parâmetros da suspensão cerâmica e de produção do filme oComposição da pasta oDeterminação da viscosidade; oOtimização da espessura do filme a partir da velocidade do estensor ; oTemperatura de secagem do filme; Caracterização físico-química do filme NCM (811) dopado com Nióbio oEstrutural por Difração de Raios- X (DRX); oDensidade aparente;] oMorfologia por Microscopia Eletrônica de Varredura; Caracterização elétrica e eletroquímica do filme NCM (811) dopado com Nióbio oCaracterização por Voltametria cíclica oCaracterização por Espectroscopia de Impedância (IES); oCaracterização da performance através da determinação das curvas de Carga/Descarga | Download | 211.222,34 | 317.771,93 | 208.000,00 | 01/04/2021 | 31/01/2022 | 01/04/2021 | 31/01/2022 | 1 | 100 | Não | 14/02/2022
1 | PELE-2005.0009 | Desenvolvimento de novo catodo NCM 811 dopado com nióbio para baterias de íons lítio com tecnologia nacional | WBE 1. Pó nanoparticulado de LiNi0,8Co0,1Mn0,1O2 (NCM 811) dopado com Nióbio via Spray Pirólise Desenvolvimento da metodologia para obter a produção do pó cerâmico nanoparticulado via a técnica de Spray Pirólises e tratamento térmico em forno convencional; oComposição dos sais de Li, Ni, Co, Mn e Nióbio; oVelocidade do gás de arraste; oTensão (V) ara coleta do pó; oVolume de solução; oTemperatura do forno (°C); Caracterização físico-química dos pós NCM-Nb produzidos pelo processo de Spray Pirólise; oEstrutural por Difração de Raios- X (DRX); oTamanho médio de partículas por granulometria a Laser; oMorfologia por Microscopia Eletrônica de Varredura; Caracterização elétrica e eletroquímica dos pós NCM (811) dopado com Nióbio oCaracterização por Voltametria cíclica oCaracterização por Espectroscopia de Impedância (IES); | Download | 316.305,60 | 427.322,92 | 242.740,00 | 01/07/2020 | 31/03/2021 | 01/07/2020 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 15/04/2021
5 | PELE-2005.0008 | Desenvolvimento de célula toda em estado sólido com Tecnologia Nacional - Fase II | WBE 5. Protótipo de célula toda em estado sólido com tecnologia nacional Conformação dos filmes Caracterização Morfológica (MEV) da interface Análise mecânica e térmica Montagem dos protótipos de células; Avaliação de desempenho eletroquímico (Carga/Descarga) | Download | 59.441,03 | 77.523,04 | 30.000,00 | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 25/07/2023
4 | PELE-2005.0008 | Desenvolvimento de célula toda em estado sólido com Tecnologia Nacional - Fase II | WBE 4. Fiilme fino de LTO comercial para bateria toda em estado sólido Produção do filme fino de LTO comercial para bateria toda em estado sólido  Caracterização morfológica (MEV) e estrutural (DRX) do pó LTO comercial; Otimização dos parâmetros para preparação da suspensão cerâmica do LTO oCaracterização reológica e análise térmica; Otimização dos parâmetros técnicos de produção do filme fino de LTO; oVelocidade do extensor/substrato na deposição da suspensão; oTemperatura para evaporação do solvente; oAnálises mecânica e térmicas dos filmes; Caracterização elétrica e eletroquímica de performance do filme de LTO: oImpedância, Voltametria Cíclica e Carga/Descarga | Download | 51.163,04 | 64.846,87 | 25.000,00 | 01/08/2022 | 31/12/2022 | 01/08/2022 | 23/12/2022 | 1 | 100 | Não | 23/12/2022
3 | PELE-2005.0008 | Desenvolvimento de célula toda em estado sólido com Tecnologia Nacional - Fase II | WBE 3: Produção do filme fino de LLN dopado com Zr para bateria toda em estado sólido Produção do filme fino de LLN dopado com Zr para bateria toda em estado sólido Caracterização morfológica (MEV) e estrutural (DRX) do pó nanoparticulado de Li7La3Nb1-xZrxO13; Otimização dos parâmetros para preparação da suspensão cerâmica do LLN-Zr oCaracterização reológica e análise térmica; Otimização dos parâmetros técnicos de produção do filme fino de LLN-Zr; oVelocidade do extensor/substrato na deposição da suspensão; oTemperatura para evaporação do solvente; oAnálises mecânica e térmicas dos filmes; Caracterização elétrica e eletroquímica de performance do filme de LLN-Zr: oImpedância, Voltametria Cíclica e Carga/Descarga | Download | 92.489,07 | 119.266,20 | 50.050,00 | 01/11/2021 | 31/07/2022 | 01/11/2021 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 22/08/2022
2 | PELE-2005.0008 | Desenvolvimento de célula toda em estado sólido com Tecnologia Nacional - Fase II | WBE 2. Filme fino NMC (811) comercial para bateria toda em estado sólido Produção do filme fino NMC (811) comercial para bateria toda em estado sólido Caracterização morfológica (MEV) e estrutural (DRX) do pó NMC (811) comercial; Otimização dos parâmetros para preparação da suspensão cerâmica do NCM (811) oCaracterização reológica e análise térmica; Otimização dos parâmetros técnicos de produção do filme fino de NMC(811); oVelocidade do extensor/substrato na deposição da suspensão; oTemperatura para evaporação do solvente; oAnálises mecânica e térmicas dos filmes; Caracterização elétrica e eletroquímica de performance do filme de NMC(811): oImpedância, Voltametria Cíclica e Carga/Descarga | Download | 71.496,40 | 102.837,02 | 84.180,00 | 01/04/2021 | 31/10/2021 | 01/04/2021 | 31/10/2021 | 1 | 100 | Não | 31/10/2021
1 | PELE-2005.0008 | Desenvolvimento de célula toda em estado sólido com Tecnologia Nacional - Fase II | WBE 1. Eletrólito LLN dopado com Zr via Spray-Pirólise Produção do eletrólito LLN dopado com Zr via Spray Pirólise; Otimização dos parâmetros de produção do pó nanoparticulado à base de Lítio, Lantânio, Nióbio e Zircônio; oCaracterização estrutural (DRX) e morfológica (MEV) do pó sintetizado via Spray Pirólise; Determinação do tamanho médio de partículas por granulometria a Laser Otimização dos parâmetros de tratamento térmico para conversão à fase Garnet Li7La3Nb1-xZrxO13; oTaxa de aquecimento e resfriamento; oPatamar de temperatura; oCaracterização estrutural e morfológica do pó após tratamento térmico em forno mufla | Download | 165.300,46 | 235.376,87 | 104.030,00 | 01/07/2020 | 31/03/2021 | 01/07/2020 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 15/04/2021
5 | PCOP-2005.0019 | Pesquisas e Desenvolvimento de Dissipadores Térmicos Baseados em Microcanais para Células Fotovoltaicas de Alta Concentração, com Recuperação do Calor Rejeitado para Dessalinização | Modelagem Matemática Parte 2, Simulação computacional, validação | Download | 0,00 | 49.978,70 | 128.480,48 | 09/12/2022 | 05/03/2024 | 01/09/2023 | 29/02/2024 | 1 | 100 | Não | 29/02/2024
4 | PCOP-2005.0019 | Pesquisas e Desenvolvimento de Dissipadores Térmicos Baseados em Microcanais para Células Fotovoltaicas de Alta Concentração, com Recuperação do Calor Rejeitado para Dessalinização | Análise Experimental, tratamento e interpretação de dados | Download | 106.250,25 | 2.450.000,00 | 230.254,33 | 08/03/2022 | 04/08/2023 | 07/04/2022 | 31/08/2023 | 1 | 100 | Não | 06/09/2023
3 | PCOP-2005.0019 | Pesquisas e Desenvolvimento de Dissipadores Térmicos Baseados em Microcanais para Células Fotovoltaicas de Alta Concentração, com Recuperação do Calor Rejeitado para Dessalinização | Modelagem Matemática Parte 1, Simulação computacional, verificação | Download | 692.584,65 | 0,00 | 100.763,33 | 07/11/2021 | 07/03/2022 | 01/09/2021 | 06/04/2022 | 1 | 100 | Sim | 06/04/2022
2 | PCOP-2005.0019 | Pesquisas e Desenvolvimento de Dissipadores Térmicos Baseados em Microcanais para Células Fotovoltaicas de Alta Concentração, com Recuperação do Calor Rejeitado para Dessalinização | Montagem e Instrumentação experimental | Download | 302.500,00 | 2.000.000,00 | 151.144,99 | 06/05/2021 | 06/11/2021 | 01/03/2021 | 06/04/2022 | 1 | 100 | Sim | 06/04/2022
1 | PCOP-2005.0019 | Pesquisas e Desenvolvimento de Dissipadores Térmicos Baseados em Microcanais para Células Fotovoltaicas de Alta Concentração, com Recuperação do Calor Rejeitado para Dessalinização | Aquisição, instalação, treinamento e comissionamento de equipamentos | Download | 715.000,00 | 7.637.547,00 | 386.180,68 | 05/05/2020 | 05/05/2021 | 01/06/2020 | 22/07/2022 | 1 | 100 | Sim | 22/07/2022
4 | PCEE-2006.0150 | AMTS | ME04: Versão final validado pela empresa. | Download | 39.021,12 | 40.678,38 | 8.782,57 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não
3 | PCEE-2006.0150 | AMTS | ME03: Versão funcionalmente completa para validação. | Download | 27.432,96 | 48.516,58 | 8.782,57 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 11/05/2021
2 | PCEE-2006.0150 | AMTS | ME02: Sistema de acompanhamento. | Download | 29.798,88 | 58.309,66 | 8.782,57 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 03/02/2021
1 | PCEE-2006.0150 | AMTS | ME01: Sistema de coleta de imagens: A entrega consistiu na primeira versão do sistema de coleta e disseminação dos dados (barramento de mensagens, componentes básicos de identificação de temperatura e usuário) e do sistema de gerência de informações de usuário (para gerenciar dados de contato e informações capturadas pelo sistema), de acordo com o descrito na Seção 8 do anexo A PT ao 1º acordo UFCG-MColins. | Download | 29.878,88 | 70.061,65 | 8.782,56 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 14/10/2020
3 | PFEM-2006.0008 | Desenvolvimento de máquina automatizada para soldagem de tubos de polietileno. | Desenvolvimento da Placa de desbaste dos tubos, de aquecimento e sistema hidráulico: Projeto do Sistema de desbaste dos tubos e da placa de aquecimento; Projeto do sistema hidráulico e instrumentação; Projeto do sistema de controle da máquina e armazenamento e tratamento dos dados de soldagem . | Download | 45.266,66 | 67.900,00 | 45.266,66 | 12/10/2020 | 08/03/2021 | 23/09/2020 | 01/03/2021 |  | 100 | Não | 01/03/2020
2 | PFEM-2006.0008 | Desenvolvimento de máquina automatizada para soldagem de tubos de polietileno. | Chassi da máquina de solda | Download | 45.266,67 | 50.925,00 | 45.266,67 | 12/06/2020 | 12/10/2020 | 13/06/2020 | 22/09/2020 |  | 100 | Não | 22/09/2020
1 | PFEM-2006.0008 | Desenvolvimento de máquina automatizada para soldagem de tubos de polietileno. | Reunião de inicialização e contratação do projeto | Download | 45.266,67 | 16.975,00 | 45.266,67 | 08/06/2020 | 12/06/2020 | 08/06/2020 | 12/06/2020 |  | 100 | Não | 12/06/2020
3 | PIFB-2006.0006 | Sistema de Acompanhamento de Leito (COVID-19) | - Fechamento do Projeto - Apresentação do Relatório Final | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15/07/2020 | 31/07/2020 | 15/07/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 27/07/2020
2 | PIFB-2006.0006 | Sistema de Acompanhamento de Leito (COVID-19) | - Implementação do protótipo - Testes e Validação da ferramenta - Relatório da avaliação de desempenho - Documentação de projeto | Download | 11.323,06 | 6.078,97 | 8.687,97 | 01/07/2020 | 14/07/2020 | 01/07/2020 | 14/07/2020 | 1 | 100 | Não | 15/07/2020
1 | PIFB-2006.0006 | Sistema de Acompanhamento de Leito (COVID-19) | - Sistematização dos requisitos regulatórios; - Detalhamento das especificações técnicas necessárias para atender as exigências regulatórias; - Sistematização das patentes relacionadas ao escopo do projeto; - Detalhamento das especificações técnicas necessárias para atender as exigências regulatórias e possíveis conflitos de patente. - Projeto Arquitetural - Projeto UM | Download | 11.323,06 | 6.078,97 | 8.687,97 | 01/06/2020 | 30/06/2020 | 01/06/2020 |  | 1 | 100 | Não | 30/06/2020
1 | PIFF-2004.0020 | Introdução de novas funcionalidades em aplicativo para atendimento remoto de pacientes suspeitos de Covid-19 | . Estudos das tecnologias existentes para criação do Dashbord do Call Center - Relatório; . Estudo do Algoritmo de Erlang para calcular dimensionamento de fila de espera do Call Center - Relatório; . Estudo da Fórmula de Haversine para cálculo de geolocalização - Relatório; . Desenvolvimento do Layout das Telas do Dashboard - Código Fontes; . Implementação de implementação do cálculo do Tempo médio de atendimento(TMA), do Tempo médio de espera(TME) - Código Fontes; . Implementação da Quantidade de pessoas em fila, Quantidade de atendentes livres, Quantidade de atendentes ocupados, Quantidade de atendimentos realizados e Quantidade de abandonos - Código Fontes; . Implementação do Algoritmo de Erlang para calcular dimensionamento de fila - Código Fontes; . Implementação do Algoritmo da fórmula de Haversine no aplicativo móvel - Código Fontes; . Teste das telas do Dashboard - Relatório; . Teste dos cálculos das métricas do DashBoard - Relatório; . Teste do algoritmo de Erlang - Relatório; . Teste do algoritmo da fórmula de Haversine - Relatório; . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; . Relatório Final - Relatório Final. | Download | 41.892,86 | 7.392,85 | 24.642,86 | 30/04/2020 | 31/07/2020 | 30/04/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 31/07/2020
7 | PCNP-1708.0006 | Desenvolvimento de insumo farmacêutico ativo (IFA) com qualquer ação terapêutica, incluindo mas não se limitando à ação anticâncer, a partir de biomassa vegetal | Atividades iniciais de química medicinal para determinação da relação estrutura-atividade (SAR) | Download | 295.134,15 | 400.000,00 | 134.580,82 | 01/11/2020 | 30/04/2021 | 01/07/2021 | 31/03/2022 | 2 | 100 | Não | 31/03/2022
3 | PIBM-2005.0008 | BIOMOLÉCULAS COM AÇÃO ANTIVIRAL | Validação dos testes in vitro | Download | 18.250,00 | 16.600,00 | 36.480,00 | 30/11/2020 | 10/05/2021 | 24/11/2020 | 10/05/2021 | 2 | 100 | Não | 10/05/2021 | Projeto no âmbito COVID-19 - atualizado conforme termo aditivo
2 | PIBM-2005.0008 | BIOMOLÉCULAS COM AÇÃO ANTIVIRAL | Validação de Citoxicidade e in vitro | Download | 103.150,00 | 17.700,00 | 36.480,00 | 21/07/2020 | 23/11/2020 | 21/07/2020 | 23/11/2020 | 2 | 100 | Não | 30/11/2020 | Alteração conforme termo aditivo
1 | PIBM-2005.0008 | BIOMOLÉCULAS COM AÇÃO ANTIVIRAL | Determinação do Time Kill | Download | 38.600,00 | 19.700,00 | 35.040,00 | 18/05/2020 | 20/07/2020 | 18/05/2020 | 20/07/2020 | 2 | 100 | Não | 30/07/2020 | Entrega finalizada dentro do prazo acordado em termo de parceria e aditivo.
4 | PFLN-2006.0007 | Desenvolvimento de um Algoritmo de Aprendizado de máquina a partir do Monitoramento de Vibrações e Temperatura para Aplicações de Manutenção Preditiva de Máquinas Elétricas | Teste do Sistema Relatório técnico. Protótipo de software | Download | 27.249,99 | 17.250,00 | 6.941,16 | 05/01/2021 | 02/06/2021 | 21/12/2020 | 01/06/2021 | 1 | 100 | Não | 02/06/2021 | Macroentrega realizada no prazo - Projeto Finalizado
3 | PFLN-2006.0007 | Desenvolvimento de um Algoritmo de Aprendizado de máquina a partir do Monitoramento de Vibrações e Temperatura para Aplicações de Manutenção Preditiva de Máquinas Elétricas | Desenho mecânico. Protótipo 3D e SLS Desenvolvimento de projeto CAD para encapsulamento Mecânico do sensor de vibrações; Encapsulamento Prototipação em impressão 3D convencional e SLS do encapsulamento mecânico. | Download | 16.349,99 | 11.350,00 | 6.941,16 | 05/10/2020 | 04/01/2021 | 16/09/2020 | 18/12/2020 | 1 | 100 | Não | 23/12/2020 | Entrega realizada no prazo programado. Aguardando aceite da Empresa. Aceite em 23/12/2020
2 | PFLN-2006.0007 | Desenvolvimento de um Algoritmo de Aprendizado de máquina a partir do Monitoramento de Vibrações e Temperatura para Aplicações de Manutenção Preditiva de Máquinas Elétricas | Orientações para Integração do módulo MEMS Relatório técnico Integração MEMS/Zigbee Auxílio na integração da integração do dispositivo MEMS com circuitos eletrônicos dos módulos endppoint zigbee Integração MEMS/LoraWan Auxílio na integração da integração do dispositivo MEMS com circuitos eletrônicos dos módulos endppoint LoraWan | Download | 16.349,99 | 16.550,00 | 5.205,88 | 03/07/2020 | 02/10/2020 | 01/07/2020 | 15/09/2020 | 1 | 100 | Não | 15/09/2020
1 | PFLN-2006.0007 | Desenvolvimento de um Algoritmo de Aprendizado de máquina a partir do Monitoramento de Vibrações e Temperatura para Aplicações de Manutenção Preditiva de Máquinas Elétricas | Relatório Técnico Contendo: 1. Estudo sobre requisitos de dispositivos sensores para análise vibratória de máquinas elétricas rotativas aplicadas em processos industriais; 2. Especificação, seleção e aquisição de dispositivos MEMS | Download | 9.450,00 | 3.450,00 | 1.735,32 | 02/06/2020 | 02/07/2020 | 02/06/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020 | Macroentrega finalizada com aceite da empresa.
6 | PCEE-1803.0085 | SMON | ME06: Testes em ambiente relevante para a funcionalidade de expedição de itens paletizados: placas mãe, equipamentos e reparos. | Download | 29.149,00 | 62.521,29 | 5.538,06 | 01/03/2020 | 30/04/2020 | 02/03/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 25/06/2020
3 | PESQ-2006.0014 | Identificação química dos compostos voláteis da planta Ligustro, Ligustrum lucidum e seu efeito sobre o comportamento do percevejo marrom Euschistus heros | Bioensaios comportamentais com os compostos candidatos e utilização desses compostos. | Download | 26.632,10 | 41.571,25 | 12.500,00 | 01/03/2021 | 31/05/2021 | 01/03/2021 | 31/05/2021 | 1 |  | Não | 02/06/2021
2 | PESQ-2006.0014 | Identificação química dos compostos voláteis da planta Ligustro, Ligustrum lucidum e seu efeito sobre o comportamento do percevejo marrom Euschistus heros | Identificação, obtenção e síntese dos compostos químicos candidatos. | Download | 26.632,11 | 41.571,25 | 12.500,00 | 01/12/2020 | 28/02/2021 | 01/12/2020 | 22/02/2021 | 1 |  | Não | 22/02/2021
1 | PESQ-2006.0014 | Identificação química dos compostos voláteis da planta Ligustro, Ligustrum lucidum e seu efeito sobre o comportamento do percevejo marrom Euschistus heros | Resultados dos bioensaios comportamentais com o percevejo marrom e os resultados de eletroantenografia. | Download | 53.264,22 | 83.142,50 | 25.000,00 | 01/06/2020 | 30/11/2020 | 10/06/2020 | 26/11/2020 | 1 |  | Não | 26/11/2020
3 | PSEN-2005.0010 | Plataforma orientada para a identificação e o rastreamento sem contato de pessoas com hipertermia em ambientes comunitários | Entrega final do Prototipo do Sistema de Medição. | Download | 120.750,00 | 17.250,00 | 34.500,00 | 25/08/2020 | 30/10/2020 | 26/08/2020 | 16/12/2020 | 1 |  | Não | 18/12/2020
2 | PSEN-2005.0010 | Plataforma orientada para a identificação e o rastreamento sem contato de pessoas com hipertermia em ambientes comunitários | PoC do Sistema de Medição. | Download | 161.000,00 | 23.000,00 | 46.000,00 | 18/06/2020 | 25/08/2020 | 18/06/2020 | 25/08/2020 | 1 |  | Não | 28/08/2020
1 | PSEN-2005.0010 | Plataforma orientada para a identificação e o rastreamento sem contato de pessoas com hipertermia em ambientes comunitários | Projeto mecânico de invólucro da camera térmica. Desenvolvimento do Encapsulamento. Integração dos sensores. Desenvolvimento do Firmware. | Download | 120.750,00 | 17.250,00 | 34.500,00 | 08/05/2020 | 17/06/2020 | 08/05/2020 | 08/07/2020 | 1 | 100 | Não | 08/07/2020
4 | PIFC-1906.0050 | OVERHEAD - SISTEMA EM NUVEM PARA EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS WEB PARA CONCILIAÇÃO | Testes e Monitoramento | Download | 49.500,00 | 48.888,90 | 79.554,54 | 01/06/2020 | 19/11/2020 | 01/06/2020 | 19/10/2020 | 1 | 100 | Não | 19/10/2020
4 | PEMB-2005.0007 | Plataforma de software de Visão Computacional e Inteligência Artificial para a detecção de pessoas febris em aglomerações | A macro entrega 4 é composta pelos resultados obtidos a partir da atividade Ajustes no Protótipo Final, cujo resultado é o protótipo corrigido. Nesta entrega inclui-se o código fonte de todo o software desenvolvido atualizado, e o relatório de verificação, correção de bugs e ajustes necessários. | Download | 45.900,80 | 0,00 | 9.861,00 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 14/09/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 30/10/2020 | Macroentrega Finalizada com Sucesso
3 | PEMB-2005.0007 | Plataforma de software de Visão Computacional e Inteligência Artificial para a detecção de pessoas febris em aglomerações | A macro entrega 3 é composta pelos resultados obtidos a partir da atividade Protótipo versão final, cujo resultado é o protótipo do projeto proposto validado com dados reais. Nesta entrega inclui-se o código fonte de todo o software desenvolvido. | Download | 64.745,04 | 26.910,00 | 13.909,13 | 01/08/2020 | 31/08/2020 | 13/08/2020 | 14/09/2020 | 1 | 100 | Não | 14/09/2020
2 | PEMB-2005.0007 | Plataforma de software de Visão Computacional e Inteligência Artificial para a detecção de pessoas febris em aglomerações | A macro entrega 2 é composta pelos resultados obtidos a partir da atividade Protótipo versão alpha, onde serão desenvolvidas as primeiras versões dos algoritmos de visão computacional e inteligência artificial, integração entre o projeto proposto e o software da OPTO S&D e software em sua versão alpha. Nesta entrega inclui-se um relatório dos testes realizados, demonstração de funcionalidades desenvolvidas e um relatório de próximas atividades. | Download | 44.258,29 | 0,00 | 9.508,08 | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 03/07/2020 | 13/08/2020 | 1 | 100 | Não | 13/08/2020
1 | PEMB-2005.0007 | Plataforma de software de Visão Computacional e Inteligência Artificial para a detecção de pessoas febris em aglomerações | A macro entrega 1 é composta pelos resultados obtidos a partir da atividade Elaborar projeto conceitual e levantar requisitos, que é composto pelas especificações técnicas, definição do protocolo de comunicação, especificação do hardware, estudos preliminares, e provas de conceito. | Download | 69.845,12 | 2.990,00 | 15.004,77 | 29/05/2020 | 30/06/2020 | 02/06/2020 | 03/07/2020 | 1 | 100 | Não | 03/07/2020
6 | PCEE-1904.0127 | PIXIE | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 08/06/2021
5 | PCEE-1904.0127 | PIXIE | ME05: Módulo de Subscription e ajustes para o mercado chinês | Download | 373.102,72 | 309.410,00 | 42.558,37 | 01/10/2020 | 31/03/2021 | 01/10/2020 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 14/04/2021
4 | PCEE-1904.0127 | PIXIE | ME04: Desenvolvimento e criação e manuntenção de testes e automação das features dos módulos de Special Cards e Timeline que tem as seguintes funcionalidades, consecutivamente: * Gravação e manutenção de cartões temáticos às fases de um bebê, como primeiro riso, primeira vez que engatinha e compartilhamento desses cartões com vários usuários. * Demonstração do dia-a-dia do bebê em uma linha temporal animada que mostra fotos do bebê para cada dia, permitindo aos usuários interagir e escolher que dia pretendem visualizar fotos e videos do bebê. | Download | 81.755,52 | 618.820,00 | 42.558,38 | 01/04/2020 | 30/09/2020 | 01/04/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 13/10/2020
8 | PCEE-1804.0090 | ZTP | ME08: Demonstrador da prova de conceito com atestação SPIFFE+TPM | Download | 66.269,40 | 120.213,16 | 14.341,66 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 05/02/2021
7 | PCEE-1804.0090 | ZTP | ME07: Demonstrador da atestação compatível com TPM, SGX e ARM. | Download | 52.866,21 | 121.437,87 | 12.152,86 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 28/07/2020
4 | PIBM-1911.0007 | Combustível sólido de alto desempenho a partir de biomassa residual | Avalição comparativa de eficiência dos processos de produção de pellets | Download | 8.333,00 | 8.003,83 | 5.250,00 | 06/07/2020 | 06/08/2020 | 01/12/2020 | 10/11/2021 | 1 | 100 | Não | 10/11/2021
3 | PIBM-1911.0007 | Combustível sólido de alto desempenho a partir de biomassa residual | Validação do processo de produção do biocombustível sólido de alto desempenho, com as seguintes etapas: | Download | 8.333,00 | 8.003,83 | 11.750,00 | 05/06/2020 | 06/07/2020 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 30/11/2020
2 | PIBM-1911.0007 | Combustível sólido de alto desempenho a partir de biomassa residual | Desenvolvimento do combustível sólido | Download | 25.000,00 | 10.511,50 | 25.250,00 | 04/03/2020 | 04/06/2020 | 04/03/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 31/08/2020
1 | PIBM-1911.0007 | Combustível sólido de alto desempenho a partir de biomassa residual | Otimização do processo de produção de matérias-primas para geração de combustível | Download | 8.333,00 | 3.503,83 | 7.750,00 | 03/02/2020 | 03/03/2020 | 03/02/2020 | 29/05/2020 | 1 | 100 | Não | 29/05/2020
4 | PCEE-2005.0149 | MDA Middleware | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 4.020,00 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 16/07/2021
3 | PCEE-2005.0149 | MDA Middleware | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 147.436,02 | 0,00 | 35.477,57 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 23/06/2021
2 | PCEE-2005.0149 | MDA Middleware | ME02: Implementação dos clientes do middleware | Download | 147.436,03 | 149.259,20 | 13.165,86 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | 03/11/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 10/03/2021
1 | PCEE-2005.0149 | MDA Middleware | ME01: Comunicação com dispositivos óticos | Download | 12.000,00 | 402.063,02 | 26.331,72 | 01/07/2020 | 31/10/2020 | 01/07/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 11/12/2020
3 | PINA-2004.0052 | Ventilador Pulmonar por Controle de Pressão e Volume | •Relatórios com testes realizados em laboratório. •Relatórios com especificações do projeto. •Relatório com detalhamento de software embarcado. •Dois kits de desenvolvimento utilizados para gravação do firmware no processador Quíron. | Download | 16.050,37 | 0,00 | 0,00 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 01/03/2021 | 22/03/2021 | 1 | 100 | Sim | 14/06/2021 | Versão do replanejamento 1: Data de término planejada e entregáveis atualizados conforme PT01B/2020, parte do Adendo ao TA01/2020. Houve um ajuste nos valores aportados no projeto, contudo ainda não foi definido sua divisão por macro entrega, sendo os valores desse formulário inseridos apenas como referência.
2 | PINA-2004.0052 | Ventilador Pulmonar por Controle de Pressão e Volume | •Código-fonte do software embarcado usado na integração. •Apresentação dos resultados obtidos em bancada, relativos aos testes de integração entre hardware e software embarcado. | Download | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 01/06/2020 | 30/11/2020 | 01/06/2020 | 28/02/2021 | 1 | 100 | Sim | 22/03/2021 | Versão do replanejamento 1: Data de término planejada e entregáveis atualizados conforme PT01B/2020, parte do Adendo ao TA01/2020. Houve um ajuste nos valores aportados no projeto, contudo ainda não foi definido sua divisão por macro entrega, sendo os valores desse formulário inseridos apenas como referência.
1 | PINA-2004.0052 | Ventilador Pulmonar por Controle de Pressão e Volume | •Documento de projeto. | Download | 80.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 01/05/2020 | 31/05/2020 | 01/05/2020 | 31/05/2020 |  | 100 | Não | 03/06/2020
4 | PIPT-2005.0047 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE SÍNTESE DE COPOLÍMEROS BASEADOS EM ESTERES ACRÍLICOS E ETERES VINÍLICOS ENXERTADOS COM POLI(ÓXIDO DE ETILENO) | Relatório contendo os resultados de sínteses das 12 moléculas de interesse do projeto, seus resultados de desempenho na moagem dos particulados e próximos passos no projeto | Download | 41.737,50 | 48.175,00 | 30.750,00 | 24/01/2022 | 09/04/2024 | 24/01/2022 | 26/04/2024 | 2 | 100 | Não | 26/04/2024
3 | PIPT-2005.0047 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE SÍNTESE DE COPOLÍMEROS BASEADOS EM ESTERES ACRÍLICOS E ETERES VINÍLICOS ENXERTADOS COM POLI(ÓXIDO DE ETILENO) | Reunião de apresentação dos resultados de pelo menos 12 moléculas sintetizadas e seus resultados de desempenho na preparação das dispersões de particulados | Download | 39.737,50 | 96.350,00 | 30.750,00 | 10/02/2021 | 09/08/2021 | 04/01/2021 | 24/01/2022 | 1 | 100 | Não | 24/01/2022
2 | PIPT-2005.0047 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE SÍNTESE DE COPOLÍMEROS BASEADOS EM ESTERES ACRÍLICOS E ETERES VINÍLICOS ENXERTADOS COM POLI(ÓXIDO DE ETILENO) | Relatório parcial contendo as sínteses das 6 primeiras moléculas definidas nas prioridades do parceiro | Download | 49.737,50 | 48.175,00 | 30.750,00 | 10/08/2020 | 09/02/2021 | 11/07/2020 | 23/12/2020 | 1 | 100 | Não | 04/01/2021 | Aguardando documento assinado
1 | PIPT-2005.0047 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE SÍNTESE DE COPOLÍMEROS BASEADOS EM ESTERES ACRÍLICOS E ETERES VINÍLICOS ENXERTADOS COM POLI(ÓXIDO DE ETILENO) | Reunião de alinhamento para definição de prioridades nas sínteses das moléculas. | Download | 71.737,48 | 96.350,02 | 30.750,00 | 09/05/2020 | 09/08/2020 | 09/05/2020 | 03/07/2020 | 1 | 100 | Não | 03/07/2020 | Aguardando documento assinado.
3 | PCPQ-2004.0055 | Gestão do Cuidados em Condições Crônicas - 2 | - Protótipos da solução web em ambiente de nuvem e da aplicação tablet disponíveis e funcionais - Teste da solução em ambiente relevante hospedado em nuvem da Unidade CPQD, pelo período de 6 meses, contados a partir da finalização da M02. | Download | 12.759,00 | 21.265,00 | 8.506,00 | 23/10/2020 | 23/04/2021 | 05/01/2021 | 12/07/2021 | 1 | 100 | Sim | 02/08/2021
2 | PCPQ-2004.0055 | Gestão do Cuidados em Condições Crônicas - 2 | - Desenvolvimento de funcionalidades para acompanhamento de dados de pacientes tanto clínico, quanto administrativo; - Tratar valores desejáveis de manutenção dos parâmetros de saúde simultaneamente aos valores críticos para alarme; - Interface para controle dos atendimentos por atendente; - Disponibilizar foto do paciente para ser apresentada em tela do BackOffice; - Alertar paciente/cuidados sobre anomalias na operação do wearable; - Apresentar medições automáticas na linha do tempo do paciente; -Alertar alterações na FC utilizando a medição feita a cada minuto pelo wearable (pulseira). | Download | 51.036,00 | 85.060,00 | 34.024,00 | 23/07/2020 | 22/10/2020 | 02/09/2020 | 04/01/2021 | 1 | 100 | Não | 11/01/2021
1 | PCPQ-2004.0055 | Gestão do Cuidados em Condições Crônicas - 2 | Gestão da equipe clinica que acompanha os pacientes (Backoffice) - Protótipo da solução web com as funcionalidades de gestão da equipe clinica que acompanha os pacientes; Relatório periódico (mensal) para a família do paciente com histórico das medições - Protótipo da solução web com a funcionalidade de envio de relatórios periódicos (mensal) para a família do paciente com o histórico das medições. Desenvolvimento de Avatar interativo - Protótipo de solução móvel (tablet) com a funcionalidade de desenvolvimento do avatar interativo. | Download | 63.795,00 | 106.325,00 | 42.530,00 | 27/04/2020 | 22/07/2020 | 04/05/2020 | 01/09/2020 | 1 | 100 | Sim | 15/09/2020
4 | PCPQ-2005.0056 | Desenvolvimento de cabos ópticos ribbon flexíveis | Atividade 3: Participação em grupos de estudo da ABNT e junto à ANATEL - Final: Projeto de norma ABNT e Projeto de requisitos ANATEL. Atividade 4: Apoio técnico à PRYSMIAN no desenvolvimento dos protótipos de cabos ópticos ribbon flexíveis. - Final: Relatório técnico apresentando com a descrição das atividades realizadas para a fabricação dos protótipos dos cabos ribbons flexíveis realizadas pela Prysmian, com o acompanhamento técnico do CPQD. Atividade 5.1: Avaliação laboratorial dos protótipos para validação do desenvolvimento e dos novos métodos de ensaios desenvolvidos no CPQD. (Final) - Final: Relatórios técnicos contendo os ensaios laboratoriais realizados nos protótipos 01, 02 e 03 de cabos Ribbon Atividade 6: Desenvolvimento e validação funcional de metodologias de instalação e terminação dos cabos ópticos ribbon flexíveis. - Final: Relatório técnico contendo as metodologias de emendas e terminações dos cabos Ribbon Atividade 7: Compartilhamento do conhecimento da UNIDADE EMBRAPII CPQD para a PRYSMIAN - Final: Documentação comprovando tecnologia nacional | Download | 140.184,00 | 233.640,00 | 93.456,00 | 12/05/2021 | 11/03/2022 | 21/06/2021 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Sim | 08/09/2022
3 | PCPQ-2005.0056 | Desenvolvimento de cabos ópticos ribbon flexíveis | Atividade 3: Participação em grupos de estudo da ABNT e junto à ANATEL (Parcial) ● DOT-10366.RT.05-B de 26/05/2021 : Relatório contendo as atividades e reuniões realizadas pelo grupo de estudo da ANATEL no período, inclusive o envio das minutas de requisitos para a ANATEL. Atividade 4: Apoio à Prysmian no desenvolvimento dos protótipos de cabos ópticos ribbon flexíveis (Parcial) ● DOT-10366.RT.06-A de 26/05/2021: Relatório contendo a descrição das atividades realizadas até o momento para a fabricação dos protótipos dos cabos ribbons flexíveis. Atividade 5: Avaliação laboratorial dos protótipos para validação do desenvolvimento e dos novos métodos de ensaios desenvolvidos no CPQD. (Parcial) ● DOT-10366.RT.07-A de 26/05/2021: Relatório contendo a descrição das atividades realizadas até o momento para a aquisição de dispositivos e equipamentos com o objetivo de capacitar o laboratório do CPQD para a execução dos ensaios nos protótipos de cabos ribbons flexíveis que serão fabricados no projeto. Esse relatório também apresenta os resultados dos ensaios realizados até o momento nas fitas ribbon que serão utilizadas nos protótipos de cabos. Atividade 6: Desenvolvimento e validação funcional de metodologias de instalação e terminação dos cabos ópticos ribbon flexíveis (Parcial) ● DOT-10366.RT.08-A de 26/05/2021: Relatório contendo os procedimentos de instalação e terminação dos cabos ópticos com ribbons flexíveis. | Download | 216.648,00 | 361.080,00 | 144.432,00 | 12/10/2020 | 11/05/2021 | 11/11/2020 | 24/05/2021 | 1 | 100 | Sim | 31/05/2021
2 | PCPQ-2005.0056 | Desenvolvimento de cabos ópticos ribbon flexíveis | Atividade 5.1 - Atualização da infraestrutura Laboratorial do CPQD  Nesta Atividade foram especificados e adquiridos equipamentos de medições ópticas específicos para a avaliação de desempenho dos cabos ópticos ribbon. Os equipamentos adquiridos estão descritos no Relatório DOT-10366.RT.07-A, de 31/05/2021, item 3. Atividade 7.1 - Apresentação dos resultados do projeto  O resultado desta atividade previsto para esta Macroentrega seria um relatório de viagens realizadas para a divulgação dos resultados, caso aplicável (Ex. Participação em eventos e apresentação da tecnologia para possíveis usuários). Porém, não foi possível realizar viagens com esta finalidade em função da Pandemia do Corona vírus e suas consequentes restrições. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12/10/2020 | 11/11/2021 | 19/10/2020 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 06/10/2021
1 | PCPQ-2005.0056 | Desenvolvimento de cabos ópticos ribbon flexíveis | Atividade 1: Levantamento do estado da arte no mundo em cabos ópticos ribbon flexíveis. - Relatório Técnico contendo o levantamento do estado da arte de cabos Ribbon pelo mundo. Atividade 2 - Elaboração de especificação e definição das metodologias de ensaios para os cabos ópticos ribbon flexíveis. - Relatório Técnico – Minuta de requisitos e métodos de ensaios para cabos Ribbon flexíveis. Atividade 3: Participação em grupos de estudo da ABNT e junto à ANATEL Esta atividade - (Parcial) Relatório Técnico contendo os resultados da atividade 3 no período. (Ex. Atas de reuniões dos grupos de estudos). | Download | 280.368,00 | 467.280,00 | 186.912,00 | 01/06/2020 | 10/10/2020 | 01/07/2020 | 10/11/2020 | 1 | 100 | Não | 27/11/2020
2 | PINT-2005.0015 | Desenvolvimento de válvula proporcional para ventilador pulmonar | Macroentrega 2 – Avaliação Técnica das Válvulas (protótipo) Entrega Técnica 5: Avaliação de Desempenho da Válvula; -Relatório contendo a avalição do desempenho da válvula quanto à durabilidade, à linearidade e à compatibilidade. | Download | 132.701,64 | 26.546,70 | 177.031,06 | 04/08/2020 | 15/09/2020 | 10/02/2021 | 15/09/2021 | 2 | 100 | Não | 15/09/2021 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 05/04/2021: 23%, em execução. Atualização feita no dia 07/05/2021: 34%, em execução. Atualização feita no dia 07/06/2021: 51%, em execução. Atualização feita no dia 07/07/2021: 75%, em execução. Atualização feita no dia 06/08/2021: 90%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 98%, em execução. Atualização feita no dia 15/09/2021: 100% - Projeto concluído.
1 | PINT-2005.0015 | Desenvolvimento de válvula proporcional para ventilador pulmonar | Macroentrega 1 - Desenvolvimento das Válvulas Entrega Técnica 1: Estado da Arte dos Materiais; -Relatório contendo a revisão da literatura sobre materiais que possuam resistência mecânica, resistência à oxidação e propriedades eletromagnéticas compatíveis para a fabricação do pistão, do manifold e do corpo da válvula. Entrega Técnica 2: Caracterização dos Materiais; -Relatório contendo a análise dos dados de caracterização das propriedades química, física e mecânica dos possíveis materiais a serem utilizados como matéria-prima para a fabricação da válvula. Entrega Técnica 3: Projeto, Avaliação pelo Método de Elementos Finitos e Seleção dos Materiais; -Relatório contendo o projeto da Válvula e análise pelo método dos elementos finitos e a indicação de materiais a serem utilizados na fabricação da válvula. Entrega Técnica 4: Fabricação da Válvula e Desenvolvimento do Sistema de Controle; -Pelo menos dez (10) unidades de válvulas fabricadas segundo especificações deste projeto e seu Sistema de controle. | Download | 309.637,15 | 61.942,29 | 177.031,07 | 01/06/2020 | 17/07/2020 | 01/06/2020 | 09/12/2020 | 1 | 100 | Sim | 09/12/2020 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 75%, em estágio de finalização da última entrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 100%, em estágio de mudança para a próxima Macroentrega.
5 | PIFS-2003.0023 | Análise de Viabilidade de Desenvolvimento de Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | 5. Determinação dos requisitos de projeto e análise de viabilidade do projeto: Desenvolvimento de croquis de um ou mais propostas de máquinas automatizadas para a realização do processo, visando a viabilidade do projeto | Download | 6.795,50 | 6.795,50 | 6.795,50 | 06/05/2020 | 05/06/2020 |  |  | 1 |  | Não
4 | PIFS-2003.0023 | Análise de Viabilidade de Desenvolvimento de Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Análise dos esforços necessários para o corte e manuseio da palma projeto: Análise dos esforços necessários para o corte e manuseio da palma | Download | 6.795,50 | 6.795,50 | 6.795,50 | 06/04/2020 | 05/05/2020 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIFS-2003.0023 | Análise de Viabilidade de Desenvolvimento de Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Levantamento de patentes em temas afins ao projeto: Levantamento de patentes em temas afins ao projeto | Download | 6.795,50 | 6.795,50 | 6.795,50 | 06/04/2020 | 05/05/2020 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIFS-2003.0023 | Análise de Viabilidade de Desenvolvimento de Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Levantamento de requisitos técnicos e mercadológicos: Estudo ergonômico das propostas de máquinas; Estudos mercadológicos que orientem no sentido de viabilização do projeto. | Download | 6.795,50 | 6.795,50 | 6.795,50 | 06/03/2020 | 05/04/2020 |  |  | 1 |  | Não
1 | PIFS-2003.0023 | Análise de Viabilidade de Desenvolvimento de Sistema Automatizado para Colheita de Palma Forrageira | Coleta de dados: Coleta de dados referentes à cultura de palma forrageira junto a agricultores e levantamento das necessidades de alimentação junto a criadores de gado da região do semi-árido nordestino. | Download | 6.795,50 | 6.795,50 | 6.795,50 | 06/03/2020 | 05/04/2020 |  |  | 1 |  | Não
3 | PSEN-2004.0009 | Sistema de Triagem inteligente (TRI_Covid19) | Plataforma Analytics para correção dos dados da anamnese, para identificação de padrões de contaminação e comportamento do paciente - Quarta versão da plataforma, integrada com algoritmo de IA. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/06/2020 | 30/04/2021 | 06/07/2020 | 30/04/2021 | 1 |  | Não | 30/04/2021
2 | PSEN-2004.0009 | Sistema de Triagem inteligente (TRI_Covid19) | Desenvolvimento do Dispositivo de medição sem contato de sinais para triagem; segunda versão da Plataforma de Anamnese Virtual; Plataforma Analytics para correlação dos dados de sianis vitais/identificação da assinatura do COVID-19 já definindo Terceira versão da plataforma, integrada com algoritmo de IA. | Download | 212.100,00 | 15.150,00 | 60.600,00 | 11/05/2020 | 29/05/2020 | 09/06/2020 | 03/07/2020 | 1 | 100 | Não | 03/07/2020
1 | PSEN-2004.0009 | Sistema de Triagem inteligente (TRI_Covid19) | Elaboração da Plataforma de anamnese virtual (1° versão) composta por: Cadastro de usuários, Cadastro de perguntas, Cadastro de atendimento e Cadastro de anamnese. | Download | 212.100,00 | 45.450,00 | 60.600,00 | 11/05/2020 | 22/05/2020 | 11/05/2020 | 08/06/2020 | 1 | 100 | Não | 08/06/2020
3 | PIND-2002.0006 | PTH 4.0 | Intercâmbio tenológico com a área técnica da Hi- Mix | Download | 0,00 | 0,00 | 7.654,88 | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 21/01/2022 | 28/06/2022 | 1 | 100 | Não | 28/06/2022 | •A continuidade da pandemia da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) impactou o prazo de execução do projeto definido no convênio supracitado, por impedir a equipe do executor (INDT) se deslocar à sede do cliente (HI-MIX), a fim de realizar a atividade de entrega final e repasse tecnológica do produto. O software entregue não atingiu a expectativa da HI-MIX de que o Software seja capaz de atingir, por amostragem, que uma placa de 50 componentes seja avaliada de forma 100% correta em 95% das vezes em que foi analisada. Para que o Software atinja os níveis de sucesso esperados pela HI-MIX, serão realizados ajustes no código-fonte da solução, com melhoria da qualidade e tratamento da imagem capturada pela Visão Computacional; estudo de uso de cores nas imagens capturadas; refinamento de algoritmos; ampliação da amostragem das placas no processo de desenvolvimento e teste da qualidade de inspeção. As melhorias a serem realizadas no Software demandam ampliação do prazo de execução do projeto existente entre as partes.
2 | PIND-2002.0006 | PTH 4.0 | Desenvolvimento de software de Visão Computacional | Download | 153.097,63 | 119.295,53 | 30.619,53 | 03/02/2020 | 30/06/2020 | 18/05/2020 | 20/01/2022 | 1 | 100 | Não | 20/01/2022 | •A continuidade da pandemia da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) impactou o prazo de execução do projeto definido no convênio supracitado, por impedir a equipe do executor (INDT) se deslocar à sede do cliente (HI-MIX), a fim de realizar a atividade de entrega final e repasse tecnológica do produto. O software entregue não atingiu a expectativa da HI-MIX de que o Software seja capaz de atingir, por amostragem, que uma placa de 50 componentes seja avaliada de forma 100% correta em 95% das vezes em que foi analisada. Para que o Software atinja os níveis de sucesso esperados pela HI-MIX, serão realizados ajustes no código-fonte da solução, com melhoria da qualidade e tratamento da imagem capturada pela Visão Computacional; estudo de uso de cores nas imagens capturadas; refinamento de algoritmos; ampliação da amostragem das placas no processo de desenvolvimento e teste da qualidade de inspeção. As melhorias a serem realizadas no Software demandam ampliação do prazo de execução do projeto existente entre as partes.
1 | PIND-2002.0006 | PTH 4.0 | Desenvolvimento de protótipo de hardware (cúpula e esteira) | Download | 0,00 | 140.970,44 | 7.654,88 | 03/02/2020 | 28/02/2020 | 03/02/2020 | 15/05/2020 | 1 | 100 | Não | 28/05/2020 | A entrega Desenvolvimento de protótipo de hardware (cúpula e esteira) estava inicialmente agendada para ocorrer em 29/02/2020 de maneira presencial com a visita da Hi-Mix nas dependências do INDT. Porém, em decorrência da pandemia de COVID-19 e da necessidade de distanciamento social a entrega foi sendo adiada na esperança de que a situação se normalizasse. Em consequência da situação não se normalizar e de não existir uma previsão de normalização, decidiu-se realizar a entrega por meio de vídeo de conferência, o que ocorreu no dia 15/05/2020. A previsão de entrega do termo de aceite será 28/05/20
3 | PELE-2005.0007 | Revestimento antiviral nanoestruturado em spray contendo nanopartículas de prata capaz de combater e inativar o SARS-CoV-2 | Validação da funcionalidade dos revestimentos contra COVID-19 Validação da funcionalidade dos revestimentos contra COVID-19 Mês 6Otimização dos processos e realização de testes em laboratório especializado em Classe 3 para validação da funcionalidade dos revestimentosISI-Eletroquímica | Download | 218.635,71 | 0,00 | 109.129,55 | 12/08/2020 | 18/12/2020 | 12/08/2020 | 18/12/2020 | 1 | 100 | Não | 18/12/2020 | alterado conforme o aditivo de contrato, pois houveram problemas no envio de amostra e foi necessário alterar a data final. Correios em greve ficou com amostras retidas e foi necessária produção de novas amostras para envio a empresa terceira que faria a medição da atividade antiviral
2 | PELE-2005.0007 | Revestimento antiviral nanoestruturado em spray contendo nanopartículas de prata capaz de combater e inativar o SARS-CoV-2 | Formulação dos revestimentos contendo Ag-NP Testes de incorporação das Ag-NPs e de compatibilidade química entre veículos e Ag-NP e testes de formação e secagem dos filmes | Download | 151.224,44 | 0,00 | 98.768,94 | 20/06/2020 | 11/08/2020 | 22/06/2020 | 11/08/2020 | 1 | 100 | Não | 11/08/2020
1 | PELE-2005.0007 | Revestimento antiviral nanoestruturado em spray contendo nanopartículas de prata capaz de combater e inativar o SARS-CoV-2 | Validação da funcionalidade das Ag-NP contra COVID-19 Realização de testes em laboratório especializado em Classe 3 para validação da funcionalidade das Ag-NP | Download | 171.806,30 | 25.000,00 | 58.768,06 | 11/05/2020 | 19/06/2020 | 11/05/2020 | 21/06/2020 | 1 | 100 | Não | 21/06/2020
4 | PCER-2004.0046 | Solução de Mobilidade para Pessoas e Objetos | E9 - Documentação técnica final do software: arquitetura, modelo final da solução de integração de transporte, instruções para instalação e para manutenção. E10 - Código fonte do software de backend e dos aplicativos. E11 - Workshop final do projeto para repasse de tecnologia. | Download | 41.600,00 | 77.824,00 | 6.401,00 | 01/05/2021 | 30/09/2021 | 01/05/2021 | 31/07/2021 | 3 | 99 | Não | 26/08/2021 | A parte empresa é composta por: R$ 16.912,00 da BEE2BEE; R$ 16.912,00 da Reunidas; R$ 44.000,00 do Sebrae
3 | PCER-2004.0046 | Solução de Mobilidade para Pessoas e Objetos | E6 - Arquitetura da solução de integração de transporte implementada na versão final da solução. E7 - Código fonte da versão final do software. E8 - Código fonte dos dois aplicativos para dispositivo móvel, desenvolvidos no projeto. | Download | 62.400,00 | 116.736,00 | 9.600,00 | 01/03/2021 | 30/04/2021 | 01/03/2021 | 30/04/2021 | 4 | 100 | Não | 02/07/2021 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente A parte empresa é composta por: R$ 25.368,00 da BEE2BEE; R$ 25.368,00 da Reunidas; R$ 66.000,00 do Sebrae
2 | PCER-2004.0046 | Solução de Mobilidade para Pessoas e Objetos | E3 - Arquitetura da solução de integração de transporte implementada na versão alfa. E4 - Código fonte dos componentes da versão alfa do software. E5 - Aplicativos móveis Android desenvolvidos para a solução. | Download | 62.400,00 | 116.736,00 | 9.600,00 | 01/09/2020 | 28/02/2021 | 01/09/2020 | 28/02/2021 | 3 | 100 | Não | 13/03/2021 | A parte empresa é composta por: R$ 25.368,00 da BEE2BEE; R$ 25.368,00 da Reunidas; R$ 66.000,00 do Sebrae Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
1 | PCER-2004.0046 | Solução de Mobilidade para Pessoas e Objetos | E1 - Definição de Requisitos da solução na forma de backlog do software. E2 - Definição dos serviços de terceiros a serem utilizados na solução. | Download | 41.600,00 | 77.824,00 | 6.400,00 | 16/06/2020 | 31/08/2020 | 16/06/2020 | 22/06/2020 | 1 | 100 | Não | 31/08/2020 | Aguardando termo de aceite assinado. A parte empresa é composta por: R$ 16.912,00 da BEE2BEE; R$ 16.912,00 da Reunidas; R$ 44.000,00 do Sebrae
3 | PIFS-2004.0021 | Desenvolvimento de um sistema com Design Anatômico para visualização por um sistema portátil para captação de veias em procedimentos intravenosos. | Testes finais: Realização de testes que comprovem a eficiência do sistema Anatômico desenvolvido | Download | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 22/10/2020 | 21/01/2021 | 22/10/2020 | 10/08/2021 | 1 | 100 | Não | 10/08/2021 | alteração efetuada conforme aditivo 1 assinado em 26/05/2020.
2 | PIFS-2004.0021 | Desenvolvimento de um sistema com Design Anatômico para visualização por um sistema portátil para captação de veias em procedimentos intravenosos. | 2- Otimização da eletrônica: Aprimoramento do sistema eletrônico incluindo o desenvolvimento do sistema Anatônico (reforçador) | Download | 13.605,00 | 13.605,00 | 13.605,00 | 22/07/2020 | 21/10/2020 | 22/07/2020 | 10/08/2021 | 1 | 100 | Não | 10/08/2021 | alteração de acordo com aditivo 1 assinado em 26/05/2020
1 | PIFS-2004.0021 | Desenvolvimento de um sistema com Design Anatômico para visualização por um sistema portátil para captação de veias em procedimentos intravenosos. | 1- Sistema Anatômico: Desenvolvimento e montagem do plano do sistema Anatômico | Download | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 22/04/2020 | 21/07/2020 | 22/04/2020 | 18/12/2020 | 1 | 100 | Não | 18/12/2020 | alteração efetuada conforme aditivo 1 assinado em 26/05/2020.
4 | PSEN-2003.0008 | Desenvolvimento de sistemas de sensoriamento integrado com acionamento para aplicação de fertilizantes em dosadores helicoidais com transbordo | Projeto executivo do servo motor | Download | 122.100,00 | 173.900,00 | 74.000,00 | 06/04/2021 | 30/09/2021 | 26/04/2021 | 29/10/2021 | 1 |  | Não | 29/10/2021
3 | PSEN-2003.0008 | Desenvolvimento de sistemas de sensoriamento integrado com acionamento para aplicação de fertilizantes em dosadores helicoidais com transbordo | Projeto preliminar (POC) do servo motor | Download | 170.940,00 | 243.460,00 | 103.600,00 | 07/12/2020 | 16/04/2021 | 14/01/2021 | 23/04/2021 | 1 |  | Não | 23/04/2021
2 | PSEN-2003.0008 | Desenvolvimento de sistemas de sensoriamento integrado com acionamento para aplicação de fertilizantes em dosadores helicoidais com transbordo | Projeto conceitual do servo motor | Download | 146.520,00 | 208.680,00 | 88.800,00 | 31/07/2020 | 04/12/2020 | 03/08/2020 | 13/01/2021 | 1 |  | Não | 13/01/2021
1 | PSEN-2003.0008 | Desenvolvimento de sistemas de sensoriamento integrado com acionamento para aplicação de fertilizantes em dosadores helicoidais com transbordo | Levantamento de requesitos | Download | 48.840,00 | 69.560,00 | 29.600,00 | 24/04/2020 | 31/07/2020 | 24/04/2020 | 31/07/2020 | 1 |  | Não | 31/07/2020
3 | PIFS-2004.0020 | Desenvolvimento de metodologias de referência para certificação de materiais para uso em técnicas fotônicas modernas na agricultura. | Teste de funcionalidade dos protocolos e procedimentos levantados: Nessa etapa será testado a funcionalidade da robustez do método no dia a dia de um laboratório comercial e os resultados comparados com os do sistema LIBS. | Download | 155.556,00 | 155.556,00 | 155.556,00 | 26/03/2021 | 27/08/2021 | 26/03/2021 | 23/06/2022 | 1 | 100 | Não | 23/06/2022
2 | PIFS-2004.0020 | Desenvolvimento de metodologias de referência para certificação de materiais para uso em técnicas fotônicas modernas na agricultura. | Realização de ensaios para a elaboração de procedimento e protocolo para digestão das amostras: Testar diferentes procedimentos e protocolos para digestão de solos e plantas e na sequência efetuar uma medida multielementar. Comparação dos resultados obtidos nessa etapa com os obtidos por um outro laboratório comercial, para comparação de resultados, e com amostras CRM. Medidas no LIBS para compatibilização da referência com os espectros LIBS. | Download | 155.555,00 | 155.555,00 | 155.555,00 | 27/10/2020 | 26/03/2021 | 27/10/2020 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 31/05/2021
1 | PIFS-2004.0020 | Desenvolvimento de metodologias de referência para certificação de materiais para uso em técnicas fotônicas modernas na agricultura. | Estabelecimento de uma infraestrutura básica por parte da Empresa Parceira: Início da compra dos componentes integrados por parte da empresa AGROROBOTICA. Revisão na Literatura para metodologias de referência analítica compatíveis com resultados LIBS. Seleção de amostras de solos e amostras de plantas e amostras CRM para serem analisadas por laboratórios comerciais e pelo sistema LIBS da Agrorobótica | Download | 155.555,00 | 155.555,00 | 155.555,00 | 27/04/2020 | 26/10/2020 | 27/04/2020 | 26/11/2020 | 1 | 100 | Não | 26/11/2020
3 | PINA-2002.0051 | Desenvolvimento de uma solução WEB embarcada para gerenciamento e monitoramento remoto de equipamentos de OLT.. | I – Relatório técnico contendo: I.I – Documento atualizado de Arquitetura de Software; I.II – Documento atualizado dos requisitos da solução; II – Código fonte do sistema contemplando os ajustes realizados; III – Aplicação web de gerenciamento embarcada no OLT. | Download | 28.000,00 | 46.250,00 | 12.500,00 | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 01/07/2020 | 31/07/2020 |  | 100 | Não | 05/08/2020
2 | PINA-2002.0051 | Desenvolvimento de uma solução WEB embarcada para gerenciamento e monitoramento remoto de equipamentos de OLT.. | I – Relatório Técnico contendo documento de arquitetura de software; II – Código fonte do sistema. | Download | 32.250,00 | 60.000,00 | 16.000,00 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 |  | 100 | Não | 02/07/2020
1 | PINA-2002.0051 | Desenvolvimento de uma solução WEB embarcada para gerenciamento e monitoramento remoto de equipamentos de OLT.. | I – Relatório Técnico contendo o resultado de testes com execução de código fonte de protótipos; II – Cronograma de marcos do projeto; III – Protótipo navegável do sistema de gerenciamento web do OLT; IIII – Relatório Técnico contendo documento de especificação de requisitos do sistema. | Download | 25.000,00 | 45.000,00 | 10.000,00 | 01/03/2020 | 31/03/2020 | 01/03/2020 | 31/03/2020 |  | 100 | Não | 01/04/2020
2 | PBIO-2004.0008 | APTATEST - COVID-19 | Produção de pelo menos 200 unidades de amostras de kits de diagnóstico para testes de confirmação de eficácia e avaliação de custo de produção e proposição de modelo de negócio que viabilize a produção industrial. | Download | 70.000,00 | 10.000,00 | 19.000,00 | 29/08/2020 | 28/03/2021 | 29/08/2020 | 08/06/2021 | 1 | 100 | Não | 08/06/2021
1 | PBIO-2004.0008 | APTATEST - COVID-19 | Amostras do biosensor (suspensão de partículas modificadas) e resultados do teste de eficácia contra amostras biológicas. | Download | 80.000,00 | 11.000,00 | 20.000,00 | 28/04/2020 | 28/08/2020 | 28/04/2020 | 28/08/2020 | 1 | 100 | Não | 28/08/2020
4 | PIFC-2004.0062 | SMART FUSE - SF | Validação da Pesquisa: Instalação piloto em ambiente relevante. | Download | 31.545,00 | 56.335,58 | 42.946,07 | 01/05/2021 | 30/10/2021 | 13/04/2021 | 30/10/2021 | 1 | 100 | Não | 30/10/2021
3 | PIFC-2004.0062 | SMART FUSE - SF | Integração Hardware e Software: Integração fim a fim, do dispositivo, passando pela rede LoRa e até chegar na aplicação. | Download | 52.575,00 | 69.662,26 | 35.788,40 | 01/12/2020 | 30/04/2021 | 01/12/2020 | 12/04/2021 | 1 | 100 | Não | 12/04/2021
2 | PIFC-2004.0062 | SMART FUSE - SF | Protótipo de Hardware e Software: Etapa voltada para prototipação da solução de hardware e software. | Download | 72.090,00 | 83.594,71 | 42.946,08 | 01/06/2020 | 30/11/2020 | 01/06/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 30/11/2020
1 | PIFC-2004.0062 | SMART FUSE - SF | Planejamento: Planejamento micro das atividades e levantamento de requisitos. | Download | 10.515,00 | 13.932,45 | 7.157,68 | 30/04/2020 | 31/05/2020 | 30/04/2020 | 31/05/2020 | 1 | 100 | Não | 01/06/2020
5 | PCEE-2004.0148 | Parlametria-IA | ME05 - Modelos de previsão de posicionamento de atores com relação a proposições | Download | 73.094,75 | 132.902,70 | 25.139,60 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 11/06/2021
4 | PCEE-2004.0148 | Parlametria-IA | ME04 - Modelos preditivos do comportamento de tramitação de proposições de interesse | Download | 39.328,80 | 63.669,93 | 12.569,80 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | 02/11/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 10/05/2021
3 | PCEE-2004.0148 | Parlametria-IA | ME03 - Visualizações dos dados e telas | Download | 4.640,00 | 14.992,69 | 1.707,19 | 01/08/2020 | 31/10/2020 | 03/08/2020 | 31/10/2020 | 1 | 100 | Não | 14/12/2020
2 | PCEE-2004.0148 | Parlametria-IA | ME02 - Módulo de análise de conteúdo publicado na mídia online | Download | 58.993,20 | 95.504,91 | 18.854,70 | 01/08/2020 | 31/10/2020 | 03/08/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 14/12/2020
1 | PCEE-2004.0148 | Parlametria-IA | ME01 - Módulo de análise de redes sociais | Download | 58.993,20 | 95.504,91 | 18.854,70 | 04/05/2020 | 31/07/2020 | 04/05/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 04/09/2020
4 | PPOL-2003.0024 | Desenvolvimento de Novas Tecnologias para Compressores de Refrigeração | "M4.1 Medições para avaliar se o novo protótipo de compressor pode alcançar a eficiência indicada teoricamente. M4.2 Internalização final da bancada experimental utilizada para validar a ferramenta de simulação do bombeamento de óleo. M4.3 Relatório comparando as previsões de velocidade de impacto do código RECIP++ com os resultados do modelo FSI e com dados experimentais. M4.4 Relatório descrevendo as melhores práticas para o acoplamento das simulações do compressor incluindo modelagem térmica. M4.5 Relatório 2 com descrição das implementações realizadas no código RECIP++. M4.6 Relatório com medições em calorímetro de alta capacidade para aplicações de refrigeração comercial. M4.7 Relatório com medições em bancadas de teste desenvolvidas para medir vazamento de fluido refrigerante em válvulas de compressores. | Download | 240.000,00 | 240.000,00 | 163.199,65 | 01/10/2021 | 30/06/2022 | 01/10/2021 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 30/06/2022
3 | PPOL-2003.0024 | Desenvolvimento de Novas Tecnologias para Compressores de Refrigeração | "M3.1 Relatório propondo um sistema de sucção otimizado para eficiência e confiabilidade. M3.2 Relatório descrevendo experimentos com sistemas de sucção otimizados. M3.3 Relatório descrevendo correlação desenvolvida empiricamente para prever o vazamento de fluido refrigerante através da folga pistão-cilindro de compressores alternativos. M3.4 Relatório descrevendo modificações para o aumento da eficiência termodinâmica e um protótipo com essas modificações. M3.5 Relatório com proposta de melhorias em modelo do RECIP++ para prever velocidade de impacto de válvulas. M3.6 Relatório com resultados de um compressor protótipo com modificações sugeridas para congelamento rápido. M3.7 Relatório descrevendo melhores práticas para o acoplamento das simulações do ciclo de compressão e da dinâmica do mecanismo de acionamento de compressores alternativos. M3.8 Relatório descrevendo as melhores práticas para o acoplamento das simulações do ciclo de compressão e da dinâmica do mecanismo com a simulação do motor. | Download | 240.000,00 | 240.000,00 | 286.164,93 | 01/04/2021 | 30/09/2021 | 01/04/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 30/09/2021 | Observações acerca das atividades no Termo de Aceite em anexo.
2 | PPOL-2003.0024 | Desenvolvimento de Novas Tecnologias para Compressores de Refrigeração | "M2.1 Relatório descrevendo bancada de testes que permite a injeção de quantidade controlada de refrigerante líquido no sistema de sucção de compressor alternativo. M2.2 Relatório descrevendo experimentos de injeção de refrigerante líquido para diferentes geometrias de sistemas de sucção. M2.3 Relatório com medições do vazamento de fluido refrigerante através da folga pistão-cilindro para diferentes geometrias e condições de operação. M2.4 Relatório descrevendo as principais perdas termodinâmicas que somente podem ser previstas com o código RECIP++. M2.5 Modelo de simulação (com tutorial), validado com dados experimentais obtidos com a versão 3 da bancada de teste de bombeamento de óleo. M2.6 Modelo de simulação FSI para válvulas (com tutorial), validado com dados experimentais fornecidos pela Embraco. M2.7 Inventário de perdas de um compressor selecionado para análise e proposta de modificações para aumento de eficiência em aplicação de congelamento rápido. M2.8 Relatório descrevendo um modelo simplificado de simulação para compressores alternativo, rotativo e scroll. M2.9 Relatório 1 com descrição das implementações realizadas no código RECIP++. M2.10 Testes de elevação de pressão na bancada disponível no POLO. M2.11 Testes de inversores na bancada de ensaio disponível no POLO. | Download | 240.000,00 | 240.000,00 | 260.062,50 | 01/10/2020 | 31/03/2021 | 01/10/2020 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 31/03/2021
1 | PPOL-2003.0024 | Desenvolvimento de Novas Tecnologias para Compressores de Refrigeração | "M1.1 Relatório descrevendo se há uma ferramenta de simulação de compressores que seja adequada para modelar a quantidade de refrigerante entrando na câmara de compressão quando o compressor é submetido a retorno líquido. M1.2 Relatório descrevendo se há um método confiável para integrar um modelo de compressor com um modelo 1D para o sistema de refrigeração condições de descongelamento com emprego de gás quente. M1.3 Relatório comparando os resultados obtidos em bancada de vazamento na folga pistão-cilindro a ser construída no POLO com resultados da Embraco. M1.4 Relatório descrevendo a possibilidade de medir a temperatura dentro da câmara do compressor de compressores alternativos. M1.5 Inventário experimental das perdas de um compressor de velocidade variável operando com isobutano e butano.M1.6 Modelo de simulação (com tutorial), validado com dados experimentais obtidos na versão 2 da bancada de teste de bombeamento de óleo. M1.7 Implementação de um método mais detalhado no código RECIP++ para descrever as perdas de capacidade de refrigeração. M1.8 Relatório comparando resultados de simulação do ciclo de compressão obtidos com os códigos RECIP++, GT-Suite e Dymola. | Download | 240.000,00 | 240.000,00 | 250.572,92 | 01/04/2020 | 30/09/2020 | 01/04/2020 | 01/10/2020 | 1 | 100 | Não | 30/09/2020
3 | PCEE-2004.0147 | ScalableSGX | ME03: Versão final das ferramentas, acompanhada de documentação e demonstradores. | Download | 104.579,47 | 131.109,15 | 26.127,22 | 01/01/2021 | 30/04/2021 | 04/01/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 04/10/2021
2 | PCEE-2004.0147 | ScalableSGX | ME02: Demonstrador das aplicações em execução confidencial suportada por ferramentas nativas de nuvem | Download | 89.146,13 | 151.058,43 | 26.127,21 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 12/03/2021
1 | PCEE-2004.0147 | ScalableSGX | ME01: Primeira versão das aplicações em ambiente de nuvem | Download | 63.247,20 | 161.248,43 | 26.127,21 | 04/05/2020 | 31/08/2020 | 04/05/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 22/09/2020
3 | PCEE-1911.0140 | ACELERA VTEX | ME03: Descriçao arquitetural generalizada da solução e protótipo flexível para novos componentes | Download | 47.019,06 | 0,00 | 17.939,06 | 01/07/2020 | 31/10/2020 | 01/07/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 20/11/2020
2 | PCEE-1911.0140 | ACELERA VTEX | ME02: Protótipo de solução de otimização para segundo componente alvo na plataforma | Download | 30.000,00 | 100.000,00 | 17.939,06 | 01/03/2020 | 30/06/2020 | 02/03/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 20/07/2020
1 | PCEE-1911.0140 | ACELERA VTEX | ME01: Protótipo de solução de otimização para componente alvo na plataforma | Download | 0,00 | 80.178,62 | 17.939,07 | 01/11/2019 | 29/02/2020 | 01/11/2019 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Não | 25/05/2020
6 | PCEE-1901.0109 | Agile-Installer | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 04/01/2021 | 28/02/2021 | 1 | 100 | Não | 08/03/2021
8 | PCEE-1812.0118 | App Control | ME08: Versão final do sistema (validação) | Download | 0,00 | 0,00 | 3.892,76 | 01/12/2020 | 28/02/2021 | 01/12/2020 | 28/02/2021 | 1 | 100 | Não | 05/03/2021
7 | PCEE-1812.0118 | App Control | ME07: Versão final do sistema (entrega) | Download | 53.248,32 | 22.006,08 | 7.785,50 | 01/08/2020 | 30/11/2020 | 03/08/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 21/12/2020
6 | PCEE-1812.0118 | App Control | ME06: Segunda versão do sistema neste aditivo. | Download | 26.124,16 | 54.130,24 | 7.785,50 | 01/04/2020 | 31/07/2020 | 01/04/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 18/08/2020
5 | PCEE-1812.0118 | App Control | ME05: Primeira versão do sistema neste aditivo. | Download | 0,00 | 80.254,40 | 7.785,50 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 02/01/2020 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 01/04/2020
4 | PIFP-2003.0019 | TECLAB - FASE 2 | ME04: Entrega do projeto com relatórios, manuais e treinamento. | Download | 0,00 | 0,00 | 7.137,78 | 01/11/2020 | 29/01/2021 | 03/11/2020 | 29/01/2021 | 1 | 100 | Não | 12/03/2021
3 | PIFP-2003.0019 | TECLAB - FASE 2 | ME03: Realização de testes em ambiente relevante. | Download | 82.350,00 | 13.750,00 | 7.137,78 | 30/08/2020 | 30/10/2020 | 31/08/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 10/11/2020
2 | PIFP-2003.0019 | TECLAB - FASE 2 | ME02: Testes de validação. | Download | 85.670,00 | 52.952,08 | 7.137,78 | 30/06/2020 | 30/08/2020 | 30/06/2020 | 30/08/2020 | 1 | 100 | Não | 09/09/2020
1 | PIFP-2003.0019 | TECLAB - FASE 2 | ME01: Projeto Volumétrico | Download | 0,00 | 134.657,92 | 10.706,66 | 30/03/2020 | 30/06/2020 | 30/03/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 14/07/2020
5 | PCEE-1901.0109 | Agile-Installer | ME05: Implementação do processo de reconexão dos aplicativos móveis Android e IOS com redes sem fio de inversores Ingeteam | Download | 138.558,10 | 86.954,20 | 16.867,11 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 12/01/2021
4 | PCEE-1901.0109 | Agile-Installer | ME04: Automação do processo de instalação de inversores através de QR codes e interação direta com os serviços globais da Ingeteam. | Download | 25.132,50 | 260.862,60 | 16.867,11 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | 02/01/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 23/07/2020
2 | PIPT-2003.0045 | Desenvolvimento de ferros fundidos de alto cromo para revestimento de equipamento de moagem efeito de N e Si | Relatório técnico final ( avaliação dos efeitos de N e Si na resistência ao desgaste de ferro fundido de alto cromo e produção de protótipos) | Download | 53.062,00 | 80.000,00 | 30.380,50 | 19/08/2020 | 18/01/2021 |  |  | 1 |  | Não | 20/01/2021
1 | PIPT-2003.0045 | Desenvolvimento de ferros fundidos de alto cromo para revestimento de equipamento de moagem efeito de N e Si | Relatório técnico parcial "Fundição, tratamento térmico, caracterização da microestrutura e da resistência ao degaste de ferro fundido de alto cromo - efeitos de N e Si | Download | 100.000,00 | 170.000,00 | 30.380,50 | 18/03/2020 | 18/08/2020 | 13/03/2020 | 20/10/2020 | 1 | 100 | Não | 20/10/2020
5 | PCEE-1904.0121 | MiniPOS-Tools | ME05: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 10/02/2021
4 | PCEE-1904.0121 | MiniPOS-Tools | ME04: • Integração da IDE e do SDK para a plataforma MiniPos com componentes de software para a plataforma MiniPos/ MP 20, MP21 e MP35. • Testes e correções de BUG relacionados ao módulo de software embarcado para conexão via Wifi e desenvolvimento parcial da biblioteca de software embarcado para conexão via GPRS, ambos para o dispositivo minipos MP25; • Desenvolvimento de biblioteca para execução de testes da camada arquitetural FAL do MP35. | Download | 170.668,06 | 364.565,50 | 32.719,07 | 01/02/2020 | 30/09/2020 | 03/02/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 10/11/2020
5 | PIFC-2004.0061 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE APOIO A DECISÃO MÉDICA UTILIZANDO RECOMENDAÇÕES AUTOMÁTICAS | Validação em ambiente relevante | Download | 14.000,00 | 11.333,36 | 11.062,09 | 01/06/2021 | 22/10/2021 | 01/06/2021 | 20/10/2021 | 1 | 100 | Não | 20/10/2021
4 | PIFC-2004.0061 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE APOIO A DECISÃO MÉDICA UTILIZANDO RECOMENDAÇÕES AUTOMÁTICAS | Validação do modelo | Download | 21.000,00 | 16.999,99 | 6.637,25 | 01/03/2021 | 31/05/2021 | 01/03/2021 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 08/07/2021
3 | PIFC-2004.0061 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE APOIO A DECISÃO MÉDICA UTILIZANDO RECOMENDAÇÕES AUTOMÁTICAS | Modelagem do algoritmo | Download | 37.500,00 | 37.777,77 | 11.062,09 | 01/10/2020 | 28/02/2021 | 01/10/2020 | 28/02/2021 | 1 | 100 | Não | 08/03/2021
2 | PIFC-2004.0061 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE APOIO A DECISÃO MÉDICA UTILIZANDO RECOMENDAÇÕES AUTOMÁTICAS | Pré-processamento | Download | 22.500,00 | 22.666,66 | 6.637,25 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 07/10/2020
1 | PIFC-2004.0061 | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE APOIO A DECISÃO MÉDICA UTILIZANDO RECOMENDAÇÕES AUTOMÁTICAS | Banco de dados de PEP | Download | 15.000,00 | 15.111,10 | 4.424,84 | 22/04/2020 | 30/06/2020 | 22/04/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 14/07/2020
5 | PPLI-2002.0036 | LCC em Elastômeros | Relatório contendo as formulações, os resultados e as conclusões sobre o uso de LCC técnico em formulações para banda de rodagem de pneus tipo Green Tire | Download | 15.000,00 | 19.000,00 | 12.500,00 | 01/03/2021 | 06/08/2021 | 05/05/2021 | 17/08/2021 | 2 | 100 | Não | 17/08/2021
4 | PPLI-2002.0036 | LCC em Elastômeros | Relatório contendo as formulações, os resultados e as conclusões sobre o uso de LCC técnico como agente compatibilizante em formulações com blenda de EPDM e NBR | Download | 15.000,00 | 19.000,00 | 12.500,00 | 18/12/2020 | 26/02/2021 | 22/01/2021 | 22/04/2021 | 1 | 100 | Não | 22/04/2021
3 | PPLI-2002.0036 | LCC em Elastômeros | Relatório contendo as formulações, os resultados e as conclusões sobre o uso de LCC técnico como plastificante e antioxidante em formulações com NBR | Download | 23.000,00 | 27.000,00 | 18.000,00 | 01/09/2020 | 17/12/2020 | 13/10/2020 | 18/12/2020 | 1 | 100 | Não | 06/01/2021
2 | PPLI-2002.0036 | LCC em Elastômeros | Relatório contendo as formulações, os resultados e as conclusões sobre o uso de LCC técnico como plastificante e antioxidante em formulações com NR | Download | 23.000,00 | 27.000,00 | 18.000,00 | 01/06/2020 | 31/08/2020 | 10/07/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 28/09/2020
1 | PPLI-2002.0036 | LCC em Elastômeros | Relatório com os resultados da busca de anterioridade | Download | 5.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 20/03/2020 | 29/05/2020 | 20/03/2020 | 17/06/2020 | 1 | 100 | Sim | 17/06/2020
2 | PIFF-2004.0018 | Instrumentação e Automação de processo de higienização e sanitização de gases do Aerador-Filtro Anti-COVID | Memorial descritivo do protótipo, com sistema de medição, controle e relatórios - Especificação; Especificação de instrumentos e sensores de medição - Formulários; Especificação técnica dos sistemas de controle, monitoramento e telemetria - Especificação; Orçamentos e compra de materiais - Formulários; Concepção e sistema de controle - Relatório; Elaboração de desenhos dimensionais - Relatório; Concepção Telemetria e relatórios - Relatório; Desenvolvimento de Códigos e telas de interface operacional - Relatório; Montagem do protótipo - Relatório Final; Definição dos procedimentos e caracterização dos testes - Metodologia e procedimento dos testes; Realização dos testes/análise de resultados - Relatório; Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; Relatório Final e DataBoock - Relatório Final. | Download | 7.715,14 | 1.361,49 | 4.539,08 | 06/05/2020 | 30/06/2020 | 06/05/2020 | 26/06/2020 | 1 | 100 | Sim | 02/07/2020
1 | PIFF-2004.0018 | Instrumentação e Automação de processo de higienização e sanitização de gases do Aerador-Filtro Anti-COVID | Elaboração de lista de material para o projeto - Relatório; Definição e estudo de fluxo e linhas - Relatório; Estudo analisadores Ph/Turbidez/Condutividade - Relatório. | Download | 20.202,50 | 3.565,16 | 11.883,06 | 06/04/2020 | 05/05/2020 | 06/04/2020 | 05/05/2020 | 1 | 100 | Não | 28/05/2020 | A macroentrega foi entregue no dia 05/05/2020, como planejado, sem atraso. Porém ,só recebemos o termo assinado da forma digital no dia 28/05/2020.
3 | PCIM-2002.0109 | USIMINAS - Automação do Corte de Bobinas | Databook contendo todas as pesquisas e conclusões das etapas anteriores; Relatório de patente suficiente para permitir o depósito da patente. | Download | 6.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 22/06/2020 | 18/12/2020 | 22/06/2020 | 18/12/2020 | 2 | 100 | Não | 28/12/2020 | projeto executado no prazo aguardando aceite do cliente
2 | PCIM-2002.0109 | USIMINAS - Automação do Corte de Bobinas | Relatório Técnico contendo: Mapeamento tecnológico ; busca de patentes e artigos.; avaliação de conceitos com base nos requisitos estabelecidos; desenvolvimento de documentação de projeto conceitual do protótipo. | Download | 34.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 20/04/2020 | 19/06/2020 | 20/04/2020 | 19/06/2020 | 2 | 100 | Sim | 19/06/2020 | Atualização 07/08/2020: Todo o escopo do CIMATEC foi cumprido e enviado, estamos aguardando validação do parceiro.
1 | PCIM-2002.0109 | USIMINAS - Automação do Corte de Bobinas | Declaração de escopo;Planos de Gerenciamento do Projeto; Elaboração do cronograma. | Download | 18.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 20/03/2020 | 17/04/2020 | 20/03/2020 | 17/04/2020 | 1 | 100 | Não | 17/04/2020 | A macroentega foi aprovada pelo cliente por e-mail.
3 | PCIM-2002.0110 | USIMINAS - Queima de Amônia | Elaboração, correção e depósito do relatório descritivo do pedido de proteção de propriedade intelectual no INPI. | Download | 17.125,00 | 23.250,00 | 0,00 | 22/06/2020 | 23/09/2020 | 22/06/2020 | 23/09/2020 | 1 | 100 | Não | 23/09/2020
2 | PCIM-2002.0110 | USIMINAS - Queima de Amônia | Desenvolvimento de pesquisa envolvendo as disciplinas de processo, automação e mecânica para conceber uma única rota de processo; Desenvolvimento de documentação de projeto conceitual de processos para o conceito vencedor: fluxograma de processos e balanços de massa e energia. | Download | 68.500,00 | 93.000,00 | 0,00 | 27/04/2020 | 19/06/2020 | 27/04/2020 | 18/06/2020 | 1 | 100 | Não | 19/06/2020
1 | PCIM-2002.0110 | USIMINAS - Queima de Amônia | Planos de Gerenciamento do Projeto; Projeto Informacional contendo: Mapeamento tecnológico; Busca de patentes e artigos. | Download | 51.375,00 | 69.750,00 | 0,00 | 19/03/2020 | 24/04/2020 | 20/03/2020 | 24/04/2020 | 1 | 100 | Não | 29/04/2020 | A macroentrega foi aceita em 29/04/2020 conforme de acordo do cliente por e-mail e o formulário do termo de aceite foi assinado em 30/06/20 em virtude da dificuldade de assinatura durante a pandemia.
3 | PCIM-2004.0111 | PHI-Habitações Inteligentes | - Relatório técnico sobre análise de desempenho dos painéis; - Relatório de otimização de processos logísticos e de manufatura; - Relatório Final; - Patente para depósito; - Termo de encerramento. | Download | 19.750,00 | 15.750,00 | 19.750,00 | 16/12/2020 | 28/04/2021 | 16/12/2020 | 27/05/2021 | 1 | 100 | Não | 27/05/2021 | 07.06.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
2 | PCIM-2004.0111 | PHI-Habitações Inteligentes | - Relatório de tecnologia para formulação experimental de quatro diferentes traços de argamassa com a combinação/incorporação de novos materiais; - Relatório técnico de desempenho e otimização de propriedades das novas argamassas (Estado Fresco e Endurecido). | Download | 41.650,00 | 39.650,00 | 41.650,00 | 23/09/2020 | 15/12/2020 | 23/09/2020 | 15/12/2020 | 2 | 100 | Não | 15/12/2020
1 | PCIM-2004.0111 | PHI-Habitações Inteligentes | - Relatório de anterioridades; - Relatório Informacional contendo pelo menos um ciclo de vida do produto; - Relatório dos ensaios laboratoriais para caraterização dos agregados e materiais. | Download | 57.600,00 | 63.600,00 | 57.600,00 | 27/04/2020 | 22/09/2020 | 27/04/2020 | 22/09/2020 | 3 | 100 | Não | 22/09/2020
6 | PCEE-1903.0124 | SmartAwareness | ME06: Protótipo para avaliação de chat entre vários operadores de diferentes centros de operação. | Download | 58.810,48 | 132.748,04 | 20.148,69 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 26/02/2021
5 | PCEE-1903.0124 | SmartAwareness | ME05: Protótipo para avaliação de mensagens de notificação de pertubações na rede elétrica. | Download | 68.163,06 | 105.468,21 | 15.111,51 | 01/06/2020 | 31/08/2020 | 01/06/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 22/09/2020
4 | PCEE-1903.0124 | SmartAwareness | ME04: Protótipo para avaliação de mensagens de controle de tensão. | Download | 68.163,06 | 108.421,80 | 15.111,51 | 01/03/2020 | 31/05/2020 | 02/03/2020 | 29/05/2020 | 1 | 100 | Não | 09/06/2020
3 | PINT-2004.0014 | Cosmecêuticos para animais de estimação | Macroentrega 3 - Validação das Formulações Entrega Técnica 6 - Estudos de Estabilidade Acelerada e Longa Duração -Relatório do estudo de estabilidade. Entrega Técnica 7 - Dossiê de Desenvolvimento -Dossiê de desenvolvimento.. | Download | 124.530,36 | 143.218,62 | 139.878,95 | 09/08/2021 | 21/09/2022 | 10/06/2022 | 15/06/2023 | 2 | 100 | Não | 15/06/2023 | Atualização feita no dia 05/08/2022: 28%, em execução. (algumas atividades da Macroentrega 3 já haviam sido iniciadas na etapa anterior). Atualização feita no dia 08/09/2022: 36%, em execução. Atualização feita no dia 10/10/2022: 36%, em execução (escopo em discussão com a empresa para realinhamento dos resultados esperados). Atualização feita no dia 08/11/2022: 40%, em execução. Atualização feita no dia 09/12/2022: 51%, em execução. Atualização feita no dia 07/02/2023: 75%, em execução. Atualização feita no dia 09/03/2023: 83%, em execução. Atualização feita no dia 08/04/2023: 88%, em execução. (projeto teve aditivo assinado no dia 31/03/2023 - 2 meses) Atualização feita no dia 09/05/2023: 95%, em execução. Ataualização feita no dia 01/06/2023: 97% em execução. Ataualização feita no dia 15/06/2023: 100%, PROJETO CONCLUÍDO.
2 | PINT-2004.0014 | Cosmecêuticos para animais de estimação | Macroentrega 2 - Processamento das Formulações Entrega Técnica 3 - Produção de Nanoencapsulados -Exossomas encapsulados. Entrega Técnica 4 - Produção de Protótipos de Formulação -Produção de 100 g (ou 100 ml) de formulados por lote em um total de 3 lotes. Entrega Técnica 5 - Resultados Preliminares de Estudos de Estabilidade -Relatório contendo resultados preliminares do estudo de Estabilidade. | Download | 155.000,00 | 205.000,00 | 118.359,11 | 23/09/2020 | 29/07/2021 | 08/03/2021 | 10/06/2022 | 1 | 100 | Não | 10/06/2022 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 07/05/2021: 10%, em execução. Atualização feita no dia 07/06/2021: 34%, em execução. Atualização feita no dia 07/07/2021: 38%, em execução. Atualização feita no dia 06/08/2021: 49%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 57%, em execução. Atualização feita no dia 06/10/2021: 60%, em execução. Atualização feita no dia 05/11/2021: 64%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2021: 70%, em execução. Atualização feita no dia 10/01/2022: 70%, em execução. Atualização feita no dia 08/03/2022: 94%, em execução. (em fase de finalização das entregas desta Macroentrega). Atualização feita no dia 08/04/2022: 99%, em execução. (em fase de finalização das entregas desta Macroentrega). Atualização feita no dia 10/05/2022: 99%, em execução. (em fase de finalização das entregas desta Macroentrega). Atualização feita no dia 06/06/2022: 99%, em execução. (em fase de aceite das entregas e encerramento da Macroentrega 2) Atualização feita no dia 05/07/2022: 100%, concluída em 10/06/2022.
1 | PINT-2004.0014 | Cosmecêuticos para animais de estimação | Macroentrega 1: Caracterização de Matérias-primas Entrega Técnica 1 - Levantamento Bibliográfico -Relatório do estudo do estado da arte. Entrega Técnica 2 - Caracterização Primária de Matérias-primas -Relatório de caracterização. | Download | 115.000,00 | 130.000,00 | 64.559,51 | 16/04/2020 | 14/09/2020 | 22/06/2020 | 05/03/2021 | 1 | 100 | Não | 05/03/2021 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 57%, com atrasos pontuais na execução da segunda entrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 94%, em fase de finalização da primeira Macroentrega. Atualização feita no dia 05/04/2021: 100%.
3 | PIPT-2003.0046 | Desenvolvimento de pigmentação de vitrocerâmica odontológica à base de dissilicato de tItio | Relatório técnico final | Download | 26.280,74 | 40.951,53 | 12.406,34 | 25/07/2022 | 22/09/2022 | 25/07/2022 | 07/10/2022 | 1 |  | Não | 07/10/2022 | Macroentrega entregue juntamente com macroentrega anterior em um único documento.
2 | PIPT-2003.0046 | Desenvolvimento de pigmentação de vitrocerâmica odontológica à base de dissilicato de tItio | Relatório Técnico Parcial e apresentação dos resultados do monitoramento tecnológico da Parte 1, previsto para o 8° mês do início do PROJETO | Download | 26.280,00 | 40.951,52 | 12.406,34 | 24/03/2022 | 22/07/2022 | 24/03/2022 | 07/10/2022 | 1 |  | Não | 07/10/2022 | Macroentrega entregue juntamente com macroentrega subsequente em um único documento.
1 | PIPT-2003.0046 | Desenvolvimento de pigmentação de vitrocerâmica odontológica à base de dissilicato de tItio | Relatório Técnico Parcial e apresentação dos resultados do monitoramento tecnológico da Parte 1, previsto para o 5° mês do início do PROJETO. | Download | 26.280,00 | 40.951,52 | 12.403,35 | 09/04/2020 | 09/09/2020 | 09/04/2020 | 24/03/2022 | 1 | 100 | Não | 24/03/2022
3 | PCIM-1912.0108 | HP - Z@Edge 2020 | " Refinamento das atividades de desenvolvimento Homologação da solução Transferencia tecnologica da solução para o cliente " | Download | 160.669,79 | 335.732,33 | 0,00 | 03/11/2020 | 31/12/2020 | 03/11/2020 | 31/12/2020 | 2 | 100 | Não | 31/12/2020
2 | PCIM-1912.0108 | HP - Z@Edge 2020 | " Desenvolvimento do Edge Stack 1.0 " | Download | 166.502,31 | 265.271,75 | 0,00 | 08/09/2020 | 30/10/2020 | 08/09/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 04/11/2020
1 | PCIM-1912.0108 | HP - Z@Edge 2020 | Criação dos Ambientes de Data Science e Inteligência Artificial. | Download | 216.837,21 | 487.014,56 | 0,00 | 02/01/2020 | 04/09/2020 | 02/01/2020 | 04/09/2020 | 2 | 100 | Sim | 08/09/2020
4 | PCER-2003.0045 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software Verificador de Laudos Usando Inteligência Artificial | E6 - Documentação técnica do projeto E7 - Relatório Final com métricas de avaliação do modelo de IA E8 - Plano de testes e relatório com resultados dos testes E9 - Versão final organizada do código fonte do software | Download | 126.718,61 | 249.477,26 | 19.799,78 | 01/06/2021 | 31/07/2021 | 01/06/2021 | 25/10/2021 | 4 | 100 | Não | 25/10/2021
3 | PCER-2003.0045 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software Verificador de Laudos Usando Inteligência Artificial | E5 - Software de Verificação de Laudos de Exames desenvolvido | Download | 126.718,61 | 249.477,28 | 19.799,78 | 01/03/2021 | 31/07/2021 | 09/03/2021 | 13/07/2021 | 6 | 100 | Não | 26/07/2021
2 | PCER-2003.0045 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software Verificador de Laudos Usando Inteligência Artificial | E3 - Versão preliminar do software de IA para validação de conceito E4 - Relatório Preliminar com métricas de avaliação do modelo de IA, tais como acurácia e F1 Score | Download | 126.718,61 | 249.477,28 | 19.799,78 | 01/08/2020 | 28/02/2021 | 01/08/2020 | 08/03/2021 | 6 | 100 | Não | 03/05/2021 | AGUARDANDO TERMO DE ACEITE ASSINADO PELO CLIENTE
1 | PCER-2003.0045 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um Software Verificador de Laudos Usando Inteligência Artificial | E1 - Documento de Requisitos E2 - Arquitetura do Software | Download | 126.718,61 | 249.477,28 | 19.799,78 | 15/04/2020 | 31/07/2020 | 15/04/2020 | 28/07/2020 | 3 | 100 | Não | 28/07/2020
3 | PELD-2003.0032 | ECMO | 13-Documento de Requisitos do produto ECMO 2. 14-Documentos de Definição de Arquitetura do ECMO 2. 15-Documentos de design para o segundo protótipo. 16-Evidências de fabricação do segundo protótipo. 17-Relatório de verificação para o segundo protótipo. 18-Documento revisado da Arquitetura do ECMO 2. 19-Documento de design para o terceiro protótipo. 20-Evidências de fabricação do terceiro protótipo.21-Relatório de verificação para o terceiro protótipo. 22-Relatório de validação para o protótipo de engenharia ECMO 2. 23-Documentação de Projeto para Transferência para a equipe de produção da Parceira. 24-Relatório de transferência de projeto para a equipe de produção da Parceira. 25-Relatório do Suporte da Produção do Lote Piloto do ECMO 2. 26- Relatório do suporte nos ensaios de tipo. | Download | 434.027,78 | 234.375,00 | 199.652,78 | 01/01/2021 | 30/09/2022 | 01/01/2021 | 30/09/2022 | 3 | 85 | Não | 30/09/2022
2 | PELD-2003.0032 | ECMO | 9-Relatório de validação para o protótipo de engenharia do ECMO 1. 10-Documentação de Projeto para Transferência para a equipe de produção da Parceira. 11-Relatório de transferência de projeto ECMO 1 para a equipe de produção da Parceira. 12-Relatório do Suporte da Produção do Lote Piloto do ECMO 1. | Download | 506.365,74 | 273.437,50 | 232.928,24 | 01/06/2020 | 31/12/2020 | 01/06/2020 | 31/12/2020 | 2 | 100 | Não | 31/12/2020
1 | PELD-2003.0032 | ECMO | 1-Documentos de Definição de Arquitetura do produto. 2-PRS e SRS dos produtos alvo deste projeto. 3-Documentos de design para o protótipo Integra Kit. 4-Evidências de fabricação do protótipo Integra Kit e sua liberação para verificação. 5-Relatório de verificação para o protótipo Integra Kit. 6-Documentos de design para o primeiro protótipo. 7-Evidências de fabricação do primeiro protótipo. 8-Relatório de verificação para o primeiro protótipo. | Download | 217.013,89 | 117.187,50 | 99.826,39 | 20/03/2020 | 31/05/2020 | 20/03/2020 | 31/05/2020 | 2 | 100 | Não | 29/05/2020
3 | PESQ-2003.0010 | Cavalo de Tróia com dupla ação de combate às formigas cortadeiras e seu fungo simbionte | Determinação do período de prateleira do produto e determinação da eficiência em campo . | Download | 62.605,95 | 90.687,87 | 36.421,21 | 07/08/2021 | 06/04/2022 | 07/08/2021 | 28/04/2022 | 1 |  | Não | 28/05/2022
2 | PESQ-2003.0010 | Cavalo de Tróia com dupla ação de combate às formigas cortadeiras e seu fungo simbionte | Iscas formuladas e com estudos de atratividade . | Download | 62.605,95 | 90.687,88 | 36.421,21 | 07/12/2020 | 06/08/2021 | 07/12/2020 | 06/08/2021 | 1 |  | Não | 17/08/2021
1 | PESQ-2003.0010 | Cavalo de Tróia com dupla ação de combate às formigas cortadeiras e seu fungo simbionte | Seleção dos isolados fúngicos e compatibilidade dos fungos com os ingredientes das iscas. | Download | 62.605,95 | 90.687,88 | 36.421,10 | 07/04/2020 | 06/12/2020 | 07/04/2020 | 07/12/2020 | 1 |  | Não | 18/12/2020
4 | PCER-2003.0044 | Desenvolvimento de Versão Alfa do Hardware Mecânico e Eletrônico e Integração de Firmware à Solução de Fechadura Conectada Legrand | E5 - Documentação técnica do projeto dos módulos Alfa do produto (sistemas elétrico, eletrônico e mecânico, e firmware). | Download | 103.331,21 | 139.041,25 | 15.195,76 | 01/10/2020 | 28/02/2021 | 23/10/2020 | 31/12/2020 | 2 | 100 | Não | 31/12/2020 | Correção das datas de vigência das MEs de acordo com o Plano de Trabalho e valor das MEs
3 | PCER-2003.0044 | Desenvolvimento de Versão Alfa do Hardware Mecânico e Eletrônico e Integração de Firmware à Solução de Fechadura Conectada Legrand | E4 - Sistema Elétrico Alfa. | Download | 51.665,60 | 139.041,25 | 7.597,88 | 28/08/2020 | 30/09/2020 |  |  | 2 | 100 | Não | 20/10/2020
2 | PCER-2003.0044 | Desenvolvimento de Versão Alfa do Hardware Mecânico e Eletrônico e Integração de Firmware à Solução de Fechadura Conectada Legrand | E3 - Software Embarcado Alfa. | Download | 51.665,60 | 139.041,25 | 7.597,88 | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 27/08/2020 |  | 2 | 100 | Não | 27/08/2020
1 | PCER-2003.0044 | Desenvolvimento de Versão Alfa do Hardware Mecânico e Eletrônico e Integração de Firmware à Solução de Fechadura Conectada Legrand | E1 - Requisitos da fechadura conectada. E2 - Arquitetura da solução de fechadura conectada. | Download | 103.331,20 | 139.041,25 | 15.195,78 | 18/03/2020 | 30/06/2020 |  |  | 2 | 100 | Sim |  | Durante a fase de levantamento dos requisitos foram efetuados testes teoricos para atendimento do requisito de autonomia da bateria, com a plataforma ESP32 e firmware solicitados no Plano de trabalho pelo cliente, e se verificou que os mesmos não atendiam ao requisito. Este levantamento e testes teoricos causaram o atraso na entrega desta macroentrega.
3 | PELD-2002.0031 | Evolução e Automação de Processos Produtivos Aplicados a Detectores de Raio-X para Linhas de Luz Síncrotron | ● Relatório final de processo de soldagem e colagem; ● Relatório final de processo de Bump bonding dos sensores no ASIC ● Relatório de Sistema de aquisição e processamento de dados em FPGA. | Download | 349.838,29 | 325.463,29 | 310.640,38 | 01/10/2020 | 30/09/2021 | 01/10/2020 | 30/09/2021 | 3 | 100 | Não | 30/09/2021
2 | PELD-2002.0031 | Evolução e Automação de Processos Produtivos Aplicados a Detectores de Raio-X para Linhas de Luz Síncrotron | ● Relatório de processo de soldas automatizadas e rabichos. | Download | 80.731,91 | 125.106,91 | 119.929,82 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 3 | 100 | Não | 30/09/2020
1 | PELD-2002.0031 | Evolução e Automação de Processos Produtivos Aplicados a Detectores de Raio-X para Linhas de Luz Síncrotron | ● Relatório sobre estudo de processos de Teste de Wafer; ● Documento de configurações de colagem e soldagem; ● Documento com mapeamento sistêmico para garantir robustez em FPGA. | Download | 187.812,80 | 167.812,80 | 187.812,80 | 02/03/2020 | 30/06/2020 | 02/03/2020 | 30/06/2020 | 3 | 100 | Não | 30/07/2020
4 | PCPQ-1812.0044 | Solução integrada de monitoramento e coleta de informações e configuração dos equipamentos estéticos e fisioterápico | A M04 consiste na documentação final atualizada, incluindo documentos da transferência de tecnologia realizada, roteiros de teste e instruções de instalação, códigos, fontes finais da aplicação mobile para iOS, aplicação mobile Android, aplicação Web, módulos especializados da dojot e códigos fontes finais de firmware. Os artefatos forma compartilhados com a equipe da HTM pelo Google Drive em 09/11/2020. Segue abaixo o resumo do conteúdo entregue: - Documento com informações do conteúdo da entrega e orientações; - Documentos de projetos atualizados; - Códigos Fontes das aplicações mobile iOS, Android, Web e Firmware; - Instruções e scripts para a criação de ambiente dojot/Aplicação Web. | Download | 75.100,56 | 125.167,60 | 50.067,04 | 15/07/2020 | 14/09/2020 | 19/09/2020 | 09/11/2020 | 1 | 100 | Sim | 16/11/2020
3 | PELD-2001.0030 | Equipamento de Magnetoterapia | ● Primeira versão do protótipo ● Relatório de verificação para o primeiro protótipo ●Documento de arquitetura atualizado. ● Documento de design para o segundo protótipo. ● Segunda versão de protótipo. ● Relatório de verificação para o segundo protótipo. ●Relatório de validação para o protótipo de engenharia. ●Relatório de transferência de projeto para a equipe de produção da Parceira. ●Relatório de acompanhamento à Produção do Lote Piloto. | Download | 870.859,36 | 1.306.111,04 | 435.498,59 | 01/01/2021 | 30/06/2023 | 01/01/2021 | 30/06/2023 | 3 | 100 | Não | 12/07/2023 | Termo de aceite assinado em 12/07
2 | PELD-2001.0030 | Equipamento de Magnetoterapia | ●Documento de design para o primeiro protótipo. ●Primeira versão de protótipo. | Download | 212.177,03 | 318.297,37 | 106.120,34 | 01/06/2020 | 31/12/2020 | 01/06/2020 | 31/12/2020 | 2 | 100 | Não | 31/12/2020
1 | PELD-2001.0030 | Equipamento de Magnetoterapia | ●PRS do produto ●Documento de Arquitetura ●Relatório de caracterização e desenvolvimento do driver | Download | 151.555,01 | 227.355,25 | 75.800,24 | 01/02/2020 | 31/05/2020 | 01/02/2020 | 29/05/2020 | 2 | 100 | Não | 29/05/2020
3 | PIPT-1910.0044 | Desenvolvimento de Sistema para Estudo Comparativo de Desempenho de Juntas de Ligas de Alumínio em Estruturas de Veículos Automotores | Relatório final com estudos de coupons e validação das simulações e Arquivos de simulação gerados durante o projeto, com rotinas e modelos para simulação das juntas e coupons | Download | 164.442,33 | 108.536,35 | 68.116,95 | 03/01/2022 | 31/05/2022 | 30/11/2021 | 07/10/2022 | 5 |  | Não | 07/10/2022
2 | PIPT-1910.0044 | Desenvolvimento de Sistema para Estudo Comparativo de Desempenho de Juntas de Ligas de Alumínio em Estruturas de Veículos Automotores | Relatório parcial com resultados de simulação computacional e ensaios mecânicos em corpos-de-prova, para validação e geração de dados para simulações. Caracterização das amostras e elaboração de quadro comparativo | Download | 374.563,07 | 247.210,16 | 68.116,95 | 01/03/2020 | 23/12/2021 | 13/02/2020 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 30/11/2021
1 | PIPT-1910.0044 | Desenvolvimento de Sistema para Estudo Comparativo de Desempenho de Juntas de Ligas de Alumínio em Estruturas de Veículos Automotores | Relatório parcial com seleção de arranjos estruturais típicos e juntas típicas a serem estudadas. Limitado a 20 casos de estudo | Download | 62.026,49 | 40.934,54 | 68.116,94 | 01/11/2019 | 31/01/2020 | 01/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 100 | Não | 12/02/2020
8 | PCEE-1903.0126 | PUMA Vision 2019 | ME08: Demonstrador para as funcionalidades sendo implementadas na quarta fase do objetivo 1 do projeto. | Download | 110.934,00 | 17.520,48 | 24.306,00 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 08/02/2021
7 | PCEE-1903.0126 | PUMA Vision 2019 | ME07: Artigo submetido à conferência interna da HPE TechCon, sumarizando os principais resultados do projeto até esse momento. | Download | 72.572,00 | 13.064,32 | 15.959,76 | 01/08/2020 | 30/09/2020 | 03/08/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 20/10/2020
6 | PCEE-1903.0126 | PUMA Vision 2019 | ME06: Demonstrador para as funcionalidades sendo implementadas na quarta fase do objetivo 2 do projeto. | Download | 0,00 | 42.818,16 | 1.576,47 | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 28/08/2020
5 | PCEE-1903.0126 | PUMA Vision 2019 | ME05: Artigo submetido para conferência ou periódico, sumarizando os principais resultados obtidos pelo projeto até esse momento. | Download | 0,00 | 257.980,41 | 9.458,82 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | 02/01/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 06/10/2020
3 | PINA-2003.0049 | Sistema de localização de PIG magnético e radiofrequência | a) código fonte do software embarcado em versão de desenvolvimento; b) código fonte do software aplicativo móvel híbrido em versão de desenvolvimento; c) código fonte do software aplicativo web em versão de desenvolvimento; d) apresentação dos resultados obtidos em bancada. | Download | 42.115,26 | 63.416,29 | 20.817,63 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | 01/02/2021 | 16/04/2021 | 1 | 100 | Sim | 05/05/2021 | As datas de início término desta macroentrega, assim como seus entregáveis, foram replanejadas em função do primeiro adendo negociado entre as partes.
2 | PINA-2003.0049 | Sistema de localização de PIG magnético e radiofrequência | a) Código fonte do software embarcado em versão de desenvolvimento; b) Código fonte do software aplicativo móvel híbrido em versão de desenvolvimento; c) Código fonte do software aplicativo web em versão de desenvolvimento; d) Apresentação dos resultados obtidos em bancada. | Download | 120.000,00 | 200.000,00 | 60.000,00 | 01/07/2020 | 31/01/2021 | 01/07/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 20/02/2021 | As datas de início término desta macroentrega foram replanejadas em função do primeiro adendo negociado entre as partes.
1 | PINA-2003.0049 | Sistema de localização de PIG magnético e radiofrequência | a) Documento técnico de projeto. | Download | 50.000,00 | 80.000,00 | 25.000,00 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020 | A data de término desta macroentrega foi replanejada para o dia 30/06/2020, em função do primeiro adendo negociado entre as partes.
3 | PINA-2002.0050 | Desenvolvimento de dispositivo de comunicação para monitoramento de contêineres refrigerados. | Documento de projeto atualizado; 06 (seis) protótipos de hardware desenvolvidos no projeto com software embarcado gravado; Documento da definição das funções da API; Artefatos do software embarcado desenvolvido; Artefatos do hardware desenvolvido. | Download | 31.944,00 | 51.035,00 | 16.472,00 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 3 | 100 | Não | 01/10/2020 | Versão do replanejamento 1: Após a análise e conclusão da fase de concepção percebeu-se que a data de entrega de data de entrega 30/06/2020 não era factível. Em comum acordo com o cliente a a data de entrega foi adiada para 31/08/2020. Entre as causas do atraso pode-se citar: - Tempo gasto para clarificar os requisitos maior do que o esperado; - Otimismo na proposta de trabalho, que continha um prazo de entrega muito agressivo; e - a redução do quadro do Inatel, devido a pandemia COVID19, que não permitiu ter mais recursos humanos dedicado ao projeto. Versão do replanejamento 2: A data correta do início planejado é 01/08/2020. Versão do replanejamento 3: Devido a necessidade uma segunda versão do protótipo e alguns atrasos em aprovações, a data de início ma macroentrega foi alterada para 01/09/2020 e a data de término para 30/09/2020.
2 | PINA-2002.0050 | Desenvolvimento de dispositivo de comunicação para monitoramento de contêineres refrigerados. | Código fonte do software embarcado desenvolvido. | Download | 31.000,00 | 50.000,00 | 17.000,00 | 09/05/2020 | 31/08/2020 | 09/05/2020 | 31/08/2020 | 3 | 100 | Não | 09/09/2020 | Versão do replanejamento 1: Após a análise e conclusão da fase de concepção percebeu-se que a data de entrega de data de entrega 31/05/2020 não era factível. Em comum acordo com o cliente a a data de entrega foi adiada para 03/07/2020. Entre as causas do atraso pode-se citar: - Tempo gasto para clarificar os requisitos maior do que o esperado; - Otimismo na proposta de trabalho, que continha um prazo de entrega muito agressivo; e - a redução do quadro do Inatel, devido a pandemia COVID19, que não permitiu ter mais recursos humanos dedicado ao projeto. Versão do replanejamento 2: A data correta da segunda macroentrega é 31/07/2020. Projeto está atrás no cronograma pois a aprovação do layout na v1 do protótipo atrasou cerca de 15 dias. Versão do replanejamento 3: Projeto foi replanejado junto ao cliente, de forma a comtemplar o atraso nas aprovações e fabricação dos protótipos. A data da macroentrega 2 foi ajustada para término em 31/08/2020. A data de aceitação formal de 09/09/2020 diverge da data de entrega 31/08/2020 devido, principalmente, as dificuldades impostas pelo trabalho remoto em virtude da pandemia COVID-19.
1 | PINA-2002.0050 | Desenvolvimento de dispositivo de comunicação para monitoramento de contêineres refrigerados. | Documento de projeto. | Download | 30.000,00 | 50.000,00 | 13.000,00 | 30/03/2020 | 08/05/2020 | 30/03/2020 | 08/05/2020 | 1 | 100 | Não | 18/05/2020 | Versão do replanejamento 1: Em comum acordo entre as partes, a data da macroentrega 1 foi postergada de 30/04/2020 para 08/05/2020 pois ainda existem requisitos não definidos por parte do cliente. A macroentrega foi entregue no dia 08/05/2020 e aceita no dia 11/05/2020 peloresponsável técnico via e-mail, contudo, devido a pandemia COVID-19 e suas dificuldades de locomoção, o termo assinado pelo responsável foi feita no dia 18/05/2020.
4 | PSEN-1912.0007 | Desenvolvimento de sensores e controle de atuadores para Downforce | Testes do sistema Downforce em ambiente relevante | Download | 38.544,00 | 0,00 | 23.360,00 | 01/04/2021 | 30/09/2021 | 08/07/2021 | 02/12/2021 | 1 | 100 | Não | 02/12/2021
3 | PSEN-1912.0007 | Desenvolvimento de sensores e controle de atuadores para Downforce | Desenvolvimento dos sistemas hidráulicos para semeadeira e encapsulamento do sensor no módulo da semeadeira. Teste em ambiente controlado. | Download | 231.264,00 | 0,00 | 140.160,00 | 26/10/2020 | 07/07/2021 | 23/10/2020 | 07/07/2021 | 1 | 100 | Não | 07/07/2021
2 | PSEN-1912.0007 | Desenvolvimento de sensores e controle de atuadores para Downforce | Desenvolvimento de conceitos para sensoriamento, Construção de POC para validação do sistema e Aperfeiçoamento da bancada de testes | Download | 96.360,00 | 0,00 | 58.400,00 | 23/03/2020 | 23/10/2020 | 01/05/2020 | 22/10/2020 | 1 | 100 | Não | 22/10/2020
1 | PSEN-1912.0007 | Desenvolvimento de sensores e controle de atuadores para Downforce | Relatório de Requisitos | Download | 115.632,00 | 686.200,00 | 70.080,00 | 09/01/2020 | 20/03/2020 | 09/01/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 30/04/2020
4 | PSEN-1912.0006 | Sistema para controle de semeadeira | Codificação de intergace back end e front end para QT5, atualização das telas HMI, relatório de requisitos e conceitos de solução de projeto. | Download | 49.236,00 | 0,00 | 29.840,00 | 03/11/2020 | 14/04/2021 | 16/11/2020 | 16/04/2021 | 1 |  | Não | 20/04/2021
3 | PSEN-1912.0006 | Sistema para controle de semeadeira | Desenvolvimento de sistemas QT4, Desenvolvimento de sistema QT5, Elaboração de planos de testes para os Subsistemas, Execução de plano de testes para Subsistemas, Hardware eletrönico para controle de motor e Definição de arquitetura de software para back end e front end | Download | 295.416,00 | 0,00 | 179.040,00 | 06/07/2020 | 30/10/2020 | 03/08/2020 | 13/11/2020 | 1 |  | Não | 17/11/2020
2 | PSEN-1912.0006 | Sistema para controle de semeadeira | Projeto Preliminar (POC) | Download | 123.090,00 | 0,00 | 74.600,00 | 30/03/2020 | 29/05/2020 | 30/04/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 31/07/2020
1 | PSEN-1912.0006 | Sistema para controle de semeadeira | Relatório de Requisitos | Download | 147.708,00 | 876.550,00 | 89.520,00 | 09/01/2020 | 27/03/2020 | 09/01/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 30/04/2020
4 | PIFC-2003.0059 | Sistema de identificação e processamento de linguagem natural para localização de termos médicos | Suporte, Documentação e Entrega do Sistema | Download | 0,00 | 0,00 | 51.973,86 | 18/06/2021 | 18/11/2021 | 01/08/2021 | 29/10/2021 | 1 | 100 | Não | 22/11/2021
3 | PIFC-2003.0059 | Sistema de identificação e processamento de linguagem natural para localização de termos médicos | Módulos de Software - Versão final | Download | 57.000,00 | 0,00 | 25.986,93 | 01/04/2021 | 17/06/2021 | 01/06/2021 | 31/07/2021 | 1 | 100 | Sim | 23/08/2021
2 | PIFC-2003.0059 | Sistema de identificação e processamento de linguagem natural para localização de termos médicos | Módulos de Software - Versão Preliminar | Download | 57.000,00 | 0,00 | 25.986,93 | 01/11/2020 | 31/03/2021 | 01/11/2020 | 31/05/2021 | 2 | 100 | Não | 01/06/2021
1 | PIFC-2003.0059 | Sistema de identificação e processamento de linguagem natural para localização de termos médicos | Revisão e Planejamento | Download | 136.000,00 | 548.888,89 | 25.986,92 | 18/03/2020 | 31/10/2020 | 18/03/2020 | 31/10/2020 | 2 | 100 | Não | 31/10/2020
7 | PCEE-2001.0145 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | Me07: Versão adicional das bibliotecas e sistema Web com novos testes definidos neste aditivo e revisão dos protótipos desenvolvidos. | Download | 0,00 | 0,00 | 13.271,70 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 03/01/2022 | 31/03/2022 | 1 | 100 | Não | 04/04/2022
6 | PCEE-2001.0145 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | ME06: Versão final das bibliotecas, sistema Web e protótipo físico (entrega) | Download | 277.910,40 | 63.457,92 | 26.543,38 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 03/01/2022
5 | PCEE-2001.0145 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | ME05: Quarta versão do sistema Web. | Download | 69.477,60 | 271.890,72 | 26.543,38 | 01/05/2021 | 31/08/2021 | 03/05/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 02/09/2021
4 | PCEE-2001.0145 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | ME04: Segunda versão das bibliotecas para teste de terminais. | Download | 0,00 | 371.368,32 | 26.543,38 | 01/01/2021 | 30/04/2021 | 04/01/2021 | 30/04/2021 | 1 | 100 | Não | 12/05/2021
3 | PCEE-2001.0145 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | ME03: Primeira versão da biblioteca para testes para terminais Telium 2, terceira versão do sistema Web e segunda versão do protótipo físico. | Download | 182.472,00 | 49.272,24 | 19.907,54 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 12/01/2021
2 | PCEE-2001.0145 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | ME02: Primeira versão da biblioteca para testes para terminais Telium Tetra e segunda versão do sistema Web. | Download | 122.648,00 | 112.636,24 | 19.907,54 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 07/10/2020
1 | PCEE-2001.0145 | LiTT - Libraries for Testing Terminais | ME01: Primeira versão da biblioteca para testes para terminais Android, do sistema Web e protótipo físico. | Download | 0,00 | 508.728,48 | 39.815,08 | 02/01/2020 | 30/06/2020 | 02/01/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 10/07/2020
6 | PCEE-1902.0114 | Game Analytics | ME06: Versão final do sistema de monitoramento da performance do cliente e recomendação. | Download | 111.456,41 | 8.835,64 | 12.934,64 | 01/09/2020 | 31/01/2021 | 01/09/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 10/02/2021
5 | PCEE-1902.0114 | Game Analytics | ME05: Segunda versão do sistema de monitoramento da performance do cliente e recomendação. | Download | 0,00 | 69.775,23 | 7.760,79 | 01/06/2020 | 31/08/2020 | 01/06/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 01/09/2020
4 | PCEE-1902.0114 | Game Analytics | ME04: Versão inicial do sistema de monitoramento da performance do cliente e recomendação. | Download | 0,00 | 116.678,90 | 10.347,72 | 01/02/2020 | 31/05/2020 | 03/02/2020 | 29/05/2020 | 1 | 100 | Não | 10/06/2020
4 | PIPT-1910.0043 | Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada | Projeto de liga e rota de processamento de aço combinado as estratégias de "self-healing"e formação de microconstituintes | Download | 99.385,57 | 141.549,14 | 60.233,68 | 28/05/2021 | 28/06/2022 | 30/06/2021 | 13/05/2022 | 1 |  | Não | 13/05/2022
3 | PIPT-1910.0043 | Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada | Projeto de liga e rota de processamento de aço baseado na indução de formação de microconstituintes aciculares | Download | 160.295,04 | 228.299,00 | 97.148,51 | 28/11/2020 | 27/05/2021 | 19/11/2020 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 30/06/2021
2 | PIPT-1910.0043 | Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada | Projeto de liga e rota de processamento de aço baseado na indução do efeito self healing | Download | 148.926,71 | 212.107,74 | 90.258,61 | 28/05/2020 | 27/11/2020 | 28/05/2020 | 18/11/2020 | 1 | 100 | Não | 18/11/2020
1 | PIPT-1910.0043 | Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada | Estudo dos mecanismos de degradação das propriedades mecânicas de aços em elevadas temperaturas | Download | 263.196,99 | 374.856,32 | 159.513,33 | 28/11/2019 | 27/05/2020 | 28/11/2019 | 27/05/2020 | 1 | 100 | Não | 12/06/2020 | O documento foi assinado como sendo a 2ª macro pois havia o entendimento por parte dos parceiros que a reunião de kickoff seria uma macroentrega. O número do documento já aparecerá corrigido na próxima macro.
5 | PEAE-2002.0010 | Substâncias bioativas como aditivos para nutrição de bovinos produzidas por macrofungos ou fungos filamentosos | Insumo industrial ou agropecuário (extrato contendo substâncias bioativas) com capacidade. Melhoria nos parâmetros ruminais relacionados com atividades microbianas relacionadas à redução da proporção acetato: propionato (2C:3C), obtendo pelos menos (2:1) na fermentação ruminal do rúmen - in vitro. Insumo industrial ou agropecuário com capacidade de aumentar a digestibilidade da fração lignocelulósica (pelo menos 170 g/kg) durante a alimentação dos ruminantes - in vitro. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21/03/2022 | 01/05/2022 | 05/04/2023 | 28/08/2023 | 1 | 100 | Não | 30/08/2023
4 | PEAE-2002.0010 | Substâncias bioativas como aditivos para nutrição de bovinos produzidas por macrofungos ou fungos filamentosos | Processo de extração (aquasos e/ou hidroalcoolicos) e purificação-parcial por cromatografia de exclusão molecular dos compostos bioativos, destacadamente lovastatina (pelo menos 40 ug.mg-1) | Download | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 21/09/2021 | 21/03/2022 | 13/12/2022 | 04/04/2023 | 1 | 80 | Não | 05/04/2023 | No valor de R$ 220.000,00 é importante saber que o valor refere-se a soma da: 3ª macroentrega que é de R$ 150.000,00 + a 4ª macroentrega que é de R$ 70.000,00 para cada parte (Embrapii+Parceiro).
3 | PEAE-2002.0010 | Substâncias bioativas como aditivos para nutrição de bovinos produzidas por macrofungos ou fungos filamentosos | Extratos brutos ou frações (pelo menos 3) com atividade antibacteriana e/ou anti-inflamatória. Banco de dados de cmpostos químicos presentes nos extratos brutos e/ou frações em bioensaios quanto às atividades antimicrobianas (bactérias gram+), anti-inflamatórias e citoxicidade. | Download | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 21/03/2021 | 21/09/2021 | 16/09/2021 | 12/12/2022 | 1 | 55 | Não | 23/12/2022
2 | PEAE-2002.0010 | Substâncias bioativas como aditivos para nutrição de bovinos produzidas por macrofungos ou fungos filamentosos | Cinco (5) cepas de macrofungos/fungos filamentosos capazes de secretar substâncias bioativas. Processo de (co)cultivo de pelo menos 5 macrofungos/fungos filamentosos em meios de cultivos submersos ou sólidos (submetidos no minimo a 10 combinações diferentes de biomassas vegetais e/ou suplementos-Connan) para produção de enzimas que virão a compor o coquetel enzimático. Processo de obtenção de extratos aquosos e/ou hidroalcoólicos dos (co)cultivos dos macrofungos/fungos filamentos com maior rendimento em percentagem massa/massa de lovastatina. | Download | 67.000,00 | 67.000,00 | 167.000,00 | 21/09/2020 | 21/03/2021 | 11/02/2021 | 15/09/2021 | 1 | 50 | Não | 27/09/2021
1 | PEAE-2002.0010 | Substâncias bioativas como aditivos para nutrição de bovinos produzidas por macrofungos ou fungos filamentosos | Banco de dados contendo a triagem de 50 macrofungos/fungos filamentosos quanto a capacidade de crescimento e produção de lacase (enzima referência em meio de cultivo enriquecido com suplementos mineral-ureado (produtos portfólio Connan). | Download | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 21/02/2020 | 21/09/2020 | 24/06/2020 | 10/02/2021 | 1 | 30 | Não | 27/02/2021
4 | PCIM-1811.0090 | Argamassa auto adensável - Desenvolver tecnologia para reaproveitar os resíduos de pó de pedra mármore bege | Relatório técnico final; Patente para depósito; Termo de encerramento. | Download | 0,00 | 6.527,50 | 0,00 | 20/07/2020 | 22/10/2020 | 20/07/2020 | 22/10/2020 | 3 | 100 | Não | 22/10/2020 | Data de atualização da informação: 18/-8/2020 - Projeto com aditivo de prazo de execução em andamento. 27/10/20 - Aditamento em assinaturas finais. Realizada reunião de encerramento em 28/10/20, no momento, aguardamos envio do Termo de Aceite assinado.
3 | PINA-2002.0048 | Desenvolvimento de comunicação 5G | Documento de projeto atualizado; Código fonte do software embarcado desenvolvido; Código fonte do software aplicativo desenvolvido; Relatório técnico descrevendo os resultados obtidos, melhorias identificadas e informações de como gravar o software embarcado na placa Raspberry Pi e o resultado do estudo sobre o embarque da solução dentro do modem WNC 5G. | Download | 28.762,00 | 47.515,00 | 15.144,00 | 01/08/2020 | 31/08/2020 | 01/08/2020 | 31/08/2020 | 2 | 100 | Não | 02/09/2020 | Versão de replanejamento 1: A terceira macroentrega não foi iniciada em decorrência da paralisação realizada no projeto, esta paralisação foi realizada a pedido do cliente até o recebimento dos componentes necessários para que a macroentrega seja desenvolvida. A data de inicio desta macro entrega esta prevista para 01/08/2020 e seu término em 30/09/2020, após a confecção das documentações formalizando esta alteração, os campos de data de inicio e término nesta pagina serão atualizados. Versão de replanejamento 2: Foi negociado junto ao cliente a retomada do projeto para o dia 01/08/2020 e seu término em 31/08/2020, pelo fato da Ericsson não ter conseguido enviar os componentes necessários para a equipe executar as atividades que haviam sido previstas para o mês de setembro.
2 | PINA-2002.0048 | Desenvolvimento de comunicação 5G | Código fonte do software aplicativo em versão de desenvolvimento; Código fonte do software embarcado em versão de desenvolvimento. | Download | 28.762,00 | 46.700,00 | 18.000,00 | 25/03/2020 | 08/06/2020 | 25/03/2020 | 29/05/2020 |  | 100 | Não | 04/06/2020
1 | PINA-2002.0048 | Desenvolvimento de comunicação 5G | Documento de projeto. | Download | 28.762,00 | 46.000,00 | 10.000,00 | 09/03/2020 | 24/03/2020 | 09/03/2020 | 24/03/2020 |  | 100 | Não | 17/04/2020
4 | PCEE-2001.0146 | MOTOTRBO Application Explorer | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 04/01/2021 | 28/02/2021 | 1 | 100 | Não | 09/03/2021
3 | PCEE-2001.0146 | MOTOTRBO Application Explorer | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 78.148,08 | 0,00 | 6.212,83 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 11/01/2021
2 | PCEE-2001.0146 | MOTOTRBO Application Explorer | ME02: Primeira versão da Application Explorer (Envio em Fila e Modelos pré-determinado) | Download | 0,00 | 77.148,08 | 6.212,83 | 01/05/2020 | 31/08/2020 | 01/05/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 02/09/2020
1 | PCEE-2001.0146 | MOTOTRBO Application Explorer | ME01: Primeira versão da Application Explorer (TCP e Raw Data) | Download | 0,00 | 77.148,08 | 6.212,83 | 09/01/2020 | 30/04/2020 | 09/01/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 12/05/2020
3 | PCEE-1912.0144 | MLaaS 2 | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 136.895,67 | 289.306,75 | 25.773,94 | 01/10/2020 | 31/01/2021 | 01/10/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 25/03/2021
2 | PCEE-1912.0144 | MLaaS 2 | Versão 5.3.6.1 do ML Git com as funcionalidades: • Ajustes e refatoramentos necessários para tornar a aplicação open source • Melhorias de usabilidade • Integração com Google Drive e Microsoft Azure Dos componentes do ML Pipeline: • Versão 4.4.13.1 da Labeling Tool contemplando: o Atualização das Task Execution o Atualização dos payloads das Tasks o Atualização da interface de criação e edição de Tasks • Versão v0.1.20200828062138 da file-py-api o Atualização dos endpoints do modelo de Label o Criação da migração dos modelos de dados da api utilizando o Alembic. • Versão v0.1.20200827112053 da labeler-py-api: o Atualização dos endpoints de tasks e de fields o Criação dos endpoints de task executions, task assignee e task assignee o Criação da migração dos modelos de dados da api utilizando o Alembic. • Versão v0.1.20200908103426 da apis-openapi-specs: o Atualização da documentação da file-py-api | Download | 136.895,67 | 289.306,75 | 25.773,94 | 01/06/2020 | 30/09/2020 | 01/06/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 03/11/2020
1 | PCEE-1912.0144 | MLaaS 2 | ME01: Resultados parciais da implementação dos módulos de rotulamento, versionamento e distribuição de dados. | Download | 136.895,66 | 289.306,74 | 25.773,94 | 03/02/2020 | 31/05/2020 | 03/02/2020 | 29/05/2020 | 1 | 100 | Não | 15/06/2020
3 | PCER-2002.0043 | Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de inspeção por imagem de vedações F-RED baseada em inteligência artificial | ME3 - Sistema avaliado em ambiente relevante •Matriz de avaliação do modelo com base em imagens de ambiente relevante; •Sistema com inteligência artificial operacional em ambiente relevante; •Relatório de desempenho de inspeção baseada em inteligência artificial; •Dossiê da documentação do projeto; | Nenhum anexo | 61.195,23 | 111.264,06 | 12.980,81 | 01/08/2021 | 11/05/2023 | 03/06/2022 |  | 2 | 97 | Não
2 | PCER-2002.0043 | Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de inspeção por imagem de vedações F-RED baseada em inteligência artificial | ME2 - Sistema avaliado em ambiente laboratorial •Projeto elétrico e mecânico do sistema; •Software do sistema de inspeção tradicional; •Matriz de avaliação do modelo com base em imagens de laboratório; •Sistema para classificação operacional em ambiente relevante; | Download | 61.195,23 | 111.264,06 | 12.980,81 | 01/11/2020 | 31/07/2021 | 01/11/2020 |  | 5 | 100 | Não | 03/06/2022
1 | PCER-2002.0043 | Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de inspeção por imagem de vedações F-RED baseada em inteligência artificial | ME1 - Definição de requisitos •Lista de requisitos do sistema | Download | 52.453,06 | 95.369,18 | 11.126,40 | 02/03/2020 | 31/10/2020 | 05/03/2020 | 31/10/2020 | 4 | 100 | Não | 07/12/2020 | CERTI e Sabó em estado de quarentena devido à pandemia do coronavírus, o andamento das atividades foi prejudicado.
4 | PCEE-1912.0143 | HP Experience Platform | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 02/04/2021
3 | PCEE-1912.0143 | HP Experience Platform | ME03: Entregues os incremedos: -Documentação dos serviços do sistema de recomendação; -Serviço de armazenamento HPx; -Serviços de bateria HPx; -Análise exploratória de dados e apoio a tomada de decisão; -Implementação do serviço de moderação de imagens; -Análise das principais aplicações danosas (top offenders) ao boot e criação de avaliação de status (granding). | Download | 217.341,84 | 437.180,59 | 38.189,93 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 16/12/2020
2 | PCEE-1912.0143 | HP Experience Platform | ME02: Desenvolvimento parcial da interface REST e do banco de dados orientado a grafos para a HP Experience Platform | Download | 217.341,84 | 472.230,59 | 38.189,93 | 01/05/2020 | 31/08/2020 | 04/05/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 02/09/2020
1 | PCEE-1912.0143 | HP Experience Platform | ME01: Resultados parciais da implementação da plataforma para integração dos serviços de recomendação | Download | 218.341,84 | 472.230,58 | 38.189,94 | 02/01/2020 | 30/04/2020 | 02/01/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 19/05/2020
4 | PCEE-2001.0142 | QAP | ME04: Versão final dos resultados do projeto validados pela empresa. | Download | 86.747,60 | 40.303,64 | 670,00 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 01/10/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 09/12/2020
3 | PCEE-2001.0142 | QAP | ME03: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 61.675,60 | 69.883,50 | 12.495,14 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 15/10/2020
2 | PCEE-2001.0142 | QAP | ME02: Versão parcial dos módulos de escrita de testes, gerenciamento de defeitos e integração entre sistemas | Download | 19.469,20 | 96.865,24 | 12.495,14 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 15/07/2020
1 | PCEE-2001.0142 | QAP | ME01: Versão contemplando o módulo de projetos | Download | 23.755,00 | 186.008,52 | 12.495,14 | 14/01/2020 | 31/03/2020 | 14/01/2020 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 16/04/2020
4 | PCEE-2001.0141 | New Epon 2 | ME04: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela empresa. | Download | 142.889,88 | 187.551,00 | 13.878,81 | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 04/01/2021 | 28/02/2021 | 1 | 100 | Não | 04/03/2021
3 | PCEE-2001.0141 | New Epon 2 | ME03: Atualização arquitetural da solução, criação de um conjunto de scripts utilizando o Yocto. | Download | 335.360,48 | 131.116,08 | 38.966,14 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 18/01/2021
2 | PCEE-2001.0141 | New Epon 2 | ME02: Finalização da componentização de elementos de UI e entrega parcial dos protótipos de APIs corporativas e Yocto. | Download | 39.922,00 | 372.077,20 | 25.757,32 | 01/05/2020 | 31/08/2020 | 04/05/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 04/09/2020
1 | PCEE-2001.0141 | New Epon 2 | ME01: Versão parcial da componentização de elementos de UI. | Download | 39.922,00 | 372.077,20 | 25.757,32 | 10/01/2020 | 30/04/2020 | 10/01/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 15/06/2020
4 | PCIM-1811.0088 | Reaproveitamento de estoques remanescentes de Mármore Bege - Bege Bahia | Estudo preliminar de viabilidade econômico-financeira do investimento; Relatório final; Patente para depósito. | Download | 79.214,56 | 84.975,62 | 77.500,00 | 04/12/2020 | 20/01/2021 | 04/12/2020 | 20/01/2021 | 2 | 100 | Não | 20/01/2021 | Projeto suspenso por falta de desembolso do cliente. Data de atualização: 18/08/20 - O cliente informou regularização no pagamento e solicitou retorno do projeto para o mês de agosto. Será realizado um aditamento de tempo em relação a plano de trabalho e Termo de parceira.
3 | PIFF-2002.0017 | Modularização e aprimoramento de Sensor Microsísmico | Testes unitários de comunicação Wifi e integração com back-end - Relatório; Testes de módulo de aquisição e transmissão - Relatório; Testes de grau de proteção dos invólucros - Relatório; Testes de integração - Relatório; Transferência de tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; Relatório Final - Relatório Final. | Download | 26.925,14 | 26.925,14 | 26.925,14 | 09/11/2020 | 08/03/2021 | 09/11/2020 | 08/03/2021 | 1 | 100 | Não | 08/03/2021
2 | PIFF-2002.0017 | Modularização e aprimoramento de Sensor Microsísmico | Projeto de placas de circuito - Esquemáticos e arquivos CAD; Montagem sensores - Protótipo; Montagem de módulos de aquisição e transmissão - Protótipo. | Download | 26.423,14 | 26.423,14 | 26.423,14 | 09/07/2020 | 08/11/2020 | 09/07/2020 | 08/11/2020 | 1 | 100 | Não | 08/11/2020
1 | PIFF-2002.0017 | Modularização e aprimoramento de Sensor Microsísmico | Levantamento de requisitos - Relatório descritivo; Projeto e especificação de encapsulamentos - Desenhos técnicos; Aquisição de materiais e componentes para prototipação - Orçamentos notas de compras. | Download | 26.723,15 | 26.723,15 | 26.723,15 | 09/03/2020 | 08/07/2020 | 09/03/2020 | 08/07/2020 | 1 | 100 | Não | 08/07/2020
4 | PELD-2001.0028 | Desenvolvimento de IPs DSP-ASIC 400G+ e processos de encapsulamento fotônicos | Projeto dos IPs dos Grupos 1 e 2 revisados e com todos os colaterais descritos nas Macroentregas 2 e 3; Amostras de LASERs e relatório de caracterização das unidades produzidas. | Download | 314.201,00 | 314.201,00 | 314.201,00 | 01/10/2020 | 30/09/2021 | 01/10/2020 | 30/09/2021 | 2 | 100 | Não | 30/09/2021
3 | PELD-2001.0028 | Desenvolvimento de IPs DSP-ASIC 400G+ e processos de encapsulamento fotônicos | Projeto Final dos IPs do Grupo 1 e Grupo 2 em formato RTL incluindo modelo alto nível, modelo arquitetural, documentação, ambientes e estratégias de verificação, relatórios de cobertura de verificação, síntese lógica e física, relatório de Lint e LEC e consumo de potência; Amostras de sub-montagens, testes de validação e relatório final descritivo dos processos de encapsulamento desenvolvidos; Amostras dos componentes, testes de caracterização e relatório final descritivo dos processos de fabricação desenvolvidos. | Download | 314.201,00 | 314.201,00 | 314.201,00 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 30/09/2020
2 | PELD-2001.0028 | Desenvolvimento de IPs DSP-ASIC 400G+ e processos de encapsulamento fotônicos | Entrega Parcial dos IPs do Grupo 1 e Grupo 2 em formato RTL incluindo modelo alto nível, modelo arquitetural, documentação, ambientes e estratégias de verificação; Relatório parcial descritivo dos processos de encapsulamento fotônico e de componentes micro-ópticos. | Download | 314.201,00 | 314.201,00 | 314.201,00 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020
1 | PELD-2001.0028 | Desenvolvimento de IPs DSP-ASIC 400G+ e processos de encapsulamento fotônicos | Relatório técnico contendo a descrição das especificações, requisitos e revisão de fluxo; Especificação e plano de implementação dos processos de encapsulamento e de fabricação de componentes a serem desenvolvidos. | Download | 314.201,00 | 314.201,00 | 314.201,00 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 31/03/2020
3 | PELD-2001.0027 | Sistema de Gerenciamento de Energia Residencial - HEMS | HW e FMW da tomada inteligente com CI IEEE 802.15.4g do Eldorado; HW e FMW do HEMS com CI IEEE 802.15.4g do Eldorado; Relatório de testes dos protótipos. | Download | 403.928,41 | 661.371,83 | 64.093,87 | 01/01/2022 | 30/09/2022 | 01/01/2022 | 30/09/2022 | 1 | 100 | Não | 30/09/2022
2 | PELD-2001.0027 | Sistema de Gerenciamento de Energia Residencial - HEMS | HW e FMW da segunda versão da tomada inteligente; HW e FMW da segunda versão do HEMS; Relatório de testes dos protótipos; Relatório de testes da versão 2 do CI IEEE 802.15.4g. | Download | 538.571,23 | 1.061.230,30 | 85.458,49 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | 30/12/2021 | 1 | 100 | Não | 30/12/2021
1 | PELD-2001.0027 | Sistema de Gerenciamento de Energia Residencial - HEMS | HW e FMW da primeira versão da tomada inteligente; HW e FMW da primeira versão do HEMS; Relatório de testes dos protótipos; Relatório de testes da versão 1 do CI IEEE 802.15.4g. | Download | 608.571,23 | 1.191.532,31 | 85.458,49 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 01/01/2020 | 30/12/2020 | 1 | 100 | Não | 30/12/2020 | Ajustados os conteúdos das Macroentreegas para solução implementada em FPGA. Um Aditivo está sendo elaborado para acomodar esta situação.
3 | PEAE-2003.0009 | Estirpes microbianas com capacidade de solubilizar fósforo | Uma bactéria e um fungo filamentoso ou extratos bacterianos e fúngico selecionados nas macroentregas 1 e 2 avaliados em escala laboratorial, quanto à viabilidade em produto formulado à base de sulfato de zinco da empresa SATIS. | Download | 25.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 06/11/2021 | 06/03/2022 | 28/12/2021 | 28/09/2022 | 1 | 100 | Não | 04/10/2022
2 | PEAE-2003.0009 | Estirpes microbianas com capacidade de solubilizar fósforo | Fungos filamentosos ou extratos fúngicos capazes de solubilizar fósforo (pelo menos 5 selecionados dentre 50 prospectados) | Download | 100.000,00 | 125.000,00 | 75.000,00 | 06/01/2021 | 06/11/2021 | 19/03/2021 | 27/12/2021 | 1 | 70 | Não | 31/01/2022
1 | PEAE-2003.0009 | Estirpes microbianas com capacidade de solubilizar fósforo | Bactérias ou extratos bacterianos capazes de solubilizar fósforo ( pelo menos 05 selecionadas dentre 50 prospectadas) | Download | 75.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 06/03/2020 | 06/01/2021 | 27/04/2020 | 18/03/2021 | 1 | 35 | Não | 16/04/2021
2 | PPLI-1912.0034 | Válvula PWM Polimérica | Relatório contendo análise estrutural do Conceito 9, adequação da seleção das matérias-primas ao novo Conceito, compatibilização do projeto das peças do novo design ao processo produtivo, análise do protótipo por impressão 3D e análise computacional de injeção de material termoplástico. | Download | 57.739,90 | 41.828,75 | 49.866,35 | 19/10/2020 | 06/08/2021 | 26/11/2020 | 30/07/2021 | 2 | 100 | Não | 30/07/2021
1 | PPLI-1912.0034 | Válvula PWM Polimérica | Relatório contendo check-list dos requisitos, design e análise estrutural do Conceito 7, seleção de materiais, especificação das matérias-primas, compatibilização do projeto das peças ao processo produtivo, definição de simulante de defensivo agrícola, desenvolvimento de formulação das partes elastoméricas. | Download | 82.500,00 | 100.000,00 | 67.500,00 | 17/12/2019 | 16/10/2020 | 17/12/2019 | 19/11/2020 | 2 | 100 | Não | 19/11/2020
4 | PPLI-1912.0035 | Neosyl | Relatório contendo as avaliações das três Sílicas PQ selecionadas para aplicação como carga de reforço em formulações para banda de rodagem de pneus Green Tire comparativamente a sílica precipitada de alta dispersão de referência, com parecer sobre validação nesta aplicação. | Download | 87.000,00 | 90.000,00 | 50.000,00 | 01/03/2021 | 28/02/2022 | 22/04/2021 | 29/03/2022 | 1 | 100 | Não | 29/03/2022
3 | PPLI-1912.0035 | Neosyl | Relatório contendo as avaliações das três Sílicas PQ selecionadas para aplicação como carga de reforço em formulações para solados de alto desempenho comparativamente a sílica precipitada convencional de referência, com parecer sobre validação nesta aplicação. Fornecimento de amostras de solados produzidos com os compostos das sílicas validadas. | Download | 15.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 | 30/11/2020 | 26/02/2021 | 26/11/2020 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Sim | 31/03/2021
2 | PPLI-1912.0035 | Neosyl | Relatório contendo os resultados das caracterizações de até 15 novas Sílicas PQ e das propriedades avaliadas nos respectivos compostos com indicação de 3 sílicas que serão utilizadas para o desenvolvimento e validação dos compostos de borracha para aplicações em solados de alto desempenho e banda de rodagem de pneus Green Tire. | Download | 30.000,00 | 35.000,00 | 50.000,00 | 08/05/2020 | 10/08/2020 | 21/05/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Sim | 15/09/2020
1 | PPLI-1912.0035 | Neosyl | Relatório contendo os resultados das caracterizações de até 15 Sílicas PQ e das propriedades avaliadas nos respectivos compostos com indicação das sílicas com melhor desempenho. | Download | 27.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 31/01/2020 | 30/04/2020 | 31/01/2020 | 07/05/2020 | 1 | 100 | Sim | 13/05/2020
3 | PIFP-2001.0018 | Teste TVD | ME03: Documentação e material de treinamento para os módulos entregues. | Download | 21.200,00 | 9.000,00 | 6.800,50 | 20/06/2020 | 19/10/2020 | 22/06/2020 | 19/10/2020 | 1 | 100 | Não | 30/10/2020
2 | PIFP-2001.0018 | Teste TVD | ME02: Mecanismos de navegação (Wizards) | Download | 63.600,00 | 44.400,00 | 4.080,00 | 20/03/2020 | 20/06/2020 | 20/03/2020 | 20/06/2020 | 1 | 100 | Não | 06/08/2020
1 | PIFP-2001.0018 | Teste TVD | ME01: Versão final da ferramenta de testes integrados. | Download | 13.000,00 | 63.600,00 | 4.080,00 | 20/01/2020 | 20/03/2020 | 20/01/2020 | 20/03/2020 | 1 | 100 | Não | 30/04/2020
3 | PLIG-2002.0012 | Otimização de ligas de alta resistência de alumínio para o setor automotivo | Relatório Final | Download | 280.205,48 | 187.177,26 | 93.028,20 | 01/11/2021 | 20/02/2022 | 26/10/2021 | 18/02/2022 | 3 | 100 | Não | 17/02/2022
2 | PLIG-2002.0012 | Otimização de ligas de alta resistência de alumínio para o setor automotivo | Relatório Parcial 2 | Download | 289.649,20 | 193.485,68 | 96.163,54 | 01/10/2020 | 29/10/2021 | 01/10/2020 | 25/10/2021 | 3 | 100 | Não | 25/10/2021
1 | PLIG-2002.0012 | Otimização de ligas de alta resistência de alumínio para o setor automotivo | Relatório Parcial 1 | Download | 273.226,36 | 182.515,22 | 90.711,16 | 21/02/2020 | 03/07/2020 | 21/02/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Sim | 30/09/2020
3 | PCPQ-2001.0054 | Evolução do interferômetro óptico | As atividades contemplam montagem de protótipo pré-industrial, relatório técnico com os testes de validação em campo, relatório técnico final do projeto e documentação do protótipo pré-industrial. O entregáveis foram disponibilizados ao cliente. | Download | 220.343,35 | 56.104,65 | 69.112,00 | 02/06/2020 | 01/02/2021 | 01/07/2020 | 23/08/2021 | 1 | 100 | Sim | 30/08/2021
2 | PCPQ-2001.0054 | Evolução do interferômetro óptico | Montagem de protótipos de laboratório e testes de validação | Download | 99.414,66 | 25.313,34 | 31.182,00 | 02/04/2020 | 01/06/2020 | 31/03/2020 | 23/06/2020 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020
1 | PCPQ-2001.0054 | Evolução do interferômetro óptico | Relatório com análise das tecnologias interferométricas | Download | 60.907,50 | 15.508,50 | 19.104,00 | 02/01/2020 | 01/04/2020 | 02/01/2020 | 30/03/2020 | 1 | 100 | Não | 28/02/2020
6 | PCEE-1904.0120 | SCM | ME06: Versão final dos resultados do projeto validados pela Empresa. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/06/2020 | 31/07/2020 | 01/06/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 23/09/2020
5 | PCEE-1904.0120 | SCM | ME05: Versão parcial dos resultados do projeto para validação pela Empresa. | Download | 96.718,02 | 0,00 | 18.829,04 | 01/05/2020 | 31/05/2020 | 04/05/2020 | 29/05/2020 | 1 | 100 | Não | 01/07/2020
4 | PCEE-1904.0120 | SCM | ME04: Stacking e RESTCONF. | Download | 41.641,00 | 277.288,99 | 18.829,05 | 01/02/2020 | 30/04/2020 | 03/02/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 22/05/2020
6 | PCIM-1912.0106 | VIABAHIA - Estabilização com Lime-S | "Patente para depósito; Termo de encerramento validado entre as partes; Relatório de encerramento validado entre as partes." | Nenhum anexo | 71.608,69 | 115.173,91 | 28.043,48 | 09/01/2023 | 03/02/2023 |  |  | 3 |  | Não
3 | PCPQ-1912.0053 | Desenvolvimento de Modelos de Visão Computacional para Verificação de Linhas de Plantio e Colheita | Algoritmo com modelo de visão computacional de restituição de linhas (final) Algoritmo com modelo computacional de verificação (final) Relatório descritivo final com experimentos realizados e resultados encontrados Compartilhamento do conhecimento Os artefatos foram encaminhados por e-mail e encontram-se depositados no repositório compartilhado entre a Unidade CPQD e a BemAgro. | Download | 77.070,00 | 29.671,95 | 47.398,05 | 25/05/2020 | 24/10/2020 | 01/06/2020 | 13/11/2020 | 1 | 100 | Não | 18/11/2020
2 | PCPQ-1912.0053 | Desenvolvimento de Modelos de Visão Computacional para Verificação de Linhas de Plantio e Colheita | Algoritmo com modelo de visão computacional de restituição de linhas (parcial) Algoritmo com modelo computacional de verificação (parcial) Relatório descritivo parcial com experimentos realizados e resultados encontrados (parcial) | Download | 10.760,00 | 39.562,60 | 63.197,40 | 23/03/2020 | 22/05/2020 | 23/03/2020 | 22/05/2020 | 1 | 100 | Não | 02/06/2020
1 | PCPQ-1912.0053 | Desenvolvimento de Modelos de Visão Computacional para Verificação de Linhas de Plantio e Colheita | Alinhamento técnico - Relatório técnico Descrição de base de dados e coleta de imagens - Relatório técnico Os artefatos foram encaminhados por e-mail e encontram-se depositados no repositório do projeto. | Download | 77.070,00 | 29.671,95 | 47.398,05 | 21/01/2020 | 20/03/2020 | 21/01/2020 | 03/04/2020 | 1 | 100 | Não | 30/03/2020
4 | PFLN-1912.0006 | ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO PREÇO HORÁRIO EM PLATAFORMAS DE SUPORTE Á COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Testes finais de operação integrada com ETRM Testes Unitários e Funcional: operação, integração CCEE e regas/cálculos | Download | 102.006,00 | 126.195,11 | 14.323,59 | 01/10/2020 | 30/12/2020 | 21/12/2020 | 05/07/2021 | 4 | 100 | Não | 09/07/2021 | Macroentrega realizada no Prazo. Aguardando aceite da EMPRESA.
3 | PFLN-1912.0006 | ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO PREÇO HORÁRIO EM PLATAFORMAS DE SUPORTE Á COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Regras de negociação de preços e energia Análise de sistemas e desenvolvimento; Análise de negócio, acompanhamento e documentação do projeto; Estudo de casos (cenários) e execução de testes | Download | 123.006,00 | 114.195,11 | 14.323,60 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 18/08/2020 | 18/12/2020 | 4 | 100 | Não | 27/01/2021 | Macroentrega realizada. Aguardando avaliação e aceite da Empresa. Assinatura do termo de Aceite em 26/01 - recebido da empresa em 27/01
2 | PFLN-1912.0006 | ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO PREÇO HORÁRIO EM PLATAFORMAS DE SUPORTE Á COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Desenvolvimento PLD horário e relatórios. Análise de sistemas e desenvolvimento; Análise de negócio, acompanhamento e documentação do projeto; Estudo de casos (cenários) e execução de testes. | Download | 169.798,00 | 90.603,11 | 14.323,59 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 09/05/2020 | 17/08/2020 | 3 | 100 | Não | 28/09/2020 | Cronograma ajustado na Macro entrega 1 - (empresa realizou o primeiro aporte somente em fevereiro, deslocando o cronograma de aproximadamente 2 meses).
1 | PFLN-1912.0006 | ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO DO PREÇO HORÁRIO EM PLATAFORMAS DE SUPORTE Á COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Estudos, estruturação e planejamento do projeto | Download | 104.598,00 | 123.603,11 | 14.232,60 | 30/12/2019 | 31/03/2020 | 03/02/2020 | 08/05/2020 | 3 | 100 | Não | 08/05/2020 | O contrato foi assinado em 30/12/19, porém, o projeto teve início efetivo em 03/02/2020. Desta forma, o cronograma foi reajustado.
4 | PPOL-1912.0023 | Desenvolvimento de compressores de baixa percepção sonora - Fase II | M4.a) Vibração em baixa frequência - Aplicação da metodologia na interação do compressor com sistema. M4.b) Vibroacustica de compressor - Otimização considerando modelo de conjunto. M4.c) Ruído de interação entre compressor e sistema - Avaliar robustez da metodologia. M4.d) Otimização robusta - Expansão da aplicação da técnica. | Download | 210.000,00 | 210.000,00 | 143.937,60 | 01/09/2021 | 30/06/2022 | 01/09/2021 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 30/06/2022
3 | PPOL-1912.0023 | Desenvolvimento de compressores de baixa percepção sonora - Fase II | M3.a) Vibração em baixa frequência - Avaliação do efeito de redução de massa nas vibrações. M3.b) Vibroacustica de compressor - Avaliação de componentes no comportamento vibroacústico. M3.c) Ruído de interação entre compressor e sistema – Aplicação para avaliar compressor em sistema. | Download | 210.000,00 | 210.000,00 | 252.630,62 | 01/01/2021 | 31/08/2021 | 01/01/2021 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 30/08/2021
2 | PPOL-1912.0023 | Desenvolvimento de compressores de baixa percepção sonora - Fase II | M2.a) Vibração em baixa frequência - Avaliação de configurações de suspensão. M2.b) Vibroacustica de compressor - Avaliação de efeito de redução de massa no ruído radiado. M2.c) Ruído de interação entre compressor e sistema - Caracterização de caminhos estruturais e fluídicos. M3.d) Otimização robusta - Avaliação de uma metodologia. | Download | 210.000,00 | 210.000,00 | 221.715,89 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 31/12/2020
1 | PPOL-1912.0023 | Desenvolvimento de compressores de baixa percepção sonora - Fase II | M1.a) Vibração em baixa frequência – Modelagem. M1.b) Vibroacustica de compressor – Modelagem. M1.c) Ruído de interação entre compressor e sistema - Metodologia de modelagem. M1.d) Otimização robusta - Metodologia de otimização robusta. | Download | 210.000,00 | 210.000,00 | 221.715,89 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020
4 | PCNP-1911.0014 | Desenvolvimento de um método alternativo ao uso de animais para avaliação toxicológica sistêmica em cosméticos, dermocosméticos e suplementos orais | Análise da expressão de transcritos por PCR em tempo real (qPCR) - intestino, fígado e pele. | Download | 51.895,37 | 44.884,24 | 31.192,91 | 01/05/2021 | 01/11/2021 | 01/01/2022 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Não | 31/07/2022 | De comum acordo, CNPEM e Natura, decidiram estender o projeto por mais 1 mês, tendo a finalização da macroentrega 4 prorrogada até 31/07/2022 (Termo Aditivo II no SRINFO). Nesta prorrogação estão previstas as finalizações das análises experimentais e a elaboração do relatório final do projeto.
3 | PCNP-1911.0014 | Desenvolvimento de um método alternativo ao uso de animais para avaliação toxicológica sistêmica em cosméticos, dermocosméticos e suplementos orais | Entrega do conjunto de cDNAs sintetizados à partir de RNA total extratido do intestino, do fígado e da pele tratada topicamente com veículo, subst A, B e C. | Download | 54.818,32 | 71.236,16 | 35.365,27 | 01/11/2020 | 01/05/2021 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 31/12/2021
2 | PCNP-1911.0014 | Desenvolvimento de um método alternativo ao uso de animais para avaliação toxicológica sistêmica em cosméticos, dermocosméticos e suplementos orais | Análise de viabilidade dos tecidos cultivados no HUMIMIC Chip 3 | Download | 52.347,11 | 70.743,24 | 33.950,77 | 01/05/2020 | 01/11/2020 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 30/06/2021
1 | PCNP-1911.0014 | Desenvolvimento de um método alternativo ao uso de animais para avaliação toxicológica sistêmica em cosméticos, dermocosméticos e suplementos orais | Síntese do cDNA dos organóides em cultivos isolados e não tratados | Download | 58.896,39 | 128.016,06 | 23.401,73 | 01/11/2019 | 01/12/2020 | 13/10/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 08/01/2021 | O projeto vem enfrentando obstáculos para cumprimento do cronograma em razão da Pandemia e, visando a melhor avaliação dos impactos, as partes acordaram pela suspensão das atividades do projeto no período de maio a setembro.
6 | PCEE-1807.0092 | AGORA DIGITAL | ME06: Protótipo da plataforma de análise de associações e proximidade com setores econômicos com manual de utilização. | Download | 50.309,52 | 85.665,84 | 15.667,42 | 01/12/2019 | 30/04/2020 | 01/12/2019 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 27/04/2020
6 | PCEE-1903.0116 | SMC-Monitor | ME06: Parte 2 das entregas de melhoria. | Download | 21.668,04 | 87.724,68 | 16.129,64 | 01/09/2020 | 31/10/2020 | 01/09/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 11/12/2020
3 | PCEE-1912.0139 | UCG05 | ME03: Relatório da validação dos modelos. | Download | 50.332,36 | 57.092,28 | 25.342,65 | 01/08/2020 | 28/02/2021 | 03/08/2020 |  | 1 | 87 | Não
2 | PCEE-1912.0139 | UCG05 | ME02: Modelos de desempenho. | Download | 50.332,36 | 57.092,28 | 25.342,65 | 01/04/2020 | 31/07/2020 | 01/04/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 03/09/2020
1 | PCEE-1912.0139 | UCG05 | ME01: Relatório técnico sobre estado-da-arte em modelos de desempenho. | Download | 53.332,36 | 120.000,00 | 25.342,65 | 01/12/2019 | 31/03/2020 | 02/12/2019 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 04/06/2020
3 | PINA-2001.0047 | Dispositivo de monitoramento remoto de pressão de d'água. | a) documento de projeto atualizado em sua versão final; b)16 protótipos de hardware desenvolvidos; c) artefatos do software embarcado desenvolvido; d) artefatos do hardware desenvolvido. | Download | 31.357,00 | 62.205,00 | 20.678,00 | 01/06/2020 | 30/06/2020 | 30/05/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 04/08/2020 | Esta macroentrega teve sua data de término planejada alterada de 30/06/2020 para 31/07/2020 em função de um adendo com duração de 1 mês que foi celebrado entre as partes.
2 | PINA-2001.0047 | Dispositivo de monitoramento remoto de pressão de d'água. | a) Código fonte do software embarcado desenvolvido; b) 05 protótipos de hardware que ainda estarão em desenvolvimento e testes. | Download | 90.000,00 | 140.000,00 | 40.000,00 | 15/02/2020 | 31/05/2020 | 15/02/2020 | 29/05/2020 |  | 100 | Não | 03/06/2020
1 | PINA-2001.0047 | Dispositivo de monitoramento remoto de pressão de d'água. | a) Documento de projeto. | Download | 40.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 15/01/2020 | 14/02/2020 | 01/02/2020 | 14/02/2020 |  | 100 | Não | 20/02/2020
5 | PIFF-1912.0016 | Aprimoramento de funcionalidades do controlador de motogerador | . Testes em ambiente relevante do novo módulo de monitoramento e controle remoto - Relatório de testes. . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; . Relatório final - Relatório final. | Download | 14.433,33 | 9.020,83 | 12.629,32 | 02/11/2020 | 14/06/2021 | 02/11/2020 | 14/06/2021 | 3 | 100 | Sim | 14/06/2021
4 | PIFF-1912.0016 | Aprimoramento de funcionalidades do controlador de motogerador | . Testes no motor de 4 cilindros em ambiente relevante (Laboratório do Cliente) - Relatório de testes; . Testes no motor de 5 cilindros em ambiente relevante (laboratório do cliente) - Relatório de testes; . Testes das funções de leitura em ambiente relevante (laboratório do cliente) - Relatório de testes; . Testes em laboratório do módulo de leitura de tensão e corrente do gerador elétrico - Relatório de testes; | Download | 29.595,38 | 18.497,13 | 25.894,99 | 01/08/2020 | 31/10/2020 | 03/08/2020 | 31/10/2020 | 1 | 100 | Não | 31/10/2020
3 | PIFF-1912.0016 | Aprimoramento de funcionalidades do controlador de motogerador | . Desenvolvimento de funções de escrita - Software de monitoramento atualizado; . Desenvolvimento de funcionalidade de leitura de tensão e corrente do gerador elétrico - Hardware de monitoramento atualizado. | Download | 30.712,83 | 19.195,51 | 26.874,01 | 01/06/2020 | 31/07/2020 | 01/06/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 31/07/2020
2 | PIFF-1912.0016 | Aprimoramento de funcionalidades do controlador de motogerador | . Desenvolvimento de estratégia de controle para motores de 5 cilindros - Software de controle atualizado. . Desenvolvimento de funções e leitura - Software de monitoramento atualizado; | Download | 32.558,98 | 20.349,36 | 28.489,39 | 02/03/2020 | 31/05/2020 | 02/03/2020 | 01/06/2020 | 1 | 100 | Não | 01/06/2020 | Devido a crise pandêmica os testes não foram realizados, por esse motivo será necessário trocar alguns itens. O item "Testes das funções de leitura em ambiente relevante (laboratório do cliente) - Relatório de testes", será trocado com o item "Desenvolvimento de estratégia de controle para motores de 5 cilindros - Software de controle atualizado" da próxima macroentrega. A segunda macroentrega será agendada para dia 01/06/20. Esses ajustes estão sendo negociados com o cliente e serão incluídos em um Termo Aditivo.
1 | PIFF-1912.0016 | Aprimoramento de funcionalidades do controlador de motogerador | . Desenvolvimento de estratégia de controle para motores de 4 cilindros - Software de controle atualizado. | Download | 32.559,01 | 20.349,39 | 28.489,40 | 02/01/2020 | 29/02/2020 | 02/01/2020 | 29/02/2020 | 1 | 100 | Não | 29/02/2020
3 | PINA-1912.0046 | Desenvolvimento de Módulo para Conectividade Veicular | Documento de especificação do projeto atualizado; Cinco protótipos de hardware desenvolvidos da versão final; Artefatos do software embarcado desenvolvido; Artefatos do hardware desenvolvido; | Download | 55.000,00 | 62.500,00 | 15.250,00 | 01/02/2021 | 05/03/2021 | 01/02/2021 | 05/03/2021 | 2 | 100 | Não | 02/06/2021 | Primeira versão do planejamento: A macroentrega 3 teve seu inicio e término replanejados em função do impacto no replanejameto da segunda macroentrega. O adendo deste replanejamento esta sendo confeccionado, onde a data de termino desta macro ocorrerá em 31/10/2020. Segunda versão do planejamento: atualização de acordo com o o documento PTC01C/2019. A data de início e entrega foram alteradas para 01/02/2021 e 05/03/2021.
2 | PINA-1912.0046 | Desenvolvimento de Módulo para Conectividade Veicular | Apresentação do software embarcado e do hardware desenvolvido e em funcionamento; Um protótipo de hardware desenvolvido e utilizado no projeto, sendo ele na versão intermediária ou final. | Download | 100.000,00 | 130.000,00 | 60.000,00 | 01/04/2020 | 31/01/2021 | 28/03/2020 | 31/01/2021 | 5 | 100 | Não | 02/06/2021 | Primeira versão de replanejamento: A macroentrega 2 teve seu inicio replanejado em função do termino da primeira macroentrega. Segunda versão de replanejamento: A macroentrega 2 teve seu inicio replanejado em função do termino da primeira macroentrega. Terceira versão de replanejamento: A macroentrega 2 teve seu inicio replanejado em função do termino da primeira macroentrega. Quarta versão de replanejamento: Houve uma mudança junto ao cliente no processador utilizado no hardware do projeto, isso gerou um impacto na data final da fase desenvolvimento. O adendo deste replanejamento esta sendo confeccionado, onde a data de termino desta macro ocorrerá em 30/09/2020. Quinta versão do planejamento: atualização de acordo com o o documento PTC01C/2019. A data de entrega foi alterada para 31/01/2021.
1 | PINA-1912.0046 | Desenvolvimento de Módulo para Conectividade Veicular | Documento de especificação do projeto. | Download | 60.000,00 | 130.000,00 | 32.250,00 | 01/02/2020 | 27/03/2020 | 01/02/2020 | 27/03/2020 | 3 | 100 | Não | 31/03/2020 | A macroentrega 1 foi replanejada junto ao cliente devido ao detalhamento da arquitetura que será desenvolvida. Segunda versão de replanejamento: A Macro entrega foi replanejada junto ao cliente com o intuito de ajustar os requisitos críticos. Terceira versão de replanejamento: A Macro entrega foi replanejada devido ao detalhamento da arquitetura que será desenvolvida.
2 | PIPT-1910.0041 | Processo de pelotização de sementes para fins de recuperação de áreas degradadas (RAD) - Fase I | Relatório Técnico - Estado da arte do uso de espécies vegetais com semeadura direta e da pelotização na RAD; além do levantamento preliminar de patentes; Descrição do processo de pelotização de sementes para RAD nos cenários de degradação da Vale S. A.; Especificação técnica dos protótipos desenvolvidos no processo de pelotização; Resultados dos testes estruturais realizados nos protótipos desenvolvidos. Apresentação da pré viabilidade econômica | Download | 96.043,29 | 146.104,70 | 48.892,27 | 29/03/2020 | 28/07/2020 | 28/05/2020 | 29/01/2021 | 1 | 85 | Não | 19/02/2021 | Atualização conforme ticket #12726
1 | PIPT-1910.0041 | Processo de pelotização de sementes para fins de recuperação de áreas degradadas (RAD) - Fase I | Workshop 1 contemplando: Conteúdo técnico-científico para embasar o desenvolvimento da tecnologia; Seleção das espécies herbáceas e arbóreas nativas potenciais para RAD, considerando os principais cenários de degradação da Vale S.A.; Consolidação do GT de pesquisadores para troca e construção de conhecimento e para discussão de resultados parciais; | Download | 96.043,28 | 146.104,71 | 48.892,27 | 29/11/2019 | 27/05/2020 | 30/11/2020 | 27/05/2020 | 1 | 100 | Não | 27/05/2020 | Aguardando termo de aceite assinado.
3 | PIPT-1804.0021 | “Desenvolvimento de um nanocarreador polimérico coloidal contendo doxiciclina, que possa ser utilizado na formulação de produtos para aplicação subcutânea em cães, utilizado no tratamento da erliquiose canina” | Relatório Técnico do IPT contemplando os resultados obtidos no estudo de esterilização por irradiação de 4 amostras de nanocarreadores poliméricos coloidais escalonados para reator de 3 kg; síntese de novas amostras de nanocarreadores poliméricos coloidais; caracterização das novas amostras sintetizadas de nanocarreadores poliméricos coloidais | Download | 35.850,00 | 36.816,67 | 15.666,67 | 08/05/2019 | 02/08/2020 | 08/05/2019 | 26/08/2020 | 1 | 100 | Não | 26/08/2020 | Novo aditivo está sendo negociado, projeto com 4 macros, solicitado abertura de ticket para inclusão.
5 | PLAC-1912.0017 | Eletrônica Embarcada para Controle de Injeção de Motor a Diesel, Revisão Pré-Cabeça-de-Série | Documentação geral de projeto; realização do workshop; transferência de tecnologia. | Download | 131.250,00 | 204.750,00 | 57.483,26 | 01/10/2021 | 31/12/2021 |  |  | 1 |  | Não
4 | PLAC-1912.0017 | Eletrônica Embarcada para Controle de Injeção de Motor a Diesel, Revisão Pré-Cabeça-de-Série | Suporte às validações de HW e SW para Desenvolvimento de customização da eletrônica embarcada incluindo a função de controle de atuador linear diesel: - Projetar os circuitos eletrônicos e da placa de circuito impresso; - Desenvolver o software embarcado; - Construir e realizar testes de amostras. | Download | 131.250,00 | 199.250,00 | 25.200,00 | 01/01/2021 | 30/09/2021 | 01/01/2021 | 30/09/2021 | 1 | 100 | Não | 01/10/2021
3 | PLAC-1912.0017 | Eletrônica Embarcada para Controle de Injeção de Motor a Diesel, Revisão Pré-Cabeça-de-Série | Revisar/Atualizar Requisitos funcionais; Projetar os circuitos eletrônicos e da placa de circuito impresso; consolidar a lista de materiais; desenvolver o software embarcado; documentação de calibração conforme padrão Bosch; construir e realizar testes de amostras. | Download | 153.125,00 | 105.000,00 | 49.993,65 | 01/06/2020 | 31/12/2020 | 01/06/2020 | 15/11/2020 | 1 | 100 | Não | 16/11/2020
2 | PLAC-1912.0017 | Eletrônica Embarcada para Controle de Injeção de Motor a Diesel, Revisão Pré-Cabeça-de-Série | REALIZAÇÃO E SUPORTE A TESTES DE DESENVOLVIMENTO, E CORREÇÕES. | Download | 43.750,00 | 100.000,00 | 50.874,62 | 01/04/2020 | 31/05/2020 | 01/04/2020 | 31/05/2020 | 1 | 100 | Não | 03/06/2020
1 | PLAC-1912.0017 | Eletrônica Embarcada para Controle de Injeção de Motor a Diesel, Revisão Pré-Cabeça-de-Série | Realizar a revisão do projeto eletrônico; Realizar a revisão do software embarcado; Construir e validar amostras do projeto hardware e software. | Download | 65.625,00 | 210.000,00 | 47.448,47 | 02/01/2020 | 31/03/2020 | 02/01/2020 | 25/03/2020 | 1 | 100 | Não | 25/03/2020
4 | PLAC-1912.0016 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Documentação; Realização de Workshop; Transferência de tecnologia. | Download | 42.900,00 | 0,00 | 8.786,75 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | 01/11/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 02/02/2021 | O Termo de Aceite foi assinado com atraso, porque o projeto estava em processo de tramitação de aditivo contratual.
3 | PLAC-1912.0016 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Reestruturação do SW v2.0.0. | Download | 64.350,00 | 0,00 | 30.559,06 | 01/08/2020 | 31/10/2020 | 01/08/2020 | 31/10/2020 | 1 | 100 | Não | 13/11/2020
2 | PLAC-1912.0016 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Realinhamento da plantadeira; Climate Field View. | Download | 64.350,00 | 0,00 | 30.559,06 | 01/05/2020 | 31/07/2020 | 01/05/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 10/08/2020
1 | PLAC-1912.0016 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Exportação/importação de arquivos Shapefile; Resumo de plantio; Leitura de sensores. | Download | 85.800,00 | 390.000,00 | 48.300,06 | 02/01/2020 | 30/04/2020 | 02/01/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 30/04/2020
5 | PCIM-1911.0107 | VALE - Aglomeração á frio | Aprovação do comissionamento a quente; Diário de bordo dos experimentos; Relatório final do projeto; | Nenhum anexo | 212.749,49 | 245.076,03 | 0,00 | 05/07/2022 | 05/12/2022 | 05/07/2022 |  | 2 |  | Não |  | [08.06.21] - Valores aportado e prazo alterados conforme aditivo 02. [08.06.21] - Valores aportados alterados de acordo Aditivo 01. [08.07.22] - Negociação o aditivo e termo de suspensão enquanto a VALE realiza a obra do galpão onde será montada a unidade piloto.
4 | PCIM-1911.0107 | VALE - Aglomeração á frio | Fabricação e montagem das estruturas auxiliares, bem como a fixação e interconexão entre os equipamentos da planta piloto. | Download | 733.622,48 | 968.173,43 | 459.256,33 | 22/09/2020 | 04/07/2022 | 22/09/2020 | 04/07/2022 | 6 | 100 | Não | 04/07/2022 | [28.06.21] - Valores aportados corrigidos conforme aditivo 02 [08.06.21] - Valores aportado e prazo alterados conforme aditivo 02. [08.06.21] - Valores aportado alterado conforme aditivo 01. [07/02/22] - A VALE retornou, do início, o processo de aquisição dos serviços de construção do galpão, onde será montada a unidade piloto. [07/04/22] - A VALE informou que só poderia receber a unidade piloto em maio, quando teria estrutura para armazenamento. Será realizado termo de suspensão do projeto para que a VALE finalize a contratação da empresa que deverá construir o galpão, e esta entregar a obra para que a unidade piloto possa ser montada. O retorno está previsto ocorrer em jan/2023 [07/06/2022] - Negociação do aditivo e termo de suspensão enquanto a VALE realiza a obra do galpão onde será montada a unidade piloto.
3 | PCIM-1911.0107 | VALE - Aglomeração á frio | Planejamento de Experimentos, contemplando comissionamento e validação da nova rota tecnológica;  Memorial Descritivo de Construção e Montagem;  Plano de condicionamento e conservação dos equipamentos auxiliares;  Memorial Descritivo de Montagem elétrica e instrumentação; " | Download | 139.577,21 | 283.384,02 | 300.000,00 | 17/04/2020 | 21/09/2020 | 17/04/2020 | 21/09/2020 | 2 | 100 | Não | 26/10/2020 | [08/06/21] - valor contrapartida da unidade EMBRAPII alterado de acordo com o aditivo 01.
2 | PCIM-1911.0107 | VALE - Aglomeração á frio | Elaboração de relatório informacional contendo: Revisão bibliográfica; Análise das rotas tecnológicas; Estudo preliminar das variáveis críticas do processo; Análise de rotas e Mapeamento tecnológico. | Download | 139.577,21 | 283.384,02 | 0,00 | 10/01/2020 | 16/04/2020 | 10/01/2020 | 16/04/2020 | 2 | 100 | Não | 23/07/2020
1 | PCIM-1911.0107 | VALE - Aglomeração á frio | Plano do projeto - Declaração do escopo, EAP (estrutura analítica do Projeto); Planos de Gerenciamento do Projeto; Elaboração do cronograma. | Download | 139.577,21 | 283.384,02 | 0,00 | 09/12/2019 | 09/01/2020 | 09/12/2019 | 09/01/2020 | 1 | 100 | Não | 18/02/2020
3 | PCOP-1908.0018 | Métodos de Avaliação de Resistência de Trechos de Fundo de Dutos Flexíveis com Danos | Desenvolvimento de experimentos | Download | 705.081,60 | 520.348,34 | 598.488,58 | 18/02/2021 | 13/10/2023 | 02/06/2022 | 10/10/2023 | 1 | 100 | Não | 12/10/2023
2 | PCOP-1908.0018 | Métodos de Avaliação de Resistência de Trechos de Fundo de Dutos Flexíveis com Danos | Desenvolvimento de modelagem analítica e numérica | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17/05/2020 | 17/02/2021 | 18/05/2020 | 01/06/2022 | 1 | 100 | Não | 01/06/2022 | Aguardando termo de aceitação de macroentrega
1 | PCOP-1908.0018 | Métodos de Avaliação de Resistência de Trechos de Fundo de Dutos Flexíveis com Danos | Desenvolvimento de Modelos de elementos finitos parametrizável | Download | 206.000,00 | 1.030.285,37 | 0,00 | 16/08/2019 | 16/05/2020 | 02/09/2019 | 17/04/2020 | 1 | 100 | Não | 24/02/2021
3 | PELD-1910.0026 | IoTMB_Moura | •Documento de projeto de HW do primeiro protótipo P1 •Relatório de verificação de P1 e lista de mudanças para P2. •10 unidades funcionais do protótipo P1. •Documentos do Projeto da Giga de Testes do Produto •Plano de Testes de Produção •Relatórios de Transferência de Tecnologia e testes de pre-certificação ANATEL •Suporte ao lote piloto. -------------------------------------------------- •Código fonte com as funcionalidades previstas para o terceiro marco. •Relatório de execução dos testes nos clientes com lote piloto | Download | 221.811,73 | 443.623,46 | 73.937,24 | 01/04/2020 | 30/09/2021 | 01/04/2020 | 30/09/2020 | 2 | 100 | Não | 30/09/2021
2 | PELD-1910.0026 | IoTMB_Moura | •Nova Release do FW e seus Códigos fonte •Documento de projeto de HW do primeiro protótipo (P0) •Relatório de verificação de P0 e lista de mudanças para P1. -------------------------------------------- •Código fonte com as funcionalidades previstas para o segundo marco. Documento com as informações para atualização do firmware; | Download | 114.150,00 | 228.300,00 | 38.050,00 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 31/03/2020
1 | PELD-1910.0026 | IoTMB_Moura | •Relatório de Factibilidade de redução no custo e tamanho do Produto. •Relatório de Adequação de Tecnologias de Conectividade •Documento de especificação do FW atualizado -------------------------------------------------- •Documentação para integração com SigFox Cloud •Código fonte com as funcionalidades previstas para o primeiro marco. •Documento com as informações de permissões conforme perfil de usuário | Download | 114.150,00 | 228.300,00 | 38.050,00 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 30/12/2020
4 | PIPT-1911.0042 | ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ESCÓRIA DE ACIARIA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO | Estudo de durabilidade. | Download | 46.837,44 | 73.804,45 | 20.761,27 | 15/04/2021 | 28/02/2022 | 15/04/2021 | 11/08/2022 | 1 | 100 | Não | 11/08/2022
3 | PIPT-1911.0042 | ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ESCÓRIA DE ACIARIA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO | RT Parcial 3 - Caracterização física e mecânica | Download | 31.646,93 | 49.867,88 | 14.384,97 | 01/12/2020 | 30/04/2021 | 01/12/2020 | 15/04/2021 | 1 | 100 | Não | 15/04/2021
2 | PIPT-1911.0042 | ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ESCÓRIA DE ACIARIA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO | RT Parcial 2 - Estudo de dosagem de concreto. | Download | 16.456,40 | 25.931,30 | 7.480,18 | 01/06/2020 | 30/11/2020 | 01/06/2020 | 15/04/2021 | 1 | 100 | Não | 15/04/2021
1 | PIPT-1911.0042 | ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ESCÓRIA DE ACIARIA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO | RT Parcial - Caracterização dos materiais, revisão bibliográfica e visita técnica. | Download | 31.646,93 | 49.867,88 | 14.384,94 | 07/11/2019 | 30/05/2020 | 07/11/2019 | 15/04/2021 | 1 | 100 | Não | 15/04/2021 | Parceiro efetuou o pagamento no início de 2020
5 | PCIM-1912.0106 | VIABAHIA - Estabilização com Lime-S | Modelagem de parâmetros do solo massapê - Construção de modelo matemático a partir de dados fornecidos pela VIABAHIA, resultados dos testes em pequena escala e em trecho experimental. | Nenhum anexo | 47.739,13 | 76.782,61 | 18.695,65 | 08/11/2022 | 06/01/2023 |  |  | 3 |  | Não
4 | PCIM-1912.0106 | VIABAHIA - Estabilização com Lime-S | Relatório técnico dos resultados dos ensaios especiais, em amostras coletadas em ambiente relevante. Construção de modelo matemático a partir de dados fornecidos pela VIABAHIA, resultados dos testes em pequena escala e em trecho experimental. | Nenhum anexo | 143.217,39 | 230.347,83 | 56.086,96 | 07/06/2022 | 07/11/2022 |  |  | 3 | 6 | Não
3 | PCIM-1912.0106 | VIABAHIA - Estabilização com Lime-S | "Projeto do sistema protótipo em pequena escala com base nos requisitos e conceitos levantados em Etapas Informacional e Conceitual, baseadas na Metodologia DIP&T; Protocolo de inserção do solo e da mistura em trincheiras, em protótipo de pequena escala; Protocolo de monitoramento do solo em pequena escala; Procedimento de ajuste para os testes da segunda campanha em ambiente relevante elaborado entre SENAI CIMATEC e VIABAHIA." | Nenhum anexo | 315.757,78 | 384.423,09 | 264.803,61 | 04/05/2020 | 06/06/2022 | 04/05/2020 | 13/01/2025 | 3 | 100 | Não |  | Data de atualização: 08/09/20 - Projeto em processo de aditamento para viabilizar que a fabricação do protótipo seja feito pelo CIMATEC. Desta forma, e por se tratar de uma etapa incluída na ME3, o prazo desta e das macroentregas seguintes foram reprogramados. Data de atualização: 07/06/21- Projeto em negociação de aditivo de prazo e custo em decorrência de atraso na etapa de fabricação do protótipo. Prazo previsto para encerramento da ME3 09/12/21" [07/01/2022] - Projeto será aditado pois ainda não foi possível realizar a coleta das amostras de solo para realização dos testes em ambiente controlado devido ao grau de saturação ainda não ter atingido o nível necessário. Durante o período o CIMATEC vem acompanhando junto à Via Bahia o monitoramento da umidade do solo e as ações relacionadas ao desenvolvimento das misturas estabilizantes (escopo da Via Bahia) [07.04.2022] - Projeto em processo de suspensão do contrato, visto que não há uma previsão para que o solo atinja o nível de saturação necessário para execução dos testes. A Via Bahia continuará realizando o monitoramento do solo e sinalizará quando houver indicações de que este está em condições aptas para realizar os testes nas sandboxes. [09.08.22] - Projeto com execução suspensa devido a incerteza do período para retirada das amostras de solo que serão testadas nas sandboxes.
2 | PCIM-1912.0106 | VIABAHIA - Estabilização com Lime-S | "Relatório técnico com a avaliação dos resultados da caracterização dos materiais; Relatório Conceitual conforme modelo definido pela Metodologia de Projetos DIP&T." | Download | 47.739,13 | 76.782,61 | 18.695,65 | 21/02/2020 | 30/04/2020 | 21/02/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 30/04/2020
1 | PCIM-1912.0106 | VIABAHIA - Estabilização com Lime-S | Entrega do cronograma do Projeto em MS Project. Plano de Projeto e Relatório Informacional conforme modelos definidos pela Metodologia de Projetos DIP&T. | Download | 71.608,70 | 115.173,91 | 28.043,48 | 03/01/2020 | 20/02/2020 | 03/01/2020 | 20/02/2020 | 1 | 100 | Não | 20/02/2020
5 | PIFE-1810.0011 | Preditor de Vazamento de Escória de Convertedor para Panela | 2.2 Macroentrega 5 - Testes Finais Objetivo geral: Comprovar o funcionamento do sistema no chão de fábrica. Objetivos Específicos: M5a. Acompanhar o sistema em funcionamento nos convertedores de Tubarão; M5b. Realizar ajustes necessários. M5c. Elaborar o memorial descritivo com as principais funções do sistema Metodologia: Os dados de várias bateladas (Imagens NIR e Variáveis de Processo) deverão ser extraídos e transferidos para um computador dedicado, onde o algoritmo SlaglD funcionará. Inicialmente, a equipe deverá construir uma base de treinamento e outra de teste para a validação da metodologia adotada de forma a definir o de melhor desempenho. Esse modelo de previsão, que tem por finalidade melhorar a assertividade na previsão da passagem de escória, deverá ser testado em ambiente online gerando mensagens e alertas durante a passagem da escória. O protótipo SlaglD já desenvolvido, que considera imagens FIR, vem apresentando desempenho similar ao antigo sistema AMEPA. Portanto, já pode ser implantado nos 3 convertedores de Tubarão, paralelamente ao desenvolvimento da solução | Download | 19.006,12 | 0,00 | 1.346,98 | 01/12/2021 | 28/02/2022 | 01/02/2022 | 24/05/2022 | 1 | 100 | Sim | 24/05/2022 | Alteração devido ao novo Plano de Trabalho.
4 | PIFE-1810.0011 | Preditor de Vazamento de Escória de Convertedor para Panela | 2.1 Macroentrega 4 - Aquisição de Variáveis de Processo e Desenvolvimento do Sistema de Predição Objetivo geral: Realizar a aquisição de imagens NIR e de variáveis específicas do processo para a adaptação do sistema de previsão de passagem escória (SlaglD) às imagens da nova câmera. Objetivos Específicos: M4a. Instalar uma câmera NIR para a aquisição das imagens e criação dos índices espectrais; M4b. Adquirir novas variáveis do processo; M4c. Criar uma base de dados com as imagens adquiridas associadas às variáveis específicas do processo (vibração, ultrassom, posição da panela. etc.); M4d. Desenvolver, validar e testar o algoritmo de predição desenvolvido Metodologia: Para atender a essa macroentrega será necessário estabelecer uma base de dados contendo dados provenientes de uma câmera NIR com o intuito de detectar e prever o vazamento de escória em convertedores de aço da Aciaria A estratégia irá abordar a utilização de algum índice (NDVI, SAVI, etc.) associado a outras variáveis do processo como vibração, som, ultrassom, etc. Nesse caso, a engenharia de Tubarão deverá instalar a câmera em um dos convertedores, além de fornecer novas variáveis do processo. | Download | 0,00 | 47.000,00 | 2.693,96 | 01/09/2021 | 31/12/2021 | 01/10/2021 | 31/01/2022 | 1 | 100 | Não | 22/02/2022 | Alteração devido ao novo Plano de Trabalho.
5 | PFLN-1911.0005 | Desenvolvimento de um sistema inteligente de comercialização de Energia | Relatório dos protótipos SCD e GPR e os principais requisitos para confecção do software em versão comercial. | Download | 71.633,33 | 115.516,53 | 12.924,23 | 27/01/2021 | 27/04/2021 | 01/03/2021 | 24/09/2021 | 4 | 100 | Não | 24/09/2021 | Macroentrega Realizada no prazo estabelecido, com termo de aceite devidamente registrado. Etapas do projeto encerradas em 24/09/2021.
4 | PFLN-1911.0005 | Desenvolvimento de um sistema inteligente de comercialização de Energia | Relatório da implementação da metodologia de gestão de risco e suas funcionalidades. | Download | 70.633,33 | 159.111,73 | 12.924,23 | 10/11/2020 | 26/01/2021 | 13/11/2020 | 26/02/2021 | 4 | 100 | Não | 26/02/2021 | Macroentrega realizada de acordo com o Plano de Trabalho
3 | PFLN-1911.0005 | Desenvolvimento de um sistema inteligente de comercialização de Energia | Relatório com a utilização de Data Science, Machine Learning e validação dos preços futuros | Download | 131.412,89 | 183.569,16 | 12.924,23 | 22/06/2020 | 09/11/2020 | 31/07/2020 | 13/11/2020 | 3 | 100 | Não | 13/11/2020 | Macroentrega realizada em 13/11/2020 - Aguardando a assinatura do termo de aceite pela empresa. Termo de aceite Recebido e registrado.
2 | PFLN-1911.0005 | Desenvolvimento de um sistema inteligente de comercialização de Energia | Relatório com a visão geral do funcionamento operativo da comercializadora, criação do banco de dados e análise das metodologias de gestão de risco. | Download | 95.511,11 | 76.914,84 | 12.924,23 | 10/02/2020 | 21/06/2020 | 11/02/2020 | 27/06/2020 | 2 | 100 | Não | 27/06/2020
1 | PFLN-1911.0005 | Desenvolvimento de um sistema inteligente de comercialização de Energia | Relatório com os principais pontos da consultoria em Data Science (arquitetura, principais dados necessários) e proposições para o projeto | Download | 126.633,33 | 67.623,73 | 12.924,23 | 26/11/2019 | 09/02/2020 | 26/11/2019 | 10/02/2020 | 1 | 100 | Não | 21/02/2020 | Macroentrega realizada na data prevista no cronograma. Avaliação da empresa e termo de aceite finalizados em 21/02/2020.
3 | PCIM-1908.0102 | CAOA-Smart Suplly Chain | Entrega de todos os estudos referentes das linhas: caminhões; Proposição de rota tecnológica; Entrega de todos os estudos referentes do Framework; Montagem e acompanhamento dos testes em ambiente relevante. | Download | 300.156,22 | 671.644,70 | 0,00 | 05/11/2020 | 29/04/2021 | 05/11/2020 | 29/04/2021 | 4 | 100 | Não | 21/06/2021 | 07.06.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
2 | PCIM-1908.0102 | CAOA-Smart Suplly Chain | Entrega de todos os estudos referentes aos levantamentos de dados primários da linha do body shop; entrega de todos os estudos referentes ao small parts; proposição de rotas tecnológicas. | Download | 410.468,68 | 863.671,75 | 0,00 | 07/01/2020 | 04/11/2020 | 07/01/2020 | 04/11/2020 | 4 | 100 | Não | 04/11/2020 | Registro da informação: 06/05/2020-Projeto revisado, datas replanejadas.
1 | PCIM-1908.0102 | CAOA-Smart Suplly Chain | Plano de gerenciamento do projeto | Download | 140.156,23 | 191.927,06 | 0,00 | 29/10/2019 | 29/12/2019 | 29/10/2019 | 06/01/2020 | 2 | 100 | Não | 06/01/2020
5 | PINA-1811.0032 | MSF - Módulo Smart Facilities | Desenvolvimento de software para interface genérica para inclusão de diferentes tipos de equipamentos industriais, desenvolvimento de novas funcionalidades no software embarcado e o desenvolvimento de um novo hardware, novas funcionalidades no sistema Fortress envolvendo software aplicativo servidor, software aplicativo web e software aplicativo mobile (Android e iOS), realização de integração e testes no ambiente de relevância do Inatel e disponibilização do sistema no ambiente da empresa. | Download | 413.743,00 | 794.705,00 | 213.489,00 | 01/11/2019 | 31/07/2020 | 01/11/2019 | 31/07/2020 | 5 | 100 | Não | 27/08/2020
3 | PCEE-1907.0132 | LiteCampus | ME03: Demonstrador final, código e documentação. | Download | 27.976,00 | 48.474,36 | 11.787,51 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 07/07/2020
2 | PCEE-1907.0132 | LiteCampus | ME02: Whitepaper | Download | 46.626,67 | 73.478,37 | 19.645,86 | 01/11/2019 | 31/03/2020 | 01/11/2019 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 22/04/2020
1 | PCEE-1907.0132 | LiteCampus | ME01: Landing Page | Download | 31.375,33 | 42.944,59 | 15.716,66 | 01/07/2019 | 31/10/2019 | 01/07/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 16/01/2020
4 | PCES-1912.0007 | Lab Indústria 4.0 | Códigos fonte dos aplicativos (versão 0.3) | Download | 124.687,32 | 0,00 | 0,00 | 01/11/2020 | 15/12/2020 | 01/11/2020 | 15/12/2020 | 3 | 100 | Não | 27/12/2020 | 3a versão do código fonte fonte dos aplicativos a serem desenvolvidos.
3 | PCES-1912.0007 | Lab Indústria 4.0 | Códigos fonte dos aplicativos (versão 0.2) | Download | 128.132,90 | 0,00 | 0,00 | 01/08/2020 | 30/10/2020 | 01/08/2020 | 30/10/2020 | 2 | 100 | Não | 04/11/2020 | 2a versão do código fonte fonte dos aplicativos a serem desenvolvidos.
2 | PCES-1912.0007 | Lab Indústria 4.0 | Arquitetura de software e códigos fonte dos aplicativos (versão 0.1) | Download | 128.908,86 | 0,00 | 0,00 | 01/05/2020 | 22/09/2020 | 01/05/2020 | 22/09/2020 | 3 | 100 | Não | 24/09/2020 | Arquitetura de software e versão inicial do código fonte fonte dos aplicativos a serem desenvolvidos.
1 | PCES-1912.0007 | Lab Indústria 4.0 | Infraestrutura de IoT (funcional) | Download | 141.733,60 | 1.046.925,36 | 0,00 | 02/01/2020 | 30/04/2020 | 02/01/2020 | 30/04/2020 | 2 | 100 | Não | 30/04/2020 | Desenvolvimento de infraestrutura base de IoT necessária para o funcionamento dos protótipos no laboratório.
4 | PUSP-1912.0010 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de mistura cimenticia ecoeficiente com a incorporação de resíduo de Bauxita" | Contempla o relatório final de todas as atividades desenvolvidas | Download | 8.325,46 | 11.000,00 | 6.829,07 | 09/02/2021 | 09/04/2021 | 23/01/2021 | 07/04/2021 | 1 | 100 | Não | 09/04/2021
3 | PUSP-1912.0010 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de mistura cimenticia ecoeficiente com a incorporação de resíduo de Bauxita" | Contempla os itens 3.1 e 3.2 do plano. | Download | 44.624,47 | 58.960,00 | 54.632,57 | 09/04/2020 | 08/02/2021 | 22/08/2020 | 22/01/2021 | 1 | 100 | Não | 27/01/2021 | Após o Primeiro Aditivo, a 2a, 3a e 4a Macroentregas, foram prorrogadas para o 9º, 14º e 16º meses do projeto, respectivamente.
2 | PUSP-1912.0010 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de mistura cimenticia ecoeficiente com a incorporação de resíduo de Bauxita" | Contempla o item 3.1 do plano | Download | 30.304,68 | 40.040,00 | 68.290,71 | 09/01/2020 | 08/04/2020 | 01/04/2020 | 21/08/2020 | 1 | 100 | Sim | 25/08/2020
1 | PUSP-1912.0010 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de mistura cimenticia ecoeficiente com a incorporação de resíduo de Bauxita" | Contempla o Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado e primeiros resultados do Projeto | Download | 83.254,62 | 110.000,00 | 6.829,07 | 09/12/2019 | 08/01/2020 | 09/12/2019 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Sim | 13/04/2020
4 | PIFM-1912.0006 | Sistema Inteligente para Controle Financeiro de Vendedores Itinerantes | Código fonte do módulo, testado com dados gerados em laboratório. Relatório de configuração e funcionamento do sistema. | Download | 20.200,00 | 31.180,00 | 25.586,61 | 05/11/2020 | 05/01/2021 | 05/11/2020 | 05/01/2021 | 1 | 100 | Não | 28/01/2021 | Entrega originalmente prevista para 05/01/2021, foi formalizada no dia 28/01/2021 devido agenda da empresa.
3 | PIFM-1912.0006 | Sistema Inteligente para Controle Financeiro de Vendedores Itinerantes | Código fonte dos aplicativos e integração com o Módulo de Administração (Entrega 2), testados com dados gerados em laboratório. | Download | 30.300,00 | 17.400,00 | 38.379,92 | 04/08/2020 | 04/11/2020 | 04/08/2020 | 04/11/2020 | 1 | 100 | Não | 03/11/2020
2 | PIFM-1912.0006 | Sistema Inteligente para Controle Financeiro de Vendedores Itinerantes | Código fonte do módulo, testado com dados gerados em laboratório. | Download | 50.500,00 | 29.000,00 | 63.966,53 | 03/03/2020 | 03/08/2020 | 03/03/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 31/07/2020
1 | PIFM-1912.0006 | Sistema Inteligente para Controle Financeiro de Vendedores Itinerantes | Documento de modelagem e especificação de tecnologias. | Download | 20.200,00 | 16.600,00 | 25.586,60 | 02/01/2020 | 02/03/2020 | 02/01/2020 | 02/03/2020 | 1 | 100 | Não | 06/03/2020 | Atualização do andamento do projeto
5 | PIFM-1912.0005 | Sistema de Comunicação para Otimização de Processo de Produção de Concertina | Relatório final. Protótipo em nível TRL6, com todas as funcionalidades definidas. | Download | 7.500,00 | 11.252,45 | 12.711,84 | 05/11/2020 | 05/02/2021 | 05/11/2020 | 05/02/2021 | 1 | 100 | Não | 21/05/2021 | Originalmente entrega prevista para 05/02/2021, porém devido ajuste de data da empresa e posterior onda roxa no estado de Minas Gerais fruto da pandemia pelo Covid-19, a entrega foi realizada em 21/05/2021.
4 | PIFM-1912.0005 | Sistema de Comunicação para Otimização de Processo de Produção de Concertina | Relatório contendo os resultados obtidos. Montagem em protoboard com sistema de comunicação entre “mestre” e “escravos”. | Download | 5.000,00 | 3.600,00 | 8.474,56 | 04/09/2020 | 04/11/2020 | 04/09/2020 | 04/11/2020 | 1 | 100 | Não | 30/10/2020
3 | PIFM-1912.0005 | Sistema de Comunicação para Otimização de Processo de Produção de Concertina | Relatório contendo os resultados obtidos. Montagem em protoboard com o sistema datalogger | Download | 5.000,00 | 3.600,00 | 8.474,56 | 03/07/2020 | 03/09/2020 | 03/07/2020 | 03/09/2020 | 1 | 100 | Não | 31/08/2020
2 | PIFM-1912.0005 | Sistema de Comunicação para Otimização de Processo de Produção de Concertina | Relatório contendo os resultados obtidos. Montagem em protoboard com teclado, botão e display. | Download | 5.000,00 | 3.600,00 | 8.474,56 | 02/05/2020 | 02/07/2020 | 02/05/2020 | 02/07/2020 | 1 | 100 | Não | 29/06/2020
1 | PIFM-1912.0005 | Sistema de Comunicação para Otimização de Processo de Produção de Concertina | Relatório com descrição de vantagens e desvantagens referentes às tecnologias de comunicação analisadas. Planta simplificada com alocação dos equipamentos e escritório. | Download | 12.564,50 | 7.260,00 | 14.247,58 | 01/02/2020 | 01/05/2020 | 01/02/2020 | 01/05/2020 | 1 | 100 | Não | 04/05/2020
4 | PCPQ-1911.0052 | Smart Content | Atividade7: Integração do sistema e execução dos testes 1) Testes e avaliações de recomendações geradas pelo RecSys. Atividade 9: Documentação e transferencia de tecnologia (2) Documentação Atividade do RecSys. Os artefatos que constituem esta macroentrega fora disponibilizados ao parceiro pelo drive do projeto. | Download | 94.020,00 | 156.700,00 | 62.675,00 | 19/08/2020 | 18/12/2020 | 25/09/2020 | 28/01/2021 | 1 | 100 | Não | 28/01/2021 | Uso de Metodologia Ágil
3 | PCPQ-1911.0052 | Smart Content | (1) Relatório testes e avaliações de recomendações geradas; (2) Relatório descrevendo os dados disponíveis. | Download | 69.974,99 | 116.625,00 | 46.649,00 | 20/03/2020 | 18/09/2020 | 16/06/2020 | 24/09/2020 | 1 | 100 | Não | 02/10/2020 | Uso de Metodologia Ágil
2 | PCPQ-1911.0052 | Smart Content | (1)Documento inicial para integrações. (2) MVP Smart Content. - MVP colocado em execução através do envio de puch para clientes reais da Claro; - O código fonte foi disponibilizado a empresa parceira. (3) Relatório de identificação de aderência de políticas e descrição de métodos para anonimização e pseudoanonimização a serem implementados. (4) Relatório descrevendo os dados disponíveis. | Download | 144.750,00 | 241.250,00 | 96.497,00 | 19/12/2019 | 19/06/2020 | 16/04/2020 | 15/06/2020 | 1 | 100 | Não | 29/06/2020 | Uso de Metodologia Ágil
1 | PCPQ-1911.0052 | Smart Content | 1) Arquitetura Candidata Inicial. - Diagrama de breve descrição do setup montado para a primeira PoC e que deve ser evoluído ao longo do projeto; (2) Relatório descrevendo os dados disponíveis. - Primeira versão ( de três previstas) do relatório de análise dos dados disponibilizados do data take da Claro; (3) Protótipo de validação da arquitetura (PoC) - Primeira prova de conceito que mostrou que é possível utilizar dados reais de usuários da Claro para realizar recomendações de conteúdo utilizando uma abordagem diferente da existente (algoritmo Word2VEC); - O código envolvido na realização da PoC encontra-se no repositório de código e disponibilizado a empresa. | Download | 71.775,00 | 119.625,00 | 47.849,00 | 19/12/2019 | 19/03/2020 | 19/12/2019 | 15/04/2020 | 1 | 100 | Sim | 03/04/2020 | Uso de metodologia Ágil no desenvolvimento
5 | PPLI-1910.0033 | Lightweight Ammunition | Relatório de Análise de Patentes - revisão 04; Análise de viabilidade técnica de injeção em grande escala de estojos de PPSU.; Microcronograma das atividades da fase 6. | Download | 12.474,00 | 15.120,00 | 10.206,00 | 12/11/2022 | 28/04/2023 | 12/12/2022 | 17/04/2023 | 2 | 100 | Não | 17/04/2023
4 | PPLI-1910.0033 | Lightweight Ammunition | Protótipos preliminares do estojo Case´n´Cap; Plano de verificação de design e relatório de verificação – revisão 02; Relatório de Análise de Patentes - revisão 03; Atualização dos desenhos em 2D e 3D do componente (estojo) e sistema (cartucho) – revisão 01; Plano de verificação de design e relatório de verificação Rev.B; Plano preliminar de qualidade – revisão 00; Relatório de seleção e desenvolvimento dos materiais Rev.C; Produção de lote pré-piloto de mil unidades da Pré-Forma Near-Net- Shape (NNS) e estojo Benchmark para ensaios funcionais; Atualização da matriz de risco do projeto – revisão 03; Microcronograma das atividades da fase 5 - revisão 03; Análise Estrutural - revisão 01. | Download | 206.250,00 | 250.000,00 | 168.750,00 | 06/04/2021 | 28/10/2022 | 15/04/2021 | 28/10/2022 | 2 | 100 | Não | 02/11/2022
3 | PPLI-1910.0033 | Lightweight Ammunition | Relatório de análise estrutural/funcional, modelo em Cad 3D e desenhos de fabricação e detalhamento do processo de fabricação do estojo, plano de verificação de design e relatório de verificação e atualização do estudo de viabilidade técnica e econômica. | Download | 123.750,00 | 150.000,00 | 101.250,00 | 11/09/2020 | 21/12/2020 | 06/10/2020 | 05/04/2021 | 1 | 100 | Sim | 05/04/2021
2 | PPLI-1910.0033 | Lightweight Ammunition | Relatório de seleção e desenvolvimento dos materiais e relatório de ensaios de caracterização de matérias primas | Download | 123.750,00 | 150.000,00 | 101.250,00 | 01/04/2020 | 20/08/2020 | 15/04/2020 | 20/08/2020 | 1 | 100 | Não | 20/08/2020
1 | PPLI-1910.0033 | Lightweight Ammunition | Relatório de análise de concorrentes e patentes | Download | 82.500,00 | 100.000,00 | 67.500,00 | 13/12/2019 | 31/03/2020 | 13/12/2019 | 19/03/2020 | 1 | 100 | Não | 19/03/2020
5 | PIFF-1912.0015 | Otimização do consumo hídrico-energético com redução de resíduos no processo industrial da produção de refrigerante de cana-de-açúcar. | Análise de dados 5 - Relatório; Relatório 5 - Relatório | Nenhum anexo | 19.370,13 | 12.106,33 | 16.951,32 | 01/03/2021 | 31/05/2021 |  |  | 1 |  | Não
4 | PIFF-1912.0015 | Otimização do consumo hídrico-energético com redução de resíduos no processo industrial da produção de refrigerante de cana-de-açúcar. | Elaboração dos POPs 5 - Folha de procedimentos e caracterização dos testes; Finalização do teste do protótipo de processamento 5 - Relatório; Elaboração do fluxograma 5 -Relatório; Memorial descritivo de produção 5 - Relatório. | Nenhum anexo | 44.062,74 | 27.539,21 | 38.554,39 | 02/11/2020 | 28/02/2021 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIFF-1912.0015 | Otimização do consumo hídrico-energético com redução de resíduos no processo industrial da produção de refrigerante de cana-de-açúcar. | Construção da linha de processamento 2 - Relatório; Definição da fórmula final do produto 4 - Relatório; Testes de processamento - Filtração/pasteurização 4 - Protótipo; Teste Sensoriais 4 -Relatório; Análises fisíco-químicas 3 - Relatório; Análises microbilógicas 3 - Relatório | Nenhum anexo | 63.595,05 | 39.746,90 | 55.643,68 | 01/07/2020 | 31/10/2020 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIFF-1912.0015 | Otimização do consumo hídrico-energético com redução de resíduos no processo industrial da produção de refrigerante de cana-de-açúcar. | Análises físico-químicas e microbiológicas 1 - Relatório | Nenhum anexo | 85.776,59 | 53.610,36 | 75.058,86 | 02/03/2020 | 30/06/2020 |  |  | 1 |  | Não |  | O projeto foi pausado devido ao não pagamento da 1ª parcela pela empresa. A mesma alega questões burocráticas do FUNDECAM para liberar o recurso financeiro solicitado. Considerando ainda, que as reuniões deliberativas do FUNDECAM estão sendo canceladas devido a quarentena pelo Covid-19, a pausa poderá ser mais acentuada.
1 | PIFF-1912.0015 | Otimização do consumo hídrico-energético com redução de resíduos no processo industrial da produção de refrigerante de cana-de-açúcar. | Estudos preliminares - Relatório | Download | 12.462,16 | 7.788,86 | 10.900,09 | 02/01/2020 | 29/02/2020 | 02/01/2020 | 29/02/2020 | 1 | 100 | Não | 29/02/2020
3 | PESQ-1912.0009 | Seleção de isolado de Purpureocillium lilacinum altamente produtivo e eficiente para o controle de nematoides | Eficácia dos isolados no controle de nematoides nas plantas de soja e disponibilização do isolado. | Download | 43.563,99 | 53.329,47 | 3.518,64 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 04/07/2020 | 18/05/2021 | 1 |  | Não | 18/05/2021
2 | PESQ-1912.0009 | Seleção de isolado de Purpureocillium lilacinum altamente produtivo e eficiente para o controle de nematoides | Efeito in vitro dos isolados sobre os nematoides | Download | 21.782,00 | 26.664,74 | 17.559,32 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 01/04/2020 | 03/07/2020 | 1 |  | Não | 03/07/2020
1 | PESQ-1912.0009 | Seleção de isolado de Purpureocillium lilacinum altamente produtivo e eficiente para o controle de nematoides | Rendimento produtivo dos isolados e identificação molecular. | Download | 21.782,00 | 26.664,74 | 17.559,32 | 31/01/2020 | 31/03/2020 | 02/01/2020 | 31/03/2020 | 1 |  | Não | 31/03/2020
4 | PCEE-1911.0138 | SmartER | ME04: Métodos baseados em inteligência artificial para detecção de menções a marcas famosas em textos publicado em redes sociais; e para identificação de profissões, ocupações e interesses dos usuários de redes sociais, a partir de suas descrições biográficas. | Download | 0,00 | 1.568,41 | 3.668,47 | 01/05/2020 | 31/10/2020 | 04/05/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 04/11/2020
3 | PCEE-1911.0138 | SmartER | ME03: Implementação dos modelos baseados em aprendizagem de máquina para detecção de relações entre diferentes entidades e entre entidades e outras informações contextuais. | Download | 13.841,60 | 10.285,41 | 3.668,47 | 01/03/2020 | 30/04/2020 | 02/03/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 25/05/2020
2 | PCEE-1911.0138 | SmartER | ME02: Análise exploratória dos dados a serem utilizados para treinamento e validação dos modelos de inteligência artificial; Implementação dos modelos baseados em aprendizagem de máquina para detecção de entidades em texto. | Download | 15.533,60 | 21.656,91 | 5.502,70 | 01/12/2019 | 29/02/2020 | 02/12/2019 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Não | 30/03/2020
1 | PCEE-1911.0138 | SmartER | ME01: Especificação, em relatório técnico, dos métodos e técnicas mais promissoras para o desenvolvimento dos modelos de Inteligência Artificial, considerando os diferentes cenários de aplicação vislumbrados pela empresa. | Download | 0,00 | 12.063,50 | 1.834,22 | 01/11/2019 | 30/11/2019 | 01/11/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Sim | 04/02/2020
5 | PCIM-1911.0105 | NEXA-Granito Sintético | Execução de experimentos das análises de caracterização. | Download | 161.185,61 | 161.185,61 | 161.185,61 | 26/01/2021 | 12/07/2021 | 26/01/2021 | 05/07/2021 | 4 | 100 | Não | 19/07/2021 | [28.07.21] - Atualizado o encerramento da macroentrega 5 e anexado o termo de aceite. [03.05.21] - Inserido aditivo de prazo e custo para regularizar a Macroentrega 05.
4 | PCIM-1911.0105 | NEXA-Granito Sintético | Construção, montagem, instalação e comissionamento de novos equipamentos e adequações da planta piloto. | Download | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 09/07/2020 | 10/03/2021 | 09/07/2020 | 25/01/2021 | 2 | 100 | Não | 08/02/2021
3 | PCIM-1911.0105 | NEXA-Granito Sintético | Documentação de projeto preliminar e detalhado, desenvolvimento de planejamento de experimentos. | Download | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 27/04/2020 | 08/07/2020 | 27/04/2020 | 08/07/2020 | 1 | 100 | Não | 04/08/2020
2 | PCIM-1911.0105 | NEXA-Granito Sintético | Relatório de informações técnicas necessárias para desenvolvimento de projetos conceitual, preliminar e detalhado. | Download | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 28/02/2020 | 24/04/2020 | 28/02/2020 | 24/04/2020 | 2 | 100 | Não | 02/06/2020
1 | PCIM-1911.0105 | NEXA-Granito Sintético | Documentação de planejamento do projeto | Download | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 12/12/2019 | 27/02/2020 | 12/12/2019 | 27/02/2020 | 1 | 100 | Não | 27/02/2020 | 21/07/20 - Data de início do projeto foi ajustada de acordo com a Ata de kickoff.
4 | PLIG-1911.0010 | Efeito do balanço Ti/N na soldabilidade de aços para line pipe | Relatório técnico detalhando efeito das condições de soldagem na tenacidade e sua relação com microestrutura para o aço Line Pipe 04. Relatório técnico final detalhando consolidação dos resultados com foco na determinação do melhor balanço Ti/N no que diz respeito aos efeitos dos parâmetros de soldagem nas propriedades mecânicas dos aços para Line Pipe estudados. | Download | 115.997,58 | 159.496,68 | 72.498,48 | 03/01/2022 | 16/05/2022 | 03/01/2022 | 13/05/2022 | 3 | 100 | Não | 10/05/2022
3 | PLIG-1911.0010 | Efeito do balanço Ti/N na soldabilidade de aços para line pipe | Relatório técnico detalhando efeito das condições de soldagem na tenacidade e sua relação com microestrutura para o aço Line Pipe 03. | Download | 85.064,89 | 116.964,23 | 72.498,48 | 22/07/2021 | 22/12/2021 | 23/07/2021 | 22/12/2021 | 3 | 100 | Não | 22/12/2021
2 | PLIG-1911.0010 | Efeito do balanço Ti/N na soldabilidade de aços para line pipe | Relatório técnico detalhando efeito das condições de soldagem na tenacidade e sua relação com microestrutura para o aço Line Pipe 02. | Download | 85.064,89 | 116.964,23 | 72.498,48 | 20/04/2020 | 21/07/2021 | 12/04/2021 | 21/07/2021 | 2 | 100 | Não | 22/09/2021
1 | PLIG-1911.0010 | Efeito do balanço Ti/N na soldabilidade de aços para line pipe | Relatório técnico detalhando efeito das condições de soldagem na tenacidade e sua relação com microestrutura para o aço Line Pipe 01. | Download | 100.531,24 | 138.230,44 | 72.498,48 | 18/11/2019 | 17/04/2020 | 19/11/2019 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Sim | 09/04/2021
4 | PLIG-1911.0011 | Otimização dos parâmetros de tratamento térmico em aços para line pipe e OCTG | Relatório técnico detalhando resultados sobre os efeitos da taxa de resfriamento durante têmpera nas propriedades mecânicas do aço OCTG 02. Relatório técnico final detalhando relações entre os parâmetros de tratamentos térmicos e as características dos aços estudados. | Download | 46.070,27 | 38.461,06 | 53.817,82 | 07/04/2021 | 28/08/2021 | 07/04/2021 | 27/08/2021 | 3 | 100 | Não | 27/08/2021
3 | PLIG-1911.0011 | Otimização dos parâmetros de tratamento térmico em aços para line pipe e OCTG | Relatório técnico detalhando resultados sobre os efeitos da taxa de resfriamento durante têmpera nas propriedades mecânicas do aço Line Pipe 02. | Download | 36.255,01 | 30.266,94 | 42.351,94 | 20/11/2020 | 05/04/2021 | 04/01/2021 | 05/04/2021 | 3 | 100 | Não | 05/04/2021
2 | PLIG-1911.0011 | Otimização dos parâmetros de tratamento térmico em aços para line pipe e OCTG | Relatório técnico detalhando resultados sobre os efeitos da taxa de resfriamento durante têmpera nas propriedades mecânicas do aço OCTG 01. | Download | 36.255,01 | 30.266,94 | 42.351,94 | 25/06/2020 | 19/11/2020 | 25/09/2020 | 23/12/2020 | 2 | 100 | Sim | 11/01/2021
1 | PLIG-1911.0011 | Otimização dos parâmetros de tratamento térmico em aços para line pipe e OCTG | Relatório técnico detalhando resultados sobre os efeitos da taxa de resfriamento durante têmpera e da temperatura de revenimento nas propriedades mecânicas do aço Line Pipe 01. | Download | 82.222,86 | 68.642,51 | 96.050,14 | 18/11/2019 | 24/06/2020 | 18/11/2019 | 24/06/2020 | 1 | 100 | Não | 24/06/2020
5 | PCES-1707.0001 | Connect Car | Macroentrega #5: Novas versões entregues da solução, com as funcionalidades priorizadas | Download | 108.920,76 | 168.827,07 | 49.014,33 | 01/12/2019 | 31/05/2020 | 01/12/2019 | 30/07/2020 | 2 | 100 | Não | 30/07/2020
3 | PCIM-1911.0104 | Vale - Pelotização | Fabricação; Montagem; Comissionamento POC's: Relatórios de inspeção de conformidade da Manufatura versus Requisitos DOE | Download | 1.134.279,83 | 2.254.102,62 | 0,00 | 23/06/2021 | 12/04/2022 | 23/06/2021 | 12/04/2022 | 3 | 100 | Não | 02/05/2022 | [25.08.21] - Cadastrado do aditivo 02 onde altera os valores aportados, aumenta o prazo de execução e reduz o numero de macroentregas. [06.05.22] - As atividades da macroentrega foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
2 | PCIM-1911.0104 | Vale - Pelotização | Preliminar; Detalhado; DOE: Especificações Técnicas e Detalhamento das POC's para manufatura, montagem e comissionamento em ambiente relevante; Plano de Experimentos; | Download | 498.910,27 | 997.970,23 | 0,00 | 23/03/2021 | 22/06/2021 | 19/03/2021 | 22/06/2021 | 2 | 100 | Não | 01/07/2021
1 | PCIM-1911.0104 | Vale - Pelotização | Planejamento/ Mobilização: EAP; Planos de Gerenciamento de Projeto; Informacional;Conceitual: Mapeamento Tecnológico; Revisão de Requisitos; Função Global; Modelos Matemáticos; Matriz Morfológica | Download | 720.051,57 | 1.440.319,18 | 0,00 | 06/01/2020 | 22/03/2021 | 06/01/2020 | 18/03/2021 | 2 | 100 | Não | 08/04/2021 | Em função do cenário de pandemia e isolamento social o prazo de aquisição da Vale foi prorrogado para 70 dias impactando na revisão do cronograma do projeto. Projeto teve as suas datas replanejadas.
3 | PCER-1911.0042 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Solução Piloto Baseada em IoT para Conectividade, Aquisição e Pré-Processamento de Dados de Dispositivos Clínicos e Exames Médicos e Armazenamento em Nuvem | E5 - Documentação técnica do projeto. E6 - Software do servidor instalado para aplicação pela Qualirede e entrega do código fonte. E7 - Workshop de transferência de tecnologia. | Download | 134.289,44 | 127.160,50 | 13.428,94 | 01/07/2021 | 30/11/2021 | 01/07/2021 | 19/11/2021 | 4 | 100 | Não | 26/11/2021
2 | PCER-1911.0042 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Solução Piloto Baseada em IoT para Conectividade, Aquisição e Pré-Processamento de Dados de Dispositivos Clínicos e Exames Médicos e Armazenamento em Nuvem | E3 – Código fonte do software do servidor. E4 – Clínica piloto preparada para operação. | Download | 134.289,46 | 127.160,51 | 13.428,95 | 01/08/2020 | 30/06/2021 | 21/07/2020 | 30/06/2021 | 8 | 100 | Sim | 02/07/2021 | "Cliente não consolidou a definição dos seguintes devices: otoscópio e exames de sangue. Ainda, encontra dificuldades para adquirir o device estetoscópio para a continuidade do desenvolvimento do projeto. Além disso, esse device requer 45 dias de espera para liberação de toda API referente ao funcionamento do mesmo. Pelos motivos expostos acima, foi tomada a decisão em conjunto com o cliente de colocar o projeto em hold por 2 meses para que ele possa disponibilizar o device estetoscópio para continuidade do desenvolvimento do projeto." Projeto retomado em 10/05/2021
1 | PCER-1911.0042 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Solução Piloto Baseada em IoT para Conectividade, Aquisição e Pré-Processamento de Dados de Dispositivos Clínicos e Exames Médicos e Armazenamento em Nuvem | E1 ¬– Documento de requisitos da solução. E2 – Definição dos dispositivos médicos digitais a serem integrados à solução. | Download | 179.052,60 | 169.547,34 | 17.905,26 | 13/01/2020 | 31/07/2020 | 13/01/2020 | 20/07/2021 | 4 | 100 | Não | 20/07/2020 | Aguardando termo de aceite assinado
2 | PELD-1908.0024 | Estimulador Neuromuscular | •Documento de design para o segundo protótipo •Evidências de fabricação do segundo protótipo •Relatório de verificação do segundo protótipo •Relatório de validação para o protótipo de engenharia •Documentação de Projeto para Transferência para a equipe de produção da Parceira •Relatório de transferência de projeto para a equipe de produção da Parceira •Relatório do suporte à Produção do Lote Piloto | Download | 82.331,66 | 98.021,13 | 66.705,83 | 01/03/2020 | 30/09/2021 | 01/03/2020 | 30/09/2021 | 2 | 100 | Não | 30/09/2021
1 | PELD-1908.0024 | Estimulador Neuromuscular | •Documento de design para o primeiro protótipo •Evidências de fabricação do primeiro protótipo •Relatório de verificação do primeiro protótipo | Download | 131.092,20 | 156.000,00 | 106.184,78 | 01/08/2019 | 29/02/2020 | 01/08/2019 | 28/02/2020 | 2 | 100 | Não | 28/02/2020
5 | PCIM-1912.0103 | Inovacau - Mais Cacau | Relatório Técnico final | Download | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 04/12/2020 | 07/04/2021 | 04/12/2020 | 07/04/2021 | 1 | 100 | Não | 15/04/2021 | 02.06.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
4 | PCIM-1912.0103 | Inovacau - Mais Cacau | Relatório Técnico: Resultado da estabilidade e testes biológicos. | Download | 34.990,20 | 32.919,60 | 34.990,20 | 10/09/2020 | 03/12/2020 | 10/09/2020 | 03/12/2020 | 1 | 100 | Não | 21/12/2020
3 | PCIM-1912.0103 | Inovacau - Mais Cacau | Relatório Técnico: resultado hidrólise e determinação das amostras para testes biológicos. | Download | 34.990,20 | 32.919,60 | 34.990,20 | 29/06/2020 | 09/09/2020 | 29/06/2020 | 09/09/2020 | 1 | 100 | Não | 09/09/2020
2 | PCIM-1912.0103 | Inovacau - Mais Cacau | Relatório Técnico contendo: Caracterização da casca do cacau. Parâmetros de processo para extração convencional de pectina e hidrólise. | Download | 34.990,20 | 32.919,60 | 34.990,20 | 06/04/2020 | 26/06/2020 | 06/04/2020 | 26/06/2020 | 1 | 100 | Não | 08/07/2020 | Termo de aceitação em fase de assinatura pelo cliente. Importante reforçar que a entrega foi realizada em 26/06/2020, como consta no primeiro parágrafo, apesar do cliente ter assinado o documento em 08/07/2020.
1 | PCIM-1912.0103 | Inovacau - Mais Cacau | Iniciação e Planejamento. Relatório técnico com o estado da arte contendo os dados da literatura técnica científica- Informacional. | Download | 34.990,20 | 32.919,60 | 34.990,20 | 03/02/2020 | 03/04/2020 | 03/02/2020 | 03/04/2020 | 1 | 100 | Não | 13/04/2020
4 | PPOL-1911.0022 | Soluções inovadoras para a redução do consumo de energia em sistemas domésticos de refrigeração | #2: Modelo do sistema 3-evap (cíclico) #3: Testes em produto em condições úmidas #5: Validação da lógica #6: Condensador spiral finned-tube #7: Simulação CFD validade para unidades de 22k Btu/h #9: Atividade 4 | Download | 390.000,00 | 300.000,00 | 68.844,79 | 01/09/2021 | 30/06/2022 | 01/09/2021 | 30/06/2022 | 1 | 100 | Não | 30/06/2022
3 | PPOL-1911.0022 | Soluções inovadoras para a redução do consumo de energia em sistemas domésticos de refrigeração | #1: Desenvolvimento de método experimental e de bancada para avaliação do clear ice. #2: Modelo do sistema 3-evap (pull-down) #3: Modelo matemático em condições úmidas #4: Desenvolvimento de método experimental e de bancada para avaliação do clear ice #5: Lógica de controle avançada #6: Condensador wire-on-tube #7: Simulação CFD validade para unidades de 9k Btu/h #8: Testes de consumo #9: Atividade 3 | Download | 390.000,00 | 300.000,00 | 701.409,51 | 01/12/2020 | 31/08/2021 | 01/12/2020 | 31/08/2021 | 1 | 100 | Não | 31/08/2021
2 | PPOL-1911.0022 | Soluções inovadoras para a redução do consumo de energia em sistemas domésticos de refrigeração | #1: Otimização do insuflamento. Critérios de aceite: Análise em CFD para otimização do insuflamento de ar na forma de gelo. #2: Modelo de múltiplos evaporador. Critérios de aceite: Biblioteca em Dymola para sistemas com múltiplos evaporadores. #3: Testes em produto em condições secas. Critérios de aceite: Resultados dos testes baseline e com evaporador microcanal em condições secas. #4: Modelo do evaporador que considera o processo de desumidificação. Critérios de aceite: Modelo executável com instruções de uso. #5: Testes de consumo de energia em 16 e 32°C. Critérios de aceite: Resultados preliminares processados. #6: Condensador micro-channel with headers. Critérios de aceite: Resultados experi-mentais e correlação para condensadores microchannel with headers. #7: Modelo preliminar. Critérios de aceite: Modelo matemático para aerodinâmica das pás do ventilador. #8: Testes em bancada. Critérios de aceite: Avaliação da válvula promissora em ban-cada com fluido refrigerante. #9: Atividade 2. Critérios de aceite: Resultados da atividade 2 (a definir). | Download | 390.000,00 | 300.000,00 | 595.699,44 | 01/06/2020 | 30/11/2020 | 01/06/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 30/11/2020
1 | PPOL-1911.0022 | Soluções inovadoras para a redução do consumo de energia em sistemas domésticos de refrigeração | #1: Identificação do cubo de gelo crítico. Critérios de aceite: Análise em CFD identificando um cubo crítico numa forma de gelo genérica. #2: Lógica de controle. Critérios de aceite: Biblioteca em Dymola capaz de simular lógicas de controle. #3: Modelo matemático em condições secas. Critérios de aceite: Modelo matemático validado com os testes em condições secas. #4: Revisão da bibliográfica. Critérios de aceite: Revisão da literatura com os modelos matemáticos apropriados a serem implementados. #5: Testes baseline. Critérios de Aceite: Refrigerador selecionados, instrumentação realizada e realização de testes de pull-down em 43°C. #6: Definição de amostras. Critérios de Aceite: Definição e aquisição das amostras de condensadores. #7: Revisão bibliográfica. Critérios de aceite: Revisão bibliográfica com os principais modelos para ventiladores compactos. #8: Identificação da válvula promissora. Critérios de Aceite: Resultados em bancada de nitrogênio e identificação da válvula promissora. #9: Atividade 1 de curta duração (a definir). Critérios de Aceite: Resultados da atividade 1 (a definir). | Download | 390.000,00 | 660.000,00 | 194.046,25 | 01/12/2019 | 31/05/2020 | 01/12/2019 | 31/05/2020 | 1 | 100 | Não | 31/05/2020
4 | PUSP-1910.0009 | "EMBRAPII MCE e IPT MAT - Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada" | "Projeto de liga e rota de processamento de aço combinando as estratégias de 'self-healing' e formação de microconstituintes aciculares" | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28/05/2021 | 28/04/2022 | 29/05/2021 | 04/05/2022 | 1 | 100 | Sim | 13/05/2022 | Macroentrega alterada após 1º Aditivo assinado.
3 | PUSP-1910.0009 | "EMBRAPII MCE e IPT MAT - Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada" | "Projeto de liga e rota de processamento de aço baseado na indução de formação de microconstituintes aciculares" | Download | 209.591,63 | 255.461,86 | 170.072,67 | 28/11/2020 | 27/05/2021 | 30/10/2020 | 28/05/2021 | 1 | 100 | Não | 10/06/2021
2 | PUSP-1910.0009 | "EMBRAPII MCE e IPT MAT - Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada" | "Projeto de liga e rota de processamento de aço baseado na indução do efeito 'self-healing'" | Download | 310.618,42 | 378.598,88 | 252.050,63 | 28/05/2020 | 27/11/2020 | 02/06/2020 | 29/10/2020 | 1 | 100 | Não | 18/11/2020
1 | PUSP-1910.0009 | "EMBRAPII MCE e IPT MAT - Desenvolvimento de aço estrutural ligado ao nióbio com resistência ao fogo melhorada" | - "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" - "Estudo dos mecanismos de degradação das propriedades mecânicas de aços em elevadas temperaturas" | Download | 438.766,37 | 534.792,69 | 356.036,00 | 28/11/2019 | 27/05/2020 | 28/11/2019 | 01/06/2020 | 1 | 100 | Sim | 12/06/2020 | Realizada a entrega do "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" (Macroentrega 1 original do Convênio) em 04/12/19. Recebido o "aceite" da empresa em 05/12/19. Realizada a entrega do " Estudo dos mecanismos de degradação das propriedades mecânicas de aços em elevadas temperaturas" (Macroentrega 2 original do Convênio) em 1º/06/20. Recebido o "aceite" da empresa em 12/06/20.
2 | PELD-1910.0025 | Module IoT SMART LoRa | Macroentrega 2 Relatório Indicador físico de entrega: Relatório de Testes Atividades: •Atividade 5 - Validação dos Algoritmos – Testes Piloto Realização dos testes de verificação e validação dos algoritmos desenvolvidos na atividade 4. •Atividade 6 – Documentação Elaboração de toda a documentação do projeto. | Download | 38.742,13 | 67.164,84 | 28.945,65 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 01/02/2020 | 30/06/2020 | 2 | 100 | Não | 30/06/2020
1 | PELD-1910.0025 | Module IoT SMART LoRa | Macroentrega 1 Algoritmos de Testes Funcionais e Paramétricos (Elétricos) Indicador físico de entrega: Algoritmos para testes dos módulos com tecnologia LoRa. Atividades: •Atividade 1 - Estudos Iniciais Nesta atividade serão realizados os estudos acerca da tecnologia LoRa, os requisitos para realização dos testes funcionais e paramétricos (elétricos) e os requisitos para desenvolvimento do sistema de teste automatizado. •Atividade 2 - Especificação dos Testes Serão especificados os equipamentos necessários à realização de todos os testes funcionais e paramétricos (elétricos) que deverão ser desenvolvidos para verificar que os módulos LoRa atendem às especificações da tecnologia. •Atividade 3 - Desenvolvimento das Jigs de Teste Serão desenvolvidas as jigs e o sistema de teste para os módulos LoRa. •Atividade 4 - Desenvolvimento dos Algoritmos de Testes Desenvolvimento dos algoritmos para realização dos testes de verificação dos módulos LoRa. Esses algoritmos serão executados pelo sistema automatizado desenvolvido na atividade 3. | Download | 213.339,58 | 323.241,79 | 109.902,21 | 01/11/2019 | 31/03/2020 | 01/11/2019 | 31/03/2020 | 2 | 100 | Não | 28/01/2020 | Correção de data de macroentrega (fim da 1 e início da 2)
5 | PIFC-1912.0058 | JOGOS MÓVEIS E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Encerramento: Relatórios com resultados dos testes e as versões finais do Sistema de Captura e dos Jogos considerando a implementação das melhorias observadas durante a validação com os usuários | Download | 13.901,12 | 11.789,53 | 20.991,97 | 01/12/2020 | 06/05/2021 | 01/12/2020 | 06/05/2021 | 1 | 100 | Não | 31/05/2021
4 | PIFC-1912.0058 | JOGOS MÓVEIS E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Refinamento: Versões evoluídas do Sistema de Captura e dos Jogos, aptas para serem testadas, e 4 instrumentos para avaliação das soluções desenvolvidas pelos usuários | Download | 13.901,12 | 11.789,58 | 20.992,00 | 01/08/2020 | 30/11/2020 | 01/08/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 30/11/2020
3 | PIFC-1912.0058 | JOGOS MÓVEIS E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Implementação: Artefatos para o desenvolvimento dos sistemas e as primeiras versões das soluções, considerando os protótipos projetados e o foco na navegação entre as telas. | Download | 13.901,12 | 11.789,58 | 20.992,00 | 01/06/2020 | 31/07/2020 | 01/06/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 31/07/2020
2 | PIFC-1912.0058 | JOGOS MÓVEIS E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Ideação e prototipagem: Modelos e protótipos elaborados a partir de exercícios de geração de ideias e trocas de experiências entre os stakeholders e os integrantes da equipe do Projeto, considerando o escopo do Projeto. | Download | 13.901,12 | 11.789,58 | 20.992,00 | 01/04/2020 | 31/05/2020 | 13/03/2020 | 29/05/2020 | 1 | 100 | Não | 29/05/2020
1 | PIFC-1912.0058 | JOGOS MÓVEIS E INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Definição e pesquisa: Documentos que definirão o funcionamento das soluções a serem desenvolvidas, seguindo o escopo do Projeto e dentro das limitações e possibilidades considerando o 3 estado da arte da área. | Download | 16.500,50 | 25.742,28 | 18.679,42 | 06/12/2019 | 31/03/2020 | 06/12/2019 | 12/02/2020 | 1 | 100 | Não | 12/03/2020
3 | PCPQ-1910.0051 | Agro Trace Chain - Integração da Cadeia da Agroindústria | ● Desenvolvimento da versão final da aplicação web para administração da aplicação ● Desenvolvimento da versão final dos chaincodes para rastreabilidade dos Assets ● Desenvolvimento da versão final do middleware orquestrador da solução ● Desenvolvimento da versão final do indexador de dados ● Desenvolvimento do componente para log ● Desenvolvimento do componente de métrica, monitoramento e análise de desempenho ● Desenvolvimento da aplicação móvel com a declaração de estoque e origem dos animais | Download | 126.466,07 | 14.125,00 | 143.051,78 | 03/08/2020 | 03/11/2020 | 01/07/2020 | 15/01/2021 | 1 | 100 | Sim | 15/01/2021
2 | PCPQ-1910.0051 | Agro Trace Chain - Integração da Cadeia da Agroindústria | ● Desenvolvimento da primeira versão da interface web para administração da aplicação ● Desenvolvimento da segunda versão dos chaincodes para rastreabilidade dos Assets ● Desenvolvimento da primeira versão do middleware orquestrador da solução ● Desenvolvimento da primeira versão do indexador de dados ● Desenvolvimento da segunda versão do middleware orquestrador da solução ● Desenvolvimento da segunda versão do indexador de dados ● Desenvolvimento da versão final do módulo agente móvel para o controle de identidade do produtor ● Desenvolvimento da versão final da aplicação agente institucional para as organizações presentes na cadeia produtiva ● Desenvolvimento da versão final do módulo agente cloud para armazenamento seguro | Download | 217.857,14 | 250.000,00 | 246.428,57 | 02/03/2020 | 31/07/2020 | 11/03/2020 | 13/11/2020 | 1 | 100 | Sim | 13/11/2020
1 | PCPQ-1910.0051 | Agro Trace Chain - Integração da Cadeia da Agroindústria | ● Desenvolvimento dos componentes da autoridade certificadora das organizações da rede; ● Desenvolvimento do módulo contendo as carteiras para certificados; ● Desenvolvimento dos componentes para a criação da rede DLT; ● Desenvolvimento da API Gateway para integração; ● Desenvolvimento da primeira versão dos chaincodes para rastreabilidade dos Assets; ● Implantação de TLS na rede DLT; ● Desenvolvimento do módulo de agente móvel para controle de identidade do produtor; ● Desenvolvimento da aplicação do agente institucional para as organizações presentes na cadeia produtiva; ● Desenvolvimento do módulo do agente cloud para armazenamento seguro. | Download | 130.714,29 | 150.000,00 | 147.857,15 | 01/11/2019 | 28/02/2020 | 01/11/2019 | 10/03/2020 | 1 | 100 | Sim | 16/03/2020
3 | PCEE-1911.0137 | Embaixador | ME03: Versão final do aplicativo PWA, Análise automática de produtos utilizando recursos de Machine Learning, bem como a funcionalidade de resposta a questionários criados pela Epson. | Download | 303.592,66 | 0,00 | 19.434,86 | 01/04/2020 | 31/10/2020 | 01/04/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 18/11/2020
2 | PCEE-1911.0137 | Embaixador | ME02: Módulo Web Administrativo, Protótipo funcional do aplicativo PWA, e arquitetura para análise automática de fotos. | Download | 0,00 | 371.927,41 | 19.434,86 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 02/01/2020 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 04/06/2020
1 | PCEE-1911.0137 | Embaixador | ME01: Arquitetura base do sistema. | Download | 0,00 | 247.951,61 | 19.434,87 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 03/04/2020
3 | PCEE-1911.0136 | Smart Manual | ME03: Sistema desenvolvido com Progressive Web Apps (PWA) que apresenta Manual de Suporte e distribuição ativa e otimizada dos dados multimídia acerca dos produtos no manual. | Download | 192.132,42 | 0,00 | 12.878,37 | 01/04/2020 | 31/10/2020 | 01/04/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 18/11/2020
2 | PCEE-1911.0136 | Smart Manual | ME02: Front end para o usuário comprador. | Download | 0,00 | 235.791,39 | 12.878,38 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 02/01/2020 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 04/06/2020
1 | PCEE-1911.0136 | Smart Manual | ME01: Arquitetura base do sistema. | Download | 0,00 | 157.194,27 | 12.878,38 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 03/04/2020
3 | PCEE-1911.0135 | Mixed Reality Training Plataform | ME03: LGPD, Segmentação e Integração com Otka | Download | 499.238,04 | 0,00 | 31.600,28 | 01/10/2020 | 31/03/2021 | 01/10/2020 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 14/05/2021
2 | PCEE-1911.0135 | Mixed Reality Training Plataform | ME02: Implementação parcial do Módulo de Treinamento com Mixed Reality. | Download | 0,00 | 437.989,47 | 31.600,28 | 01/05/2020 | 30/09/2020 | 04/05/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 10/11/2020
1 | PCEE-1911.0135 | Mixed Reality Training Plataform | ME01: Arquitetura base do sistema e implementação do Módulo Web Administrativo. | Download | 0,00 | 554.895,14 | 31.600,27 | 01/11/2019 | 30/04/2020 | 01/11/2019 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 04/06/2020
3 | PIFE-1911.0012 | CARACTERIZAÇÃO DO SÍNTER PRODUZIDO POR TÉCNICAS ESPECTRAIS E SISTEMAS INTELIGENTES | 4.3 ME3 - Macroentrega 3 - Testes Finais. Objetivo geral: Comprovar o funcionamento do sistema na própria empresa ou em local apropriado. Objetivos específicos M3a. Acompanhar o sistema em funcionamento. M3b. Realizar ajustes necessários. | Download | 10.659,98 | 0,00 | 3.066,63 | 01/09/2020 | 31/10/2020 | 01/08/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 08/12/2020 | O Coordenador enviou o seu relatório outubro/2020 mensal Comunicando a porcentagem. - Entrega da da Carta de Aceite
2 | PIFE-1911.0012 | CARACTERIZAÇÃO DO SÍNTER PRODUZIDO POR TÉCNICAS ESPECTRAIS E SISTEMAS INTELIGENTES | Macroentrega 2 - Desenvolvimento do Sistema Inteligente. Objetivo geral: Desenvolver o sistema capaz de verificar, em tempo real, a composição química do sínter em suas fases de maturação térmica. Ao final desta etapa será entregue o memorial do algoritmo e guias para uso e manutenção. Objetivos específicos M2a. Teste e validação de diferentes técnicas de reconhecimento de padrões aplicadas ao problema. M2b. Desenvolver um software de quimiometria cujas entradas serão as análises espectrais (Raman, UV/VIS e NIR). M2c. Elaboração do memorial descritivo. | Download | 10.800,00 | 0,00 | 6.133,26 | 01/04/2020 | 31/08/2020 | 01/05/2020 |  | 1 | 100 | Não | 21/09/2020 | Atualização da % do projeto documento enviado pelo coordenador no Srinfo-polo referente ao mês de Agosto.
1 | PIFE-1911.0012 | CARACTERIZAÇÃO DO SÍNTER PRODUZIDO POR TÉCNICAS ESPECTRAIS E SISTEMAS INTELIGENTES | Objetivo geral: Construir um banco de dados de análise química versus espectro de Raman, UV/VIS e NIR de amostras de sínter. Objetivos específicos M1a. Estudar quais grandezas químicas são mensuráveis utilizando-se as análises espectrais. M1b. Definição de um procedimento para a obtenção das análises espectrais a partir da amostra do sínter. | Download | 27.000,00 | 80.000,00 | 11.263,06 | 01/11/2019 | 30/04/2020 | 01/12/2019 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 20/04/2020 | -Foi Adicionado a Percentagem do Conforme o último descrito no Relatório Mensal do Coordenador. -Coordenador estava colocando a percentagem errada no campo percentagem nos relatórios mensais depois que eu ( Anderson) indaguei o motivo da percentagem não subia. Ele se enganou ao preencher a porcentagem fazendo em relação ao projeto inteiro,pois achou que era para o projeto inteiro. -A carta de aceitação foi enviada por e-mail pela responsável técnica do projeto Érica, pois esta está trabalhando em home office por causa do COVID-19. Ela assinou e digitalizou, e por e-mail institucional da empresa, comprometeu a entregar o documento físico quando retornar a normalidade.
3 | PEAE-1911.0008 | Produção e caracterização de compostos nematotóxicos a partir da conversão microbiana de bagaço de cana-de-açúcar e vinhaça | Extratos brutos ativos testados quanto aos parâmetros de termoestabilidade, citotoxicidade e fitotoxicidade. | Download | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 13/01/2021 | 13/07/2021 | 31/12/2021 | 30/04/2022 |  | 100 | Não | 11/05/2022 | OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: NESTA MACROENTREGA NÃO HAVERÁ APORTE FINANCEIRO PELA EMBRAPII E PELA EMPRESA. NO ENTANTO, HAVERÁ A CONTRAPARTIDA ECONÔMICA DA UNIDADE EMBRAPII NO VALOR DE R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINALIZAÇÃO DO PROJETO.
2 | PEAE-1911.0008 | Produção e caracterização de compostos nematotóxicos a partir da conversão microbiana de bagaço de cana-de-açúcar e vinhaça | Caracterização química dos extratos ativos quanto a capacidade de controlar juvenis de segundo estágio (J2) de Meloidogyne incognita em ensaios in vitro | Download | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 13/07/2020 | 13/01/2021 | 01/12/2021 | 28/02/2022 |  | 60 | Não | 13/04/2022
1 | PEAE-1911.0008 | Produção e caracterização de compostos nematotóxicos a partir da conversão microbiana de bagaço de cana-de-açúcar e vinhaça | Extratos microbianos produzidos e triados contra juvenis de segundo estágio (J2) de Meloidogyne incognita em ensaio in vitro. | Download | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 13/01/2020 | 13/07/2020 | 01/09/2020 | 30/11/2021 |  | 35 | Não | 13/12/2021 | OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: NO PRIMEIRO MÊS DE INICIO DAS ATIVIDADES DO PROJETO, QUE ESTÁ PLANEJADA PARA JANEIRO DE 2020, HAVERÁ UM DEPÓSITO (APORTE) FINANCEIRO INICIAL, CONFORME ABAIXO: EMBRAPII - R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) EMPRESA: R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS)
3 | PCEE-1911.0134 | Virtual Salesman | ME03: Sistema desenvolvido com Progressive Web Apps(PWA) que apresenta sugestões de produtos para serem adquiridos pelo consumidor final com base nas necessidades deste cliente. | Download | 231.922,42 | 0,00 | 15.218,97 | 01/04/2020 | 31/10/2020 | 01/04/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 18/11/2020
2 | PCEE-1911.0134 | Virtual Salesman | ME02: MVP do Sistema de Informação para Produtos. | Download | 0,00 | 272.858,47 | 15.218,97 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 02/01/2020 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 04/06/2020
1 | PCEE-1911.0134 | Virtual Salesman | ME01: Arquitetura base do sistema. | Download | 0,00 | 182.033,90 | 15.218,96 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 03/04/2020
5 | PIFC-1912.0057 | PROTOCOLO, METODOLOGIA E FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA | Testes: Teste, Validação e Integração | Download | 24.750,00 | 50.083,34 | 24.490,18 | 01/12/2020 | 31/12/2021 | 01/12/2020 | 03/03/2022 | 2 | 100 | Não | 03/03/3022 | Replanejamento #2: Novas datas a partir da macroentrega 1 Projeto aditivado para maço de 2022.
4 | PIFC-1912.0057 | PROTOCOLO, METODOLOGIA E FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA | Desenvolvimento - SW: Dissectors Wireshark para o resto dos comandos SW para controle de placa de medição | Download | 37.125,00 | 75.125,00 | 14.694,12 | 01/08/2020 | 30/11/2020 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 2 | 100 | Não | 30/11/2020 | Replanejamento #2: Novas datas a partir da macroentrega 1
3 | PIFC-1912.0057 | PROTOCOLO, METODOLOGIA E FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA | Desenvolvimento - FW: Dissectors Wireshark om os comandos de DL de FW, Load Profile FW para controle de placa de medição | Download | 37.125,00 | 75.125,00 | 14.694,12 | 01/05/2020 | 31/08/2020 | 01/06/2020 | 31/08/2020 | 2 | 100 | Não | 31/08/2020 | Replanejamento #2: Novas datas a partir da macroentrega 1
2 | PIFC-1912.0057 | PROTOCOLO, METODOLOGIA E FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA | Desenvolvimento - HW: Dissectors Wireshark com os comandos Básicos HW para controle de placa de medição | Download | 37.125,00 | 75.125,00 | 14.694,12 | 01/02/2020 | 31/05/2020 | 01/02/2020 | 29/05/2020 | 2 | 100 | Não | 29/05/2020 | Replanejamento #2: Novas datas a partir da macroentrega 1
1 | PIFC-1912.0057 | PROTOCOLO, METODOLOGIA E FERRAMENTAS AUTOMATIZADAS PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA | Pesquisa: Montagem dos ambientes de produção | Download | 12.375,00 | 25.041,66 | 4.898,04 | 03/12/2019 | 31/01/2020 | 03/12/2019 | 31/01/2020 | 1 | 100 | Não | 28/02/2020
3 | PCEE-1911.0133 | Suporte Automatizado | ME03: Sistema desenvolvido com Progressive Web Apps (PWA) que realiza a interação com um Chatbot desenvolvido utilizando o IBM Watson, que dispõe de funções de Inteligência Artificial. Nesta interação, são apresentados problemas e soluções cadastrados na base de dados da solução referente a um produto da empresa. | Download | 268.277,06 | 0,00 | 17.357,48 | 01/04/2020 | 31/10/2020 | 01/04/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 18/11/2020
2 | PCEE-1911.0133 | Suporte Automatizado | ME02: Aplicativos para suporte do usuário e MVP do Sistema de Informações para configuração. | Download | 0,00 | 329.870,93 | 17.357,47 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 02/01/2020 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 04/06/2020
1 | PCEE-1911.0133 | Suporte Automatizado | ME01: Arquitetura base do sistema. | Download | 0,00 | 219.913,36 | 17.357,47 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 03/04/2020
3 | PCER-1910.0041 | Projeto de Simulação de CARE - Dose4D e CARE kv usando Pacientes Virtuais | E4 - Documentação Final do Projeto | Download | 81.794,76 | 155.921,27 | 17.892,60 | 01/11/2020 | 31/07/2021 | 01/11/2020 | 31/07/2021 | 3 | 100 | Não | 10/08/2021
2 | PCER-1910.0041 | Projeto de Simulação de CARE - Dose4D e CARE kv usando Pacientes Virtuais | E3- Desenvolvimento de uma tela de explicação com as informações necessárias para a configuração do paciente do CARE KV e CARE Dose 4D; | Download | 81.794,76 | 155.921,27 | 17.892,60 | 01/06/2020 | 30/10/2020 | 01/06/2020 | 30/10/2020 | 4 | 100 | Não | 11/11/2020
1 | PCER-1910.0041 | Projeto de Simulação de CARE - Dose4D e CARE kv usando Pacientes Virtuais | E1 - Backlog inicial, definição da arquitetura, configuração do ambiente de desenvolvimento; E2- Parâmetro para configurações otimizadas do scanner CARE KV de acordo com as características físicas do paciente; | Download | 109.059,68 | 207.895,02 | 23.856,80 | 01/01/2020 | 31/05/2020 | 01/01/2020 | 31/05/2020 | 4 | 100 | Não | 29/05/2020 | AGUARDANDO TERMO DE ACEITE ASSINADO PELO CLIENTE
5 | PCER-1911.0040 | PROJETO DE PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE MANUFATURA | Implementação de funcionalidades referentes a Módulo de Inspeção / Qualidade | Download | 212.609,70 | 407.656,00 | 32.913,75 | 01/09/2021 | 31/01/2022 | 01/09/2021 | 31/07/2022 | 5 | 100 | Não | 31/07/2023 | As funcionalidades de Qualidade foram as que receberam mais inclusões de escopo pela área de negócio. Tais inclusões compreendem: processo de OQA simples, novas demandas UGS (cadastro, associação e registro de testes), estação de Embalagem de Placas, controle de status de paletes, monitoramento de status de caixas e submódulo de inspeção (registro de histórico, tela com metas, imagens no cadastro de teste, rotina/registro de bloqueio de linha após rejeição no teste, fluxo de liberação de linha após rejeição no teste mediante ações, cadastro de testes específicos: endurance e image). Como exemplo, podemos detalhar: - Movimentação pela Qualidade; - Funcionalidade de monitoramento para amostragem; - Registro do histórico; - Tela com Metas (%); - Imagens no cadastro do teste; - Funcionalidade de iniciar, pausar, retomar e finalizar o teste do OQA; - Funcionalidade de descarte do item; - Status dos paletes; - Funcionalidade atualizar status; - Funcionalidade de monitorar status das caixas; - Funcionalidade de tratar destino de caixas; - Funcionalidade de associar testes do UGS à estação; - Funcionalidade de verificação da estação para testes do UGS; - Funcionalidade de testar dois itens simultaneamente.
4 | PCER-1911.0040 | PROJETO DE PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE MANUFATURA | Implementação de funcionalidades referentes a gestão da produção | Download | 186.777,11 | 358.124,80 | 28.914,66 | 01/04/2021 | 31/08/2021 | 01/04/2021 | 31/08/2021 | 7 | 100 | Não | 31/07/2023 | Este item trata da inclusão das funcionalidades de: monitoramento das ordens de fabricação, reutilização de operações, paletização em paralelo para uma mesma OF e funcionalidade de embalagem/ paletização. Podemos citar as atividades: - Comportamento de 1ª estação (contabilizar peças que entram) e última estação (contabilizar peças que saem) em estação única; - Funcionalidade de paletização em paralelo para uma mesma OF; - Funcionalidade de sub paletes (amarração de placas com caixas e caixas com paletes); - Funcionalidade de atualização dos cadastros das OF com base no tempo de ciclo; - Funcionalidade de tabulação das informações de MPS; - Sincronização entre estações; - Fazer fluxo de telas com validação de checkpoint das estações (controle de rota).
3 | PCER-1911.0040 | PROJETO DE PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE MANUFATURA | Para adequação do sistema às novas demandas dos usuários da plataforma, foram incluídas e realizadas as tarefas: - Funcionalidade de definição do início da linha (pelo usuário); - Funcionalidade de reutilizar as Operações; - Funcionalidade de cadastrar rotas; - Funcionalidade de adicionar estações à rota; - Funcionalidade de monitorar a rota do produto. | Download | 238.442,30 | 457.187,20 | 36.912,86 | 01/09/2020 | 31/03/2021 | 01/09/2020 | 31/03/2021 | 10 | 100 | Não | 31/07/2023 | Para adequação do sistema às novas demandas dos usuários da plataforma, foram incluídas e realizadas as tarefas: - Funcionalidade de definição do início da linha (pelo usuário); - Funcionalidade de reutilizar as Operações; - Funcionalidade de cadastrar rotas; - Funcionalidade de adicionar estações à rota; - Funcionalidade de monitorar a rota do produto.
2 | PCER-1911.0040 | PROJETO DE PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE MANUFATURA | Funcionalidades extras demandadas em tempo de projeto | Download | 212.609,69 | 407.656,00 | 32.913,76 | 01/07/2020 | 31/08/2020 | 01/07/2020 | 31/08/2020 | 11 | 100 | Não | 31/07/2023 | A inclusão deste item se deve à estratégia de implantação e atendimento à expectativa e novas necessidades das áreas de negócio da Epson que acarretou na inclusão de novos escopos (descritos nos itens seguintes). Dentre os subitens, podemos citar: - Cadastro de operações; - Funcionalidade de cálculo de tempo restante disponível fora da Dry-box; - Funcionalidade de direcionamento ao reparo; - Modelo das etiquetas das placas eletrônicas; - Criação do novo layout do QR Code da etiqueta; - Padrão das etiquetas das impressoras térmicas; - Funcionalidade de associação das etiquetas com OF; - Funcionalidade de monitoramento de OFs; - Funcionalidade de ajuste/edição da OF; - Gerenciamento da OF (quantidade não debitável); - Funcionalidade de abertura de palete (manual); - Funcionalidade de abertura de palete (automática); - Funcionalidade de finalização de produtos; - Funcionalidade de consolidação de Palete; - Funcionalidade de alteração do status do lote; - Funcionalidade de mover itens entre paletes; - Funcionalidade de bloqueio de paletes; - Funcionalidade de relatório de rastreabilidade; - Histórico do produto; - Funcionalidade de detalhar o conteúdo do palete; - Funcionalidade de selecionar impressão de folha para controle de palete; - Tela de configuração dos leitores.
1 | PCER-1911.0040 | PROJETO DE PESQUISA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE MANUFATURA | E1 - Modulo de Software para geração de relatórios gerenciais | Download | 260.282,33 | 499.063,08 | 40.293,88 | 01/11/2019 | 30/06/2020 | 01/11/2019 | 30/06/2020 | 5 | 100 | Não | 30/06/2020
5 | PIFC-1911.0056 | SISTEMA DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS E AGRUPAMENTOS BASEADO EM BLOCKCHAIN | Monitoramento: Monitoramento, ajustes e testes | Download | 31.000,00 | 33.027,10 | 84.483,82 | 01/06/2021 | 27/12/2022 | 01/06/2021 | 26/09/2022 | 2 | 100 | Não | 26/09/2022
4 | PIFC-1911.0056 | SISTEMA DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS E AGRUPAMENTOS BASEADO EM BLOCKCHAIN | Aplicativo: Desenvolvimento Apps de Operações e Testes | Download | 66.500,00 | 100.055,12 | 67.587,05 | 01/02/2021 | 31/05/2021 | 01/02/2021 | 31/05/2021 | 2 | 100 | Não | 04/06/2021 | Replanejamento de macroentregas conforme ofício do coordenador e ciência da empresa (04/05/2020)
3 | PIFC-1911.0056 | SISTEMA DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS E AGRUPAMENTOS BASEADO EM BLOCKCHAIN | Operações de Negócio: Desenvolvimento das Operações de Negócio do Middleware | Download | 86.000,00 | 102.520,74 | 67.587,05 | 01/10/2020 | 31/01/2021 | 01/10/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 17/02/2021 | Replanejamento de macroentregas conforme ofício do coordenador e ciência da empresa (04/05/2020)
2 | PIFC-1911.0056 | SISTEMA DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS E AGRUPAMENTOS BASEADO EM BLOCKCHAIN | Infraestrutura de Middleware: Projeto e Implementação da Infraestrutura do Middleware | Download | 104.000,00 | 102.520,74 | 67.587,05 | 01/06/2020 | 30/09/2020 | 01/06/2020 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 09/10/2020 | Replanejamento de macroentregas conforme ofício do coordenador e ciência da empresa (04/05/2020)
1 | PIFC-1911.0056 | SISTEMA DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS E AGRUPAMENTOS BASEADO EM BLOCKCHAIN | Middleware e Software: Especificação do Middleware e Desenvolvimento do Software de 4Obtenção de GIC | Download | 104.000,00 | 102.520,74 | 67.587,05 | 27/11/2019 | 31/05/2020 | 27/11/2019 | 31/05/2020 | 1 | 100 | Não | 08/06/2020 | Replanejamento de macroentregas conforme ofício do coordenador e ciência da empresa (04/05/2020)
4 | PIFC-1911.0055 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA PARA SUPORTE A TECNOLOGIA IOT | Algoritmos para detecção de falhas: Criação de algoritmo para extração de padrões comportamentais dos equipamentos de medição a fim de identificar padrões de falha. | Download | 66.535,20 | 141.277,90 | 48.425,68 | 01/09/2020 | 27/02/2021 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | 1 |  | Não | 31/12/2020
3 | PIFC-1911.0055 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA PARA SUPORTE A TECNOLOGIA IOT | Plataforma de Processamento e Comunicação: Desenvolvimento de uma arquitetura de software para a camada de processamento e inserção de dados, algoritmos de comunicação entre os módulos do sistema para processamento de dados e troca de mensagem | Download | 66.535,20 | 141.277,90 | 24.212,84 | 01/06/2020 | 31/08/2020 | 01/06/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 30/09/2020
2 | PIFC-1911.0055 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA PARA SUPORTE A TECNOLOGIA IOT | App Móvel: Elaboração de um aplicativo móvel de testes para a comunicação com os medidores. Execução de testes automatizados e end-to-end, correção de possíveis bugs e geração de build oficial. | Download | 66.535,20 | 141.277,90 | 24.212,84 | 01/03/2020 | 31/05/2020 | 01/03/2020 | 31/05/2020 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020
1 | PIFC-1911.0055 | DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO INTELIGENTE DE ENERGIA PARA SUPORTE A TECNOLOGIA IOT | Plataforma de Testes Automatizados: Transferir nossa plataforma de comunicação com os medidores para .Net Standard Criação de uma plataforma de testes automatizados | Download | 71.945,40 | 141.277,90 | 24.212,84 | 27/11/2019 | 29/02/2020 | 27/11/2019 | 29/02/2020 | 1 | 100 | Não | 31/03/2020
5 | PCEE-1902.0115 | MDM | ME05-Conformidade e Auditoria dos Resultados do Projeto. | Download | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 01/05/2020 | 31/05/2020 | 02/05/2020 | 29/05/2020 | 1 | 100 | Não | 23/07/2020
4 | PCEE-1902.0115 | MDM | ME04-Plataforma para a gestão e monitoramento dos dispositivos de transmissão de CFE e arquitetura multiplataforma. | Download | 79.002,46 | 170.898,72 | 15.242,20 | 01/01/2020 | 30/04/2020 | 02/01/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 13/05/2020
4 | PIFC-1910.0054 | CONTROLWAY | Transferência tecnológica - Entrega de protótipo final em ambiente de testes | Download | 17.200,00 | 36.642,96 | 58.906,70 | 01/06/2020 | 01/10/2020 | 01/06/2020 | 01/10/2020 | 2 | 100 | Não | 06/10/2020 | # Replanejamento 2: Deslocamento de 1 mês referente ao atraso na contratação de equipe.
3 | PIFC-1910.0054 | CONTROLWAY | Protótipo funcional - Realização de testes funcionais e levantamento de melhorias | Download | 17.200,00 | 36.642,96 | 23.562,69 | 01/04/2020 | 31/05/2020 | 01/04/2020 | 31/05/2020 | 2 | 100 | Não | 10/06/2020 | # Replanejamento 2: Deslocamento de 1 mês referente ao atraso na contratação de equipe.
2 | PIFC-1910.0054 | CONTROLWAY | Prova de conceito - Desenvolvimento de provas de conceito dos algoritmos de classificação veicular marca/modelo e cor | Download | 17.200,00 | 36.642,96 | 23.562,69 | 01/02/2020 | 31/03/2020 | 01/02/2020 | 31/03/2020 | 2 | 100 | Não | 08/04/2020 | # Replanejamento 2: Deslocamento de 1 mês referente ao atraso na contratação de equipe.
1 | PIFC-1910.0054 | CONTROLWAY | Estudo de viabilidade técnica - Revisão bibliográfica sobre técnicas de classificação veicular e marca/modelo de veículos | Download | 89.200,00 | 52.382,22 | 23.562,69 | 01/11/2019 | 31/01/2020 | 01/11/2019 | 31/01/2020 | 2 | 5 | Não | 04/02/2020 | # Replanejamento 2: Deslocamento de 1 mês referente ao atraso na contratação de equipe.
5 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E6: Documentação dos resultados do projeto e análise de sua aplicabilidade no processo de assistência técnica pela LENOVO | Download | 36.716,38 | 153.770,42 | 34.763,06 | 01/03/2020 | 31/07/2020 | 01/03/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 31/07/2020
4 | PELE-1911.0006 | Desenvolvimento de Protótipo de Bateria de Chumbo Ácido SLI contendo nova massa ativa negativa a base de nanografite para maior ciclabilidade | WBE 4 – MONTAGEM DOS PROTÓTIPOS DE BATERIA WBE 4.1 – Montagem de Protótipos de Baterias com novas placas negativas e positivas •Especificação do separador apropriado para a bateria; •Avaliação físico-química e elétrica dos monoblocos; WBE 4.2 – Testes Elétricos / Validação dos Protótipos das Baterias •Determinação da Capacidade em regime C20; •Ciclagem de acordo com as normas vigentes; •Determinação do CCA – Cold Current Amper a -18°C; •Determinação da Reserva de Capacidade (RC); •Ciclabilidade; •Validação das funções críticas dos componentes após a ciclagem; | Download | 12.065,94 | 27.717,95 | 18.629,73 | 11/01/2021 | 10/05/2021 | 23/02/2021 | 10/05/2021 | 1 | 100 | Não | 11/05/2021 | Prezados, existia uma diferença de R$ 0,01 centavos que deixava o prejeto em desacordo com o que estava em contrato, agora está corrigido o problema e de acordo com o contrato estabelecido com a Empresa
3 | PELE-1911.0006 | Desenvolvimento de Protótipo de Bateria de Chumbo Ácido SLI contendo nova massa ativa negativa a base de nanografite para maior ciclabilidade | WBE 3 – Montagem de células nas configurações P ¦ N ¦ P e N ¦ P ¦ N •Formação das placas negativas curadas: •O processo de formação seguirá de acordo com as informações levantadas previamente; •Realização das etapas de formação por “Soaking” conforme os parâmetros obtidos previamente para as características de uma bateria de capacidade de 60 Ah; •Especificação dos parâmetros físicos no processo de formação das placas em laboratório: monitoramento do tempo; controle de temperatura; densidade do ácido sulfúrico de acordo com o passo a passo do processo fabril da empresa BATS; densidade de corrente, considerando as máximas e mínimas possíveis •Caracterizações elétricas e eletroquímicas das placas formadas: •Determinação da capacidade das placas controle produzidas em laboratório, na configuração p/n/p. •Ensaios de ciclos de carga e descarga nas placas. •Caracterização físico-química das placas formadas: •Determinação por DRX das fases presentes após ciclagem e quantificação das fases via Método de Rietveld e análise dos sulfatos irreversíveis; | Download | 29.675,00 | 27.677,85 | 11.420,00 | 11/09/2020 | 10/01/2021 | 10/10/2020 | 22/02/2021 | 1 | 100 | Sim | 22/02/2021
2 | PELE-1911.0006 | Desenvolvimento de Protótipo de Bateria de Chumbo Ácido SLI contendo nova massa ativa negativa a base de nanografite para maior ciclabilidade | WBE 2 – PRODUÇÃO DA PLACA NEGATIVA / POSITIVA WBE 2.1 – Produção das placas negativa/positiva com massa ativa contendo nanografite •A produção da massa ativa será baseada na matéria prima produzida pela empresa BATS já otimizada após o ajuste no processo produtivo da macro-entrega WBE-1. A formulação base seguirá a formulação da empresa com a diferença da utilização de outros aditivos. No caso da placa negativa além de outros aditivos também será utilizado nanografite na concentração a ser definida durante a execução do projeto. •Durante a produção da massa ativa, parâmetros proporção da água desmineralizada, do ácido sulfúrico dosado adequadamente e o controle da temperatura serão ajustados para obter uma massa ativa negativa com a consistência adequada para o processo de empaste subsequente; •O empaste será realizado em grades de ligas de chumbo-cálcio fornecidas pela empresa. O processo de empaste será realizado no laboratório de prototipagem do ISI Eletroquímica utilizando uma empastadeira semi-automática de acordo com os dados dde volume d emassa, pressão e velocidades previamente definidos em função dos parâmetros da massa ativa. O processo fabril da empresa será reproduzido passo a passo no laboratório de prototipagem (Anexo Técnico A); | Download | 29.560,00 | 27.773,10 | 12.170,00 | 11/05/2020 | 10/09/2020 | 30/05/2020 | 09/10/2020 | 1 | 100 | Não | 09/10/2020
1 | PELE-1911.0006 | Desenvolvimento de Protótipo de Bateria de Chumbo Ácido SLI contendo nova massa ativa negativa a base de nanografite para maior ciclabilidade | WBE 1 – CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA WBE 1.1: Registro técnico da operação da planta industrial •Coleta de informações sobre a operação dos processos da produção da bateria SLI da empresa; •Definição do ponto de coleta do material precursor para produção da massa ativa das placas; WBE 1.2 – Testes elétricos de desempenho da bateria convencional SLI da empresa para dados de referência •Teste elétricos de capacidade em regime C20, teste de CCA – corrente de partida a frio (-18°C), teste de reserva de capacidade e teste segundo a norma vigente para definir o estado da tecnologia da empresa BATS. WBE 1.3 – Caracterização da matéria prima / insumo da bateria SLI convencional •Leady Oxide: •Identificação das fases do PbO e quantificação; •Determinação do teor de chumbo livre; •Determinação da distribuição do tamanho das partículas; •Grade: •Caracterização química da grade da liga de chumbo; •Determinação da taxa de corrosão em ácido sulfúrico; •Análise da microestrutura via metalografia; •Placa Curada: •Identificação e quantificação das fases presentes na placa curada por difração de raios-X e análise Rietveld; •Identificação da morfologia das fases via microscopia eletrônica de varredura – MEV; | Download | 20.078,27 | 41.439,10 | 18.699,73 | 11/11/2019 | 10/05/2020 | 11/11/2019 | 29/05/2020 | 1 | 100 | Não | 29/05/2020
3 | PINA-1910.0045 | Solução de comunicação e gerenciamento de ONU's via protocolo TR-069. | código fonte, atualização dos casos de teste das funcionalidades de status/config por ONU e alteração de config em múltiplas ONUs e atualização de firmware. | Download | 42.584,00 | 70.724,00 | 32.977,00 | 01/08/2020 | 30/09/2020 | 01/08/2020 | 30/09/2020 | 3 | 100 | Não | 02/10/2020 | 15/04/2020 - Após analise feita dos resultados das atividades realizadas no meses de nov/2019 e dez/19, a Datacom optou por paralisar o projeto durante os meses de Jan/2020 e Fev/2020, para que fosse feita uma analise do escopo e do planejamento de datas. Fruto dessa analise foram feitas pequenas alterações ao escopo do projeto e ao prazo, alterações que estão sendo tratadas em um adendo ao TA. Nesse sentido a macroentrega em questão sofrem um replanejamento, passando da V0>V1. Como o adendo ainda não foi lançado no SRInfo, até que isso seja feito, essa Macroentrega estará com suas datas desatualizadas (inicio: 01/07/2020 término: 31/08/2020). 04/08/2020 - Está em elaboração 2º Adendo para esse projeto devido à um ajustes que se fez necessário por demanda da contratante , tanto no que diz respeito ao escopo quanto ao prazo do projeto . Nesse sentido a macroentrega em questão sofreu um replanejamento, passando da V1>V2.
2 | PINA-1910.0045 | Solução de comunicação e gerenciamento de ONU's via protocolo TR-069. | Código fonte e casos de teste das funcionalidades desenvolvidas: a) Visualização de inventário e status por CPE; b) Visualização de config por CPE; c) Autenticação no ACS para os serviços internos do DmView; d) Configuração de parâmetros por CPE; e) Adição de objetos na estrutura de configuração por CPE; f) Remoção de instâncias de objetos na estrutura de configuração por CPE. | Download | 84.000,00 | 130.000,00 | 42.219,70 | 01/05/2020 | 31/07/2020 | 01/05/2020 | 31/07/2020 | 2 | 100 | Não | 06/08/2020 | 15/04/2020 - Após analise feita dos resultados das atividades realizadas no meses de nov/2019 e dez/19, a Datacom optou por paralisar o projeto durante os meses de Jan/2020 e Fev/2020, para que fosse feita uma analise do escopo e um replanejamento das datas das entregas. Fruto dessa analise foram feitas pequenas alterações ao escopo do projeto e ao prazo, alterações que estão sendo tratadas em um adendo ao TA. Nesse sentido a macroentrega em questão sofrem um replanejamento, passando da V0>V1. 04/08/2020 - Está em elaboração 2º Adendo para esse projeto devido à um ajustes que se fez necessário por demanda da contratante , tanto no que diz respeito ao escopo quanto ao prazo do projeto . Nesse sentido a macroentrega em questão sofreu um replanejamento, passando da V1>V2.
1 | PINA-1910.0045 | Solução de comunicação e gerenciamento de ONU's via protocolo TR-069. | Código fonte e casos de teste das funcionalidades do serviço e infraestrutura do servidor ACS, credencias de acesso e teste de conectividade. | Download | 115.000,00 | 180.000,00 | 34.613,30 | 01/11/2019 | 30/04/2020 | 01/11/2019 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 08/05/2020 | 15/04/2020 - Após analise feita dos resultados das atividades realizadas no meses de nov/2019 e dez/19, a Datacom optou por paralisar o projeto durante os meses de Jan/2020 e Fev/2020, para que fosse feita uma analise do escopo e do planejamento de datas. Fruto dessa analise foram feitas pequenas alterações ao escopo do projeto e ao prazo, alterações que estão sendo tratadas em um adendo ao TA. Nesse sentido a macroentrega em questão sofrem um replanejamento, passando da V0>V1.
2 | PSEN-1909.0005 | Sistema de Sensoriamento para identificação de Solado em Processo de Manufatura Aditiva de Entressolas | Definição de requisitos. | Download | 19.140,00 | 27.260,00 | 11.600,00 | 22/01/2020 | 11/02/2020 | 22/01/2020 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Não | 28/02/2020
1 | PSEN-1909.0005 | Sistema de Sensoriamento para identificação de Solado em Processo de Manufatura Aditiva de Entressolas | Mapeamento/busca de patentes. | Download | 19.140,00 | 27.260,00 | 11.600,00 | 08/11/2019 | 21/01/2020 | 08/11/2019 | 21/01/2020 | 1 | 100 | Não | 21/01/2020
4 | PIBM-1910.0005 | Processamento de biomassa residual de laranja para produção de compostos com alto valor agregado | Prospecção biotecnológica o Otimização de meio de cultura; o Prospecção de micro-organismo; o Caracterização físico –química. | Download | 3.464,00 | 8.313,20 | 11.962,96 | 10/02/2020 | 10/03/2020 | 06/01/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 30/04/2020
3 | PIBM-1910.0005 | Processamento de biomassa residual de laranja para produção de compostos com alto valor agregado | Caracterização físico-química dos extratos Determinação das figuras de mérito (curvas de calibração, limites de detecção e quantificação, sensibilidade, etc.) para a determinação dos perfiz cromatográficos dos extratos. Ensaios analíticos – Análise Elementar, CG-MS, HPLC, FTIR | Download | 9.582,00 | 4.156,60 | 2.454,59 | 06/01/2020 | 07/02/2020 | 02/12/2019 | 20/12/2019 | 1 | 100 | Não | 20/12/2019 | Em razão de ferias programadas de parte da equipe, as atividades da macro-entrega 3 foram antecipadas.
2 | PIBM-1910.0005 | Processamento de biomassa residual de laranja para produção de compostos com alto valor agregado | Produção de extratos a partir da casca de laranja: Otimização do processo de extração ; - Uso de estratégias combinadas no processamento (maceração, ultrassom, soxhlet, hidrodestilação, destilação fracionada) - Fracionamento de extrato | Download | 9.506,00 | 4.156,60 | 2.454,59 | 02/12/2019 | 03/01/2020 | 02/12/2019 | 20/12/2019 | 1 | 100 | Não | 20/12/2019
1 | PIBM-1910.0005 | Processamento de biomassa residual de laranja para produção de compostos com alto valor agregado | Pré tratamento e prospecção de pectina - Fragmentação de biomassa utilizando diversas combinações de pré-tratamento (moinhos, explosão a vapor) - Determinação do rendimento de extração de pectina a partir da biomassa residual de casca da laranja | Download | 1.200,00 | 7.125,60 | 6.879,86 | 01/11/2019 | 30/11/2019 | 04/11/2019 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 30/11/2019
4 | PSEN-1907.0004 | OEEsensoring - Módulo de I/O para monitoramento da eficácia geral de equipamentos | Transferência de Tecnologia. | Download | 42.042,00 | 59.878,00 | 25.480,00 | 18/03/2020 | 25/03/2020 | 25/06/2020 | 07/07/2020 | 1 | 100 | Não | 07/07/2020
3 | PSEN-1907.0004 | OEEsensoring - Módulo de I/O para monitoramento da eficácia geral de equipamentos | MVP - Mínimo Produto Viável. | Download | 73.573,50 | 104.786,50 | 44.590,00 | 10/01/2020 | 17/03/2020 | 09/03/2020 | 24/06/2020 | 1 | 100 | Não | 24/06/2020
2 | PSEN-1907.0004 | OEEsensoring - Módulo de I/O para monitoramento da eficácia geral de equipamentos | Testes em campo. | Download | 73.573,50 | 104.786,50 | 44.590,00 | 11/12/2019 | 09/01/2020 | 18/12/2019 | 06/03/2020 | 1 | 100 | Não | 06/03/2020
1 | PSEN-1907.0004 | OEEsensoring - Módulo de I/O para monitoramento da eficácia geral de equipamentos | Protótipo preliminar. | Download | 21.021,00 | 29.939,00 | 12.740,00 | 05/08/2019 | 10/12/2019 | 05/08/2019 | 17/12/2019 | 1 | 100 | Não | 20/12/2019
4 | PINA-1812.0034 | Desenvolvimento de sistema para rastreamento em canteiros de obras | I – 02 protótipos funcionais de hardware com software embarcado; II – documentação de hardware contendo esquema elétrico, layout, gerber e lista de materiais; III – documentação de arquitetura do software embarcado, acompanhado do código fonte e arquivo binário; IV – documentação de arquitetura do software web, acompanhado do código fonte e arquivo binário; V – documentação do protocolo de comunicação atualizado; VI – desenho mecânico em formato CAD. | Download | 66.000,00 | 100.000,00 | 34.000,00 | 17/03/2020 | 31/03/2021 | 17/03/2020 | 22/03/2021 | 6 | 100 | Não | 31/03/2021 | Esta macroentrega foi celebrada em função do terceiro adendo negociado entre as partes. Dada a complexidade do projeto, foi identificado a necessidade de testes adicionais para cobrir as regras de negócios e o projeto precisou ser aditivado em prazo junto a empresa. Versão do replanejamento 1: Início do projeto foi postergado em comum acordo entre as partes, causando um deslocamento nas datas das macro entregas. Esse acordo foi firmado no 1º adendo ao TA01/2018 do projeto. Versão do replanejamento 2: Início do projeto foi postergado em comum acordo entre as partes, causando um deslocamento nas datas das macro entregas. Esse acordo foi firmado no 2º adendo ao TA01/2018 do projeto. Versão do replanejamento 3: Alteração no escopo, número de macro entregas, custo e prazo do projeto em comum acordo entre as partes. Esse acordo foi firmado no PT01B/2019, parte integrante do 3º adendo ao TA01/2018 do projeto. Versão do replanejamento 4: Fim do projeto foi postergado em comum acordo entre as partes, sendo documentado no 4º adendo ao TA01/2018 do projeto. Versão do replanejamento 5: Fim do projeto foi postergado em comum acordo entre as partes, sendo documentado no 5º adendo ao TA01/2018 do projeto. Versão do replanejamento 6: Fim do projeto foi postergado em comum acordo entre as partes, sendo documentado no 6º adendo ao TA01/2018 do projeto.
3 | PESQ-1910.0008 | Desenvolvimento de produtos à base de óleos essenciais de plantas para o controle de pragas de importância agrícola | Estudos de eficácia agronômica dos compostos selecionados e experimentação dos óleos mais eficientes em condições de semi-campo. | Download | 41.248,76 | 44.742,60 | 39.004,86 | 01/03/2021 | 10/11/2021 | 26/02/2021 | 05/11/2021 | 1 |  | Não | 18/03/2022
2 | PESQ-1910.0008 | Desenvolvimento de produtos à base de óleos essenciais de plantas para o controle de pragas de importância agrícola | Determinação da concentração letal (CL50 e CL90) e da dose letal (DL50 e DL90). | Download | 41.248,76 | 44.742,64 | 39.004,86 | 01/07/2020 | 28/02/2021 | 20/08/2020 | 25/02/2021 | 1 |  | Não | 25/02/2021
1 | PESQ-1910.0008 | Desenvolvimento de produtos à base de óleos essenciais de plantas para o controle de pragas de importância agrícola | Seleção de compostos mais eficazes no controle da broca do café, bicudo-do-algodoeiro, lagarta-do-cartucho-do-milho, Helicoverpa armigera, percevejo-marrom e mosca-branca Biótipo B | Download | 41.248,76 | 44.742,63 | 39.004,86 | 11/11/2019 | 30/06/2020 | 11/11/2019 | 19/08/2020 | 1 |  | Sim | 19/08/2020
3 | PCIM-1906.0101 | Ford - Compósito de celulose | Relatório Técnico do Desenvolvimento do Lote Piloto e resultados da caracterização das peças injetadas. | Download | 92.000,00 | 97.000,00 | 98.000,00 | 30/11/2020 | 31/03/2021 | 30/11/2020 | 31/03/2021 | 3 | 100 | Não | 22/06/2021 | 07.06.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
2 | PCIM-1906.0101 | Ford - Compósito de celulose | Relatório Técnico de Adequações das Formulações e Caracterização das Amostras. | Download | 146.000,00 | 142.000,00 | 98.000,00 | 02/12/2019 | 27/11/2020 | 02/12/2019 | 27/11/2020 | 2 | 100 | Não | 18/02/2021 | Projeto será suspenso em decorrência do atraso das atividades no site da parceira. Atualização em 07/08/2020: Projeto suspenso em 14/05/2020, portanto, não há avanço de execução. PREVISÃO DE RETOMADA EM 23/11/2020. Atualização em 07/12/2020: Projeto ficou suspenso por cinco meses e retomou as atividades em 18/11/2020, prazo de finalização em março/21. Aditivo prorrogou Prazo de Execução e Termo de Parceria.
1 | PCIM-1906.0101 | Ford - Compósito de celulose | Relatório de Desenvolvimento Informacional e de Mapeamento Tecnológico. | Download | 56.000,00 | 55.000,00 | 98.000,00 | 01/10/2019 | 29/11/2019 | 01/10/2019 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 29/11/2019
3 | PCES-1908.0006 | Liva.app - Prótese conectada | Protótipo v0.1 | Download | 11.488,02 | 17.373,52 | 5.602,52 | 13/11/2019 | 13/12/2019 | 13/11/2019 | 13/12/2019 | 2 | 100 | Não | 13/12/2019
2 | PCES-1908.0006 | Liva.app - Prótese conectada | Estudos sobre medição de distância e força, além de concluir pesquisa sobre transmissão dos dados | Download | 7.694,11 | 15.388,21 | 0,00 | 16/10/2019 | 12/11/2019 | 16/10/2019 | 12/11/2019 | 2 | 100 | Não | 12/11/2019
1 | PCES-1908.0006 | Liva.app - Prótese conectada | Estudos sobre alternativas de comunicação e memória/armazenamento que serão adotados no protótipo | Download | 9.582,23 | 19.164,47 | 0,00 | 16/09/2019 | 15/10/2019 | 16/09/2019 | 15/10/2019 | 2 | 100 | Não | 16/10/2019
9 | PLAS-1708.0001 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | A1: New Die Adjustment Concept Fully Automatic WP A1.3: Desenvolvimento de um Novo Conceito do Sensor Táctil; WP A1.4: Planejamento e Otimização da Interface; WP A1.5: Planejamento e Otimização do Sistema de Aquisição; WP A1.6: Integração dos novos sensores com o sistema CAD/CAM; WP A1.7: Experimentos em ambientes relevantes; A2: Laser Manufacturing-based Tool and Die Adaption WP A2.8: Construção do protótipo de bocal; WP A2.9: Caracterização do fluxo de pó; WP A2.10: Realização de Deposições com bocal de LMD desenvolvido; WP A2.11: Detalhamento do projeto e fabricação final; WP A2.12: Caracterização das superfícies tratadas termicamente; WP A2.13: Seleção dos parâmetros de Trat. Termico de superfícies; B: New Die Tryout Concept WP B3: Melhoria de interface do sistema de monitoramento; WP B4: Experimentos em ambiente laboratorial; C1: Snake Robot for Automotive Industry Applications WP C1.7: Fabricação e montagem do protótipo do snake; WP C1.8: Teste de funcionamento do robô; WP C1.9: Entrega do protótipo experimental para soldagem a laser; C2: Spot Welding Inspection WP C2.9: Coleta de dados em célula de produção; WP C2.10: Composição dos custos atuais e futuros; WP C2.11: Validação final; C3 - Laser Remote Spot Welding Development WP C3.4: Preparação e caracterização das amostras soldadas a laser WP C3.5: Estudo comparativo de resistência à fadiga WP C3.6: Defin. do parâmetro de soldagem remota a laser. | Download | 410.000,00 | 525.000,00 | 50.500,00 | 05/05/2020 | 19/09/2020 | 08/08/2020 | 23/02/2021 | 1 | 100 | Não | 23/02/2021 | Entregaveis: WP A1.3: Desenvolvimento de um Novo Conceito do Sensor Táctil: Relatório com os resultados da prova de conceito do novo FGE e também da aplicação do sensor portátil. WP A1.4: Planejamento e Otimização da Interface: Algoritmo documentado e relatório demonstrando suas funcionalidades. WP A1.5: Planejamento e Otimização do Sistema de Aquisição: Relatório contendo testes fundamentais e em ambiente relevante. WP A1.6: Integração dos novos sensores com o sistema CAD/CAM: Terceira versão do algoritmo documentado de reconstrução de superfícies complexas para regiões internas e externas à matriz (regiões de produto e anel). WP A1.7: Experimentos em ambientes relevantes: Relatório com detalhamento dos procedimentos e resultados dos testes em ambientes relevantes contendo a conclusão quanto à viabilidade do uso da tecnologia aprimorada para a medição de espaçamento em superfícies complexas e a compilação de melhorias efetuadas no sensor piezo-resistivo desenvolvido na primeira e segunda fase do projeto. WP A2.8: Construção do protótipo de bocal: Bocal fabricado e devidamente montado para a execução de testes de fluxo. WP A2.9: Caracterização do fluxo de pó: Feixe de pó caracterizado e alterações geométricas do modelo realizadas, se necessário. WP A2.10: Realização de Deposições com bocal de LMD desenvolvido: Relatório com os resultados dos testes de deposição e validação do bocal desenvolvido. WP A2.11: Detalhamento do projeto e fabricação final: Livro de projeto e última versão do bocal, fabricado e montado WP A2.12: Caracterização das superfícies tratadas termicamente: Relatório de caracterização de materiais pós-processo. WP A2.13: Seleção dos parâmetros de tratamento térmico de superfíciesRelatório final sobre a viabilidade da aplicação do tratamento térmico de superfícies a laser para o ferro fundido nodular selecionado, bem como para o material de revestimento selecionado. WP B3: Melhoria de interface do sistema de monitoramento: Interface gráfica aprimorada do sistema de medição. WP B4: Experimentos em ambiente laboratorial e relevante: Relatório com detalhamento dos procedimentos e resultados dos testes em ambientes laboratorial e relevante. WP C1.7: Fabricação e montagem do protótipo do snake robot fase III: Protótipo do snake robot. WP C1.8: Teste de funcionamento do robô: Relatório do teste de movimentação e operação, e protótipo revisado. WP C1.9: Entrega do protótipo experimental para soldagem a laser: Execução da tarefa definida no WP C1.1. WP C2.9: Coleta de dados em célula de produção: Coleta de dados industriais; Algoritmo para auto aprendizado da rede neural; Relatório com resultados de inspeção. WP C2.10: Composição dos custos atuais e futuros: Mapa dos custos operacionais vigentes; Projeção dos custos da solução proposta WP C2.11: Validação final: Instrumentação de pinças industriais; Testes de acuracidade; Relatório final de p.11 resultados WP C3.4: Preparação e caracterização das amostras soldadas a laser: Relatório completo contendo resultados das caracterizações realizadas. WP C3.5: Estudo comparativo de resistência à fadiga: Relatório contendo os resultados dos ensaios de fadiga e o estudo comparativo entre amostras fabricadas por soldagem a ponto e por soldagem a Laser. WP C3.6: Definição do parâmetro de soldagem remota a laser e caracterização completa do parâmetro: Relatório final contendo parâmetro selecionado e resultado das caracterizações.
8 | PLAS-1708.0001 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Subprojeto A1: New Die Adjustment Concept Fully Automatic WP A1.1: Planejamento e Otimização dos Sensores; WP A1.2: Planejamento e desenvolvimento de experimentos; Subprojeto A2: Laser Manufacturing-based Tool and Die Adaption WP A2.4: Elaboração de uma concepção de bocal para LMD; WP A2.5: Desenvolvimento de um modelo preliminar (CAD) do bocal de LMD; WP A2.6: Simulação do fluxo de gás obtido com o modelo de bocal desenvolvido; WP A2.7: Planejamento de experimentos e testes de tratamento térmico de superfícies por laser; Subprojeto B: New Die Tryout Concept WP B1: Integração do sensor de draw-in no projeto das ferramentas; WP B2: Aprimoramento do sistema de detecção de defeitos ; Subprojeto C1: Snake Robot for Automotive Industry Applications WP C1.3: Redimensionamento e remodelagem mecânica do snake; WP C1.4: Análise estrutural, cinemática e dinâmica do robô; WP C1.5: Redimensionamento e adequação da parte elétrica do robô; WP C1.6: Adequações de software e controle do robô; Subprojeto C2: Spot Welding Inspection WP C2.5: Planejamento e preparação para desenvolvimento de experimentos; WP C2.6: Algoritmo de inspeção; WP C2.7: Solução integrada para validação em uma célula; WP C2.8: Validação em uma célula; Subprojeto C3 - Laser Remote Spot Welding Development WP C3.2: Planejamento experimental para soldagem a laser; WP C3.3: Ensaios de soldagem remota a Laser; | Download | 410.000,00 | 525.000,00 | 50.500,00 | 14/12/2019 | 20/07/2020 | 14/12/2019 | 07/08/2020 | 1 | 100 | Não | 07/08/2020 | Entregáveis: WP A1.1: Planejamento e Otimização dos Sensores: Relatório com detalhamento dos procedimentos e resultados dos testes em ambiente laboratorial. WP A1.2: Planejamento e desenvolvimento de experimentos: Relatório contendo o planejamento experimental detalhado. WP A2.4: Elaboração de uma concepção de bocal para LMD: Especificações de projeto e princípios de solução adotados para o desenvolvimento do bocal. WP A2.5: Desenvolvimento de um modelo preliminar (CAD) do bocal de LMD: Modelo CAD preliminar, levando em consideração as restrições de fabricação e a infraestrutura disponível. WP A2.6: Simulação do fluxo de gás obtido com o modelo de bocal desenvolvido: Simulação do fluxo de gás obtido com o modelo de bocal desenvolvido. WP A2.7: Planejamento de experimentos e testes de tratamento térmico de superfícies por laser: Matriz de experimentos e documentação dos testes de tratamento térmico de superfícies a laser. WP B1: Integração do sensor de draw-in no projeto das ferramentas: Metodologia de integração dos sensores ao projeto da matriz. WP B2: Aprimoramento do sistema de detecção de defeitos: Otimização de rotina de detecção de defeitos do tipo rugas e trincas. Avaliação da capacidade de detecção e limitações. Correlação entre as medidas virtuais e reais. WP C1.3: Redimensionamento e remodelagem mecânica do snake: Componentes mecânicos e elétricos adicionais selecionados, modelo CAD 3D do snake na sua versão 1 da fase III. WP C1.4: Análise estrutural, cinemática e dinâmica do robô: Modelo CAD 3D atualizado do snake na sua versão final e detalhamento, resultados das simulações computacionais e aquisição de componentes. WP C1.5: Redimensionamento e adequação da parte elétrica do robô: Projeto elétrico do robô, e simulações. WP C1.6: Adequações de software e controle do robô: Software de controle do snake com capacidade para comandar o robô em operação point to point e atividade guiada por trajetória. WP C2.5: Planejamento e preparação para desenvolvimento de experimentos: Relatório contendo a especificação da célula em que será realizada a validação com os requisitos de produção e segurança, bem como a definição dos periféricos necessários para a realização da instrumentação. WP C2.6: Algoritmo de inspeção: Caracterização da qualidade para as novas juntas; Bancos de dados para as novas juntas identificadas; Redes neurais com dados de entrada de naturezas distintas WP C2.7: Solução integrada para validação em uma célula: Fluxo de informações front end back do software para múltiplas máquinas; Comunicação online dos subsistemas; Interface gráfica integrada com as múltiplas máquinas. WP C2.8: Validação em uma célula: Instrumentação de pinças industriais em célula de produção; Aquisição de dados de produção; Testes de acuracidade da rede neural; Relatório com os resultados de inspeção. WP C3.2: Planejamento experimental para soldagem a laser: Planejamento experimental com a definição dos parâmetros a serem testados e das técnicas de caracterização do processo. WP C3.3: Ensaios de soldagem remota a Laser: Amostras soldadas a laser e relatório completo contendo o descritivo dos ensaios conduzidos e a devida identificação das amostras.
7 | PLAS-1708.0001 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Subprojeto A2: Laser Manufacturing-based Tool and Die Adaption - Phase 2 WP A2.1: Revisão de literatura e busca de anterioridade para desenvolvimento de bocais para LMD; WP A2.2: Revisão de literatura do processo de tratamento térmico de superfícies a laser; WP A2.3: Levantamento e seleção dos materiais a serem tratados termicamente por laser; Subprojeto C1: Snake Robot for Automotive Industry Applications - Phase 3 WP C1.1: Definir aplicação do snake robot e ambiente de trabalho; WP C1.2: Ajuste no conceito do snake robot; Subprojeto C2: Spot Welding Inspection - Phase 3 WP C2.1: Planejamento e preparação para desenvolvimento de experimentos; WP C2.2: Algoritmo de inspeção; WP C2.3: Solução integrada para uma máquina; WP C2.4: Validação em uma máquina; Subprojeto C3 - Laser Remote Spot Welding Development – Phase 2 WP C3.1: Revisão de literatura de estratégias de soldagem aplicadas a união de chapas finas; OBS: Devido ao pouco espaço de caracteres deste campo, não foi possível descrever os entregáveis de cada pacote de trabalho. Os mesmos estarão inclusos no campo "observações ou comentários" desta pagina. | Download | 300.000,00 | 1.050.000,00 | 50.000,00 | 18/07/2019 | 13/12/2019 | 18/07/2019 | 13/12/2019 | 1 | 100 | Não | 13/12/2019 | WP A2.1: Revisão de literatura e busca de anterioridade para desenvolvimento de bocais para LMD: Relatório contendo revisão de literatura e os dados de Benchmarking. WP A2.2: Revisão de literatura do processo de tratamento térmico de superfícies a laser: Relatório contendo uma revisão de literatura para o processo de tratamento térmico de superfícies a Laser, com os principais parâmetros de processo que podem ser alterados para os experimentos. WP A2.3: Levantamento e seleção dos materiais a serem tratados termicamente por laser: Materiais que serão tratados termicamente por laser definidos e aprovados pela empresa. WP C1.1: Definir aplicação do snake robot e ambiente de trabalho: Lista de requisitos técnicos (ex: payload, alcance, entre outros) e análise de viabilidade técnica para aplicação do snake robot. WP C1.2: Ajuste no conceito do snake robot: Cadeia cinemática adequada a tarefa, especificações de controle, drivers e software. WP C2.1: Planejamento e preparação para desenvolvimento de experimentos: Relatório contendo a especificação da máquina de solda e dos periféricos necessários para a realização da instrumentação em ambiente relevante. WP C2.2: Algoritmo de inspeçãoMétodo de rotulação para pontos com energia excessiva; Banco de dados para junta do tipo I; Rede neural com dados de entrada de múltiplas naturezas. WP C2.3: Solução integrada para uma máquina: Fluxo de informações em front e back end do software; Comunicação entre os subsistemas; Interface gráfica integrada com sistema de aquisição; WP C2.4: Validação em uma máquina: Instrumentação de uma pinça industrial em ambiente relevante; Aquisição de dados de produção; Testes de exatidão da rede neural; Relatório com os resultados de inspeção. WP C3.1: Revisão de literatura de estratégias de soldagem aplicadas a união de chapas finas: Relatório contendo revisão de literatura científica e com aplicações industriais do processo de soldagem remota a laser na indústria automotiva.
3 | PBIO-1811.0007 | Bioprocesso para formação do complexo-imune antígeno e anticorpo | Entrega do relatório final. | Download | 26.250,00 | 29.166,66 | 25.000,00 | 16/12/2019 | 14/04/2020 | 06/01/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 19/08/2020
2 | PBIO-1811.0007 | Bioprocesso para formação do complexo-imune antígeno e anticorpo | Plano de trabalho contemplando as atividades para da FASE II (escalonamento e desenvolvimento da formulação final da vacina). | Download | 56.250,00 | 78.333,34 | 25.000,00 | 15/07/2019 | 15/12/2019 | 15/06/2019 | 15/12/2019 | 2 | 100 | Não | 15/12/2019 | Faremos um novo pedido de assinatura do termo de aceite da Macroentrega em visita técnica que será realizada até o final de Janeiro/20. Termo aditivo está sendo sendo negociado.
3 | PINA-1910.0044 | Gateway IoT para aplicação residencial | Documento de projeto atualizado. Protótipos de hardware desenvolvidos. Artefatos do software embarcado desenvolvido. Artefatos do hardware desenvolvido. | Download | 35.500,00 | 59.730,00 | 16.720,00 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | 11/09/2021 | 06/10/2021 | 2 | 100 | Sim | 25/11/2021 | Versão do replanejamento 1: Houve alteração no prazo em comum acordo entre as partes, descritos no 1º adendo ao TA01/2019, motivado pela questão da pandemia COVID19 e também pelo atraso descrito na "Nota sobre atraso do planejamento 0" da macro entrega 1. Versão do replanejamento 2: Houveram alterações no escopo, entregáveis e prazo em comum acordo entre as partes, descritos no PT01B/2021, parte integrante do 2º adendo ao TA01/2019. Consequência da dificuldade enfrentada pela Pixel TI em cumprir com algumas condições necessárias a realização do projeto, causada pelos impactos econômicos e de fornecimento em virtude da pandemia COVID19. A mesma pandemia também afetou os prazos de fornecimento de componentes e a consequente montagem dos protótipos. Nota sobre atraso: Esse atraso é consequência do atraso na macro entrega anterior, de número 2.
2 | PINA-1910.0044 | Gateway IoT para aplicação residencial | Código fonte do software embarcado desenvolvido. Aplicação de atualização desenvolvida. | Download | 240.000,00 | 120.000,00 | 65.000,00 | 18/02/2020 | 31/08/2021 | 18/02/2020 | 10/09/2021 | 1 | 100 | Sim | 25/11/2021 | Versão do replanejamento 1: Houveram alterações no escopo, entregáveis e prazo em comum acordo entre as partes, descritos no PT01B/2021, parte integrante do 2º adendo ao TA01/2019. Consequência da dificuldade enfrentada pela Pixel TI em cumprir com algumas condições necessárias a realização do projeto, causada pelos impactos econômicos e de fornecimento em virtude da pandemia COVID19. A mesma pandemia também afetou os prazos de fornecimento de componentes e a consequente montagem dos protótipos. Nota sobre atraso: Houve dificuldade técnica no desenvolvimento do driver de rede ethernet.
1 | PINA-1910.0044 | Gateway IoT para aplicação residencial | Documento de Projeto | Download | 65.000,00 | 45.000,00 | 34.050,00 | 01/11/2019 | 17/02/2020 | 01/11/2019 | 17/02/2020 | 1 | 100 | Não | 21/02/2020 | Nota sobre atraso do planejamento 0: Houve atraso devido as dependências por parte do cliente que deixou de enviar itens previstos nos pré-requisitos do projeto. Os itens pendentes impactaram a finalização da especificação dos requisitos de hardware e do software embarcado bem como o inicio da macro entrega seguinte. Também foram solicitadas pelo cliente análises de novos requisitos e uma mudança de processador que impactou significativamente o planejado. Versão do replanejamento 1: Houveram alterações no escopo, entregáveis e prazo em comum acordo entre as partes, descritos no PT01B/2021, parte integrante do 2º adendo ao TA01/2019. Consequência da dificuldade enfrentada pela Pixel TI em cumprir com algumas condições necessárias a realização do projeto, causada pelos impactos econômicos e de fornecimento em virtude da pandemia COVID19. A mesma pandemia também afetou os prazos de fornecimento de componentes e a consequente montagem dos protótipos. Devido a esse replanejamento, as datas planejadas dessa macro entrega 1 foi reajustada de acordo com a data real.
4 | PCPQ-1908.0050 | Desenvolvimento de tecnologias fotônicas inovadoras para lasers de cavidade externa ultracompactos – IDEA2 | Entrega 4B: Relatório técnico referente a seguinte entrega: Entrega 4B relatório de validação do set-up para o teste sistêmico e relatório Final de caracterização do laser de cavidade externa com chip fotônico integrado, contendo os resultados experimentais relevantes e comparativos com o laser de cavidade discreta. | Download | 106.653,00 | 177.755,00 | 71.102,00 | 04/05/2020 | 01/06/2022 | 04/08/2020 | 31/07/2022 | 1 | 100 | Sim | 31/07/2022
3 | PCPQ-1908.0050 | Desenvolvimento de tecnologias fotônicas inovadoras para lasers de cavidade externa ultracompactos – IDEA2 | Entrega 4A: Relatório Parcial de caracterização do laser de cavidade externa com chip fotônico integrado, contendo os resultados experimentais relevantes; Entrega 6A: Documento Parcial do descritivo de processo de micro- fabricação de cada componente micro-óptico. | Download | 56.625,00 | 94.375,00 | 37.750,00 | 01/02/2020 | 30/04/2020 | 02/03/2020 | 03/08/2020 | 1 | 100 | Sim | 12/08/2020
2 | PCPQ-1908.0050 | Desenvolvimento de tecnologias fotônicas inovadoras para lasers de cavidade externa ultracompactos – IDEA2 | - Projeto e definição da plataforma e arquitetura geral da solução: - Documento de projeto e layout do laser de cavidade externa com chip fotônico. - Desenvolvimento do procedimento de alinhamento entre chip de ganho e chip de Silício: - Documento de descrição do processo de alinhamento e cura entre chip e ganho de chip fotônico integrado. | Download | 80.250,00 | 133.750,00 | 53.500,00 | 01/11/2019 | 31/01/2020 | 01/11/2019 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Sim | 12/05/2020
1 | PCPQ-1908.0050 | Desenvolvimento de tecnologias fotônicas inovadoras para lasers de cavidade externa ultracompactos – IDEA2 | Definições do estudo do estado da técnica em tecnologias lasers com circuitos fotônicos integrados. Especificações preliminares do produto final na nova tecnologia Requisitos técnicos dos componentes micro-ópticos para o laser de cavidade | Download | 161.250,00 | 268.750,00 | 107.500,00 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 27/11/2019
2 | PCNP-1908.0012 | Otimização da propagação de leveduras para obtenção de altas taxas celulares | Avaliação dos resultados de experimentos de propagação celular, com e sem perturbação, para a levedura, realizados em planta piloto e inseridos no Biocal. | Download | 20.659,00 | 35.927,00 | 6.966,00 | 02/01/2020 | 30/04/2020 | 27/01/2020 |  | 2 | 100 | Não |  | O projeto vem enfrentando obstáculos para cumprimento do cronograma em razão da Pandemia. Em razão destes obstáculos, as partes acordaram em reunião no mês de abril pela prorrogação do prazo de execução das atividades até o final de julho, sem necessidade de alteração contratual pois a vigência do contrato engloba este período.
1 | PCNP-1908.0012 | Otimização da propagação de leveduras para obtenção de altas taxas celulares | Avaliação dos resultados de experimentos de propagação celular e fermentação realizados em escala de laboratório. | Download | 18.970,00 | 32.987,00 | 6.397,00 | 02/09/2019 | 31/12/2019 | 02/09/2019 | 31/01/2020 | 1 | 100 | Não | 24/01/2020
4 | PUSP-1810.0005 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Detalhamento" | Relatório contemplando a consolidação da experiência decorrente da fabricação de painéis (M2D) e módulos (M3D), transporte e montagem do Protótipo1, aferição dos custos (previsto x real), e análise crítica dos resultados obtidos. | Download | 4.117,36 | 64.633,02 | 78.516,73 | 25/10/2019 | 24/12/2019 | 25/10/2019 | 11/12/2019 | 1 | 100 | Não | 11/12/2019 | Macroentrega inserida no Primeiro Aditivo.
4 | PFLN-1910.0004 | Desenvolvimento de um Ponto de entrega voluntário de resíduos eletrônicos inteligente | Testes do protótipo em campo, verificação e entrega de documentação final | Download | 18.300,00 | 11.788,89 | 8.754,89 | 18/08/2020 | 16/11/2020 | 18/09/2020 | 14/02/2021 | 1 | 100 | Não | 14/01/2021
3 | PFLN-1910.0004 | Desenvolvimento de um Ponto de entrega voluntário de resíduos eletrônicos inteligente | Integração de dados em nuvem computacional e avaliação das redes | Download | 12.200,00 | 7.859,26 | 8.750,00 | 18/05/2020 | 17/08/2020 | 18/05/2020 | 17/08/2020 | 2 | 100 | Não | 17/08/2020
2 | PFLN-1910.0004 | Desenvolvimento de um Ponto de entrega voluntário de resíduos eletrônicos inteligente | Desenvolvimento do sistema embarcado e montagem mecanica do PEV | Download | 31.100,00 | 26.648,15 | 8.750,00 | 16/12/2019 | 17/05/2020 | 17/02/2020 | 15/05/2020 | 1 | 100 | Não | 18/05/2020 | Macroentrega realizada no prazo previsto.
1 | PFLN-1910.0004 | Desenvolvimento de um Ponto de entrega voluntário de resíduos eletrônicos inteligente | Especificação de requisitos e seleção de componentes e softwares | Download | 25.800,00 | 17.859,26 | 8.750,00 | 14/10/2019 | 15/12/2019 | 14/10/2019 | 15/12/2019 | 1 | 100 | Não | 16/12/2019
3 | PESQ-1910.0007 | Desenvolvimento de um biofungicida a base de Trichoderma spp. e um bioinseticida a base de Isaria sp | Desenvolvimento de uma formulação oleosa dos isolados selecionados de Trichoderma sp e de Isaria sp. | Download | 52.078,31 | 110.591,64 | 48.010,48 | 01/11/2020 | 06/10/2021 | 03/11/2020 | 29/10/2021 | 1 |  | Não | 03/11/2021 | .
2 | PESQ-1910.0007 | Desenvolvimento de um biofungicida a base de Trichoderma spp. e um bioinseticida a base de Isaria sp | Teste de eficácia dos isolados de Trichoderma sp. no controle de doenças e promoção de crescimento de plantas. Teste de virulência dos isolados de Isaria sp. para o controle de pragas. Identificação molecular do isolado selecionado de Isaria sp.. | Download | 52.078,31 | 55.295,82 | 24.005,24 | 01/05/2020 | 31/10/2020 | 02/06/2020 | 30/10/2020 | 1 |  | Não | 30/10/2020
1 | PESQ-1910.0007 | Desenvolvimento de um biofungicida a base de Trichoderma spp. e um bioinseticida a base de Isaria sp | Seleção de isolados de Trichoderma sp. quanto ao rendimento produtivo e antagonismo a fitopatógenos em laboratório. Identificação molecular do isolado selecionado de Trichoderma sp.. | Download | 52.078,31 | 55.295,82 | 24.005,24 | 01/11/2019 | 30/04/2020 | 05/11/2019 | 01/06/2020 | 1 |  | Não | 01/06/2020
5 | PCEE-1807.0092 | AGORA DIGITAL | ME05: Plataforma de análise de relação entre a atividade econômica de empresas e organizações e as ações legislativas. | Download | 32.053,40 | 55.455,71 | 8.774,70 | 01/09/2019 | 30/11/2019 | 01/09/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Não | 20/01/2020
4 | PIFF-1909.0014 | Sistema de solicitação de serviços de estética e manutenção automotiva | Ajustes - Interface administrativa; Desenvolvimento e teste - Protótipo iOS; Teste de uso - Relatório de teste; Ajustes - APP iOS; Transferência de tecnologia ao cliente - Transferência de tecnologia; Relatório final - Relatório final. | Download | 22.550,42 | 14.094,01 | 19.729,80 | 16/06/2020 | 18/09/2020 | 16/06/2020 | 18/09/2020 | 1 | 100 | Sim | 18/09/2020 | Foi firmado um aditivo de prorrogação de prazo para entrega, para realização de ajustes finais necessários dos itens da quarta macroentrega.
3 | PIFF-1909.0014 | Sistema de solicitação de serviços de estética e manutenção automotiva | Teste de uso - Relatório de teste; Ajustes - APP Android; Desenvolvimento e teste - Protótipo site; Teste de uso - Relatório de teste. | Download | 21.935,04 | 13.709,40 | 19.196,35 | 16/03/2020 | 15/06/2020 | 16/03/2020 | 15/06/2020 | 1 | 100 | Não | 15/06/2020
2 | PIFF-1909.0014 | Sistema de solicitação de serviços de estética e manutenção automotiva | Desenvolvimento e teste - Protótipo Android. | Download | 29.246,72 | 18.279,20 | 25.589,98 | 16/11/2019 | 15/03/2020 | 18/11/2019 | 15/03/2020 | 1 | 100 | Não | 15/03/2020
1 | PIFF-1909.0014 | Sistema de solicitação de serviços de estética e manutenção automotiva | Verificação de tecnologia - Relatório; Modelos de dados - Documentação inicial; Configuração de equipamento - Folha de configuração. | Download | 14.623,38 | 9.139,61 | 12.794,98 | 16/09/2019 | 15/11/2019 | 16/09/2019 | 15/11/2019 | 1 | 100 | Não | 15/11/2019
4 | PELD-1805.0020 | SIGMA | Arquitetura para viabilizar serviços de terceiros Protótipo de solução móvel para validação desta arquitetura | Download | 99.560,83 | 125.000,00 | 76.863,12 | 01/05/2019 | 31/12/2019 | 01/05/2019 | 31/12/2019 | 3 | 100 | Não | 31/12/2019
5 | PELE-1908.0005 | Desenvolvimento de Bateria VRLA para o setor Aeroespacial com Tecnologia Nacional | WBE 5 – Montagem do Protótipo de Bateria VRLA com nova grade para a placa negativa e a placa positiva e Testes Elétricos em Laboratório WBE 5.1 – Montagem de Protótipos de Baterias com novas placas negativas e positivas Especificação do separador comercial para bateria VRLA; Confecção da caixa da bateria VRLA; Montagem do bloco de placas negativas /positivas com as novas grades, por vaso da bateria; Protótipo de Bateria com nova grade para a placa negativa e Testes Elétricos em Laboratório; Testes Elétricos e Eletroquímicos do protótipo, seguindo a norma técnica; Validação do protótipo da bateria VRLA (TRL 4 – Validação das funções críticas dos componentes); | Download | 141.185,94 | 131.837,96 | 107.668,89 | 01/09/2021 | 28/02/2022 | 07/09/2021 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 13/04/2022
4 | PELE-1908.0005 | Desenvolvimento de Bateria VRLA para o setor Aeroespacial com Tecnologia Nacional | WBE 4 – Montagem do Protótipo de Bateria VRLA com nova grade para a placa negativa e Testes Elétricos em Laboratório WBE 4.1 – Montagem de Protótipos de Baterias com novas placas negativas Especificação do separador comercial para bateria VRLA; Confecção da caixa da bateria VRLA; Montagem do bloco de placas negativas com a nova grade/positivas por vaso da bateria; Montagem do Protótipo de Bateria com nova grade para a placa negativa e Testes Elétricos em Laboratório; Testes Elétricos dos protótipos de baterias VRLA, seguindo norma técnica; | Download | 127.906,10 | 123.045,61 | 165.540,00 | 01/03/2021 | 31/08/2021 | 02/03/2021 | 06/09/2021 | 1 | 100 | Sim | 06/09/2021
3 | PELE-1908.0005 | Desenvolvimento de Bateria VRLA para o setor Aeroespacial com Tecnologia Nacional | WBE 3 – Produção de nova Placas Positiva para o protótipo da bateria VRLA WBE 3.1 – Produção das grades positivas WBE 3.2 – Preparação da massa ativa positiva WBE 3.3 – Produção das placas positivas WBE 3.4 – Formação e testes eletroquímicos das placas positivas | Download | 121.738,31 | 147.981,11 | 149.700,00 | 01/09/2020 | 28/02/2021 | 05/09/2020 | 01/03/2021 | 1 | 100 | Não | 01/03/2021
2 | PELE-1908.0005 | Desenvolvimento de Bateria VRLA para o setor Aeroespacial com Tecnologia Nacional | WBE 2 – Produção da nova Placa Negativa para o protótipo da bateria VRLA WBE 2.1: Produção das grades negativas WBE 2.2 – Preparação da massa ativa negativa WBE 2.3 – Produção das placas negativas WBE 2.4 – Formação e testes eletroquímicos das placas negativas | Download | 206.557,41 | 228.339,58 | 219.986,99 | 01/12/2019 | 31/08/2020 | 04/12/2019 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 04/09/2020
1 | PELE-1908.0005 | Desenvolvimento de Bateria VRLA para o setor Aeroespacial com Tecnologia Nacional | WBE 1 – Desenho de bateria VRLA para aviação WBE 1.1 Caracterização dimensional por meio da digitalização de uma bateria VRLA utilizada pela Embraer Digitalização de uma bateria VRLA de aviação da Embraer, parte exterior e todos os componentes do interior e da caixa; Desenho virtual da bateria VRLA;  WBE 1.2 Caracterização dos componentes da bateria VRLA; Caracterização do polímero da caixa por análise térmica; Caracterização da placa positiva; Caracterização da placa negativa; Caracterização do separador; WBE 1.3 Testes elétricos de bateria VRLA; Testes elétricos de uma bateria VRLA utilizada pela Embraer, a partir dos dados técnicos fornecidos pela empresa; | Download | 80.568,11 | 67.295,73 | 35.060,00 | 30/08/2019 | 30/11/2019 | 30/08/2019 | 03/12/2019 | 1 | 100 | Não | 03/12/2019
4 | PIFC-1910.0053 | Sistema de aquisição e análise de dados processos produtivos | Treinamento, documentação e transferência tecnológica. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/07/2020 | 08/10/2020 | 01/07/2020 | 01/10/2020 | 1 |  | Não | 01/10/2020
3 | PIFC-1910.0053 | Sistema de aquisição e análise de dados processos produtivos | Modelagem, codificação e testes da plataforma de software. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020
2 | PIFC-1910.0053 | Sistema de aquisição e análise de dados processos produtivos | Projeto, esquemático e PCB do hardware. | Download | 29.850,00 | 43.721,01 | 12.664,31 | 02/01/2020 | 31/03/2020 | 02/01/2020 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 31/03/2020
1 | PIFC-1910.0053 | Sistema de aquisição e análise de dados processos produtivos | Coleta e análise do hardware, software e funcionalidades do sistema. | Download | 19.900,00 | 53.370,73 | 8.442,88 | 08/10/2019 | 31/12/2019 | 08/10/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 10/01/2020
3 | PIFG-1909.0007 | Monitoramento de pragas pela conectividade da Internet das Coisas - IoT | App Android e iOS pronto para uso comercial | Download | 95.349,50 | 77.388,50 | 95.503,19 | 19/02/2020 | 04/06/2021 | 20/02/2020 | 04/06/2021 | 1 | 100 | Não | 04/06/2021 | Fizemos um aditivo de prazo em 03/03/2021 para implementação de solução que corrige mal funcionamento de software para visualização dos dados.
2 | PIFG-1909.0007 | Monitoramento de pragas pela conectividade da Internet das Coisas - IoT | Resultados de acompanhamento do experimento em campo | Download | 32.735,00 | 32.735,00 | 32.787,76 | 15/10/2019 | 13/12/2019 | 20/12/2019 | 14/02/2020 | 1 | 100 | Sim | 19/02/2020 | Devido o atrasa da primeira macroentrega.
1 | PIFG-1909.0007 | Monitoramento de pragas pela conectividade da Internet das Coisas - IoT | Armadilhas instaladas nos campos de cultivo de algodão | Download | 51.526,00 | 69.487,00 | 51.609,05 | 04/09/2019 | 14/10/2019 | 04/09/2019 | 19/12/2019 | 1 | 100 | Sim | 20/12/2019 | Esta macroentrega foi feita em atraso devido a dificuldade na compra e na entrega de sensores óticos e feromonio essenciais para o funcionamento da armadilha.
3 | PINA-1909.0043 | Desenvolvimento de interface de celular 2G/3G/4G para transmissão de dados e SMS | •Protótipos de hardware desenvolvidos no projeto, •Documento de projeto atualizado, •Documento da definição das funções da API, •Artefatos do software embarcado desenvolvido, •Artefatos do hardware desenvolvido. | Download | 20.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10/01/2020 | 31/01/2020 | 10/01/2020 | 31/01/2020 |  | 100 | Não | 31/01/2020
2 | PINA-1909.0043 | Desenvolvimento de interface de celular 2G/3G/4G para transmissão de dados e SMS | Código fonte do software embarcado desenvolvido. | Download | 55.921,00 | 101.919,00 | 26.383,90 | 18/10/2019 | 09/01/2020 | 18/10/2019 | 09/01/2020 |  | 100 | Não | 29/01/2020
1 | PINA-1909.0043 | Desenvolvimento de interface de celular 2G/3G/4G para transmissão de dados e SMS | Documento de projeto. | Download | 20.000,00 | 40.000,00 | 16.538,10 | 01/10/2019 | 17/10/2019 | 01/10/2019 | 17/10/2019 |  | 100 | Não | 21/10/2019
4 | PPLI-1910.0032 | Pluma II | Relatório com resultados de caracterização de frascos produzidos com mais duas resinas poliolefínicas (totalizando 04 ao final do projeto), na sua versão natural e pigmentada na cor branca em 02 geometrias de pré-formas e de frascos. | Download | 111.469,60 | 133.763,40 | 89.175,60 | 29/10/2021 | 30/06/2022 | 09/11/2021 | 30/06/2022 | 2 | 100 | Não | 30/06/2022
3 | PPLI-1910.0032 | Pluma II | Relatório com resultados de caracterização de frascos produzidos em uma geometria com as resinas poliolefínicas aditivadas n° 01 e 02, caracterização de frascos produzidos com a resina poliolefínica aditivada n° 03 e validação do processo de sopro ISBM em três geometrias | Download | 139.337,00 | 167.204,25 | 111.469,50 | 01/03/2021 | 28/10/2021 | 01/03/2021 | 08/11/2021 | 2 | 100 | Não | 08/11/2021
2 | PPLI-1910.0032 | Pluma II | Relatório com resultados de caracterização de frascos produzidos com as resinas poliolefínicas aditivadas n° 01 e 02 e validação do processo de sopro ISBM em duas geometrias | Download | 167.204,40 | 200.645,10 | 133.763,40 | 16/03/2020 | 26/02/2021 | 17/06/2020 | 26/02/2021 | 2 | 100 | Não | 26/02/2021
1 | PPLI-1910.0032 | Pluma II | Relatório com desenho de experimentos, condições de processo e propriedades das resinas aditivadas por extrusão | Download | 139.337,00 | 167.204,25 | 111.469,50 | 02/12/2019 | 13/03/2020 | 28/10/2019 | 04/05/2020 | 2 | 100 | Não | 19/05/2020
5 | PCEE-1809.0100 | Active-IoT | ME05: Migração dos dados de usuários para nuvem e Controle de Qualidade. | Download | 78.796,80 | 138.032,40 | 16.947,76 | 01/01/2020 | 30/04/2020 | 02/01/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 23/06/2020
4 | PCEE-1809.0100 | Active-IoT | ME04: Integração com módulos de câmeras de DVR. | Download | 95.411,20 | 182.855,05 | 16.947,77 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 24/01/2020
4 | PCER-1909.0039 | IBMP Multiteste Imunológico | ME 4 – Validação e Entrega Final E9: Plano de testes e relatório de execução E10: Produto Final Validado Documentação Final e Finalização do Projeto | Download | 60.214,06 | 344.349,16 | 13.171,83 | 17/04/2021 | 30/06/2021 | 16/04/2021 | 23/04/2021 | 6 | 100 | Não | 24/04/2021
3 | PCER-1909.0039 | IBMP Multiteste Imunológico | ME 3 - Versão Piloto do Produto E6: Projeto Piloto do housing E7: Arquitetura da versão Piloto do software backend E8: Projeto das telas da versão Piloto do aplicativo móvel | Download | 120.428,12 | 0,00 | 26.343,65 | 11/06/2020 | 16/04/2021 | 11/06/2020 | 15/04/2021 | 7 | 100 | Não | 24/04/2021
2 | PCER-1909.0039 | IBMP Multiteste Imunológico | ME 2 - Versão Alfa do Produto E2: Código fonte da versão Alfa do aplicativo móvel E3: Projeto Alfa do housing E4: Arquitetura da versão Alfa do software backend E5: Projeto das telas da versão Alfa do aplicativo móvel | Download | 120.428,12 | 229.566,11 | 26.343,65 | 15/11/2019 | 30/06/2020 | 15/11/2019 | 10/06/2020 | 4 | 100 | Não
1 | PCER-1909.0039 | IBMP Multiteste Imunológico | ME 1 – Planejamento Detalhado e Levantamento de Requisitos E1: Caderno de requisitos | Download | 100.356,77 | 191.305,09 | 21.953,04 | 15/10/2019 | 14/11/2019 | 15/10/2019 | 14/11/2019 | 2 | 100 | Não | 14/11/2019
3 | PINA-1909.0042 | Sistema Embarcado de Rastreamento de 6ª Geração | Protótipos de hardware desenvolvidos no projeto; Documento de projeto atualizado; Documento da definição das funções dos drivers desenvolvidos; Artefatos do software embarcado desenvolvido; Artefatos do hardware desenvolvido; | Download | 36.350,00 | 35.500,00 | 16.125,00 | 01/03/2020 | 15/12/2020 | 29/02/2020 | 15/12/2020 | 3 | 100 | Não | 18/12/2020 | Versão do replanejamento 1: Devido a dificuldades na montagem dos portótipos e alguns atrasos nas aprovações a macroentrega 3 teve seu término ajustado para 31/07/2020. Versão do replanejamento 2: O projeto foi aditivado para inclusão de requisitos adicionais, com isso a data de término foi prorrogada 30/11/2020. Versão do replanejamento 3: O retorno de material de testes externo foi maior que o esperado, com isso o porjeto foi estendido em 15 dias, com fim em 15/12/2020.
2 | PINA-1909.0042 | Sistema Embarcado de Rastreamento de 6ª Geração | Código fonte do software embarcado desenvolvido. | Download | 120.000,00 | 180.000,00 | 40.000,00 | 08/11/2019 | 29/02/2020 | 08/11/2019 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Não | 06/03/2020 | Versão do replanejamento 1: A data de início da Macroentrega 02 foi replanejada junto ao cliente, pois o mesmo precisou de mais tempo para a definição dos requisitos da Macroentrega 01. O cliente aceitou a macroentrega no dia 28/02/2020, mas por estar geograficamente distante e haverem dois responsáveis pelo aceite em localidades distintas, a data do aceite final foi 06/03/2020.
1 | PINA-1909.0042 | Sistema Embarcado de Rastreamento de 6ª Geração | Documento do projeto de hardware e software embarcado, definição dos drivers de software embarcado e definição dos testes à serem realizados no projeto. | Download | 40.000,00 | 65.000,00 | 28.025,00 | 01/10/2019 | 07/11/2019 | 01/10/2019 | 07/11/2019 | 1 | 100 | Não | 11/11/2019 | Versão do replanejamento 1: A data de entrega da Macroentrega 01 foi replanejada junto ao cliente, pois o mesmo precisou de mais tempo para a definição dos requisitos.
3 | PCEE-1908.0131 | 5G-EdgeServices | ME03: Entrega do Arcabouço de software final em ambiente de comunicação 5G. | Download | 192.785,34 | 0,00 | 13.940,20 | 01/01/2020 | 31/07/2020 | 02/01/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 03/09/2020
2 | PCEE-1908.0131 | 5G-EdgeServices | ME02: Componentes de software em nível de protótipo para arcabouço de computação na borda. | Download | 0,00 | 136.640,36 | 9.293,47 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 01/11/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 20/02/2020
1 | PCEE-1908.0131 | 5G-EdgeServices | ME01: Modelo arquitetural e lista de métricas de avaliação para 5G. | Download | 0,00 | 214.745,34 | 13.940,21 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 21/11/2019
4 | PESQ-1909.0006 | Desenvolvimento de formulações de compostos naturais visando o controle de fungos causadores de podridões pós colheita de frutas e hortaliças e tratamento de sementes | Avaliação in vivo da atividade antifungica da nova formulação sobre importantes patógenos deteriorantes na pós colheita de frutas. | Download | 130.421,99 | 224.418,58 | 128.938,08 | 01/10/2021 | 30/09/2022 | 21/09/2021 | 30/09/2022 | 1 |  | Não | 30/09/2022
3 | PESQ-1909.0006 | Desenvolvimento de formulações de compostos naturais visando o controle de fungos causadores de podridões pós colheita de frutas e hortaliças e tratamento de sementes | Avaliação in vitro dos efeitos da nova formulação sobre a morfologia dos principais patógenos deteriorantes no pós colheita de frutas, atraves de microscopia eletrônica de varredura e transmissão. | Download | 130.421,99 | 168.314,04 | 96.703,56 | 01/01/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2020 | 20/09/2021 | 1 |  | Não | 20/09/2021
2 | PESQ-1909.0006 | Desenvolvimento de formulações de compostos naturais visando o controle de fungos causadores de podridões pós colheita de frutas e hortaliças e tratamento de sementes | Desenvolvimento da formulação e avaliação in vitro da atividade antifungica sobre importantes patogenos deteriorantes na pos colheita das frutas. | Download | 130.421,99 | 168.314,04 | 96.703,56 | 01/04/2020 | 31/12/2020 | 21/03/2020 | 30/12/2020 | 1 |  | Não | 30/12/2020
1 | PESQ-1909.0006 | Desenvolvimento de formulações de compostos naturais visando o controle de fungos causadores de podridões pós colheita de frutas e hortaliças e tratamento de sementes | Desenvolvimento da formulação e avaliação do desempenho fisiológico e sanitário de sementes de soja submetidas ao tratamento. | Download | 130.421,99 | 112.209,36 | 64.469,06 | 01/10/2019 | 31/03/2020 | 01/10/2019 | 20/03/2020 | 1 |  | Não | 20/03/2020
3 | PCNP-1908.0013 | Novo processo de Fermentação para a produção de Etanol a partir de Biomassa de Cana e Milho | Nessa etapa, serão realizados os testes com o MBE2 otimizado na dorna de fermentação em planta piloto , incluindo a avaliação da reprodutibilidade dos experimentos. Diferente das macroentregas anteriores à biomassa, neste caso, é a cana-de-açúcar típica no processo de produção de etanol no Brasil. Será investigado nesta entrega o comissionamento do novo sistema externo às dornas de fermentação, além do impacto do equipamento no rendimento em etanol num sistema em que o processo de fermentação ocorre com e sem reciclo celular. | Nenhum anexo | 210.609,20 | 365.503,33 | 72.980,39 | 03/08/2020 | 01/09/2021 |  |  | 1 |  | Não
2 | PCNP-1908.0013 | Novo processo de Fermentação para a produção de Etanol a partir de Biomassa de Cana e Milho | Nessa etapa, serão realizados testes com MBE2 em dorna de fermentação em laboratório e planta piloto utilizando no processo de fermentação a biomassa milho tipicamente brasileiro, isto é, o milho cultivado no Brasil e processado nas usinas de produção de etanol a partir desta biomassa. Com isso, será verificado o escalonamento do processo para outra biomassa, seus efeitos na produção de etanol nessa configuração e com uma biomassa distinta, examinando quais medidas seriam necessárias para possibilitar a instalação industrial da tecnologia com desempenho e condições apropriadas. | Download | 71.641,37 | 124.330,56 | 24.824,20 | 02/03/2020 | 02/07/2020 | 01/02/2020 |  | 1 | 100 | Não |  | O projeto vem enfrentando obstáculos para cumprimento do cronograma em razão da Pandemia, mas as partes estão trabalhando para manter a execução dentro das expectativas.
1 | PCNP-1908.0013 | Novo processo de Fermentação para a produção de Etanol a partir de Biomassa de Cana e Milho | Nessa etapa, serão realizados os testes com o MBE2 em dorna de fermentação em escala de laboratório utilizando do processo de fermentação a biomassa milho importado dos EUA, de modo a verificar os ganhos do processo em comparação aos experimentos realizados pela empresa no exterior. Espera-se com isso atingir uma estabilidade nos dados de sistema que permitam uma melhor avaliação na etapa anterior. | Download | 74.874,05 | 129.940,74 | 25.945,39 | 02/10/2019 | 02/02/2020 | 28/10/2019 |  | 1 | 100 | Não
3 | PELD-1807.0019 | CPG_HIPEC | • Evidências de fabricação do terceiro protótipo • Relatório de verificação para o terceiro protótipo • Documentos revisados da Arquitetura dos produtos de cardioplegia e quimioterapia após terceiro protótipo • Relatório de validação para o protótipo de engenharia • Documentação de Projeto para Transferência • Relatório de transferência do projeto • Relatório do Suporte da Produção • Relatório do suporte nos ensaios de tipo | Download | 106.768,11 | 134.469,05 | 79.067,51 | 01/02/2020 | 30/09/2022 | 01/02/2020 | 30/09/2022 | 6 | 90 | Não | 30/09/2022
3 | PCER-1909.0038 | Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Pacientes Pós-Alta | ME 3 - Entrega Final E4 - Entrega final incluindo código fonte do servidor, código fonte do aplicativo móvel, documentação técnica do projeto. E5 - Workshop de transferência de conhecimento. | Nenhum anexo | 79.508,00 | 143.333,33 | 11.715,66 | 01/06/2020 | 31/07/2020 |  |  | 1 |  | Não |  | O valor aportado EMPRESA abrange: R$ 25.000,00- SimpyDone!, R$ 25.000,00- SOS Cardio e R$ 93.333,33 - SEBRAE
2 | PCER-1909.0038 | Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Pacientes Pós-Alta | ME 2 - Aplicativo Móvel E3 – Código fonte do aplicativo móvel. | Nenhum anexo | 79.508,00 | 143.333,33 | 11.715,66 | 01/04/2020 | 31/05/2020 |  |  | 1 |  | Não |  | O valor aportado EMPRESA abrange: R$ 25.000,00- SimpyDone!, R$ 25.000,00- SOS Cardio e R$ 93.333,33 - SEBRAE
1 | PCER-1909.0038 | Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Pacientes Pós-Alta | ME 1 - Definições e Servidor E1 – Definição de requisitos na forma de backlog do projeto. E2 - Código fonte da solução de servidor. | Nenhum anexo | 79.508,00 | 143.333,34 | 11.715,68 | 01/03/2020 | 31/03/2020 |  |  | 2 |  | Sim |  | O valor aportado EMPRESA abrange: R$ 25.000,00- SimpyDone!, R$ 25.000,00- SOS Cardio e R$ 93.333,34 - SEBRAE
3 | PLIG-1909.0009 | Otimização dos parâmetros de processamento para redução da distorção de barras de aço SAE 1045 | Otimização da liga SAE 1045 para redução das distorções | Download | 30.481,35 | 37.496,16 | 2.112,00 | 22/06/2020 | 31/12/2020 | 07/07/2020 | 10/11/2020 | 1 | 100 | Não | 16/10/2020
2 | PLIG-1909.0009 | Otimização dos parâmetros de processamento para redução da distorção de barras de aço SAE 1045 | Determinação das etapas críticas do processamento que influenciam no aumento da tensão residual | Download | 30.481,35 | 37.496,16 | 2.112,00 | 17/01/2020 | 19/06/2020 | 20/01/2020 | 06/07/2020 | 1 | 100 | Sim | 06/07/2020
1 | PLIG-1909.0009 | Otimização dos parâmetros de processamento para redução da distorção de barras de aço SAE 1045 | Determinação da tensão residual para cada etapa de processamento de barras do aço SAE1045 | Download | 66.747,91 | 82.108,90 | 94.096,00 | 10/09/2019 | 16/01/2020 | 10/09/2019 | 13/01/2020 | 1 | 100 | Não | 15/01/2020 | Aguardando assinatura do Termo de Aceite pela empresa parceira. Líder técnico responsável pela assinatura está em período de férias.
3 | PLIG-1909.0008 | Otimização da usinabilidade de um aço SAE 1045 empregado na fabricação de hastes de amortecedor | Avaliação da relação microestrura com usinabilidade dos aços ArcelorMittal 3 e 4 | Download | 45.099,71 | 55.488,10 | 23.328,00 | 24/06/2020 | 31/12/2020 | 24/06/2020 | 16/12/2020 | 1 | 100 | Não | 22/12/2020
2 | PLIG-1909.0008 | Otimização da usinabilidade de um aço SAE 1045 empregado na fabricação de hastes de amortecedor | Avaliação da relação microestrutura e propriedades mecânicas com usinabilidade dos aços ArcelorMittal 1 e 2. | Download | 56.025,91 | 68.931,07 | 29.712,00 | 31/03/2020 | 23/06/2020 | 31/03/2020 | 23/06/2020 | 1 | 100 | Não | 24/06/2020
1 | PLIG-1909.0008 | Otimização da usinabilidade de um aço SAE 1045 empregado na fabricação de hastes de amortecedor | Projeto otimizado do aço SAE1045 | Download | 91.479,58 | 112.551,24 | 95.200,00 | 10/09/2019 | 30/03/2020 | 10/09/2019 | 30/03/2020 | 1 | 100 | Não | 31/03/2020 | Cliente já deu aceite formal por e-mail, aguardamos, apenas, assinatura do Termo de Aceite que no momento não é possível devido ao período de férias coletivas na ArcelorMittal por motivo da Pandemia do coronavírus.
3 | PLIG-1909.0007 | Efeito do processo de desgaseificação nas propriedades mecânicas de aços para construção mecânica | Análises considerando resultados obtidos nas macroentregas 01 e 02 | Download | 62.329,06 | 64.217,82 | 62.239,06 | 22/02/2021 | 31/05/2022 | 24/02/2021 | 31/05/2022 | 4 | 100 | Não | 31/05/2022
2 | PLIG-1909.0007 | Efeito do processo de desgaseificação nas propriedades mecânicas de aços para construção mecânica | Efeito do teor de hidrogênio no desempenho mecânico de uma aço considerando diferentes rotas de processamento. | Download | 38.955,66 | 40.136,14 | 38.955,66 | 01/09/2020 | 19/02/2021 | 21/09/2020 | 19/02/2021 | 3 | 100 | Não | 19/02/2021
1 | PLIG-1909.0007 | Efeito do processo de desgaseificação nas propriedades mecânicas de aços para construção mecânica | Efeito da desgaseificação a vácuo na microestrutura de um aço para construção mecânica. | Download | 54.537,93 | 56.190,59 | 54.537,92 | 10/09/2019 | 31/08/2020 | 10/09/2019 | 02/09/2020 | 2 | 100 | Sim | 15/09/2020
3 | PLIG-1909.0006 | Otimização dos parâmetros do processo de lingotamento contínuo de um aço AISI51B60 | Validação do desempenho dos aços 51B60 durante tratamento térmico | Download | 30.591,85 | 59.412,88 | 26.100,00 | 23/07/2020 | 31/12/2020 | 24/07/2020 | 16/12/2020 | 2 | 100 | Não | 22/12/2020
2 | PLIG-1909.0006 | Otimização dos parâmetros do processo de lingotamento contínuo de um aço AISI51B60 | Otimização dos parâmetros de lingotamento | Download | 70.000,00 | 78.625,10 | 56.925,00 | 28/02/2020 | 23/07/2020 | 28/02/2020 | 23/07/2020 | 1 | 100 | Não | 10/08/2020
1 | PLIG-1909.0006 | Otimização dos parâmetros do processo de lingotamento contínuo de um aço AISI51B60 | Segregação no aço AISI51B60 | Download | 130.000,00 | 139.280,72 | 100.840,00 | 10/09/2019 | 27/02/2020 | 10/09/2019 | 21/02/2020 | 1 | 100 | Não | 21/02/2020
3 | PPLI-1907.0031 | Novos Ligantes | Resultados da caracterização dos monolíticos refratários utilizando novos ligantes | Download | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 28/12/2020 | 30/05/2021 | 18/12/2020 | 31/05/2021 | 2 | 100 | Não | 31/05/2021
2 | PPLI-1907.0031 | Novos Ligantes | Relatório contendo os resultados da análise ligantes avaliados e comparação com propriedades das amostras comerciais de ligante referência; Seleção de três (03) composições de ligantes para realização da avaliação de seu desempenho em composição de Monolíticos refratários. | Download | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 01/03/2020 | 24/12/2020 | 17/06/2020 | 17/12/2020 | 2 | 100 | Não | 17/12/2020
1 | PPLI-1907.0031 | Novos Ligantes | Relatório contendo as informações detalhadas da pesquisa informacional, resultados das avaliações dos produtos comerciais e definição dos requisitos dos ligantes. | Download | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 16/07/2019 | 28/02/2020 | 30/10/2019 | 11/05/2020 | 2 | 100 | Sim | 11/05/2020
3 | PTEN-1909.0010 | Desenvolvimento de metodologia expressa para análise de tensão em armaduras de pressão de dutos flexíveis | 1- Revisão da Metodologia e da ferramenta; 2- Verificação por agente independente (IVA); 3- Coordenação técnica do Projeto. | Nenhum anexo | 171.883,00 | 343.928,86 | 0,00 | 01/12/2021 | 31/03/2022 |  |  | 1 |  | Não
2 | PTEN-1909.0010 | Desenvolvimento de metodologia expressa para análise de tensão em armaduras de pressão de dutos flexíveis | 1- Validação experimental; | Nenhum anexo | 506.250,00 | 1.012.450,17 | 0,00 | 01/03/2021 | 30/11/2021 |  |  | 1 |  | Não
1 | PTEN-1909.0010 | Desenvolvimento de metodologia expressa para análise de tensão em armaduras de pressão de dutos flexíveis | 1- Modelagem em Elementos Finitos 2- Desenvolvimento da metodologia 3- Ferramenta computacional 4- Comparação de resultados | Nenhum anexo | 664.710,00 | 1.329.307,83 | 0,00 | 01/11/2019 | 26/02/2021 | 01/11/2019 |  | 1 |  | Não
3 | PTEN-1909.0009 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol a partir de milho e cana-de-açúcar utilizando uma única linha de fermentação | •Condução de processo de fermentação em mostos com diferentes composições químicas; •Mosto não esterilizado (I); •Mosto não esterilizado porém com adição do agente antimicrobiano Kamoran HJ (II): •Mosto esterilizado com aplicação de feixe de elétrons (III) •Experimentos dos processos em blocos casualizados. •Contabilizados ganhos em eficiência, rendimento, produtividade, a redução de custos com insumos e o recebimento de créditos de descarbonização (CBIOs) •Revisão da literatura •Análise de viabilidade econômica do substrato (II Etapa); •Análise de viabilidade econômica do substrato (III Etapa); •Elaboração do relatório final. | Download | 180.599,15 | 0,00 | 65.550,00 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | 1 |  | Não | 01/03/2023
2 | PTEN-1909.0009 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol a partir de milho e cana-de-açúcar utilizando uma única linha de fermentação | •Condução de processo de fermentação em mostos com diferentes composições químicas; •Mosto obtido a partir de hidrolisado de milho (I); •Mosto obtido a partir de hidrolisado de milho enriquecido com caldo de cana (II); •Mosto obtido a partir de caldo de cana (III) •Estrutura geral da ferramenta; •Análise comparativas dos processos I, II e III •Experimentos dos processos em DIC. | Download | 321.466,48 | 1.213.924,24 | 300.000,00 | 01/07/2020 | 29/01/2021 | 01/07/2020 | 29/01/2021 | 1 |  | Não | 01/03/2023
1 | PTEN-1909.0009 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol a partir de milho e cana-de-açúcar utilizando uma única linha de fermentação | Reunião de kick-off; Definição da dose de feixe de elétrons para esterilização do mosto A macroentrega 1 consiste em determinar a dose de feixe de elétrons capaz de esterilizar o mosto, para isto será realizada a preparação da matéria prima, posteriormente será feito o hidrolisado de milho. Será feito o tratamento de esterilização por feixe de elétrons e serão realizadas as análises microbianas, físico – químicas e as analises estatísticas. | Download | 701.928,69 | 1.711.539,66 | 250.000,00 | 23/09/2019 | 26/02/2021 | 23/09/2019 | 26/02/2021 | 1 |  | Não | 11/03/2021
5 | PCEE-1809.0102 | preemptiveRM | ME05- Versão dos Modelos estatísticos e de aprendizagem de máquina para sistemas de BSS avaliada. | Download | 122.610,90 | 51.897,39 | 11.805,69 | 01/03/2020 | 31/10/2020 | 02/03/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 01/12/2020
4 | PCEE-1809.0102 | preemptiveRM | ME04-Versão dos Modelos estatísticos e de aprendizagem de máquina para sistemas de BSS pronta para avaliação. | Download | 0,00 | 173.670,79 | 14.166,82 | 01/09/2019 | 29/02/2020 | 02/09/2019 | 29/02/2020 | 1 | 100 | Não | 07/04/2020
5 | PEMB-1908.0006 | Atualização do Sistema da Aeronave F200 | Relatório normativas ANAC / ANATEL (ANT) Relatório técnico projeto (ANT) Relatório técnico projeto (EDC) Realização dos primeiros voos para confirmar operação correta da aeronave e piloto automático (DIA) Validação dos algorítmos do MSV e MGM (DIA) Relatório normativas ANAC / ANATEL (DIA) Relatório técnico projeto (DIA) | Nenhum anexo | 150.436,92 | 259.845,59 | 45.586,95 | 08/01/2021 | 08/03/2021 |  |  |  |  | Não
4 | PEMB-1908.0006 | Atualização do Sistema da Aeronave F200 | Sistemas adquiridos (ANT) Aeronave equipada com novo motor (ANT) Relatório de testes de integração do DIA com o novo sistema de piloto automático e testes utilizando hardware in-the-loop (ANT) Montagem do sistemas eletrônicos na aeronave (ANT) Sistemas adquiridos (EDC) Montagem do sistemas eletrônicos na estação de Terra (EDC) Testes do DIA através de HIL para validação do sistema de controle de missão (DIA) Relatório normativas ANAC / ANATEL (DIA) Atualização e otimização dos códigos baseado nos testes HIL (DIA) Confirmação da correta ligação do sistema de piloto automático com os controles do motor e aeronave (DIA) Avaliação do correto funcionamento da comunicação entre os dois elementos (DIA) Atualização e otimização dos códigos baseado nos testes de integração (DIA) | Nenhum anexo | 371.056,59 | 640.915,92 | 112.441,39 | 08/05/2020 | 08/01/2021 |  |  |  |  | Não
3 | PEMB-1908.0006 | Atualização do Sistema da Aeronave F200 | Relatório contendo a solução técnica do projeto, especificando novo motor, novo sistema de piloto automático e demais periféricos eletrônicos que serão substituídos (ANT) Relatório normativas ANAC / ANATEL (ANT) Programação dos sistemas para realização dos testes (ANT) Relatório contendo a solução técnica do projeto (EDC) Relatório de simulações e testes e desenvolvimentos preliminares (DIA) Relatório normativas ANAC / ANATEL (DIA) Algoritmos de controle operacionais no hardware de controle (DIA) | Nenhum anexo | 231.233,94 | 399.404,07 | 70.070,89 | 14/02/2020 | 14/07/2020 |  |  |  |  | Não
2 | PEMB-1908.0006 | Atualização do Sistema da Aeronave F200 | Acompanhamento dos testes preliminares de voo e pesquisa de tecnologias e soluções comerciais para modernização da aeronave (ANT) Relatório normativas ANAC / ANATEL (ANT) Acompanhamento dos testes preliminares de voo e pesquisa de tecnologias e soluções comerciais para modernização da estação base (EDC) Relatório de simulações (DIA) | Nenhum anexo | 136.312,74 | 235.449,27 | 41.306,89 | 14/11/2019 | 14/02/2020 |  |  |  |  | Não
1 | PEMB-1908.0006 | Atualização do Sistema da Aeronave F200 | Identificação dos sistemas a serem modernizados na aeronave e relatório de conceito de operação e requisitos (ANT) Identificação dos sistemas a serem modernizados na estação de terra e relatório de conceito de operação e requisitos (EDC) Relatório de conceito de operação e requisitos do projeto e requisitos e normativas ANAC / ANATEL (DIA) | Download | 36.129,38 | 62.405,30 | 10.948,30 | 14/10/2019 | 14/11/2019 | 14/10/2019 | 21/11/2019 |  | 100 | Sim | 22/11/2019 | Macro entrega realizada conforme o previsto. Aguardando aporte da empresa para iniciar as atividades da ME2.
5 | PELD-1711.0012 | DSP 10nm | Fluxo de implementação de ASIC em tecnologia de 7m otimizada em baixo consumo Amostras de sub-montagens com relatório de testes | Download | 903.009,57 | 903.009,47 | 451.504,72 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 31/12/2019 | Correções nas casa de centavos
3 | PCES-1904.0005 | BigData for 3D&GSB | Testes dos modelos preditivos em campo Escrita de relatórios técnicos para repasse de conhecimento com a HP. Escrita de patentes, caso área responsável da HP indique. Escrita de artigos técnicos sobre os resultados alcançados, caso área responsável da HP indique. | Download | 129.143,37 | 262.369,58 | 0,00 | 01/07/2019 | 30/12/2019 | 01/07/2019 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 20/12/2019
2 | PCES-1904.0005 | BigData for 3D&GSB | Análise de dados de telemetria das pressas Implementação de modelos preditivos e a avaliação dos mesmo utilizando através de técnicas estatísticas tais como cross validation e hold out. | Download | 150.329,49 | 261.257,00 | 0,00 | 01/04/2019 | 30/09/2019 | 01/04/2019 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 20/12/2019
1 | PCES-1904.0005 | BigData for 3D&GSB | Detecção da curvatura de uma folha de papel CNN - Aquisição de informações extras | Download | 104.627,33 | 244.573,82 | 0,00 | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 01/04/2019 | 28/06/2019 | 1 | 100 | Não | 05/09/2019
4 | PLIG-1906.0005 | Otimização do processo de soldagem RMSW (Resistance Seam Welding) de materiais laminados a frio | Relatório técnico detalhando metodologia otimizada para validar a qualidade das juntas soldadas pelo processo RMSW. | Download | 37.311,52 | 37.311,52 | 37.311,52 | 20/09/2021 | 27/06/2022 | 20/09/2021 | 27/06/2022 | 3 | 100 | Não | 27/06/2022
3 | PLIG-1906.0005 | Otimização do processo de soldagem RMSW (Resistance Seam Welding) de materiais laminados a frio | Relatório técnico detalhando os resultados obtidos no subprojeto orientado à validação dos parâmetros de soldagem de forma a otimizar o processo considerando a composição química e microestrutural dos aços referencia. | Download | 64.928,29 | 64.928,29 | 64.928,29 | 27/01/2021 | 06/10/2021 | 27/01/2021 | 17/09/2021 | 3 | 100 | Não | 17/09/2021
2 | PLIG-1906.0005 | Otimização do processo de soldagem RMSW (Resistance Seam Welding) de materiais laminados a frio | Relatório técnico detalhando os resultados obtidos no subprojeto, levantamento dos melhores parâmetros de soldagem e alternativas para otimização do processo considerando a composição química e microestrutura dos aços referência. | Download | 36.301,54 | 36.301,54 | 36.301,54 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 10/08/2020 | 23/12/2020 | 2 | 100 | Sim | 18/01/2021
1 | PLIG-1906.0005 | Otimização do processo de soldagem RMSW (Resistance Seam Welding) de materiais laminados a frio | Relatório técnico detalhando os resultados obtidos no subprojeto, suas relações com os parâmetros de soldagem e alternativas para otimizá-los considerando a composição química e microestrutura dos aços referência. | Download | 35.525,31 | 35.525,31 | 35.525,31 | 27/06/2019 | 30/06/2020 | 01/08/2019 | 07/08/2020 | 2 | 100 | Sim | 14/08/2020
3 | PINA-1908.0041 | Desenvolvimento de prova de conceito de forno industrial com uso de transistor de estado sólido | I. Relatório técnico descritivo do processo de integração entre módulo amplificador comercial e cavidade do forno protótipo; II. Relatório técnico descritivo dos resultados práticos obtidos com o protótipo analisado e principais conclusões. | Download | 30.000,00 | 51.000,00 | 18.000,00 | 29/02/2020 | 31/05/2020 | 29/02/2020 | 05/06/2020 | 1 | 100 | Não | 08/06/2020 | Data de início reprogramada conforme mensagem enviada em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 18:56 com assunto Replanejamento da realização da macroentrega 2 do projeto MSP e de acordo da empresa em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020 09:36. Houve um atraso para a entrega do Kit de desenvolvimento NXP RFEL24-500 RF Energy Lab Box por conta da pandemia do COVID-19, porém estamos trabalhando para remover esse impacto no cronograma do projeto junto a Prática. A data de entrega real foi 05/06/20 para comportar no relatório os resultados dos testes que estão sendo realizados na Pratica Fornos.
2 | PINA-1908.0041 | Desenvolvimento de prova de conceito de forno industrial com uso de transistor de estado sólido | I. Relatório técnico descritivo contendo os resultados de simulação e principais conclusões; II. Modelo mecânico final da cavidade utilizada nas simulações numéricas; III. Modelo mecânico final das antenas e/ou guia de ondas concebidos durante as simulações numéricas. | Download | 30.000,00 | 54.000,00 | 18.000,00 | 20/11/2019 | 28/02/2020 | 20/11/2019 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Não | 06/03/2020 | Data de finalização reprogramada conforme mensagem enviada em quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 18:56 com assunto Replanejamento da realização da macroentrega 2 do projeto MSP e de acordo da empresa em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020 09:36
1 | PINA-1908.0041 | Desenvolvimento de prova de conceito de forno industrial com uso de transistor de estado sólido | I. Relatório técnico descritivo contendo os resultados e principais conclusões da etapa de pesquisa em amplificadores aplicados a fornos de microondas; II. Estimativa de preços dos transistores aplicáveis à solução e do módulo amplificador comercial. | Download | 30.000,00 | 54.000,00 | 15.000,00 | 19/08/2019 | 19/11/2019 | 19/08/2019 | 19/11/2019 |  | 100 | Não | 25/11/2019 | Atividades da Macroentrega finalizada em 19/11/2019, com reunião de alinhamento realizado no dia 21/11/2019 por disponibilidade do cliente e aceite realizado em 25/11/2019.
3 | PINT-1907.0012 | Sinterização a Laser de Liga Ti-Al-V | Tratamento Térmico (pós-processamento) Documento apresentando as condições de tratamentos térmicos a serem realizados com o objetivo de adequação das propriedades mecânicas do material à sua aplicação e o número e dimensões dos corpos de prova a serem impressos para a realização dos tratamentos térmicos. Caracterização dos Corpos de Prova Documento contendo a análise das caracterizações mecânica e microestrutural de corpos de provas (impressos nos parâmetros, quantidade e dimensões definidas no projeto). Baseado nos resultados obtidos, este documento apontará as condições ótimas de tratamento térmico. | Download | 89.878,13 | 89.878,13 | 89.878,13 | 18/08/2020 | 17/08/2021 | 25/03/2023 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 30/06/2023 | Atualização feita no dia 09/05/2023: 25%, em execução. Atualização feita no dia 02/06/2023: 60%, em execução. Ataualização feita no dia 30/06/2023: 100%, em execução.
2 | PINT-1907.0012 | Sinterização a Laser de Liga Ti-Al-V | Parâmetros de Processamento Documento, baseado na revisão bibliográfica, contendo a variação dos parâmetros de impressão a serem utilizados nesse estudo. Caracterização dos Corpos de Prova (pó virgem e reciclado) e Definição dos Parâmetros Ótimos de Processamento Documento contendo a análise das caracterizações mecânica e microestrutural de corpos de provas. Baseado nos resultados obtidos, este documento apontará os parâmetros ótimos de impressão. | Download | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 31/12/2019 | 12/08/2020 | 01/09/2021 | 24/03/2023 | 1 | 100 | Sim | 24/03/2023 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 07/05/2021: 0%, Aguardando a regularização do aporte financeiro por parte do cliente, para iniciar a Macroentrega 2. Atualização feita no dia 07/06/2021: 0%, Aguardando a regularização do aporte financeiro por parte do cliente, para iniciar a Macroentrega 2. Atualização feita no dia 07/07/2021: 0%, Aguardando a regularização do aporte financeiro por parte do cliente, para iniciar a Macroentrega 2. Atualização feita no dia 06/08/2021: 0%, Aguardando a regularização do aporte financeiro por parte do cliente, para iniciar a Macroentrega 2. Atualização feita no dia 08/09/2021: 18%, em execução. Atualização feita no dia 06/10/2021: 20%, em execução. Atualização feita no dia 05/11/2021: 23%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2021: 24%, em execução. Atualização feita no dia 10/01/2022: 28%, em execução. Atualização feita no dia 08/03/2022: 35%, em execução. Atualização feita no dia 08/04/2022: 39%, em execução. Atualização feita no dia 10/05/2022: 42%, em execução. Atualização feita no dia 06/06/2022: 47%, em execução. Atualização feita no dia 05/07/2022: 51%, em execução. Atualização feita no dia 05/08/2022: 55%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2022: 61%, em execução. Atualização feita no dia 10/10/2022: 65%, em execução. Atualização feita no dia 08/11/2022: 85%, em execução. Atualização feita no dia 09/12/2022: 100%, em execução. (Em processo de assinatura do aceite). Atualização feita no dia 07/02/2023: 100%, em execução. (Em processo de assinatura do aceite). Atualização feita no dia 09/03/2023: 100%, em execução. (Em processo de assinatura do aceite). Atualização feita no dia 08/04/2023: 100%, (Aceite assinado no dia 24/03/2023).
1 | PINT-1907.0012 | Sinterização a Laser de Liga Ti-Al-V | Revisão Bibliográfica e Caracterização da Matéria Prima Documento apresentando a revisão bibliográfica contendo o estado da arte do assunto abordado e o levantamento das normas técnicas necessárias para o desenvolvimento deste projeto e análise dos resultados das caracterizações químicas, físicas e morfológicas do pó da liga Ti-Al-V, que será utilizado como matéria prima para a impressão de placas craniomaxilofaciais. | Download | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 21/08/2019 | 18/12/2019 | 02/09/2019 | 10/03/2021 | 1 | 100 | Sim | 10/03/2021 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 99%, em estágio de finalização da Primeira Macroentrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 99%, em estágio de finalização da Primeira Macroentrega (ainda em análise pelo Cliente e ajustes pelas áreas técnicas). Atualização feita no dia 05/04/2021: 100%, em processo de pagamento para iniciar a Macroentrega 2.
3 | PINT-1907.0013 | Desenvolvimento de processo de obtenção de agentes de polpação | Descrição Técnica do Processo Heterogêneo Relatório contendo os dados experimentais em forma de tabelas e gráficos referentes ao controle dos parâmetros do processo de síntese. | Download | 18.500,00 | 15.000,00 | 16.750,00 | 01/02/2021 | 17/08/2021 | 01/02/2021 | 25/02/2022 | 2 | 100 | Não | 25/02/2022 | Atualização feita no dia 05/04/2021: 32%, em execução. Atualização feita no dia 07/05/2021: 48%, em execução. Atualização feita no dia 07/06/2021: 59%, em execução. Atualização feita no dia 07/07/2021: 75%, em execução. Atualização feita no dia 06/08/2021: 90%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 93%, em execução. Atualização feita no dia 06/10/2021: 94%, em execução. Atualização feita no dia 05/11/2021: 96%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2021: 96%, em execução. Atualização feita no dia 10/01/2021: 96%, em execução. Não houve atualização no mês 02/2022. Atualização feita no dia 08/03/2022: 100%. Entrega aceita no dia 18/02/2022. Macroentrega aceita no dia 25/02/2022
2 | PINT-1907.0013 | Desenvolvimento de processo de obtenção de agentes de polpação | Descrição Técnica da Síntese de Misturas de Antraquinonas. Relatório contendo os dados experimentais em forma de tabelas e gráficos referentes ao controle dos parâmetros do processo de síntese. | Download | 67.875,00 | 15.000,00 | 41.437,00 | 22/01/2020 | 15/05/2020 | 18/06/2020 | 14/01/2021 | 1 | 100 | Sim | 14/01/2021 | A partir do dia 16/Março, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto não teve andamento físico (% executado) conforme planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 61%, com atrasos pontuais nas atividades da Segunda Macroentrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 100%, Encerramento da segunda Macroentrega assinado, em fase de virada de Macroentrega.
1 | PINT-1907.0013 | Desenvolvimento de processo de obtenção de agentes de polpação | Descrição Técnica do Processo Homogêneo. Relatório contendo os dados experimentais em forma de tabelas e gráficos referentes ao método analítico e a síntese dos compostos citados. | Download | 85.000,00 | 20.000,00 | 52.500,00 | 21/08/2019 | 10/01/2020 | 09/09/2019 | 17/06/2020 | 1 | 100 | Sim | 17/06/2020 | A partir do dia 16/Março, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto não teve andamento físico (% executado) conforme planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas.
4 | PIFC-1908.0052 | SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITÉRIOS | Transf de Tecnologia: Conteúdo personalizado e transferência de tecnologia | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/07/2020 | 20/02/2021 | 01/12/2020 | 20/02/2021 | 2 | 100 | Não | 11/03/2021 | # Replanejamento 2: Alteração de datas de entrega devido a atrasos de aporte da empresa.
3 | PIFC-1908.0052 | SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITÉRIOS | Mídia: Mídia programada, exclusão de conta e adequação a marco legal da informática e conteúdo personalizado | Download | 18.050,00 | 15.600,00 | 46.666,66 | 01/04/2020 | 31/08/2020 | 01/07/2020 | 31/08/2020 | 2 | 100 | Não | 09/09/2020 | # Replanejamento 2: Alteração de datas de entrega devido a atrasos de aporte da empresa.
2 | PIFC-1908.0052 | SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITÉRIOS | Marketplace e Pagamentos: Marketplace e QRCode e pagamentos | Download | 50.400,00 | 24.600,00 | 81.666,67 | 01/12/2019 | 31/05/2020 | 01/04/2020 | 01/07/2020 | 2 | 100 | Não | 07/07/2020 | # Replanejamento 2: Alteração de datas de entrega devido a atrasos de aporte da empresa.
1 | PIFC-1908.0052 | SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITÉRIOS | Base de Dados: Modelagem de banco, Cadastros e armazenamento de mídia e Memoriais | Download | 62.400,00 | 24.600,00 | 81.666,67 | 20/08/2019 | 29/02/2020 | 20/08/2019 | 29/02/2020 | 2 | 100 | Não | 02/03/2020 | # Replanejamento 2: Alteração de datas de entrega devido a atrasos de aporte da empresa.
3 | PIFG-1908.0006 | Substrato bioativo para produção de MPB de cana-de-açúcar | Validação do substrato | Nenhum anexo | 73.916,66 | 47.416,66 | 73.916,66 | 01/08/2020 | 31/01/2021 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIFG-1908.0006 | Substrato bioativo para produção de MPB de cana-de-açúcar | Enriquecimento do substrato com microrganismos | Nenhum anexo | 117.566,67 | 117.566,67 | 117.566,67 | 01/02/2020 | 31/07/2020 |  |  | 1 |  | Não
1 | PIFG-1908.0006 | Substrato bioativo para produção de MPB de cana-de-açúcar | Definição da formulação do produto. | Nenhum anexo | 73.516,67 | 100.016,67 | 73.516,67 | 01/08/2019 | 31/01/2020 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIND-1908.0005 | Gort | Backend] Notification center; •[Frontend] Operação; [WEB] Configuração. Deploy em produção; Acompanhamento de funcionamento em produção; Correção de possíveis problemas. | Download | 40.550,36 | 165.001,02 | 12.144,54 | 16/12/2019 | 31/03/2020 | 09/03/2020 | 31/03/2020 | 1 |  | Não | 31/03/2020
2 | PIND-1908.0005 | Gort | •[Backend] Business Rule Processor; •[WEB] Coleta e armazenamento; •[WEB] Configuração. | Download | 81.100,71 | 82.500,51 | 24.289,06 | 15/10/2019 | 14/12/2019 | 03/02/2020 | 06/03/2020 | 1 |  | Não | 06/03/2020 | será replanejada após o aceite da primeira entrega
1 | PIND-1908.0005 | Gort | •Definição técnica e documentação da arquitetura para os microserviços; •Estrutura inicial de microserviços; •[Backend] Data processor; •[WEB] Controle de Acesso; •[WEB] Monitoramento | Download | 121.651,07 | 165.001,02 | 36.433,59 | 14/08/2019 | 14/10/2019 | 14/08/2019 | 31/01/2020 | 1 |  | Não | 31/01/2020 | Em virtude da necessidade de realizar ajustes nas definições dos comandos dos robôs T-800 e R2D2, além da complexidade da arquitetura RAMI 4.0, foi acordado com o cliente que a primeira entrega será realizada em 31/01/2020
5 | PIFS-1907.0019 | Estudo de formulações nanoestruturadas contendo ativos de interesse agroquímico | Avaliação da eficiência dos sistemas em testes de campo: Avaliar a performance das formulações através de acompanhamento em testes de campo, a serem conduzidos pela empresa | Download | 117.500,00 | 117.500,00 | 117.500,00 | 02/07/2019 | 30/06/2023 | 02/07/2019 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 30/06/2023 | empresa atrasou na devolução do termo assinado
4 | PIFS-1907.0019 | Estudo de formulações nanoestruturadas contendo ativos de interesse agroquímico | Testes de fabricação das nanocápsulas com as novas moléculas: Desenvolver e otimizar as novas formulações a base de nanocápsulas contendo as novas moléculas. Estudos de Eficiência de Encapsulamento e liberação. | Download | 78.750,00 | 78.750,00 | 78.750,00 | 02/07/2019 | 30/06/2023 | 02/07/2019 | 30/06/2023 | 1 | 100 | Não | 30/06/2023 | empresa atrasou na devolução do termo assinado
3 | PIFS-1907.0019 | Estudo de formulações nanoestruturadas contendo ativos de interesse agroquímico | Ensaios de perfil de encapsulamento e liberação: Após testada e verificada a possibilidade e eficiência de encapsulamento, realizar testes e otimizar os perfis de encapsulamento e de liberação dos compostos | Download | 38.750,00 | 38.750,00 | 38.750,00 | 02/07/2019 | 02/12/2021 | 02/07/2019 | 20/08/2021 | 1 | 100 | Não | 20/08/2021
2 | PIFS-1907.0019 | Estudo de formulações nanoestruturadas contendo ativos de interesse agroquímico | Testes de fabricação das nanocápsulas: Testar vários materiais e polímeros que melhor se adequem à fabricação de nanopartículas e nanocápsulas para o encapsulamento dos compostos acima mencionados. | Download | 38.750,00 | 38.750,00 | 38.750,00 | 02/07/2019 | 02/12/2021 | 02/07/2019 | 20/08/2021 | 1 | 100 | Não | 20/08/2021
1 | PIFS-1907.0019 | Estudo de formulações nanoestruturadas contendo ativos de interesse agroquímico | Definição inicial dos materiais e parâmetros de síntese das micro/nanocápsulas: Prospectar e projetar sistemas de encapsulamento a base de micro/nanocápsulas e nanopartículas voltadas para o carreamento e ou encapsulamento de i) mancozeb ou chlorotalonil, ii) acetamiprid, iii) lambdacialotrina e iv) 2,4D. | Download | 38.750,00 | 38.750,00 | 38.750,00 | 02/07/2019 | 03/02/2020 | 02/07/2019 | 11/12/2020 | 1 | 100 | Não | 11/12/2020
3 | PIND-1908.0004 | Road Runner | Ver Agendamento de rotinas; Executar Ordem de Serviço; Registro de evidências (foto); Consulta de histórico de manutenções preventivas dos equipamentos; Evolução da estrutura de microserviços. | Download | 151.833,96 | 186.734,57 | 44.551,69 | 30/03/2020 | 05/06/2020 | 30/03/2020 | 30/06/2020 | 1 |  | Não |  | Ajuste dos valores após remoção da 4 macroentrega
2 | PIND-1908.0004 | Road Runner | Cadastro de Rotina de Manutenção Preventiva; Criação da Ordem de Serviço; Agendamento de Ordem de Serviço; Alertas de Manutenções por e-mail; Evolução da estrutura de microserviços; Upload de relatórios de manutenção de terceiros; Evolução do Beckend com base na arquitetura RAMI 4.0. | Download | 37.958,49 | 124.489,71 | 11.137,93 | 13/01/2020 | 27/03/2020 | 13/01/2020 | 27/03/2020 | 1 |  | Não | 27/03/2020
1 | PIND-1908.0004 | Road Runner | Controle de acesso; Cadastro de Usuarios; Gerenciamento de perfil; Cadastro de modelo; Cadastro de equipamentos; Desenvolvimento do Beckend com base na arquitetura RAMI 4.0. | Download | 189.792,45 | 311.225,11 | 55.689,63 | 14/08/2019 | 10/01/2020 | 14/08/2019 | 10/01/2020 | 1 |  | Não | 10/01/2020 | a finalização desta entrega esta em processo junto a empresa
3 | PCEE-1908.0130 | MEControl | ME03-Testes de verificação da proposta do sistema especialista embarcado projetado. | Download | 276.311,44 | 0,00 | 26.582,81 | 01/04/2020 | 31/07/2020 | 01/04/2020 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 24/08/2020
2 | PCEE-1908.0130 | MEControl | ME02- Primeira simulação do sistema especialista embarcado RISC-V | Download | 0,00 | 270.147,88 | 26.582,82 | 01/12/2019 | 31/03/2020 | 03/12/2019 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 22/04/2020
1 | PCEE-1908.0130 | MEControl | ME01- Documentação com arquitetura base do sistema especialista RISC-V | Download | 0,00 | 270.147,89 | 26.582,82 | 01/08/2019 | 30/11/2019 | 01/08/2019 | 02/12/2019 | 1 | 100 | Não | 13/01/2020
3 | PCER-1907.0037 | LEGRAND_Solução_IoT_Plataforma_Eliot | E5 - Plataforma Integrada e validada | Download | 77.316,33 | 147.384,25 | 16.912,94 | 01/06/2020 | 31/12/2020 | 01/06/2020 | 28/06/2021 | 2 | 100 | Não | 30/06/2021 | Projeto em hold. Devido à pandemia do COVID-19 e o projeto ser suportado pelo cliente através de times na França e Itália deixamos de receber assistência, dificultando o andamento do projeto. Nesse período houve uma re-estruturação do sistema da plataforma Eliot LEGRAND que passou por um upgrade, alterando escopo de projeto. Nesse caso, em comum acordo com o cliente, o projeto foi colocado em hold aguardando novas definições para discutir novo acordo e possível aditivo.
2 | PCER-1907.0037 | LEGRAND_Solução_IoT_Plataforma_Eliot | E3 - Código fonte do firmware completo para os dois módulos alvo. E4 - Código fonte dos aplicativos móveis. | Download | 77.316,33 | 147.384,25 | 16.912,95 | 01/03/2020 | 30/06/2020 | 01/03/2020 | 29/06/2020 | 4 | 100 | Não | 29/06/2020
1 | PCER-1907.0037 | LEGRAND_Solução_IoT_Plataforma_Eliot | E1 - Código fonte do firmware com funcionalidades parciais, para um dos módulos alvo. E2 – Projeto das telas dos aplicativos móveis. | Download | 103.088,44 | 196.512,34 | 22.550,60 | 01/08/2019 | 28/02/2020 | 01/08/2019 | 28/02/2020 | 2 | 100 | Não | 31/03/2020
3 | PCIM-1907.0100 | Suzano-Mulching de Lignina | Lote piloto de 5 kg de filme plástico a partir da melhor formulação selecionada pela Suzano Relatório técnico do desenvolvimento de 06 formulações após os testes de envelhecimento acelerado. | Download | 30.717,00 | 46.850,00 | 20.528,34 | 02/01/2020 | 28/02/2020 | 06/12/2019 | 28/02/2020 | 2 | 100 | Não | 19/03/2020 | Projeto finalizou no dia 28/02/20, aceite do cliente dia 19/03/20.
2 | PCIM-1907.0100 | Suzano-Mulching de Lignina | Relatório de Adequações das Formulações e Análises e Caracterização. | Download | 52.000,00 | 76.000,00 | 20.528,33 | 04/10/2019 | 05/12/2019 | 04/10/2019 | 05/12/2019 | 2 | 100 | Não | 05/12/2019
1 | PCIM-1907.0100 | Suzano-Mulching de Lignina | Relatório de Desenvolvimento Informacional e de Mapeamento Tecnológico. | Download | 36.000,00 | 53.000,00 | 20.528,33 | 01/08/2019 | 15/10/2019 | 01/08/2019 | 03/10/2019 | 1 | 100 | Não | 03/10/2019
3 | PCIM-1906.0099 | Maracá - Queima de Pirita | Data Book do projeto preliminar( documento elaborado de acordo com as normas técnicas e que permitam a orçamentação das próximas fases do projeto) | Download | 181.500,00 | 368.500,00 | 0,00 | 31/10/2019 | 22/05/2020 | 31/10/2019 | 22/05/2020 | 3 | 100 | Não | 22/05/2020 | Alteração de 03/4 para 22/05 em virtude da necessidade de revisão do fluxo cronograma de processo e balanço de massa.
2 | PCIM-1906.0099 | Maracá - Queima de Pirita | Relatório técnico Informacional conténdo estudo preliminar das variáveis críticas e das funções instrumentadas e mapeamento tecnológico. | Download | 181.500,00 | 368.500,00 | 0,00 | 28/08/2019 | 30/10/2019 | 26/08/2019 | 30/10/2019 | 1 | 100 | Não | 30/10/2019
1 | PCIM-1906.0099 | Maracá - Queima de Pirita | Declaração do escopo, EAP (estrutura analítica do Projeto); Planos de Gerenciamento do Projeto; Elaboração do cronograma. | Download | 181.500,00 | 368.500,00 | 0,00 | 24/07/2019 | 23/08/2019 | 24/07/2019 | 27/08/2019 | 1 | 100 | Não | 03/09/2019 | Data de atualização 03/09/18 - Macroentrega concluída, aguardando termo de aceite assinado pelo cliente. Data de atualização 04/10/19 - Termo de aceite assinado pelo cliente, porém sem data, solicitamos novo termo e estamos aguardando resposta.
3 | PINA-1907.0040 | Sistema de localização de ferramentas de Inspeção em Dutos | a)Código fonte do software aplicativo móvel; b)Aplicativo móvel Android publicado na loja Google Play; c)Aplicativo móvel iOS publicado na loja Apple Store; d)Esquema elétrico, layout, gerber, lista de materiais; e)Código fonte, binários e instruções para gravação de software embarcado; f)Relatório contendo os resultados dos testes em ambiente relevante; g)Documentos do projeto atualizados composto por: detalhamento dos requisitos, arquitetura e protocolo de comunicação bluetooth entre software aplicativo móvel e dispositivos transmissor e receptor. | Download | 25.000,00 | 40.625,00 | 14.000,00 | 15/11/2019 | 30/11/2019 | 18/12/2019 | 31/01/2020 | 2 | 1 | Não | 30/01/2020 | As datas de início e término da Macroentrega 3 foram replanejadas junto ao cliente dado as dificuldades de encontrar o material de confecção das bobinas, e também a complexidade de implementar o filtro dos sinais de RF para a seleção dos canais.
2 | PINA-1907.0040 | Sistema de localização de ferramentas de Inspeção em Dutos | a)02 protótipos do dispositivo transmissor para serem testados em ambiente relevante; b)01 protótipo do dispositivo receptor para ser testado em ambiente relevante; c)Arquivo APK do aplicativo móvel Android; d)Arquivo IPA do aplicativo móvel iOS. | Download | 55.000,00 | 81.250,00 | 25.000,00 | 05/09/2019 | 14/11/2019 | 05/09/2019 | 17/12/2019 | 2 | 100 | Não | 17/12/2019 | A data de término da Macroentrega 2 foi replanejada junto ao cliente dado as dificuldades de encontrar o material de confecção das bobinas, e também a complexidade de implementar o filtro dos sinais de RF para a seleção dos canais.
1 | PINA-1907.0040 | Sistema de localização de ferramentas de Inspeção em Dutos | a)Documento de requisitos de hardware e software embarcado com arquitetura inicial; b)Documento de requisitos de software aplicativo móvel com arquitetura inicial; c)Documento com especificação inicial do protocolo de comunicação bluetooth entre o software aplicativo e dispositivos transmissor e receptor. | Download | 27.250,00 | 40.625,00 | 16.250,00 | 01/08/2019 | 04/09/2019 | 01/08/2019 | 04/09/2019 | 1 | 100 | Não | 09/09/2019 | A data de entrega da Macroentrega 01 foi replanejada junto ao cliente.
5 | PTEN-1905.0005 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR REMOÇÃO FÍSICA DE CONTAMINANTES | Definição da tecnologia, confecção dos fluxogramas, balanços de massa e relatório final. | Nenhum anexo | 350.190,73 | 537.370,00 | 177.971,62 | 07/07/2020 | 01/12/2020 |  |  | 1 |  | Não
4 | PTEN-1905.0005 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR REMOÇÃO FÍSICA DE CONTAMINANTES | Projeto e construção do protótipo, relatório dos testes em ambiente controlado e do plano de testes em ambiente relevante. | Nenhum anexo | 304.539,00 | 465.372,00 | 152.980,50 | 07/04/2020 | 06/07/2020 |  |  | 1 |  | Não
3 | PTEN-1905.0005 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR REMOÇÃO FÍSICA DE CONTAMINANTES | Projeto conceitual de unidade piloto e estudo de pré viabilidade da tecnologia | Nenhum anexo | 194.900,57 | 295.636,05 | 97.141,42 | 04/12/2019 | 06/04/2020 |  |  | 1 |  | Não
2 | PTEN-1905.0005 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR REMOÇÃO FÍSICA DE CONTAMINANTES | Pesquisa bibliográfica | Nenhum anexo | 685.095,70 | 1.045.500,68 | 344.009,09 | 03/10/2019 | 03/12/2019 |  |  | 1 |  | Não
1 | PTEN-1905.0005 | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR REMOÇÃO FÍSICA DE CONTAMINANTES | Plano de gerenciamento, cronograma físico detalhado, mobilização de equipe, preparação de infraestrutura e confecção de documentação EMBRAPII. | Nenhum anexo | 178.959,00 | 273.456,27 | 89.861,37 | 02/09/2019 | 01/10/2019 |  |  | 1 |  | Não
3 | PTEN-1907.0008 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos metais de interesse contidos no rejeito gerado no processamento dos minérios de zinco | Definição da rota tecnológica, confecção dos balanços de massa e do Relatório Final. | Download | 0,00 | 0,00 | 27.750,00 | 01/07/2020 | 28/08/2020 |  |  | 1 |  | Não
2 | PTEN-1907.0008 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos metais de interesse contidos no rejeito gerado no processamento dos minérios de zinco | Ensaios de separação magnética, lixiviação, simulações termodinâmicas e flotação, além das caracterizações dos produtos finais e intermediários gerados durante o processo; | Download | 0,00 | 0,00 | 129.500,00 | 01/11/2019 | 30/06/2020 |  |  | 1 |  | Não
1 | PTEN-1907.0008 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos metais de interesse contidos no rejeito gerado no processamento dos minérios de zinco | Plano de Gerenciamento, cronograma físico detalhado, mobilização de equipe, confecção da documentação Embrapii, recepção e caracterização das amostras de rejeito coletado no fundo da barragem, materiais de alimentação da flotação dos circuitos da willemita e calamina; | Download | 165.000,00 | 150.000,00 | 27.750,00 | 02/09/2019 | 31/10/2019 | 02/09/2019 | 02/09/2020 | 1 |  | Não
3 | PTEN-1905.0006 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos catalisadores industriais | Definição da rota tecnológica, confecção dos balanços de massa, determinação dos índices técnicos e confecção do Relatório Final. | Download | 33.000,00 | 29.000,00 | 38.000,00 | 02/11/2020 | 30/05/2021 | 02/11/2020 | 30/05/2021 | 1 |  | Não | 30/05/2021
2 | PTEN-1905.0006 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos catalisadores industriais | Ensaios de lixiviação, filtração, separação e todos os experimentos do desenvolvimento do projeto, além de todas as caracterizações dos produtos intermediários e finais; | Download | 99.000,00 | 87.000,00 | 228.000,00 | 01/01/2020 | 30/10/2020 | 01/01/2020 | 30/10/2020 | 1 |  | Não | 30/10/2020
1 | PTEN-1905.0006 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos catalisadores industriais | Plano de Gerenciamento, cronograma físico detalhado, mobilização de equipe, confecção da documentação Embrapii, recepção e caracterização das 22 amostras de catalisadores | Download | 198.000,00 | 174.000,00 | 114.000,00 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 1 |  | Não | 31/12/2019
3 | PTEN-1905.0007 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos metais contidos nos resíduos gerados no processo de obtenção de estanho metálico | Definição da rota tecnológica, confecção do Relatório Final. | Download | 48.510,00 | 22.050,00 | 77.910,00 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 1 |  | Não | 29/10/2021
2 | PTEN-1905.0007 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos metais contidos nos resíduos gerados no processo de obtenção de estanho metálico | Ensaios hidrometalúrgicos da escória de estanho e hidro e pirometalúrgicos do resíduo de FeSn e confecção dos respectivos balanços de massa; | Download | 97.020,00 | 44.100,00 | 545.370,00 | 01/04/2020 | 31/03/2021 | 01/04/2020 | 31/03/2021 | 1 |  | Não | 08/06/2021
1 | PTEN-1905.0007 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação dos metais contidos nos resíduos gerados no processo de obtenção de estanho metálico | Plano de Gerenciamento, cronograma físico detalhado, mobilização de equipe, confecção da documentação Embrapii, recepção e caracterização das amostras de escória e de resíduo de FeSn da Mineração Taboca e ensaios de cominuição e beneficiamento da escória além da confecção dos seus respectivos balanços de massa; | Download | 339.570,00 | 154.350,00 | 155.820,00 | 01/08/2019 | 31/03/2020 | 01/08/2019 | 31/03/2020 | 1 |  | Não | 29/01/2020
3 | PTEN-1905.0004 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação do estéril da lavra do minério de vanádio | Definição da rota tecnológica, confecção dos balanços de massa e do Relatório Final. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 01/05/2020 | 30/06/2020 |  | 28/02/2021 | 1 |  | Não
2 | PTEN-1905.0004 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação do estéril da lavra do minério de vanádio | Ensaios de lixiviação, filtração, extração por solventes, hidrólise e de recuperação de ácido clorídrico, além das caracterizações dos produtos finais e intermediários gerados durante o processo; | Download | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 02/09/2019 | 30/04/2020 |  |  | 1 |  | Não
1 | PTEN-1905.0004 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação do estéril da lavra do minério de vanádio | Plano de Gerenciamento, cronograma físico detalhado, mobilização de equipe, confecção da documentação Embrapii, recepção e caracterização das amostras de estéril do minério de vanádio; | Download | 165.000,00 | 150.000,00 | 31.000,00 | 01/08/2019 | 01/10/2019 | 01/07/2019 |  | 1 |  | Não
7 | PCPQ-1709.0025 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | [BV17] Relatório de Fechamento - Possibilitar a monetização dos serviços de cobrança prestados aos contratantes através da disponibilização de um relatório de faturamento analítico que apresente o total de clientes ativos para a cobrança no respectivo período de faturamento acordado. [BV18] Relatório de fechamento por quebra de portfólio - Prover melhoria no relatório de faturamento para possibilitar a monetização dos servições de cobrança prestados aos contratantes que são faturados por portfólio e/ou total de acionamentos realizados no período de faturamento. | Download | 161.520,00 | 183.594,40 | 193.285,60 | 02/04/2020 | 01/06/2020 | 03/04/2020 | 03/07/2020 | 1 | 100 | Sim | 08/07/2020 | Uso de Metodologia Ágil para tendimento as macro funcionalidades elencadas no item 1.1.2. MACROENTREGA 6 DO ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO
6 | PCPQ-1709.0025 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | [BV14] Serviço de Imagem - Prover melhoria no serviço de geração de imagem [EXP5] Disparos (motor ocorrência): Repetir novo acionamento: disparos mantendo as mesmas variáveis do acionamento. [BV15] fechamento diário - Dotar nova instrução aos processos do sistema - Processos executados ao final de cada arquivo importado foram transferidos para o fechamento diário. - Disponibilizado por portfólio , agendamento recorrente por dia da semana ou para uma determinada data fixa. [BV16] SMS - Envio lote - Permitir que os acionamentos diários de SMS. | Download | 242.280,00 | 275.391,60 | 289.928,40 | 02/01/2020 | 01/04/2020 | 02/01/2020 | 27/03/2020 | 1 | 100 | Não | 25/03/2020 | Uso de Metodologia Ágil para tendimento as macro funcionalidades elencadas no item 1.1.2. MACROENTREGA 5 DO ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO.
5 | PCPQ-1709.0025 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | Build de software contendo as funcionalidades priorizadas no início da Macroentrega 4. | Download | 242.280,00 | 275.391,60 | 289.928,40 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 01/10/2019 | 13/12/2019 | 1 | 100 | Não | 16/12/2019 | Uso de Metodologia Ágil para tendimento as macro funcionalidades elencadas no item 1.1.2. MACROENTREGA 4 DO ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO Entregas realizadas: Disponibilização das versões Beta releases 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 com as demandas associadas ao propósito do projeto para atingir maior escala e assertividade nas estratégias de cobrança.
4 | PCPQ-1709.0025 | Desenvolvimento de uma solução de Cobrança Digital (COB) | Build de software contendo as funcionalidades priorizadas no início da Macroentrega 3. | Download | 242.280,00 | 275.391,60 | 289.928,40 | 01/07/2019 | 13/09/2019 | 13/06/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 30/09/2019 | Uso de Metodologia Ágil para tendimento as macro funcionalidades elencadas no item 1.1.2 do Segundo aditivo ao Plano de Trabalho. MACROENTREGA 3 DO ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO
3 | PELD-1903.0023 | Plataforma de Laser Diodo | •Relatório de verificação para o segundo protótipo •Documento de design para o terceiro protótipo •Documentação de Projeto para transferência para a equipe de produção da Parceira •Relatório de transferência de projeto para a equipe de produção da Parceira •Relatório de Suporte à Produção do Lote Piloto •Relatório de suporte aos ensaios de tipo •Relatório do suporte realizado junto à equipe regulatória da Parceira •Declaração de término oficial do projeto | Download | 204.790,19 | 317.424,81 | 92.155,58 | 01/02/2020 | 30/09/2021 | 01/02/2020 | 30/09/2021 | 4 | 100 | Não | 30/09/2021 | Registro inicial das Macroentregas em 29/07/2019. Revisão de entregas das ME's segundo o Aditivo 2. Revisão de Datas segundo o Aditivo 3.
2 | PELD-1903.0023 | Plataforma de Laser Diodo | •Relatório de verificação para o primeiro protótipo •Documento de design para o segundo protótipo | Download | 204.790,20 | 317.424,80 | 92.155,59 | 01/09/2019 | 31/01/2020 | 01/09/2019 | 31/01/2020 | 4 | 100 | Não | 31/01/2020
1 | PELD-1903.0023 | Plataforma de Laser Diodo | •PRS do produto •SRS do produto •Documento de design para o primeiro protótipo | Download | 204.790,20 | 317.424,80 | 92.155,59 | 01/04/2019 | 31/08/2019 | 01/04/2019 | 30/08/2019 | 4 | 100 | Não | 30/08/2019
3 | PDCC-1907.0011 | V++: Soluções Embarcadas para Video Analytics | Metodologia de Treinamento para Módulos de Visão Computacional (Parte II) | Download | 17.282,54 | 0,00 | 15.009,52 | 15/01/2020 | 14/03/2020 | 15/01/2020 | 13/03/2020 | 1 | 100 | Não | 19/03/2020
2 | PDCC-1907.0011 | V++: Soluções Embarcadas para Video Analytics | Metodologia de Treinamento para Módulos de Visão Computacional (Parte I) | Download | 17.282,54 | 27.853,97 | 15.009,52 | 15/10/2019 | 14/01/2020 | 15/10/2019 | 15/01/2020 | 1 | 100 | Não | 29/01/2020
1 | PDCC-1907.0011 | V++: Soluções Embarcadas para Video Analytics | Módulo Embarcado de Reconhecimento de Placas de Automóveis e Motocicletas | Download | 89.263,49 | 178.526,99 | 15.009,52 | 15/07/2019 | 14/10/2019 | 15/07/2019 | 15/10/2019 | 1 | 100 | Não | 24/10/2019
3 | PPOL-1907.0021 | Avaliação de oportunidades para aumento de eficiência energética nos sistemas de condicionamento de ar MC-70 e RD-135 | Atividade 5: 5.1 - Caracterização termodinâmica do sistema atual através de medição in-situ em regime permanente; 5.2 - Caracterização termo-hidráulica do evaporador, ventiladores e coifa através de túnel de vento e anemometria; 5.3 - Desenvolvimento e validação de um modelo computacional para comparar o desempenho termo-hidráulico de diferentes configurações (evaporador, ventiladores e coifa); 5.4 - Análise de performance do evaporador considerando diferentes condições operacionais.. | Download | 34.320,00 | 42.900,00 | 0,00 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 30/11/2020
2 | PPOL-1907.0021 | Avaliação de oportunidades para aumento de eficiência energética nos sistemas de condicionamento de ar MC-70 e RD-135 | Atividade 3: 3.1 - Caracterização termodinâmica do sistema atual através de medição in-situ em regime permanente; 3.2 - Caracterização hidráulica do condensador, ventiladores e coifa através de túnel de vento e anemometria; 3.3 - Desenvolvimento e validação de um modelo computacional para comparar o desempenho de diferentes configurações (condensador, ventiladores e coifa); 3.4 - Reprojeto de condensador, coifa e ventiladores a partir do modelo; 3.5 - Novos ensaios para caracterização do novo projeto de condensador, ventiladores e coifa através de túnel de vento e anemometria; 3.6 - Realização de nova medição in-situ em regime permanente do sistema com o novo projeto de condensador, ventiladores e coifa. Atividade 4: 4.1 - Desenvolvimento de um modelo matemático para o condensador microcanal; 4.2 - Utilização do modelo para dimensionar protótipos em tamanho real; 4.3 - Caracterização hidráulica dos protótipos e do sistema (protótipo, ventiladores e coifa) através de túnel de vento e anemometria; 4.4 - Reprojeto do condensador, coifa e ventiladores a partir dos resultados experimentais; 4.5 - Novos ensaios para caracterização do novo projeto de condensador, ventiladores e coifa através de túnel de vento; 4.6 - Realização de medição in-situ em regime permanente do sistema com o novo projeto de condensador, ventiladores e coifa. | Download | 40.040,00 | 100.100,00 | 51.503,33 | 01/02/2020 | 31/08/2020 | 01/02/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 31/08/2020
1 | PPOL-1907.0021 | Avaliação de oportunidades para aumento de eficiência energética nos sistemas de condicionamento de ar MC-70 e RD-135 | Atividade 1: 1.1 - Comparação in-situ do desempenho térmico do evaporador atual com o evaporador montado com tubos de diâmetro interno reduzido; 1.2 - Caracterização hidráulica dos dois evaporadores em túnel de vento considerando coifas e ventiladores; 1.3 - Avaliar a influência da geometria do evaporador com o objetivo de aumentar o fator de calor sensível (FCS) Atividade 2: 2.1 - Caracterização termodinâmica do sistema atual através de medição in-situ em regime permanente; 2.2 - Caracterização hidráulica do condensador, ventiladores e coifa através de túnel de vento e anemometria; 2.3 - Desenvolvimento e validação de um modelo computacional para comparar o desempenho de diferentes configurações (condensador, ventiladores e coifa); 2.4 - Reprojeto do condensador, coisa e ventiladores a partir do modelo; 2.5 - Novos ensaios para caracterização do novo projeto de condensador, ventiladores e coifa através de túnel de vento e anemometria; 2.6 - Realização de nova medição in-situ em regime permanente do sistema com o novo projeto de condensador, ventiladores e coifa. | Download | 40.040,00 | 85.800,00 | 62.896,67 | 01/08/2019 | 31/01/2020 | 01/08/2019 | 31/01/2020 | 1 | 100 | Não | 31/01/2020 | Atividade 2: Em fase de conclusão devido a dificuldades para vedação de vazamentos na execução da atividade 2.2 . Entrega acordada para a última semana de abril.
3 | PIFC-1906.0050 | OVERHEAD - SISTEMA EM NUVEM PARA EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS WEB PARA CONCILIAÇÃO | - Titulo: WIZARD DE CONFIGURAÇÃO - Descrição: Wizard Inteligente de Configuração de Fontes de Dados e Cliente (Parte II) - Composição: Desenvolver Layout e Login (F6), Desenvolver Configurador de Fontes de Dados (F7), - Desenvolver Configurador de Clientes (F8), Integrar Configurador WEB com Motor Scraping (F9) | Download | 36.000,00 | 37.870,83 | 27.890,63 | 01/03/2020 | 31/05/2020 | 01/03/2020 | 26/05/2020 | 2 | 100 | Não | 26/05/2020 | Alteração de escopo de macroentrega solicitada pelo coordenador e atendida pela empresa dia 28/01/2020.
2 | PIFC-1906.0050 | OVERHEAD - SISTEMA EM NUVEM PARA EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS WEB PARA CONCILIAÇÃO | - Titulo: Agendador de Baixa de Dados - Descrição: Criação de mecanismo de baixa de dados automático. - Composição: Implementar Base de Dados (F2), Implementar a API (F5), Desenvolver Configurador de Clientes (F8) | Download | 36.000,00 | 40.354,16 | 27.890,63 | 01/11/2019 | 29/02/2020 | 01/11/2019 | 29/02/2020 | 2 | 100 | Não | 09/03/2020 | Alteração de escopo de macroentrega solicitada pelo coordenador e atendida pela empresa dia 28/01/2020.
1 | PIFC-1906.0050 | OVERHEAD - SISTEMA EM NUVEM PARA EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS WEB PARA CONCILIAÇÃO | Core do Motor Scraping e Especificação da API | Download | 41.000,00 | 45.941,66 | 37.187,50 | 19/06/2019 | 31/10/2019 | 19/06/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 01/11/2019
4 | PDCC-1707.0002 | Teleoperação avançada de equipamentos de mineração: escavadeira | Relatório final do projeto: relatório com avaliação da teleoperação local e remota de um dispositivo móvel e sugestões de melhorias e trabalhos futuros. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18/07/2019 | 17/11/2020 | 18/07/2019 | 13/11/2020 | 1 | 100 | Não | 17/11/2020
3 | PEAE-1907.0007 | Cana-de-açúcar geneticamente modificada para resistência a herbicida e a insetos lepidópteros (broca-da-cana) e coleópteros (bicudo-da-cana) | 5 eventos transgênicos cultivados em casa-de-vegetação e caracterizados em relação ao vigor agrícola, resistência ao herbicida comercial glifosato, avaliação do potencial de produção de etanol celulósico (2G) a infestação com larvas da broca-da-cana e bicudo-da-cana e análises moleculares dos transgenes. | Download | 25.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 12/02/2021 | 11/08/2021 | 12/07/2021 | 27/01/2022 | 1 | 100 | Não | 27/01/2022
2 | PEAE-1907.0007 | Cana-de-açúcar geneticamente modificada para resistência a herbicida e a insetos lepidópteros (broca-da-cana) e coleópteros (bicudo-da-cana) | 50 eventos transgênicos selecionados com a aplicação de quatro vezes a dosagem comercial do herbicida comercial com glifosato e a infestação com larvas da broca-da-cana e bicudo-da-cana em casa-de-vegetação. | Download | 25.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | 12/08/2020 | 11/02/2021 | 13/08/2020 | 12/07/2021 | 1 | 65 | Não | 26/07/2021
1 | PEAE-1907.0007 | Cana-de-açúcar geneticamente modificada para resistência a herbicida e a insetos lepidópteros (broca-da-cana) e coleópteros (bicudo-da-cana) | 100 eventos transgênicos de duas variedades comerciais transformadas com a construção gênica para resistência a herbicida, broca-da-cana e ao bicudo-da-cana. | Download | 50.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 12/08/2019 | 11/08/2020 | 08/07/2019 | 12/08/2020 | 1 | 33 | Não | 20/10/2020
3 | PFEM-1906.0007 | Avaliação de tenacidade à fratura e da vida remanescente à fadiga através da técnica de indentação instrumentada | - Realização de ensaios de macroindentação instrumentada - Realização de ensaios convencionais de tenacidade à fratura e fadiga, com e sem hidrogênio - Análise do empilhamento e microtrincas e correlação com emissão acústica - Treinamento das redes neurais e validação da metodologia - Ensaios em campo | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2020 | 21/07/2023 | 01/09/2020 | 21/07/2023 | 2 | 100 | Não | 21/07/2023 | ESCLARECIMENTOS SOBRE DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AO PLANEJADO Além das atividades previstas na macroentrega, foram desenvolvidas atividades complementares que foram necessárias para o atingimento do objeto proposta: -> Montagem do PropInSitu para áreas classificadas (Ex); -> Realizado o processo de certificação do PropInSitu para áreas classificadas (Ex); -> Confecção de manuais de operação e manutenção para o PropInSitu Ex; -> Montagem do novo conceito do durômetro portátil Vickers e comissionamento do equipamento; -> Confecção de manual de operação para realização de simulações de indentação instrumentada via elementos finitos; -> Confecção de relatório final do projeto.
2 | PFEM-1906.0007 | Avaliação de tenacidade à fratura e da vida remanescente à fadiga através da técnica de indentação instrumentada | - Fabricação, montagem e comissionamento dos equipamentos portáteis - Aquisição de materiais e fabricação de corpos de prova de tração pura - Desenvolvimento de algoritmo para cálculo de tenacidade à fratura - Simulação em elementos finitos de indentação para cálculo de tenacidade à fratura - Desenvolvimento de algoritmo para cálculo de fadiga - Simulação em elementos finitos de indentação para cálculo de fadiga | Download | 441.681,17 | 1.394.734,07 | 104.737,58 | 30/07/2019 | 30/08/2020 | 01/11/2019 | 17/12/2021 | 2 | 100 | Sim | 17/12/2021 | As atividades Desenvolvimento de algoritmo para cálculo de fadiga, Simulação em elementos finitos de indentação para cálculo de fadiga foram canceladas, devido ao corte financeiro ocorrido no projeto. O atraso no início das atividades foi devido processo seletivo para contratação da equipe executora que demorou mais que o previsto. Em relação à atividade de fabricação, está se trabalhando na fabricação e montagem das segundas unidades do propinsitu e durômetro. Com relação á atividade de simulação, ainda falta a validação das simulações com os ensaios, justificando assim o não fechamento total da macro.
1 | PFEM-1906.0007 | Avaliação de tenacidade à fratura e da vida remanescente à fadiga através da técnica de indentação instrumentada | - Reunião Kick-off - Plano de trabalho - Matriz de responsabilidades | Download | 455.068,38 | 1.762.521,88 | 52.368,79 | 29/06/2019 | 29/07/2019 | 29/06/2019 | 29/07/2019 |  | 100 | Não | 29/07/2019
5 | PINA-1710.0016 | Controle de Acesso Eletrônico para Fechaduras Convencionais Domésticas | • Código fonte do servidor e aplicativo, incluindo os requisitos estabelecidos no Plano de Trabalho PT01C/2017; •Servidor atualizado na AWS; • Versão binária dos aplicativos para Android e iOS; • Documentação de arquitetura atualizada; •Aplicativo publicado na loja Apple e Google. | Download | 90.000,00 | 134.551,19 | 45.448,81 | 17/06/2019 | 30/11/2019 | 17/06/2019 | 31/01/2020 | 1 | 100 | Não | 03/02/2020 | A data de término da Macroentrega 5 foi replanejada junto ao cliente devido a complexidade da integração dos aplicativos com o novo firmware bluetooth dos dispositivos que estavam sendo desenvolvidos pela empresa Pixel.
6 | PINA-1803.0026 | Módulo de controle de GPON para o novo OLT | Entrega parcial: Relatório Técnico contendo o resultado de testes com execução de código fonte desenvolvido, Cronograma de marcos do projeto, Relatório técnico contendo documento de especificação de requisitos do sistema e documento de arquitetura de sistema e Código fonte implementado do sistema. Entrega final: Relatório Técnico contendo os documentos de arquitetura de software e de requisitos do sistema atualizados, Relatório Técnico contendo o resultado de testes com execução de código fonte desenvolvido e Código fonte implementado do sistema. | Download | 92.512,00 | 158.166,00 | 47.749,00 | 01/05/2019 | 30/09/2019 | 01/05/2019 | 30/09/2019 |  | 100 | Não | 27/09/2019 | A data de aceitação da macroentrega esta anterior a data real de termino porque o cliente efetuou a validação dos artefatos técnicos no dia 27/09/19, faltando apenas a documentação que foi finalizada e entregue no dia 30/09/19.
4 | PIBM-1906.0004 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol 2G a partir de residuos de milho e integração com processo de produçãod e etanol 1G | Validação processo fermentativo de etanol 2G e monômeros verdes (escala de 10L) e estudo de viabilidade técnico-econômico dos processos e pilotagem (escala 100L). | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2020 | 30/06/2021 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIBM-1906.0004 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol 2G a partir de residuos de milho e integração com processo de produçãod e etanol 1G | Validação do processo fermentativo em escala bancada | Download | 136.938,20 | 196.632,84 | 171.342,89 | 01/01/2020 | 31/08/2020 | 19/12/2019 | 30/11/2020 | 1 | 100 | Não | 30/11/2020 | Conforme alinhamento realizado com a empresa contratante, as atividades planejadas na macroentrega 03 envolvendo a utilização da variedade de milho transgênico (a ser fornecido pela empresa) foram realocadas para a próxima macroentrega do projeto. Assim, todas as atividades técnicas foram desenvolvidas utilizando o milho variedade selvagem. A empesa solicitou essa mudança pois precisaria de mais tempo para regularizar a importação da variedade transgênica ao Brasil. Adicionalmente, o trabalho com a palha de milho foi substituído por atividades com a fibra do grão (fração celulósica) mantendo o objetivo do desenvolvimento que era a hidrólise e aproveitamento da fração celulósica desses resíduos.
2 | PIBM-1906.0004 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol 2G a partir de residuos de milho e integração com processo de produçãod e etanol 1G | ME02: Prova de conceito: produção de hidrolisados de frações amiláceas, hemicelulose, celulose com alta concentração de açúcares fermentescíveis. | Download | 468.350,04 | 802.708,85 | 482.792,91 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 01/07/2019 | 19/12/2019 | 1 | 100 | Não | 28/02/2020
1 | PIBM-1906.0004 | Desenvolvimento de processo de produção de etanol 2G a partir de residuos de milho e integração com processo de produçãod e etanol 1G | ME01: Validação das condições ótimas para o pré-tratamento da matriz lignocelulósica (sabugo de milho) e uso da variedade de milho nativa para maximizar a hidrólise de amido. | Download | 111.927,11 | 445.598,21 | 120.771,31 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 01/07/2019 | 19/12/2019 | 1 | 100 | Não | 28/02/2020
5 | PIBM-1903.0003 | Aproveitamento energético de bio-óleo pirolítico de macrófitas aquáticas para produção de biocombustível | Estudo de viabilidade técnico-economica dos processos. | Download | 178.687,00 | 351.762,00 | 122.952,00 | 28/11/2022 | 28/12/2022 | 20/01/2023 | 27/01/2023 | 2 | 100 | Não | 02/03/2023
4 | PIBM-1903.0003 | Aproveitamento energético de bio-óleo pirolítico de macrófitas aquáticas para produção de biocombustível | Obtenção do biocombustível | Download | 330.220,00 | 990.642,00 | 470.592,00 | 01/09/2020 | 28/11/2022 | 16/09/2020 | 20/01/2023 | 2 | 100 | Não | 02/03/2023 | Macroentrega em andamento, devido ao atraso na aquisição e entrega de catalisadores houve um atraso no início da execução dos ensaios de 09/2020 para 02/2021, dessa forma está sendo repactuado novo cronograma para aditivação do contrato.
3 | PIBM-1903.0003 | Aproveitamento energético de bio-óleo pirolítico de macrófitas aquáticas para produção de biocombustível | Produção de bio-óleo pirolítico de macrófitas aquáticas em escala piloto | Download | 127.436,00 | 398.386,00 | 167.048,00 | 01/04/2020 | 31/08/2020 | 17/03/2020 | 16/09/2020 | 1 | 100 | Sim | 16/09/2020 | Houve um pequeno atraso devido à problemas na aquisição de gás padrão para análise dos gases (subproduto gerado na pirólise), dessa forma para não atrasar demais a macroentrega optou-se por incluir os resultados da análise do gás na próxima macroentrega (04).
2 | PIBM-1903.0003 | Aproveitamento energético de bio-óleo pirolítico de macrófitas aquáticas para produção de biocombustível | Caracterização, condicionamento e otimização do processo de pirólise | Download | 500.453,00 | 552.618,00 | 368.940,00 | 16/07/2019 | 31/03/2020 | 12/08/2019 | 17/03/2020 | 1 | 100 | Não | 18/03/2020
1 | PIBM-1903.0003 | Aproveitamento energético de bio-óleo pirolítico de macrófitas aquáticas para produção de biocombustível | Pesquisa de anterioridade e levantamento do estado da arte da tecnologia de obtenção de bióleo pirolítico e de uso de macrófitas | Download | 12.260,00 | 18.700,00 | 12.264,00 | 06/05/2019 | 15/07/2019 | 06/05/2019 | 09/08/2019 | 1 | 100 | Não | 09/08/2019 | Correção da data de aceite da macroentrega
3 | PCPQ-1907.0049 | Gestão do Cuidado em Condições Crônicas | Demonstração em nuvem - Versão Beta em ambiente de nuvem disponível e funcional. | Download | 54.863,02 | 72.903,00 | 55.110,72 | 24/02/2020 | 21/07/2020 | 13/04/2020 | 18/09/2020 | 1 | 100 | Sim | 25/09/2020
2 | PCPQ-1907.0049 | Gestão do Cuidado em Condições Crônicas | Desenvolvimento de Aplicação Web para Gestão - Protótipo da solução Web. Desenvolvimento de Aplicação de Móveis - iOS e Android - Protótipo de aplicação móvel Android - Protótipo de aplicação móvel iOS Integração dojot/Aplicação Web/Aplicação móvel - Relatório de testes de interação - Protótipo demonstrável Transferência de Conhecimento - Workshop de transferência de conhecimento - Manual de operação da solução. | Download | 109.726,05 | 145.806,00 | 110.221,45 | 23/09/2019 | 21/02/2020 | 21/10/2019 | 10/04/2020 | 1 | 100 | Sim | 13/04/2020
1 | PCPQ-1907.0049 | Gestão do Cuidado em Condições Crônicas | Relatórios técnicos contendo: 1 - Visão da solução, englobando seus componentes Web e Mobile. 2 - Requisitos da solução. 3- Descrição de arquitetura e interfaces de integração. | Download | 54.863,03 | 72.903,00 | 55.110,73 | 22/07/2019 | 20/09/2019 | 22/07/2019 | 10/10/2019 | 1 | 100 | Sim | 21/10/2019
3 | PCOP-1906.0017 | Desenvolvimento de metodologias de IBR para sistemas submarinos de produção de petróleo e gás | 1) Análises diversas do sistema submarino selecionado junto com a Queiroz Galvão, supondo a ocorrência de não conformidades de inspeção em diferentes equipamentos e avaliar o impacto destas na periodicidade de inspeção e, por último, na logística de operação dos barcos de inspeção. | Download | 0,00 | 0,00 | 111.585,13 | 07/06/2021 | 04/03/2022 | 03/09/2021 | 16/02/2023 | 2 | 100 | Não | 17/02/2023
2 | PCOP-1906.0017 | Desenvolvimento de metodologias de IBR para sistemas submarinos de produção de petróleo e gás | 1) Algoritmo de IBR incorporando a metodologia desenvolvida na Fase 1 2) Banco de dados acoplado à ferramenta computacional capaz de gerenciar os resultados das inspeções dos equipamentos em ordem cronológica. 3) Estrutura do algoritmo com a funcionalidade de prover as informações de entradas necessárias à análise de logística da inspeção do sistema submarino. | Download | 139.870,18 | 440.946,81 | 223.170,25 | 02/07/2020 | 04/06/2021 | 08/08/2020 | 02/09/2021 | 2 | 100 | Sim | 08/10/2021 | Foi assinado um aditivo de prazo devido os atrasos causados pela pandemia Aguardando assinatura do termo de aceitação
1 | PCOP-1906.0017 | Desenvolvimento de metodologias de IBR para sistemas submarinos de produção de petróleo e gás | 1) Levantamento bibliográfico de técnicas de IBR 2) Levantamento de boas práticas de inspeção dos equipamentos submarinos. 3) Levantamento de informações dos barcos de apoio a inspeção dos equipamentos submarinos. 4) Metodologia de IBR para dutos flexíveis baseada em técnicas qualitativas e em métodos multicritério de assistência a tomada de decisão. 5) Metodologia de IBR para árvores de natal molhadas, bombas multifásicas e manifolds baseado na avaliação de disponibilidade do poço e suas barreiras 6) Modelo paramétrico de análise de logística de inspeção baseado em simulação por eventos discretos. | Download | 1.155.232,53 | 1.526.493,48 | 299.847,88 | 01/07/2019 | 01/07/2020 | 23/07/2019 | 07/08/2020 | 1 | 95 | Sim | 14/09/2020 | Aguardando termo de aceitação da empresa
4 | PIFC-1907.0051 | VIGILANTE VIRTUAL LOCKTEC | Sistema finalizado: Busca de faces cadastradas na imagem, com cadastro à partir de filmes de ocorrências; Detecção de arma de fogo. | Download | 5.300,00 | 6.478,06 | 44.760,49 | 01/04/2020 | 09/08/2020 | 01/04/2020 | 09/08/2020 | 1 | 100 | Não | 09/08/2020
3 | PIFC-1907.0051 | VIGILANTE VIRTUAL LOCKTEC | Reconhecimento facial dual câmera: Reconhecimento facial com duas câmeras; Versão 3 do aplicativo após testes e correções. | Download | 33.900,00 | 17.953,48 | 22.574,39 | 20/01/2020 | 31/03/2020 | 03/01/2020 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 31/03/2019
2 | PIFC-1907.0051 | VIGILANTE VIRTUAL LOCKTEC | Integração do reconhecimento facial: Integração do reconhecimento facial com sistema da Locktec; Versão 2 do Aplicativo "Vigilante" com rastreamento de pessoas/veículos em câmeras selecionadas | Download | 33.900,00 | 40.395,34 | 22.574,39 | 01/10/2019 | 27/12/2019 | 01/10/2019 | 02/01/2020 | 1 | 100 | Não | 30/01/2020
1 | PIFC-1907.0051 | VIGILANTE VIRTUAL LOCKTEC | Reconhecimento facial básico: Reconhecimento facial frontal; Versão 1 do aplicativo "Vigilante" com as telas do aplicativo apresentando GPS, câmeras e acionamento da abertura do portão remotamente | Download | 33.900,00 | 40.395,34 | 22.574,39 | 09/07/2019 | 30/09/2019 | 09/07/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 05/11/2019
4 | PINA-1904.0038 | Rádio Ponto-Multiponto LTE | Montagem da Rede completa e testes | Download | 200.000,00 | 320.095,00 | 58.751,90 | 01/02/2020 | 31/05/2020 | 01/02/2020 | 12/06/2020 | 3 | 100 | Não | 18/06/2020 | - 11/09/19 - Macroentrega Replanejada (Versão 0>1). A data da macroentrega em questão foi alterado de 31/10/19 para 31/11/19, e entre os motivos principais para o replanejamento foram: 1) Divergencia entre o planejamento e a execução do esfoço necessário para realização de algumas atividades de desenvolvimento. 2) Houveram atrasos para recebimento de aquisições, entre os principais fatores de atraso estão imprevistos com desembaraços aduaneiros com compras intenacionais (Amarisotf/Aeeon), além de atraso nas peças mecanicas, onde um pedido feito pela Furukawa tinha previsão de 5 dias para ser realizado, e acabou gastando 3 semanas. O replanejamento foi alinhado com o time da Furukawa por e-mail em 10/09/19, tendo havido o De Acordo enviado pelo Sr. Jorge. " 12/12/19 - Macroentrega Replanejada (V1>2). A data da Macroentrega foi alterada em função de uma solicitação de mudança no Hardware da Ue, fazendo a inclusão de uma porta serial RS232. Além disso houve a necessidade de trocar o FPGA da SDR por um de maior capacitadade, assim a SDR fornecida pela Lime deixou de atender a necessidade do projeto, fazendo-se necessário o trabalho de confecção do SDR, e isso causou um impacto no cronograma. Esse replanejamento foi feito em acordo com a Furukawa, tendo sido formalizado pelo Sr. Cicero em 12/12/19. 18/03/2020 - Macroentrega Replanejada (V2>3).A data da Macroentrega foi alterada em função de uma nova versão de HW que se fez necessária após a realização do testes referentes à Macroentrega 3. Após o sistema ter sido integrado, foi identificado uma discrepância entre alguns parâmetros de potencia irradia e limiar de recepção previstos e medidos, o que remeteu a necessidade de uma nova versão de HW da UE e da eNodeB, atividade não planejada preliminarmente no projeto. . Esse replanejamento foi feito em acordo com a Furukawa, tendo sido formalizado pelo Sr. Cicero em 16/03/2020. A macroentrega encontra-se atrasada em função do planejamento inicial, mas está em acordo com a nova data proposta para o adendo previamente acordado.
3 | PINA-1904.0038 | Rádio Ponto-Multiponto LTE | Integração dos modulos que irão compor eNodeB e EU | Download | 223.857,00 | 480.000,00 | 70.000,00 | 01/12/2019 | 31/01/2020 | 01/12/2019 | 31/01/2020 | 2 | 100 | Não | 31/01/2020 | - 11/09/19 - Macroentrega Replanejada (Versão 0>1). A data da macroentrega em questão foi alterado de 31/10/19 para 31/11/19, e entre os motivos principais para o replanejamento foram: 1) Divergência entre o planejamento e a execução do esforço necessário para realização de algumas atividades de desenvolvimento. 2) Houveram atrasos para recebimento de aquisições, entre os principais fatores de atraso estão imprevistos com desembaraços aduaneiros com compras internacionais (Amarisotf/Aeeon), além de atraso nas peças mecânicas, onde um pedido feito pela Furukawa tinha previsão de 5 dias para ser realizado, e acabou gastando 3 semanas. O replanejamento foi alinhado com o time da Furukawa por e-mail em 10/09/19, tendo havido o De Acordo enviado pelo Sr. Jorge. " - 12/12/19 - Macroentrega Replanejada (V1>2). A data da Macroentrega foi alterada em função de uma solicitação de mudança no Hardware da UE, fazendo a inclusão de uma porta serial RS232. Além disso houve a necessidade de trocar o FPGA da SDR por um de maior capacidade, assim a SDR fornecida pela Lime deixou de atender a necessidade do projeto, fazendo-se necessário o trabalho de confecção do SDR, e isso causou um impacto no cronograma. Esse replanejamento foi feito em acordo com a Furukawa, tendo sido formalizado pelo Sr. Cicero em 12/12/19.
2 | PINA-1904.0038 | Rádio Ponto-Multiponto LTE | Desenvolvimento dos modulos que irão compor a eNodeB e UE | Download | 225.000,00 | 480.000,00 | 70.000,00 | 01/06/2019 | 30/11/2019 | 01/06/2019 | 06/12/2019 | 1 | 100 | Não | 11/12/2019 | "11/09/19 - Macroentrega Replanejada (Versão 0>1). A data da macroentrega em questão foi alterado de 31/10/19 para 31/11/19, e entre os motivos principais para o replanejamento foram: 1) Divergencia entre o planejamento e a execução do esfoço necessário para realização de algumas atividades de desenvolvimento. 2) Houveram atrasos para recebimento de aquisições, entre os principais fatores de atraso estão imprevistos com desembaraços aduaneiros com compras intenacionais (Amarisotf/Aeeon), além de atraso nas peças mecanicas, onde um pedido feito pela Furukawa tinha previsão de 5 dias para ser realizado, e acabou gastando 3 semanas. O replanejamento foi alinhado com o time da Furukawa por e-mail em 10/09/19, tendo havido o De Acordo enviado pelo Sr. Jorge. "
1 | PINA-1904.0038 | Rádio Ponto-Multiponto LTE | Concepção e definições do sistema | Download | 120.000,00 | 236.700,00 | 130.758,10 | 01/05/2019 | 31/05/2019 | 01/05/2019 | 03/07/2019 |  | 100 | Não | 11/07/2019
3 | PCNP-1906.0011 | Estratégias Enzimáticas para Biocombustiveis avançados | Desenvolvimento e otimização de bioprocessos e análise da viabilidade econômica | Download | 296.134,56 | 457.444,72 | 161.252,46 | 01/12/2020 | 31/05/2021 | 01/02/2021 | 28/02/2022 | 1 | 100 | Não | 28/02/2022
2 | PCNP-1906.0011 | Estratégias Enzimáticas para Biocombustiveis avançados | Descoberta e caracterização de enzimas para hidrocarbonetos renováveis e engenharia genética da plataforma fúngica | Download | 328.127,38 | 508.107,92 | 180.650,03 | 01/04/2020 | 30/11/2020 | 01/05/2020 | 31/01/2021 | 1 | 100 | Não | 16/03/2021 | Em razão do período de férias coletivas e de desafios técnicos enfrentados na Macroentrega, as partes acordaram em finalizar as atividades no início de janeiro de 2021. Este ajuste está sendo considerado normal pelas partes, não havendo alteração no cronograma geral do projeto.
1 | PCNP-1906.0011 | Estratégias Enzimáticas para Biocombustiveis avançados | Caracterização da plataforma fúngica, otimização média e descoberta de enzimas E2G | Download | 551.314,84 | 850.171,51 | 298.227,61 | 01/08/2019 | 31/03/2020 | 01/09/2019 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 30/04/2020
9 | PFEM-1612.0001 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Definição de rotas de fabricação de arames MIG/MAG a partir da otimização multiobjetivo com foco na redução de particulado e aumento da alimentabilidade. | Download | 81.000,00 | 112.000,00 | 50.675,73 | 23/04/2020 | 22/06/2021 | 23/04/2020 | 22/06/2021 | 1 | 100 | Não | 22/06/2021 | Em função de Aditivo, esta última Macroentrega 9 foi postergada em 6 meses.
8 | PFEM-1612.0001 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Ensaio (técnica, metodologia e sistema) Modificado de Desprendimento de particulado em arames maciços MIG/MAG, no qual seja possível aplicar níveis de corrente próximos àqueles utilizados durante a soldagem, realizando ensaios em diferentes rotas de fabricação de arames, desenvolvidas em conjunto com a empresa. | Download | 81.000,00 | 112.000,00 | 50.675,73 | 23/08/2019 | 22/04/2020 | 11/09/2019 | 22/04/2020 | 1 | 100 | Não | 23/04/2020
7 | PFEM-1612.0001 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Arames MIG/MAG | Níveis de corrente de transição para distinguir as transferências metálicas globular e goticular (spray), utilizando filmagens em alta-velocidade, para diferentes rotas de arames MIG/MAG, procurando estabelecer envelopes de taxa de deposição com foco no desenvolvimento de arames de maior produtividade (maior taxa de deposição) e otimização em faixa operacional mais ampla. | Download | 81.000,00 | 112.000,00 | 50.675,73 | 23/12/2018 | 22/08/2019 | 11/01/2019 | 10/09/2019 | 1 | 100 | Não | 10/09/2019
3 | PFLN-1901.0002 | Pacotes Inteligentes Modulares de Células de Íons de Lítio para Sistemas de Armazenamento de Energia | Protótipo final e relatório contendo a documentação referente ao projeto | Download | 13.076,47 | 511,76 | 8.483,21 | 06/05/2019 | 31/07/2019 | 04/07/2019 | 04/10/2019 | 3 | 100 | Não | 31/10/2019 | registro da data do termo de aceite
2 | PFLN-1901.0002 | Pacotes Inteligentes Modulares de Células de Íons de Lítio para Sistemas de Armazenamento de Energia | Projeto e Montagem das Placas Eletrônicas: Relatório com descrição do Projeto Placas Eletrotônicas - Protótipos | Download | 13.076,47 | 3.511,76 | 8.483,21 | 05/04/2019 | 03/05/2019 | 05/04/2019 | 01/07/2019 | 2 | 100 | Não | 04/07/2019 | Macroentrega foi realizada com Atraso devido da problemas de importação das Baterias (parte integrante do protótipo a ser entregue). Cronograma do projeto foi ajustado e sengue dentro do novo planejamento.
1 | PFLN-1901.0002 | Pacotes Inteligentes Modulares de Células de Íons de Lítio para Sistemas de Armazenamento de Energia | Relatório técnico contento os seguintes Itens • Proposição de um esquema mecânico e elétrico para interligação das células de íons de lítio do pacote da bateria, bem como entre pacotes baterias ou módulos de baterias; • Estudo e definição do dispositivo inteligente de supervisão e comunicação dos pacotes; • Análise básica de limitações elétricas da conexão série dos pacotes das baterias; • Projeto e construção de pelo menos dois pacotes dois módulos inteligentes de baterias; • Desenvolvimento de um hardware elementar para análise do sistema de comunicação de dados com os pacotes inteligentes módulos inteligentes de baterias; • Testes com mais de um pacote uma bateria para avaliação da operação em série bem como do esquema de comunicação | Download | 23.376,47 | 6.211,76 | 8.483,21 | 04/02/2019 | 04/04/2019 | 04/02/2019 | 04/04/2019 | 1 | 100 | Não | 04/04/2019
3 | PFLN-1901.0001 | Interface Inteligente para previsão de falhas em motores elétricos em ambientes industriais através da análise de vibrações no domínio do tempo e da frequência. | Abordagem para análise Vibratória - Inclusão de abordagem para análise vibratória na plataforma desenvolvida. | Download | 5.783,53 | 952,95 | 5.089,95 | 27/05/2019 | 01/07/2019 | 27/05/2019 | 01/07/2019 | 1 | 100 | Não | 01/07/2019 | Entrega do Relatório Final e dos entregáveis para empresa.
2 | PFLN-1901.0001 | Interface Inteligente para previsão de falhas em motores elétricos em ambientes industriais através da análise de vibrações no domínio do tempo e da frequência. | Desenvolvimento de uma interface web para manutenção preditiva em motores elétricos através da análise de vibrações no domínio do tempo e da frequência. | Download | 11.567,06 | 1.905,88 | 10.179,84 | 12/04/2019 | 24/05/2019 | 12/04/2019 | 24/05/2019 | 1 | 100 | Não | 24/05/2019 | Nesta etapa conseguiu-se integrar o projeto com a plataforma da AWS, desenvolver dashboards na plataforma ByondGO e desenvolver códigos em matlab e python que permitiram realizar uma análise inicial dos dados brutos no domínio da frequência. Estes foram pontos importantes para o avanço do projeto, pois são fundamentais para que os dados coletados em frequências de amostragem elevadas sejam disponibilizados na plataforma da empresa (ByondGo) e também possam ser analisados graficamente pelo usuário.
1 | PFLN-1901.0001 | Interface Inteligente para previsão de falhas em motores elétricos em ambientes industriais através da análise de vibrações no domínio do tempo e da frequência. | Desenvolvimento de uma interface web para manutenção preditiva em motores elétricos através da análise de vibrações no domínio do tempo e da frequência. Entregáveis - SCRIPTS e Documentação | Download | 13.567,06 | 3.905,88 | 10.179,84 | 04/02/2019 | 11/04/2019 | 07/02/2019 | 11/04/2019 | 1 | 100 | Não | 11/04/2019 | As atividades realizadas nesta macro entrega foram fundamentais para iniciar as atividades das macro entregas 2 e 3, respectivamente denominadas “interface gráfica” e “Abordagem para análise vibratória”. A interface gráfica que será desenvolvida neste projeto possuirá telas com informações dos dados de vibração no domínio do tempo (RMS e pico a pico), no domínio da frequência e geração de alertas de mau funcionamento das máquinas elétricas. Para isto é necessário extrair os dados já fornecidos pela plataforma Bluzone (RMS, pico a pico e violações de funcionamento normal), bem como os dados brutos em alta frequência. A metodologia para extração e os scripts iniciais para estas etapas foram realizados nesta macro entrega. A análise vibratória será feita no domínio do tempo e da frequência e as informações disponíveis na plataforma Bluzone estão apenas no domínio do tempo. As atividades realizadas nesta macro entrega para extração de dados em frequências elevadas possibilitará um pós-processamento que viabilizará a análise vibratória no domínio da frequência.
3 | PFLN-1901.0003 | Business Intelligence Aplicado ao Agrupamento de Múltiplas Unidades de Geração Fotovoltaica Distribuída | Relatório Final Relatório final com a metodologia de comparação dos índices econômicos do sistema centralizado e dos sistemas de microgeração fotovoltaica funcionando como uma usina virtual (ou agente agregador, ou cooperativa ou associação), considerando diferentes cenários para o agrupamento dessas microgerações fotovoltaica e validação da plataforma | Download | 11.705,88 | 3.270,58 | 11.166,67 | 01/04/2019 | 01/08/2019 | 03/04/2019 | 10/09/2019 | 2 | 100 | Não | 06/11/2019 | Entrega Realizada em 10/09/2019. Termo de Aceite da Empresa assinado em 06/11.
2 | PFLN-1901.0003 | Business Intelligence Aplicado ao Agrupamento de Múltiplas Unidades de Geração Fotovoltaica Distribuída | Inclusão dos parâmetros e dados técnicos Banco de dados Relatório Técnico do Banco de dados com a inclusão dos parâmetros e dados técnicos, regulatórios e econômicos necessários, de fontes confiáveis e uso comum, ao banco de dados e Relatório com a apresentação dos filtros inteligentes (tratamento de dados) para não poluir a entrada de dados do aplicativo de Business Inteligence; | Download | 16.705,88 | 2.020,59 | 11.116,67 | 18/02/2019 | 01/04/2019 | 18/02/2019 | 02/04/2019 | 1 | 100 | Não | 02/04/2019 | Nesta etapa foram tratados a base de dados da geração centralizada e das gerações distribuídas. Sendo necessário um estudo da qualidade e integridade das informações. Os dados observados são os das gerações distribuídas e da geração centralizada.
1 | PFLN-1901.0003 | Business Intelligence Aplicado ao Agrupamento de Múltiplas Unidades de Geração Fotovoltaica Distribuída | Estruturação do banco de Dados – Relatório técnico apresentando a extração de arquivos em .csv dados dos dados dos microgeradores e da usina centralizada; | Download | 13.705,88 | 3.120,59 | 11.166,67 | 04/02/2019 | 15/02/2019 | 04/02/2019 | 15/02/2019 | 1 | 100 | Não | 15/02/2019 | O objetivo desta etapa do projeto é desenvolver um modelo matemático que represente o comportamento de uma unidade geradora. Para isto devem ser empregados em dados reais coletados de estações meteorológicas localizadas nas proximidades da unidade geradora sob análise. Para validação do modelo, os resultados obtidos serão comparados com as medições realizadas em uma unidade geradora real. Uma das tarefas importantes desta etapa do trabalho é o tratamento e manipulação tanto das informações coletadas das estações meteorológicas quanto das informações obtidas das medições realizadas nas unidades geradoras, pois estes dados apresentam-se sob a forma bruta. Uma arquitetura de software deve ser elaborada de modo a permitir a coleta dos dados de medições dos microgeradores no software Aurora, contemplando a definição dos parâmetros de exportação, pré-processamento e a validação da consistência dos dados extraídos.
4 | PINA-1904.0039 | CIDC HUB | RDC-271: Reforço de Segurança e Autenticação - Implementação de reforço de segurança para publicação do sistema para usuários externos RDC-272: Documentação Técnica e de Usuário - Documentação de ajuda a usuários e documentação técnica das ferramentas RDC-274: Infraestrutura de Servidores Web - Scripts para gestão da infraestrutura de servidores Web RDC-273: Sistema de Helpdesk - Sistema de Helpdesk para receber questionamentos de usuários e registrar falhas identificadas pelo sistema RDC-275: Automação de Fluxos Network, RF, Datacom e Processos - Fluxos automatizados de Work Scopes das áreas de Network, RF, Datacom e Processos Operacionais PNPS-650: Implantação TIM, CLARO e OI - Implantação do sistema de coleta de dado de rede nas operadoras TIM, CLARO e OI | Download | 88.000,00 | 141.560,00 | 55.000,00 | 15/12/2019 | 31/03/2020 | 16/12/2019 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 10/03/2020
3 | PINA-1904.0039 | CIDC HUB | RDC-266: Gestão de Documentos - Sistema para Gestão de Documentos relacionados a Sites e Work Scopes RDC-268: Notificações Inteligentes - Notificações Inteligentes, para informação dos usuários sobre resultado de suas ações no sistema RDC-267: Interface Call Center - Interface para Manipulação de Work Scopes em modelo Call Center, mediante uma fila de atendimento RDC-269: Ferramenta de Templates/Scripts - Ferramenta para criação de Scripts por meio de templates pré-configurados RDC-270: Smart Knowledge Base - Base de conhecimento associada aos Work Scopes, servindo como guia para execução das atividades RDC-275: Automação de Fluxos Wireless - Automação de Fluxos de processos para Work Scopes Wireless PNPS-549: Relatórios de Capacidade - Relatórios de Capacidade de Rede baseado em dados de Desempenho de Equipamentos PNPS-206: Relatórios de KPI - Melhorias nos Relatórios de Desempenho de Equipamentos de Rede PNPS-647: API de Acesso Externo - APIs públicas do módulo PNPS para prover dados de rede para o módulo CIDC PNPS-648 : Revisão de Segurança - Revisão dos processos de segurança para interação de usuários e entre sistemas PNPS-205: Descoberta de Topologia por Gexport e PMResult - Descoberta de elementos de rede por meio do processamento de dados PMResult e Gexport PNPS-649 : Documentação e Manuais do Módulo PNPS - Manuais do Módulo PNPS para coleta e interface com equipamentos de rede | Download | 88.000,00 | 150.000,00 | 55.400,00 | 15/09/2019 | 14/12/2019 | 15/09/2019 | 13/12/2019 |  | 100 | Não | 14/12/2019
2 | PINA-1904.0039 | CIDC HUB | RDC-264: Integração ISDP e iHUB - Integração entre sistema CIDC HUB e sistemas HUAWEI iHUB e ISDP RDC-265: Controle de Horas e Avaliação de Desempenho - Integração entre sistema CIDC HUB e controle de horas trabalhadas e avaliação de desempenho de recursos humanos, para medição de rendimento e produção por porfissional RDC-257: Infraestrutura de Automação - Infraestrutura para implementação de tarefas automatizadas em Work Scopes, para envio, recebimento e processamento de dados realacionados ao Work Scope PNPS-199: Infraestrutura de Coleta de Rede - Implementação de scrips para gestão dos servidores e infraestrutura de coleta de dados de rede PNPS-550: Módulo de Monitoramento de Alarmes - Coleta, pesquisa e apresentação de dados de alarmes relativos aos elementos de Rede PNPS-345: Interface Reativa- Melhorias na interface do usuário, para aplicação de conceitos reativos para maior interação e melhor experiência de uso do sistema | Download | 100.000,00 | 160.000,00 | 60.000,00 | 23/06/2019 | 14/09/2019 | 24/06/2019 | 14/09/2019 |  | 100 | Não
1 | PINA-1904.0039 | CIDC HUB | RDC-176: Gestão de Work Scopes - Gestão de Work Scopes, atualização em lote e relacionamento entre Work Scopes RDC-187: Relatórios Interativos - Interface para Criação de Relatórios Interativos sobre Work Scopes PNPS-313:Configuração de Equipamentos -Coleta, processamento e interface para manipulação e pesquisa de dados de Configuração de Equipamentos de rede PNPS-548: Inventário de Rede - Coleta, processamento e interface para manipulação e pesquisa de dados de Inventário de Equipamentos de rede PNPS-548: Parmâmetros de Rede - Interface para interação com Base de Dados de dados físicos de Equipamentos de Rede e parâmetros de configuração e planejamento PNPS-645: Triagem e Identificação de Falhas - Sistema para identificação de anomalias de rede, baseado no cruzamento de dados dos demais módulos (Alarmes, Performance, Configuração) | Download | 150.000,00 | 301.040,00 | 71.000,00 | 01/05/2019 | 22/06/2019 | 01/05/2019 | 22/06/2019 | 1 | 100 | Não | 22/06/2019
5 | PIFS-1906.0017 | Sensoriamento para controle de sistemas automatizados de confecção de contenedores flexíveis | Manuais, Documentação do sistema de instrumentação, Elaboração de Pedido de Patente | Download | 31.116,67 | 39.723,33 | 18.086,51 | 01/11/2019 | 01/12/2019 |  |  | 1 |  | Não
4 | PIFS-1906.0017 | Sensoriamento para controle de sistemas automatizados de confecção de contenedores flexíveis | Sistema de instrumentação em funcionamento, com capacidade de realização de testes com variação de parâmetros e ajustes e extração de dados de desempenho através da estrutura de sensores instalados. | Download | 13.165,23 | 18.585,00 | 16.500,00 | 01/10/2019 | 30/11/2019 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIFS-1906.0017 | Sensoriamento para controle de sistemas automatizados de confecção de contenedores flexíveis | Dessa etapa resultará o repositório de elementos mecânicos , elétricos e computacionais que compõe o sistema de instrumentação; Montagem e teste de subconjuntos do sistema de instrumentação com a integração de sistemas mecânicos, elétricos, eletrônicos e computacionais. | Download | 31.116,67 | 39.723,34 | 18.086,51 | 01/08/2019 | 30/10/2019 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIFS-1906.0017 | Sensoriamento para controle de sistemas automatizados de confecção de contenedores flexíveis | Dessa etapa resultarão desenhos, esquemas e listas de materiais para fabricação ou aquisição - elementos mecânicos, elétricos, eletrônicos e computacionais: Desenvolvimento dos projetos mecânico de peças em CAD. Desenvolvimento de esquemas elétricos e eletrônicos combinando | Download | 31.116,67 | 39.723,33 | 18.086,51 | 01/07/2019 | 31/08/2019 |  |  | 1 |  | Não
1 | PIFS-1906.0017 | Sensoriamento para controle de sistemas automatizados de confecção de contenedores flexíveis | Definição de configuração do sistema de instrumentação a ser construído. Documento de orientação contendo os requisitos levantados junto da equipe da indústria, e a especificação técnica que irá orientar o projeto e montagem do equipamento protótipo: Determinar os requisitos e desenvolver a especificação técnica do equipamento a ser desenvolvido. Realização de simulações levando em consideração diferentes configurações. | Download | 13.466,62 | 18.585,00 | 16.500,00 | 06/06/2019 | 06/07/2019 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIFS-1906.0018 | Desenvolvimento de tecnologias ópticas para otimização da produção de vegetais. | Viabilidade de uso dos resultados: demonstração pela empresa da viabilidade de uso dos resultados a nível comercial. | Download | 32.600,00 | 5.724,00 | 19.086,00 | 01/07/2020 | 30/03/2021 | 01/07/2020 | 10/12/2021 | 1 | 100 | Não | 10/12/2021 | alteração conforme aditivo firmado em 07/06/2021
2 | PIFS-1906.0018 | Desenvolvimento de tecnologias ópticas para otimização da produção de vegetais. | Idealizar Instrumentação adequada: Idealizar instrumentação adequada para aplicação das condições ótimas na produção de alguns produtos da linha hortifruti. | Download | 43.200,00 | 7.632,00 | 25.448,00 | 01/02/2020 | 30/06/2020 | 01/02/2020 | 25/11/2020 | 1 | 100 | Não | 25/11/2020 | alteração conforme aditivo firmado em 17/09/2019
1 | PIFS-1906.0018 | Desenvolvimento de tecnologias ópticas para otimização da produção de vegetais. | Investigação de condições de iluminação: Investigação das condições envolvendo intensidade de iluminação, espectro e periodicidade na eficiência de produção agrícola de algumas espécies escolhidos | Download | 43.200,00 | 7.644,00 | 25.466,00 | 12/06/2019 | 31/01/2020 | 12/06/2019 | 25/11/2020 | 1 | 100 | Não | 25/11/2020 | alteração conforme aditivo firmado em 17/09/2019
5 | PDCC-1807.0006 | Solução Inteligente para Gestão em Terapia Intensiva | Validação do módulo que efetuará a gestão das UTIs de maneira holística e inteligente. | Download | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25/06/2019 | 31/01/2020 | 25/06/2019 | 31/12/2019 | 2 | 100 | Não | 20/01/2020
3 | PCPQ-1906.0048 | Predição do tempo de vida de DPS | Atividade2 Etapa 2: Documento com as evidências de instalação e configuração de protótipo em ambientes relevantes; Atividade 7: Relatório de testes dos protótipos instalados integrados a plataforma IoT dojot; Atividade 8: Apresentação final do projeto. | Download | 60.194,00 | 98.375,00 | 36.512,00 | 10/06/2020 | 03/01/2022 | 13/07/2020 | 02/03/2022 | 1 | 100 | Sim | 04/03/2022
2 | PCPQ-1906.0048 | Predição do tempo de vida de DPS | - Atividade 2 Etapa 2: Projeto elétrico de sensoriamento esquemático, BOM e PCB), código fonte do firmware do processador STM32 e ESP32, código fonte do aplicativo de automação do gerador de surtos, diagrama elétrico da solução de automação do gerador de surtos; - Atividade 3 Etapa2: Código fonte e documentação do middleware de código aberto IoT dojot; - Atividade 4 Etapa 2: Documento técnico do modelo de predição; - Atividade 4 Etapa 3: Código fonte do algoritmo de predição e do modelo da curva do fabricante; - Atividade 5 Etapa 1: Documento técnico da arquitetura de integração do algoritmo de predição à plataforma IoT dojot; - Atividade 5 Etapa2: Código fonte da interação do modelo de predição à dojot, via plataforma de IA; - Atividade 6: Plataforma de IoT dojot instalada no ambiente da Clamper; | Download | 115.515,00 | 187.764,00 | 68.168,00 | 10/06/2020 | 09/09/2020 | 13/06/2020 | 23/08/2021 | 1 | 100 | Sim | 31/08/2021
1 | PCPQ-1906.0048 | Predição do tempo de vida de DPS | Documento Técnico de visão da solução sistêmica Documento Técnico com requisitos de sensoriamento Documento Técnico com wireframes propostos para o dashboard Documento contendo a configuração de ensaios a serem realizados pelos Partícipes. | Download | 59.735,00 | 95.203,00 | 31.734,00 | 10/06/2019 | 09/06/2020 | 26/06/2019 | 01/06/2020 | 1 | 100 | Não | 12/06/2020
4 | PEAE-1906.0006 | Produção renovável de diácidos orgânicos a partir da transformação de lignina por processos de conversão enzimáticos e químico-oxidativos | Banco de dados com compostos químicos identificados a partir da caracterização dos produtos conversão enzimática e químico-oxidativa de ligninas. | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 01/05/2020 | 31/05/2020 | 01/06/2020 | 31/10/2020 | 1 |  | Não | 27/11/2020
3 | PEAE-1906.0006 | Produção renovável de diácidos orgânicos a partir da transformação de lignina por processos de conversão enzimáticos e químico-oxidativos | Produção de ácido succínico, oxálico, adípico ou outro diácido orgânico por rota enzimática com conversão de lignina em diácidos mínima ≥ 20%. A confirmação se dará a partir da quantificação dos produtos formados. | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 01/03/2020 | 30/04/2020 | 28/01/2020 | 13/04/2020 | 1 | 50 | Não | 13/04/2020
2 | PEAE-1906.0006 | Produção renovável de diácidos orgânicos a partir da transformação de lignina por processos de conversão enzimáticos e químico-oxidativos | Processo de conversão enzimática de lignina em diácidos orgânicos. | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 01/01/2020 | 28/02/2020 | 01/01/2020 | 28/01/2020 | 1 | 30 | Não | 28/01/2020
1 | PEAE-1906.0006 | Produção renovável de diácidos orgânicos a partir da transformação de lignina por processos de conversão enzimáticos e químico-oxidativos | Metodologias analíticas desenvolvidas para identificação e quantificação de diácidos orgânicos (adípico, succínico e oxálico) e processo de conversão químico oxidativo da lignina em diácidos orgânicos e sua respectiva caracterização. | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 01/08/2019 | 28/01/2020 | 1 | 15 | Não | 28/01/2020
6 | PEMB-1902.0005 | Automação de Cana de Açúcar | A macro entrega 6 engloba os últimos 5 meses de projeto e é dedicada ao desenvolvimento do sistema de controle do corte de folhagem vertical (subprojeto 4.b). Este subprojeto depende do sucesso do subprojeto 4.a, de forma que as imagens e informações geradas pela inteligência artificial da câmera servirá de dados de entrada para o sistema de controle da altura do corte. Também será necessário realizar o desenvolvimento da malha de controle que determinará quando o sistema de corte será utilizado e em que altura deverá ser cortada a folha. A integração entre câmera e sistema de controle gera os sinais de controle para a ECU da máquina através da rede CAN. O encerramento deste subprojeto será realizado através de testes de campo para validar a solução. | Download | 98.480,75 | 140.260,45 | 59.685,30 | 20/08/2021 | 20/05/2022 | 15/10/2021 | 06/07/2022 | 2 | 100 | Não | 25/08/2022
5 | PEMB-1902.0005 | Automação de Cana de Açúcar | A macro entrega 5 tem a duração de, aproximadamente 10 meses, e da início ao 4º subprojeto. Nesta etapa serão desenvolvidos os estudos de posicionamento de câmera e do algoritmo para identificar a altura da folhagem verde da cana de açúcar. Também neste período, será realizada a aquisição das câmeras para este subprojeto, assim como a confecção do suporte para instalação da mesma. A macro entrega 5 engloba os últimos 5 meses de projeto e é dedicada ao desenvolvimento do sistema de controle do corte de folhagem vertical (subprojeto 5). Este subprojeto depende do sucesso do subprojeto 2, de forma que as imagens e informações geradas pela inteligência artificial da câmera servirá de dados de entrada para o sistema de controle da altura do corte. | Download | 159.345,86 | 226.947,14 | 96.573,25 | 16/03/2021 | 19/08/2021 | 03/05/2021 | 14/10/2021 | 2 | 100 | Sim | 27/10/2021
4 | PEMB-1902.0005 | Automação de Cana de Açúcar | Com o sucesso o subprojeto 2.a, possibilitando a identificação da densidade de folhas que serão processadas na máquina, será dado início aos subprojetos 2.b e 3. O subprojeto 2.b inicia com um detalhamento das especificações técnicas desta nova etapa, e, posteriormente, a realização de testes de eficiência da máquina. Estes testes servirão para caracterizar qual é a velocidade ideal da máquina para cada configuração de densidade de folhas. Realizada esta caracterização, é possível projetar a malha de controle e integrar este sistema de controla à controladora da máquina através da rede CAN O subprojeto 3 segue a mesma dinâmica do subprojeto 2.b, porém o foco é a rotação do separador primário. Também será necessário realizar uma caracterização de eficiência do separador para as diferentes velocidades de rotação e densidades, possibilitando o projeto da malha de controle e a integração com o sistema de processamento da máquina. | Download | 197.655,55 | 281.509,44 | 119.791,25 | 29/07/2020 | 15/03/2021 | 30/10/2020 | 30/04/2021 | 2 | 100 | Sim | 30/04/2021 | A entrega da ME 4 consiste de: Subprojeto 1.a – Sistema de detecção de altura do solo 1.Reprojeto da placa de aquisição de dados 2.Correção do posicionamento dos sensores e imãs na máquina 3.Realização de testes com a máquina estática para calibração dos sensores e validação do sistema de medição Subprojeto 2.b - Controle de velocidade da máquina Subprojeto 3 - Sistema de controle da rotação do extrator primário. 1.Construção das primeiras versões dos sistemas de controle; 2.Validação do funcionamento das malhas de controle em sistema simulado a partir dos modelos obtidos em testes em campo; 3.Conversão dos códigos de controle em ambiente simulado para serem embarcados na controladora principal. Subprojeto 2.a - Sistema de monitoramento de infeed de cana-de-açúcar Subprojeto 3: Controle de rotação do separador primário (produtividade) 1.Aquisição realizada da Câmera Baumer para ser utilizada no protótipo final; 2.Projeto e construção do sistema de fixação e proteção da câmera que será instalado na máquina; 3.Integração da câmera com o sistema de processamento de imagem; 4.Realização de testes em ambiente controlado para aquisição de dados e calibração do sistema de processamento de imagem. Subprojeto 5: Biblioteca ISOBUS 1.Finalização da programação da biblioteca; 2.Construção dos exemplos de uso; 3.Documentação da biblioteca; 4.Disponibilização do código através do arquivo .Zip
3 | PEMB-1902.0005 | Automação de Cana de Açúcar | O subprojeto 1.b tem seu início e fim nesta macro entrega. Neste período será desenvolvido algoritmo inteligente para detecção e definição da altura de trabalho. Também será realizada a integração com o sistema de controle da máquina. E será finalizado com a realização de testes em campo para validação da solução. Esta macro entrega possui aproximadamente 5 meses e é a terceira macro entrega do subprojeto 2.a, que consiste no desenvolvimento e treinamento das Inteligências que serão aplicadas para identificação das folhas no sistema. A finalização do subprojeto 2.a consiste na realização de testes em ambiente controlado e em campo para verificar a acurácia do sistema de processamento de imagem. | Download | 131.253,38 | 186.936,63 | 79.547,50 | 06/01/2020 | 29/07/2020 | 19/05/2020 | 29/10/2020 | 2 | 100 | Sim | 29/10/2020 | Entregas realizadas na macroentrega 3 Subprojeto 1.b - Sistema de controle de altura do solo Subprojeto 2.b - Controle de velocidade da máquina 1. Codificação da CAN para o sistema de controle; 2. Teste dos tempos de resposta (campo); 3. Construção das malhas de controle. Subprojeto 2.a - Sistema de monitoramento de infeed de cana-de-açúcar Subprojeto 3: Controle de rotação do separador primário (produtividade) 1. DATASET e primeiros testes de segmentação de cana-de-açúcar, folha e fundo de tela; 2. Especificação da câmera definitiva. O Subprojeto 1.a - Sistema de detecção de altura do solo 1.Definição da forma de medição da altura do solo; 2.Teste em Campo dos sensores HALL e Data Logging da CAN. Teste em Campo dos sensores HALL e Data Logging da CAN 1.Teste com o Equipamento ISOBUS.
2 | PEMB-1902.0005 | Automação de Cana de Açúcar | Para o subprojeto 1.a existirá um período de aquisições dos sensores escolhidos e o projeto de fixação dos mesmos. Nesta macro entrega também será programado o hardware responsável por adquirir e processas as informações dos sensores. Serão feitos testes em ambientes controlados na fábrica e, posteriormente testes para realizar as medições em campo. Este subprojeto 1.a encerra nesta segunda macro entrega e seu sucesso impulsionará o início do subprojeto 1.b na próxima etapa. Esta etapa, com duração de aproximadamente 3 meses, consiste na aquisição dos insumos para os subprojetos 2.a. Além de, realizado o projeto da estrutura de fixação das câmeras, nos locais identificados na etapa anterior e será dado encaminhamento à fabricação destes suportes. O subprojeto 2.a encerra a segunda macro entrega com a viagem para instalação das câmeras e realização de filmagens para o treinamento da inteligência artificial que será desenvolvida na próxima macro entrega. O subprojeto 5 terá a finalização da programação da biblioteca, assim como a realização de testes de integração com a colhedora e com sistemas periféricos. Encerrando assim o subprojeto 5. | Download | 137.841,25 | 196.319,35 | 83.540,15 | 23/09/2019 | 06/01/2020 | 22/10/2019 | 18/05/2020 | 2 | 100 | Sim | 18/05/2020 | Entregas realizadas na macroentrega 2. 1)Avaliação dos sensores candidatos para medição do infeed de cana-de-açúcar e altura do solo (Lidar, Radar, Câmera 3D). 2)Construção das proteções para realizar coleta de imagens durante colheita. 3)Configuração da Hercules (processador principal) para operação com a máquina colhedora de cana-de-açúcar. 4)Configuração do protocolo de mensagens CAN para coletar dados de operação da colhedora.
1 | PEMB-1902.0005 | Automação de Cana de Açúcar | O Subprojeto 1.a, apresenta nesta macro entrega, as especificações das possíveis técnicas de detecção de altura do solo, assim como as especificações técnicas dos sensores para aquisição e construção dos protótipos. Para o Subprojeto 2.a, esta primeira macro entrega, com duração de 3 meses, engloba o detalhamento dos requisitos de projeto, assim como a elaboração do conceito de operação da solução. Nesta entrega também serão realizados os estudos iniciais de posicionamento de câmeras e das técnicas de processamento de imagens e inteligência artificial que serão aplicadas. Já o Subprojeto 5 engloba o estudo do protocolo ISOBUS e o início do desenvolvimento da biblioteca em C++ | Download | 110.494,79 | 157.371,37 | 66.966,54 | 01/07/2019 | 23/09/2019 | 12/06/2019 | 21/10/2019 |  | 100 | Não | 21/10/2019 | Outubro. Macro entrega (1) entregue e aprovada pelo cliente. Principais ações em julho SENAI Departamento Nacional (DN) aprovou e liberou a contrapartida financeira, R$151.831,20, para uso na rubrica viagens; Abertura de processo e contratação de dois pesquisadores, firmware e automação; Visita técnica do ISI SE à CNHI em Piracicaba, e uma fazenda de plantação de cana de açúcar em Ourinhos com objetivo de conhecer tecnicamente a máquina CS14 e coletar imagens do funcionamento em campo que faz parte da macro entrega 1. Agosto Projeto em andamento conforme planejado.
5 | PELE-1906.0004 | Desenvolvimento de Bateria de Chumbo-Ácido Inundada com nanotecnologia para o setor Estacionário | WBE 5 – VALIDAÇÃO DOS PROTÓTIPOS DE BATERIA ESTACIONÁRIA INUNDADA WBE 5.1 – Testes elétricos dos protótipos de acordo com a NBR 14297 Validação dos protótipos de bateria estacionária inundada Relatório final das atividades | Download | 23.584,15 | 60.523,03 | 29.250,16 | 01/08/2021 | 31/05/2022 | 11/08/2021 | 05/07/2022 | 1 | 100 | Não | 07/07/2022 | Valores de contrapartida atualizados conforme aditivo 03 enviado na data de 30/11/2021. Somente uma empresa deu continuidade até 31/05/2022, conforme Termo Aditivo. O projeto teve atraso, por conta da finalização dos testes elétricos que se estendeu por diversos fatores, incluindo atraso na entrega de protótipos por parte da empresa. Termo de aceite enviado para a Empresa na data de 05/07/2022.
4 | PELE-1906.0004 | Desenvolvimento de Bateria de Chumbo-Ácido Inundada com nanotecnologia para o setor Estacionário | WBE 4 – TESTES ELÉTRICOS DOS PROTÓTIPOS DE BATERIA ESTACIONÁRIA INUNDADA WBE 4.1 – Testes elétricos dos protótipos de acordo com a NBR 14297 Testes Elétricos dos protótipos da bateria estacionária inundada Relatório parcial de atividades | Download | 0,00 | 47.400,86 | 2.904,07 | 01/04/2021 | 31/07/2021 | 04/05/2021 | 10/08/2021 | 1 | 100 | Não | 10/08/2021 | valores de contrapartida atualizados conforme aditivo 02 enviado na data de 23/03/2021
3 | PELE-1906.0004 | Desenvolvimento de Bateria de Chumbo-Ácido Inundada com nanotecnologia para o setor Estacionário | WBE 3 – MONTAGEM DOS PROTÓTIPOS DE BATERIA ESTACIONÁRIA INUNDADA WBE 3.1 – Montagem de Protótipos de Baterias com novas placas negativas e positivas Montagem dos protótipos da bateria estacionária inundada Relatório parcial de atividades | Download | 0,00 | 56.641,35 | 86.231,54 | 01/10/2020 | 31/03/2021 | 29/10/2020 | 03/05/2021 | 1 | 100 | Não | 03/05/2021 | valores de contrapartida atualizados conforme aditivo 02 enviado na data de 23/03/2021
2 | PELE-1906.0004 | Desenvolvimento de Bateria de Chumbo-Ácido Inundada com nanotecnologia para o setor Estacionário | WBE 2 – PRODUÇÃO DA PLACA POSITIVA CONTENDO ADITIVOS ESPECIAIS WBE 2.1 – Produção das grades positivas WBE 2.2 – Preparação da massa ativa positiva WBE 2.3 – Produção das placas positivas WBE 2.4 – Formação e testes eletroquímicos das placas positivas Produção da placa positiva contendo aditivos especiais Relatório parcial de atividades | Download | 32.062,59 | 123.343,10 | 114.640,77 | 01/06/2020 | 30/09/2020 | 06/06/2020 | 28/10/2020 | 1 | 100 | Não | 28/10/2020 | valores de contrapartida atualizados conforme aditivo 02 enviado na data de 23/03/2021 Estamos com a pendencia de assinatura da macroentrega da empresa Cargo, pois esta está inadimplente com o projeto e já notificamos, como medida de controle fizemos a interrupção do fornecimento dos resultados para ela até a definição
1 | PELE-1906.0004 | Desenvolvimento de Bateria de Chumbo-Ácido Inundada com nanotecnologia para o setor Estacionário | WBE 1 – PRODUÇÃO DA PLACA NEGATIVA CONTENDO ADITIVOS DE CARBONO WBE 1.1: Produção das grades negativas WBE 1.2 – Preparação da massa ativa negativa WBE 1.3 – Produção das placas negativas WBE 1.4 – Formação e testes eletroquímicos das placas negativas Produção da placa negativa contendo aditivos de carbono Relatório parcial de atividades | Download | 421.412,29 | 203.607,03 | 244.032,48 | 01/06/2019 | 30/05/2020 | 01/06/2019 | 05/06/2020 | 1 | 100 | Não | 05/06/2020 | valores de contrapartida atualizados conforme aditivo 02 enviado na data de 23/03/2021
3 | PIPT-1906.0040 | Desenvolvimento de processo alternativo para produção de pinos resistentes ao desgaste ("studs") para revestimento de moinho HFGR | Relatório Técnico Final - Produção dos lotes de pinos para ensaio piloto na Vale. | Download | 100.000,00 | 87.000,00 | 60.489,66 | 04/02/2020 | 03/12/2020 | 09/04/2020 | 23/04/2021 | 1 | 100 | Não | 23/04/2021
2 | PIPT-1906.0040 | Desenvolvimento de processo alternativo para produção de pinos resistentes ao desgaste ("studs") para revestimento de moinho HFGR | Relatório Técnico parcial 2 - Tratamento térmico e caracterização microestrutural e propriedades dos protótipos e Ensaios mecânicos e de desgaste dos protótipos. | Download | 100.000,00 | 169.000,00 | 60.489,67 | 04/10/2019 | 03/02/2020 | 12/12/2019 | 09/04/2020 | 1 | 100 | Não | 09/04/2020
1 | PIPT-1906.0040 | Desenvolvimento de processo alternativo para produção de pinos resistentes ao desgaste ("studs") para revestimento de moinho HFGR | Relatório Técnico parcial 1 - Levantamento de informações detalhadas sobre o oroblema: definicão de liaas e tratamentos térmicos e fundicão e caracterização de protótipos no IPT. | Download | 110.734,00 | 184.000,00 | 60.489,67 | 03/06/2019 | 03/10/2019 | 03/06/2019 | 11/12/2019 | 1 | 100 | Não | 11/12/2019
2 | PIPT-1906.0039 | Criação de zona redutora em forno de queima de pelotas de minério de ferro pela injeção de gás produzido por gaseificação de biomassa | Relatório contendo a continuidade dos testes de redução com gás gerado a partir da gaseificação de biomassa, avaliação da oxidação das pelotas no resfriamento simulando o forno industrial, caracterização química, física e metalúrgica das pelotas obtidas. | Download | 387.667,00 | 552.131,80 | 293.687,13 | 03/06/2020 | 02/06/2021 | 14/07/2021 | 30/11/2021 | 1 | 100 | Não | 10/01/2022 | Relatório técnico entregue. Aguardando termo de aceite assinado pelo parceiro.
1 | PIPT-1906.0039 | Criação de zona redutora em forno de queima de pelotas de minério de ferro pela injeção de gás produzido por gaseificação de biomassa | Relatório contendo o balanço de massa do forno de queima, resultados dos testes de redução e oxidação de pelotas em sistema de termogravimetria com gases sintéticas, testes de gaseificação e determinação dos parâmetros de geração do gás redutor e início dos testes de redução com gás gerado a partir da gaseificação. | Download | 581.500,51 | 828.197,71 | 293.687,13 | 03/06/2019 | 02/06/2020 | 03/06/2019 | 02/06/2020 | 1 | 100 | Não | 13/07/2020
3 | PSUL-1906.0004 | Painel para colheita seletiva de café | Pagamento de bolsas - Contrato do Bolsistas e Relatório dos Bolsistas Montagem de pré - prototipo Redação de patente | Download | 10.520,00 | 6.420,00 | 3.050,00 | 01/10/2019 | 31/10/2019 | 01/10/2019 | 31/10/2019 | 2 | 100 | Não | 31/10/2019
2 | PSUL-1906.0004 | Painel para colheita seletiva de café | Compra de material de consumo ; - notas de compras e aquisições Pagamento de bolsas - Contrato do Bolsistas e Relatório dos Bolsistas Montagem de prototipo | Download | 14.040,00 | 9.840,00 | 4.950,00 | 01/08/2019 | 30/09/2019 | 01/08/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 30/09/2019
1 | PSUL-1906.0004 | Painel para colheita seletiva de café | Compra de material de consumo ; - notas de compras e aquisições Pagamento de bolsas - Contrato do Bolsistas e Relatório dos Bolsistas Montagem de pré - prototipo | Download | 20.440,00 | 27.740,00 | 7.000,00 | 21/06/2019 | 31/07/2019 | 21/07/2019 | 31/07/2019 | 2 | 100 | Não | 31/07/2019
4 | PCEE-1906.0128 | FRETEI | ME04-Relatório do caso de uso no Exército Brasileiro. Protótipo da solução completa com todos os refinamentos realizados. | Download | 66.433,81 | 0,00 | 9.539,93 | 01/04/2020 | 31/05/2020 | 01/04/2020 | 29/05/2020 | 1 | 100 | Não | 12/05/2020
3 | PCEE-1906.0128 | FRETEI | ME03-Software para o componente de monetização. Protótipo da solução completa integrada e testada. | Download | 76.820,91 | 29.874,97 | 14.309,89 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | 02/01/2020 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 12/05/2020
2 | PCEE-1906.0128 | FRETEI | ME02-Software para determinação dos pesos e volumes a serem transportados. Software para biometria facial do condutor. Software para logística dos transportadores. Aplicativo móvel do transportador. Projeto e implementação do serviço na nuvem. | Download | 0,00 | 107.465,54 | 14.309,89 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 12/05/2020
1 | PCEE-1906.0128 | FRETEI | ME01-Software para Identificação do tipo de caminhão por imagem. Software de logística para clientes-transportadores. Aplicativo móvel do cliente. | Download | 0,00 | 96.259,87 | 19.079,86 | 03/06/2019 | 30/09/2019 | 03/06/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 12/05/2020
3 | PCEE-1906.0129 | MLaaS | ME03-Artefatos finais do projeto | Download | 181.512,12 | 0,00 | 8.993,19 | 01/12/2019 | 31/03/2020 | 02/12/2019 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 27/04/2020
2 | PCEE-1906.0129 | MLaaS | ME02-Prova de conceito para o Ambiente Integrado de desenvolvimento para Engenheiros de Dados | Download | 0,00 | 256.024,31 | 13.489,77 | 01/09/2019 | 30/11/2019 | 02/09/2019 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 21/01/2020
1 | PCEE-1906.0129 | MLaaS | ME01-Modelo arquitetura da plataforma para Integração e Implantação contínuas | Download | 0,00 | 138.512,05 | 13.489,77 | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 01/06/2019 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 29/10/2019 | A entrega foi aceita dentro do cronograma previsto, porém, a assinatura do termo só foi realizada em 29/10/2019.
4 | PIPT-1906.0037 | Desenvolvimento de processo de aglomeração de concentrado de minério de ferro | Relatório técnico final - Discussão e consolidação dos resultados do projeto | Download | 168.997,41 | 240.693,29 | 102.422,68 | 02/01/2021 | 30/03/2022 | 12/01/2021 | 03/04/2022 | 1 | 100 | Não | 31/05/2022
3 | PIPT-1906.0037 | Desenvolvimento de processo de aglomeração de concentrado de minério de ferro | Relatório técnico parcial 3 - Avaliação de aglomeração pelo método de peletização | Download | 168.997,41 | 240.693,29 | 102.422,68 | 01/07/2020 | 20/12/2020 | 01/09/2020 | 11/01/2021 | 1 | 100 | Não | 11/01/2021
2 | PIPT-1906.0037 | Desenvolvimento de processo de aglomeração de concentrado de minério de ferro | Relatório técnico parcial 2 - Favorecimento da aglomeração de concentrado não moido | Download | 168.997,41 | 240.693,29 | 102.422,67 | 02/01/2020 | 30/08/2020 | 06/01/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 31/08/2020
1 | PIPT-1906.0037 | Desenvolvimento de processo de aglomeração de concentrado de minério de ferro | Relatório Técnico Parcial 1 - Identificação dos mecanismos atuais de aglomeração | Download | 168.997,41 | 240.693,29 | 102.422,67 | 03/06/2019 | 20/12/2019 | 03/06/2019 | 20/12/2019 | 1 | 100 | Não | 06/02/2020
4 | PCOP-1904.0016 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Resultados Preliminares de: Ensaios de resistência a corrosão e fragilização ao H nos corpos de prova produzidos, refinamento do controle e integração aprofundada de software do sistema protótipo. | Download | 0,00 | 854.013,14 | 477.840,45 | 13/12/2020 | 10/09/2021 | 01/02/2021 | 09/07/2021 | 1 | 100 | Não | 09/07/2021 | Reformulação foi aprovada junto a empresa e está em assinatura
3 | PCOP-1904.0016 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Resultados Preliminares de: Ensaios de resistência mecânica aprofundado com análise de mecâmeca da fratura, controle e integração inicial de software do sistema protótipo. | Download | 0,00 | 3.217.243,52 | 740.287,26 | 12/06/2020 | 10/04/2021 | 03/11/2020 | 29/01/2021 | 1 | 100 | Não | 09/07/2021 | Aguardando aprovação de reformulação por parte da empresa Aguardando termo de aceitação da empresa
2 | PCOP-1904.0016 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Avaliação definitiva dos parâmetros de manufatura, complementação das simulações computacionais baseado nos dados dos ensaios desta etapa, implementação de novos sensores ao protótipo. | Download | 489.997,19 | 776.160,09 | 2.833.244,20 | 11/12/2019 | 11/06/2020 | 11/12/2019 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Sim | 11/01/2021 | Aguardando termo de aceitação da empresa
1 | PCOP-1904.0016 | Pesquisa aplicada de fabricação de componentes para a Indústria de Óleo e Gás por manufatura aditiva a arco elétrico | Revisão de patentes e benchmark, estado da arte, simulações computacionais preliminares e início de avaliação de parâmetros de manufatura, simulação computacional do processo de fabricação, evolução microestrutural e fluidodinâmica, implementação do versão inicial do sistema protótipo. | Download | 2.810.002,81 | 9.854.918,12 | 1.102.908,55 | 10/04/2019 | 10/12/2019 | 01/05/2019 | 10/12/2019 | 1 | 100 | Não | 09/01/2020
3 | PIPT-1906.0038 | Desenvolvimento de processo de produção de pelotas de minério de ferro, com elevada resistência, obtidas por emprego de aglomerantes alternativos e tratamento em temperaturas reduzidas | Relatório Técnico contendo: Pelotização de misturas de pellet feed/bentonita/calcário/antracito e silicato de sódio (~13% Na2O C-112). Queima das pelotas em diferentes ciclos térmicos no intervalo de 1100oC a 1300oC. Análise de resistência à compressão e porosidade de pelotas verdes e queimadas, análise microestrutural das pelotas; Realização de testes em retorta em escala laboratorial para análise de possíveis emissões gasosas ou particulados durante a queima das pelotas nas temperaturas de 300oC, 600oC, 800oC, 900oC, 1000oC e 1100oC, com composição contendo colemanita, ulexita e silicato de sódio (C-112); Análise dos materiais particulados gerados por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de energia dispersiva (EDS) e da água de lavagem dos gases por espectrometria de emissão por plasma acoplado indutivamente (ICP-OES) | Download | 240.603,00 | 413.050,64 | 37.552,82 | 01/09/2021 | 31/05/2022 | 01/09/2021 | 15/06/2022 |  | 100 | Não | 15/06/2022 | Para PIPT-1906.0038 favor usar a descrição desta terceira macro, como concluído neste momento. A mudança do texto da macro ocorre em função da alteração do escopo do projeto, com inclusão de novas atividades. Em conformidade com o Termo Aditivo assinado.
2 | PIPT-1906.0038 | Desenvolvimento de processo de produção de pelotas de minério de ferro, com elevada resistência, obtidas por emprego de aglomerantes alternativos e tratamento em temperaturas reduzidas | A partir dos melhores resultados obtidos nas atividades da Macroentrega 1, serão realizados testes de aquecimentos em diferentes temperaturas e patamares ( adotando ciclos térmicos o mais próximo possível do adotado pela Vale), com objetivo de obtenção de resistência à compressão compatível com o especificado. Serão realizados testes de redução sob gás redutor das pelotas produzidas, assim como avaliação de características como inchamento, degradação e microestrutura. | Download | 309.810,74 | 441.245,60 | 187.764,08 | 01/06/2020 | 30/05/2021 | 16/08/2020 | 31/08/2021 |  | 100 | Não | 31/08/2021
1 | PIPT-1906.0038 | Desenvolvimento de processo de produção de pelotas de minério de ferro, com elevada resistência, obtidas por emprego de aglomerantes alternativos e tratamento em temperaturas reduzidas | Avaliação, identificação e caracterização de aglomerantes (orgânicos e inorgânicos). A partir dessa definição, serão preparadas pelotas com variações de ligantes e teor de umidade, realização de testes de resistência à verde e queimada (1000 oC a 1300 oC) das pelotas geradas. Os resultados serão comparados com o padrão atual que é a bentonita, com olhar crítico para os mecanismos de aglomeração. | Download | 867.470,07 | 1.235.487,67 | 525.739,43 | 03/06/2019 | 30/05/2020 | 03/06/2019 | 14/08/2020 |  | 100 | Não | 14/08/2020
1 | PLIG-1906.0004 | Influência da adição de carga líquida durante processo de fundição na usinabilidade de ferros fundidos nodular e cinzento | Relatório técnico detalhando resultados quanto aos efeitos da adição de carga líquida na microestrutura e no desempenho quanto a usinabilidade de um ferro fundido nodular e um ferro fundido cinzento. | Download | 93.602,55 | 78.315,87 | 78.823,20 | 13/06/2019 | 17/01/2020 | 13/06/2019 | 15/01/2020 | 1 | 100 | Sim | 15/01/2020
4 | PCEE-1807.0092 | AGORA DIGITAL | ME04-Plataforma de análise do risco regulatório do contexto e de modificações propostas a proposições monitoradas pela Dado Capital. | Download | 61.820,60 | 103.914,71 | 20.201,70 | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 03/06/2019 | 31/08/2019 | 1 | 100 | Não | 06/11/2019
4 | PCEE-1804.0098 | DATACENTER SIMULATOR EMBRAPII | ME04-Ferramenta de simulação de perfis de hardware para datacenters. | Download | 175.653,40 | 126.781,17 | 26.736,69 | 01/01/2019 | 31/05/2019 | 02/01/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 05/03/2020
3 | PIFP-1901.0017 | STAR | ME03-Firmware testado, aprovado, documentado e entregue. | Download | 240.582,00 | 0,00 | 25.364,16 | 01/06/2019 | 29/02/2020 | 01/06/2019 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Não | 19/05/2020
2 | PIFP-1901.0017 | STAR | ME02-Firmware do módulo RE866B3 gerando release condicional para a versão BR. | Download | 100.796,00 | 209.787,51 | 25.364,16 | 01/05/2019 | 31/05/2019 | 01/05/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 04/10/2019
1 | PIFP-1901.0017 | STAR | ME01-Equipe e infraestrutura prontas para iniciar o desenvolvimento. | Download | 29.800,00 | 232.467,10 | 20.291,33 | 03/01/2019 | 30/04/2019 | 03/01/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 04/10/2019
4 | PESQ-1906.0005 | Desenvolvimento de um bioproduto a base de Beauveria bassiana e/ou Isaria fumosorosea com eficacia contra as principais pragas da soja e algodao e desenvolvimento de um sistema de fermentação liquida e de tecnologia de aplicação de fungos por UBV. | BIoensaios em laboratório com as formulaçoes desenvolvidas; BIoensaios em campos com as formulações desenvolvidas; Manejo de pragas em soja e algodão em campo com as formulações UBV de fungos no MT em comparação com Malation em aplicações aéreas. | Download | 170.414,04 | 354.708,24 | 8.884,55 | 01/09/2021 | 30/06/2022 | 07/07/2021 | 28/02/2023 | 1 |  | Não | 10/05/2023
3 | PESQ-1906.0005 | Desenvolvimento de um bioproduto a base de Beauveria bassiana e/ou Isaria fumosorosea com eficacia contra as principais pragas da soja e algodao e desenvolvimento de um sistema de fermentação liquida e de tecnologia de aplicação de fungos por UBV. | Desenvolvimento das formulações e estudo de tempo de prateleira; Desenvolvimento de formulação UVB para fungos e teste em laboratório; Bioensaios em campo com formulações UVB com maquinarios terrestres e/ou avião em SP para avaliação de gota e bioeficácia. | Download | 170.414,04 | 295.590,20 | 8.884,55 | 01/11/2020 | 30/08/2021 | 01/09/2020 | 06/07/2021 | 1 |  | Não | 06/07/2021
2 | PESQ-1906.0005 | Desenvolvimento de um bioproduto a base de Beauveria bassiana e/ou Isaria fumosorosea com eficacia contra as principais pragas da soja e algodao e desenvolvimento de um sistema de fermentação liquida e de tecnologia de aplicação de fungos por UBV. | Adaptação de protocolos de secagem dos fungos; Entrega de informações para a solicitação de RET visando registro do produto. | Download | 170.414,04 | 177.354,12 | 8.884,55 | 01/03/2020 | 31/10/2020 | 05/03/2020 | 31/08/2020 | 1 |  | Não | 31/08/2020
1 | PESQ-1906.0005 | Desenvolvimento de um bioproduto a base de Beauveria bassiana e/ou Isaria fumosorosea com eficacia contra as principais pragas da soja e algodao e desenvolvimento de um sistema de fermentação liquida e de tecnologia de aplicação de fungos por UBV. | Adequação do meio de cultura liquido para a produção de microescleródios de Trichoderma e blastosporos de Isaria fumosorosea e/ou Beauveria bassiana; Rendimento produtivo de conídios de Isaria fumosorosea e Beuaveria bassiana; Virulência dos isolados de I.fumosorosea e B.bassiana a mosca branca, lagarta do cartucho e bicudo. | Download | 170.414,04 | 236.472,16 | 8.884,55 | 01/07/2019 | 28/02/2020 | 01/07/2019 | 04/03/2020 | 1 |  | Não | 04/03/2020
5 | PCEE-1803.0085 | SMON | ME05-Entrega da Solução final validada em ambiente relevante. | Download | 301.398,84 | 0,00 | 19.305,81 | 01/11/2019 | 28/02/2020 | 01/11/2019 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Não | 22/04/2020
4 | PCEE-1803.0085 | SMON | ME04-Entrega de Prova de Conceito dos middlewares de integração. | Download | 0,00 | 0,00 | 38.611,63 | 01/03/2019 | 31/10/2019 | 01/03/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 03/12/2019
3 | PCEE-1904.0127 | PIXIE | ME03-Protótipo do aplicativo móvel para monitoramento de vídeo com todas as funcionalidades. | Download | 210.778,05 | 0,00 | 13.975,18 | 01/12/2019 | 31/03/2020 | 02/12/2019 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 22/04/2020
2 | PCEE-1904.0127 | PIXIE | ME02-Primeiro protótipo com o produto mínimo viável. | Download | 0,00 | 242.620,50 | 13.975,18 | 01/07/2019 | 30/11/2019 | 01/07/2019 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 03/02/2020
1 | PCEE-1904.0127 | PIXIE | ME01-Definição e validação da arquitetura inicial do projeto, do backlog inicial e consolidação das provas de conceito que envolvem o estudo de viabilidade. | Download | 0,00 | 207.320,88 | 13.975,18 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 30/08/2019
4 | PCPQ-1905.0047 | Remodelagem do sistema de gerência do ROADM para modelo SDN | Pelo presente Termo a Padtec aceita o material disponibilizado pelo CPqD referente à Macro Entrega 4 do Plano de trabalho do projeto ROADM - SDN conforme descrito no Plano de Trabalho | Download | 170.790,40 | 269.528,60 | 93.401,00 | 01/11/2019 | 30/06/2020 | 23/04/2020 | 16/11/2020 | 1 | 100 | Sim | 27/11/2020
3 | PCPQ-1905.0047 | Remodelagem do sistema de gerência do ROADM para modelo SDN | Atividade 6 (A6) – Implementação de GCC via FPGA em transponder 200G - Entregáveis: código fonte do GCC0 implementado sobre FPGA em VHDL (Very High Speed Application Specific Integrated Circuit Design Language), código fonte do firmware para suporte a GCC, código fonte do Software de gerência e testes automatizados. | Download | 170.790,40 | 269.528,60 | 93.401,00 | 03/07/2019 | 02/03/2020 | 02/12/2019 | 22/04/2020 | 1 | 100 | Sim | 30/03/2020
2 | PCPQ-1905.0047 | Remodelagem do sistema de gerência do ROADM para modelo SDN | Documento de validação da primeira versão do software de gerência, com funções limitadas Atividade 03: Projeto de Software e Integração do WSS Broadcast & Select 1x9 Fixedgrid Entregáveis: código fonte de: software de firmware para placa de supervisão, software de gerência, teste automatizado. | Download | 170.790,40 | 269.528,60 | 93.401,00 | 16/05/2019 | 30/09/2019 | 01/11/2019 | 17/11/2019 | 1 | 100 | Sim | 29/11/2019
1 | PCPQ-1905.0047 | Remodelagem do sistema de gerência do ROADM para modelo SDN | Atividade 1 (A1) - Requisitos e Arquitetura Entregáveis: Plano de projeto contendo atividades, tempo estimado. Documento de HLD do projeto (High Level Design) com os blocos de implementação e design do projeto que será implementado. | Download | 170.790,40 | 269.528,60 | 93.401,00 | 16/05/2019 | 28/06/2019 | 17/06/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 31/10/2019
3 | PIFP-1901.0016 | CaboDrop | ME03: Firmware testado, aprovado, documento e entregue. | Download | 184.462,40 | 0,00 | 18.469,63 | 01/05/2019 | 30/11/2019 | 01/05/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Não | 24/01/2020
2 | PIFP-1901.0016 | CaboDrop | ME02-Firmware do módulo RE866B3 gerando release condicional para a versão BR. | Download | 68.439,40 | 176.373,00 | 18.469,64 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 04/10/2019
1 | PIFP-1901.0016 | CaboDrop | ME01-Equipe e infraestrutura prontas para iniciar o desenvolvimento. | Download | 10.350,00 | 138.346,80 | 13.852,23 | 03/01/2019 | 28/02/2019 | 03/01/2019 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 04/10/2019
3 | PIFP-1903.0015 | Gllot | ME03: Firmware testado, aprovado, documento e entregue. | Download | 52.356,02 | 13.152,00 | 5.419,29 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Sim | 23/01/2020 | Pendente a prototipação final por dependência de entrega de um terceiro.
2 | PIFP-1903.0015 | Gllot | ME02: Firmware do módulo RE866B3 gerando release condicional para a versão BR. | Download | 3.665,68 | 44.722,68 | 3.612,86 | 01/05/2019 | 30/06/2019 | 02/05/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 18/09/2019
1 | PIFP-1903.0015 | Gllot | ME01 - Equipe e infraestrutura prontas para iniciar o desenvolvimento | Download | 0,00 | 11.687,80 | 3.612,86 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 18/09/2019
3 | PCER-1904.0036 | Plataforma de Streaming de Áudio | E4: Versão protótipo Alfa R1 (final) do produto (HW e SW) | Download | 30.888,93 | 58.882,03 | 6.756,95 | 01/03/2020 | 28/02/2021 |  |  | 5 | 100 | Não |  | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
2 | PCER-1904.0036 | Plataforma de Streaming de Áudio | E2: Versão Preliminar do software para plataforma de streaming de áudio rodando em laboratório E3: Versão protótipo do produto Alfa (HW e SW) | Download | 61.777,87 | 117.764,06 | 13.513,91 | 01/07/2019 | 28/02/2020 | 19/06/2019 |  | 4 | 100 | Não | 28/02/2020
1 | PCER-1904.0036 | Plataforma de Streaming de Áudio | E1 – Planejamento detalhado do projeto e backlog com as atividades do desenvolvimento para Hardware e Software | Download | 61.777,87 | 117.764,06 | 13.513,91 | 01/06/2019 | 30/06/2019 | 01/06/2019 | 18/06/2019 | 1 | 100 | Não | 18/06/2019
3 | PIFS-1905.0016 | Desenvolvimento de Instrumentação para monitoramento da fermentação do mosto de bebidas por espectroscopia infra-vermelho. | Construção do sistema de monitoramento: serão construídos e testados outros dispositivos para descontaminação da linha bem como seu espurgo para evitar contaminação cruzada; serão produzidos diversos dispositivos de verificação espectroscópico da cor e amargor de cerveja. Este será o lote pioneiro a ser produzido para ensaios. Além disto, será elaborado o texto de patente. Comparação da eficiência do sistema desenvolvido com técnicas padrões HPLC. | Download | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 01/03/2020 | 07/04/2023 | 01/03/2020 | 05/04/2023 | 1 | 100 | Não | 05/04/2023 | Alteração formalizada em aditivo firmado em 18/12/2019 Alteração nas atividades previstas na macroentrega, formalizada no plano de trabalho de aditivo firmado em 18/03/2022 Alteração de data prevista para termino conforme aditivo firmado em 10/10/2022
2 | PIFS-1905.0016 | Desenvolvimento de Instrumentação para monitoramento da fermentação do mosto de bebidas por espectroscopia infra-vermelho. | Instalação do protótipo na linha de produção: Instalar o protótipo na panela de mosturação e fermentadores da micro-cervejaria | Download | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 01/10/2019 | 28/02/2020 | 01/10/2019 | 15/12/2020 | 1 | 100 | Não | 15/12/2020
1 | PIFS-1905.0016 | Desenvolvimento de Instrumentação para monitoramento da fermentação do mosto de bebidas por espectroscopia infra-vermelho. | Construção de um Protótipo: Desenvolver um software que controle o laser, faça a interface e controle o espectrômetro, colete automaticamente os dados e faça o processamento. Realizar automaticamente a normalização dos dados, passar pela análise de componentes principais, processamento neural artificial e a plotagem do resultado em tela. | Download | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 15/05/2019 | 30/09/2019 | 15/05/2019 | 17/10/2019 | 1 | 100 | Não | 17/10/2019
4 | PESQ-1905.0004 | Desenvolvimento de um produto microbiológico para a cultura da soja que apresente vários beneficios como promoção de crescimento, solubilização de nutrientes no solo, redução de pragas ou doenças | Desenvolvimento de método de produção dos microrganismos e uma formulação. Avaliação da eficácia agronômica em campo e determinação da concentração necessária por hectare e tecnologia de aplicação em campo. | Download | 202.885,58 | 243.147,96 | 168.771,22 | 01/06/2022 | 31/05/2023 | 01/06/2022 | 31/05/2023 | 1 |  | Não | 29/06/2023
3 | PESQ-1905.0004 | Desenvolvimento de um produto microbiológico para a cultura da soja que apresente vários beneficios como promoção de crescimento, solubilização de nutrientes no solo, redução de pragas ou doenças | Determinação da eficácia dos agentes microbianos em casa de vegetação. Ao final desta fase sera possível iniciar o pedido de RET e registro dos bioprodutos com base na ação individual de cada fungo selecionado. | Download | 202.885,58 | 243.147,96 | 168.771,22 | 01/06/2021 | 31/05/2022 | 01/06/2021 | 31/05/2022 | 1 |  | Não | 18/06/2022
2 | PESQ-1905.0004 | Desenvolvimento de um produto microbiológico para a cultura da soja que apresente vários beneficios como promoção de crescimento, solubilização de nutrientes no solo, redução de pragas ou doenças | Determinação da compatibilidade e sinergismo entre os microrganismos pre selecionados e atividade biológica dos microrganismos conjuntamente | Download | 202.885,58 | 243.147,96 | 168.771,27 | 01/06/2020 | 31/05/2021 | 01/06/2020 | 31/05/2021 | 1 |  | Não | 31/05/2021
1 | PESQ-1905.0004 | Desenvolvimento de um produto microbiológico para a cultura da soja que apresente vários beneficios como promoção de crescimento, solubilização de nutrientes no solo, redução de pragas ou doenças | Seleção, identificação e caracterização da atividade biológica dos microrganismos através de avaliações isoladamente. | Download | 202.885,58 | 24.147,96 | 168.771,27 | 01/06/2019 | 31/05/2020 | 01/06/2019 | 31/05/2020 | 1 |  | Não | 31/05/2020
4 | PLAS-1905.0003 | Validação da Aplicação de Processos de Manufatura Aditiva para a Fabricação de Componentes Críticos para a Indústria de Óleo &Gás | 4.1 Comparação das técnicas de inspeção e definição da melhor para aplicação na indústria de Óleo & Gás; 4.2 Teste de técnicas nos componentes da indústria de Ó&G e estudo de viabilidade; 4.3 Relatório do processo de inspeção; | Download | 278.487,91 | 0,00 | 171.351,49 | 01/02/2022 | 23/06/2023 | 01/02/2022 | 11/05/2023 | 1 | 100 | Não | 11/05/2023 | Critérios de aceitação: 4.1 Aprovação do relatório técnico sobre a comparação das técnicas de INS e definindo a melhor para aplicação de Ó&D; 4.2 Aprovação do relatório técnico sobre o teste realizado em componentes reais da indústria de O&G; 4.3 Aprovação do relatório final sobre o processo de inspeção não destrutiva na indústria de Ó&G;
3 | PLAS-1905.0003 | Validação da Aplicação de Processos de Manufatura Aditiva para a Fabricação de Componentes Críticos para a Indústria de Óleo &Gás | 3.1 Simulação do processo de manufatura aditiva; 3.2 Otimização topológica; 3.3 Fabricação de protótipos dinâmicos; 3.4 Validação dos componentes fabricados; 3.5 Mapeamento das técnicas de inspeção não destrutiva para manufatura aditiva; 3.6 Técnicas de inspeção para manufatura aditiva – in situ; 3.7 Viabilidade de inspeção de componentes para indústria de Óleo & Gás. | Download | 524.791,76 | 481.355,01 | 322.900,37 | 01/05/2021 | 31/01/2022 | 14/01/2021 | 16/12/2021 | 1 | 100 | Não | 16/12/2021 | Critérios de aceitação 3.1 Aprovação do relatório sobre as simulações das peças desenhadas pelos software comerciais; 3.2 Aprovação do relatório sobre os ensaios de otimização topológica; 3.3 Aprovação dos componentes dinâmicos fabricados por MA; 3.4 Aprovação do relatório descritivo dos experimentos em ambiente relevante; 3.5 Aprovação do relatório com as técnicas de inspeção não destrutiva para componentes fabricados por MA; 3.6 Aprovação do relatório com as principais técnicas de inspeção não destrutiva in situ para técnicas de MA; 3.7 Aprovação do relatório com análise de viabilidade da técnica de IND para aplicação em componentes de Ó&G;
2 | PLAS-1905.0003 | Validação da Aplicação de Processos de Manufatura Aditiva para a Fabricação de Componentes Críticos para a Indústria de Óleo &Gás | 2.1 Seleção de matéria prima e planejamento de fabricação; 2.2 Estudo do reaproveitamento do pó; 2.3 Fabricação dos protótipos estáticos; 2.4 Revestimento e reparo de componentes; | Download | 626.303,71 | 2.000.000,00 | 385.359,91 | 01/09/2019 | 30/04/2021 | 01/09/2019 | 23/12/2020 | 1 | 100 | Não | 23/12/2020 | Critérios de aceitação: 2.1 Aprovação dos materiais selecionados e do planejamento experimental; 2.2 Aprovação do relatório com fotos e caracterizações das amostras fabricadas; 2.3 Aprovação dos componentes estáticos fabricados por MA; 2.4 Aprovação das peças revestidas e reparadas pela técnica de deposição de metais a laser.
1 | PLAS-1905.0003 | Validação da Aplicação de Processos de Manufatura Aditiva para a Fabricação de Componentes Críticos para a Indústria de Óleo &Gás | 1.1 Detalhamento dos protótipos a serem fabricados; revisão da literatura do processo de manufatura digital, revestimento e reparo; 1.2 Desenvolvimento de parâmetros. | Download | 570.416,61 | 4.622.974,20 | 350.972,99 | 28/12/2018 | 30/08/2019 | 28/12/2018 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 30/08/2019 | Critérios de aceitação: 1.1 Aprovação do relatório de revisão bibliográfica pela empresa Petrobras; 1.2 Validação dos parâmetros de processamento. Observação: O interlocutor técnico da empresa PETROBRAS nos enviou um e-mail aprovando a conclusão da Macroentrega 1, entretanto ele informou que foi orientado pelo jurídico a não assinar nenhum documento que não esteja no SIGITEC (Sistema de Gestão PETROBRAS).
3 | PIND-1904.0003 | PLANTA 4.0 | Software para validação do acoplamento de antena | Download | 22.399,95 | 177.712,18 | 11.682,27 | 01/11/2019 | 31/03/2020 | 18/02/2020 | 31/03/2020 | 1 |  | Não | 24/04/2020 | com o objetivo de atender ao escopo do TA, as partes concordam em substituir o cronograma de entregas.
2 | PIND-1904.0003 | PLANTA 4.0 | JIG DE Calibração de RF - Versão Completa | Download | 22.399,95 | 181.436,80 | 40.731,49 | 01/11/2019 | 31/03/2020 | 16/01/2020 | 17/02/2020 | 2 |  | Não | 24/04/2020 | com o objetivo de atender ao escopo do TA, as partes concordam em substituir o cronograma de entregas .
1 | PIND-1904.0003 | PLANTA 4.0 | JIG de Calibração de RF - Protótipo | Download | 223.999,60 | 210.358,80 | 40.731,49 | 01/04/2019 | 31/10/2019 | 01/04/2019 | 15/01/2020 | 2 |  | Não | 20/01/2020 | com o objetivo de atender ao escopo do TA, as partes concordam em substituir o cronograma de entregas para duas entregas . O prazo da entrega 01, referente ao desenvolvimento do Jig de Calibração de RF, estava definido para dia 31/10/2019, conforme aditivo vigente ao projeto. Entretanto, devido a fatores técnicos e externos ao projeto, onde alguns deles foram inclusive mapeados como riscos na fase de proposta, ocorreu um atraso de 75 dias nesta entrega. Tais fatores predominates ao atraso referem-se principalmente à demora no desembaraço de componentes importados, onde a Receita Federal exigiu detalhadas justificativas sobre as aquisições, ocasionando em um atraso de pelo menos 30 dias. Tais materiais eram essenciais para o andamento do projeto, ficando a equipe impossibilitada de evoluir nos trabalhos até que os mesmos fossem completamente liberados. Outro fator de grande contribuição ao atraso na entrega foi a demora de um fornecedor do projeto responsável por realizar serviços de usinagem. Tal fornecedor justificou sua demora em virtude do volume de demandas acima do normal ocorrida concomitantemente à realização dos serviços deste projeto. Além disso, já na fase de usinagem, descobriu-se que o material escolhido para fabricação de algumas partes do JIG (poliacetal) apresentou flambagem ao ser usinado, exigindo portanto, rápida ação da equipe de desenvolvimento para escolher e analisar novo material para substituição e que fosse mais resistente ao processo. Escolheu-se portanto, o material fenolite cujos testes demandaram um certo tempo adicional. Por fim, o atraso na autorização do cliente para que o INDT pudesse fazer as requisições de compra e contratação do fornecedor também contribuíram para o atraso na referida entrega. Neste contexto, onde todos os fatores acima somados e aliados ao fato de que o projeto foi estimado com cronograma extremamente enxuto, não foi possível absorver os atrasos mantendo-se o prazo original, o que acabou por exigir o deslocamento da entrega para o dia 15/01/2020. Esta entrega poderia ser feita ainda no mês de Dezembro/2019 mas em virtude do recesso de fim de ano no cliente que acontecerá entre 23/12/19 a 08/01/2020, a entrega precisou ser deslocada. Esta macroentrega foi efetivada em 15/01/2020, já com as alterações solicitadas pelo cliente no 2º termo aditivo, assim que recebermos o TA assinado pelo cliente com alterações nas macroentregas e acréscimo de valor na fonte Empresa, realizaremos os ajustes. 1ª entrega - JIG de Calibração de RF - Protótipo 2ª entrega - JIG de Calibração de RF - Versão Completa 3ª entrega - Software para validação do acoplamento de antena
5 | PIFS-1905.0015 | Desenvolvimento de tubulação de material compósito (PRFV) para aplicação em poços artesianos/semi-artesianos visando benefícios ambientais e de saúde humana. | Filmagem e monitoramento dos testes em campo dos tubos instalados: Acompanhamento da qualidade e segurança no funcionamento | Download | 52.498,40 | 52.498,40 | 52.498,40 | 01/01/2020 | 30/04/2020 |  |  | 1 |  | Não
4 | PIFS-1905.0015 | Desenvolvimento de tubulação de material compósito (PRFV) para aplicação em poços artesianos/semi-artesianos visando benefícios ambientais e de saúde humana. | Produção e instalação do lote piloto para teste em campo: Procedimentos de montagem | Download | 52.498,40 | 52.498,40 | 52.498,40 | 01/11/2019 | 30/12/2019 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIFS-1905.0015 | Desenvolvimento de tubulação de material compósito (PRFV) para aplicação em poços artesianos/semi-artesianos visando benefícios ambientais e de saúde humana. | Ensaios Mecânicos no Laboratório da USP: Análise de resultados | Download | 52.498,40 | 52.498,40 | 52.498,40 | 01/09/2019 | 30/10/2019 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIFS-1905.0015 | Desenvolvimento de tubulação de material compósito (PRFV) para aplicação em poços artesianos/semi-artesianos visando benefícios ambientais e de saúde humana. | Produção das peças e dispositivos para ensaio em laboratório: Produção de amostras para testes em laboratório | Download | 52.498,40 | 52.498,40 | 52.498,40 | 01/07/2019 | 30/08/2019 |  |  | 1 |  | Não
1 | PIFS-1905.0015 | Desenvolvimento de tubulação de material compósito (PRFV) para aplicação em poços artesianos/semi-artesianos visando benefícios ambientais e de saúde humana. | Definição dos detalhes construtivos dos tubos: Tipos de esforços que os tubos serão submetidos; elaboração de design e detalhes construtivos | Download | 52.498,40 | 52.498,40 | 52.498,40 | 15/05/2019 | 30/06/2019 |  |  | 1 |  | Não
5 | PIFS-1905.0014 | Scanner biométrico baseado em Tecnologia de Tomografia de Coerência Óptica | Integração, teste e Desenvolvimento do Protótipo: Integração dos projetos ótico, opto-mecânico, hardware e software. Desenvolvimento do protótipo final com a integração das partes componentes do projeto. Testes de integração e certificações necessárias. | Download | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 01/05/2020 | 31/07/2020 | 01/05/2020 | 14/12/2021 | 1 | 100 | Não | 14/12/2021 | finalizada nesta data, considerando aditivo firmado
4 | PIFS-1905.0014 | Scanner biométrico baseado em Tecnologia de Tomografia de Coerência Óptica | Confecção de primeira caixa mecânica e programação dos SW’s de controle: Desenvolvimento do projeto opto-mecânico, visando a portabilidade, dimensões reduzidas, minimização de custos, segurança e usabilidade. Desenvolvimento de software embarcado e não embarcado visando a processamento em tempo real dos sinais extraídos das amostras, obtenção e processamento das imagens. Testes unitários e de integração. integração do software com o hardware. | Download | 79.900,00 | 79.900,00 | 79.900,00 | 01/02/2020 | 30/04/2020 | 01/02/2020 | 14/12/2021 | 1 | 100 | Não | 14/12/2021 | finalizada nesta data, considerando aditivo firmado
3 | PIFS-1905.0014 | Scanner biométrico baseado em Tecnologia de Tomografia de Coerência Óptica | Projeto de hardware de controle e controle de potência: Desenvolvimento do hardware de controle do sistema (fonte de alimentação, atuadores, drivers), fontes de potência, conversores A/D e D/A, sistemas de chaveamento da câmera e da fonte de luz. Testes unitários e de integração | Download | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 | 01/11/2019 | 31/01/2020 | 01/11/2019 | 10/03/2021 | 1 | 100 | Não | 10/03/2021 | finalizada nesta data, considerando aditivo firmado
2 | PIFS-1905.0014 | Scanner biométrico baseado em Tecnologia de Tomografia de Coerência Óptica | Reprojeto óptico com SW’s específicos: Desenvolvimento do projeto óptico utilizando ferramentas de simulação, controle e CAD e tornando o sistema compacto, imune a vibrações, variações de temperatura e reflexões internas. Otimização de partes componentes através de novas tecnologias e da integração de partes discretas em módulos. | Download | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 01/08/2019 | 10/03/2021 | 1 | 100 | Não | 10/03/2021
1 | PIFS-1905.0014 | Scanner biométrico baseado em Tecnologia de Tomografia de Coerência Óptica | Planejamento do Projeto: Definição da metodologia a ser adotada, elaboração dos requisitos funcionais e não funcionais, detalhamento das etapas e dos marcos do projeto, definição da arquitetura do hardware e software, definição dos papéis, responsabilidades e atividades, elaboração do cronograma e do acompanhamento do projeto, detalhamento da estratégia de testes e integração. | Download | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 | 15/05/2019 | 31/07/2019 | 15/05/2019 | 12/05/2020 | 1 | 100 | Não | 12/05/2020
4 | PCEE-1903.0126 | PUMA Vision 2019 | ME04- Demonstrador para as funcionalidades sendo implementadas na segunda fase do projeto. | Download | 64.263,20 | 12.680,32 | 14.493,51 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | 02/09/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 11/03/2020
3 | PCEE-1903.0126 | PUMA Vision 2019 | ME03-Artigo submetido a conferência ou periódico internacional. | Download | 32.131,60 | 6.340,16 | 7.246,75 | 01/08/2019 | 31/08/2019 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 02/10/2019
2 | PCEE-1903.0126 | PUMA Vision 2019 | ME02- Artigo submetido à conferência interna de HPE TechCon. | Download | 47.430,16 | 67.985,12 | 13.099,44 | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 02/10/2019
1 | PCEE-1903.0126 | PUMA Vision 2019 | MEO1- Demonstrador para as funcionalidades sendo implementadas na primeira fase do projeto (Prova de conceito). | Download | 0,00 | 166.887,04 | 6.305,88 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 02/10/2019
3 | PCIM-1904.0098 | Renault - Sustainable Vehicle Components - SVC | 1 - Relatório Final; 2 - Termo de Encerramento. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 1 | 100 | Não | 21/10/2019
2 | PCIM-1904.0098 | Renault - Sustainable Vehicle Components - SVC | 1- Relatório de análise química de água condensada do sistema de ar condicionado e do sistema(s) de purificação estudado(s); 2 - Relatório de testes referentes ao volume de água gerado pelo sistema de ar condicionado do KWID; 3 - Proposta de prova de conceito para dois sistemas de purificação de água considerando a existência de um tanque de água oriunda do sistema de ar condicionado; 4 - Depósito da patente. | Download | 81.566,24 | 145.269,34 | 30.895,47 | 24/06/2019 | 10/10/2019 | 24/06/2019 | 18/10/2019 | 1 | 100 | Não | 21/10/2019 | 06/08/19 - Atualmente o projeto encontra-se na etapa de aquisição, a qual, por metodologia do PMO-CIMATEC não tem influência direta no avanço físico do projeto.
1 | PCIM-1904.0098 | Renault - Sustainable Vehicle Components - SVC | Relatório de prospecção tecnológica para o dispositivo de purificação para água potável e placa de energia solar para veículos automotivos; Proposta conceitual do dispositivo para purificação para água potável e placa de energia solar para veículos automotivos (proposta de projeto 2D e / ou 3D) para o veículo KWID Renault). " | Download | 41.966,24 | 64.869,34 | 6.179,10 | 23/04/2019 | 21/06/2019 | 23/04/2019 | 21/06/2019 | 1 | 100 | Não | 08/07/2019
5 | PSEN-1902.0003 | Sistema de Medição de Espessura de Material Depositado para Controle de Qualidade, Redução de Insumos Utilizados e Eficiência Energética | Algoritmo de IA para predição de falhas, predição de consumo de insumos, predição de consumo de energia integrado com dashboard para supervisão e comissionamento virtual. | Download | 48.031,50 | 68.408,50 | 29.110,00 | 03/11/2020 | 26/03/2021 | 04/11/2020 | 17/02/2021 | 1 |  | Não | 18/02/2021
4 | PSEN-1902.0003 | Sistema de Medição de Espessura de Material Depositado para Controle de Qualidade, Redução de Insumos Utilizados e Eficiência Energética | Protótipo do sistema de sensoriamento testado em ambiente relevante. | Download | 39.600,00 | 56.400,00 | 24.000,00 | 02/03/2020 | 30/10/2020 | 08/07/2020 | 03/11/2020 | 1 |  | Não | 04/11/2020 | Adiado inicio devido COVID-19
3 | PSEN-1902.0003 | Sistema de Medição de Espessura de Material Depositado para Controle de Qualidade, Redução de Insumos Utilizados e Eficiência Energética | Prova de conceito dos sistemas de medição e controle dos processos de jateamento, aplicação de primer, fornos e aplicação de pintura. | Download | 94.875,00 | 135.125,00 | 57.500,00 | 14/11/2019 | 02/03/2020 | 05/12/2019 | 07/07/2020 | 1 |  | Não | 07/07/2020 | A data de término foi alterada de 02/03/2020 para 25/03/2020 a pedido da empresa. E, adiada devido o COVID-19, para julho.
2 | PSEN-1902.0003 | Sistema de Medição de Espessura de Material Depositado para Controle de Qualidade, Redução de Insumos Utilizados e Eficiência Energética | Linha de pintura digitalizada e simulação virtual do processo de pintura. | Download | 94.875,00 | 135.125,00 | 57.500,00 | 17/07/2019 | 13/11/2019 | 25/07/2019 | 04/12/2019 | 1 | 100 | Não | 04/12/2019 | A data da 2° macroentrega foi alterada de 13/11/2019 para 04/12/2019 conforme alinhamento com a empresa.
1 | PSEN-1902.0003 | Sistema de Medição de Espessura de Material Depositado para Controle de Qualidade, Redução de Insumos Utilizados e Eficiência Energética | Matriz de requisitos e restrições do sistema a ser desenvolvido. | Download | 34.650,00 | 49.350,00 | 21.000,00 | 22/04/2019 | 16/07/2019 | 22/04/2019 | 24/07/2019 |  | 100 | Não | 24/07/2019 | A data de entrega foi alterada de 16/07 para 24/07/2019 por indisponibilidade de agenda da empresa.
5 | PIFC-1904.0049 | SkiuHub | SUSPENSO APÓS ADITIVO | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/02/2020 | 29/07/2020 |  |  | 1 |  | Não
4 | PIFC-1904.0049 | SkiuHub | Frontend e Backend | Download | 17.800,00 | 34.341,86 | 15.056,73 | 01/12/2019 | 29/07/2020 | 01/12/2019 | 29/07/2020 | 1 | 100 | Não | 29/03/2020
3 | PIFC-1904.0049 | SkiuHub | Frontend, Backend e planejamento da versão mobile | Download | 17.800,00 | 15.718,29 | 15.056,73 | 01/10/2019 | 30/11/2019 | 01/10/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Não | 01/12/2019
2 | PIFC-1904.0049 | SkiuHub | Documentação de perfis de usuários (Aluno e Professor); Backend | Download | 26.700,00 | 23.577,43 | 22.585,10 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 30/09/2019
1 | PIFC-1904.0049 | SkiuHub | Seleção de Pessoal, documentação de requisitos e desenvolvimento do controle do programa | Download | 17.800,00 | 15.718,29 | 15.056,73 | 30/04/2019 | 30/06/2019 | 29/04/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 30/06/2019
3 | PINA-1902.0037 | Solução de monitoramento de dispositivos IoT | •código fonte final do módulo Interface de conversão de protocolos; •código fonte final da aplicação web de configuração e monitoramento da interface de conversão de protocolos; •código fonte final da aplicação backend; •versão final da solução de gestão de canais IoT para ser validada em laboratório pela CAS; •relatório técnico contendo resultado dos testes de uma solução IoT em uma rede SigFox. | Download | 26.500,00 | 54.650,00 | 13.600,00 | 01/07/2019 | 31/07/2019 | 01/07/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 28/08/2019
2 | PINA-1902.0037 | Solução de monitoramento de dispositivos IoT | As funcionalidades a serem entregues nesta macroentrega serão priorizadas no início do seu desenvolvimento e são as seguintes: •código fonte do módulo Interface de conversão de protocolos; •código fonte da aplicação web de configuração e monitoramento da interface de conversão de protocolos; •código fonte da aplicação backend. | Download | 55.000,00 | 80.000,00 | 35.000,00 | 01/05/2019 | 30/06/2019 | 01/05/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 22/07/2019
1 | PINA-1902.0037 | Solução de monitoramento de dispositivos IoT | As funcionalidades a serem entregues nesta macroentrega serão priorizadas no início de seu desenvolvimento: •protótipo da Interface de conversão de protocolos; •primeira integração entre o sistema CAS IRIS, interface de conversão de protocolos e sistema de terceiro utilizando MQTT; •código fonte dos artefatos produzidos no ambiente de desenvolvimento da CAS. | Download | 40.000,00 | 80.000,00 | 20.250,00 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 24/05/2019
3 | PCEE-1904.0125 | A-MaaS | ME03-Desenvolvimento dos módulos de campanhas de marketing, Business Intelligence | Download | 279.849,84 | 0,00 | 18.038,22 | 01/12/2019 | 30/06/2020 | 02/12/2019 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 11/05/2020
2 | PCEE-1904.0125 | A-MaaS | ME02-Desenvolvimento dos módulos de controle de acesso, gestão de eventos e aplicações de marketing. | Download | 0,00 | 299.474,84 | 18.038,23 | 01/08/2019 | 30/11/2019 | 01/08/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Não | 17/12/2019
1 | PCEE-1904.0125 | A-MaaS | ME01-Definição da arquitetura do sistema e Desenvolvimento dos módulos de configuração e customização | Download | 0,00 | 299.474,84 | 18.038,23 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 27/08/2019
6 | PCEE-1804.0090 | ZTP | ME06-Demonstrador do provisionador de aplicações segura validado com sensores. | Download | 111.291,10 | 62.884,16 | 19.939,69 | 01/10/2019 | 31/03/2020 | 01/10/2019 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 29/04/2020
5 | PCEE-1804.0090 | ZTP | ME05-Primeira versão do framework para provisionamento e operação de aplicações de Edge Computing considerando tecnologias além de Intel SGX. | Download | 27.191,20 | 107.035,80 | 9.969,84 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 28/10/2019
4 | PCEE-1804.0090 | ZTP | ME04-Uma prova de conceito que ilustre o uso de recursos de computação segura para o provisionamento e operação de aplicações com Edge Computing usando tecnologias adicionais a Intel SGX. | Download | 12.460,80 | 93.426,14 | 9.969,84 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 30/06/2019
7 | PCEE-1804.0084 | STORE COMPONENTS | ME07-Entrega de documentação, apresentação e finalização dos componentes e sistemas criados no projeto. | Download | 110.323,20 | 0,00 | 28.064,94 | 01/12/2019 | 31/03/2020 | 02/12/2019 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 13/04/2020
6 | PCEE-1804.0084 | STORE COMPONENTS | ME06-Entrega de novas funcionalidades e melhorias nos componentes desenvolvidos. Entrega de protótipos de novos componentes e integração de componentes aos sistemas desenvolvidos. | Download | 115.123,20 | 0,00 | 28.064,95 | 01/08/2019 | 30/11/2019 | 01/08/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Não | 23/12/2019
5 | PCEE-1804.0084 | STORE COMPONENTS | ME05-Entrega dos protótipos iniciais dos componentes desenvolvidos e do arcabouço de métricas de uso de componentes. | Download | 0,00 | 380.994,24 | 28.064,95 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 10/09/2019
3 | PCEE-1903.0124 | SmartAwareness | ME03-Demonstrador final. | Download | 30.134,88 | 71.913,45 | 11.919,98 | 01/12/2019 | 29/02/2020 | 02/12/2019 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Não | 16/03/2020
2 | PCEE-1903.0124 | SmartAwareness | ME02-Protótipo do sistema de análise de eventos. | Download | 50.224,80 | 119.855,74 | 19.866,63 | 01/07/2019 | 30/11/2019 | 01/07/2019 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 16/12/2019
1 | PCEE-1903.0124 | SmartAwareness | ME01-Refinamento de requisitos e sistema de coleta de dados. | Download | 67.670,38 | 57.160,05 | 15.893,31 | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 19/09/2019
3 | PCEE-1904.0123 | Optimus Prime/UFCG | ME03-Validação da solução. | Download | 268.928,24 | 0,00 | 17.395,78 | 01/12/2019 | 30/06/2020 | 02/12/2019 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 17/06/2020
2 | PCEE-1904.0123 | Optimus Prime/UFCG | ME02-Desenvolvimento da Solução; | Download | 0,00 | 258.928,24 | 17.395,78 | 01/08/2019 | 30/11/2019 | 01/08/2019 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 13/02/2020
1 | PCEE-1904.0123 | Optimus Prime/UFCG | ME01-Investigação do Problema, Levantamento de Soluções e Provas de Conceito; | Download | 0,00 | 268.928,24 | 17.395,78 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 26/11/2019
3 | PCEE-1904.0122 | MOTX | ME03-Mecanismo baseado em aprendizagem de máquina para recomendação de tarifas variáveis; e versão completa da plataforma, incluindo ferramenta web de gestão da plataforma. | Download | 22.840,80 | 14.871,00 | 7.968,34 | 01/09/2019 | 31/01/2020 | 02/09/2019 | 31/01/2020 | 1 | 100 | Não | 03/02/2020
2 | PCEE-1904.0122 | MOTX | ME02-Modelos baseados em aprendizagem de máquina para detecção de padrões de movimentação dos mototaxistas e para recomendação de pontos de taxi; e aplicativo para smartphones. | Download | 11.495,66 | 26.524,14 | 7.968,34 | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 01/06/2019 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 20/09/2019
1 | PCEE-1904.0122 | MOTX | ME01-Projeto do banco de dados; projeto arquitetural e protótipo de telas das ferramentas de software. | Download | 0,00 | 9.110,60 | 2.656,12 | 01/05/2019 | 31/05/2019 | 01/05/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 01/06/2019
3 | PIFC-1904.0048 | DESENVOLVIMENTO DE UM PROCESSO DE ANÁLISE AUTOMÁTICA DE RISCO DE OPERAÇÕES DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS UTILIZANDO APRENDIZADO DE MÁQUINA HOSPEDADO NAS NUVENS | Release 2 do software integrado com a base de dados operacional da empresa. | Download | 31.600,00 | 39.946,30 | 44.977,43 | 01/11/2019 | 16/04/2020 | 01/11/2019 | 16/04/2020 | 1 | 100 | Não | 31/05/2020
2 | PIFC-1904.0048 | DESENVOLVIMENTO DE UM PROCESSO DE ANÁLISE AUTOMÁTICA DE RISCO DE OPERAÇÕES DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS UTILIZANDO APRENDIZADO DE MÁQUINA HOSPEDADO NAS NUVENS | Release 1 do software incorporando as funções de classificação definidas no modelo, mas sem a integração com os dados operacionais da empresa. | Download | 32.400,00 | 39.946,29 | 22.488,72 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 14/11/2019
1 | PIFC-1904.0048 | DESENVOLVIMENTO DE UM PROCESSO DE ANÁLISE AUTOMÁTICA DE RISCO DE OPERAÇÕES DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS UTILIZANDO APRENDIZADO DE MÁQUINA HOSPEDADO NAS NUVENS | Documento de análise dos índices de performance obtidos em operações de créditos já realizadas comparando os mesmos com os índices realizados manualmente pela empresa. | Download | 35.800,00 | 39.946,29 | 22.488,72 | 17/04/2019 | 31/07/2019 | 17/04/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 09/08/2019
4 | PCPQ-1903.0046 | Desenvolvimento de bateria de Lítio-Íon estacionária para sistemas de telecomunicações | Atividade 3 – Desenvolvimento da Bateria • Relatório técnico final de Desenvolvimento do BMS (versão atualizada do relatório) o Desenvolvimento_BMS_DOT_7022_Atividade3_RT_03_AC Atividade 6 – Montagem e testes dos protótipos (Prova de conceito) • Relatório técnico final de Montagem e testes dos protótipos o Montagem_Testes_Prototipos_DOT_7022_Atividade6_RT_06_AA | Download | 20.632,93 | 30.000,03 | 12.658,24 | 30/10/2021 | 01/11/2022 | 08/11/2021 | 21/11/2022 | 1 | 100 | Sim | 23/11/2022 | Ajuste 1o aditivo
3 | PCPQ-1903.0046 | Desenvolvimento de bateria de Lítio-Íon estacionária para sistemas de telecomunicações | Atividade 1: Ensaios Laboratoriais de desempenho elétrico e de segurança das células - Relatório técnico final dos Ensaios Laboratoriais. Atividade 3: Desenvolvimento da bateria - Relatório técnico final de Desenvolvimento do BMS. Atividade 4: Desenvolvimento dos Algoritmos - Relatório técnico final de Desenvolvimento de algoritmos | Download | 34.388,20 | 50.000,05 | 21.097,07 | 01/11/2019 | 29/10/2021 | 04/11/2019 | 18/10/2021 | 1 | 100 | Não | 22/10/2021 | Ajuste 1o aditivo
2 | PCPQ-1903.0046 | Desenvolvimento de bateria de Lítio-Íon estacionária para sistemas de telecomunicações | Relatório técnico parcial de Desenvolvimento do BMS Relatório técnico parcial de Desenvolvimento de algoritmos | Download | 82.513,72 | 120.000,12 | 50.632,96 | 01/07/2019 | 31/10/2019 | 01/07/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 22/11/2019
1 | PCPQ-1903.0046 | Desenvolvimento de bateria de Lítio-Íon estacionária para sistemas de telecomunicações | Relatório técnico parcial contendo os resultados dos Ensaios Laboratoriais. Relatório de Especificação dos requisitos da bateria | Download | 171.941,09 | 250.000,23 | 105.483,33 | 15/04/2019 | 28/06/2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 11/07/2019
3 | PDCC-1707.0002 | Teleoperação avançada de equipamentos de mineração: escavadeira | Relatório da validação de testes: Avaliação e validação de testes de conceito de teleoperação local e remota de um dispositivo móvel. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/10/2018 | 17/07/2019 | 16/10/2018 | 15/07/2019 | 1 | 100 | Não | 12/08/2019
3 | PCEE-1902.0111 | Inteligencia Energetica para a Industria | ME03 - Demonstrador final das ferramentas de monitoramento e alarmes. | Download | 34.124,80 | 26.953,41 | 7.746,92 | 01/06/2019 | 12/09/2019 | 01/06/2019 | 12/09/2019 | 1 | 100 | Não | 18/11/2019
4 | PIFS-1902.0013 | Abrigo de Produtos Químicos para saneamento e Agro Indústria | Produção piloto e teste em campo com possíveis clientes | Download | 53.400,00 | 53.400,00 | 53.400,00 | 01/11/2019 | 31/01/2020 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIFS-1902.0013 | Abrigo de Produtos Químicos para saneamento e Agro Indústria | Construção do Protótipo | Download | 53.400,00 | 53.400,00 | 53.400,00 | 01/08/2019 | 31/10/2019 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIFS-1902.0013 | Abrigo de Produtos Químicos para saneamento e Agro Indústria | Avaliação, estabilidade e estrutura ( ensaio quimica e mecânica dos materiais) | Download | 53.400,00 | 53.400,00 | 53.400,00 | 01/05/2019 | 31/07/2019 |  |  | 1 |  | Não
1 | PIFS-1902.0013 | Abrigo de Produtos Químicos para saneamento e Agro Indústria | Elaboração dos planos e desenhos | Download | 106.800,00 | 106.800,00 | 106.800,00 | 08/02/2019 | 30/04/2019 |  |  | 1 |  | Não
6 | PEMB-1902.0004 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | TRANSIÇÃO: ○SQLI – Subprojeto 2:. versão final do sistema, repasse, treinamento e relatório. ○SMP – Subprojeto 3: versão final do sistema, repasse, treinamento e relatório. | Download | 94.908,00 | 135.172,00 | 57.520,00 | 01/09/2020 | 31/08/2021 | 01/09/2020 | 31/05/2021 | 1 | 100 | Não | 31/05/2021 | 23/11/2020 - A execução está conforme o previsto, mesmo com a limitação no acesso a planta em Luís Eduardo Magalhães/BA. Estamos na etapa de instalação da solução e coleta de dados na planta para validar se a solução atende os objetivos do projeto. 17/12/2020 - A execução está conforme o previsto, mesmo com a limitação no acesso a planta em Luís Eduardo Magalhães/BA. Ainda estamos na etapa de instalação da solução e coleta de dados na planta para validar se a solução atende os objetivos do projeto. 27/04/2021 - A execução está conforme o previsto, mesmo com a limitação no acesso a planta em Luís Eduardo Magalhães/BA. Todas as soluções já foram instaladas, no momento, estão em faze de ajustes e testes. 01/06/2021 - O Termo de Aceite da Macroentrega 06 foi assinado.
5 | PEMB-1902.0004 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | INTEGRAÇÃO: ○SIAI – Subprojeto 1: versão final do sistema, repasse, treinamento e relatório. ○SQLI – Subprojeto 2: testes dos algoritmos de análise de dados. ○SMP – Subprojeto 3: testes dos algoritmos de análise de dados. | Download | 175.032,00 | 249.288,00 | 106.080,00 | 01/07/2020 | 31/08/2020 | 01/07/2020 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 02/09/2020
4 | PEMB-1902.0004 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | VERSÃO 2: ○SIAI – Subprojeto 1: integração dos algoritmos de identificação de placa e carreta, testes algoritmos de coleta inteligente, V2 da solução integrada (máquina SAUR, SAP, interfaces). ○SQLI – Subprojeto 2:. testes do sensoriamento e automação, algoritmos de análise de dados, V2-V3 da solução integrada (equipamentos, interfaces). ○SMP – Subprojeto 3: compras e montagem das soluções de sensoriamento da linha viva, algoritmos de análise de dados, V2 da solução integrada (equipamentos, interfaces). | Download | 546.744,00 | 778.696,00 | 331.360,00 | 02/03/2020 | 30/06/2020 | 02/03/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020 | 09/03/2020 - A macroentrega atual foi iniciada conforme o planejado. 20/04/2020 - A macroentrega atual está conforme o planejado, mesmo na situação do COVID-19 porque estamos antecipando atividades que possam ser realizadas na modalidade de home office. 11/05/2020 - Realizamos 2 entregas parciais ao cliente de 4. O cronograma se mantém até o presente momento, mesmo com o COVID-19 porque estamos priorizando atividades que não impactam na presença in loco dos pesquisadores na planta da Bunge na Bahia. Finalizado a ME 4 conforme planejamento.
3 | PEMB-1902.0004 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | MVP : ○SIAI – Subprojeto 1: algoritmos de coleta inteligente, MVP da solução integrada (máquina SAUR, SAP, interfaces). ○SQLI – Subprojeto 2: parâmetros de processo e qualidade sistemas de sensoriamento, recepção das compras, correlação dos parâmetros quebrador/laminador, MVP da solução integrada. ○SMP – Subprojeto 3: projeto mecânico e elétrico dos sistemas de sensoriamento, correlação dos parâmetros de manutenção, MVP da solução integrada. | Download | 544.566,00 | 775.594,00 | 330.040,00 | 02/12/2019 | 28/02/2020 | 09/12/2019 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Não | 28/02/2020 | 12/12/2019: Iniciamos a macroentrega 3 com uma semana de atraso devido a macroentrega anterior. Mesmo diante desse atraso, as atividades realizadas na macroentrega 2 servirão de base e diminuição no prazo da macroentrega atual. 04/02/2020: Realizamos 2 entregas prévias antes da entrega final prevista para o dia 28/02. As entregas parciais foram: 1) Continuação das POCs, Iniciação do processo de aquisição de sensores comerciais e armazenamento dos dados reais no servidor da FIESC e 2) 31/01: Continuação das POCs, Iniciação do processo de aquisição de atuadores e armazenamento dos dados reais no servidor da BUNGE. 28/02/2020: Realizada apresentação dos resultados e o cliente aprovou a entrega pelo termo de aceite.
2 | PEMB-1902.0004 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | ARQUITETURA: ○SIAI – Subprojeto 1: parâmetros de qualidade e variáveis dos processos de visão computacional, levantamento área para POC, lista de compra, MVP infraestrutura. ○SQLI – Subprojeto 2: parâmetros de qualidade e variáveis dos processos de sensoriamento, levantamento área para POC, lista de compra, ML quebrador e laminador. ○SMP – Subprojeto 3: parâmetros de qualidade e variáveis dos processos de sensoriamento, levantamento área para POC, lista de compra, ML manutenção linha viva. | Download | 665.544,00 | 947.896,00 | 403.360,00 | 02/09/2019 | 29/11/2019 | 02/09/2019 | 06/12/2019 | 1 | 100 | Não | 13/12/2019 | 31/10/2019 - Essa macroentrega foi dividida em três entregas mensais para acompanhamento do cliente. O Cliente está em validação da primeira e da segunda entrega parcial do projeto, com previsão até o dia 08/11/2019. 12/12/2019 - A macroentrega 2 foi entregue ao cliente no dia 06/12, com prazo do termo de aceite assinado até o dia 13/12/2019.
1 | PEMB-1902.0004 | Projeto de Indústria 4.0: Produção de Soja 4.0 – PS4.0 | ENGENHARIA DE SISTEMAS: ○SIAI – Subprojeto 1: detalhamento dos requisitos, projeto conceitual, projeto preliminar. ○SQLI – Subprojeto 2: detalhamento de requisitos, projeto conceitual, projeto preliminar. ○SMP – Subprojeto 3: detalhamento dos requisitos, projeto conceitual, projeto preliminar. | Download | 353.628,00 | 503.652,00 | 214.320,00 | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 06/09/2019 | 02/06/19 - A equipe de pesquisadores está na etapa de coleta in loco dos requisitos para contribuição do projeto Conceitual; 08/07/19 - A equipe de pesquisadores está na revisão do Relatório de Requisitos e construindo o projeto Conceitual. 06/08/19 - O cliente aceitou a primeira entrega realizada (Documentação de Requisitos e Projeto Conceitual). A equipe está finalização da última entrega Projeto Detalhado, previsto para o dia 30/08/2019. 02/09/19 - A macroentrega 1 foi realizada e o cliente está analisando a entrega até o dia 06/09 para oficializar o encerramento com o termo de aceite. 06/09/19 - A macroentrega 1 foi encerrada.
2 | PCQM-1904.0003 | Desenvolvimento de ensaio NanoBret em Leishmania | O objetivo é otimização o ensaio de NanoBret em células de Leishmania. | Download | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 04/05/2020 | 31/03/2021 | 04/05/2020 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Não | 16/03/2021
1 | PCQM-1904.0003 | Desenvolvimento de ensaio NanoBret em Leishmania | primeira macroentrega possui dois objetivos: 1. Verificar se os reagentes disponíveis para detectar luminescência do NanoLuc® podem ser utilizados em Leishmania. Os reagentes serão validados para Leishmania. 2. Verificar se os “tracers” disponívies NanoBret de quinase, podem ser utilizados para atingir alvos de quinase de Leishmania expressos ectopicamente em células de mamífero. Os Tracers serão validados para para proteínas-alvo de Leishmania. | Download | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 01/05/2019 | 31/03/2020 | 03/06/2019 | 29/05/2020 | 1 | 100 | Não | 15/06/2020 | termo de aceite enviado.
9 | PCEE-1702.0047 | REVAI | ME09 - Módulo Extrator de Conteúdo estendido com a funcionalidade de detectar e reconhecer caracteres presentes em prontuários médicos digitalizados. | Download | 61.563,20 | 45.878,02 | 14.171,25 | 01/03/2019 | 31/07/2019 | 01/03/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 31/07/2019
3 | PCER-1902.0035 | Projeto de Desenvolvimento da versão Alfa da Eletrônica para as Plataformas de Cadeiras Odontológicas Kavo - Modelos Aqia e Unik | E4 – Projeto e desenvolvimento da placa Base E5 – Projeto e desenvolvimento da placa de Pedal | Download | 62.696,41 | 119.515,04 | 13.714,84 | 01/11/2019 | 31/03/2020 | 01/11/2019 | 30/09/2020 | 1 | 100 | Não | 30/09/2020
2 | PCER-1902.0035 | Projeto de Desenvolvimento da versão Alfa da Eletrônica para as Plataformas de Cadeiras Odontológicas Kavo - Modelos Aqia e Unik | E3 - Projeto e desenvolvimento da placa da Mesa . | Download | 78.688,52 | 150.000,00 | 17.213,11 | 01/07/2019 | 31/10/2019 | 01/07/2019 | 31/10/2019 | 2 | 100 | Não | 31/10/2019
1 | PCER-1902.0035 | Projeto de Desenvolvimento da versão Alfa da Eletrônica para as Plataformas de Cadeiras Odontológicas Kavo - Modelos Aqia e Unik | E1 – Plano de Trabalho detalhado E2 - Caderno de requisitos das placas a serem desenvolvidas | Download | 143.678,69 | 273.887,51 | 31.429,71 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 01/04/2019 | 30/06/2020 | 2 | 100 | Não | 28/06/2019
5 | PUSP-1903.0008 | “EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de fibrocimento com reforço de fibras orgânicas produzidas por máquinas Hatschek” | "Relatório Técnico - Estudo da durabilidade dos produtos fabricados (item 3.1.4); Refino da porosidade, melhoria da estabilidade dimensional e selagem de defeitos com a carbonatação (item 3.2); e Teste em ambiente industrial relevante (item 3.2.2)." | Download | 50.000,00 | 67.368,58 | 56.039,96 | 28/10/2020 | 28/05/2021 | 05/11/2020 | 25/06/2021 | 1 | 100 | Sim | 20/07/2021 | Em processo de assinatura, o 2º Termo Aditivo para prorrogação de mais 4 (quatro) meses no prazo e criação da 6a. Macroentrega.
4 | PUSP-1903.0008 | “EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de fibrocimento com reforço de fibras orgânicas produzidas por máquinas Hatschek” | "Relatório Técnico - Cura por carbonatação em autoclave, ajuste dos parâmetros da câmara (item 3.1.2); Avaliação da carbonatação e dos produtos de hidratação (item 3.1.3); e Desenvolvimento da solução (item 3.2.1)." | Download | 67.380,00 | 67.380,00 | 70.050,00 | 28/04/2020 | 27/10/2020 | 25/04/2020 | 04/11/2020 | 1 | 100 | Sim | 09/11/2020
3 | PUSP-1903.0008 | “EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de fibrocimento com reforço de fibras orgânicas produzidas por máquinas Hatschek” | "Relatório Técnico - Identificação de estratégias de melhoria de desempenho (itens 3.2)." | Download | 67.380,00 | 67.380,00 | 70.050,00 | 28/10/2019 | 27/04/2020 | 31/10/2019 | 24/04/2020 | 1 | 100 | Não | 28/04/2020
2 | PUSP-1903.0008 | “EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de fibrocimento com reforço de fibras orgânicas produzidas por máquinas Hatschek” | "Relatório Técnico - Cura por carbonatação em pressão atmosférica (item 3.1.1)." | Download | 56.150,00 | 56.150,00 | 70.050,00 | 28/04/2019 | 27/10/2019 | 11/04/2019 | 30/10/2019 | 1 | 100 | Não | 04/11/2019
1 | PUSP-1903.0008 | “EMBRAPII MCE - Otimização de telhas de fibrocimento com reforço de fibras orgânicas produzidas por máquinas Hatschek” | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado das atividades do Projeto." | Download | 11.230,00 | 11.230,00 | 14.010,00 | 28/03/2019 | 27/04/2019 | 28/03/2019 | 10/04/2019 | 1 | 100 | Não | 11/04/2019
5 | PIFC-1903.0047 | Drivers Avançados para Hardware Bematech | Drivers aderentes ao padrão aberto POS na forma de serviços OLE C/C++ e ao padrão POS para a plataforma Java | Download | 58.000,00 | 0,00 | 60.140,18 | 01/12/2019 | 28/04/2020 | 01/12/2019 | 28/04/2020 | 1 | 100 | Não | 30/04/2020
4 | PIFC-1903.0047 | Drivers Avançados para Hardware Bematech | Kit de desenvolvimento para aplicações móveis que acessem as funcionalidades de dispositivos Bematech | Download | 60.682,04 | 76.736,98 | 24.056,08 | 01/10/2019 | 30/11/2019 | 01/10/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Não | 30/11/2019
3 | PIFC-1903.0047 | Drivers Avançados para Hardware Bematech | Gerenciamento de atualizações automáticas/agendadas de software e de firmware | Download | 63.364,08 | 76.736,98 | 24.056,08 | 01/08/2019 | 30/09/2019 | 01/08/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 30/09/2019
2 | PIFC-1903.0047 | Drivers Avançados para Hardware Bematech | Criação interativa de leiautes de impressão. Integração da interface de configuração de impressoras com a nuvem | Download | 60.682,04 | 76.736,99 | 24.056,08 | 01/06/2019 | 31/07/2019 | 01/06/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 30/09/2019
1 | PIFC-1903.0047 | Drivers Avançados para Hardware Bematech | Componente para prover acesso aos dispositivos legados por uma página Web, com interface de programação que acessam serviços locais | Download | 63.364,08 | 235.287,83 | 24.056,08 | 29/03/2019 | 31/05/2019 | 29/03/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 31/05/2019
3 | PCEE-1904.0121 | MiniPOS-Tools | ME03-Protótipo validado do ambiente de desenvolvimento integrado com software embarcado, incluindo suporte à programação de modelos MP35, MP20 e MP21. | Download | 178.649,84 | 57.046,40 | 17.704,18 | 01/10/2019 | 31/01/2020 | 01/10/2019 | 31/01/2020 | 1 | 100 | Não | 07/04/2020
2 | PCEE-1904.0121 | MiniPOS-Tools | ME02-Integração de ferramentas de desenvolvimento do MP25 com software embarcado. | Download | 7.720,00 | 183.705,98 | 11.617,58 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 25/10/2019
1 | PCEE-1904.0121 | MiniPOS-Tools | ME01-Protótipo funcional de ambiente integrado de desenvolvimento com suporte ao MP25. | Download | 0,00 | 114.534,58 | 8.296,45 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 30/08/2019
3 | PCEE-1904.0120 | SCM | ME03-Modelos Yang para as MIBs suportadas. | Download | 206.646,64 | 0,00 | 22.020,76 | 01/10/2019 | 31/01/2020 | 01/10/2019 | 31/01/2020 | 1 | 100 | Não | 13/03/2020
2 | PCEE-1904.0120 | SCM | ME02-Integração com chassis e descoberta automática de dispositivos. | Download | 0,00 | 182.225,21 | 16.515,58 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 26/11/2019
1 | PCEE-1904.0120 | SCM | ME01-Definição da arquitetura da solução e Interface gráfica. | Download | 0,00 | 177.225,18 | 16.515,58 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 03/09/2019
3 | PCEE-1903.0119 | Smart Balance | ME03-Protótipo VDSL e contagem integrado no SAP. | Download | 158.932,00 | 30.012,30 | 14.878,41 | 01/11/2019 | 30/04/2020 | 01/11/2019 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não
2 | PCEE-1903.0119 | Smart Balance | ME02-Primeiro protótipo do módulo de pesagem e contagem. | Download | 16.614,40 | 108.595,58 | 8.927,05 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 19/11/2019
1 | PCEE-1903.0119 | Smart Balance | ME01-Definição e validação da arquitetura inicial do sistema e do backlog inicial. | Download | 0,00 | 235.171,36 | 11.902,73 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 04/10/2019
4 | PCEE-1812.0118 | App Control | ME04-Release final do sistema e documentação associada. | Download | 32.270,40 | 15.718,86 | 6.189,13 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 02/01/2020
3 | PCEE-1812.0118 | App Control | ME03-Release de uma segunda versão do sistema. | Download | 50.027,20 | 20.958,48 | 8.252,18 | 01/06/2019 | 30/09/2019 | 03/06/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 04/10/2019
2 | PCEE-1812.0118 | App Control | ME02-Release de uma versão inicial do sistema. | Download | 0,00 | 63.985,68 | 8.252,18 | 01/02/2019 | 31/05/2019 | 01/02/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 12/06/2019
1 | PCEE-1812.0118 | App Control | ME01-Especificação do sistema. | Download | 0,00 | 37.992,84 | 4.126,09 | 01/12/2018 | 31/01/2019 | 01/12/2018 | 31/01/2019 | 1 | 100 | Não | 31/01/2019
4 | PIFC-1903.0046 | DISPOSITIVO EMISSOR LASER PARA TREINAMENTO DE HABILIDADE DE TIRO​ | Entrega de todos os ativos: Relatório Técnico | Nenhum anexo | 10.500,00 | 10.833,35 | 30.484,85 | 01/11/2019 | 26/02/2020 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIFC-1903.0046 | DISPOSITIVO EMISSOR LASER PARA TREINAMENTO DE HABILIDADE DE TIRO​ | Validação do Dispositivo emissor de laser em ambiente relevante: Produto de Trabalho: protótipo testado em ambiente relevante | Nenhum anexo | 21.000,00 | 21.666,66 | 15.242,42 | 01/09/2019 | 31/10/2019 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIFC-1903.0046 | DISPOSITIVO EMISSOR LASER PARA TREINAMENTO DE HABILIDADE DE TIRO​ | Prototipação e validação em ambiente de laboratório do hardware, firmware e invólucro. Produto de Trabalho: protótipo testado em ambiente de laboratório | Nenhum anexo | 31.500,00 | 32.499,99 | 22.863,64 | 01/06/2019 | 31/08/2019 |  |  | 1 |  | Não |  | Projeto suspenso
1 | PIFC-1903.0046 | DISPOSITIVO EMISSOR LASER PARA TREINAMENTO DE HABILIDADE DE TIRO​ | Especificação e projeto do hardware, firmware e CAD. Produto de Trabalho: Relatório Técnico | Download | 21.000,00 | 21.666,66 | 15.242,42 | 27/03/2019 | 31/05/2019 | 27/03/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 23/07/2019
3 | PINA-1902.0035 | Sistema de recepção via satélite automotivo | Dois protótipos da solução desenvolvida; Documentação de hardware contendo lista de materiais, esquema elétrico, layout da PCI e gerber; Documentação de arquitetura do software embarcado, código fonte e arquivo binário | Nenhum anexo | 113.536,00 | 137.667,00 | 51.281,00 | 01/06/2019 | 31/08/2019 |  |  |  |  | Não
2 | PINA-1902.0035 | Sistema de recepção via satélite automotivo | Relatório apresentando os resultados dos testes práticos de desempenho da prova de conceito; Documento de especificação dos requisitos do projeto para a execução da 3ª Macro Entrega. | Nenhum anexo | 20.000,00 | 80.200,00 | 15.000,00 | 13/04/2019 | 31/05/2019 |  |  | 1 |  | Não |  | 19/03/19 - Replanejamento 1 foi lançado em função da alteração na data de inicio da M2, impactada pelo adiamento do término da M1. A data de inicio da M2 seria 01/04/2019, foi alterado para 05/04/19. 03/04/19 - Replanejamento 2 foi lançado após alinhamento com cliente sobre alteraçao na data de finalização da macroentrega 1, sendo assim a M2, teve a sua data de inicio alterada de 08/04/19 para 13/04/19.
1 | PINA-1902.0035 | Sistema de recepção via satélite automotivo | Relatório apresentando o link budget e a especificação do sistema de up-link e down-link; Relatório apresentando os equipamentos necessários e o roteiro de testes que será seguido para a execução da Macro Entrega 2. | Download | 18.150,00 | 27.500,00 | 9.350,00 | 01/03/2019 | 23/04/2019 | 01/03/2019 | 23/04/2019 | 3 | 100 | Não | 22/05/2019 | 19/03/19 - Replanejamento 1 foi lançado em função do feriado de carnaval, que impactou a quantidade de úteis necessário para execução dessa etapa. Nesse sentido, foi acordado com o cliente que término previso para M1 é 05/04/19. 03/04/19 - Replanejamento 2 foi lançado após alinhamento com cliente sobre alteração na data de finalização da macroentrega, passando de 05/04/19 para 12/04/19. 12/04/19 - Replanejamento 3 foi lançado após conferencia com o cliente sobre alteração na data de finalização da macroentrega, passando de 12/04/19 para 23/04/19. 23/04/19 - Em função da indisponibilidade de mercado de todos os equipamentos necessário para execução da Macroentrega 2, não foi possível a elaboração do documento roteiro de testes, que era um dos entregáveis previstos.
3 | PCNP-1903.0010 | Otimização do processo produtivo de biodefensivos visando aumento de biomassa no campo | Relatório comparativo mostrando os avanços atingidos em comparação com o target. | Download | 23.141,45 | 33.762,66 | 13.327,34 | 17/06/2019 | 17/10/2019 | 06/07/2019 | 26/11/2019 | 1 | 100 | Não |  | Data de Termino efetiva e da data de a
2 | PCNP-1903.0010 | Otimização do processo produtivo de biodefensivos visando aumento de biomassa no campo | Validação da condição standard baseada na literatura e nas condições da empresa. | Download | 13.989,38 | 20.410,07 | 8.056,59 | 16/04/2019 | 16/06/2019 | 19/04/2019 | 05/07/2019 | 1 | 100 | Não | 05/07/2019
1 | PCNP-1903.0010 | Otimização do processo produtivo de biodefensivos visando aumento de biomassa no campo | Desenvolvimento do novo protocolo para os microrganismos de interesse. | Download | 16.808,43 | 24.522,98 | 9.680,11 | 15/03/2019 | 15/04/2019 | 15/03/2019 | 18/04/2019 | 1 | 100 | Não | 18/04/2019
3 | PIFP-1901.0014 | RCP | ME03-Protótipos finais. | Download | 83.206,40 | 8.307,20 | 0,00 | 01/06/2019 | 31/10/2019 | 03/06/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 20/11/2019
2 | PIFP-1901.0014 | RCP | ME02-Primeira versão dos protótipos. | Download | 29.603,20 | 56.910,40 | 10.656,59 | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 16/09/2019
1 | PIFP-1901.0014 | RCP | ME01-Mapeamento | Download | 12.460,80 | 89.809,60 | 14.208,78 | 18/01/2019 | 31/03/2019 | 18/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Sim | 16/09/2019
4 | PLAM-1901.0016 | Dispensa dos requisitos de dureza da norma NACE MR0175/ISO 15156 para componentes cladeados | Relatório Técnico 4 abrangendo a análise final de todos os resultados obtidos no projeto e emissão do relatório final | Download | 149.032,24 | 343.620,57 | 149.032,24 | 17/01/2022 | 22/12/2023 | 01/02/2022 | 25/12/2023 | 3 | 100 | Não | 25/12/2023 | Replanejamento do projeto realizado para atender as demandas da empresa.
3 | PLAM-1901.0016 | Dispensa dos requisitos de dureza da norma NACE MR0175/ISO 15156 para componentes cladeados | Entrega dos Relatórios Técnicos 2 e 3 abrangendo análise dos resultados e elaboração do relatório parcial para os ensaios mecânicos e para os ensaios eletroquímicos (Permeação, ZRA e polarização) | Download | 149.032,24 | 387.427,05 | 149.032,24 | 29/10/2021 | 14/01/2022 | 04/03/2020 | 31/01/2022 | 3 | 100 | Não | 31/01/2022 | Documento "Aceite de macroentrega" enviado à empresa para assinatura.
2 | PLAM-1901.0016 | Dispensa dos requisitos de dureza da norma NACE MR0175/ISO 15156 para componentes cladeados | Entrega do Relatório Técnico 1 abrangendo revisão do estado da arte acerca dos conceitos e mecanismos envolvidos no processo de fragilização assistida pelo hidrogênio - que podem ajudar na melhor compreensão do fenômeno e auxiliar na interpretação dos resultados obtidos ao longo do Projeto - e resultados dos ensaios de caracterização do aços API 5CT Q125 e API 5L X65. | Download | 149.032,24 | 531.833,71 | 149.032,24 | 18/03/2019 | 28/10/2021 | 02/12/2019 | 27/02/2020 | 3 | 100 | Não | 27/02/2020
1 | PLAM-1901.0016 | Dispensa dos requisitos de dureza da norma NACE MR0175/ISO 15156 para componentes cladeados | Entrega do Relatório Gerencial 1 abrangendo os dados do Projeto e seus objetivos. Detalhamento das ações programadas acerca dos estudos e ensaios referentes ao Projeto e seus respectivos cronogramas. | Download | 452.903,28 | 537.118,67 | 452.903,28 | 17/01/2019 | 18/03/2019 | 17/01/2019 | 30/11/2019 | 3 | 100 | Não | 27/02/2020
3 | PLAM-1901.0015 | Projeto de Testes e Execução da Análise da Confiabilidade de Válvulas de Segurança de Subsuperfície, como parte do Projeto de DHSV baseado em confiabilidade | Adequações dos sistemas de testes após todas as etapas de comissionamento. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/03/2020 | 14/01/2022 | 01/12/2020 |  | 3 | 50 | Não |  | Replanejamento 3: Projeto teve seu valor reduzido. Aditivo de escopo em andamento junto à Petrobrás.
2 | PLAM-1901.0015 | Projeto de Testes e Execução da Análise da Confiabilidade de Válvulas de Segurança de Subsuperfície, como parte do Projeto de DHSV baseado em confiabilidade | Especificação e projeto dos dispositivos e equipamentos necessários a realização das atividades de teste dos equipamentos. Geração da lista de materiais e insumos. Geração dos documentos necessários a realização dos testes: procedimentos, check-lists, formulários,planilhas, softwares. | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17/11/2019 | 17/11/2020 | 14/11/2019 | 30/11/2020 | 3 | 100 | Não | 30/11/2020 | No replanejamento 2, as datas da macroentrega foram alteradas para se adequar ao cronograma de entregas/aceites do projeto ao cliente. Projeto em atraso. Motivo: aditivo de escopo em andamento junto à Petrobras. Replanejamento 3: Projeto teve seu valor reduzido. Aditivo de escopo em andamento junto à Petrobrás.
1 | PLAM-1901.0015 | Projeto de Testes e Execução da Análise da Confiabilidade de Válvulas de Segurança de Subsuperfície, como parte do Projeto de DHSV baseado em confiabilidade | Relatório contendo as informações das reuniões e trocas de informações a respeito do planejamento e execução do projeto, e será realizada a alocação da equipe responsável pelo desenvolvimento das demais atividades. Relatório técnico contendo revisão bibliográfica, estudo conceitual das bancadas de testes e definições dos parâmetros dos testes. | Download | 1.185.000,00 | 2.030.788,30 | 50.000,00 | 17/01/2019 | 17/11/2019 | 17/01/2019 | 14/11/2019 | 2 | 100 | Não | 13/01/2020 | No replanejamento 2, as atividades da macroentrega foram complementadas e suas devidas datas alteradas para se adequar ao cronograma de entregas/aceites do projeto ao cliente.
5 | PIPT-1605.0005 | Desenvolver processos de encapsulação em escala laboratorial, para construção de sistemas de liberação controlada de ativos hidrofóbicos para compor o Portfólio da ANANSE | Demonstração de Aparato para ensaio de eficácia de repelência | Nenhum anexo | 90.666,87 | 116.052,24 | 55.132,33 | 23/09/2018 | 22/03/2019 |  |  | 1 | 85 | Não |  | Empresa parceira infomou que existe a necessidade de suspensão do projeto por problemas financeiros. Estamos verificando como formalizar esse acordo.
3 | PINA-1902.0036 | Desenvolvimento de drivers para sistema de detecção de raios-X | Códigos fonte para o processador MicroBlaze, escritos em linguagem C, para interface com os drivers desenvolvidos; Código fonte dos projetos que demonstram o funcionamento dos drivers (test benches). | Download | 16.722,37 | 8.927,63 | 4.800,00 | 18/06/2019 | 30/06/2019 | 18/06/2019 | 26/06/2019 | 1 | 100 | Não | 27/06/2019
2 | PINA-1902.0036 | Desenvolvimento de drivers para sistema de detecção de raios-X | Código fonte dos drivers desenvolvidos em linguagem VHDL | Download | 20.000,00 | 15.000,00 | 9.000,00 | 01/04/2019 | 21/06/2019 | 01/04/2019 | 17/06/2019 | 1 | 100 | Não | 27/06/2019 | O replanejamento foi necessário pois algumas atividades previstas para a Macroentrega 3 estão sendo realizadas na Macroentrega 2 para obter maior produtividade no desenvolvimento. O mesmo foi acordado com a empresa.
1 | PINA-1902.0036 | Desenvolvimento de drivers para sistema de detecção de raios-X | Documento de requisitos de software embarcado do projeto. | Download | 0,00 | 34.800,00 | 5.750,00 | 01/03/2019 | 31/03/2019 | 01/03/2019 | 29/03/2019 |  | 100 | Não | 01/04/2019
3 | PCIM-1812.0097 | Sistema de medição de concreto dispensado por caminhões betoneira | Desenvolver a solução de Visão Computacional; Realização de correções no Esquemático e Leiaute do hardware; Fabricação e montagem do protótipo do hardware para os testes integrados da solução; Realizar testes de campo integrados; Entregar diagramas; Entregar especificação de requisitos; Entregar o código fonte; | Download | 50.354,24 | 50.354,24 | 50.354,24 | 15/07/2019 | 27/08/2019 | 15/07/2019 | 04/09/2019 | 3 | 100 | Não | 13/09/2019 | 07/08/19 - Projeto em fase de aditamento, previsão de término da M3 em 04/09/2019. Data de atualização:11/10/19 - M3 finalizada dia 04/9/19 anexado Termo de aceite enviado pelo cliente. Aguardando aditivo assinado pelo cliente para atualização das datas.
2 | PCIM-1812.0097 | Sistema de medição de concreto dispensado por caminhões betoneira | Desenvolver Projeto Mecânico/Fabricação; Desenvolver a solução de Visão Computacional; Elaboração do Esquemático e Layout de uma versão preliminar do hardware; fabricação e montagem de um protótipo preliminar do hardware. | Download | 114.822,88 | 114.822,88 | 114.822,88 | 12/04/2019 | 12/07/2019 | 12/04/2019 | 12/07/2019 | 3 | 100 | Não | 05/08/2019 | 05/07/19 - Projeto em fase de aditamento
1 | PCIM-1812.0097 | Sistema de medição de concreto dispensado por caminhões betoneira | Elaboração do plano de Gerenciamento do Projeto; Levantar informações e possíveis tecnologias a serem utilizadas no projeto; Elaboração de diagrama conceitual que demonstrem a arquitetura da solução envolvendo software, eletrônica e mecânica;Iniciar o desenvolvimento e testes em laboratório; Desenvolver relatório de viabilidade técnica dentro das margens de precisão estabelecidas. | Download | 114.822,88 | 114.822,88 | 114.822,88 | 08/01/2019 | 11/04/2019 | 08/01/2019 | 11/04/2019 | 2 | 100 | Não | 15/04/2019 | aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
3 | PCEE-1902.0117 | SPGEC | ME03-Protótipo do sistema completo com integração com dispositivos móveis validado em ambiente relevante no chão de fábrica. | Download | 147.116,73 | 0,00 | 10.918,02 | 01/07/2019 | 30/11/2019 | 01/07/2019 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 03/02/2020
2 | PCEE-1902.0117 | SPGEC | ME02-Primeiro protótipo do sistema de monitoramento e controle do processo produtivo, com geração simplificada de dashboards. | Download | 0,00 | 155.036,73 | 10.918,02 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 26/08/2019
1 | PCEE-1902.0117 | SPGEC | ME01-Modelo arquitetural do sistema após fase de investigação do processo produtivo. | Download | 0,00 | 111.997,82 | 7.278,68 | 01/02/2019 | 31/03/2019 | 01/02/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 18/06/2019
5 | PCEE-1903.0116 | SMC-Monitor | ME05-Parte 1 dos testes em baterias e entregas de melhorias. | Download | 161.727,84 | 168.661,02 | 21.800,25 | 01/11/2019 | 31/08/2020 | 01/11/2019 | 31/08/2020 | 1 | 100 | Não | 11/12/2020
4 | PCEE-1903.0116 | SMC-Monitor | ME04-Suporte a funcionalidade de configuração de planos de carregamento e atualização do modelo de interface gráfica do usuário. | Download | 36.775,26 | 41.775,25 | 2.835,31 | 01/10/2019 | 31/10/2019 | 01/10/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 06/04/2020
3 | PCEE-1903.0116 | SMC-Monitor | ME03-Desenvolvimento e integração do primeiro protótipo com comunicação com hardware de conversão. | Download | 0,00 | 81.229,35 | 5.670,62 | 01/08/2019 | 30/09/2019 | 01/08/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 15/10/2019
2 | PCEE-1903.0116 | SMC-Monitor | ME02-Integração ao módulo de configuração do sistema e definição da primeira definição de interface gráfica do usuário. | Download | 0,00 | 81.229,35 | 5.670,62 | 01/06/2019 | 31/07/2019 | 01/06/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 12/08/2019
1 | PCEE-1903.0116 | SMC-Monitor | ME01-Definição da arquitetura Base do Sistema de Software de supervisão. | Download | 0,00 | 107.018,58 | 8.505,93 | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 15/06/2019
4 | PDCC-1901.0010 | PICAMExpress: automatização do modelo PICAM de previsão de investimento privado | Coletor automatizado 2/2: versão completa. Sistema de simulação, mecanismos para calibração. | Download | 32.000,00 | 0,00 | 41.415,43 | 01/11/2019 | 30/04/2020 | 04/11/2019 | 30/04/2020 | 3 | 100 | Não | 22/05/2020
3 | PDCC-1901.0010 | PICAMExpress: automatização do modelo PICAM de previsão de investimento privado | Implementação do modelo matemático integrado com os coletores. | Download | 121.138,76 | 331.337,35 | 41.415,44 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 12/08/2019 | 01/11/2019 | 2 | 100 | Não | 12/11/2019
2 | PDCC-1901.0010 | PICAMExpress: automatização do modelo PICAM de previsão de investimento privado | Coletor automatizado 1/2: automatização dos dados coletados a partir do site do IBGE, preparação e armazenamento dos dados coletados. | Download | 76.569,38 | 0,00 | 41.415,44 | 01/06/2019 | 31/07/2019 | 01/06/2019 | 09/08/2019 | 2 | 100 | Não | 13/08/2019
1 | PDCC-1901.0010 | PICAMExpress: automatização do modelo PICAM de previsão de investimento privado | Avaliação de ferramentas de coleta automatizadas e definição do plano de automação. | Download | 230.417,38 | 423.389,99 | 41.415,44 | 17/01/2019 | 31/05/2019 | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 2 | 100 | Não | 03/07/2019
4 | PCPQ-1812.0045 | Projeto Eletropostos (EPs) CA e CC para recarga de veículos elétricos plug-in | - Protótipos dos EPs (atividade A10) - Readequações (reprojeto final de HW, FW e SW), montagem e testes dos protótipos finais (01 (um) protótipo de tipo Normal 6,6 kW (residencial/caseiro), 1 (um) protótipo do tipo condominial 6,6 kW, 2 (dois protótipos do tipo Semirrápido 22 KW e 2 (dois) protótipos do tipo rápido 43 kW (CA)/50 kW (CC) de EP). - Relatório 10: Relatório da atividade A10. - Relatório 11: Parametrização e testes dos EPs em condições reais de uso, realizando eventuais refinamentos nos projetos. Documento técnico de do projeto - Atividade A12: Testes em campo. - Atividade A13: Elaboração documentação técnica para TT | Download | 138.730,41 | 146.404,75 | 452.684,08 | 01/10/2020 | 28/09/2022 | 28/07/2020 | 19/10/2022 | 1 | 100 | Sim | 26/10/2022
3 | PCPQ-1812.0045 | Projeto Eletropostos (EPs) CA e CC para recarga de veículos elétricos plug-in | A5. Projeto e simulação dos circuitos e empacotamentos dos protótipos e implementação dos sistemas de controle das funcionalidades dos EPs: Realizados os projetos e simulações numéricas dos conversores de energia para o EPs rápido, com recarga CC. Placa de controle dos dispositivos internos dos EPs de recarga CA; Empregável: Relatório Parcial disponibilizado no sistema Alfresco. A6. Desenvolvimentos experimentais dos blocos funcionais e dos sistemas de controle (FW) das funcionalidades do EPs: Desenvolvimento, especificação de componentes dos EPs de recarga CA e CC. Entregável: O Relatório para a avaliação da empresa foi disponibilizado no sistema Alfresco. A7: Especificação e desenvolvimento dos empacotamentos mecânicos do EPs. Elaborado projetos mecânicos dos EPs. Parte dos projetos precisou ser revisada devido a descontinuidade de um componente. Aguardando orçamento dos fornecedores de componentes que precisam de ajustes para finalizar a documentação. A8: Especificação e desenv. do Sw dos EPs. Continuidade no desenv. do protocolo OCPP 2.0 e do Middleware. Interface (IHM) forma implementadas. Priorizou o desenv. e finalização as funcionalidades AC dos EPs. Realizados testes em lab. fim-afim de cargas AC. A9: Aquisição de componentes, peças e partes para montagem de protótipos para avaliação de desempenho e testes exaustivos de validação ( 3 fases evolutivas, 1 protótipo cada) | Download | 297.854,85 | 146.404,75 | 971.914,87 | 01/04/2020 | 30/09/2020 | 20/05/2020 | 26/10/2020 | 1 | 100 | Sim | 04/11/2020
2 | PCPQ-1812.0045 | Projeto Eletropostos (EPs) CA e CC para recarga de veículos elétricos plug-in | Nesse período foram realizadas algumas atividades e realizadas algumas entregas, conforme descrito abaixo: - A2.2: Busca de parceria com a distribuidora de energia para avaliar impacto de inserção dos EPs do projeto de Rede; - A CPFL retornou a assinatura da carta de aceitação. - A4: Especialização das soluções de controle, comunicação, retificadores CA/CC e estratégias de controle e gestão dos EPs, determinando requisitos e topologias dos blocos funcionais e requisitos de firmware (FW) e software (SW); - O relatório do estudo foi disponibilizado ao cliente e aprovado pelo mesmo. - Projeto e simulação dos circuitos e empacotamentos dos protótipos e implementação dos sistemas de controle das funcionalidades do EPs; - Previsão de finalização dessa etapa em jun/2020. A6: Desenvolvimentos experimentais dos blocos funcionais e dos sistemas de controle (FW) das funcionalidades dos EPs; - Previsão de finalização dessa etapa em set/2020. A8: Especialização e desenvolvimento do SW dos EPs; - Previsão de finalização dessa etapa em set/2020. | Download | 177.319,70 | 146.404,75 | 525.304,33 | 01/10/2019 | 31/03/2020 | 17/10/2019 | 19/05/2020 | 1 | 100 | Não | 24/04/2020
1 | PCPQ-1812.0045 | Projeto Eletropostos (EPs) CA e CC para recarga de veículos elétricos plug-in | Relatório 1: Estudo do estado-da-arte das tecnologias de EPs CA e CC analisando características e limitações elétricas, térmicas e soluções de empacotamento. Relatório 2: Definição dos regimes de operação dos EPs, características técnicas, tecnologias e requisitos de comunicação. Protocolo de intenção para buscar parceria com distribuidora de energia para avaliar impacto da inserção dos EPs do projeto na rede. Relatório 3: Especificação, aquisição e testes de amostras de soluções comerciais para subsidiar desenvolvimento e empacotamento dos EPs. | Download | 402.491,14 | 146.404,75 | 99.155,63 | 15/02/2019 | 30/09/2019 | 01/04/2019 | 08/10/2019 | 1 | 100 | Sim | 16/10/2019
3 | PIPT-1901.0034 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA ACESSÓRIOS DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Relatório técnico contendo os resultados das atividades desenvolvidas na atividade 3, compreendendo a avaliação dos acessórios, quanto ao atendimento aos requisitos técnicos normativos, realização dos ensaios laboratoriais externo e realização de eventuais ajustes. | Download | 48.434,96 | 68.983,13 | 29.354,52 | 10/03/2020 | 09/08/2020 | 23/10/2020 | 12/04/2021 | 1 | 100 | Não | 16/04/2021
2 | PIPT-1901.0034 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA ACESSÓRIOS DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Relatório técnico contendo os resultados das atividades desenvolvidas na etapas 2, como: análise preliminar das propriedades das formulados anteriormente, execução do protótipo do espaçador losangular e grampo de ancoragem , baseado no projeto e desenho desses acessórios. | Download | 150.177,98 | 213.889,86 | 91.016,96 | 10/08/2019 | 09/03/2020 | 12/08/2019 | 22/10/2020 | 1 | 100 | Não | 22/10/2020
1 | PIPT-1901.0034 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA ACESSÓRIOS DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | Relatório técnico contendo resultado das atividades desenvolvidas na etapa 1, como: análise e seleção de materiais, formulação dos materiais compósitos, projeto e o desenho dos acessórios para a rede elétrica. | Download | 131.387,06 | 187.127,01 | 79.628,52 | 10/02/2019 | 09/08/2019 | 10/02/2019 | 11/08/2019 | 1 | 100 | Não | 11/08/2019
3 | PCEE-1902.0115 | MDM | ME03-Protótipo com suporte a agentes para dispositivos móveis e dashboards | Download | 262.916,30 | 0,00 | 19.024,59 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 21/01/2020
2 | PCEE-1902.0115 | MDM | ME02-Primeiro protótipo com da Plataforma multi-inquilino (Multi-tenant) | Download | 0,00 | 292.958,64 | 19.024,62 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 30/08/2019
1 | PCEE-1902.0115 | MDM | ME01-Definição e validação da arquitetura inicial do sistema e do backlog inicial. | Download | 0,00 | 183.316,92 | 12.683,08 | 01/02/2019 | 31/03/2019 | 01/02/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 31/03/2019
3 | PINT-1811.0011 | Desenvolvimento de processo de biodigestão de vinhaça empregando consórcio microbiano | Vinhaça pré-tratada e seu potencial para produção de biogás. Relatório conclusivo sobre o processo de pré-tratamento, contendo: tempo de processo, acompanhamento do pH no meio, volume de gás desprendido durante a biodigestão e perfil de DQO ao longo do tempo. Caracterização química do produto obtido, em termos de DBO, DQO, relação C/N, sólidos totais, pH, matéria orgânica, N, P, K, Ca, Mg, SO4, Cu, Zn. Perfil de geração de biogás a partir da vinhaça biodigerida por TCP CV em comparação com os controles c, d e e. Perspectivas e sugestões para etapas futuras. | Download | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 19/09/2019 | 26/03/2020 | 19/09/2019 | 28/08/2020 | 1 | 100 | Não | 28/08/2020 | 05/06/2020 - Devido à quarentena resultante da pandemia ocasionada pelo novo Corona Vírus (COVID-19), as atividades do projeto foram impactadas e estarão sendo replanejadas caso a caso!
2 | PINT-1811.0011 | Desenvolvimento de processo de biodigestão de vinhaça empregando consórcio microbiano | Pré-tratamento/biodigestão e caracterização da vinhaça in natura. Relatório técnico com a caracterização da matéria-prima fornecida, em termos de DBO, DQO, relação C/N, sólidos totais, pH, matéria orgânica, N, P, K, Ca, Mg, SO4, Cu, Zn. Relatório contendo os perfis de pré-tratamento da vinhaça inoculada com TCP CV, em comparação com os controles a e b. Resultados parciais acerca do potencial de geração de biogás a partir da vinhaça pré-tratada. | Download | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 02/05/2019 | 04/09/2019 | 02/05/2019 | 15/10/2019 | 1 | 100 | Não | 15/10/2019
1 | PINT-1811.0011 | Desenvolvimento de processo de biodigestão de vinhaça empregando consórcio microbiano | Pré-tratamento da vinhaça com TCP-CV:vinhaça na razão de 1:500. Relatório contendo resultados parciais do processo de pré-tratamento de vinhaça, em termos de: DQO, sólidos totais, pH e volume de biogás. | Download | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 03/01/2019 | 17/04/2019 | 03/01/2019 | 17/04/2019 | 1 | 100 | Não | 23/05/2019
3 | PINT-1812.0010 | Desenvolvimento de carvões ativados a partir de diferentes biomassas | Desempenho dos carvões no tratamento de água para consumo domiciliar. Remoção em até 50% (cinquenta) dos parâmetros químicos PQ1 e PQ2, em ensaios feitos em escala de laboratório, na filtração de água de uso domiciliar utilizando carvão ativado produzido no INT na forma pulverizada. O carvão ativado a que se pretende obter será somente na forma pulverizada. | Download | 29.936,44 | 29.936,44 | 29.936,44 | 24/07/2019 | 23/01/2020 | 14/10/2019 | 23/07/2020 | 1 | 100 | Não | 23/07/2020 | 05/06/2020 - Devido à quarentena resultante da pandemia ocasionada pelo novo Corona Vírus (COVID-19), as atividades do projeto foram impactadas e estarão sendo replanejadas caso a caso!
2 | PINT-1812.0010 | Desenvolvimento de carvões ativados a partir de diferentes biomassas | Desenvolvimento dos carvões ativados na forma pulverizada a partir de L1, L2. Apresentação de relatório englobando as especificações encontradas para o CA de referência (CAR), dos carvões ativados sintetizados no INT, sugerindo os com maior potencial para serem avaliados para a adsorção dos parâmetros químicos PQ1 e PQ2 identificados na Macroentrega 1 (mínimo de 1 e máximo de 2). | Download | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 13/03/2019 | 18/07/2019 | 07/06/2019 | 08/10/2019 | 1 | 100 | Não | 22/10/2019
1 | PINT-1812.0010 | Desenvolvimento de carvões ativados a partir de diferentes biomassas | Estudo do problema e resultados preliminares. Entrega dos relatórios compostos por texto identificando e apresentando potenciais agentes de ativação, selecionados como A e B, adequados para trabalhar a matéria-prima lignina, sugestão do processo mais adequado para o uso da lignina como matéria-prima, apresentando a temperatura fixa de trabalho T e a razão agente de ativação/Lignina R; identificação da caracterização físico-química mais adequada para uso de carvão ativado a ser aplicado na filtração de água domiciliar. Engloba ainda a identificação de normas existentes para carvão ativado para uso em filtro de água domiciliar, somado à definição das melhores condições de ativação e seleção dos parâmetros químicos PQ1 e PQ2 a remover no tratamento da água realizado em unidade de bancada de laboratório, no INT. Serão apresentados ainda resultados preliminares resultantes do processo de ativação de uma das ligninas quanto às propriedades texturais e capacidade de adsorção do cátion Ferro (Fe3+) em solução conhecida e determinada em laboratório. | Download | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 05/12/2018 | 07/03/2019 | 10/01/2019 | 29/05/2019 | 1 | 100 | Não | 29/05/2019
3 | PCEE-1902.0114 | Game Analytics | ME03-Benchmarking da performance multiplayer, e Inferência de regras de associação | Download | 86.670,44 | 4.623,46 | 12.543,89 | 01/09/2019 | 31/01/2020 | 02/09/2019 | 31/01/2020 | 1 | 100 | Não | 11/02/2020
2 | PCEE-1902.0114 | Game Analytics | ME02-Versão final do sistema de coleta de gravações, e Performance do cliente | Download | 0,00 | 54.176,34 | 7.526,34 | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 01/06/2019 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 11/09/2019
1 | PCEE-1902.0114 | Game Analytics | ME01-Versão inicial do sistema de coleta de gravações, e Performance do cliente | Download | 0,00 | 85.277,79 | 10.035,11 | 01/02/2019 | 31/05/2019 | 01/02/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 14/06/2019
3 | PCEE-1902.0113 | Speech.io | ME03-Protótipo com proposta de experiência do usuário validada e integrada com um sistema de transcrição de voz do Speech.io. | Download | 117.722,64 | 0,00 | 9.130,86 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | 02/09/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 31/01/2020
2 | PCEE-1902.0113 | Speech.io | ME02-Segundo protótipo com primeira versão da proposta de experiência do usuário. | Download | 0,00 | 89.800,58 | 6.848,15 | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 03/06/2019 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 24/09/2019
1 | PCEE-1902.0113 | Speech.io | ME01-Primeiro protótipo de integração entre uma ferramenta de conferência e um sistema de transcrição de voz online. | Download | 0,00 | 123.734,04 | 9.130,87 | 01/02/2019 | 31/05/2019 | 01/02/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 31/05/2019
3 | PCEE-1902.0112 | JumpStart | ME03-Protótipo de validação de integração entre os serviços HP e os microserviços de recomendação. | Download | 191.789,54 | 0,00 | 10.412,83 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 31/01/2020
2 | PCEE-1902.0112 | JumpStart | ME02-Primeira prova de conceito de integração de um serviço de recomendação com microserviços; | Download | 0,00 | 308.515,90 | 17.354,80 | 01/05/2019 | 30/09/2019 | 02/05/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 18/10/2019
1 | PCEE-1902.0112 | JumpStart | ME01-Modelo arquitetural baseado em microserviços para um Sistema de Recomendação; | Download | 0,00 | 190.389,54 | 10.412,88 | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 30/04/2019
2 | PCEE-1902.0111 | Inteligencia Energetica para a Industria | ME02-Demonstrador final das ferramentas de monitoramento e alarmes. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 10/07/2019
1 | PCEE-1902.0111 | Inteligencia Energetica para a Industria | ME01-Implantação do mecanismo de coleta e visualização de dados; | Download | 0,00 | 30.924,87 | 3.815,64 | 01/03/2019 | 31/03/2019 | 01/03/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 10/04/2019
4 | PPOL-1901.0020 | Estudos sobre novos conceitos de sistemas de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Atividade 1: - Atividade 2: Otimização do fluxo de ar da unidade plug'n cool montada em gabinete (3 portas) Atividade 3: Simulações transientes validadas contra os dados experimentais. Atividade 4: - Atividade 5: - Atividade 6: - Atividade 7: - Atividade 8: - Atividade 9: Mecanismo de busca do ponto ótimo de operação. Atividade 10: - Atividade 11: - Atividade 12: - Atividade 13: - Atividade 14: - Atividade 15: - Atividade 16: - Atividade 17: - | Download | 0,00 | 360.000,00 | 695.858,96 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 31/12/2020
3 | PPOL-1901.0020 | Estudos sobre novos conceitos de sistemas de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Atividade 1: Base de dados experimetais para completa para propano e parcial para propileno. Atividade 2: Análises comparativas. Confecção de protótipo Avaliação do protótipo em túnel de vento e em calorímetro. Atividade 3: Resultados experimentais disponíveis. Atividade 4: - Atividade 5: Componentes do protótipo fabricados e prontos para montagem. Atividade 6: - Atividade 7: Confecção de protótipos. Avaliação do desempenho em calorímetro. Atividade 8: Método de cálculo para análise e redução de custos implementado e funcionando para duas geometrias. Atividade 9: Banco de dados experimentais, carga, restrição e rotação. Critério para determinação da carga de refrigerante. Atividade 10: Base de dados experimentais. Atividade 11: Definição da estratégia de controle. Base de dados experimentais. Atividade 12: Montagem de aparato experimental. Geração de dados preliminares. Atividade 13: Análises comparativas das melhores técnicas autoajustáveis. Escolha da técnica mais promissoras. Atividade 14: Banco de dados experimentias. Análises comparativas. Atividade 15: Resultados experimentais com um ventilador específico (modelo de referência) concluídos. Atividade 16: Montagem. Calibração. Experimentos preliminares. Atividade 17: Montagem. Calibração. Experimentos preliminares. | Download | 864.000,00 | 480.000,00 | 819.359,76 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020
2 | PPOL-1901.0020 | Estudos sobre novos conceitos de sistemas de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Atividade 1: Base de dados experimentais completa para butano e parcial para propano. Atividade 2: Análises comparativas. Modelo Térmico em CFD. Atividade 3: Integração dos modelos. Simulações preliminares quase-estáticas. Atividade 4: Confecção de protótipo. Testes experimentais para avaliação de desempenho. Atividade 5: Conclusão do projeto detalhado do sistema a partir do modelo de simulação. Atividade 6: Definição de critérios de identificação. Atividade 7: Testes experimentais em em túnel de vento. Simulações fluido-dinâmicas, em CFD. Análises comparativas. Atividade 8: Módulo de otimização geométrica para duas geometrias de trocador de calor funcionando. Método de cálculo definido para implementação de análise e redução de custos. Atividade 9: Módulo para variação da restrição do dispositivo de expansão. Testes preliminares. Atividade 10: Montagem do aparato experimental. Experimentos preliminares. Atividade 11: Montagem do aparato experimental. Banco de dados experimentais. Atividade 12: Projeto do aparato experimental finalizado. Modelo matemático desenvolvido. Atividade 13: Aplicação das técnicas de parâmetros autoajustáveis nos sistemas disponibilizados. Testes experimentais em câmara. Atividade 14: Construção do aparto experimental. Análises preliminares. Atividade 15: Simulações numéricas (CFD) com um ventilador específico (modelo de referência) concluídas. Atividade 16: Projeto. Aquisição dos componentes. Montagem preliminar Atividade 17: Idem 16 | Download | 864.000,00 | 720.000,00 | 818.612,60 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 31/12/2019
1 | PPOL-1901.0020 | Estudos sobre novos conceitos de sistemas de refrigeração para aplicações domésticas e comerciais | Atividade 1: Base de dados experimentais completa para isobutano e parcial para butano. Atividade 2: Testes experimentais e modelo fluido-dinâmico em CFD. Atividade 3: Modelos dos componentes (capilar não-adiabático, compressor fullmotion e wisemotion, gabinete refrigerado, evaporador e condensador) disponíveis. Atividade 4: Modelo fluido-dinâmico em CFD. Análises preliminares. Atividade 5: Implementação no EES do modelo para projeto termodinâmico. Atividade 6: Testes experimentais. Atividade 7: Testes experimentais para determinação da condição baseline. Montagem preliminar do modelo fluido-dinâmico, em CFD. Atividade 8: Módulo de otimização geométrica para duas geometrias de trocador de calor funcionando. Atividade 9: Montagem do aparato experimental. Módulo para variação da carga de refrigerante. Atividade 10: Revisão bibliográfica. Ante-projeto do aparato experimental. Atividade 11: Estruturação do projeto. Ante-projeto do aparato experimental. Atividade 12: Revisão da literatura. Ante-projeto do aparato experimental. Atividade 13: Ampliação da revisão literária sobre o aperfeiçoamento das técnicas autoajustáveis. Integração ao modelo computacional primário. Atividade 14: Revisão da literatura. Modelo matemático. Análises comparativas. Atividade 15: Revisão detalhada da teoria e da literatura de ventiladores na forma de apresentação. Atividade 16: Ante-projeto. Especificação dos componentes. Atividade 17: Ante-projeto. Especificação dos componentes. | Download | 1.152.000,00 | 720.000,00 | 546.168,68 | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 30/06/2019 | Ver comentários sobre as atividades no Termo de Aceite.
6 | PCIM-1606.0027 | RSB SPEED: Modelo Computacional destinado a Imageamento Sísmico 3D para execução em Supercomputadores | Testes de desempenho da aplicação SPEED com GPU- Ajustes finos nos códigos em GPU- Análise comparativa CPU x GPU- Migração Sagitário- Seleção automática de semelhanças- Correções de bugs, ajustes e melhorias- Monitoramento, avaliação e ajustes de desempenho- Protótipo de Software SPEED- Memorial descritivo final- Encerramento. | Download | 285.204,75 | 530.749,53 | 139.878,74 | 11/11/2019 | 27/02/2020 | 11/11/2019 | 27/02/2020 | 1 | 100 | Não | 28/02/2020
5 | PCIM-1606.0027 | RSB SPEED: Modelo Computacional destinado a Imageamento Sísmico 3D para execução em Supercomputadores | Memorial Descritivo para portabilidade de kernels para GPU- Ambiente Laboratorial GPU- Portabilidade dos kernels para GPU- Testes iniciais para avaliação de desempenho com GPU- Delineamento do sal BMC33-Delineamento do sal Sagitário- Migração BMC-33- Monitoramento, avaliação e ajustes de desempenho- Preparação de ambiente laboratorial para o novo supercomputador- Correções de bugs, ajustes e melhorias. | Download | 438.000,00 | 810.000,00 | 340.567,27 | 13/05/2019 | 08/11/2019 | 13/05/2019 | 08/11/2019 | 2 | 100 | Não | 09/12/2019
4 | PCIM-1606.0027 | RSB SPEED: Modelo Computacional destinado a Imageamento Sísmico 3D para execução em Supercomputadores | Memorial Descritivo para otimização na Condição de Imagem - Paralelização e otimização de códigos- Testes de performance- Ajustes finos nos códigos- EFWI para BMC-33- EFWI para Sagitário- Otimização de uso de memória do LBFGS- Monitoramento, avaliação e ajustes de desempenho -Correções de bugs, ajustes e melhorias. | Download | 584.000,00 | 1.080.000,00 | 633.098,78 | 14/02/2019 | 10/05/2019 | 14/02/2019 | 10/05/2019 | 2 | 100 | Não | 10/05/2019
3 | PIFP-1811.0013 | TVDII | ME03-Protótipos finais. | Download | 0,00 | 0,00 | 6.408,09 | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 13/09/2019 | Projeto terá aditivo.
2 | PIFP-1811.0013 | TVDII | ME02-Primeira versão dos protótipos. | Download | 35.535,00 | 0,00 | 6.408,09 | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 13/09/2019
1 | PIFP-1811.0013 | TVDII | ME01-Mapeamento. | Download | 53.302,50 | 117.004,68 | 6.408,08 | 01/11/2018 | 31/01/2019 | 01/11/2018 | 31/01/2019 | 1 | 100 | Não | 13/09/2019
5 | PIFC-1902.0045 | Plataforma multilateral para profissionais de saúde | Protótipo final integrado e Finalização do Projeto | Download | 35.400,00 | 37.933,33 | 52.666,66 | 02/01/2020 | 10/05/2020 | 11/12/2019 | 10/05/2020 | 2 | 100 | Não | 09/06/2020 | # Replanejamento 2: Alteração no início da ultima entrega (1 mês)
4 | PIFC-1902.0045 | Plataforma multilateral para profissionais de saúde | Protótipo funcional | Download | 23.600,00 | 25.288,89 | 17.555,56 | 01/11/2019 | 28/12/2019 | 23/10/2019 | 10/12/2019 | 2 | 100 | Não | 10/12/2019 | # Replanejamento 2: Alteração de 1 mês na macroentrega.
3 | PIFC-1902.0045 | Plataforma multilateral para profissionais de saúde | Prova de conceito | Download | 23.600,00 | 25.288,89 | 17.555,56 | 01/09/2019 | 31/10/2019 | 01/09/2019 | 22/10/2019 | 2 | 100 | Não | 22/10/2019 | # Replanejamento 2: Alteração de 1 mês na macroentrega.
2 | PIFC-1902.0045 | Plataforma multilateral para profissionais de saúde | Teste de viabilidade técnica | Download | 35.400,00 | 37.933,33 | 26.333,33 | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 02/07/2019 | 30/08/2019 | 2 | 100 | Não | 02/09/2019 | # Replanejamento 2: Alteração de 1 mês na macroentrega.
1 | PIFC-1902.0045 | Plataforma multilateral para profissionais de saúde | Relatório de revisão tecnológica | Download | 23.600,00 | 25.288,89 | 17.555,56 | 11/02/2019 | 30/04/2019 | 11/02/2019 | 01/07/2019 | 1 | 100 | Não | 02/07/2019
3 | PCEE-1901.0110 | MOTOTRBO-IoT | ME03-Versão final do gateway integrador de rede MOTOTRBO com API REST exposta para a Internet para homologação. | Download | 160.804,00 | 30.869,10 | 13.794,41 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 20/01/2020
2 | PCEE-1901.0110 | MOTOTRBO-IoT | ME02-Primeiro protótipo do gateway integrador de rede MOTOTRBO com validação inicial da integração com protocolo proprietário. | Download | 0,00 | 140.862,80 | 11.035,53 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 16/08/2019
1 | PCEE-1901.0110 | MOTOTRBO-IoT | ME01-Definição arquitetural do modelo de integração entre gateway de rede MOTOTRBO e Internet. | Download | 0,00 | 119.633,63 | 8.276,65 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 09/05/2019
3 | PCIM-1812.0096 | PETROBRAS ROV - DIGISUB - Automação de Operações com ROV | Relatório contendo análise de viabilidade técnica da automação de operações com ROV (do inglês Remotely Operated Underwater Vehicle), levantamento de custo operacionais e análise de viabilidade econômica, análise de viabilidade e dos riscos e prova de conceito utilizando um manipulador 6 DOF (do inglês Degrees of Freedim) com uma plataforma móvel. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11/12/2019 | 29/03/2020 | 11/12/2019 | 27/03/2020 | 4 | 100 | Não | 27/03/2020 | Data: 31/01/2020 - Alteração da descrição da M3 atendendo o replanejamento das atividades necessárias para o desenvolvimento técnico do projeto. A atividade estabelecida para M3 inicialmente, foi alterada para a M2.
2 | PCIM-1812.0096 | PETROBRAS ROV - DIGISUB - Automação de Operações com ROV | Relatório contendo o plano de trabalho para continuidade do desenvolvimento da automação de operações em ROV's. | Download | 462.300,00 | 0,00 | 70.760,65 | 10/09/2019 | 10/12/2019 | 10/09/2019 | 10/12/2019 | 2 | 100 | Não | 10/12/2019 | Data: 31/01/2020 - Alteração da descrição da M2 atendendo o replanejamento das atividades necessárias para o desenvolvimento técnico do projeto. As atividades estabelecidas para M2 inicialmente, foram alteradas para a M3 de forma a permitir a análise do estudo de viabilidade econômica usando o método Petrobrás.
1 | PCIM-1812.0096 | PETROBRAS ROV - DIGISUB - Automação de Operações com ROV | Relatório de Estado da Arte SOTA (parte do relatório de viabilidade). | Download | 0,00 | 878.131,00 | 0,00 | 29/01/2019 | 09/09/2019 | 29/01/2019 | 09/09/2019 | 2 | 100 | Não | 24/10/2019 | 07/08/2019 - Projeto será aditado em prazo e as datas replanejadas no sistema já estão de acordo com o cronograma atual.
3 | PCIM-1810.0085 | Desenvolvimento de Testes de Sistemas para BOP Elétrico | Acompanhamento das atividades de desenvolvimento das POCs e Acompanhamento físico-financeiro do projeto | Download | 505.742,08 | 489.999,23 | 0,00 | 28/10/2019 | 21/06/2022 | 25/10/2019 | 21/06/2022 | 2 | 100 | Não | 22/09/2022 | [25.10.21] Alterado os valores aportados e a data de termino planejada conforme o aditivo 02. Atualização em 07/08/2020: O projeto foi suspenso em março de 2020, portanto, não há avanço de execução. Atualização em 08/09/2020: Conforme alteração do status do projeto, após o período de suspensão, por solicitação da empresa as atividade foram retomadas. Um aditivo para ajuste de prazo, escopo e custo está em fluxo de assinatura. Atualização em 06/10/2020: Aditivo para ajuste de prazo, escopo e custo está em fluxo de assinatura. Atualização em 14/07/22 : Atividades encerradas e o termo de aceite está em fluxo de assinatura
2 | PCIM-1810.0085 | Desenvolvimento de Testes de Sistemas para BOP Elétrico | Requisitos das provas de conceito e Projeto conceitual do BOPe e Acompanhamento físico-financeiro do projeto | Download | 147.295,00 | 1.222.273,09 | 0,00 | 25/04/2019 | 25/10/2019 | 25/04/2019 | 23/10/2019 | 2 | 100 | Não | 02/06/2020
1 | PCIM-1810.0085 | Desenvolvimento de Testes de Sistemas para BOP Elétrico | Resultado informacional, com especificação dos requisitos do projeto e realização do workshop e Acompanhamento físico-financeiro do projeto. | Download | 120,00 | 340.735,16 | 0,00 | 26/10/2018 | 24/04/2019 | 26/10/2018 | 24/04/2019 | 2 | 100 | Não | 02/06/2020
4 | PLAC-1812.0014 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Documentação Técnica Final e Encerramento; | Download | 30.113,66 | 35.435,00 | 16.387,66 | 01/12/2019 | 31/12/2019 | 01/12/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 08/01/2020 | Aguardando Termo de Aceite.
3 | PLAC-1812.0014 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Análise e seleção de nova alternativa de computador para equipamentos de agricultura, e desenvolvimento de novas telas de display do aplicativo para trator. | Download | 120.454,67 | 87.800,00 | 52.063,67 | 01/08/2019 | 30/11/2019 | 01/09/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Não | 08/01/2020
2 | PLAC-1812.0014 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Desenvolvimento de ferramenta de exportação, embarcada no computador do trator, para a geração de um arquivo de dados de agricultura no formato padrão "Shapefile" | Download | 90.341,00 | 100.835,00 | 47.794,00 | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 1 | 100 | Não | 03/09/2019
1 | PLAC-1812.0014 | Eletrônica Embarcada para Aplicação em Agricultura de Precisão | Desenvolvimento de Central / Display Isobus; | Download | 120.454,67 | 290.600,00 | 102.763,67 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 02/05/2019
3 | PELD-1902.0022 | Marca Passo Externo Bicameral | •Documento de design do protótipo P2 •Protótipos de Engenharia P2 •Relatório de verificação do protótipo P2 •Documentação de Produto e Transferência para a equipe de produção da PARCEIRA •Relatório de transferência de projeto para a equipe de produção da PARCEIRA •Relatório do Suporte da Produção do Lote Piloto | Download | 72.000,00 | 90.000,00 | 54.000,00 | 01/05/2020 | 31/12/2021 | 01/05/2020 | 31/12/2021 | 2 | 100 | Não | 31/12/2021 | Atualização de andamento
2 | PELD-1902.0022 | Marca Passo Externo Bicameral | •Documento da arquitetura integrada dos módulos e das PCIs do MPEB •Documento de design do protótipo P1 •Protótipos de Engenharia P1 •Relatório de verificação do protótipo P1 | Download | 48.000,00 | 60.000,00 | 36.000,00 | 01/01/2020 | 30/04/2020 | 01/01/2020 | 30/04/2020 | 2 | 100 | Não | 30/04/2020
1 | PELD-1902.0022 | Marca Passo Externo Bicameral | •PRS do produto MPEB •SRS do produto MPEB •Documentos de projeto das PoCs modulares (V0) •Provas de conceito de módulos unitários (PCIs) •Relatório de verificação dos módulos individuais (V0) | Download | 120.000,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | 01/03/2019 | 31/12/2019 | 01/03/2019 | 27/12/2019 | 2 | 100 | Não | 27/12/2019
4 | PCEE-1808.0097 | BIOMETRIC DETECTION | ME04 - Módulo de detecção de digital integrado. | Download | 39.063,28 | 0,00 | 5.660,09 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 12/07/2019
3 | PCEE-1808.0097 | BIOMETRIC DETECTION | ME03 - Módulo de detecção de faces atualizado. | Download | 0,00 | 42.718,37 | 5.660,09 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 10/04/2019
3 | PDCC-1902.0009 | HitSense: Sensor Analytics Solutions para Veículos | Desenvolvimento de novos métodos de análise de eventos; Adequação e otimização dos métodos em uma solução integrada. | Download | 10.475,40 | 0,00 | 7.696,47 | 01/07/2019 | 31/08/2019 | 01/07/2019 | 31/08/2019 | 1 | 100 | Não | 18/09/2019
2 | PDCC-1902.0009 | HitSense: Sensor Analytics Solutions para Veículos | Otimização e refinamento de métodos de detecção de acidentes, percepção de anomalias de direção, e atribuição/isenção de culpa do condutor. | Download | 0,00 | 51.536,07 | 7.696,47 | 01/05/2019 | 30/06/2019 | 02/05/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 11/07/2019
1 | PDCC-1902.0009 | HitSense: Sensor Analytics Solutions para Veículos | Adequações e pré-processamento nos dados sensoriais: - Desenvolvimento de métodos de extração e seleção de características dos dados coletados no rastreado; - Desenvolvimento de técnicas de pré-processamento e compressão de dados sensoriais; - Avaliação da frequência de captura e análise da duração da janela temporal de processamento | Download | 53.655,44 | 53.655,44 | 7.696,47 | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 08/05/2019
4 | PCEE-1804.0084 | STORE COMPONENTS | ME04-Componentes extensíveis básicos do front-end para lojas de controle de pagamento. | Download | 33.494,40 | 34.337,89 | 13.182,58 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 31/03/2019
4 | PEAE-1901.0005 | Extratos brutos de enzimas, substâncias bioativas e biomassas microbianas obtidas a partir dos resíduos da produção de cogumelos comestíveis | Processo de concentração de carotenoides; e, processo de obtenção de biomassa microbiana dos co-cultivos fungos filamentosos ou leveduras junto ao SMS-hidrolisado, para fins alimentícios. Avaliação do processo através de indicadores técnicos (carotenoide totais 100 a 500 mg/L de meio de cultura – a depender do processo de xtração/concentração). | Download | 150.000,00 | 130.000,00 | 150.000,00 | 01/03/2021 | 28/02/2022 | 16/06/2021 | 19/10/2021 | 1 | 100 | Não | 11/11/2021
3 | PEAE-1901.0005 | Extratos brutos de enzimas, substâncias bioativas e biomassas microbianas obtidas a partir dos resíduos da produção de cogumelos comestíveis | Banco de dados das substâncias bioativas (carotenoides, ergosterol, vitaminas, lectina e beta-glucanas) obtidas das apara dos cogumelos comerciais e dos (co)cultivos dos fungos (caracterização do conteúdo de princípios bioativos dos produtos: extratos e massa fúngica). | Download | 150.000,00 | 210.000,00 | 150.000,00 | 01/09/2020 | 28/02/2021 | 23/11/2020 | 15/06/2021 | 1 | 80 | Não | 16/08/2021
2 | PEAE-1901.0005 | Extratos brutos de enzimas, substâncias bioativas e biomassas microbianas obtidas a partir dos resíduos da produção de cogumelos comestíveis | Testes de viabilidade de Extrato enzimático obtidos do SMS e dos cocultivos dos Tricoderma com basidiomicetos (formadores dos cogumelos comerciais), caracterizado quanto à capacidade de hidrólise de SMS pré-tratado por auto-hidrolise. Serão utilizados indicadores técnicos (rendimento de 20 a 40% de glicose/ 100g de biomassa hidrolisada e seca). | Download | 150.000,00 | 90.000,00 | 150.000,00 | 01/03/2020 | 31/08/2020 | 01/04/2020 | 29/10/2020 | 1 | 65 | Não | 23/11/2020 | O valor do aporte financeiro das empresas (Zucca e VitalNatus), referente a essa macroentrega, será efetuado da seguinte forma : Zucca Alimentos: O 1º aporte será feito no 24º mês do projeto (01/03/2021), no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e o 2º aporte será feito no 30º mês do projeto (01/09/2021), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). VitalNatus: O 1º aporte será feito no 24º mês do projeto (01/03/2021), no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e o 2º aporte será feito no 30º mês do projeto (01/09/2021), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
1 | PEAE-1901.0005 | Extratos brutos de enzimas, substâncias bioativas e biomassas microbianas obtidas a partir dos resíduos da produção de cogumelos comestíveis | Testes de viabilidade para Extratos brutos e processos obtidos de aparas de cogumelos Agaricus bisporus, Lentinula edodes e Pleurotus sp. caracterizados quanto às concentrações de betaglucanas e atividade antioxidantes, além de extratos brutos de ergosterol, vitaminas e lectina. Como ponto base de avaliação desta macroentrega tem-se como referência, o seguinte indicador técnico: 8 e 20 g/100 g de matéria seca das aparas – a depender do tipo e amostragem dos cogumelos que será utilizado o referencial de concentrações de beta-glucana. | Download | 150.000,00 | 170.000,00 | 150.000,00 | 01/03/2019 | 28/02/2020 | 01/04/2019 | 23/04/2020 | 1 | 40 | Não | 03/06/2020
3 | PLAM-1901.0014 | Corrosão sob tensão em atmosferas contendo CO2: Determinação da envoltória de ocorrência do fenômeno em componentes de dutos flexíveis | Resultado da caracterização de materiais | Download | 1.184.357,89 | 1.550.223,87 | 670.000,00 | 19/10/2021 | 20/12/2023 | 23/11/2021 | 20/12/2023 | 3 | 100 | Não | 20/12/2023
2 | PLAM-1901.0014 | Corrosão sob tensão em atmosferas contendo CO2: Determinação da envoltória de ocorrência do fenômeno em componentes de dutos flexíveis | Projeto, fabricação e montagem da estrutura de testes | Download | 1.184.357,80 | 1.965.985,60 | 670.000,00 | 01/05/2020 | 18/10/2021 | 05/05/2020 | 22/10/2021 | 2 | 100 | Não | 05/07/2022
1 | PLAM-1901.0014 | Corrosão sob tensão em atmosferas contendo CO2: Determinação da envoltória de ocorrência do fenômeno em componentes de dutos flexíveis | Revisão de temas, recebimento e identificação das amostras fornecidas pela Petrobras | Download | 1.184.357,89 | 2.403.407,33 | 690.000,00 | 21/01/2019 | 30/04/2020 | 21/01/2019 | 30/04/2020 | 2 | 100 | Não | 28/01/2019 | Anexado documento correto. Valor empresa modificado devido à constatação de uma falha no cadastramento do projeto.
5 | PIFG-1812.0005 | Melhoria no processo de manejo da aeração em silos metálicos utilizando sensores digitais de temperatura e umidade relativa do ar. | Estratégias de aeração e processo de manejo em função da temperatura e umidade relativa aferidas e disponibilizadas a sociedade | Download | 27.650,00 | 19.150,00 | 27.650,00 | 15/02/2020 | 20/08/2020 | 28/02/2020 | 21/08/2020 | 1 | 100 | Não | 25/08/2020 | Alterações conf. Aditivo
4 | PIFG-1812.0005 | Melhoria no processo de manejo da aeração em silos metálicos utilizando sensores digitais de temperatura e umidade relativa do ar. | Análises da qualidade dos grãos durante o armazenamento | Download | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 11/06/2019 | 14/02/2020 | 01/09/2019 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Não | 28/02/2020 | Alterações conforme aditivo.
3 | PIFG-1812.0005 | Melhoria no processo de manejo da aeração em silos metálicos utilizando sensores digitais de temperatura e umidade relativa do ar. | Armazenamento dos grãos de soja e monitoramento da temperatura e umidade relativa e teste das 2 estratégias de aeração | Download | 16.750,00 | 16.750,00 | 16.750,00 | 11/03/2019 | 10/06/2019 | 06/04/2019 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 30/08/2019
2 | PIFG-1812.0005 | Melhoria no processo de manejo da aeração em silos metálicos utilizando sensores digitais de temperatura e umidade relativa do ar. | Instalação da termometria digital e dos sensores de umidade relativa no silo metálico | Download | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 11/02/2019 | 10/03/2019 | 08/02/2019 | 05/04/2019 | 1 | 100 | Não | 05/04/2019
1 | PIFG-1812.0005 | Melhoria no processo de manejo da aeração em silos metálicos utilizando sensores digitais de temperatura e umidade relativa do ar. | Identificação do silo e medições na unidade armazenadora | Download | 3.400,00 | 11.900,00 | 3.400,00 | 21/01/2019 | 11/02/2019 | 21/01/2019 | 08/02/2019 | 1 | 100 | Não | 08/02/2019
3 | PPOL-1901.0019 | Desenvolvimento de compressores e subsistema de baixa percepção de ruído | Análise das contribuições dos caminhos de transmissão da energia vibratória para a carcaça de compressores herméticos; Análise das contribuições das excitações dinâmicas que atuam em refrigeradores domésticos (validação experimental); Ferramentas de desenvolvimento (parte 2) para análise da qualidade sonora de refrigeradores e definição da melhor assinatura do ruído de refrigeradores visando a qualidade sonora; Ferramenta e aplicações do desenvolvimento de otimização de filtros acústicos para um novo modelo de compressor. | Download | 128.000,00 | 128.000,00 | 131.566,87 | 17/09/2019 | 16/01/2020 | 17/09/2019 | 16/01/2020 | 1 | 100 | Não | 16/01/2020
2 | PPOL-1901.0019 | Desenvolvimento de compressores e subsistema de baixa percepção de ruído | Modelo vibroacústico de compressor hermético considerando as principais excitações internas (caminhos cavidade e pulsação do gás); Testes de validação do modelo para vibrações de baixas frequências de compressores; Testes de validação do modelo vibroacústico do gabinete de refrigerador doméstico; Ferramentas do desenvolvimento parcial (parte 1) para análise da qualidade sonora do ruído de refrigeradores domésticos; Aplicação de ferramentas de otimização de carcaças para um novo modelo de compressor. | Download | 128.000,00 | 128.000,00 | 149.181,33 | 17/05/2019 | 16/09/2019 | 17/05/2019 | 16/09/2019 | 1 | 100 | Não | 16/09/2019
1 | PPOL-1901.0019 | Desenvolvimento de compressores e subsistema de baixa percepção de ruído | Modelo vibroacústico de compressor hermético considerando as principais excitações internas (caminho estrutural); Modelo para vibrações de baixas frequências de compressores; Modelo vibroacústico do gabinete de refrigerador doméstico; Análise da qualidade sonora do ruído de refrigeradores domésticos; Desenvolvimento de ferramentas de otimização de carcaças para um novo modelo de compressor. | Download | 128.000,00 | 128.000,00 | 103.251,80 | 17/01/2019 | 16/05/2019 | 17/01/2019 | 16/05/2019 | 1 | 100 | Não | 16/05/2019
3 | PIBM-1811.0002 | Otimização de um processo biotecnológico para produção de solventes verdes" | Relatório da fermentação padronizada para produção de solventes verdes | Download | 14.732,00 | 8.810,00 | 12.290,00 | 12/03/2019 | 12/08/2019 | 13/06/2019 | 18/05/2020 | 2 | 100 | Não | 18/05/2020 | Devido à longa demora na liberação/autorização do CQBio para atuar com OGM classe 2, o projeto foi repactuado com o cliente. Termo de Aceite da ME 3 é referente ao projeto PIBM-1811.0002 e que foi erroneamente registrado com o código PIBM-1808.0001. Conforme Ticket 43407.
2 | PIBM-1811.0002 | Otimização de um processo biotecnológico para produção de solventes verdes" | Relatório com os resultados preliminares de fermentação | Download | 14.844,25 | 19.294,79 | 17.422,38 | 10/01/2019 | 11/03/2019 | 06/02/2019 | 12/06/2019 | 1 | 100 | Não | 12/06/2019 | Vários problemas com a reativação da cepa de cultivo anaeróbico (Clostridium).
1 | PIBM-1811.0002 | Otimização de um processo biotecnológico para produção de solventes verdes" | Relatório com resultado da pesquisa de anterioridade | Download | 398,20 | 1.909,99 | 302,09 | 03/12/2018 | 10/01/2019 | 11/12/2018 | 21/01/2019 | 1 | 100 | Não | 05/02/2019 | Atrasos em razão de recesso de final de ano e viagem do empresário
4 | PPOL-1812.0018 | Modelagem de Eletrobombas de Eletrodomésticos e Análise Numérica do Desempenho de Tecnologias de Gerenciamento Térmico, Eletromagnetismo e NVH da Indústria de Motores Elétricos | Atividades vinculadas aos trabalhos abaixo, conforme plano de trabalho e macroentrega. - BOMBAS ELÉTRICAS; - MOTORES DE ACIONAMENTO DE LAVADORAS; - MODELO DE COMPRESSOR PARA SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE MOTOR; - ANÁLISE DE ESTUDOS DE CASO PARA VERIFICAÇÃO DE MODELOS E FERRAMENTAS. | Download | 0,00 | 0,00 | 109.941,65 | 21/06/2020 | 31/12/2021 | 21/06/2020 | 31/12/2021 | 1 | 100 | Não | 31/12/2021 | O descritivo das atividades consta no plano de trabalho e não coube em sua integralidade aqui no SRINFO, por isto abreviamos o descritivo.
3 | PPOL-1812.0018 | Modelagem de Eletrobombas de Eletrodomésticos e Análise Numérica do Desempenho de Tecnologias de Gerenciamento Térmico, Eletromagnetismo e NVH da Indústria de Motores Elétricos | Atividades vinculadas aos trabalhos abaixo, conforme plano de trabalho e macroentrega. - BOMBAS ELÉTRICAS; - MOTORES DE ACIONAMENTO DE LAVADORAS; - MODELO DE COMPRESSOR PARA SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE MOTOR; - ANÁLISE DE ESTUDOS DE CASO PARA VERIFICAÇÃO DE MODELOS E FERRAMENTAS. | Download | 146.400,00 | 146.400,00 | 91.454,97 | 21/12/2019 | 20/06/2020 | 21/12/2019 | 20/06/2020 | 1 | 100 | Não | 20/06/2020 | O descritivo das atividades consta no plano de trabalho e não coube em sua integralidade aqui no SRINFO, por isto abreviamos o descritivo. OBS sobre a entrega 3: Algumas atividades foram encerradas pois alguns objetivos mudaram ao longo do projeto. Tais encerramentos foram justificados na macroentrega e também serão documentados no aditivo de prazo que iremos solicitar em breve.
2 | PPOL-1812.0018 | Modelagem de Eletrobombas de Eletrodomésticos e Análise Numérica do Desempenho de Tecnologias de Gerenciamento Térmico, Eletromagnetismo e NVH da Indústria de Motores Elétricos | Atividades vinculadas aos trabalhos abaixo, conforme plano de trabalho e macroentrega. - BOMBAS ELÉTRICAS; - MOTORES DE ACIONAMENTO DE LAVADORAS; - MODELO DE COMPRESSOR PARA SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE MOTOR; - ANÁLISE DE ESTUDOS DE CASO PARA VERIFICAÇÃO DE MODELOS E FERRAMENTAS. | Download | 146.400,00 | 146.400,00 | 210.390,91 | 21/06/2019 | 20/12/2019 | 21/06/2019 | 20/12/2019 | 1 | 100 | Não | 21/12/2019 | O descritivo das atividades consta no plano de trabalho e não coube em sua integralidade aqui no SRINFO, por isto abreviamos o descritivo.
1 | PPOL-1812.0018 | Modelagem de Eletrobombas de Eletrodomésticos e Análise Numérica do Desempenho de Tecnologias de Gerenciamento Térmico, Eletromagnetismo e NVH da Indústria de Motores Elétricos | Atividades vinculadas aos trabalhos abaixo, conforme plano de trabalho e macroentrega. - BOMBAS ELÉTRICAS; - MOTORES DE ACIONAMENTO DE LAVADORAS; - MODELO DE COMPRESSOR PARA SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE MOTOR; - ANÁLISE DE ESTUDOS DE CASO PARA VERIFICAÇÃO DE MODELOS E FERRAMENTAS. | Download | 195.200,00 | 195.200,00 | 76.212,47 | 21/12/2018 | 20/06/2019 | 21/12/2018 | 20/06/2019 | 1 | 100 | Não | 22/06/2019 | O descritivo das atividades consta no plano de trabalho e não coube em sua integralidade aqui no SRINFO, por isto abreviamos o descritivo.
2 | PLAM-1812.0011 | Tomografia por ondas guiadas aplicada a dutos | Relatório Técnico 4 A9. Avaliação por simulação por elementos finitos de desempenho de algoritmos de tomografia em tubos A10. Montagem de protótipo de sistema de monitoramento por tomografia por ondas guiadas A11. Fabricação de corpos-de-prova para testes em laboratório A12. Aquisição de dados com sistema protótipo em laboratório | Download | 325.000,00 | 615.930,16 | 50.000,00 | 01/07/2019 | 01/06/2021 |  |  | 2 | 90 | Não |  | Replanejamento realizado devido à redução substancial de recursos por parte da Petrobras.
1 | PLAM-1812.0011 | Tomografia por ondas guiadas aplicada a dutos | Relatório Técnico 1 A1. Definição de modo e frequência de operação A2. Projeto computacional de sensor EMAT A4. Adequação e adaptação de eletrônica para EMATs A6. Levantamento do estado da arte da tecnologia de tomografia por ondas guiadas A7. Implementação de algoritmos de tomografia por ondas guiadas | Download | 325.000,00 | 615.930,16 | 50.000,00 | 07/01/2019 | 28/06/2019 | 07/01/2019 | 28/06/2019 | 2 | 100 | Não | 01/07/2019 | Replanejamento realizado devido à redução substancial de recursos por parte da Petrobras.
3 | PLAM-1812.0012 | Análise de Tensões Residuais em Armaduras de Dutos Flexíveis: Métodos Elétricos e Eletromagnéticos | Resultados das avaliações de tensões em dutos flexíveis | Download | 245.801,27 | 491.895,70 | 30.000,00 | 11/02/2020 | 11/10/2022 | 17/05/2021 | 13/04/2023 | 1 | 100 | Não | 12/08/2024
2 | PLAM-1812.0012 | Análise de Tensões Residuais em Armaduras de Dutos Flexíveis: Métodos Elétricos e Eletromagnéticos | Caracterização Mecânica e Metalúrgica das armaduras | Download | 245.801,25 | 491.895,71 | 40.000,00 | 12/02/2019 | 10/02/2020 | 12/02/2019 | 13/05/2021 | 1 | 100 | Sim | 13/05/2021
1 | PLAM-1812.0012 | Análise de Tensões Residuais em Armaduras de Dutos Flexíveis: Métodos Elétricos e Eletromagnéticos | Resultados dos estudos de métodos de medição e obtenção de amostras padrão | Download | 210.686,79 | 421.624,89 | 30.000,00 | 07/01/2019 | 11/02/2019 | 07/01/2019 | 11/02/2019 | 1 | 100 | Não | 11/02/2019
3 | PLAM-1812.0013 | SCC-CO2 Proteção Anticorrosiva / Mecânica da Fratura | Ensaios de Tenacidade à Fratura ao ar de outros materiais e etapas A1, A2 e A3. | Download | 230.000,00 | 358.319,55 | 50.000,00 | 10/03/2020 | 13/06/2023 | 01/07/2021 | 13/06/2023 | 1 | 100 | Não | 13/06/2023
2 | PLAM-1812.0013 | SCC-CO2 Proteção Anticorrosiva / Mecânica da Fratura | Ensaios de Tenacidade à Fratura ao ar de outros materiais e etapas B1 e B2. | Download | 380.000,00 | 650.000,00 | 100.000,00 | 18/12/2019 | 02/03/2020 | 17/03/2020 | 30/06/2021 | 1 | 100 | Não | 30/06/2021 | Comprovante de aceite de macroentrega já solicitado a empresa.
1 | PLAM-1812.0013 | SCC-CO2 Proteção Anticorrosiva / Mecânica da Fratura | Revisão da literatura, definição da metodologia de testes e primeiros ensaios de Tenacidade à fratura ao ar e Etapa B0. | Download | 490.000,20 | 1.194.613,27 | 150.000,00 | 02/01/2019 | 17/12/2019 | 02/01/2019 | 05/02/2020 | 1 | 100 | Não | 05/02/2020 | Comprovante de aceite de macroentrega já solicitado a empresa.
4 | PCPQ-1710.0026 | Evolução do sistema de Cabos OPDC nus, cobertos e mensageiros para aplicação até a Classe de 25 kV | Relatório técnico: Ensaios laboratoriais do cabo OPDC coberto para Classe de 35 kV. Atualização do projeto do isolador para a classe de 35 kV. Relatório técnico: Treinamento de montagem do isolador de terminação para o teste piloto na rede de 35 kV | Download | 80.026,00 | 131.656,00 | 46.467,00 | 03/01/2019 | 30/08/2019 | 03/01/2019 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 06/09/2019
4 | PIFB-1901.0005 | Desenvolvimento de um protótipo de sistema para aplicação de plasma em odontologia | Protótipo validado e treinamento | Download | 20.914,58 | 6.902,50 | 20.914,58 | 02/01/2020 | 25/02/2020 | 27/07/2020 |  | 1 | 85 | Sim
3 | PIFB-1901.0005 | Desenvolvimento de um protótipo de sistema para aplicação de plasma em odontologia | Versão inicial do protótipo | Download | 45.252,14 | 63.267,29 | 45.252,14 | 30/08/2019 | 30/12/2019 | 12/11/2019 | 13/02/2020 | 1 | 100 | Sim | 13/02/2020
2 | PIFB-1901.0005 | Desenvolvimento de um protótipo de sistema para aplicação de plasma em odontologia | Projeto dos circuitos eletrônicos e dos conjuntos mecânicos/pneumáticos | Download | 46.921,97 | 15.485,80 | 46.921,97 | 30/04/2019 | 30/08/2019 | 29/05/2019 | 06/11/2019 | 1 | 100 | Sim | 11/11/2019
1 | PIFB-1901.0005 | Desenvolvimento de um protótipo de sistema para aplicação de plasma em odontologia | Mapa dos parâmetros e requisitos regulatórios | Download | 31.130,22 | 58.606,59 | 31.130,22 | 28/01/2019 | 29/04/2019 | 28/01/2019 | 28/05/2019 | 1 | 100 | Sim | 28/05/2019
5 | PCSE-1803.0001 | Projeto Nexa - OPV Flutuante | Instalação de infraestrutura para sistema comunicação. Monitoramento de dados Fase 3 e Relatório de análise da expansão do sistema fotovoltaico flutuante para toda a barragem. | Download | 24.208,10 | 45.481,90 | 3.667,89 | 16/10/2018 | 21/12/2018 | 16/10/2018 |  | 1 |  | Não
6 | PBIO-1605-0001 | Projeto Biometionina | Resultado de testes em campo | Download | 126.352,61 | 274.826,60 | 116.446,76 | 01/07/2019 | 30/06/2021 | 01/07/2019 | 25/07/2022 | 1 | 98 | Não | 25/07/2022 | Aditivo em negociação com a empresa parceira.
5 | PBIO-1605-0001 | Projeto Biometionina | Entrega de L-metionina produzida no reator de 1000 litros, separada, purificada e caracterizada | Download | 246.737,33 | 274.826,60 | 116.446,76 | 02/01/2019 | 30/06/2019 | 02/01/2019 | 10/12/2019 | 1 | 100 | Sim | 10/12/2019 | Acordado nova data com empresa parceira.
4 | PBIO-1605-0001 | Projeto Biometionina | Entrega de L-metionina produzida no reator piloto de 150 litros, separadas, purificada e caracterizada | Download | 203.322,06 | 274.826,80 | 116.446,76 | 01/07/2018 | 30/12/2018 | 01/09/2018 | 20/12/2018 | 1 | 100 | Não | 20/12/2018
1 | PBIO-1811.0007 | Bioprocesso para formação do complexo-imune antígeno e anticorpo | Relatório técnico contemplando o protocolo de formação do complexo antígeno-anticorpo. | Download | 64.350,00 | 91.650,00 | 38.650,00 | 14/11/2018 | 14/07/2019 | 14/11/2018 | 14/07/2019 | 1 | 100 | Não | 14/07/2019 | Faremos um novo pedido de assinatura do termo de aceite da Macroentrega em visita técnica que será realizada até o final de Janeiro/20. Termo aditivo está sendo sendo negociado.
5 | PCOP-1612.0008 | Algoritmo para Prever a Estabilidade de Emulsões | Algorítimo final | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20/03/2019 | 16/12/2019 | 01/05/2019 | 16/12/2019 | 1 | 100 | Não | 23/01/2020
3 | PTEN-1810.0003 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação do rejeito do processamento do minério de zinco para a produção de matérias-primas siderúrgicas | •Fluxogramas preliminares das rotas piro e hidrometalúrgicas desenvolvidas; •Balanços de massa preliminares das rotas piro e hidrometalúrgicas desenvolvidas. •Relatório Final. •Apresentação com todas as informações relevantes referentes ao desenvolvimento do processo de redução carbotérmica; •Apresentação com todas as informações relevantes referentes ao desenvolvimento do processo hidrometalúrgicos, fluxogramas e balanços de massa. •Relatório Final do projeto. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04/07/2019 | 30/09/2019 | 03/10/2019 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 03/02/2020
2 | PTEN-1810.0003 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação do rejeito do processamento do minério de zinco para a produção de matérias-primas siderúrgicas | Simulação Termodinâmica dos processos siderúrgicos utilizando o resíduo de Vazante como fluxante, variando as massas utilizadas na alimentação do processo; Ensaios de redução carbotérmica e hidrometalúrgicos Montagem da estrutura para os ensaios de redução carbotérmica; Montagem da estrutura para os ensaios hidrometalúrgicos; Elaboração da campanha dos ensaios de redução no laboratório da USP; Elaboração da campanha dos ensaios hidrometalúrgicos no laboratório da USP; Avaliação dos dados adquiridos; Conclusão dos ensaios de redução carbotérmica e hidrometalúrgicos. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26/12/2018 | 03/07/2019 | 26/12/2018 | 02/10/2019 | 1 | 15 | Não | 02/10/2019
1 | PTEN-1810.0003 | Desenvolvimento de rota tecnológica de recuperação do rejeito do processamento do minério de zinco para a produção de matérias-primas siderúrgicas | Essa fase tem como objetivo a elaboração do planejamento do projeto e caracterização física e química do resíduo de Vazante. São suas atividades previstas: •Reunião de kick-off; •Caracterização física e química do resíduo de Vazante; •Elaboração do Plano de Gerenciamento do Projeto e Plano de Comunicação; •Plano de Experimento para os ensaios de redução carbotérmica e dos processos hidrometalúrgicos; •Cronograma físico detalhado do projeto. | Download | 74.250,00 | 90.000,00 | 60.750,00 | 22/10/2018 | 25/12/2018 | 22/10/2018 | 10/01/2019 | 1 | 100 | Não | 10/01/2019
1 | PIPT-1901.0036 | Desenvolvimento de soluções para moldes de injeção de plásticos e borrachas em zonas de formação de rebarbas | relatório técnico ao final das etapas de análise de falhas, avaliação dos materiais de fabricação e simulação do processo de injeção, descrevendo as atividades, com apresentação/discussão de resultados. | Download | 41.910,00 | 59.944,00 | 25.146,00 | 02/01/2019 | 31/07/2020 | 02/01/2019 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 11/08/2020
2 | PIPT-1901.0035 | NanoBioCardio | Relatório técnico final (contendo todos os resultados do projeto). | Download | 68.963,63 | 101.647,29 | 42.800,00 | 16/08/2019 | 16/03/2020 | 22/08/2020 | 15/08/2020 | 1 | 100 | Não | 15/08/2020
1 | PIPT-1901.0035 | NanoBioCardio | Protocolo de produção das nanofibras poliméricas | Download | 72.276,37 | 99.512,71 | 42.800,00 | 16/01/2019 | 15/08/2019 | 16/01/2019 | 15/08/2019 | 1 | 100 | Não | 21/08/2019
4 | PCIM-1811.0093 | Beneficiamento Mineral | Data Book e Relatório Técnico com os resultados e conclusões do experimento. | Download | 90.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 11/11/2020 | 18/01/2021 | 11/11/2020 | 18/01/2021 | 6 | 100 | Não | 18/01/2021 | Um aditivo será realizado em função das medidas de contenção à transmissão do COVID-19 que a NEXA e o CIMATEC vem adotando, como restrições de acesso às instalações industriais e viagens. Data replanejada para 15/01/2021. Data de atualização: 22/12/20 - As atividades do projeto sofreu alterações tendo que prorrogar a finalização da M4 para junho/20, o percentual reduziu de 90 para 24 em virtude do aumento do prazo. Aditivo de prazo, supressão de escopo e custo em negociação, assim que finalizar os trâmites atualizaremos o SRINFO.
3 | PCIM-1811.0093 | Beneficiamento Mineral | Relatório com evidências da execução e comissionamento da Planta Piloto. | Download | 100.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 09/12/2019 | 10/11/2020 | 09/12/2019 | 10/11/2020 | 9 | 100 | Não | 19/11/2020 | Um aditivo será realizado em função das medidas de contenção à transmissão do COVID-19 que a NEXA e o CIMATEC vem adotando, como restrições de acesso às instalações industriais e viagens. Atualização em 07/08/2020: Um aditivo será realizado em função das medidas de contenção à transmissão do COVID-19 que a NEXA e o CIMATEC vem adotando, como restrições de acesso às instalações industriais e viagens, a data da macroentrega será replanejada para 30/11/2020.
2 | PCIM-1811.0093 | Beneficiamento Mineral | Documentos multidisciplinares; Planejamento Experimental; Manual de Operação Planta Piloto. | Download | 350.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 01/04/2019 | 06/12/2019 | 01/04/2019 | 06/12/2019 | 5 | 100 | Não | 06/12/2019 | Data de atualização 01/10/19 - Projeto terá aditivo de prazo de execução. As datas informadas estão de acordo com o cronograma revisado que atende o aditivo. O percentual reduziu para 50% em função da extensão do prazo.
1 | PCIM-1811.0093 | Beneficiamento Mineral | Plano de Gerenciamento do Projeto; Relatório Técnico de Mapeamento Tecnológico; Matriz QFD; Fluxograma de Engenharia Planta Piloto. | Download | 500.000,00 | 1.040.000,00 | 275.000,00 | 14/12/2018 | 29/03/2019 | 14/12/2018 | 29/03/2019 | 3 | 100 | Não | 01/04/2019
4 | PCOP-1706.0010 | Sistema Nautilus - Fase II | Frente 1: Testes dos componentes dos conversores, módulos e building blocks, em ambiente de alta pressão e desenergizado. Modelagem e Simulação de novas possibilidades de topologia para conversores de potência - segunda parte; Frente 2: Conclusão dos testes e elaboração do relatório final sobre compatibilidade. | Download | 0,00 | 122.077,62 | 0,00 | 04/12/2018 | 04/03/2019 | 09/02/2019 | 25/03/2019 | 1 | 100 | Não | 02/05/2019
4 | PIFC-1812.0044 | PLATAFORMA INTEGRADA DE MONITORAMENTO DA SINALIZAÇÃO E DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DE TRÂNSITO POR IMAGEM​ | Entrega final de cada módulo | Download | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 01/10/2019 | 27/04/2020 | 01/10/2019 | 30/03/2020 | 1 | 100 | Não | 30/03/2020
3 | PIFC-1812.0044 | PLATAFORMA INTEGRADA DE MONITORAMENTO DA SINALIZAÇÃO E DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DE TRÂNSITO POR IMAGEM​ | Entrega dos requisitos parcias de cada módulo | Download | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 26/06/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 08/10/2019
2 | PIFC-1812.0044 | PLATAFORMA INTEGRADA DE MONITORAMENTO DA SINALIZAÇÃO E DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DE TRÂNSITO POR IMAGEM​ | Entrega dos requisitos parcias de cada módulo | Download | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 01/04/2019 | 25/06/2019 | 1 | 100 | Não | 25/06/2019
1 | PIFC-1812.0044 | PLATAFORMA INTEGRADA DE MONITORAMENTO DA SINALIZAÇÃO E DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DE TRÂNSITO POR IMAGEM​ | Preparação de equipe, ajuste de escopo e ambiente embarcado | Download | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 27/12/2018 | 31/03/2019 | 27/12/2018 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 01/04/2019
5 | PIPT-1611.0010 | Produção e avaliação de protótipos de corpos moedores fundidos com ligas do sistema Fe-C-Si-Cr e Fe-C-Si-Cr-Ni-V | Relatório Técnico complementar- "resultados de desempenho da liga com teor de Cr inferior a 10%, isenta de Ni, ou V otimizada para resistência ao impacto e resistência ao desgaste | Download | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 01/10/2018 | 01/07/2019 | 01/10/2018 | 24/05/2019 | 1 | 100 | Não | 24/05/2019
5 | PIPT-1510.0002 | INFLUÊNCIA DA POROSIDADE INTERNA EM ESTRUTURAS DE MATERIAIS COMPÓSITOS | Relatório técnico com resultados de fase de ensaios de matriz ampliada e relatório Final. | Download | 59.400,00 | 11.100,00 | 50.587,97 | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 10/04/2019 | 24/03/2020 | 1 | 75 | Não | 24/03/2020
4 | PIPT-1510.0002 | INFLUÊNCIA DA POROSIDADE INTERNA EM ESTRUTURAS DE MATERIAIS COMPÓSITOS | Catálogo de CDPs para corte com base em suas atenuações. | Download | 6.600,00 | 62.900,00 | 9.412,03 | 02/01/2019 | 04/04/2019 | 02/01/2019 | 09/04/2019 | 1 | 100 | Não | 09/04/2019
4 | PIPT-1812.0033 | Estudo e desenvolvimento de materiais resistentes ao desgaste e ao impacto para dentes e segmentos dentados dos britadores de rolos primário (MSR PF200) do SliD | Relatório final com consolidação dos resultados | Download | 398.531,00 | 105.897,60 | 163.863,00 | 18/06/2021 | 22/09/2022 | 25/06/2021 | 21/12/2022 | 1 | 30 | Não | 21/12/2022
3 | PIPT-1812.0033 | Estudo e desenvolvimento de materiais resistentes ao desgaste e ao impacto para dentes e segmentos dentados dos britadores de rolos primário (MSR PF200) do SliD | Produção e caracterização de corpos de prova de aço Hadfieldrefinado | Download | 250.912,30 | 302.091,04 | 163.863,00 | 18/06/2020 | 17/06/2021 | 18/06/2020 | 24/06/2021 | 1 | 100 | Não | 24/06/2021
2 | PIPT-1812.0033 | Estudo e desenvolvimento de materiais resistentes ao desgaste e ao impacto para dentes e segmentos dentados dos britadores de rolos primário (MSR PF200) do SliD | Produção e caracterização de corpos de prova de aço resistente ao impacto e aço Hadfield com elevado teor de N | Download | 89.206,85 | 302.091,04 | 163.863,00 | 18/06/2019 | 17/06/2020 | 15/07/2019 | 17/06/2020 | 1 | 100 | Não | 23/06/2020
1 | PIPT-1812.0033 | Estudo e desenvolvimento de materiais resistentes ao desgaste e ao impacto para dentes e segmentos dentados dos britadores de rolos primário (MSR PF200) do SliD | Seleção e adequação de ligas e teste do sistema de fundição | Download | 89.206,85 | 464.582,56 | 0,00 | 17/01/2019 | 17/06/2019 | 17/01/2019 | 12/07/2019 | 1 | 100 | Não | 12/07/2019
4 | PLAC-1812.0015 | Desenvolvimento de medidor eletrônico de multitarifação | Ensaios de envelhecimento; Elaboração da documentação técnica final; | Download | 52.504,50 | 70.565,00 | 25.207,00 | 01/03/2020 | 30/04/2020 | 01/03/2020 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 25/06/2020
3 | PLAC-1812.0015 | Desenvolvimento de medidor eletrônico de multitarifação | Correções do projeto e layout da placa - Versão C; Fabricação de placa e montagem - Versão C; Ensaios de laboratório - Versão C; | Download | 69.713,00 | 70.565,00 | 28.731,64 | 01/12/2019 | 01/02/2020 | 01/12/2019 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 25/06/2020
2 | PLAC-1812.0015 | Desenvolvimento de medidor eletrônico de multitarifação | Correções do projeto e layout da placa - Versão B; Fabricação da placa e montagem - Versão B; Ensaios de laboratório - Versão B | Download | 58.143,00 | 105.847,50 | 33.588,42 | 01/04/2019 | 30/11/2019 | 01/04/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Não | 24/01/2020
1 | PLAC-1812.0015 | Desenvolvimento de medidor eletrônico de multitarifação | Análise da documentação recebida; Aquisição de kits de desenvolvimento e programadores; Desenvolvimento de firmware de testes; Desenvolvimento de firmware metrológico; Layout da placa - Versão A; Fabricação da placa e montagem - Versão A; Ensaios de laboratórios - Versão A | Download | 52.504,00 | 105.847,50 | 32.433,44 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 29/04/2019
3 | PEMB-1811.0003 | Projeto de Indústria 4.0 - IoCM | Transição A macroentrega consiste num sistema de inteligência artificial capaz de fornecer a previsão de nível das bacias dos depósitos de resíduos sólidos (DRS-1 e DRS-2) com base na condição meteorológica e dados de sensores, apresentando um comparativo entre sua previsão e o que ocorreu na prática e possuir a capacidade de aprendizado ao longo do tempo. | Download | 76.429,75 | 108.854,50 | 46.321,06 | 16/12/2020 | 16/04/2021 | 16/12/2020 | 02/07/2021 | 1 | 100 | Sim | 02/07/2021 | A macroentrega foi revista através do primeiro aditivo.
2 | PEMB-1811.0003 | Projeto de Indústria 4.0 - IoCM | Integração ○ SMT: Disponibilização de informações na Microsoft Azure Cloud Database. ○ SMC: Disponibilização de informações na Microsoft Azure Cloud Database, relatórios no Power BI, aplicativo para visualização de dados. ○ SMP: Software de previsão com base em dados históricos e/ou simulados. Interface OPC. | Download | 80.630,67 | 114.837,63 | 48.867,08 | 01/05/2019 | 31/07/2019 | 02/03/2020 | 05/11/2020 | 1 | 100 | Sim | 06/11/2020 | Entrega está atrasada pois a solução em desenvolvimento foi validada com os operadores da empresa que utilização a mesma. Após validação dos mesmos e troca do Gestor do Projeto na empresa conseguimos validar a macroentrega.
1 | PEMB-1811.0003 | Projeto de Indústria 4.0 - IoCM | Arquitetura ○ SMT: Engenharia de sistemas, instalação do hardware, disponibilização de informações no servidor local, OSIsoft Pi System e relatórios no Power BI. ○ SMC: Engenharia de sistemas, instalação do hardware, disponibilização de informações no servidor local e no OSIsoft Pi System. ○ SMP: Engenharia de sistemas, definição da lógica e modelo matemático/físico do algoritmo | Download | 118.837,62 | 169.253,58 | 72.022,80 | 06/11/2018 | 30/04/2019 | 03/12/2018 | 13/12/2019 | 2 | 100 | Sim | 13/12/2019 | Houve atrasos nesta macroentrega por conta do Cyber Attack que a empresa sofreu em 19 de março/19, bem como de alinhamento de expectativas sobre esta macroentrega. Após o atraso, a macroentrega foi concluída com sucesso e aceita no dia 13/12/2019 conforme Termo de Aceite.
4 | PCIM-1901.0095 | VOG-Sistema para monitoramento de qualidade de execução de obras utilizando modelos BIM | Relatório Final ; Patentes para depósito; Termo de encerramento. | Download | 7.833,39 | 11.488,96 | 32.000,00 | 17/06/2020 | 25/06/2020 | 17/06/2020 | 25/06/2020 | 1 | 100 | Não | 25/06/2020
3 | PCIM-1901.0095 | VOG-Sistema para monitoramento de qualidade de execução de obras utilizando modelos BIM | Avaliação em ambiente e Consolidação do aplicativo com a documentação do aplicativo móvel. | Download | 34.132,52 | 50.061,03 | 32.000,00 | 27/04/2020 | 16/06/2020 | 27/04/2020 | 16/06/2020 | 2 | 100 | Não | 16/06/2020
2 | PCIM-1901.0095 | VOG-Sistema para monitoramento de qualidade de execução de obras utilizando modelos BIM | Sistematização dos critérios de qualidade, Definição dos formatos e protocolos de troca de informação, desenvolvimento do projeto de software e codificação do aplicativo móvel. | Download | 180.038,26 | 264.056,12 | 32.000,00 | 23/04/2019 | 24/04/2020 | 23/04/2019 | 24/04/2020 | 2 | 100 | Não | 24/04/2020
1 | PCIM-1901.0095 | VOG-Sistema para monitoramento de qualidade de execução de obras utilizando modelos BIM | Planejamento detalhado do projeto, compreensão do estado da arte e obtenção de conhecimento os temas envolvidos. | Download | 17.995,83 | 26.393,89 | 32.000,00 | 22/02/2019 | 22/04/2019 | 22/02/2019 | 22/04/2019 | 1 | 100 | Não | 29/04/2019
3 | PCIM-1901.0094 | CODAX | Manufatura dos hardwares e o desenvolvimento final dos firmwares e aplicações necessárias para realização dos testes de validação do sistema. | Download | 93.500,00 | 165.600,00 | 21.750,00 | 29/07/2019 | 02/03/2020 | 29/07/2019 | 28/02/2020 | 4 | 100 | Não | 28/02/2020 | Data de atualização: 03/10/19 - Aditivo em elaboração para atender a alteração de escopo solicitada pelo cliente para criação de um protótipo indoor multivariável considerando que o projeto inicial contemplava a criação de um protótipo versão outdoor que necessitou ser paralisado em decorrência de adequação do seu portfólio as demandas de mercado.
2 | PCIM-1901.0094 | CODAX | Projeto preliminar dos sub-sistemas e definição das interfaces entre eles: testes preliminares com módulos, circuitos e/ou plataformas de desenvolvimento de possíveis soluções a serem embarcadas no protótipo; Detalhar componentes e produtos e validar algumas funcionalidades em bancada. | Download | 56.100,00 | 99.360,00 | 13.050,00 | 03/04/2019 | 26/07/2019 | 03/04/2019 | 24/07/2019 | 3 | 100 | Não | 26/07/2019 | 06/08/2019 - M2 finalizada, aguardando termo de aceite assinada pelo cliente. Termo de aceite atualizado no sistema.
1 | PCIM-1901.0094 | CODAX | Plano de Gerenciamento do projeto; Levantamento de estado da arte; Definição do conceito da eletrônica do Concentrador e dos Controladores Indoor e Outdoor e as informações pertinentes para visualização no sistema web. | Download | 37.400,00 | 66.240,00 | 8.700,00 | 01/02/2019 | 02/04/2019 | 04/02/2019 | 02/04/2019 | 2 | 100 | Não | 18/04/2019 | A entrega não foi realizada devido ao atraso no repasse financeiro do parceiro, portanto não temos o Termo de Aceite da macroentrega. Termo de aceite assinado pelo cliente e atualizado no sistema.
3 | PINA-1812.0034 | Desenvolvimento de sistema para rastreamento em canteiros de obras | I – apresentação das funcionalidades do software web de gerenciamento no servidor do ambiente de testes do projeto; II – apresentação dos resultados da integração do software web com hardware e software embarcado. | Download | 38.000,00 | 60.000,00 | 22.000,00 | 17/11/2019 | 16/03/2020 | 15/11/2019 | 16/03/2020 | 1 | 100 | Não | 07/04/2020 | Esta macroentrega foi replanejada em função do terceiro adendo negociado entre as partes.
2 | PINA-1812.0034 | Desenvolvimento de sistema para rastreamento em canteiros de obras | I – apresentação do protótipo de hardware com software embarcado e suas funcionalidades desenvolvidas; II – apresentação das funcionalidades do módulo básico do software web de gerenciamento no servidor do ambiente de testes do projeto; III – apresentação da caixa mecânica desenvolvida para acomodar o hardware desenvolvido para o projeto; IV – desenho mecânico em formato CAD; V – documentação do protocolo de comunicação. | Download | 80.000,00 | 120.000,00 | 50.000,00 | 17/08/2019 | 16/11/2019 | 17/08/2019 | 14/11/2019 | 1 | 100 | Não | 29/11/2019 | Esta macroentrega foi replanejada em função do terceiro adendo negociado entre as partes.
1 | PINA-1812.0034 | Desenvolvimento de sistema para rastreamento em canteiros de obras | Documento de arquitetura, requisitos do software aplicativo e requisitos do hardware e software embarcado. | Download | 80.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 17/06/2019 | 16/08/2019 | 17/06/2019 | 16/08/2019 |  | 100 | Não | 28/08/2019
5 | PIFG-1812.0004 | Detecção Espectral de Heterodera glycines Infestando Soja Utilizando Imagens Aéreas | Versão final do algoritmo para detecção de Heterodera glycines | Nenhum anexo | 75.265,26 | 4.134,74 | 59.049,39 | 01/04/2021 | 30/10/2021 |  |  | 1 |  | Não |  | Correção do Valor aportado pela EMPRESA
4 | PIFG-1812.0004 | Detecção Espectral de Heterodera glycines Infestando Soja Utilizando Imagens Aéreas | Novos voos com drones e aeronave AirScout, coletas de solo e folhas (soja e milho). | Nenhum anexo | 160.803,31 | 73.996,69 | 126.158,30 | 01/11/2020 | 31/03/2021 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIFG-1812.0004 | Detecção Espectral de Heterodera glycines Infestando Soja Utilizando Imagens Aéreas | Análises para detecção de H. glycines (soja) e recomendações preliminares para manejo de Pratylenchus no milho safrinha | Nenhum anexo | 99.098,12 | 45.601,88 | 77.747,47 | 01/08/2020 | 31/10/2020 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIFG-1812.0004 | Detecção Espectral de Heterodera glycines Infestando Soja Utilizando Imagens Aéreas | Voos com drones e aeronave AirScout, coletas de solo e folhas (soja e milho). | Download | 296.061,62 | 136.238,38 | 232.275,26 | 01/09/2019 | 31/07/2020 | 01/09/2019 | 02/09/2020 | 1 | 100 | Não | 15/09/2020
1 | PIFG-1812.0004 | Detecção Espectral de Heterodera glycines Infestando Soja Utilizando Imagens Aéreas | Análise de imagens arquivadas com potencial para o projeto com definição de padrões de interesse. | Download | 31.571,69 | 45.028,31 | 24.769,58 | 20/12/2018 | 30/08/2019 | 20/12/2018 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 30/08/2019
2 | PIPT-1811.0032 | Par Perfeito | Relatório técnico final contemplando todas informações e resultados de todas as etapas do projeto (1, 2 e 3) e próximos passos (IPT). | Download | 8.454,63 | 28.985,63 | 12.506,97 | 29/07/2019 | 27/10/2019 | 29/07/2019 | 22/11/2019 | 1 | 100 | Não | 22/11/2019 | Relatório entregue – aguardando formulário de aceite da macro entrega
1 | PIPT-1811.0032 | Par Perfeito | Entrega das amostras das 8 bases produzidas no mecromisturador para a empresa parceira | Download | 60.333,70 | 68.985,63 | 29.182,93 | 28/12/2018 | 28/07/2019 | 02/01/2019 | 26/07/2019 | 1 | 100 | Não | 26/07/2019
5 | PUSP-1811.0007 | "EMBRAPII MCE - Celulose microfibrilada (MFC) em fibrocimento Hatschek" | "Relatório final (do item 3.5.2 a 3.8)" | Download | 17.130,33 | 34.005,36 | 14.750,20 | 07/03/2020 | 07/09/2021 | 07/05/2020 | 27/09/2021 | 1 | 100 | Sim | 07/10/2021 | Após o Segundo Aditivo, a 4a Macroentrega foi prorrogada para abril e a 5a , para dezembro de 2020. Após o Terceiro Aditivo, a 5a Macroentrega foi prorrogada para abril de 2021. Após o Quarto Aditivo, a 5a. Macroentrega foi prorrogada para setembro de 2021.
4 | PUSP-1811.0007 | "EMBRAPII MCE - Celulose microfibrilada (MFC) em fibrocimento Hatschek" | "Complementação de 3.4 e novo 3.5.1" | Download | 40.300,31 | 80.000,00 | 34.700,88 | 07/11/2019 | 06/04/2020 | 05/12/2019 | 06/05/2020 | 1 | 100 | Sim | 16/06/2020 | Elaborada uma 1a. versão desta Macroentrega, de 06 de maio, que demandou complementação de um parágrafo. Dada entrada na Seção de Convênios da Poli USP em minuta do 2º Termo Aditivo que contemplará, entre outros, aditivo de prazo e renomeação das Macroentregas 4 e 5. Submetido Pedido de Patente para avaliação da Agência USP de Inovação (AUSPIN) em 24/06/2020.
3 | PUSP-1811.0007 | "EMBRAPII MCE - Celulose microfibrilada (MFC) em fibrocimento Hatschek" | "Retenção de finos - floculação x MFCs (do item 3.4 a 3.5)" | Download | 50.375,39 | 100.000,00 | 43.376,11 | 07/06/2019 | 06/11/2019 | 13/08/2019 | 04/12/2019 | 1 | 100 | Sim | 09/12/2019
2 | PUSP-1811.0007 | "EMBRAPII MCE - Celulose microfibrilada (MFC) em fibrocimento Hatschek" | "Materiais-primas, formulação e metodologia (do item 3.1 a 3.3) | Download | 30.225,23 | 60.000,00 | 26.025,66 | 07/02/2019 | 06/06/2019 | 19/04/2019 | 12/08/2019 | 1 | 100 | Sim | 20/08/2019
1 | PUSP-1811.0007 | "EMBRAPII MCE - Celulose microfibrilada (MFC) em fibrocimento Hatschek" | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" | Download | 50.375,39 | 100.000,00 | 43.376,11 | 07/01/2019 | 06/02/2019 | 07/01/2019 | 18/04/2019 | 1 | 100 | Sim | 30/05/2019
3 | PIPT-1812.0031 | DESENVOLVIMENTO DE JUNTAS POR ATRITO DE ALTA PERFORMANCE EM LIGAS DE ALUMÍNIO | Relatório de fadiga | Download | 3.023,33 | 0,00 | 3.973,33 | 18/06/2019 | 17/08/2019 | 18/02/2021 | 03/03/2021 | 1 |  | Não | 03/03/2021
2 | PIPT-1812.0031 | DESENVOLVIMENTO DE JUNTAS POR ATRITO DE ALTA PERFORMANCE EM LIGAS DE ALUMÍNIO | Relatório de inspeção | Download | 24.186,67 | 0,00 | 9.933,34 | 12/05/2019 | 11/06/2019 | 05/10/2020 | 17/02/2021 | 1 | 100 | Não | 17/02/2021
1 | PIPT-1812.0031 | DESENVOLVIMENTO DE JUNTAS POR ATRITO DE ALTA PERFORMANCE EM LIGAS DE ALUMÍNIO | Amostras dos testes de união por atrito | Download | 3.023,33 | 40.600,00 | 5.960,00 | 11/01/2019 | 11/05/2019 | 15/05/2019 | 02/10/2020 | 1 | 100 | Sim | 02/10/2020 | Devido a utilização da ferramenta do parceiro, Ariba, só recebemos o pedido de compra dia 02.04.2019 para início dos trabalhos. Parceiro já solicitou início da negociação do aditivo devido a esse atraso. Início real em 15/05/2019.
4 | PCEE-1802.0081 | AR-Tools | ME04 - Protótipo de ferramenta de guia em ambientes físicos com AR. | Download | 514.706,55 | 0,00 | 53.309,52 | 01/06/2019 | 30/11/2019 | 03/06/2019 |  | 1 | 100 | Não | 03/04/2020
3 | PCEE-1901.0109 | Agile-Installer | ME03 - Protótipo final e integrado de sistema de software móvel e embarcado para a configuração e instalação de inversores fotovoltaicos. | Download | 166.773,84 | 0,00 | 11.386,69 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 31/01/2020
2 | PCEE-1901.0109 | Agile-Installer | ME02 - Sistema de software embarcado e integrado para a configuração e diagnóstico de inversores. | Download | 0,00 | 160.173,84 | 11.386,70 | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 02/05/2019 | 31/08/2019 | 1 | 100 | Não | 30/09/2019
1 | PCEE-1901.0109 | Agile-Installer | ME01 - Primeiro protótipo de software para dispositivo móvel com procedimentos básicos de instalação de inversores. | Download | 0,00 | 151.773,84 | 11.386,70 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 14/08/2019
3 | PCEE-1901.0108 | SMART BED | ME03 - Protótipo do sistema de alocação inteligente de equipamentos em plataforma embarcada e integrada com sistema de Central de Monitoramento de pacientes. | Download | 180.222,50 | 9.674,10 | 25.977,16 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 13/02/2020
2 | PCEE-1901.0108 | SMART BED | ME02 - Protótipo de sistema de alocação inteligente em plataforma embarcada com testes de validação do conceito. | Download | 0,00 | 166.633,05 | 20.781,72 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 30/09/2019
1 | PCEE-1901.0108 | SMART BED | ME01 - Modelo arquitetural e prova de conceito de um sistema de alocação de equipamentos inteligentes. | Download | 0,00 | 124.176,93 | 15.586,30 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 14/06/2019
3 | PCEE-1901.0107 | CENTRAL LIGHT | ME03 - Protótipo do servidor de centrais distribuídas conectadas com centrais de monitoramento em modo ThinClient executadas em hardware de baixo custo. | Download | 210.223,20 | 35.013,50 | 30.171,69 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 13/02/2020
2 | PCEE-1901.0107 | CENTRAL LIGHT | ME02 - Prova de conceito de servidor de conexão de centrais de monitoramento distribuídas com protótipos de centrais simuladas. | Download | 0,00 | 212.529,95 | 24.137,35 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 30/09/2019
1 | PCEE-1901.0107 | CENTRAL LIGHT | ME01 - Definição arquitetural do software servidor para conexão distribuída de centrais de monitoramento. | Download | 0,00 | 153.741,86 | 18.103,02 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 14/06/2019
3 | PCEE-1901.0106 | OLTest | ME03 - Protótipo do sistema de gestão de controle de testes integrado a um ambiente relevante de validação com diversos equipamentos ópticos. | Download | 214.800,24 | 0,00 | 14.211,78 | 01/09/2019 | 31/12/2019 | 02/09/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 31/01/2020
2 | PCEE-1901.0106 | OLTest | ME02 - Primeiro protótipo do sistema de gestão e controle de testes integrado a um ambiente de laboratório. | Download | 0,00 | 206.960,24 | 14.211,78 | 01/05/2019 | 31/08/2019 | 02/05/2019 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 10/09/2019
1 | PCEE-1901.0106 | OLTest | ME01 - Modelo arquitetural do sistema de gestão de testes e de controle de procedimento de testes. | Download | 0,00 | 180.656,24 | 14.211,78 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 24/06/2019
4 | PCEE-1807.0096 | CloudStack | ME04 - Módulo com funcionalidade de gerência avançada com envio de comandos FunsionCompute e configurações avançadas. | Download | 167.187,44 | 0,00 | 15.741,72 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 04/10/2019
7 | PCEE-1801.0080 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | ME07 - Release final dos sistemas desenvolvidos e protótipo físico para MOVE5000 | Download | 134.784,00 | 43.239,42 | 19.603,27 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 02/01/2020
6 | PCEE-1801.0080 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | ME06 - Módulo para testes em Terminais AXIUM e release do sistema Web. | Download | 127.316,80 | 51.706,62 | 19.603,27 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 09/10/2019
5 | PCEE-1801.0080 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | ME05 - Módulo para testes em Terminais APOS, release do sistema Web e versão inicial do protótipo físico para MOVE5000. | Download | 0,00 | 181.969,82 | 19.603,27 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 08/07/2019
4 | PCEE-1801.0080 | Execução de testes através de Dispositivos Móveis e Controle das Informações Geradas | ME04 - Aplicativo para carga de programas | Download | 0,00 | 172.444,22 | 19.603,27 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 09/04/2019
3 | PINA-1811.0033 | Cercas Elétricas | Código fonte do software aplicativo móvel atualizado com as funcionalidades do eletrificador de cerca elétrica; Código fonte do software aplicativo servidor com as funcionalidades do eletrificador de cerca elétrica; Código fonte do software aplicativo desktop com as funcionalidades do eletrificador de cerca elétrica; Arquivos binários do software aplicativo móvel Android (.apk) e iOS (.ipa); Software aplicativo móvel publicados nas lojas GooglePlay e Apple Store do Grupo Giga/Multilaser; Software aplicativo servidor publicado no servidor da nuvem; Arquivo instalador do software aplicativo desktop; Código fonte e binário do software embarcado do equipamento eletrificador de cerca elétrica; Código fonte e binário do software embarcado do equipamento central de alarme; Documentação dos softwares aplicativos e do software embarcado desenvolvidos; Documentação do hardware do equipamento eletrificador envolvendo esquema elétrico, layout, BOM e gerbers; 01 protótipo de hardware com software embarcado da Jig de gravação e testes; Relatório contendo os resultados dos pré-testes executados em laboratório de calibração e ensaios. | Download | 39.500,00 | 55.450,00 | 21.800,00 | 18/01/2020 | 31/01/2020 | 18/01/2020 | 31/01/2020 | 3 | 100 | Não | 31/01/2020 | Versão de replanejamento 2: O projeto foi replanejado devido ao acréscimo de atividades. Novo replanejamento : O projeto foi replanejado junto ao cliente devido ao atraso na entrega dos componentes necessários para o término do desenvolvimento. O adendo deste replanejamento esta sendo confeccionado, onde a data de termino desta macro ocorrerá em 31/01/2020 e a versão do planejamento será de número 3.
2 | PINA-1811.0033 | Cercas Elétricas | 01 protótipo de hardware com software embarcado do eletrificador Low-Power; 01 protótipo de hardware com software embarcado do eletrificador High-Power; Software aplicativo servidor disponível no servidor do ambiente de testes do projeto na nuvem; Arquivos binários do software aplicativo móvel Android (.apk) e iOS (.ipa); Arquivo instalador do software aplicativo desktop; Documentação e artefatos da Jig de gravação e testes para produção em empresa especializada em fabricação de Jig de gravação e testes. | Download | 130.000,00 | 260.000,00 | 70.000,00 | 01/03/2019 | 17/01/2020 | 01/03/2019 | 17/01/2020 | 4 | 100 | Não | 31/01/2020 | Versão de replanejamento 2: O projeto foi replanejado devido ao acréscimo de atividades. Versão de replanejamento 3: O projeto foi replanejado junto ao cliente. Nova versão de replanejamento: O projeto foi replanejado junto ao cliente devido ao atraso na entrega dos componentes necessários para o término do desenvolvimento. O adendo deste replanejamento esta sendo confeccionado, onde a data de termino desta macro ocorrerá em 17/01/2020 e a versão do planejamento será de número 4.
1 | PINA-1811.0033 | Cercas Elétricas | Documento de arquitetura e Requisitos do software aplicativo servidor, Requisitos do software aplicativo móvel de monitoramento e controle, Requisitos do software aplicativo desktop de configuração, Requisitos de hardware e software embarcado e Requisitos da Jig de gravação e testes. | Download | 60.000,00 | 90.000,00 | 38.250,00 | 03/12/2018 | 28/02/2019 | 03/12/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 08/03/2019 | Projeto replanejado conforme documentação em andamento, devido as alterações necessárias ao escopo do projeto identificado durante a fase de especificação.
2 | PLAM-1811.0010 | Definição de critério de dureza visando qualificação de juntas soldadas dos aços 5%Ni e 9%Ni para transporte de CO2 com a eventual presença de H2S. | Relatório Técnico 2 - Resultados de ensaios de corrosão sob tensão em condição de CO2 supercritico e caracterização de amostras fragilizadas. Relatório Técnico 3 -Resultados de ensaios de corrosão sob tensão em condição de CO2 supercritico em juntas soldadas e caracterização de amostras fragilizadas. | Download | 250.666,67 | 346.727,35 | 77.333,33 | 21/11/2019 | 16/10/2022 | 25/11/2019 | 14/10/2022 | 2 | 100 | Não | 14/10/2022
1 | PLAM-1811.0010 | Definição de critério de dureza visando qualificação de juntas soldadas dos aços 5%Ni e 9%Ni para transporte de CO2 com a eventual presença de H2S. | Relatório técnico 1 - Projeto e fabricação de dispositivos de ensaios de corrosão sob tensão. Elaboração de revisão bibliográfica sobre fenômenos de corrosão sob tensão. Apresentação de resultados de ensaios de corrosão sob tensão com H2S e caracterização microestrutural dos materiais. | Download | 125.333,33 | 173.363,68 | 38.666,67 | 20/11/2018 | 20/11/2019 | 01/01/2019 | 20/11/2019 | 2 | 100 | Não | 18/01/2021
4 | PLAM-1809.0009 | Desenvolvimento de tubos bimetálicos | Relatório Técnico 4 - Desenvolvimento e análise de parâmetros de operação. Produção de junta soldada com sistema de resfriamento. | Download | 78.201,34 | 215.818,57 | 100.000,00 | 23/03/2020 | 19/09/2020 | 23/03/2020 | 13/01/2021 | 2 | 100 | Não | 13/01/2021 | Em 29/03/2021: Macroentrega aguardando aceite da empresa contratante.
3 | PLAM-1809.0009 | Desenvolvimento de tubos bimetálicos | Relatório Técnico 3 - Avaliação da geometria de soldagem e de parâmetros de operação. | Download | 78.201,34 | 215.818,57 | 100.000,00 | 20/09/2019 | 19/03/2020 | 20/09/2019 | 19/03/2020 | 2 | 100 | Não | 02/04/2020
2 | PLAM-1809.0009 | Desenvolvimento de tubos bimetálicos | Relatório Técnico 2 - Caracterização do material de base dos tubos estudados. Simulações numéricas preliminares, considerando a geometria de soldagem. Comissionamento e o projeto mecânico de adaptação do equipamento MASF 1500. | Download | 226.302,01 | 380.244,14 | 100.000,00 | 21/06/2019 | 19/09/2019 | 08/07/2019 | 19/09/2019 | 2 | 100 | Não | 19/09/2019
1 | PLAM-1809.0009 | Desenvolvimento de tubos bimetálicos | Relatório técnico 1 - Revisão bibliográfica, metodologia e ensaios iniciais. | Download | 226.302,01 | 380.244,14 | 100.000,00 | 19/10/2018 | 19/06/2019 | 19/12/2018 | 04/07/2019 | 2 | 100 | Não | 18/01/2021
3 | PFEM-1811.0006 | Desenvolvimento de Juntas Soldadas para Meios Contendo SO2, SO3 e O2 | Realização de ensaios no superaquecedor e redação de pedido de patente1 | Download | 14.850,40 | 22.156,73 | 7.544,07 | 01/06/2019 | 25/05/2020 | 03/06/2019 | 25/04/2020 |  | 100 | Não | 25/04/2020
2 | PFEM-1811.0006 | Desenvolvimento de Juntas Soldadas para Meios Contendo SO2, SO3 e O2 | Solda com material similar e dissimilar e aplicação e caracterização de revestimentos protetores das juntas | Download | 14.850,40 | 22.156,73 | 7.544,06 | 03/01/2019 | 30/05/2019 | 03/01/2019 | 30/05/2019 |  | 100 | Não | 10/10/2019
1 | PFEM-1811.0006 | Desenvolvimento de Juntas Soldadas para Meios Contendo SO2, SO3 e O2 | Identificação do mecanismos de corrosão e desenvolvimento de porta-amostra para testes no superaquecedor | Download | 15.300,40 | 22.828,14 | 7.772,67 | 14/12/2018 | 31/03/2019 | 03/12/2018 | 19/03/2019 |  | 100 | Não | 19/03/2019
3 | PCPQ-1812.0044 | Solução integrada de monitoramento e coleta de informações e configuração dos equipamentos estéticos e fisioterápico | Documentos de projetos atualizados; Código fonte do App mobile iOS; Código fonte do app Web e dojot; Código Fonte de Firmware | Download | 150.242,34 | 219.314,78 | 100.161,56 | 10/11/2019 | 14/07/2020 | 11/11/2019 | 14/07/2020 | 1 | 100 | Não | 29/07/2020 | Alterado valor da Macroentrega 3 no 1o Aditivo.
2 | PCPQ-1812.0044 | Solução integrada de monitoramento e coleta de informações e configuração dos equipamentos estéticos e fisioterápico | Código fonte da plataforma dojot e documento de configuração do sistema. Documento com análise de protocolos de conectividade Documento de casos de uso e instruções para configuração do FireBase Código fonte da aplicação Web em ambiente simulado. Código fonte das aplicações móveis Android e iOS em ambiente simulado. | Download | 118.200,00 | 228.089,12 | 78.800,00 | 01/02/2019 | 10/10/2019 | 20/02/2019 | 09/10/2019 | 1 | 100 | Não | 15/10/2019 | Alterado valor da Macroentrega 2 no 1o Aditivo.
1 | PCPQ-1812.0044 | Solução integrada de monitoramento e coleta de informações e configuração dos equipamentos estéticos e fisioterápico | Documento contendo detalhamento de requisitos, arquitetura e cronograma de execução da solução | Download | 41.400,00 | 69.000,00 | 27.600,00 | 17/12/2018 | 31/01/2019 | 17/12/2018 | 19/02/2019 | 1 | 100 | Não | 19/02/2019
3 | PCPQ-1811.0043 | Birô de medicamentos com uso de blockchain | •Software Executável contendo o rastreamento de medicamentos, utilizando a tecnologia blockchain; •Documentação contendo descrição das funcionalidades do sistema, arquitetura da solução; •Manuais de instalação e de usuário; •Documento de treinamentos realizados online e também na sede do cliente; •Resultados de execução dos cenários de testes em ambiente relevante. | Download | 55.860,00 | 93.100,00 | 37.240,00 | 23/04/2019 | 25/10/2019 | 24/05/2019 | 06/05/2020 | 1 | 100 | Sim | 07/05/2020
2 | PCPQ-1811.0043 | Birô de medicamentos com uso de blockchain | •Software executável contemplando funcionalidades de administração para manutenção de Login/Logout e cadastro de Farmácias •Software executável contemplando as API de integração com os sistemas legados (API Gateway). •Software Executável contendo o rastreamento do escambo de medicamentos, utilizando a tecnologia blockchain. •Documentação contendo descrição das funcionalidades do sistema, arquitetura da solução e cenários de testes em ambiente relevante. •Resultados de execução dos cenários de testes em ambiente relevante. | Download | 79.800,00 | 133.000,00 | 53.200,00 | 24/12/2018 | 22/04/2019 | 26/12/2018 | 27/06/2019 | 1 | 100 | Sim | 27/06/2019
1 | PCPQ-1811.0043 | Birô de medicamentos com uso de blockchain | •Realização de um processo de Design Thinking para auxiliar no desenho da solução a ser implementada (1 semana de duração) •Protótipo de telas de baixa fidelidade. | Download | 23.940,00 | 39.900,00 | 15.960,00 | 26/11/2018 | 21/12/2018 | 26/11/2018 | 21/12/2018 | 1 | 100 | Não | 21/12/2018
4 | PIFF-1812.0013 | Instrumentação de Equipamento de Oxigenação de Corpos Hídricos | . Definição dos procedimentos e caracterização dos testes - Folha de procedimentos e caracterização dos testes; . Realização dos testes - Relatório; . Análises dos testes - Relatório; . Avaliação dos testes - Relatório; . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; . Relatório Final e DataBook - Relatório Final. | Download | 36.525,00 | 36.525,00 | 36.525,00 | 02/08/2019 | 10/01/2020 | 02/08/2019 | 10/01/2020 | 1 | 100 | Não | 10/01/2020
3 | PIFF-1812.0013 | Instrumentação de Equipamento de Oxigenação de Corpos Hídricos | . Concepção e Sistema de controle e P&ID - Relatório; . Concepção Lógica de controle - Relatório; . Concepção Telemetria e Relatórios - Relatório; . Desenvolvimento de Códigos e telas de interface operacional; . Desenvolvimento e configuração da Telemetria e Relatórios - Transferência da tecnologia; . Montagem do protótipo - Relatório Final. | Download | 13.260,00 | 13.260,00 | 13.260,00 | 03/06/2019 | 01/08/2019 | 03/06/2019 | 01/08/2019 | 1 | 100 | Não | 01/08/2019
2 | PIFF-1812.0013 | Instrumentação de Equipamento de Oxigenação de Corpos Hídricos | . Especificação de Instrumentos e sensores de Medição - Formulários; . Especificação técnica dos sistema de controle, monitoramento e telemetria - Especificação; . Orçamentos e compra de materiais - Formulários. | Download | 24.350,00 | 24.350,00 | 24.350,00 | 02/04/2019 | 01/06/2019 | 02/04/2019 | 01/06/2019 | 1 | 100 | Não | 01/06/2019
1 | PIFF-1812.0013 | Instrumentação de Equipamento de Oxigenação de Corpos Hídricos | . Estudo sobre Aeradores - Relatório; . Estudo sobre compressores - Relatório; . Estudo analisadores de oxigênio - Relatório; . Memorial descritivo do Protótipo, com Sistema de Medição, controle e Relatórios - Especificação. | Download | 26.065,00 | 26.065,00 | 26.065,00 | 02/01/2019 | 01/04/2019 | 02/01/2019 | 01/04/2019 | 1 | 100 | Não | 01/04/2019
4 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E4: Funcionalidades Complementares para o sistema Android E5: Funcionalidades Complementares para o sistema iOS | Download | 148.984,56 | 73.558,70 | 8.031,71 | 08/11/2019 | 29/02/2020 | 11/11/2019 | 29/02/2020 | 2 | 100 | Não | 29/02/2020
3 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E3: Aplicativo móvel para Android desenvolvido, que realiza o diagnóstico para manutenção de um PC conectado ao celular via cabo USB, operando de forma integrada com uma ferramenta de diagnóstico instalada no PC para reunir as informações necessárias sobre o computador. | Download | 36.716,38 | 73.558,70 | 8.031,71 | 01/09/2019 | 30/10/2019 | 01/09/2019 | 08/11/2019 | 2 | 100 | Não | 08/11/2019
2 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E2: Aplicativo móvel para Android desenvolvido, que controla o processo de boot do PC a partir de um telefone celular conectado ao PC via cabo USB. | Download | 132.371,71 | 147.117,40 | 16.063,42 | 01/06/2019 | 31/08/2019 | 03/06/2019 | 31/08/2019 | 2 | 100 | Não | 31/08/2019
1 | PCER-1812.0034 | Lenovo –Mobile Support Solution | E1: Backlog, definição de arquitetura, setup do ambiente de desenvolvimento, definição da metodologia de desenvolvimento. | Download | 51.450,00 | 221.156,53 | 24.147,58 | 02/01/2019 | 31/05/2019 | 02/01/2019 | 31/05/2019 | 4 | 100 | Não | 05/06/2019
3 | PCER-1812.0032 | Projeto de Pesquisa & Desenvolvimento de Rede de comunicação sem fio RF Mesh IPv6 6LoWPAN no padrão Wi-SUN | E4 - Setup do ambiente de testes e validação E5 - Código fonte do firmware Wi-SUN versão final desenvolvido no projeto E6 - Relatório dos testes de validação da solução Wi-SUN. | Download | 47.360,00 | 90.400,00 | 10.400,00 | 01/06/2019 | 31/03/2020 | 01/06/2019 | 31/03/2020 | 3 | 100 | Não |  | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente. O valor aportado EMPRESA abrange: R$ 15.200,00- DESH, R$ 15.200,00- ATECH e R$ 60.000,00 - SEBRAE
2 | PCER-1812.0032 | Projeto de Pesquisa & Desenvolvimento de Rede de comunicação sem fio RF Mesh IPv6 6LoWPAN no padrão Wi-SUN | E2 - Documento com definição da arquitetura de implementação do protocolo Wi-SUN E3 - Código fonte do firmware Wi-SUN versão alfa, desenvolvido no projeto | Download | 94.720,00 | 180.800,00 | 20.800,00 | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 2 | 100 | Não | 31/05/2019 | O valor aportado EMPRESA abrange: R$ 30.400,00- DESH, R$ 30.400,00- ATECH e R$ 120.000,00 - SEBRAE
1 | PCER-1812.0032 | Projeto de Pesquisa & Desenvolvimento de Rede de comunicação sem fio RF Mesh IPv6 6LoWPAN no padrão Wi-SUN | E1 - Definição de Requisitos da solução na forma de backlog do projeto | Download | 94.720,00 | 180.800,00 | 20.800,00 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 29/03/2019 | 3 | 100 | Não | 29/03/2019 | O valor aportado EMPRESA abrange: R$ 30.400,00- DESH, R$ 30.400,00- ATECH e R$ 120.000,00 - SEBRAE
4 | PCER-1811.0033 | Projeto de Desenvolvimento de Plataforma IoT – LEGRAND Brasil | N/A | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/11/2019 | 29/11/2019 |  |  | 2 |  | Não |  | Replanejamento das entregas conforme acordado com o cliente.
3 | PCER-1811.0033 | Projeto de Desenvolvimento de Plataforma IoT – LEGRAND Brasil | E5 – Plano de testes funcionais, relatório dos ensaios de pre-certificação Anatel e workshop de transferência de conhecimento para LEGRAND | Download | 38.105,33 | 70.962,35 | 8.877,60 | 01/07/2019 | 29/02/2020 | 19/06/2019 |  | 4 | 100 | Não | 31/01/2020 | Replanejamento das entregas conforme acordado com o cliente. Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
2 | PCER-1811.0033 | Projeto de Desenvolvimento de Plataforma IoT – LEGRAND Brasil | E3 – Integração do Módulo IoT/Wi-Fi na placa padrão do Nobreak(protótipo) E4 – Módulo IoT/Wi-Fi integrado ao módulo de software para Smartphones. | Download | 76.210,65 | 141.924,70 | 17.755,20 | 14/05/2019 | 30/06/2019 | 14/05/2019 | 18/06/2019 | 2 | 100 | Não | 18/06/2019 | Replanejamento das entregas conforme acordado com o cliente.
1 | PCER-1811.0033 | Projeto de Desenvolvimento de Plataforma IoT – LEGRAND Brasil | E1 – Planejamento detalhado do projeto, reunião de kick-off do projeto e backlog do desenvolvimento. E2 – Definição do Hardware/Modelo Módulo IoT/Wi-Fi a ser integrado na placa padrão do Nobreak. | Download | 76.210,66 | 141.924,70 | 17.755,20 | 11/12/2018 | 31/05/2019 | 02/01/2019 | 13/05/2019 | 2 | 100 | Não | 13/05/2019 | Replanejamento das entregas conforme acordado com o cliente.
3 | PPLI-1811.0030 | Tinta UV - Novas Matérias Primas | Relatório de resultados das avaliações dos catalisadores heterogêneos, com comparativos com catalisador homogêneo: com os apontamentos de reduções de tempos de processo e avaliações econômicas. Relatório de caracterização e desempenho dos monômeros obtidos nas tintas de cura UV. Amostra do catalisador heterogêneo obtido em laboratório (em torno de 10 gramas). | Download | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 23/08/2019 | 29/11/2019 | 17/09/2019 | 29/11/2019 | 2 | 100 | Não | 29/11/2019
2 | PPLI-1811.0030 | Tinta UV - Novas Matérias Primas | Relatório com detalhamento do processo de heterogeneização do catalisador. | Download | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 24/05/2019 | 23/08/2019 | 24/05/2019 | 16/09/2019 | 1 | 100 | Sim | 16/09/2019
1 | PPLI-1811.0030 | Tinta UV - Novas Matérias Primas | Pesquisa de Anterioridade – Avaliação de Patentes; Relato da pesquisa do(s) catalisador(es) comerciais selecionados, com descrição e justificativas para a seleção. | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21/02/2019 | 24/05/2019 | 21/02/2019 | 23/05/2019 | 1 | 100 | Não | 23/05/2019
3 | PCEE-1812.0105 | New-EPON | ME03 - Protótipo da nova distribuição baseada no projeto Yocto para integração dos serviços de rede embarcado. | Download | 380.548,30 | 0,00 | 22.239,73 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 27/01/2020
2 | PCEE-1812.0105 | New-EPON | ME02 - Distribuição do sistema embarcado baseada no sistema Zeus integrado com serviços de rede e interface de configuração e validada em plataforma EPON. | Download | 0,00 | 359.564,72 | 27.799,65 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 27/08/2019
1 | PCEE-1812.0105 | New-EPON | ME01 - Modelo arquitetural para integração de serviços de rede embarcados e interface de configuração, e primeira PoC da integração. | Download | 0,00 | 332.021,56 | 22.239,73 | 03/12/2018 | 31/03/2019 | 03/12/2018 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 31/03/2019
4 | PCOP-1811.0015 | Investigação do Comportamento Dinâmico de Manifolds Submarinos Durante sua Instalação | WP4 - Testes para obtenção de coeficientes de slamming | Download | 0,00 | 98.638,15 | 58.843,11 | 10/04/2020 | 07/05/2021 | 03/08/2020 | 06/05/2021 | 2 | 100 | Sim | 19/07/2021 | Devido a atrasos causados no início do projeto com importações e atualmente pela pandemia, foi solicitado aditivo de prazo que está com a empresa para assinatura.
3 | PCOP-1811.0015 | Investigação do Comportamento Dinâmico de Manifolds Submarinos Durante sua Instalação | WP3 - Testes no LOC/COPPE/UFRJ | Download | 442.116,33 | 700.000,00 | 58.843,12 | 09/11/2019 | 09/04/2020 | 11/11/2019 | 26/02/2021 | 1 | 100 | Sim | 19/07/2021 | Devido a atrasos causados no início do projeto com importações e atualmente pela pandemia, foi solicitado aditivo de prazo que está com a empresa para assinatura. Aguardando termo de aceitação da empresa
2 | PCOP-1811.0015 | Investigação do Comportamento Dinâmico de Manifolds Submarinos Durante sua Instalação | WP2 -Ensaios com modelos em escala reduzida para levantamento de coeficientes hidrodinâmicos de manifolds submarinos | Download | 303.650,03 | 700.000,00 | 58.843,12 | 08/05/2019 | 08/11/2019 | 07/01/2019 | 04/12/2020 | 1 | 100 | Sim | 18/12/2020
1 | PCOP-1811.0015 | Investigação do Comportamento Dinâmico de Manifolds Submarinos Durante sua Instalação | WP1 - Estudo da aplicação de um caso real na instalação de manifold | Download | 827.672,48 | 1.400.000,00 | 58.843,12 | 07/11/2018 | 07/05/2019 | 03/12/2018 | 28/02/2020 | 2 | 100 | Sim | 13/03/2020 | Desembolso na assinatura do projeto: Embrapii: R$ 548.836,24 Empresa: R$ 700.000,00 Desembolso no final da primeira etapa: Embrapii: R$ 278.836,24 Empresa: R$ 700.000,00
4 | PELE-1812.0003 | Desenvolvimento de protótipos de baterias chumbo-ácido contendo diferentes arquiteturas de carbonos ativados e funcionalizados nas placas ativas | WBE 4. Montagem dos protótipos baterias com placas contendo o aditivo de carbonos ativados e funcionalizados Input: 1) Módulos com placas com carbonos ativados e funcionalizados na configuração P/N/P formada e testada; Output: 1) Protótipo de baterias montados;2) Protótipo de baterias testados; 3)Protótipo de baterias validados; 4) Relatório Final de resultados | Download | 63.755,60 | 75.485,11 | 47.776,46 | 11/02/2021 | 10/12/2021 | 11/02/2021 | 10/12/2021 | 1 | 100 | Não | 10/12/2021
3 | PELE-1812.0003 | Desenvolvimento de protótipos de baterias chumbo-ácido contendo diferentes arquiteturas de carbonos ativados e funcionalizados nas placas ativas | WBE 3.1 Montagem dos módulos P/N/P e Formação das Placas contendo carbonos ativados; Input: 1) Placa empastada contendo corbonos ativados e funcionalizados, caracterizada; Output: 1) Módulos com placas com carbonos ativados e funcionalizados na configuração P/N/P montados; 2) Placa com aditivo de carbonos ativados e funcionalizada, Formada, 2) Relatório parcial de resultados WBE 3.2. Teste Eletroquímico das Placas curadas contendo carbonos ativados Input: 1) Módulos com placas com carbonos ativados e funcionalizados na configuração P/N/P montados e formado Output: 1) Módulos com placas com carbonos ativados e funcionalizados na configuração P/N/P formada e testada; 2) Relatório parcial de resultados | Download | 144.124,65 | 95.345,83 | 86.841,26 | 11/06/2020 | 10/02/2021 | 01/07/2020 | 10/02/2021 | 1 | 100 | Não | 10/02/2021
2 | PELE-1812.0003 | Desenvolvimento de protótipos de baterias chumbo-ácido contendo diferentes arquiteturas de carbonos ativados e funcionalizados nas placas ativas | WBE 2.1 Elaboração da Massa contendo carbonos ativados como material ativo das placas Positivas e Negativas Input: 1) Óxido de Chumbo, ác. suflfurico e água; 2) Aditivos Padrões, 3) expansor 4) Caracterização reológica da massa+carbonos ativados e funcionalizados; 5) Mistura Massa+Aditivos Padrões + expansor. Output: 1) Massa ativa contendo carbonos ativados e funcionalizados; 2) Relatório parcial de resultados WBE 2.2. Empastamento e cura das grades com a massa ativa negativa contendo carbonos ativados Input: 1) Massa ativa contendo carbono ativado e funcionalziado; 2) Grade de chumbo Output: 1) Placa empastada contendo corbonos ativados e funcionalizados; 2) Relatório parcial de resultados WBE 2.3. Caracterização Físico-química da Placa contendo carbonos ativados; Input: 1) Placa empastada contendo corbonos ativados e funcionalizados Output: 1) Placa empastada contendo corbonos ativados e funcionalizados, caracterizada; 2) Relatório parcial de resultados | Download | 76.186,38 | 80.676,36 | 76.279,79 | 11/12/2019 | 10/06/2020 | 28/11/2019 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020
1 | PELE-1812.0003 | Desenvolvimento de protótipos de baterias chumbo-ácido contendo diferentes arquiteturas de carbonos ativados e funcionalizados nas placas ativas | Projeto Conceitual Input: 1) Revisão bibliográfica; busca de anterioridade Output: 1) projeto revisado (plano de ação/WBS); 2) planejamento de compras; 3) perfil de bolsista. WBE 1. Desenvolvimento do carbono ativado e Funcionalizado Input: 1) Carbonos nanoestruturados 2) Grupos de ativação e funcionalização do carbonos; Output: 1) Carbonos Ativados; 2) Carbonos funcionalizado; 3) Relatório parcial dos resultados; | Download | 76.992,19 | 120.492,70 | 150.161,31 | 11/12/2018 | 10/12/2019 | 11/12/2018 | 27/11/2019 | 1 | 100 | Não | 27/11/2019
4 | PSUL-1811.0003 | TURBAUTOBATi – Barco AUTonomo BATimétrico e verificação da TURBidez da água | teste de prototipo em no campo - planilhas de teste , analises de dados Redação de patente entrega de patente | Download | 19.650,00 | 15.250,00 | 2.000,00 | 15/10/2019 | 03/12/2019 | 15/10/2019 | 09/03/2020 | 1 | 100 | Sim | 09/03/2020 | Aceitação final veio pelo deposito da Patente, juntamente com o fim do projeto.
3 | PSUL-1811.0003 | TURBAUTOBATi – Barco AUTonomo BATimétrico e verificação da TURBidez da água | montagem de prototipo teste de prototipo em laboratório - planilhas de teste , analises de dados | Download | 12.000,00 | 3.200,00 | 11.800,00 | 14/06/2019 | 14/10/2019 | 14/06/2019 | 14/10/2019 | 1 | 100 | Não | 14/10/2019
2 | PSUL-1811.0003 | TURBAUTOBATi – Barco AUTonomo BATimétrico e verificação da TURBidez da água | montagem de pré prototipo | Download | 12.000,00 | 3.200,00 | 12.600,00 | 12/02/2019 | 12/06/2019 | 12/02/2019 | 12/06/2019 | 1 | 100 | Não | 12/06/2019
1 | PSUL-1811.0003 | TURBAUTOBATi – Barco AUTonomo BATimétrico e verificação da TURBidez da água | Aquisição de Material de Consumo: - Notas de aquisição Contratação de empresa de serviço tecnológico - Contrato com empresa | Download | 83.000,00 | 136.770,00 | 4.999,98 | 03/12/2018 | 04/02/2019 | 03/12/2018 | 11/02/2019 | 2 | 100 | Não | 11/02/2019
3 | PPLI-1810.0029 | Resina de HSR para componentes pneumáticos | Relatório com os resultados das propriedades dos compostos vulcanizados desenvolvidos com validação em escala laboratorial do uso da resina de alto teor de estireno para as aplicações selecionadas. Amostras dos compostos vulcanizados. | Download | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 06/06/2019 | 11/11/2019 | 19/07/2019 | 11/10/2019 | 4 | 100 | Não | 11/10/2019
2 | PPLI-1810.0029 | Resina de HSR para componentes pneumáticos | Relatório com as formulações e resultados da influência da resina HSR no comportamento reológico dos compostos não vulcanizados desenvolvidos. | Download | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 12/02/2019 | 05/06/2019 | 22/02/2019 | 18/07/2019 | 2 | 100 | Não | 18/07/2019
1 | PPLI-1810.0029 | Resina de HSR para componentes pneumáticos | Relatório com resultado da busca de anterioridade | Download | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 09/01/2019 | 09/04/2019 | 09/01/2019 | 19/02/2019 | 2 | 100 | Não | 21/02/2019
3 | PCER-1811.0031 | Carepole | - Manufacturing Line Conceptual Design for Transformers Production – 25 kVA | Download | 211.740,00 | 403.628,00 | 46.319,00 | 01/12/2019 | 30/06/2020 | 01/12/2019 | 20/08/2020 | 2 | 100 | Não | 22/05/2020 | Ajuste da odem de execução do cronograma fisico das MEs. As ME foram cadastradas como ABC (123) sendo que a execução adequada seria CAB (312). Os valores financeiros correspondentes a cada ME permaneceram inalterados,
2 | PCER-1811.0031 | Carepole | - Raw materials purchase options / alternatives analysis report; - Items / components market solutions (OEMs) analysis report; - Verification reports on verticalization or outsourcing for the cases demanded by SIEMENS (for up to 4 different cases); - Report of planned design changes for the different products to be manufactured in the new pilot plant. | Download | 118.920,00 | 226.689,00 | 26.013,00 | 03/06/2019 | 30/11/2019 | 01/06/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Não | 04/12/2019 | Ajuste da odem de execução do cronograma fisico das MEs. As ME foram cadastradas como ABC (123) sendo que a execução adequada seria CAB (312). Os valores financeiros correspondentes a cada ME permaneceram inalterados,
1 | PCER-1811.0031 | Carepole | - Management Systems Diagnosis for Industry 4.0 Alignment | Download | 83.651,00 | 159.465,00 | 18.299,00 | 12/11/2018 | 31/05/2019 | 02/01/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 31/05/2019 | Ajuste da odem de execução do cronograma fisico das MEs. As ME foram cadastradas como ABC (123) sendo que a execução adequada seria CAB (312). Os valores financeiros correspondentes a cada ME permaneceram inalterados,
3 | PCEE-1811.0104 | FISCALWEB | ME03-Testes automáticos e sistema de fiscal. | Download | 98.749,06 | 0,00 | 12.891,89 | 01/04/2019 | 30/09/2019 | 01/04/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 05/09/2019
2 | PCEE-1811.0104 | FISCALWEB | ME02-Conjunto de funcionalidades do sistema fiscal e solução para melhorar desempenho das consultas no banco de dados. | Download | 0,00 | 107.097,77 | 12.891,89 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Sim | 06/06/2019 | Devido a demora nas assinaturas dos documentos, houve um atraso no início do projeto. Iniciando de fato em janeiro de 2019.
1 | PCEE-1811.0104 | FISCALWEB | ME01-Projeto arquitetural e análise do banco de dados legado. | Download | 0,00 | 71.398,52 | 8.594,59 | 01/11/2018 | 31/12/2018 | 01/11/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 02/01/2019
4 | PINA-1811.0032 | MSF - Módulo Smart Facilities | Desenvolvimento do software com a integração do software embarcado para seis tipos de equipamentos do módulo Smart Facilities (USCA, Gerador, Compressor, Transformador, Ar Condicionado e Nobreak), finalização do desenvolvimento do software aplicativo para todos os tipos de equipamentos, testes em ambientes de relevância e finalização da documentação do projeto. | Download | 75.996,00 | 127.493,00 | 23.998,65 | 01/09/2019 | 31/10/2019 | 12/08/2019 | 31/10/2019 | 2 | 100 | Não | 01/11/2019
3 | PINA-1811.0032 | MSF - Módulo Smart Facilities | Desenvolvimento do software com a integração do software embarcado para dois tipos de equipamentos do módulo Smart Facilities (Sensor de Temperatura e Medidor de Energia Elétrica), desenvolvimento do aplicativo móvel Android e iOS, e desenvolvimento parcial do software aplicativo para todos os tipos de equipamentos. | Download | 110.000,00 | 220.000,00 | 70.000,00 | 05/04/2019 | 31/08/2019 | 05/04/2019 | 29/08/2019 | 2 | 100 | Não | 10/09/2019 | Foi identificado pela Foxconn a necessidade de inserir novas funcionalidades no software de modo a proporcionar uma melhor aplicação aos resultados do projeto. Desta forma, foi negociado a inclusão dessas funcionalidades no projeto, contemplando a revisão dos tipos e quantidades de equipamentos industriais a serem integrados com o módulo Smart Facilities, e o replanejamento das Macroentregas 3 e 4. Esse replanejamento estendeu o projeto em 2 meses.
2 | PINA-1811.0032 | MSF - Módulo Smart Facilities | Desenvolvimento do hardware e software embarcado do módulo de comunicação com os equipamentos industriais, desenvolvimento dos simuladores de equipamentos industriais, desenvolvimento das migrações dos frameworks e desenvolvimento da estrutura do software aplicativo para integração de equipamentos. | Download | 150.000,00 | 300.000,00 | 80.000,00 | 05/12/2018 | 04/04/2019 | 10/12/2018 | 05/07/2019 | 1 | 100 | Não | 23/07/2019 | As definições das estruturas para comunicação com os equipamentos industriais, bem como o desenvolvimento de seus simuladores demandou mais tempo que o planejado, gerando atrasos na finalização dessa atividade. Além disso, as definições em conjunto com o cliente gerando possíveis mudanças no escopo do projeto gerou atraso no início do desenvolvimento da estrutura do software aplicativo e atrasos na atividade de migração dos frameworks.
1 | PINA-1811.0032 | MSF - Módulo Smart Facilities | Análise do sistema Fortress para migração e análise dos equipamentos industriais utilizados na empesa, concepção do projeto, detalhamento dos requisitos, definição da arquitetura inicial e planejamento inicial do projeto. | Download | 70.000,00 | 150.000,00 | 72.499,35 | 05/11/2018 | 04/12/2018 | 05/11/2018 | 04/01/2019 |  | 100 | Não | 14/01/2019 | As atividades de analise dos parâmetros dos equipamentos industriais que serão monitorados demandou mais tempo do que o planejado devido à diversidade de fabricantes/modelos. A analise e a revisão dos entregáveis por parte da empresa demandou mais tempo do que planejado inicialmente e o período festivo de fim de ano com férias coletivas impactou na conclusão desta analise/revisão atrasando a aceitação da ME-1.
3 | PCIM-1811.0092 | Projeto ASSOBEGE - Pó de mármore bege para Clínquer de Cimento | Construção dos sistemas protótipos em ambiente relevante, relatório técnico final sobre o estudo de desempenho do concreto a partir das novas formulações do novo clínquer de cimento; relatório Final, patente para depósito e termo de encerramento. | Download | 65.520,00 | 122.080,00 | 10.500,00 | 23/12/2020 | 19/06/2021 | 23/12/2020 | 17/06/2021 | 3 | 100 | Não | 17/06/2021 | [19.07.21] Encerrado a macroentrega e anexo o termo de aceite. Atualização: 19/03/21 - Data planejada atualizada de acordo com aditivo II. 08.07.21 As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
2 | PCIM-1811.0092 | Projeto ASSOBEGE - Pó de mármore bege para Clínquer de Cimento | Formulação da Nova Farinha Crua para Produção do Clínquer com Pó de Pedra | Download | 98.280,00 | 183.120,00 | 14.000,00 | 03/06/2019 | 18/12/2020 | 03/06/2019 | 18/12/2020 | 5 | 100 | Não | 18/12/2020 | Projeto será aditado por solicitação do cliente. 07/08/2019 - Projeto com execução técnica parada, em razão da negociação com um possível parceiro do projeto, uma industria cimenteira, para auxilio no desenvolvimento do Clínquer. Acreditamos que até o final do mês de agosto a execução seja reiniciada. Processos de gestão de projetos em andamento. 05/09/19 - Projeto se mantém no status anterior avançando nas negociações técnicas e de gestão. Data 08/11/2019 - As negociações foram realizadas e as atividades técnicas forma retomadas. O projeto terá aditivo de prazo, as datas registradas estão de acordo com o cronograma real do projeto, aditivo em trâmite de assinatura. Data 05/12/2019 - Projeto em atraso em virtude da indefinição de parceiro para elaboração do Clínquer, não tendo avanço físico da macroentrega mas com atividades de gestão e da área técnica. Projeto com aditivo assinado. E Suspenso conforme solicitação do SIMAGRAN, via Oficio anexo. Data de atualização da informação: 18/08/20 - O cliente informou regularização no pagamento e solicitou retorno do projeto para o mês de agosto. Será realizado um aditamento de tempo em relação a plano de trabalho e Termo de parceira. O término da M3 será confirmada após analise do termo aditivo.
1 | PCIM-1811.0092 | Projeto ASSOBEGE - Pó de mármore bege para Clínquer de Cimento | Elaboração de Relatório de Anterioridade e relatório dos ensaios laboratoriais para caraterização do resíduo | Download | 70.200,00 | 130.800,00 | 10.500,00 | 22/02/2019 | 31/05/2019 | 22/02/2019 | 31/05/2019 | 2 | 100 | Não | 26/06/2019 | Projeto será aditado por solicitação do cliente.
3 | PCIM-1811.0091 | Rochagem - Aplicação de Pó de Mármore Bege Bahia como corretivo de solo | Avaliação final da prova de conceito | Download | 56.000,00 | 97.166,66 | 15.333,00 | 21/02/2020 | 28/01/2021 | 21/02/2020 | 22/02/2021 | 2 | 100 | Não | 06/04/2021 | Data de atualização das informações 10/03/2020: O cronograma do projeto foi revisado considerando uma nova fase de pesquisa e análises laboratoriais. Projeto Suspenso por falta de pagamento do parceiro. Data de atualização da informação: 18/08/20 - A empresa solicitou a retomada do projeto e neste momento está em fase de replanejamento considerando as devidas restrições causadas pela pandemia. Atualização dia 18/03/21 - Data final da M3 atualizada. Data de atualização da informação (23/03/21): Projeto finalizou a execução das atividades previstas no plano de trabalho no dia 22/02/2021, porém ficou pendente a inclusão na macroentrega de um relatório de ensaios realizado por uma empresa terceira que teve um atraso devido às restrições causadas pela pandemia. Por este motivo o relatório será entregue ao parceiro dia 23/03/2021 juntamente com o termo de aceite.
2 | PCIM-1811.0091 | Rochagem - Aplicação de Pó de Mármore Bege Bahia como corretivo de solo | Avaliação preliminar da prova de conceito | Download | 56.000,00 | 97.166,67 | 15.333,00 | 25/07/2019 | 20/02/2020 | 25/07/2019 | 20/02/2020 | 2 | 100 | Não | 20/02/2020 | Projeto em trâmite de aditamento conforme solicitado pelo cliente. As datas da m2 e m3 estão de acordo com o contrato original. 07/08/2019 - Projeto em fase de aditamento de prazo de execução. As datas replanejadas estão de acordo com o cronograma do aditivo.
1 | PCIM-1811.0091 | Rochagem - Aplicação de Pó de Mármore Bege Bahia como corretivo de solo | Definição dos tipos de formulações para produção de corretivo de solo | Download | 56.000,00 | 97.166,67 | 15.334,00 | 22/02/2019 | 24/07/2019 | 22/02/2019 | 24/07/2019 | 1 | 100 | Não | 24/07/2019 | Projeto em trâmite de aditamento por solicitação do cliente.
3 | PCIM-1811.0090 | Argamassa auto adensável - Desenvolver tecnologia para reaproveitar os resíduos de pó de pedra mármore bege | Avaliação dos resultados e elaboração dos relatórios técnicos. | Download | 19.400,00 | 56.657,51 | 10.000,00 | 20/04/2020 | 17/07/2020 | 20/04/2020 | 17/07/2020 | 4 | 100 | Não | 17/07/2020 | Data de atualização 08/11/2019 - As datas da M2 e M3 estão atualizadas de acordo com o cronograma real. O projeto será aditado em prazo para as atividades de execução, documento em trâmite de assinatura. Data de atualização: Contrato Aditado assinado. Projeto será suspenso, conforme oficio do SIMGRAN, sem formalizar entrega ao cliente. Contrato Aditada assinado. Projeto será suspenso após o dia 17/07, conforme oficio do SIMGRAN. Atualização em 07/08/2020: Cliente solicitou continuação da execução do projeto, que estava com suspensão prevista ao final da ME03. Será realizado aditamento de tempo para conclusão.
2 | PCIM-1811.0090 | Argamassa auto adensável - Desenvolver tecnologia para reaproveitar os resíduos de pó de pedra mármore bege | Avaliação do desempenho e caracterização das formulações | Download | 126.100,00 | 201.672,51 | 15.000,00 | 03/06/2019 | 10/04/2020 | 03/06/2019 | 17/04/2020 | 5 | 100 | Não | 17/04/2020 | Aditivo em trâmite de aditamento por solicitação do cliente. 07/08/2019 - Projeto com execução técnica parada, no momento, aguardamos o prazo e envio dos resíduos remanescentes de mármore bege pelo -cliente. Estima-se o envio na semana de 12/08, e após a chegada do material a execução será reiniciada. Processos de gestão de projeto em andamento. 05/09/2019 - Pendente pela empresa uma 1 tonelada, das quatro 4 planejadas, a ser entregue no CIMATEC para caracterização e início das atividades no projeto conceitual. Em andamento, as compras dos itens necessários para o projeto. Data de atualização 04/10/19 - Atraso de 16 dias na entrega do resíduo, impactando na caraterização do mesmo e execução do Projeto Conceitual. Replanejamento do cronograma a fim de otimizar a execução sem atrasos. Percentual de execução regrediu de 15% para 5%. Data de atualização 08/11/2019 - As datas da M2 e M3 estão atualizadas de acordo com o cronograma real. O projeto será aditado em prazo para as atividades de execução, documento em trâmite de assinatura.
1 | PCIM-1811.0090 | Argamassa auto adensável - Desenvolver tecnologia para reaproveitar os resíduos de pó de pedra mármore bege | Avaliação das rotas tecnológicas e caracterização dos resíduos | Download | 48.500,00 | 95.642,48 | 5.000,00 | 22/02/2019 | 31/05/2019 | 22/02/2019 | 31/05/2019 | 2 | 100 | Não | 31/05/2019 | Aditivo em trâmite de aditamento por solicitação do cliente.
4 | PCIM-1811.0089 | Smart Logistics | Memorial descritivo contendo estudo do Smart Valuation e Encerramento do projeto | Download | 100.000,00 | 116.666,68 | 100.000,00 | 17/02/2020 | 22/10/2021 | 07/04/2021 | 22/10/2021 | 7 | 100 | Não | 22/10/2021 | [17.06.21] - Atualizado conforme aditivo 02. [28.05.21] - Aditivo está em processo de assinatura. Projeto Suspenso por falta de pagamento do parceiro. Data de atualização da informação: 18/08/20 - A empresa solicitou a retomada do projeto e neste momento está em fase de replanejamento considerando as devidas restrições causadas pela pandemia. (Atualização 18.03.21) O projeto continua com as atividades suspensas, porém já houve manifestação dos parceiros para retomada. Considerando o cenário atual, foi necessária uma revisão de escopo, dessa forma, a equipe está trabalhando em um replanejamento das atividades. A previsão de retomada é em Abril/21. [Atualização 16.04.21] Após regularização do pagamento do parceiro, mobilização da equipe e repactuação de escopo restante, o projeto retornou suas atividades no dia 07/04/2021. O novo plano de trabalho está em revisão final, e será formalizado através de novo aditivo, quando todas as mudanças nas Macroentregas serão também atualizadas no SRINFO. Nesse aditivo, o número de macroentregas será reduzido de 5 para 4, e o escopo dessa ultima macroentrega será a execução do "Memorial descritivo contendo estudo do Smart Valuation". [08/11/2021] - As atividades da magroentrega já foram encerradas e o termo de aceite está em fluxo para assinatura.
3 | PCIM-1811.0089 | Smart Logistics | Desenvolvimento do modelo de simulação computacional | Download | 50.000,00 | 58.333,33 | 50.000,00 | 29/07/2019 | 14/02/2020 | 29/07/2019 | 14/02/2020 | 3 | 100 | Não | 17/02/2020 | Data de atualização 04/10/19 - Projeto será aditado em prazo e custo, as datas serão atualizadas no SRINFO quando os documentos que estão em trâmite de assinatura chegarem assinados. Data de atualização 08/11/2019 - M3 com avanço de 60% e previsão de término em 07/02/2020.
2 | PCIM-1811.0089 | Smart Logistics | Desenvolvimento do estudo de localização logística | Download | 50.000,00 | 58.333,33 | 50.000,00 | 28/06/2019 | 26/07/2019 | 28/06/2019 | 26/07/2019 | 2 | 100 | Não | 26/07/2019
1 | PCIM-1811.0089 | Smart Logistics | Plano de gerenciamento do projeto. Mapeamento da rota tecnológica. | Download | 100.000,00 | 116.666,66 | 50.000,00 | 22/02/2019 | 30/05/2019 | 22/02/2019 | 27/06/2019 | 4 | 100 | Não | 27/06/2019 | Data de término da M1 replanejada. Data: 06/06/2019 - O plano de trabalho deste projeto será revisado e a macroentrega 1 e 2 serão integradas passando de 5 macroentregas para 4 macroentregas. A exclusão da M5 e o reajuste das datas no SRINFO serão realizadas quando o plano de trabalho for aditado. A M1 revisada conforme cronograma possui 77% de avanço.
4 | PPOL-1811.0017 | Desenvolvimento de condicionador de ar operado por unidade de refrigeração magnética | (i) URM montada, calibrada e testada experimentalmente em Calorímetro delaboratório com até 16 regeneradores; (ii) determinação do ponto de operação da URM por meio do mapeamento experimental produzindo pelo menos 165 W por regenerador; (iii) aquisição de componentes para o protótipo de CA magnético. | Download | 0,00 | 0,00 | 16.437,32 | 01/06/2022 | 31/10/2022 | 01/06/2022 | 30/01/2023 | 1 | 100 | Sim | 29/08/2023 | Por inúmeros fatores, os quais foram reportados à Codemge, não foi possível atingir um dos objetivos apresentados nesta macroentrega, onde a capacidade de operação da URM seria de capacidade de 165 W; chegou-se a aproximadamente 107,5w. As atividades da Macroentrega 4 foram submetidas para aprovação em 30/01/2023, e devido à impossibilidade de alcance de um dos resultados, culminou no Termo de Resilição Bilateral do projeto. Ressaltamos o grande entrave que tivemos com a empresa a respeito do entendimento das entregas finais do projeto, uma vez que a empresa entendeu o projeto como uma encomenda tecnológica, apesar de constar explicitamente no Acordo que tratava-se de um projeto de pesquisa.
3 | PPOL-1811.0017 | Desenvolvimento de condicionador de ar operado por unidade de refrigeração magnética | (i) URM montada, calibrada e testada experimentalmente em Calorímetro de laboratório com 8 regeneradores; (ii) caracterização experimental detalhada da URM com 8 regeneradores; (iii) determinação do ponto de operação da URM com 8 regeneradores por meio do mapeamento experimental produzindo pelo menos 100 W por regenerador; (iv) projeto preliminar de miniaturização da URM; (v) projeto e otimização de componentes para o protótipo de CA magnético; (vi) aquisição de componentes para o protótipo de CA magnético; (vii) interação com o LabFabITR/CODEMGE referente ao projeto mecânico do CM e busca de mecanismos em conjunto para sua fabricação; (viii) síntese e caracterização de La-Fe-Si por R/D; (ix) hidrogenação dos materiais produzidos por R/D; (x) caracterização termo- magnética dos MMCs produzidos em laboratório; (xi) conformação mecânica preliminar dos MMCs produzidos em laboratório para montagem de RMAs multicamadas; (xii) caracterização estrutural, química e termo-magnética de MMCs fornecidos por fabricante internacional. | Download | 118.348,73 | 553.997,45 | 49.311,96 | 15/12/2020 | 31/05/2021 | 15/12/2020 | 29/07/2022 | 1 | 100 | Sim | 29/07/2022
2 | PPOL-1811.0017 | Desenvolvimento de condicionador de ar operado por unidade de refrigeração magnética | Responsáveis: Dr. Jaime A. Lozano & Prof. Jader R. Barbosa Jr. Especificação: (i) Projeto mecânico e aquisição do CM; (ii) interação com o LabFabITR/CODEMGE referente ao projeto mecânico do CM e busca de mecanismos em conjunto para sua fabricação; (iii) otimização e projeto mecânico de RMAs multicamada; (iv) otimização e projeto mecânico dos TCs; (v) projeto mecânico, montagem e teste do CHC; (vi) projeto integrado e otimização do conjunto CM-RMA-TCs; (vii) análises de desempenho estimado do sistema; (viii) ensaios experimentais de TCs emulados por RMAs em Calorímetro de laboratório; (ix) aquisição dos componentes da URM; (x) montagem preliminar da URM; (xi) montagem e calibração do Calorímetro de laboratório. Responsáveis: Prof. Cristiano da Silva Teixeira & Prof. Paulo A. P. Wendhausen Especificação: (xii) caracterização estrutural, química e termo-magnética de MMCs fornecidos por fabricante internacional; (xiii) avanços no desenvolvimento de La-Fe-Si por R/D; (xiv) hidrogenação dos materiais produzidos por R/D; (xv) caracterização termo-magnética dos MMCs produzidos em laboratório. | Download | 946.789,86 | 1.241.558,18 | 203.225,11 | 23/05/2019 | 14/12/2020 | 23/05/2019 | 14/12/2020 | 2 | 100 | Não | 17/12/2020 | OBS1: A macroentrega 2, datada inicialmente para 22/11/19, foi postergada através de um Termo Aditivo celebrado com a empresa em março de 2020. OBS 2: A Macroentrega 2 do projeto Codemge/Embrapii (PPOL-1811.0017) está composta por 15 atividades, das quais neste momento 5 atividades não foram concluídas principalmente por causa dos seguintes dois motivos: (i) pandemia do Covid-19 e (ii) problemas com o desempenho dos regeneradores e refrigerantes sólidos magnetocalóricos. As atividades que estão pendentes de ser concluídas são: 3, 8, 9, 10 e 11. A Macroentrega 2 tinha data prevista de conclusão no dia 30/04/2020. No entanto, desde o dia 16/03/2020 a Unidade Embrapii Polo/UFSC entrou em confinamento devido à pandemia do Covid-19. Desde então, a equipe do projeto Codemge/Embrapii vem trabalhando maioritariamente de forma remota e fazendo esforços para manter algumas atividades presenciais com uma equipe mais reduzida. Além disso, desde 2019 estamos tendo problemas com os regeneradores magnético-ativos e materiais magnetocalóricos fornecidos pela empresa alemã Vacuumschmelze (VAC). O baixo desempenho desses materiais tem nos obrigado a realizar inúmeros ensaios experimentais e iterações com a empresa e outros grupos de pesquisa para permitir atingir um melhor desempenho e, portanto, confiabilidade na operação dos protótipos escopo principal deste projeto de pesquisa. Têm sido realizados vários envios internacionais de materiais, que também se viram prejudicados com a pandemia. Desde o início do confinamento já foram realizadas 3 reuniões de acompanhamento com a empresa, as quais acontecem de forma mensal e são realizadas seguindo um acompanhamento das atividades de acordo à macroentrega. Incluso já foram iniciadas e apresentadas algumas atividades referentes à Macroentrega 3. Em todas as reuniões têm sido apresentados os motivos pelos atrasos ocorridos na Macroentrega 2. Os gestores da empresa são cientes da nossa dificuldade em manter as atividades experimentais em andamento e também vem acompanhando os motivos pelos atrasos devidos ao avanço das atividades dependentes do correto desempenho dos materiais magnetocalóricos. Além disso, as atividades experimentais têm sido afetadas também por motivos externos à Unidade Embrapii, como interação com fornecedores e outros grupos de pesquisa, como também pelas dificuldades no recebimento de materiais e a prestação de serviços. Nossa previsão atual é de concluirmos à Macroentrega 2 até dia 30/08/2020. OBS 3: Através do 2º Termo Aditivo foi acordado a entrega para 14 de dezembro de 2020.
1 | PPOL-1811.0017 | Desenvolvimento de condicionador de ar operado por unidade de refrigeração magnética | (i) Definições da unidade de refrigeração magnética (URM), ponto de operação e tamanho; (ii) definições das condições de contorno para o projeto dos regeneradores magnéticos-ativos (RMAs) e dos trocadores de calor (TCs); (iii) modelagem matemática e otimização do circuito magnético (CM); (iv) desenhos esquemáticos do CM e interação com o LabFabITR/CODEMGE; (v) caracterização das propriedades termo-magnéticas dos materiais magnetocalórico à base de lantânio (La-Fe-Si); (vi) caracterização experimental de regeneradores magnéticos-ativos (RMAs) teste à base de La-Fe-Si; (vii) modelagem matemática e dimensionamento dos RMAs multicamada; (viii) modelagem matemática de TCs; (ix) desenvolvimento de uma bancada experimental para testar TCs emulados por RMAs; (x) modelagem matemática do circuito hidráulico e de controle (CHC); (xi) integração preliminar dos modelos matemáticos de RMAs, CM, TCs e CHC; (xii) definição do condicionador de ar (CA) de referência e dados certificados da sua capacidade de refrigeração e consumo energético; (xiii) dimensionamento e projeto mecânico do Calorímetro de laboratório; (xiv) síntese preliminar de ligas à base de La-Fe-Si produzidas por fusão à arco (FA); (xv) síntese preliminar de ligas à base de La-Fe-Si produzidas por redução-difusão (R/D); (xvi) caracterização preliminar dos materiais magnetocalóricos (MMCs) produzidos em laboratório. | Download | 1.301.836,06 | 1.360.565,84 | 89.658,13 | 23/11/2018 | 22/05/2019 | 23/11/2018 | 22/05/2019 | 1 | 100 | Não | 12/07/2019 | O Termo foi assinado em 12/07/2019 pois a empresa solicitou um relatório mais detalhado para a entrega. A entrega, no entanto, continuou datada para seu prazo de aceite (22/05/19).
3 | PIFC-1811.0043 | Composição Corporal Mobile | Cálculo do percentual de gordura corporal por imagem do dispositivo mobile - Cálculo da composição corporal à partir de novo método inteligente de Visão Computacional com base em exames DXA - Entrega do terceiro grupo de imagens e exames DXA . - Conclusão do sistema com geração de relatórios clínicos inerentes à análise e Finalização do Projeto | Download | 23.333,33 | 23.333,33 | 35.000,00 | 01/08/2019 | 26/03/2020 | 30/07/2019 | 26/03/2020 | 1 | 100 | Não | 26/03/2020
2 | PIFC-1811.0043 | Composição Corporal Mobile | Subtração de fundo da imagem e Identificação do membros do corpo dentro do aplicativo mobile por Visão Computacional - Desenvolver ferramenta para ajuste dos pontos de análise, caso necessário - Detectar locais para cálculo das circunferências de membros do corpo - Desenvolver ferramenta para ajuste caso necessário - Calcular circunferências de membros do corpo - Estabelecer protocolo de aquisição das imagens para que os cálculos sejam válidos - Entrega do segundo grupo de imagens e exames DXA . | Download | 23.333,33 | 23.333,33 | 17.500,00 | 01/04/2019 | 30/07/2019 | 01/04/2019 | 29/07/2019 | 1 | 100 | Não | 29/07/2019
1 | PIFC-1811.0043 | Composição Corporal Mobile | Desenvolvimento de aplicativo mobile - Desenvolvimento de aplicativo mobile base para aquisição e processamento das imagens - Identificar e separar a pessoa e o fundo da imagem - Identificar membros do corpo do individuo e pontos de análise na imagem por visão computacional - Entrega do primeiro grupo de imagens para desenvolvimento, imagens padronizadas e exames DXA dos mesmos pacientes. | Download | 23.333,34 | 23.333,34 | 17.500,00 | 26/11/2018 | 31/03/2019 | 26/11/2018 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 01/04/2019
3 | PCIM-1811.0088 | Reaproveitamento de estoques remanescentes de Mármore Bege - Bege Bahia | Caracterização dos protótipos das peças e/ou artefatos decorativos estudados. | Download | 75.206,98 | 80.676,58 | 77.500,00 | 23/01/2020 | 03/12/2020 | 23/01/2020 | 03/12/2020 | 2 | 100 | Não | 03/12/2020 | Projeto em processo de aditamento por solicitação do cliente. Data de atualização: 18/08/20 - O cliente informou regularização no pagamento e solicitou retorno do projeto para o mês de agosto. Será realizado um aditamento de tempo em relação a plano de trabalho e Termo de parceira.
2 | PCIM-1811.0088 | Reaproveitamento de estoques remanescentes de Mármore Bege - Bege Bahia | Construção de sistemas de protótipos | Download | 134.198,99 | 143.958,94 | 77.500,00 | 24/07/2019 | 22/01/2020 | 24/07/2019 | 22/01/2020 | 1 | 100 | Não | 31/01/2020 | Projeto e/m processo de aditamento por solicitação do cliente. Data: 07/08/2019 - Projeto em fase de aditamento, datas replanejadas de acordo com o cronograma atual. Data de atualização 04/10/19 - Data da M3 será atualizada quando o aditivo que está em trâmite de assinatura chegar assinado.
1 | PCIM-1811.0088 | Reaproveitamento de estoques remanescentes de Mármore Bege - Bege Bahia | Mapeamento das potenciais rotas tecnológicas | Download | 41.379,47 | 44.388,86 | 77.500,00 | 22/02/2019 | 23/07/2019 | 22/02/2019 | 23/07/2019 | 1 | 100 | Não | 30/07/2019 | Data: 06/06/19 - A macroentrega foi entregue no dia 12/04/19, porém o cliente solicitou revisão da entrega . Até 28/06 o relatório informacional revisado será entregue. Data: 07/08/2019 - A M1 foi concluída em 23/07/2019 em virtude das solicitações de revisão do cliente.
3 | PIFF-1810.0012 | Dispositivo de monitoramento remoto de motores ottolizados. | . Estudo de viabilidade da alteração de parâmetros de funcionamento do motor por calibração remota - Relatório; . Integração dos módulos desenvolvidos - Protótipo integrado; . Testes preliminares das novas funcionalidades do controlador diretamente no motor real no ambiente laboratorial da contratante - Folha de dados dos testes; . Testes finais no ambiente laboratorial da contratante - Folha de dados dos testes; . Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; . Relatório Final - Relatório Final. | Download | 31.191,74 | 13.862,99 | 24.259,37 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Sim | 05/07/2019
2 | PIFF-1810.0012 | Dispositivo de monitoramento remoto de motores ottolizados. | . Montagem do dispositivo de telemetria remota - Dispositivo de telemetria; . Aplicativo android de monitoramento - Aplicativo para android. | Download | 39.499,43 | 17.555,30 | 30.719,40 | 15/01/2019 | 28/02/2019 | 15/01/2019 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 28/02/2019
1 | PIFF-1810.0012 | Dispositivo de monitoramento remoto de motores ottolizados. | . Projeto do dispositivo de telemetria remota - Projeto. | Download | 46.787,63 | 20.794,51 | 36.393,63 | 01/10/2018 | 14/01/2019 | 01/10/2018 | 14/01/2019 | 1 | 100 | Não | 14/01/2019 | Por solicitação do cliente um item da 2ª Macroentrega (Alteração do código embarcado no módulo de 70 pinos - Código fonte) foi antecipada, devido a urgência em questões de segurança para a empresa.
4 | PCER-1810.0027 | SISTEMA INTELIGENTE DE APOIO À GESTÃO DA INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - S2I.SUB | Integração e teste funcional do S2I.Sub e Aplicações do S2I.Sub e disseminação de resultados. Gestão técnica e executiva do projeto concluída. Evidências: sistema S2I.Sub desenvolvido em nível TRL 5, manuais de operação e capacitação da equipe da Petrobras. | Download | 418.686,88 | 798.679,36 | 91.587,76 | 01/05/2021 | 26/02/2022 | 01/05/2021 | 26/02/2022 | 4 | 100 | Não | 29/03/2022
5 | PCIM-1811.0087 | Ambiem - Vinagre Probio | Relatório técnico final contemplando todas as fases do projeto; Escrita e depósito de patente; Prestação de contas final do projeto. | Download | 4.000,00 | 7.000,00 | 4.000,00 | 18/12/2019 | 14/01/2020 | 18/12/2019 | 14/01/2020 | 3 | 100 | Não | 14/01/2020
4 | PCIM-1811.0087 | Ambiem - Vinagre Probio | Relatório Técnico: caracterização do produto final, estabilidade, informações nutricionais, viabilidade microbiológica e alegações. | Download | 4.000,00 | 9.000,00 | 4.000,00 | 14/08/2019 | 17/12/2019 | 14/08/2019 | 17/12/2019 | 3 | 100 | Não | 17/12/2019 | Data de atualização 04/10/19 - Atraso na atividade de produção do protótipo em grande escala, por conta da ambientação das bactérias, que até o momento não atingiu a acidez mínima para um vinagre, percentual de avanço 5%. Data de atualização 08/11/2019 - A equipe do projeto elaborou planos estratégicos para alcançar a acidez desejada do vinagre, embora o andamento esteja moroso, a expectativa é finalizar o entregável dentro do prazo.
3 | PCIM-1811.0087 | Ambiem - Vinagre Probio | Relatório Técnico contendo: Caracterização da matéria-prima, condições de processo e dados sobre a estabilidade inicial" | Download | 40.000,00 | 16.000,00 | 40.000,00 | 21/03/2019 | 13/08/2019 | 21/03/2019 | 13/08/2019 | 2 | 100 | Não | 13/08/2019
2 | PCIM-1811.0087 | Ambiem - Vinagre Probio | Relatório Técnico contendo: tecnologias e parâmetros de processo. | Download | 42.000,00 | 50.000,00 | 42.000,00 | 18/02/2019 | 20/03/2019 | 18/02/2019 | 20/03/2019 | 2 | 100 | Não | 20/03/2019
1 | PCIM-1811.0087 | Ambiem - Vinagre Probio | Relatório técnico com o Estado da Arte contendo os dados da literatura técnica e científica. | Download | 42.000,00 | 50.000,00 | 42.000,00 | 14/01/2019 | 15/02/2019 | 14/01/2019 | 15/02/2019 | 1 | 100 | Não | 18/02/2019
4 | PCIM-1809.0086 | Flotation Tank | Fabricação e montagem do protótipo, execução de testes, relatórios de testes de projeto, levantamento das lições aprendidas e prestação de contas à instituição de fomento. | Download | 130.294,33 | 130.294,33 | 125.572,00 | 15/06/2020 | 24/05/2021 | 15/06/2020 | 24/05/2021 | 6 | 100 | Não | 15/06/2021 | Atualização em 07/08/2020: Houve atraso por conta de solicitações de mudanças no projeto solicitadas pelo cliente. Aditivo em processo de assinatura. Atualização em 15/04/2020: Inserido aditivo de prazo e custo para regularizar a Macroentrega 4. Atualização em 07/06/2020: As atividades do projeto foram concluídas e a última macroentrega está em avaliação pelo parceiro
3 | PCIM-1809.0086 | Flotation Tank | Projeto básico e detalhado com arquivos de projeto e documentação técnica para construção, acompanhamento físico-financeiro do projeto. | Download | 56.668,00 | 56.668,00 | 70.835,00 | 29/01/2020 | 12/06/2020 | 29/01/2020 | 12/06/2020 | 5 | 100 | Não | 16/06/2020 | Houve replanejamento da datas do projeto.
2 | PCIM-1809.0086 | Flotation Tank | Relatório de projeto Conceitual, acompanhamento físico-financeiro do projeto. | Download | 56.668,00 | 56.668,00 | 70.835,00 | 07/10/2019 | 24/01/2020 | 07/10/2019 | 28/01/2020 | 3 | 100 | Não | 15/02/2020
1 | PCIM-1809.0086 | Flotation Tank | Plano de gerenciamento do projeto, relatório de projeto informacional. | Download | 94.446,67 | 94.446,67 | 70.835,00 | 05/06/2019 | 04/10/2019 | 05/06/2019 | 04/10/2019 | 3 | 100 | Não | 04/10/2019 | O Termo de Parceria com vigência de 20 meses, terá aditivo para atender o prazo de execução do projeto. Realizado Kick off do projeto, aguardando pagamento da empresa para iniciar a execução. Datas apresentadas de acordo com o cronograma. 21/05/2019 - Ainda em baixa execução por esta em fase de elaboração de novo cronograma e revisão do desembolso financeiro por solicitação do cliente. 07/06/2019 - Foi realizado novo kick-off no dia 04/06/19, após regularização da inadimplência do parceiro, por tal motivo o cronograma físico foi repactuado, ultrapassando a vigência do contrato, será realizado aditivo de prazo. previsão de término 06/10/2020.
4 | PCPQ-1709.0021 | Desenvolvimento de um Dispositivo Sensor Biomecânico | - Testes funcionais dos protótipos desenvolvidos no projeto. Aplicações e coleta dos resultados dos testes dos dispositivos sensores biomecânicos realizados em ambiente relevante pela Bioxthica. Responsável pela execução: Bioxthica - Relatório com a aplicação dos resultados dos dispositivos sensores biomecânicos. Responsável Bioxthica. | Download | 25.680,00 | 20.000,00 | 9.420,00 | 21/08/2020 | 20/12/2020 | 29/12/2020 | 15/03/2021 | 4 | 100 | Sim | 18/03/2021
5 | PCER-1811.0030 | Desenvolvimento de Linha Nacional Completa de Produto WEG para Recarga de Veículos Elétricos | E20: Montagem final, revisada, da estação CC com padrões CCS e CHAdeMO. E21: Documentação executiva completa dos testes das estações CC. E22: Documentação executiva revisada da linha de produtos em resposta aos resultados de testes. | Download | 42.594,08 | 658.401,12 | 15.750,00 | 01/03/2021 | 02/12/2021 | 23/04/2021 | 31/12/2021 | 4 | 100 | Não | 04/02/2022
4 | PCER-1811.0030 | Desenvolvimento de Linha Nacional Completa de Produto WEG para Recarga de Veículos Elétricos | E17: Documentação completa dos testes das estações CA residencial e comercial. E18: Hardware para comunicação EVSE-EV no padrão CHAdeMO com respectiva documentação executiva para produção. E19: Protótipo funcional, em bancada, de estação CCS compartilhada. | Download | 241.493,94 | 472.500,00 | 577.709,26 | 01/08/2020 | 28/02/2021 | 01/08/2020 | 22/04/2021 | 5 | 100 | Não | 22/04/2021 | Aguardando aceite do cliente
3 | PCER-1811.0030 | Desenvolvimento de Linha Nacional Completa de Produto WEG para Recarga de Veículos Elétricos | E11: Projeto eletromecânico para montagem da estação CC. E12: Montagem final, revisada, das estações CA residencial e comercial. E13: Hardware para comunicação EVSE-EV no padrão CCS com respectiva documentação executiva para produção. E14: Montagem alfa, funcional, da estação CC com padrão CCS. E15: Módulos de potência para estação CC com documentação executiva dos testes de validação. E16: Bancada de testes para validação das estações CC com respectiva documentação executiva. | Download | 546.596,51 | 350.000,00 | 725.457,29 | 01/04/2020 | 31/07/2020 | 01/04/2020 | 31/08/2020 | 5 | 100 | Não | 08/09/2020
2 | PCER-1811.0030 | Desenvolvimento de Linha Nacional Completa de Produto WEG para Recarga de Veículos Elétricos | E4: Relatório contendo o modelo comercial para comercialização da linha, o roadmap para continuidade dos produtos e o portfólio completo de produtos da linha. E5: Documentação executiva do projeto eletromecânico para montagem da estação CA residencial. E6: Documentação executiva do projeto eletromecânico para montagem da estação CA comercial. E7: Hardware para comunicação EVSE-EV no padrão IEC 62196, tipo 2, com respectiva documentação executiva para produção. E8: Montagem alfa (protótipo), funcional, das estações CA residencial e comercial. E9: Documentação executiva do projeto da bancada de testes para validação das estações CC nos padrões CCS e CHAdeMO. E10: Documentação executiva dos projetos da solução de eletrônica de potência para as estações CC. | Download | 764.116,16 | 66.630,00 | 1.038.457,04 | 01/09/2019 | 31/03/2020 | 01/09/2019 | 27/03/2020 | 5 | 100 | Não | 27/03/2020 | aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
1 | PCER-1811.0030 | Desenvolvimento de Linha Nacional Completa de Produto WEG para Recarga de Veículos Elétricos | E1: Relatório com resultados da caracterização do ambiente, dos concorrentes, dos fornecedores e das tendências de mercado para o setor. E2: Caderno de requisitos detalhados acerca dos produtos da linha e do processo produtivo destes. E3: Documentação executiva do projeto conceitual da linha completa de estações de recarga previstas no projeto. | Download | 306.554,17 | 102.870,00 | 599.324,63 | 03/12/2018 | 31/08/2019 | 19/12/2018 | 28/08/2019 | 2 | 100 | Não | 28/08/2019
4 | PCER-1811.0029 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um NanoBox para Transformador | E6: Alpha R1 version of product (HW and SW); | Download | 138.366,14 | 261.482,26 | 32.545,80 | 01/10/2019 | 31/07/2020 | 01/10/2019 |  | 1 | 100 | Não |  | Cliente está organizando os testes de validação do protótipo para seguir com o processo de validação da entrega.
3 | PCER-1811.0029 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um NanoBox para Transformador | E5: Alpha version of product (HW and SW); | Download | 138.366,15 | 261.482,26 | 32.545,80 | 01/06/2019 | 30/09/2019 | 01/06/2019 | 30/09/2019 | 2 | 100 | Não | 30/09/2019
2 | PCER-1811.0029 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um NanoBox para Transformador | E4: Preliminary Software version running in representative environment; | Download | 276.732,28 | 522.964,50 | 65.091,60 | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 2 | 100 | Não | 31/05/2019
1 | PCER-1811.0029 | Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de um NanoBox para Transformador | E1: Detailed Project Development Plan for electronics; E2: Detailed Project Development Plan for mechanics; E3: Initial backlog activities definition for software development; | Download | 368.976,39 | 697.286,02 | 86.788,80 | 01/11/2018 | 28/02/2019 | 05/11/2018 | 28/02/2019 | 2 | 100 | Não | 28/02/2019
4 | PCER-1809.0026 | Ultravioleta para preservação e esterilização | E6: Resultados dos testes e sua análise E7: Definição da abordagem de desenvolvimento do produto para os Stakeholders | Download | 46.516,44 | 0,00 | 10.941,36 | 21/03/2020 | 30/11/2020 | 01/10/2020 |  | 4 | 100 | Não |  | Aguardando termo de aceito assinado pelo cliente
3 | PCER-1809.0026 | Ultravioleta para preservação e esterilização | E3: Projeto Detalhado das duas Soluções UV E4: Protótipos de duas Soluções Completas (duas Água + duas Ar/alimentos) E5: Soluções integradas em geladeira (duas geladeiras) | Download | 46.516,44 | 175.812,12 | 10.941,37 | 01/03/2020 | 30/09/2020 |  |  | 6 | 100 | Não
2 | PCER-1809.0026 | Ultravioleta para preservação e esterilização | E2: Projeto Preliminar das duas Soluções UV (água e ar/alimentos) | Download | 93.032,87 | 175.812,12 | 21.882,73 | 09/04/2019 | 28/02/2020 | 09/04/2019 |  | 7 | 100 | Não |  | aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
1 | PCER-1809.0026 | Ultravioleta para preservação e esterilização | E1: Arquitetura e Componentes Chave - Especificação de Subsistemas | Download | 434.153,39 | 820.456,54 | 102.119,42 | 01/11/2018 | 08/04/2019 | 01/11/2018 | 08/04/2019 | 2 | 100 | Não | 08/04/2019
2 | PBIO-1811.0006 | Probiótico para nutrição animal aplicado em gado leiteiro | Relatório Técnico com os protocolos do preparo do banco de trabalho dos microrganismos selecionados e entrega da formulação de microrganismos secos. | Download | 34.467,00 | 49.089,00 | 20.887,00 | 24/09/2019 | 22/05/2020 | 07/10/2019 | 08/10/2021 | 1 | 100 | Não | 08/10/2021
1 | PBIO-1811.0006 | Probiótico para nutrição animal aplicado em gado leiteiro | Reunião Técnico com a definição dos microrganismos selecionados em conjunto com a EMPRESA PARCEIRA | Download | 34.460,00 | 49.080,00 | 20.887,00 | 23/12/2018 | 23/09/2019 | 02/01/2019 | 23/09/2019 | 1 | 100 | Não | 04/10/2019
4 | PELD-1711.0012 | DSP 10nm | GDS 2 - Verificação física de adequação para produção. | Download | 726.132,34 | 726.132,37 | 363.066,19 | 01/02/2019 | 31/07/2019 | 01/02/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 31/07/2019
3 | PCER-1811.0028 | Gerenciamento Térmico de Controlador Eletrônico | E18 - Terceiro relatório de descrição da solução E19 - Segundo relatório periódico de acompanhamento E20 - Fabricação da Placa GEC com novo layout e dispositivos térmicos para esta placa e segunda placa sem modificação da eletrônica E21 - Planejamento de testes de laboratório para as Placas retrabalhadas do GEC E22 - Testes de laboratório segundo requisitos para a solução GEC completa E23 - Plano de testes da segunda versão da caixa, com a placa reprojetada e dispositivos mecânicos em seu interior E24 - Solução para a segunda caixa com interface para transferência de calor E25 - Fabricação da segunda versão da caixa para testes com placas modificadas assistidas por tubos de calor E26 - Testes da segunda versão da caixa, com a placa reprojetada e dispositivos mecânicos em seu interior E27 - Planejamento de Testes de Confiabilidade (resistência a estresses ambientais) para a segunda versão da caixa, com a placa reprojetada e dispositivos mecânicos em seu interior E28 - Relatório final de acompanhamento E29 - Testes de Confiabilidade (resistência a estresses ambientais) para a segunda versão da caixa, com a placa reprojetada e dispositivos mecânicos em seu interior | Download | 64.700,91 | 129.669,09 | 14.630,00 | 01/12/2019 | 31/05/2021 | 01/12/2019 | 30/07/2021 | 4 | 100 | Não | 18/08/2021
2 | PCER-1811.0028 | Gerenciamento Térmico de Controlador Eletrônico | E2 - Primeira versão do Relatório de requisitos E3 - Primeiro relatório de descrição da solução E4 - Descrição preliminar das condições ambientais e de uso a nível sistêmico E5 - Fabricação da solução eletrônica baseada em resistores, para testes de transferência de calor E6 - Caracterização da placa original do GEC E7 - Testes de Caracterização da Caixa Original E8 - Segundo relatório de descrição da solução E9 - Primeiro relatório periódico de acompanhamento E10 - Adaptação da placa eletrônica GEC para ser testada de forma individual E11 - Plano de testes em laboratório da primeira placa GEC com tubos de calor E12 - Solução para a primeira versão da caixa para teste (com tubos de calor) E13 - Segunda versão do Relatório de requisitos E14 - Descrição das condições ambientais e de uso a nível sistêmico E15 - Testes de laboratório da primeira placa GEC com tubos de calor E16 - Fabricação da primeira versão da caixa para teste (com tubos de calor) E17 - Testes térmicos da primeira versão da caixa | Download | 210.015,16 | 635.273,00 | 63.623,84 | 29/11/2018 | 30/11/2019 | 29/11/2018 | 30/11/2019 | 2 | 100 | Não | 03/12/2019
1 | PCER-1811.0028 | Gerenciamento Térmico de Controlador Eletrônico | E01 - Plano de Trabalho Detalhado | Download | 714.106,01 | 1.120.000,00 | 138.050,99 | 14/11/2018 | 13/12/2018 | 14/11/2018 | 28/11/2018 | 1 | 100 | Não | 28/11/2018
3 | PSUL-1810.0001 | Torrador Móbil: Stratto | Testes finais: perfil de torra registro de patente | Download | 2.206,67 | 2.614,00 | 1.933,33 | 21/01/2019 | 31/01/2019 | 30/04/2019 | 11/11/2019 | 2 | 100 | Sim | 11/11/2019
2 | PSUL-1810.0001 | Torrador Móbil: Stratto | prototipo para testes: planilhas de dados / perfis de torra / analises sensoriais comparativas/ redação de patente: relatório | Download | 2.206,67 | 2.613,97 | 1.933,33 | 20/12/2018 | 21/01/2019 | 25/02/2019 | 08/03/2019 | 2 | 100 | Sim | 29/04/2019
1 | PSUL-1810.0001 | Torrador Móbil: Stratto | pré - prototipo para testes. | Download | 2.206,66 | 2.614,00 | 1.933,33 | 19/11/2018 | 19/12/2018 | 19/11/2018 | 22/02/2019 | 2 | 100 | Sim | 22/02/2019 | adequação de valores
5 | PSUL-1810.0002 | Controlador automatizado para Secadores de café (Hardware e Software). | Protótipo em teste, planilhas. Registro de patente | Download | 8.854,00 | 3.077,18 | 3.684,34 | 20/11/2020 | 05/03/2021 | 04/07/2022 | 29/07/2022 | 3 | 10 | Sim | 29/07/2022 | Protótipo precisa de finalização e testes aproveitando a colheita de café que acontece nesse período.
4 | PSUL-1810.0002 | Controlador automatizado para Secadores de café (Hardware e Software). | Protótipo em teste, planilhas e fotos | Download | 11.208,00 | 4.154,34 | 8.368,68 | 29/05/2020 | 20/11/2020 | 01/12/2021 | 04/07/2022 | 3 | 95 | Sim | 04/07/2022 | Os protótipos a nível de campo apresentaram algumas falhas que devem ser revistas.
3 | PSUL-1810.0002 | Controlador automatizado para Secadores de café (Hardware e Software). | Prototipo em teste: planilhas e fotos Contratação de empresas de design de sistemas testes em laboratório: planilhas e fotos | Download | 11.208,00 | 4.154,34 | 9.368,68 | 31/01/2020 | 29/05/2020 | 11/08/2021 | 01/12/2021 | 2 | 100 | Sim | 01/12/2021
2 | PSUL-1810.0002 | Controlador automatizado para Secadores de café (Hardware e Software). | Pré-prototipo com os sistemas de interface instalados e em teste: planilhas de teste / fotos Contratação de empresa de para circuitos eletrônicos: contrato testes nos sistemas do pré-prototipo: planilha de dados | Download | 10.208,00 | 3.654,34 | 9.368,68 | 06/05/2019 | 31/01/2020 | 30/09/2020 | 11/08/2021 | 2 | 100 | Sim | 11/08/2021 | Atraso em consequência da Pandemia onde os Laboratórios funcionaram com restrições de pessoal.
1 | PSUL-1810.0002 | Controlador automatizado para Secadores de café (Hardware e Software). | Compra de material de consumo: notas de compra Contratação de Empresas: contratos Pré - prototipo em condições de testes preliminares: fotos e dados e planilhas de testes | Download | 15.168,00 | 4.154,34 | 9.368,68 | 19/11/2018 | 06/05/2019 | 19/11/2018 | 30/09/2020 | 2 | 100 | Sim | 30/09/2020 | Atraso devido a paralisação da empresa em consequência da Pandemia.
3 | PCER-1810.0027 | SISTEMA INTELIGENTE DE APOIO À GESTÃO DA INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - S2I.SUB | Métodos de aquisição e processamento de dados de integridade / erosão e Bases de dados e informações de integridade / erosão Evidências: rotinas de condicionamento e análise de dados, bases de dados, relatórios de teste. | Download | 704.400,75 | 1.343.701,87 | 154.087,67 | 01/04/2020 | 30/04/2021 | 01/04/2020 | 30/04/2021 | 4 | 100 | Não | 05/05/2021
2 | PCER-1810.0027 | SISTEMA INTELIGENTE DE APOIO À GESTÃO DA INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - S2I.SUB | Modelos e métodos de previsão de danos por erosão e Modelos e métodos de apoio a decisões de conservação da integridade. Evidências: rotinas de análise de erosão, rotinas de apoio a decisões, relatórios de teste. | Download | 595.364,67 | 1.135.706,66 | 130.236,02 | 01/07/2019 | 31/03/2020 | 01/07/2019 | 31/03/2020 | 1 | 100 | Não | 31/03/2020 | Aguardando termo de aceite assinado pelo coordenador da UE
1 | PCER-1810.0027 | SISTEMA INTELIGENTE DE APOIO À GESTÃO DA INTEGRIDADE DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS - S2I.SUB | Base de conhecimento e Especificação e projeto conceitual do S2I.Sub. Evidências: documentação do projeto conceitual do S2I.Sub. | Download | 649.109,74 | 1.238.229,76 | 141.992,75 | 31/10/2018 | 30/06/2019 | 01/11/2018 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 19/07/2019 | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente
3 | PIFS-1808.0008 | Desenvolvimento de Processos Fotônicos para Preservação e Descontaminação de Alimento | 3. Sistema pluma ozonizada para embalagens de carnes Demonstração do uso de UV para descontaminação superficial dos alimentos considerados; Construção do sistema com esteira que permite descontaminação UV durante manuseio dos alimentos Nesta fase do projeto, foram desenvolvidos dois novos protótipos no processo de descontaminação de ambientes e de máscaras de proteção respiratória no combate ao coronavírus: rodo para descontaminação UV-C de piso em ambientes onde a descontaminação garantida se faz necessária e câmara de ozônio para descontaminação de EPI's de uso pessoal, principalmente em ambientes hospitalares ou ainda de uso em manipulação. | Download | 83.333,33 | 83.333,33 | 83.333,34 | 02/09/2019 | 31/01/2020 | 02/09/2019 | 10/12/2021 | 1 | 100 | Não | 10/12/2021 | A alteração referente a inclusão de desenvolvimento dos dois novos protótipos encontra-se formalizada no aditivo II com o objetivo de extensão dos resultados da pesquisa que vem sendo desenvolvida, no processo de descontaminação de máscaras de proteção respiratória e de descontaminação por UVC de piso em ambientes, itens fundamentais para evitar contágio do COVID19. Esta alteração não acarretou quaisquer ônus adicionais para as partes envolvidas.
2 | PIFS-1808.0008 | Desenvolvimento de Processos Fotônicos para Preservação e Descontaminação de Alimento | 2. Sistema UV para manuseio e embalagem de carnes e peixes Prova de principio da ação de água ozonizada sobre preservação da carne e peixes e testes de preservação das características do alimento; Demonstração do uso de UV para descontaminação superficial dos alimentos considerados Preparação do sistema de pulverização com água ozonizada; Construção do sistema com esteira que permite descontaminação UV durante manuseio dos alimentos | Download | 83.333,33 | 83.333,33 | 83.333,34 | 01/03/2019 | 30/08/2019 | 01/03/2019 | 24/11/2020 | 1 | 100 | Não | 24/11/2020
1 | PIFS-1808.0008 | Desenvolvimento de Processos Fotônicos para Preservação e Descontaminação de Alimento | 1. Sistema UV/Pluma Ozonizada para balcões de armazenagem e exposição de carnes e peixes Preparação do sistema de pulverização com água ozonizada; Incorporação de pulverizador de água ozonizada em balcão frigorífico da marca NSF; Incorporação da cortina de UV para evitar contaminação de alimentos expostos | Download | 83.333,34 | 83.333,34 | 83.333,32 | 03/09/2018 | 28/02/2019 | 03/09/2018 | 20/05/2019 | 1 | 100 | Não | 20/05/2019
5 | PIFS-1808.0009 | Desenvolvimento de Processo e Planta Pré-Piloto para a Síntese Química de Curcumina e Aplicações do Ativo como Fotossensibilizador em Estudos que envolvam Terapia Fotodinâmica. | 5- Supervisão da equipe executora na empresa para realização de processo e demonstração da ação fotodinâmica 18- Supervisão da síntese de lote de 1000g de curcumina realizada pela equipe executora da PDT-Pharma seguindo POP. 19- Adequação de POP pós-transferência de tecnologia e estudos analíticos/qualidade. 20- Finalização da etapa de síntese e relatórios finais. 21- Estudos de atividade por PDT envolvendo diferentes lotes qualificados. Demonstração de equivalência entre os lotes. | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 03/06/2019 | 01/08/2019 | 03/06/2019 | 13/12/2021 | 1 | 100 | Não | 13/12/2021 | finalizado no atual prazo do projeto conforme aditivos firmados
4 | PIFS-1808.0009 | Desenvolvimento de Processo e Planta Pré-Piloto para a Síntese Química de Curcumina e Aplicações do Ativo como Fotossensibilizador em Estudos que envolvam Terapia Fotodinâmica. | 4- Entrega do reator e demonstração da produção na empresa 13- Transposição do “setup” desenvolvido para a empresa PDT-Pharma. 14- Testes gerais de segurança e adequação do novo local. 15- Treinamento da equipe executora na empresa. 16- Demonstração de processo e realização de síntese do primeiro lote na empresa de 1000g. 17- Demonstração de processo e realização de síntese de lote de 400 g. | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 01/04/2019 | 02/10/2019 | 1 | 100 | Não | 02/10/2019
3 | PIFS-1808.0009 | Desenvolvimento de Processo e Planta Pré-Piloto para a Síntese Química de Curcumina e Aplicações do Ativo como Fotossensibilizador em Estudos que envolvam Terapia Fotodinâmica. | 3- Produção da primeira batelada 6- Produção da primeira síntese de 200 g do ativo curcumina. 7- Produção de lote de 400 g do ativo curcumina. 8- Produção de lote de 600 g do ativo curcumina. 9- Produção de lote de 800 g do ativo. 10- Produção de lote de 1000 g do ativo curcumina. 11- Aperfeiçoamento dos protocolos de limpeza da planta e manejo dos resíduos químicos: Protocolo de sustentabilidade. 12- Escrita do procedimento operacional (POP) do processo. | Download | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 03/12/2018 | 29/03/2019 | 03/12/2018 | 02/10/2019 | 1 | 100 | Não | 02/10/2019
2 | PIFS-1808.0009 | Desenvolvimento de Processo e Planta Pré-Piloto para a Síntese Química de Curcumina e Aplicações do Ativo como Fotossensibilizador em Estudos que envolvam Terapia Fotodinâmica. | 2- Desenvolvimento de escala operacional 4- Operação de Reatores a 20, 40, 60 e 80% de carga máxima em solução. 5- Operação de Reatores a 20, 40, 60% de carga máxima com solvente orgânico (etanol e acetato de etila). | Download | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | 01/11/2018 | 02/10/2019 | 1 | 100 | Não | 02/10/2019
1 | PIFS-1808.0009 | Desenvolvimento de Processo e Planta Pré-Piloto para a Síntese Química de Curcumina e Aplicações do Ativo como Fotossensibilizador em Estudos que envolvam Terapia Fotodinâmica. | 1- Adequação e Montagem dos Sistemas Reatores 1- Adequação do local e plano de segurança. 2- Montagens dos sistemas reacionais (Reator encamisado de 50L+anexos) 3- Testes operacionais de Reatores e processos | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 03/09/2018 | 31/10/2018 | 03/09/2018 | 10/05/2019 | 1 | 100 | Não | 10/05/2019
3 | PBIO-1810.0005 | GÊNESIS | Relatório técnico com os resultados obtidos no 3º ano de andamento do projeto. | Download | 2.640.785,00 | 3.771.904,72 | 1.584.471,00 | 04/01/2021 | 01/07/2022 | 21/12/2020 | 01/07/2022 | 1 | 50 | Não | 31/03/2022
2 | PBIO-1810.0005 | GÊNESIS | Relatório técnico com os resultados obtidos no 2º ano de andamento do projeto. | Download | 2.640.785,00 | 3.831.676,28 | 1.584.471,00 | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 23/11/2019 | 20/12/2020 | 1 | 100 | Não | 20/12/2020
1 | PBIO-1810.0005 | GÊNESIS | Relatório técnico com os resultados obtidos no 1º ano de andamento do projeto. | Download | 2.640.785,00 | 3.487.716,00 | 1.584.471,00 | 01/11/2018 | 30/12/2019 | 01/11/2018 | 22/11/2019 |  | 100 | Não | 22/11/2019
2 | PCPQ-1811.0042 | Solução IoT para capturar dados de dispositivos de telemetria de veículos automotores através de smartphones | •Documentação do projeto •Pacote de instalação do aplicativo para Android •Pacote de instalação do aplicativo para iOS •Manual para geração e configuração do ambiente de desenvolvimento | Download | 17.658,78 | 29.431,30 | 11.772,52 | 21/01/2019 | 31/05/2019 | 13/02/2019 | 06/08/2019 | 1 | 100 | Sim | 27/08/2019 | A Macroentrega 2 contém documentação, códigos fontes e resultados. Esses artefatos estão compartilhados com a equipe da EHT no Google Drive (compartilhamento realizado em 06/08/2019). As pastas compartilhadas são: Documentação - informações sobre a arquitetura do software, os protótipos de tela (wireframes), descrição dos atributos dos dispositivos na dojot, o modelo dojot de dispositivo e a análise e racional para escolha do OBD-II. Fontes - códigos fonte das últimas versões das aplicações mobile Android e iOS, além do código fonte referente à especialização do iotagent da dojot. Resultados - apresentações das aplicações mobile construídas e seus instaláveis. Também foi compartilhada com a equipe EHT, em 23/08/2019, a aplicação teste Android-OBDII-GenericReader, uma ferramenta de desenvolvimento.
1 | PCPQ-1811.0042 | Solução IoT para capturar dados de dispositivos de telemetria de veículos automotores através de smartphones | •Documento de arquitetura sistêmica e escolha da tecnologia a ser utilizada | Download | 19.841,22 | 33.068,70 | 13.227,48 | 26/11/2018 | 18/01/2019 | 03/12/2018 | 12/02/2019 | 1 | 100 | Não | 12/02/2019
4 | PELD-1702.0004 | TED Monitoramento de Cervejeiras Domésticas (MCD) | Protótipos - Nível C; Refinamento design eletrônico; Refinamento design mecânico; Ensaios Laboratoriais; Acompanhamento homologação Whirlpool; Acompanhamento Lote Piloto. | Nenhum anexo | 132.110,07 | 195.166,78 | 68.056,70 | 01/11/2017 | 30/03/2018 |  |  | 2 |  | Não
3 | PCIM-1807.0084 | NEXA-Baritina | "Relatório Técnico contendo fluxugrama do proecesso e de engenharia; Modelagem e simulação do processo em software de engenharia; Folha de dados dos equipamentos mecênicos com croqui; Lista de equipamentos elétricos. | Nenhum anexo | 95.361,00 | 0,00 | 105.956,66 | 10/01/2019 | 01/03/2019 |  |  | 2 |  | Não |  | projeto em reavaliação interna
2 | PCIM-1807.0084 | NEXA-Baritina | Relatório Técnico contendo: Mapeamento tecnológico; Busca de patentes e artigos, descrição dos experimentos realizados, resultados e discussão a respeito da validação de conceito em bancada das rotas estudadas | Nenhum anexo | 95.361,00 | 0,00 | 105.956,67 | 09/10/2018 | 09/01/2019 | 09/10/2018 |  | 2 | 54 | Não |  | projeto em reavaliação interna 21/05/19 - Este projeto está sendo desvinculando do programa EMBRAPII por motivos de não atender as normas do manual EMBRAPII
1 | PCIM-1807.0084 | NEXA-Baritina | Declaração do escopo, EAP (estrutura analítica do projeto); Planos de Gerenciamento do Projeto; Elaboração do cronograma | Nenhum anexo | 127.148,00 | 317.870,00 | 105.956,67 | 03/09/2018 | 08/10/2018 | 03/09/2018 | 08/10/2018 | 1 | 100 | Não |  | Macroentrega concluída, aguardando termo de aceite do cliente.
3 | PCOP-1808.0014 | Intermoagem e Moagem em Separadona Produção de Cimento Especial para Poços de Petróleo | Relatório final com as análises em separado dos componentes das misturas na intermoagem, determinação de calor de hidratação e ensaios em argamassa | Download | 0,00 | 12.993,20 | 77.189,88 | 03/06/2019 | 24/05/2021 | 16/07/2019 | 24/05/2021 | 3 | 100 | Não | 31/05/2021 | Devido os atrasos causados pela pandemia, foi solicitado aditivo de prazo, que está sendo assinado pela empresa.
2 | PCOP-1808.0014 | Intermoagem e Moagem em Separadona Produção de Cimento Especial para Poços de Petróleo | Relatório contendo resultados de moagem contínua e envio de amostras para análises na Intercement | Download | 85.202,20 | 70.000,00 | 84.018,01 | 02/02/2019 | 02/06/2019 | 03/12/2018 | 15/07/2019 | 1 | 100 | Sim | 15/07/2019
1 | PCOP-1808.0014 | Intermoagem e Moagem em Separadona Produção de Cimento Especial para Poços de Petróleo | Relatório contendo análises das amostras como recebidas e estudos de moabilidade | Download | 151.804,41 | 156.689,34 | 89.065,32 | 01/10/2018 | 01/02/2019 | 01/10/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 30/11/2018 | Valor aportado na assinatura do contrato: Embrapii - R$ 69.602,20 Empresa - R$ 73696,15 Valor aportado no término da etapa I: Embrapii - 82.202,21 Empresa - R$ 82.993,20
5 | PSEN-1808.0001 | Sistema de sensoriamento para logística ativa de contêineres | Software finalizado, com navegação completa, dashboards em operação para a operação assistida do sistema em ambiente relevante. | Download | 15.595,00 | 27.363,00 | 17.000,00 | 05/06/2019 | 03/09/2019 | 05/06/2019 | 06/09/2019 | 1 | 100 | Não | 06/09/2019
4 | PSEN-1808.0001 | Sistema de sensoriamento para logística ativa de contêineres | Entrega final do projeto da eletrônica Entrega do involucro funcional Prova de conceito do software integrado com eletrônica com navegação funcional | Download | 35.000,00 | 50.000,00 | 17.000,00 | 05/04/2019 | 05/06/2019 | 05/04/2019 | 05/06/2019 | 1 | 100 | Não | 05/06/2019
3 | PSEN-1808.0001 | Sistema de sensoriamento para logística ativa de contêineres | Primeira versão do layout das telas, sistema de navegação e dashboards. Entrega parcial do projeto eletrônico em ambiente integrado. | Download | 35.000,00 | 50.000,00 | 17.000,00 | 05/02/2019 | 05/04/2019 | 28/02/2019 | 05/04/2019 | 1 | 100 | Não | 05/04/2019
2 | PSEN-1808.0001 | Sistema de sensoriamento para logística ativa de contêineres | Prova de conceito da eletrônica em banca. | Download | 35.000,00 | 50.000,00 | 17.000,00 | 08/11/2018 | 27/02/2019 | 08/11/2018 | 27/02/2019 | 1 | 100 | Não | 27/02/2019
1 | PSEN-1808.0001 | Sistema de sensoriamento para logística ativa de contêineres | Lista de levantamentos técnicos do sistema para compras. | Download | 25.000,00 | 30.000,00 | 20.240,00 | 03/09/2018 | 08/11/2018 | 05/09/2018 | 08/11/2018 | 1 | 100 | Não | 08/11/2018 | Por ajuste de agenda, a data de início foi programada para 05/09/2018.
5 | PLIG-1811.0003 | Estudo da viabilidade de utilização de ferro liga de titânio obtida através de concentrados de minerais de titânio provenientes do beneficiamento de Kamafugito na produção de ligas especiais e recobrimentos de superfícies | ESTUDO DE APLICAÇÃO DE FERRO LIGA DE TITÂNIO EM LIGAS ESPECIAIS E RECOBRIMENTOS SUPERFICIAIS - Esta etapa consiste em utilizar a ferro liga (Fe-Ti) em ligas especiais a serem definidas. Após balanço de massa e pesagem das matérias primas, as mesmas serão submetidas a um processo de fusão à vácuo em forno VIM. Todo processo de fusão, refino, vazamento e solidificação será feito sobre atmosfera controlada. Após a fusão no forno VIM, a próxima etapa será a refusão no forno VAR. Esse processo visa o refino da liga e acontece em atmosfera controlada onde o eletrodo é refundido gradativamente a uma taxa de fusão predeterminada originado um novo lingote. Depois do processamento das ligas de titânio no forno VAR, estas serão submetidas à análises microestruturais e ensaios de desempenho, visando identificar as condições mais adequadas e estratégicas para sua aplicação em ligas especiais. Além disso, serão fabricadas amostras de "sputtering" utilizadas para deposição de recobrimentos superficiais. A amostra será vaporizada por tecnologia de plasma por meio o sistema de deposição PVD (Physical Vapor Deposition), sendo que o vapor da liga será condensado nas superfícies de interesse, criando uma cobertura superficial da liga produzida. As propriedades físicas e químicas do recobrimento serão estudadas em termos de dureza, adesão, resistência à corrosão e ao desgaste. Novas aplicações podem serem identificadas para estas ligas especiais na área de recobrimentos superficiais. | Download | 112.000,00 | 138.750,00 | 80.000,00 | 27/09/2021 | 05/11/2021 | 15/02/2022 | 09/06/2022 | 2 | 100 | Sim | 20/06/2022
4 | PLIG-1811.0003 | Estudo da viabilidade de utilização de ferro liga de titânio obtida através de concentrados de minerais de titânio provenientes do beneficiamento de Kamafugito na produção de ligas especiais e recobrimentos de superfícies | REDUÇÃO E OBTENÇÃO DE FERRO LIGA DE TITÂNIO - Nesta etapa o minério passará por um processo de redução em um forno elétrico à arco (FEA), ou forno de indução ao ar, dando condições para que o elemento redutor possa reduzir o óxido metálico. Posteriormente, o ferro liga (Fe-Ti) será analisado quimicamente para se ter conhecimento de todos os elementos residuais oriundo desse processo de redução e, principalmente, para realizar um balanço de massas para a próxima etapa de fusão (vácuo). | Download | 106.490,00 | 138.750,00 | 60.000,00 | 26/07/2021 | 24/09/2021 | 23/08/2021 | 27/01/2022 | 2 | 100 | Sim | 27/01/2022
3 | PLIG-1811.0003 | Estudo da viabilidade de utilização de ferro liga de titânio obtida através de concentrados de minerais de titânio provenientes do beneficiamento de Kamafugito na produção de ligas especiais e recobrimentos de superfícies | ESTUDOS DE CONCENTRAÇÃO DE MINÉRIO KAMAFUGÍTICO EM ESCALA PILOTO - Nesta etapa ensaios em escala piloto serão realizados a partir da melhor rota de concentração obtida em laboratório para validar a rota de processamento definida nas etapas anteriores e produção dos concentrados para redução e obtenção da liga mestra. | Download | 100.000,00 | 138.750,00 | 69.000,00 | 06/08/2020 | 23/07/2021 | 30/06/2020 | 23/08/2021 | 2 | 100 | Sim | 23/08/2021
2 | PLIG-1811.0003 | Estudo da viabilidade de utilização de ferro liga de titânio obtida através de concentrados de minerais de titânio provenientes do beneficiamento de Kamafugito na produção de ligas especiais e recobrimentos de superfícies | ESTUDOS DE CONCENTRAÇÃO DO MINÉRIO KAMAFUGITO EM ESCALA LABORATORIAL - Nesta etapa serão realizados ensaios de concentração gravítica, separação magnética e eletrostática, concentração por flotação e concentração/purificação de concentrados por processos piro e hidrometalúrgicos em escala de laboratório visando avaliar a eficiência dos processos para a obtenção de concentrados nas especificações que atendam a produção de liga mestra de Ferro Titânio. | Download | 100.000,00 | 138.750,00 | 89.000,00 | 06/08/2019 | 05/08/2020 | 06/08/2019 | 30/06/2020 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020
1 | PLIG-1811.0003 | Estudo da viabilidade de utilização de ferro liga de titânio obtida através de concentrados de minerais de titânio provenientes do beneficiamento de Kamafugito na produção de ligas especiais e recobrimentos de superfícies | DIAGNÓSTICO MINERAL PARA PROCESSO - Nesta etapa serão realizados estudos mineralógicos integrados visando a determinação microquímica quantitativa e pontual das fases minerais e identificação das fases minerais, as texturas e estruturas existentes na amostra. | Download | 43.510,00 | 45.000,00 | 40.000,00 | 06/11/2018 | 05/08/2019 | 06/11/2018 | 02/08/2019 | 1 | 100 | Não | 05/08/2019
5 | PIFC-1810.0042 | DATA LOGGER MODULAR PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS EÓLICOS, MICROGERAÇÃO DE ENERGIA DISTRIBUÍDA E SISTEMAS HÍDRICOS | Aprovação do equipamento piloto e Finalização do Projeto | Download | 45.494,12 | 34.450,34 | 54.839,89 | 02/01/2020 | 06/05/2020 | 10/12/2019 | 05/05/2020 | 1 | 100 | Não | 05/05/2020
4 | PIFC-1810.0042 | DATA LOGGER MODULAR PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS EÓLICOS, MICROGERAÇÃO DE ENERGIA DISTRIBUÍDA E SISTEMAS HÍDRICOS | Relatório do funcionamento do datalogger com testes dos serviços da nuvem. | Download | 34.120,59 | 20.881,97 | 32.903,94 | 01/10/2019 | 28/12/2019 | 01/10/2019 | 09/12/2019 | 1 | 100 | Não | 09/12/2019
3 | PIFC-1810.0042 | DATA LOGGER MODULAR PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS EÓLICOS, MICROGERAÇÃO DE ENERGIA DISTRIBUÍDA E SISTEMAS HÍDRICOS | Relatório de funcionamento de aquisição de dados com comunicação via cabo. | Download | 34.120,59 | 28.531,97 | 32.903,94 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 15/06/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 06/11/2019
2 | PIFC-1810.0042 | DATA LOGGER MODULAR PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS EÓLICOS, MICROGERAÇÃO DE ENERGIA DISTRIBUÍDA E SISTEMAS HÍDRICOS | Protótipo de hardware do data logger | Download | 22.747,06 | 26.271,31 | 21.935,96 | 01/05/2019 | 30/06/2019 | 02/05/2019 | 14/06/2019 | 1 | 100 | Não | 14/06/2019
1 | PIFC-1810.0042 | DATA LOGGER MODULAR PARA APLICAÇÕES EM SISTEMAS EÓLICOS, MICROGERAÇÃO DE ENERGIA DISTRIBUÍDA E SISTEMAS HÍDRICOS | Relatório técnico de requisitos e o esquemático do datalogger. | Download | 56.867,64 | 75.903,29 | 54.839,88 | 06/11/2018 | 30/04/2019 | 06/11/2018 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 10/05/2019
3 | PIFC-1810.0041 | DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO DATALOGGER PARA MONITORAMENTO ON-LINE DE PARÂMETROS DA REDE ELÉTRICA MEDIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DE MULTIMEDIÇÃO KRON E EMBRASUL | Entrega de todos os ativos com transferência de tecnologia e Finalização do Projeto | Download | 28.996,36 | 29.882,42 | 36.983,33 | 01/05/2019 | 05/11/2019 | 12/03/2019 | 05/11/2019 | 1 | 100 | Não | 31/01/2020
2 | PIFC-1810.0041 | DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO DATALOGGER PARA MONITORAMENTO ON-LINE DE PARÂMETROS DA REDE ELÉTRICA MEDIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DE MULTIMEDIÇÃO KRON E EMBRASUL | Software e hardware implementados e validados em ambiente de laboratório | Download | 14.498,18 | 14.494,55 | 15.850,00 | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 02/01/2019 | 11/03/2019 | 1 | 100 | Não | 11/03/2019
1 | PIFC-1810.0041 | DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO DATALOGGER PARA MONITORAMENTO ON-LINE DE PARÂMETROS DA REDE ELÉTRICA MEDIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DE MULTIMEDIÇÃO KRON E EMBRASUL | Documento de declaração de requisitos e Relatório Técnico – Especificação de hardware e software | Download | 9.665,46 | 9.663,03 | 10.566,67 | 05/11/2018 | 31/01/2019 | 05/11/2018 | 28/12/2018 | 1 | 100 | Não | 28/12/2018
5 | PIFC-1811.0040 | BENTHAM – UMA PLATAFORMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE OBRAS CIVIS, BASEADA EM ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA​ | Documentação do sistema e módulo de segurança. | Download | 69.960,00 | 73.555,06 | 73.823,56 | 01/02/2020 | 05/02/2021 | 17/01/2020 | 05/02/2021 | 1 | 100 | Não | 05/02/2021
4 | PIFC-1811.0040 | BENTHAM – UMA PLATAFORMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE OBRAS CIVIS, BASEADA EM ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA​ | Documentação dos requisitos e desenvolvimento do controle financeiro e contábil com inteligência artificial. Documentação do procedimento de testes. | Download | 39.840,00 | 39.460,57 | 40.438,10 | 01/10/2019 | 31/01/2020 | 01/09/2019 | 16/01/2020 | 1 | 100 | Não | 16/01/2020
3 | PIFC-1811.0040 | BENTHAM – UMA PLATAFORMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE OBRAS CIVIS, BASEADA EM ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA​ | Documentação de requisitos e desenvolvimento do aplicativo móvel e módulo de alertas | Download | 29.880,00 | 29.595,43 | 30.328,57 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 01/06/2019 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 30/08/2019
2 | PIFC-1811.0040 | BENTHAM – UMA PLATAFORMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE OBRAS CIVIS, BASEADA EM ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA​ | Documentação de requisitos, desenvolvimento dos módulos de aquisição e configuração da arquitetura de micro serviços | Download | 39.840,00 | 39.460,57 | 40.438,10 | 01/03/2019 | 30/06/2019 | 06/02/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 30/05/2019
1 | PIFC-1811.0040 | BENTHAM – UMA PLATAFORMA INTELIGENTE DE CONTROLE E PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE OBRAS CIVIS, BASEADA EM ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA​ | Seleção de Pessoal, documentação de requisitos e desenvolvimento do controle do programa | Download | 29.880,00 | 29.595,43 | 30.328,56 | 05/11/2018 | 28/02/2019 | 05/11/2018 | 05/02/2019 | 1 | 100 | Não | 06/02/2019
4 | PELD-1810.0021 | Rádios LPWAN para medição remota de medidores de energia | Projeto Final do Módulo NBIoT: 1) Diagrama Esquemático Final; 2) Lista de Materiais (BOM) Final; 3) Layout Final; 4) Gerber Files Finais; 5) Código fonte ou arquivo compilado do firmware embarcado; 6) Relatório de Testes. | Download | 229.917,81 | 431.966,93 | 34.836,04 | 01/08/2020 | 30/09/2021 | 01/08/2020 | 30/09/2021 | 4 | 100 | Não | 30/09/2021 | Macro entrega em processo de extensão com o parceiro.
3 | PELD-1810.0021 | Rádios LPWAN para medição remota de medidores de energia | Projeto Inicial do Módulo NBIoT: 1) Diagrama Esquemático; 2) Lista de Materiais (BOM); 3) Layout preliminar; 4) Gerber Files Preliminares. | Download | 197.072,47 | 370.257,36 | 29.859,46 | 01/07/2019 | 31/07/2020 | 01/07/2019 | 31/07/2020 | 3 | 100 | Não | 30/07/2020
2 | PELD-1810.0021 | Rádios LPWAN para medição remota de medidores de energia | Projeto Final do Módulo WI-SUN: 1) Diagrama Esquemático Final; 2) Lista de Materiais (BOM) Final; 3) Layout Final; 4) Gerber Files Finais; 5) Código fonte ou arquivo compilado do firmware embarcado; 6) Relatório de Testes. | Download | 164.227,06 | 308.547,80 | 24.882,89 | 01/02/2019 | 30/06/2019 | 01/02/2019 | 30/06/2019 | 2 | 100 | Não | 12/07/2019
1 | PELD-1810.0021 | Rádios LPWAN para medição remota de medidores de energia | Projeto Inicial do Módulo WI-SUN: 1) Diagrama Esquemático; 2) Lista de Materiais (BOM); 3) Layout preliminar; 4) Gerber Files Preliminares. | Download | 131.381,65 | 246.838,24 | 19.906,31 | 19/10/2018 | 31/01/2019 | 19/10/2018 | 31/01/2019 | 2 | 100 | Não | 15/02/2019
3 | PELD-1805.0020 | SIGMA | Detecção automática de padrões de patologia | Download | 132.806,38 | 165.000,00 | 101.933,72 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 30/04/2019
2 | PELD-1805.0020 | SIGMA | Módulo de previsão Módulo de agrometeorologia Módulo de integração de dados de equipamentos (A.P.) Módulo de Laboratórios Módulo de Gerenciamento Financeiro | Download | 132.806,38 | 165.000,00 | 101.933,72 | 01/10/2018 | 28/02/2019 | 01/10/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 28/02/2019
1 | PELD-1805.0020 | SIGMA | Módulo de Cadastro Arquitetura SIGMA Módulo de Sensoriamento Módulo de Inspeção em Campo Módulo de Manejo Módulo de Climatologia | Download | 177.075,17 | 220.000,00 | 135.911,63 | 02/05/2018 | 28/09/2018 | 02/05/2018 | 28/09/2018 | 1 | 100 | Não | 28/09/2018
2 | PELD-1807.0019 | CPG_HIPEC | • Documento de design para o segundo protótipo • Evidências de fabricação do segundo protótipo • Relatório de verificação para o segundo protótipo • Documentos revisados da Arquitetura dos produtos de cardioplegia e quimioterapia • Documento de design para o terceiro protótipo | Download | 200.688,56 | 190.185,83 | 211.191,88 | 01/07/2019 | 31/01/2020 | 01/07/2019 | 31/01/2020 | 5 | 100 | Não | 31/01/2020
1 | PELD-1807.0019 | CPG_HIPEC | •Apresentação de Kick-off do projeto •PRS do produto •SRS do produto •Documentos de Definição de Arquitetura •Documento de design para o primeiro protótipo •Documento de liberação do primeiro protótipo para verificação •Relatório de verificação para o primeiro protótipo •Documentos de Definição de Arquitetura | Download | 344.037,53 | 431.079,80 | 256.996,28 | 02/07/2018 | 28/06/2019 | 02/07/2018 | 31/07/2019 | 5 | 100 | Não | 08/08/2019
5 | PELD-1806.0018 | Monitoramento de Transformadores de Distribuição | O entregável desta Macroentrega é: 1) Documentação final do produto | Download | 62.560,61 | 125.121,25 | 10.426,77 | 01/11/2019 | 30/09/2021 | 01/11/2019 | 30/09/2021 | 2 | 100 | Não | 30/09/2021
4 | PELD-1806.0018 | Monitoramento de Transformadores de Distribuição | O entregável desta Macroentrega é: 1) Resultado de Testes de Produto Final (DVT) | Download | 125.121,25 | 250.242,49 | 20.853,54 | 01/07/2019 | 31/10/2019 | 11/07/2019 | 05/11/2019 | 1 | 100 | Não | 05/11/2019
3 | PELD-1806.0018 | Monitoramento de Transformadores de Distribuição | Os entregáveis desta Macroentrega são: 1) Esquema elétrico revisado; 2) Lista de material (BoM) revisada; 3) Layout revisado; 4) Desenhos mecânicos revisados; 5) Código fonte do software embarcado revisado; 6) Protótipo final. | Download | 125.121,25 | 250.242,49 | 20.853,54 | 01/03/2019 | 28/06/2019 | 01/03/2019 | 10/07/2019 | 1 | 100 | Não | 10/07/2019
2 | PELD-1806.0018 | Monitoramento de Transformadores de Distribuição | Os entregáveis desta Macroentrega são: 1) Esquema elétrico preliminar; 2) Lista de Material (BoM) preliminar; 3) Layout preliminar; 4) Desenhos mecânicos preliminares; 5) Código fonte do software embarcado (preliminar); 6) Protótipo preliminar; 7) Resultados dos testes (EVT). | Download | 125.121,25 | 250.242,49 | 20.853,54 | 01/11/2018 | 28/02/2019 | 01/11/2018 | 27/02/2019 | 1 | 100 | Não | 27/02/2019
1 | PELD-1806.0018 | Monitoramento de Transformadores de Distribuição | Os entregáveis desta Macroentrega são: 1) Requisitos detalhados da solução; 2) Definição de HW Preliminar; 3) Aquisição dos módulos; 4) Resultados dos testes dos módulos. | Download | 125.121,25 | 250.242,49 | 20.853,54 | 01/06/2018 | 31/10/2018 | 01/06/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 31/10/2018
2 | PELD-1803.0017 | Rádio Wi-SUN | Esta Macroentrega compreende os seguintes entregáveis: 4) Capacitação em Testes de camada física e de pilha FAN; 5) Integração e testes de performance dos Protótipos 1 e 2; 6) Execução de Testes de camada física e de Pilha FAN | Download | 43.648,89 | 80.874,98 | 6.553,88 | 01/10/2018 | 31/05/2019 | 06/11/2018 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 29/05/2019 | Correção da data de aceite da Macroentrega ME2.
1 | PELD-1803.0017 | Rádio Wi-SUN | Os entregáveis da primeira MacroEntrega compreendem: 1) Implementação de Algoritmo de Sincronismo de Frequência 2) Implementação de Algoritmo de Sincronismo de Quadro 3) Otimização de Pilha FAN da Wi-SUN | Download | 87.297,78 | 161.749,94 | 13.107,78 | 02/04/2018 | 28/09/2018 | 02/04/2018 | 28/09/2018 | 1 | 100 | Não | 28/09/2018
3 | PCEE-1810.0103 | Bemago | ME03 - Sistema completo para billing em nível protótipo MVP2 com validação e com suporte a acesso via plataformas móveis. | Download | 137.062,10 | 17.149,50 | 11.548,39 | 01/02/2019 | 31/05/2019 | 01/02/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 13/08/2019
2 | PCEE-1810.0103 | Bemago | ME02 - Sistema frontend para billing em nível protótipo MVP1 com validação. | Download | 0,00 | 109.983,40 | 7.698,93 | 01/12/2018 | 31/01/2019 | 01/12/2018 | 31/01/2019 | 1 | 100 | Não | 31/01/2019
1 | PCEE-1810.0103 | Bemago | ME01 - Arquitetura Base do Sistema de Software do Projeto. | Download | 0,00 | 120.136,99 | 7.698,93 | 01/10/2018 | 30/11/2018 | 01/10/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 01/12/2018
4 | PUSP-1710.0004 | "Desenvolvimento de metodologia inovadora para controle da produção de argamassas de revestimento" | Apresentação do Relatório referente desenvolvimento do trabalho até o 12º mês e discussão dos resultados | Download | 10.933,96 | 0,00 | 65.196,30 | 06/03/2018 | 08/08/2018 | 27/11/2018 | 08/12/2018 | 1 | 100 | Sim | 06/02/2019 | Termo de Encerramento assinado em 08/02/2019.
3 | PCEE-1809.0102 | preemptiveRM | ME03 - Sistema de software integrado com sistema backend para a convergência e processamento de resultados de ML. | Download | 110.906,28 | 30.980,34 | 12.096,05 | 01/04/2019 | 31/08/2019 | 01/04/2019 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 24/09/2019
2 | PCEE-1809.0102 | preemptiveRM | ME02 - Sistema de software com novos modelos de ML desenvolvidos e integrados para avaliação de resultados preliminares. | Download | 0,00 | 105.101,20 | 9.676,84 | 01/12/2018 | 31/03/2019 | 01/12/2018 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 17/06/2019
1 | PCEE-1809.0102 | preemptiveRM | ME01 - Sistema de software protótipo de frontend web integrado e exibindo métricas inteligentes de modelo de ML. | Download | 0,00 | 98.825,90 | 7.257,63 | 01/09/2018 | 30/11/2018 | 01/09/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 01/12/2018
4 | PPLI-1706.0018 | RESIMASTER RUBBER TIRES | Avaliação em escala laboratorial da interação banda de rodagem/borracha de ligação/orbitira | Download | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 28/02/2018 | 02/10/2018 | 28/02/2018 | 02/10/2018 | 1 | 100 | Não | 02/10/2018
4 | PESQ-1810.0003 | Aplicações do ozônio no manejo de pragas e carrapatos | Caracterização do efeito de água ozonizada no controle de pragas em plantio em campo e determinação dos mecanismos de ação do ozônio na cutícula e tecidos internos dos artrópodes. | Nenhum anexo | 36.151,46 | 33.169,55 | 40.228,87 | 01/05/2020 | 31/10/2020 |  |  | 1 |  | Não
3 | PESQ-1810.0003 | Aplicações do ozônio no manejo de pragas e carrapatos | Caracterizar os efeitos da água ozonizada no controle de pragas em casa-de-vegetação e no desalojamento ou morte do carrapato do boi infestando animais | Nenhum anexo | 36.151,46 | 33.169,55 | 40.228,87 | 01/11/2019 | 30/04/2020 |  |  | 1 |  | Não
2 | PESQ-1810.0003 | Aplicações do ozônio no manejo de pragas e carrapatos | Determinação da dose de água ozonizada que resultem em controle de quatro espécies de pragas; determinação da dose para o controle do carrapato do boi. | Download | 36.151,46 | 33.169,55 | 40.228,87 | 01/05/2019 | 31/10/2019 |  |  | 1 |  | Não
1 | PESQ-1810.0003 | Aplicações do ozônio no manejo de pragas e carrapatos | Determinação do potencial da água ozonizada no controle de quatro espécies de pragas | Download | 36.151,46 | 33.169,55 | 40.228,87 | 01/11/2018 | 30/04/2019 |  |  | 1 |  | Não
6 | PUSP-1811.0006 | "EMBRAPII MCE - Investigação do potencial de utilização de rejeitos do minério de ferro da empresa Vale em materiais e componentes de construção civil" | "Relatório Final" | Download | 35.926,97 | 0,00 | 33.942,67 | 01/03/2021 | 01/06/2022 | 01/04/2021 | 29/08/2022 | 1 | 100 | Sim | 30/08/2022 | Assinado o 4º Termo Aditivo que prorroga o prazo em 9 meses.
5 | PUSP-1811.0006 | "EMBRAPII MCE - Investigação do potencial de utilização de rejeitos do minério de ferro da empresa Vale em materiais e componentes de construção civil" | "Relatório referente aos resultados obtidos nos itens: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6" | Download | 287.415,77 | 342.767,76 | 271.541,34 | 01/04/2020 | 28/02/2021 | 18/04/2020 | 31/03/2021 | 1 | 100 | Sim | 20/04/2021
4 | PUSP-1811.0006 | "EMBRAPII MCE - Investigação do potencial de utilização de rejeitos do minério de ferro da empresa Vale em materiais e componentes de construção civil" | "Relatório referente aos resultados parciais obtidos nos itens: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 e 3.8" | Download | 395.196,68 | 475.408,11 | 373.369,34 | 01/07/2019 | 31/03/2020 | 12/07/2019 | 17/04/2020 | 1 | 100 | Sim | 28/04/2020
3 | PUSP-1811.0006 | "EMBRAPII MCE - Investigação do potencial de utilização de rejeitos do minério de ferro da empresa Vale em materiais e componentes de construção civil" | "Relatório referente aos resultados parciais obtidos nos itens: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6" | Download | 323.342,74 | 408.988,16 | 305.484,01 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 09/04/2019 | 11/07/2019 | 1 | 100 | Sim | 29/07/2019
2 | PUSP-1811.0006 | "EMBRAPII MCE - Investigação do potencial de utilização de rejeitos do minério de ferro da empresa Vale em materiais e componentes de construção civil" | "Relatório referente aos resultados parciais obtidos nos itens: 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4" | Download | 107.780,91 | 0,00 | 101.828,00 | 01/12/2018 | 31/03/2019 | 01/12/2018 | 08/04/2019 | 1 | 100 | Sim | 07/05/2019
1 | PUSP-1811.0006 | "EMBRAPII MCE - Investigação do potencial de utilização de rejeitos do minério de ferro da empresa Vale em materiais e componentes de construção civil" | "Relatório compêndio da Reunião de Kick-off, incluindo o planejamento detalhado do Projeto" | Download | 143.707,88 | 302.835,96 | 135.770,67 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | 01/11/2018 | 29/11/2018 | 1 | 100 | Não | 14/12/2018
3 | PIFE-1810.0011 | Preditor de Vazamento de Escória de Convertedor para Panela | ME3 Comprovar o funcionamento do sistema no chão de fábrica Objetivo Específico M3a. Acompanhar o sistema em funcionamento no ambiente de produção M3b. Realizar ajustes necessários | Download | 19.676,23 | 0,00 | 7.897,18 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 01/08/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 04/11/2019 | O Coordenador disse que macroentrega 3 foi entregue ao responsável técnico, mas ainda estamos aguardando a chegada da carta de aceitação, esta foi enviada no último mês desta mesma macroentrega (outubro-2019).
2 | PIFE-1810.0011 | Preditor de Vazamento de Escória de Convertedor para Panela | ME2 Desenvolvimento da Planta Piloto Objetivo Geral: Desenvolver uma planta piloto composta de uma câmera IR de propriedade da ArcelorMittal e um software dedicado para a detecção de escória em ambiente de produção. Ao final desta etapa será entregue o memorial detalhado do algoritmo e guias para uso e manutenção. Objetivo Específicos M2a. Construção do sistema de captura de imagem da nova câmara. M2b. Desenvolvimento de um novo sistema de predição adaptado a nova câmera de menor custo M2c. Teste e validação do modelo M2d. Desenvolver o algoritmo de predição em linguagem C++ ou outra escolhida pela empresa M2e. Elaboração do memorial descrito. | Download | 9.028,70 | 0,00 | 13.161,97 | 01/03/2019 | 31/07/2019 | 01/03/2019 | 30/07/2019 | 1 | 100 | Não | 30/07/2019
1 | PIFE-1810.0011 | Preditor de Vazamento de Escória de Convertedor para Panela | ME1- Consolidação Técnica Objetivo Geral: Realizar testes de robustez do algoritmo previamente desenvolvido em [2]. Além disso, escrever o algoritmo em Matlab para uma linguagem compatível com o sistema da Empresa. Ao final desta etapa será entregue um relatório com os testes de robustez do algoritmo previamente desenvolvido em [2] e os arquivos fonte do software desenvolvido. Objetivos específicos M1a. Aumentar o banco de dados de testes M1b. Realização de testes de robustez do algoritmo M1c. Desenvolver o algoritmo de predição em linguagem C++ ou outra escolhida pela empresa . | Download | 0,00 | 50.000,00 | 10.529,58 | 01/11/2018 | 28/02/2019 | 01/11/2018 | 28/03/2019 | 1 | 100 | Não | 08/03/2019
4 | PPLI-1704.0015 | Biocompósitos II | Documento técnico contendo análise dos resultados e conclusões relevantes apresentados pelo ISI Polímeros e termo de aceite da macro entrega assinado pela Fibria S.A. | Download | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 30/11/2017 | 29/06/2018 | 30/11/2018 | 25/06/2018 | 1 | 100 | Não | 25/06/2018
5 | PSEN-1807.0002 | Soluções USIMINAS 4.0 | Realização de testes em operação assistida na fábrica dos sistemas desenvolvidos; Relatório final com documentação de todos os desenvolvimentos aprovado pelo cliente em ata de reunião de encerramento | Download | 127.867,38 | 179.142,19 | 76.592,56 | 15/12/2020 | 30/06/2021 | 16/12/2020 | 14/07/2022 | 1 | 100 | Não | 14/07/2022
4 | PSEN-1807.0002 | Soluções USIMINAS 4.0 | Sistema ANALYTICS para sequenciamento e roteirização Protótipos dos sistemas desenvolvidos | Download | 91.961,92 | 128.838,65 | 55.085,18 | 30/10/2019 | 15/12/2020 | 30/10/2019 | 15/12/2020 | 1 | 100 | Não | 15/12/2020
3 | PSEN-1807.0002 | Soluções USIMINAS 4.0 | Software de visão computacional para análise das chapas com a sobreposição da peça final na chapa Projeto detalhado da eletrônica do sistema de sensoriamento complementar da inspeção Protótipo do hardware e encapsulamento do sistema de geolocalização Interface de usuário para comunicação com o sistema o ANALYTICS | Download | 91.961,92 | 128.838,65 | 55.085,18 | 06/05/2019 | 29/10/2019 | 06/05/2019 | 29/10/2019 | 1 | 100 | Não | 29/10/2019
2 | PSEN-1807.0002 | Soluções USIMINAS 4.0 | Software de visão computacional para análise das chapas Estudos do posicionamento das câmeras e correção das interferências do ambiente Software de detecção de data matrix Projeto detalhado eletrônica do sistema de geolocalização interna Modelo computacional para simulação do fluxo do material do estado atual | Download | 237.782,02 | 333.132,61 | 142.431,44 | 05/10/2018 | 03/05/2019 | 05/10/2018 | 03/05/2019 | 1 | 100 | Não | 03/05/2019
1 | PSEN-1807.0002 | Soluções USIMINAS 4.0 | Levantamento dos requisitos e restrições do sistema de inspeção Levantamento dos requisitos e restrições do sistema de rastreabilidade Levantamento das necessidades informacionais do sistema ANALYTICS | Download | 183.191,08 | 256.650,71 | 109.731,46 | 17/08/2018 | 04/10/2018 | 17/08/2018 | 04/10/2018 | 1 | 100 | Não | 04/11/2018
4 | PEMB-1807.0002 | Sistema de Monitoramento e Controle Inteligente para a Barragem da UHE Dona Francisca - SMCI UDF | Transição •SMF: oRelatório de performance do Sistema de Controle de CampoSistema de Controle de Campo; •SMA: oSoftware para detecção de danos aos degraus da barragem; oRelatório de performance do Sistema de monitoramento Aéreo Não Tripulado; •ECU: oRelatório de performance do Sistema de monitoramento e Controle da barragem; oRelatório final de performance do sistema; oRepasse de tecnologia. Inclui arquivos fonte dos projetos de hardware, firmware e software. | Download | 76.099,60 | 115.302,43 | 39.202,82 | 24/01/2020 | 24/07/2020 | 03/08/2020 | 30/10/2020 | 1 | 100 | Não | 30/10/2020
3 | PEMB-1807.0002 | Sistema de Monitoramento e Controle Inteligente para a Barragem da UHE Dona Francisca - SMCI UDF | Integração •SMF: oSistema para leitura dos piezômetros de corda vibrante podendo conter placas eletrônicas comerciais e/ou hardware dedicado desenvolvido no ISI-SE. oAlgoritmos para leitura dos dados dos piezômetros de corda vibrante oSistema para leitura dos piezômetros de tubo aberto podendo conter placas eletrônicas comerciais e/ou hardware dedicado desenvolvido no ISI-SE. oAlgoritmos para leitura dos piezômetros de tubo aberto oSistema para leitura dos medidores tri-ortogonais de junta podendo conter placas eletrônicas comerciais e/ou hardware dedicado desenvolvido no ISI-SE. oAlgoritmos para leitura dos medidores tri-ortogonais de junta oSistema para comunicação e integração dos dados de todos os sensores. A rede de sensores poderá ser cabeada, sem fio ou mista. oAlgoritmos para comunicação dos módulos de sensoriamento com o servidor do Sistema de Controle de Campo •SMA: oSoftware para execução de missões de reconhecimento autônomas •ECU: oRotinas de análise e cruzamento de dados para predição de falhas na barragem | Download | 196.096,12 | 297.115,33 | 101.019,22 | 24/04/2019 | 24/01/2020 | 29/08/2019 | 12/08/2020 | 1 | 100 | Sim | 12/08/2020 | Houve atrasos devido à pandemia da COVID, principalmente no que tange chegada de insumos para a montagem e instalação da solução final na barragem. A viagem, em decorrência disto, ainda não pôde ser concluída e o projeto necessitou de termo aditivo somente de prazo para poder finalizar as atividades.
2 | PEMB-1807.0002 | Sistema de Monitoramento e Controle Inteligente para a Barragem da UHE Dona Francisca - SMCI UDF | Arquitetura: •SMF: oSistema para leitura dos extensômetros podendo conter placas eletrônicas comerciais e/ou hardware dedicado desenvolvido no ISI-SE; oAlgoritmos para leitura dos dados dos extensômetros; oSistema para leitura dos medidores de vazão podendo conter placas eletrônicas comerciais e/ou hardware dedicado desenvolvido no ISI-SE; oAlgoritmos para leitura dos dados dos medidores de vazão; oSistema para leitura dos pêndulos podendo conter placas eletrônicas comerciais e/ou hardware dedicado desenvolvido no ISI-SE; oAlgoritmos para leitura dos dados dos pêndulos; •SMA: oModelo em 3D da barragem; oLista de insumos para implementação do Sistema de monitoramento Aéreo Não Tripulado. Inclui aquisição dos componentes; oInstalação da infraestrutura para o Sistema de monitoramento Aéreo Não Tripulado; •ECU: oLista de insumos para implementação do Sistema de monitoramento e controle da barragem. Inclui aquisição dos componentes; oServidor com banco de dados do histórico de operação da barragem; oDashboards para monitoramento e controle em tempo real da operação da barragem; oRotinas de análise e cruzamento de dados para identificação de padrões. | Download | 250.245,88 | 379.160,42 | 128.914,54 | 24/10/2018 | 28/06/2019 | 01/11/2018 | 29/08/2019 | 2 | 100 | Sim | 29/08/2019 | Macroentrega finalizada de acordo com os requisitos pré-estabelecidos.
1 | PEMB-1807.0002 | Sistema de Monitoramento e Controle Inteligente para a Barragem da UHE Dona Francisca - SMCI UDF | Engenharia de Sistemas: •Documento de requisitos; •Documento com os possíveis conceitos de operação para o sistema. Identificação das possíveis interações internas e externas ao sistema; •Documento com o detalhamento das funcionalidades e interações do sistema. Especificação dos requisitos dos componentes eletrônicos. | Download | 58.134,28 | 88.082,24 | 29.947,96 | 24/07/2018 | 24/10/2018 | 17/08/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 30/11/2018 | Entregas aprovadas pelo cliente de acordo com o plano de trabalho.
5 | PLAC-1712.0011 | Controle de injeção de motor a Diesel para aplicação estacionária | Documentação Técnica Final e Encerramento; | Download | 81.899,00 | 115.488,00 | 48.309,00 | 16/02/2019 | 28/06/2019 | 01/06/2019 | 27/06/2019 | 1 | 100 | Não | 01/07/2019
3 | PUSP-1810.0005 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Detalhamento" | Relatório técnico da Construção do Protótipo 1 - Consolidação da experiência decorrente da fabricação de painéis (M2D) e módulos (M3D) restantes, transporte e montagem do Protótipo 1, aferição dos custos (previsto x real), e análise crítica dos resultados obtidos. Conforme Primeiro Aditivo, incluirá resultados de ensaios, seleção técnica de insumos, e análise crítica dps resultados obtidos durante a realização dos protótipos de função crítica. | Download | 92.981,44 | 200.512,46 | 96.380,10 | 10/05/2019 | 24/08/2019 | 04/05/2019 | 27/09/2019 | 1 | 100 | Sim | 09/10/2019
2 | PUSP-1810.0005 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Detalhamento" | Relatório técnico do Desenvolvimento de soluções - Consolidação de laudos de ensaio internos e externos (caso necessário), pareceres de homologação técnica dos fornecedores indicados, e análise crítica dos resultados obtidos durante a realização dos protótipos de função crítica. | Download | 265.531,77 | 223.710,15 | 120.475,13 | 10/11/2018 | 09/05/2019 | 11/12/2018 | 03/05/2019 | 1 | 100 | Não | 13/05/2019
1 | PUSP-1810.0005 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Detalhamento" | Relatório compêndio da Reunião de Kickoff, incluindo o planejamento detalhado do Projeto (prazos e recursos). | Download | 14.751,76 | 44.742,04 | 24.095,03 | 24/10/2018 | 09/11/2018 | 24/10/2018 | 10/12/2018 | 1 | 100 | Sim | 10/12/2018
4 | PUSP-1709.0003 | "EMBRAPII MCE - Desenvolvimento de sistema construtivo habitacional industrializado M3DLSF - Concepção" | "Relatório Técnico - Definição de proposta conceitual e detalhamento do próximo Subprojeto (etapa 3.1.7)" | Download | 0,00 | 34.033,01 | 21.060,94 | 21/03/2018 | 26/05/2018 | 19/07/2018 | 25/07/2018 | 1 | 100 | Sim | 08/08/2018 | Termo de Encerramento assinado em 24/09/2018
4 | PUSP-1707.0002 | “Desenvolvimento de agregados sintéticos a partir de resíduos minerais” | "Apresentação do Relatório referente ao desenvolvimento do trabalho até o 12º mês e discussão dos resultados" | Download | 18.599,92 | 0,00 | 11.729,08 | 04/03/2018 | 06/07/2018 | 21/08/2018 | 05/10/2018 | 1 | 100 | Sim | 21/10/2018 | Termo de Encerramento assinado em 21/12/2018
3 | PIFG-1810.0003 | Formulação de um suplemento mineral a base de cálcio e cobre e avaliação do seu potencial para melhoria do desempenho fisiológico e tolerância ao déficit hídrico em plantas cultivadas. | Selecionar a partir dos resultados da Etapa 2 (Macroentrega 2), a dose do produto e o momento de aplicação (estádio de desenvolvimento) mais efetivos na melhoria do metabolismo e tolerância ao déficit hídrico das plantas e realizar nova aplicação nos cultivares de soja e milho. Gerar um relatório técnico-científico com os resultados obtidos nos experimentos. | Download | 30.614,99 | 4.782,96 | 25.605,32 | 30/10/2019 | 03/02/2020 | 25/11/2019 | 31/01/2020 | 1 | 100 | Não | 31/01/2020
2 | PIFG-1810.0003 | Formulação de um suplemento mineral a base de cálcio e cobre e avaliação do seu potencial para melhoria do desempenho fisiológico e tolerância ao déficit hídrico em plantas cultivadas. | Testar 4 doses (0, 100, 200 e 400 mL ha-1) do composto formulado na Etapa 1 (Macroentrega 1) em cultivares de soja e milho, nos estádios de desenvolvimento vegetativo V4 (quarta folha trifoliolada) e R1 (início do florescimento) para a soja, e VT (pendoamento) e R1 (“embonecamento” para o milho), sob condições de plena irrigação (100% da capacidade de campo do substrato de crescimento) e déficit hídrico (40% da capacidade de campo do substrato de crescimento). Gerar um relatório técnico-científico com os resultados obtidos nos experimentos. | Download | 16.812,00 | 3.727,88 | 14.857,41 | 01/02/2019 | 30/04/2019 | 11/02/2019 | 25/11/2019 | 1 | 100 | Não | 25/11/2019
1 | PIFG-1810.0003 | Formulação de um suplemento mineral a base de cálcio e cobre e avaliação do seu potencial para melhoria do desempenho fisiológico e tolerância ao déficit hídrico em plantas cultivadas. | Fórmula de um suplemento mineral a base de cálcio e cobre, capaz de melhorar o desempenho fisiológico e produtividade de plantas cultivadas em condições ideais e adicionalmente, aumentar a tolerância ao déficit hídrico. | Download | 42.823,01 | 11.489,16 | 39.287,27 | 04/10/2018 | 31/01/2019 | 31/05/2019 | 25/11/2019 | 1 | 100 | Não | 25/11/2019
5 | PIFG-1809.0002 | Desenvolvimento de biofertilizante para mitigação do estresse hídrico de culturas graníferas | Se refere à etapa final do projeto, onde serão analisados os resultados obtidos nas macroentregas 3 e 4 e, consequentemente, determinada a(s) formulação(ões) validada(s) ao ambiente de produção testado. Neste momento, será feito o registro da(s) formulação(ões) junto aos órgãos competentes, possibilitando sua oferta ao consumidor final como um produto inovador. | Download | 20.117,64 | 882,35 | 11.941,17 | 01/08/2019 | 10/01/2020 | 13/08/2019 | 10/01/2020 | 1 | 100 | Não | 10/01/2020
4 | PIFG-1809.0002 | Desenvolvimento de biofertilizante para mitigação do estresse hídrico de culturas graníferas | Se refere à realização de ensaios de validação de campo na cultura do milho (avaliações de fitotoxidade, avaliações nutricionais, fisiológicas e de estresse hídrico via imageamento com drones). Ao final desta etapa será elaborado relatório com as diferentes análises realizadas no decorrer desta macroentrega. | Download | 43.941,18 | 18.308,83 | 35.397,06 | 01/03/2019 | 31/07/2019 | 13/04/2019 | 12/08/2019 | 1 | 100 | Sim | 12/08/2019 | Por problemas de atrasos no início do projeto houve um atraso na entrega desta macroentrega.
3 | PIFG-1809.0002 | Desenvolvimento de biofertilizante para mitigação do estresse hídrico de culturas graníferas | Se refere à realização de ensaios de validação de campo na cultura da soja (avaliações de fitotoxidade, avaliações nutricionais, fisiológicas e de estresse hídrico via imageamento com drones). Ao final desta etapa será elaborado relatório com as diferentes análises realizadas no decorrer desta macroentrega. | Download | 36.000,00 | 15.000,00 | 29.000,00 | 01/12/2018 | 28/02/2019 | 18/12/2018 | 12/04/2019 | 1 | 100 | Sim | 12/04/2019 | Por problemas de atrasos no início do projeto houve um atraso na entrega desta macroentrega.
2 | PIFG-1809.0002 | Desenvolvimento de biofertilizante para mitigação do estresse hídrico de culturas graníferas | Se refere a realização de testes de qualidade de formulação em laboratório para garantir homogeneidade e concentração de hormônios, nutrientes e ativos nos produtos. Ao final desta etapa será elaborado relatório com a caracterização das formulações elaboradas. | Download | 7.941,18 | 3.308,82 | 6.397,06 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 18/12/2018 | 1 | 100 | Sim | 18/12/2018 | A entrega da macroentrega 2 foi limitada diretamente pelo atraso na obtenção das fórmulas (macroentrega 1).
1 | PIFG-1809.0002 | Desenvolvimento de biofertilizante para mitigação do estresse hídrico de culturas graníferas | Se refere à elaboração de fórmulas à base de fitohormônios conjugados a nutrientes, aminoácidos e outros compostos orgânicos que serão utilizadas no projeto. | Download | 72.000,00 | 37.500,00 | 62.264,71 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 01/10/2018 | 29/11/2018 | 1 | 100 | Sim | 29/11/2018 | O atraso nesta macroentrega se deu devido atraso para obtenção das matérias primas para o preparo das formulas, o que já foi solucionado e permitiu sua entrega final em 29/11/2018
4 | PINT-1809.0009 | Metodologias inovadoras para a utilização de arames de dutos flexíveis expostos ao CO2 do Pré-Sal | Validação do procedimento de qualificação de arames, atividade para validar as metodologias para qualificar arames de dutos flexíveis, em função de CST-CO2, tenacidade e fadiga, quando expostos a ambientes contendo CO2 e H2S. | Download | 1.022.484,54 | 1.661.727,79 | 672.257,11 | 09/08/2021 | 09/08/2022 | 08/08/2023 | 08/09/2023 |  | 100 | Não | 08/09/2023 | 20% ,em execução. Atualizado em 08/08/2023. 75% ,em execução. Atualizado em 31/08/2023. 100%, concluído. Atualizado em 08/09/2023.
3 | PINT-1809.0009 | Metodologias inovadoras para a utilização de arames de dutos flexíveis expostos ao CO2 do Pré-Sal | Revisão bibliográfica. Estudo da corrosão sob tensão pelo CO2. Estudo da tenacidade das armaduras de dutos flexíveis expostas ao CO2. Estudo do efeito da CST pelo CO2 na vida em fadiga das armaduras de dutos flexíveis. | Download | 1.249.057,92 | 1.540.852,37 | 672.257,11 | 06/04/2021 | 06/08/2021 | 19/05/2023 | 08/08/2023 |  | 100 | Não | 08/08/2023 | Conforme indicado no dia 08/11/2022, a Macroentrega 2 sinalizava 100% concluída e em fase de assinatura do aceite. A partir desta data, foi dado o início do desenvolvimento técnico da Macroentrega 3. Como a atualização da Macroentrega 3 ocorreu no mês seguinte à assinatura do aceite da Macroentrega 2, buscou-se representar o avanço acumulado desta Macroentrega em um mês, passando de 0% para 85%. Ademais, cabe destacar que o processo de aquisição conduzido pela Fundação de apoio refletiu no atraso de atividades técnicas críticas, que dependiam de insumos específicos para a sua execução, o que também impactou no atraso do projeto. Atualização feita em 05/06/2023, 85% em execução. Em execução, 90% atualizado em 05/07/2023. Macroentrega 3 concluída em 100%, atualizado em 08/08/2023.
2 | PINT-1809.0009 | Metodologias inovadoras para a utilização de arames de dutos flexíveis expostos ao CO2 do Pré-Sal | Revisão bibliográfica. Estudo da corrosão sob tensão pelo CO2. Estudo da tenacidade das armaduras de dutos flexíveis expostas ao CO2. | Download | 1.183.757,40 | 1.915.186,68 | 672.257,13 | 03/12/2020 | 03/12/2021 | 24/03/2021 | 19/05/2023 |  | 100 | Sim | 19/05/2023 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 06/08/2021: 21%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 28%, em execução. Atualização feita no dia 06/10/2021: 30%, em execução. Atualização feita no dia 05/11/2021: 35%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2021: 39%, em execução. Atualização feita no dia 10/01/2022: 46%, em execução. Atualização feita no dia 08/03/2022: 62%, em execução. Atualização feita no dia 08/04/2022: 70%, em execução. Atualização feita no dia 10/05/2022: 77%, em execução. Atualização feita no dia 06/06/2022: 85%, em execução. Atualização feita no dia 05/07/2022: 91%, em execução. Atualização feita no dia 05/08/2022: 96%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2022: 99%, em execução. Atualização feita no dia 10/10/2022: 99%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 08/11/2022: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 09/12/2022: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 07/02/2023: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 09/03/2023: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 08/04/2023: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 09/05/2023: 100%, em execução. (em fase de assinatura do aceite desta Macroentrega). Atualização feita no dia 24/05/2023: encerramento da Macroentrega 2, assinado por todas as partes no dia 19/05/2023.
1 | PINT-1809.0009 | Metodologias inovadoras para a utilização de arames de dutos flexíveis expostos ao CO2 do Pré-Sal | Revisão bibliográfica. Caracterização dos arames de tensão e de pressão. Desenvolvimento de metodologias de CST pelo CO2 em arames de dutos flexíveis. Estudo da corrosão sob tensão pelo CO2. Estudo da tenacidade das armaduras de dutos flexíveis expostas ao CO2. Estudo do efeito da CST pelo CO2 na vida em fadiga das armaduras de dutos flexíveis. | Download | 1.871.398,94 | 3.649.366,00 | 292.131,56 | 01/12/2018 | 02/12/2019 | 07/11/2018 | 23/03/2021 |  | 100 | Sim | 23/03/2021 | A partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 85%, em estágio de finalização da Primeira Macroentrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 99%, em estágio de finalização da Primeira Macroentrega. Atualização feita no dia 05/04/2021: 100%, Aguardando o aceite e o aporte para início da Macroentrega 2. Atualização feita no dia 07/05/2021: 100%, Aguardando o aceite e o aporte para início da Macroentrega 2. Atualização feita no dia 07/06/2021: 100%, Aguardando o aceite e o aporte para início da Macroentrega 2. Atualização feita no dia 07/07/2021: 100%, Aguardando o aceite e o aporte para início da Macroentrega 2.
2 | PINT-1809.0008 | Corrosão sob tensão pelo CO2 e H2S em mandris e em ambientes de fluídos de completação | Revisão Bibliográfica. Metodologias de seleção de fluidos de completação e mandris soldados. Estudo de aditivos para determinar pontos ótimos dos fluidos de completação. Identificar a influência da temperatura, pressão, concentração de CO2 e presença de inibidor de corrosão no crescimento dos microrganismos envolvidos no processo de biocorrosão, assim como a influência da adição do biocida no crescimento dos microrganismos envolvidos no processo de biocorrosão. Com base nos resultados da mesma atividade e da atividade Estudo de aditivos para determinar pontos ótimos dos fluidos de completação da macroentrega 1, os fluidos que causarem falhas nos aços API 5CT serão modificados na sua composição em função do inibidor de corrosão e biocida. Técnicas e métodos serão utilizados com base nas metodologias propostas e reavaliadas. Mapa de CSTS de mandris. Estudo da resistência à CSTS e fragilização pelo hidrogênio de juntas soldadas. Influência dos tratamentos térmicos na resistência à CSTS e à fragilização pelo hidrogênio. Nesta atividade varias ZTA’s (Zona Termicamente Afetada pelo calor) serão simuladas na máquina GLEEBE e caracterizadas por microscopia para o estudo da CSTS. Ensaios mecânicos serão realizados para ver o efeito de microestrutura na CSTS. | Download | 773.610,66 | 1.371.915,21 | 328.337,13 | 02/08/2019 | 02/06/2020 | 04/12/2019 | 06/09/2021 |  | 100 | Sim | 06/07/2021 | AA partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 20%, com atrasos pontuais nas atividades da Segunda Macroentrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 25%, com atrasos pontuais nas atividades da Segunda Macroentrega. Atualização feita no dia 05/04/2021: 37%, em execução. Atualização feita no dia 07/05/2021: 49%, em execução. Atualização feita no dia 07/06/2021: 62%, em execução. Atualização feita no dia 07/07/2021: 78%, em execução. Atualização feita no dia 06/08/2021: 83%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 100%, macroentrega concluída.
1 | PINT-1809.0008 | Corrosão sob tensão pelo CO2 e H2S em mandris e em ambientes de fluídos de completação | Revisão Bibliográfica. Metodologias de seleção de fluidos de completação e mandris soldados, as quais serão planejadas e desenvolvidas paralelamente às atividades executadas nesta parte. Estudo de aditivos para determinar pontos ótimos dos fluidos de completação. Corrosão Microbiológica em Fluidos de Completação. CST pelo CO2 de materiais expostos aos fluidos de completação. Caracterização de mandris. Mapa de CSTS de mandris. Estudo da resistência à CSTS e fragilização pelo hidrogênio de juntas soldadas. Influência dos tratamentos térmicos na resistência à CSTS e à fragilização pelo hidrogênio. Tratamentos térmicos para o metal de base dos mandris serão desenvolvidos, aonde caracterização metalúrgica e mecânica será desenvolvida para o estudo da CSTS. | Download | 901.484,88 | 1.229.634,93 | 328.337,13 | 01/10/2018 | 02/10/2018 | 11/10/2018 | 03/12/2019 |  | 100 | Sim | 03/12/2019 | Retificação do valor aportado pela EMBRAPII da referida macroentrega de R$ 901.494,42 para R$ 901.484,88. Retificação do valor da contrapartida da Unidade EMBRAPII da referida macroentrega de R$ 328.337,13 para R$ 328.337,14.
3 | PTEC-1810.0007 | Estudo de Métodos de Aprendizagem de Máquina para Apoio à Interpretação Sísmica | -Versão final do modelo não supervisionado baseado em técnicas de agrupamento; -Versão final do modelo para associação dos dados de sísmica aos perfis de poço; | Download | 163.031,11 | 301.607,56 | 24.454,67 | 01/06/2019 | 30/09/2019 | 04/04/2019 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 08/11/2019
2 | PTEC-1810.0007 | Estudo de Métodos de Aprendizagem de Máquina para Apoio à Interpretação Sísmica | -Extração e seleção de características de dados sísmicos; -Versão inicial do modelo não supervisionado baseado em técnicas de agrupamento; -Versão inicial do modelo para associação dos dados de sísmica aos perfis de poço; | Download | 163.031,11 | 301.607,56 | 24.454,67 | 01/02/2019 | 31/05/2019 | 01/02/2019 | 03/04/2019 | 1 | 100 | Não | 03/04/2019
1 | PTEC-1810.0007 | Estudo de Métodos de Aprendizagem de Máquina para Apoio à Interpretação Sísmica | -Módulo de leitura de volumes de atributos sísmicos; Módulo de leitura de dados de poços; | Download | 163.031,11 | 301.607,56 | 24.454,67 | 10/10/2018 | 31/01/2019 | 01/10/2018 | 31/01/2019 | 1 | 100 | Não | 04/02/2019
2 | PPLI-1810.0028 | AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE COLUNAS DE PRODUÇÃO EM MATERIAL COMPÓSITO | Relatório contendo: resultados de desempenho dos materiais poliméricos pré-selecionados frente aos requisitos críticos definidos, com registro das discussões; indicação do material polimérico selecionado (PEEK puro, PEEK + PTFE) e dos (s) potencial (is) fornecedor (es) com capacidade para atender demanda anual da Petrobrás de 100km/ano. | Download | 0,00 | 140.599,32 | 115.429,24 | 28/11/2019 | 23/07/2022 | 28/11/2019 | 23/07/2022 | 2 | 100 | Não | 23/07/2022
1 | PPLI-1810.0028 | AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE COLUNAS DE PRODUÇÃO EM MATERIAL COMPÓSITO | Pesquisa sobre o estado da técnica e análise de artigos e patentes. Análise das condições ambientais dentro de poços, de normas da Petrobras, avaliação das condições operacionais e pesquisa sobre modos de falha de colunas de produção convencionais. Check-List de requisitos da coluna de produção. Conceito da coluna de produção, seu processo produtivo e matéria prima. | Download | 662.760,48 | 916.513,45 | 305.504,48 | 27/02/2019 | 27/09/2019 | 27/02/2019 | 27/11/2019 | 1 | 100 | Sim | 27/11/2019
4 | PELD-1804.0016 | Gerenciador de Fluidos | Documento de Design para o terceiro protótipo Documento de liberação do terceiro protótipo para verificação Relatório de verificação para o terceiro protótipo | Download | 212.506,96 | 297.510,22 | 127.504,31 | 01/03/2020 | 31/01/2021 | 01/03/2020 | 31/01/2021 | 4 | 100 | Não | 31/01/2021 | Em processo de aditivo de extensão com o parceiro.
3 | PELD-1804.0016 | Gerenciador de Fluidos | Relatório de verificação para o primeiro protótipo Documento de design para o segundo protótipo Documento de liberação do segundo protótipo para verificação Relatório de verificação para o segundo protótipo | Download | 163.858,52 | 229.402,34 | 98.315,21 | 01/08/2019 | 29/02/2020 | 22/10/2019 | 29/02/2020 | 3 | 100 | Não | 28/02/2020
2 | PELD-1804.0016 | Gerenciador de Fluidos | Documento de design para o primeiro protótipo Documento de liberação do primeiro protótipo para verificação | Download | 210.675,25 | 294.945,85 | 126.405,27 | 01/11/2018 | 31/07/2019 | 01/11/2018 | 21/10/2019 | 3 | 100 | Não | 21/10/2019
1 | PELD-1804.0016 | Gerenciador de Fluidos | Plano de Trabalho Apresentação de Kick-off do projeto PRS do produto (PRS - Product Requirements Specifications) SRS do produto (SRS - System Requirements Specifications) Documentos de Definição de Arquitetura (Co-Arquitetura) | Download | 163.858,52 | 229.402,34 | 98.315,21 | 02/04/2018 | 31/10/2018 | 02/04/2018 | 31/10/2018 | 3 | 100 | Não | 25/09/2018
2 | PIPT-1808.0030 | Desenvolvimento de aço para molas helicoidais resistente a corrosão com grãos refinados por nióbio | Relatório final, com descrição das atividades e apresentação/discussão de resultados | Download | 97.028,25 | 131.475,60 | 116.433,90 | 21/03/2019 | 01/04/2020 | 26/03/2019 |  | 1 | 80 | Não
1 | PIPT-1808.0030 | Desenvolvimento de aço para molas helicoidais resistente a corrosão com grãos refinados por nióbio | Relatório técnico parcial ao final da etapa de fundição das ligas, descrevendo as etapas de projeto de ligas e sua elaboração | Download | 97.028,25 | 146.084,00 | 0,00 | 21/08/2018 | 21/03/2019 | 21/08/2018 | 25/03/2019 | 1 | 100 | Não | 25/03/2019
5 | PINA-1803.0026 | Módulo de controle de GPON para o novo OLT | Relatório Técnico contendo o resultado de testes com execução de código fonte de protótipos, Relatório Técnico contendo documento de especificação de requisitos do sistema. Relatório técnico contendo: Documento atualizado de Arquitetura de Software;  Descrição sobre como serão configuradas as ferramentas a serem usadas pelo software em tempo de execução; Código fonte das aplicações de software do módulo de controle de GPON desenvolvido; Código fonte dos testes implementados | Download | 67.336,00 | 144.282,00 | 33.667,50 | 09/01/2019 | 30/04/2019 | 09/01/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 03/05/2019 | Devido a chegada dos equipamentos que precisaram ser configurados e alguns itens que estavam pendentes por parte da empresa, a macroentrega 4 precisou ser replanejada do dia 02/01/2019 para 08/01/2019. Consequentemente, a Macroentrega 5 será replanejada a data de inicio do dia 03/01/2019 para 09/01/2019.
4 | PINA-1803.0026 | Módulo de controle de GPON para o novo OLT | Relatório Técnico contendo o resultado de testes com execução de código fonte de protótipos, Cronograma de marcos do projeto, Relatório Técnico contendo documento de especificação de requisitos do sistema Relatório Técnico contendo documento de arquitetura de software, Código fonte do sistema contendo testes. | Download | 67.336,00 | 144.300,00 | 24.048,50 | 03/09/2018 | 08/01/2019 | 03/09/2018 | 08/01/2019 | 1 | 100 | Não | 10/01/2019 | Devido a chegada dos equipamentos que precisaram ser configurados e alguns itens que estavam pendentes por parte da empresa, a macroentrega 4 precisou ser replanejada do dia 02/01/2019 para 08/01/2019. Consequentemente, a Macroentrega 5 será replanejada a data de inicio do dia 03/01/2019 para 09/01/2019.
5 | PIFS-1809.0012 | Grampeador Endoscópico Motorizado para uso cirúrgico | Transferência de tecnologia: desenhos e procedimentos | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 27/06/2019 | 27/08/2019 |  |  | 1 |  | Não
4 | PIFS-1809.0012 | Grampeador Endoscópico Motorizado para uso cirúrgico | Ajustes e modificações para protótipo final | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 27/03/2019 | 27/08/2019 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIFS-1809.0012 | Grampeador Endoscópico Motorizado para uso cirúrgico | Demonstração de operação do primeiro protótipo | Download | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 27/03/2019 | 27/05/2019 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIFS-1809.0012 | Grampeador Endoscópico Motorizado para uso cirúrgico | Construção do primeiro protótipo | Download | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 27/09/2018 | 27/05/2019 |  |  | 1 |  | Não
1 | PIFS-1809.0012 | Grampeador Endoscópico Motorizado para uso cirúrgico | Projeto completo com desenhos mecânicos e detalhes eletrônicos | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 27/09/2018 | 27/11/2018 |  |  | 1 |  | Não
4 | PIFS-1809.0011 | Desenvolvimento de membranas porosas à base de quitosana e diferentes argilas da empresa parceira, para tratamento de lesões de pele | Relatório final do projeto | Download | 39.300,00 | 56.000,00 | 23.829,00 | 27/03/2019 | 27/02/2020 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIFS-1809.0011 | Desenvolvimento de membranas porosas à base de quitosana e diferentes argilas da empresa parceira, para tratamento de lesões de pele | Caracterização biológica e testes in vivo | Download | 39.300,00 | 56.000,00 | 23.829,00 | 27/03/2019 | 27/11/2019 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIFS-1809.0011 | Desenvolvimento de membranas porosas à base de quitosana e diferentes argilas da empresa parceira, para tratamento de lesões de pele | Caracterização físico-química e mecânica | Download | 39.410,64 | 56.000,00 | 23.831,66 | 27/12/2018 | 27/05/2019 |  |  | 1 |  | Não
1 | PIFS-1809.0011 | Desenvolvimento de membranas porosas à base de quitosana e diferentes argilas da empresa parceira, para tratamento de lesões de pele | Caracterização das argilas e da Quitosana, ajustes dos parametros e preparo das membranas | Download | 50.500,00 | 72.000,00 | 30.638,00 | 27/09/2018 | 27/02/2019 |  |  | 1 |  | Não
3 | PCER-1809.0025 | App Avaliação Pacientes (CT-Mobile)_Fase2 | E4: Interface para construção de Paciente Virtual; E5: Entrega da versão final do software e da documentação. | Download | 86.529,57 | 98.113,37 | 20.353,05 | 01/03/2019 | 31/08/2019 | 01/03/2019 | 30/08/2019 | 3 | 100 | Não | 30/08/2019
2 | PCER-1809.0025 | App Avaliação Pacientes (CT-Mobile)_Fase2 | E2: Modulação de Dose através da seleção de uma opção fixa de Pacientes Virtuais; E3: Modulação de Dose, permitindo mudanças nas características de Pacientes Virtuais. | Download | 86.529,57 | 147.170,05 | 20.353,06 | 01/12/2018 | 15/02/2019 | 17/11/2018 | 28/02/2019 | 2 | 100 | Não | 28/02/2019
1 | PCER-1809.0025 | App Avaliação Pacientes (CT-Mobile)_Fase2 | E1: Backlog inicial, definição da arquitetura, setup do ambiente de desenvolvimento. | Download | 86.529,57 | 245.283,42 | 20.353,06 | 13/09/2018 | 30/11/2018 | 13/09/2018 | 16/11/2018 | 2 | 100 | Não | 16/11/2018
4 | PIFS-1809.0010 | Desenvolvimento e caracterização de argilas naturais para uso em terapêutica e cosmética | Material bibliográfico: Produção de material bibliográfico, artigos científicos e patentes | Nenhum anexo | 56.521,27 | 80.000,00 | 34.753,20 | 27/12/2018 | 27/02/2020 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIFS-1809.0010 | Desenvolvimento e caracterização de argilas naturais para uso em terapêutica e cosmética | Conceito das “Functional Make UP”: Desenvolvimento de formas de cosméticos com funcionalidade para a saúde além da beleza. | Nenhum anexo | 56.521,28 | 80.000,00 | 34.751,00 | 27/03/2019 | 27/11/2019 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIFS-1809.0010 | Desenvolvimento e caracterização de argilas naturais para uso em terapêutica e cosmética | Compatibilidade biológica das argilas: Investigação das ações biológicas com modelos animais | Nenhum anexo | 56.521,28 | 80.000,00 | 34.751,00 | 27/12/2018 | 27/05/2019 |  |  | 1 |  | Não
1 | PIFS-1809.0010 | Desenvolvimento e caracterização de argilas naturais para uso em terapêutica e cosmética | Analise Química: Investigações de propriedades físico-químicas das argilas | Nenhum anexo | 76.180,85 | 110.000,00 | 44.680,80 | 27/09/2018 | 27/02/2019 |  |  | 1 |  | Não
3 | PCEE-1809.0101 | Mr Carson | ME03 - Protótipo do sistema móvel exibindo informações customizadas o usuário através de integração com serviço em nuvem e informações do equipamento (adega). | Download | 155.255,20 | 6.952,50 | 14.106,70 | 01/01/2019 | 31/07/2019 | 02/01/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 30/08/2019
2 | PCEE-1809.0101 | Mr Carson | ME02 - Protótipo do sistema móvel em comunicação com equipamento remoto (adega). | Download | 0,00 | 89.671,80 | 9.404,46 | 01/11/2018 | 31/12/2018 | 01/11/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 26/03/2019
1 | PCEE-1809.0101 | Mr Carson | ME01 - Modelo arquitetura do sistema móvel com especificação do modelo de comunicação entre equipamento e smartphone. | Download | 0,00 | 180.971,80 | 9.404,46 | 10/09/2018 | 31/10/2018 | 10/09/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/11/2018
6 | PCEE-1605.0030 | ENERGY TRACKER | ME06 - Demonstrador utilizando novas grandezas elétricas. | Download | 66.956,18 | 25.696,33 | 12.917,59 | 01/11/2018 | 28/02/2019 | 01/11/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 12/03/2019
5 | PTEN-1808.0002 | Desenvolvimento de Processo de Redução Carbotérmica de minério de ferro utilizando biomassa como fonte de carbono | •Confecção do relatório final com todos os dados obtidos no desenvolvimento, fluxogramas e balanços de massa. •Relatório Final. | Download | 20.625,00 | 25.000,00 | 16.875,00 | 11/05/2020 | 24/05/2020 | 01/02/2021 | 30/06/2021 | 1 |  | Não | 30/06/2021
4 | PTEN-1808.0002 | Desenvolvimento de Processo de Redução Carbotérmica de minério de ferro utilizando biomassa como fonte de carbono | •Fluxogramas preliminares das rotas hidrometalúrgicas desenvolvidas; •Balanços de massa preliminares das rotas hidrometalúrgicas desenvolvidas. •Apresentação com todas as informações relevantes referentes ao desenvolvimento do processo de redução carbotérmica; •Apresentação com todas as informações relevantes referentes ao desenvolvimento do processo hidrometalúrgicos, fluxogramas e balanços de massa. | Download | 41.250,00 | 50.000,00 | 33.750,00 | 23/01/2020 | 08/05/2020 | 01/10/2020 | 30/03/2021 | 1 |  | Não | 30/03/2021
3 | PTEN-1808.0002 | Desenvolvimento de Processo de Redução Carbotérmica de minério de ferro utilizando biomassa como fonte de carbono | •Montagem da estrutura para os ensaios de redução carbotérmica; •Montagem da estrutura para os ensaios hidrometalúrgicos; •Elaboração da campanha dos ensaios de redução no laboratório da USP; •Elaboração da campanha dos ensaios hidrometalúrgicos no laboratório da USP; •Avaliação dos dados adquiridos; •Conclusão dos ensaios de redução carbotérmica e hidrometalúrgicos. •Relatório dos Ensaios de Redução Carbotérmica; •Relatório dos Ensaios Hidrometalúrgicos. | Download | 123.750,00 | 150.000,00 | 101.250,00 | 22/01/2020 | 07/05/2020 | 01/09/2020 | 19/02/2021 | 1 |  | Não | 19/02/2021
2 | PTEN-1808.0002 | Desenvolvimento de Processo de Redução Carbotérmica de minério de ferro utilizando biomassa como fonte de carbono | •Simulação Termodinâmica de todas as matérias-primas que serão avaliadas (minério de ferro, biomassa, aglomerantes e etc); | Download | 20.625,00 | 25.000,00 | 16.875,00 | 12/11/2018 | 08/02/2019 | 19/12/2018 | 26/03/2019 | 1 |  | Não | 26/03/2019
1 | PTEN-1808.0002 | Desenvolvimento de Processo de Redução Carbotérmica de minério de ferro utilizando biomassa como fonte de carbono | •Ata da Reunião de kick-off; •Plano de Gerenciamento do Projeto; •Plano de Experimento (redução carbotérmica); •Plano de Experimento (hidrometalurgia). | Download | 41.250,00 | 50.000,00 | 33.750,00 | 04/09/2018 | 09/11/2018 | 04/09/2018 | 18/12/2018 | 5 | 100 | Não | 18/12/2018
4 | PPLI-1712.0023 | Elastômero Bio Reforçado | (1) Relatório com as formulações de masterbatch de lignina com EPM desenvolvidos indicando o masterbatch com melhor desempenho no composto de borracha para banda de rodagem de pneu, testado comparativamente ao produto de mercado com todos os resultados dos testes realizados. (2) Relatório final com os resultados das propriedades testadas nos compostos elaborados com 4 diferentes formas físicas de lignina, contendo parecer técnico sobre a dispersão dos diferentes materiais na matriz elastomérica e o desempenho destes materiais em uma formulação típica de borracha para banda de rodagem de pneus. | Download | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 26/02/2019 | 29/04/2019 | 26/02/2019 | 30/04/2019 | 3 | 100 | Não | 30/04/2019
4 | PCEE-1801.0076 | DAAS Analytics 2018 | ME04 - Versão final do sistema de recomendação para diagnóstico. | Download | 816.994,56 | 385.535,60 | 77.230,65 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 30/01/2020
3 | PEAE-1809.0004 | Produção de corantes por via biotecnológica | 3.Processo otimizado em escala laboratorial de produção de corante por via microbiana utilizando-se pelo menos um meio de cultura como substrato. | Download | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 08/11/2019 | 07/09/2020 | 11/02/2020 | 14/06/2021 | 1 | 100 | Não | 16/08/2021 | A macroentrega já foi entregue para empresa. Entretanto, a UE está aguardando o documento assinado pelo responsável. O documento comprobatório já foi assinado e incluído no sistema em 21/09/2021.
2 | PEAE-1809.0004 | Produção de corantes por via biotecnológica | 2.Banco de extratos obtidos de cultivo de microrganismos/microalgas caracterizados quimicamente e quanto à estabilidade química. | Download | 50.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 08/04/2019 | 07/11/2019 | 12/07/2019 | 11/02/2020 | 1 | 80 | Não | 11/02/2020
1 | PEAE-1809.0004 | Produção de corantes por via biotecnológica | 1.Banco com pelo menos 10 estirpes de microrganismos/microalgas selecionados para produção de corante em diferentes condições de cultivo | Download | 150.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 08/10/2018 | 07/04/2019 | 15/01/2019 | 12/07/2019 | 1 | 50 | Não | 12/07/2019 | atualização da data de inicio real do projeto. Atualização da data real de entrega da 1º macroentrega.
7 | PPLI-1612.0011 | TPV’s de Alto Desempenho para a Indústria Automotiva | Desenvolvimento e caracterização de lote piloto em escala laboratórial (2) Amostra do TPV Desenvolvido | Download | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 01/04/2019 | 30/05/2019 | 26/04/2019 | 21/05/2019 | 3 | 100 | Não | 21/05/2019
6 | PPLI-1612.0011 | TPV’s de Alto Desempenho para a Indústria Automotiva | Desenvolvimento e caracterização de TPV's : (1) Relatório resultados da caracterização de TPV's concorrentes. (2) Relatório com avaliação da utilização de resina tenólica solubizada nas propriedades dos TPV's e (3) Relatório com resultados Obtidos no estudo de inversão de fases | Download | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 01/09/2018 | 30/03/2019 | 19/07/2018 | 25/04/2019 | 3 | 100 | Não | 25/04/2019
5 | PIFC-1809.0039 | Aplicações Móveis para Apoio ao Ensino em Saúde | Versão final dos aplicativos App 03, App 04 e App 05 | Download | 14.400,00 | 13.674,71 | 34.187,04 | 01/08/2019 | 16/12/2019 | 01/08/2019 | 16/12/2019 | 1 | 100 | Não | 30/12/2019
4 | PIFC-1809.0039 | Aplicações Móveis para Apoio ao Ensino em Saúde | Versão final dos aplicativos App 01 e App 02 | Download | 14.400,00 | 15.274,71 | 20.512,22 | 02/05/2019 | 31/07/2019 | 30/04/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 31/07/2019
3 | PIFC-1809.0039 | Aplicações Móveis para Apoio ao Ensino em Saúde | Protótipos dos aplicativos App 03, App 04 e App 05 | Download | 21.600,00 | 20.512,06 | 13.674,81 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 01/03/2019 | 29/04/2019 | 1 | 100 | Não | 29/04/2019
2 | PIFC-1809.0039 | Aplicações Móveis para Apoio ao Ensino em Saúde | Protótipos dos aplicativos App 01 e App 02 | Download | 21.600,00 | 22.412,06 | 13.674,81 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 28/02/2019
1 | PIFC-1809.0039 | Aplicações Móveis para Apoio ao Ensino em Saúde | Projetos de interface e de interação dos cinco aplicativos | Download | 28.800,00 | 28.015,35 | 20.512,22 | 17/09/2018 | 28/12/2018 | 17/09/2018 | 28/12/2018 | 1 | 100 | Não | 04/01/2019
3 | PPLI-1808.0027 | BUNA SE VP 4107 para composto MP-R | Relatório final com a compilação e análise crítica de todos os resultados obtidos dos compostos microporosos elaborados com os quatro lotes do novo elastômero Buna SE VP 4107 comparativamente aos resultados dos compostos de referência. Fornecer parecer quanto validação deste polímero para fabricação de compostos microporosos, reutilizando resíduos (scraps) de produção, até a sua 6ª geração (6º ciclo de reciclagem) para aplicação em calçados. | Download | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 15/04/2019 | 03/06/2019 | 29/04/2019 | 09/07/2019 | 2 | 100 | Não | 09/07/2019
2 | PPLI-1808.0027 | BUNA SE VP 4107 para composto MP-R | Planilha com resultados parciais das propriedades avaliadas dos compostos microporosos elaborados com os elastômeros Buna SE VP 4107 (1) e Buna SE VP 4107 (2) | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14/01/2019 | 15/04/2019 | 14/01/2019 | 26/04/2019 | 2 | 100 | Não | 26/04/2019
1 | PPLI-1808.0027 | BUNA SE VP 4107 para composto MP-R | Planilha com resultados parciais das propriedades avaliadas dos compostos microporosos de Referência | Download | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 24/09/2018 | 18/12/2018 | 22/10/2018 | 11/01/2019 | 2 | 100 | Não | 11/01/2019
3 | PCEE-1809.0100 | Active-IoT | ME03 - Versão da plataforma em nuvem para IoT homologada e validada. | Download | 254.422,77 | 193.724,46 | 31.373,44 | 01/04/2019 | 31/08/2019 | 01/04/2019 | 31/08/2019 | 1 | 100 | Não | 23/09/2019
2 | PCEE-1809.0100 | Active-IoT | ME02 - Sistema com suporte a serviço de notificação e banco de dados relacional migrado. | Download | 118.656,00 | 137.625,69 | 18.824,07 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 10/05/2019
1 | PCEE-1809.0100 | Active-IoT | ME01 - Versão inicial da arquitetura Serverless com suporte a controle de permissões. | Download | 0,00 | 339.753,40 | 25.098,75 | 10/09/2018 | 31/12/2018 | 10/09/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 02/01/2019
5 | PIFM-1711.0003 | Sistema Inteligente de Ponto Eletrônico e Produção Integrado a Veículo Automotor para Ambientes de Baixa Conectividade | Versão final - Nessa macro entrega será desenvolvido a versão final do sistema. Essa versão é um refinamento do protótipo anterior considerando a homologação realizada pela Célula WEB. Nesta versão mais testes serão realizados para a entrega final do produto. | Download | 16.120,00 | 1.400,00 | 3.855,59 | 06/08/2018 | 07/09/2018 | 06/08/2018 | 28/09/2018 | 1 | 100 | Não | 28/09/2018
4 | PIFM-1711.0003 | Sistema Inteligente de Ponto Eletrônico e Produção Integrado a Veículo Automotor para Ambientes de Baixa Conectividade | Protótipo Funcional III - Nessa macro entrega será desenvolvido a terceira versão do protótipo do sistema. Essa versão é um refinamento do protótipo anterior, com melhorias nos módulos de deslocamento e aquisição de dados. Além disso, será acrescentado ao módulo de fusão de dados, a verificação de quantidade de produção lançada em comparação com a produção esperada para cada funcionário. Por fim, o módulo de sincronização é finalizado e são realizados os testes e processos de integração finais. | Download | 17.400,00 | 1.400,00 | 14.164,05 | 04/06/2018 | 03/08/2018 | 04/06/2018 | 03/08/2018 | 1 | 100 | Não | 13/08/2018
5 | PIFM-1711.0002 | Escalonador inteligente para veículos e ativos móveis | Ensaios e testes - Esta macro entrega compreende a realização de ensaios e testes de integração com o TrackIt, envolvendo entrada e saída, bem como ensaios e testes de desempenho do escalonador/alocador, incluindo validações com especialistas. | Download | 54.128,00 | 13.600,00 | 37.781,64 | 03/09/2018 | 28/12/2018 | 03/09/2018 | 17/12/2018 | 1 | 100 | Não | 17/12/2018
4 | PIFM-1711.0002 | Escalonador inteligente para veículos e ativos móveis | Scheduler: Alocador Dinâmico - Esta macro entrega compreende a especificação e implementação do alocador dinâmico, que receberá informações o estado do ambiente monitorado (snapshot), o plano de alocação estático e recomendará onde alocar determinados equipamentos, de forma a cumprir o plano previsto. | Download | 25.280,00 | 2.080,00 | 18.890,82 | 02/07/2018 | 03/09/2018 | 02/07/2018 | 24/08/2018 | 1 | 100 | Não | 24/08/2018
5 | PIFM-1708.0001 | Semáforos Inteligentes para Controle de Fluxo Mediante Detecção de Presença | Esta macro entrega se constitui como a documentação final do projeto desenvolvido. O resultado da macro entrega será o relatório técnico final e o manual do produto. | Download | 5.700,00 | 5.700,00 | 6.182,56 | 28/05/2018 | 30/07/2018 | 04/06/2018 | 24/08/2018 | 1 | 100 | Não | 24/08/2018
4 | PIFM-1708.0001 | Semáforos Inteligentes para Controle de Fluxo Mediante Detecção de Presença | Esta macroentrega compreende as atividades destinadas aos ensaios e melhorias no sistema. O resultado dessa macroentrega o relatório de análise de desempenho e o refinamento dos sistemas de hardware e software com base nesses dados. | Download | 11.400,00 | 11.400,00 | 12.365,12 | 26/03/2018 | 28/05/2018 | 02/04/2018 | 04/06/2018 | 1 | 100 | Não | 04/06/2018
2 | PCIM-1808.0082 | Unidade Compacta para Intervenção em Poços ROBIN | Projeto Preliminar do Sistema ROBIN onshore. | Download | 2.353.843,17 | 3.088.144,98 | 0,00 | 27/06/2019 | 20/08/2021 | 27/06/2019 | 17/08/2021 | 4 | 100 | Não | 17/08/2021 | Projeto suspenso em avaliação para retomada, ou não, por parte do parceiro de pesquisa Petrobras. Atualização em 07/08/2020: Projeto suspenso em abril. Em avaliação para retomada, ou não, por parte do parceiro de pesquisa Petrobras. Atualização em 12/08/2021: O projeto teve supressão de escopo atendendo à restrição financeira do Parceiro. Plano de Trabalho ajustado está em assinatura e a alteração será cadastrada no SRINFO assim que concluída. Atualização em 24/08/2021: Aditivo de supressão de escopo cadastrado e Macroentregas revisadas.
1 | PCIM-1808.0082 | Unidade Compacta para Intervenção em Poços ROBIN | 1 - Etapa de Iniciação e Planejamento; 2 - Etapa Informacional - levantamento das informações que irão direcionar o desenvolvimento do projeto; 3 - Etapa Conceitual - gerar um esboço da ideia do produto expressa através de uma forma construtiva que leve em conta as restrições relacionadas, os requisitos ergonômicos e funcionais | Download | 1.000.000,00 | 1.328.017,10 | 0,00 | 11/09/2018 | 26/06/2019 | 11/09/2018 | 26/06/2019 | 3 | 100 | Não | 26/06/2019
3 | PCIM-1808.0083 | Desenvolvimento e modelagem de rota tecnológica para inertização de resíduos oxidados e recuperação de cobre-mina caraíba | Relatório conclusivo com a execução dos experimentos a cerca da rota de lixiviação e o agente complexante;Termo de encerramento do Projeto. | Nenhum anexo | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 06/12/2018 | 08/04/2019 |  |  | 1 |  | Não
2 | PCIM-1808.0083 | Desenvolvimento e modelagem de rota tecnológica para inertização de resíduos oxidados e recuperação de cobre-mina caraíba | DOE (Design of Experiments); Descritivo dos experimentos; Descritivo das necessidades de aquisições e execução das aquisições; Descritivo com necessidade de eventual alteração no arranjo laboratorial atual, esse documento será produzido se aplicável. | Nenhum anexo | 20.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 05/11/2018 | 05/12/2018 |  |  | 1 |  | Não
1 | PCIM-1808.0083 | Desenvolvimento e modelagem de rota tecnológica para inertização de resíduos oxidados e recuperação de cobre-mina caraíba | Planejamento do projeto; Relatório Informacional contendo: Mapeamento tecnológico, Normas e procedimentos e levantamento bibliográfico; Relatório conceitual contendo: Materiais e métodos para execução dos ensaios laboratoriais e descritivo de agentes complexantes possíveis. | Nenhum anexo | 62.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 01/10/2018 | 01/11/2018 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIFF-1806.0011 | Instrumentação e controle de reator | Montagem do protótipo - Protótipo do sistema de instrumentação e controle do gaseificador; Definição dos procedimentos e caracterização dos testes - Folha de procedimentos e caracterização dos testes; Realização dos testes - Relatório; Análises dos testes - Relatório; Avaliação dos testes - Relatório; Transferência da tecnologia ao cliente - Transferência da tecnologia; Relatório Final. | Download | 106.501,55 | 23.667,01 | 106.501,55 | 02/12/2018 | 15/09/2019 | 03/12/2018 | 13/09/2019 | 1 | 100 | Sim | 13/09/2019
2 | PIFF-1806.0011 | Instrumentação e controle de reator | Aquisição de materiais e instrumentos para a montagem do protótipo - Formulários de compra. | Download | 51.816,62 | 11.514,80 | 51.816,62 | 02/10/2018 | 01/12/2018 | 02/10/2018 | 01/12/2018 | 1 | 100 | Não | 01/12/2018
1 | PIFF-1806.0011 | Instrumentação e controle de reator | Estudo sobre queimadores de gás - Relatório; Estudo sobre exaustores - Relatório; Estudo sobre sistemas de ignição - Relatório e Especificação do protótipo do sistema de instrumentação e controle do gaseificador - Especificação técnica. | Download | 86.610,40 | 19.246,76 | 86.610,40 | 29/06/2018 | 01/10/2018 | 02/07/2018 | 01/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
5 | PCEE-1710.0070 | E-FINANCE | ME05 - Desenvolvimento a adequação do Módulo Sumário Executivo. | Download | 73.338,49 | 0,00 | 9.935,38 | 01/08/2018 | 31/10/2018 | 02/08/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/11/2018
4 | PCEE-1710.0070 | E-FINANCE | ME04 - Módulo de Compras. | Download | 90.449,82 | 0,00 | 11.836,64 | 02/07/2018 | 31/07/2018 | 02/07/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 01/08/2018
4 | PIBM-1808.0001 | Desenvolvimento de prova de conceito para obtenção de bactérias lácticas para produção de queijos finos por rota biotecnológica | Relatório final da prova de conceito | Download | 2.053,55 | 6.375,06 | 568,16 | 15/04/2019 | 15/05/2019 | 01/04/2019 | 26/04/2019 | 1 | 100 | Não | 30/04/2019 | Aceite da macroentrega 4 em anexo. Valores excedentes: 137,94 da Embrapii; 172,37 da empresa e 208,54 da unidade Embrapii resultante do valor de rendimento de aplicação da conta projeto. O restante da diferença (728,44) da unidade Embrapii é de hora máquina.
3 | PIBM-1808.0001 | Desenvolvimento de prova de conceito para obtenção de bactérias lácticas para produção de queijos finos por rota biotecnológica | Relatório técnico para validação do processo otimizado de produção de bactérias láticas | Download | 6.267,74 | 5.860,47 | 6.678,76 | 12/02/2019 | 12/04/2019 | 21/01/2019 | 22/03/2019 | 1 | 100 | Não | 31/03/2019 | Aceite da macroentrega 3 em anexo
2 | PIBM-1808.0001 | Desenvolvimento de prova de conceito para obtenção de bactérias lácticas para produção de queijos finos por rota biotecnológica | Relatório com os resultados da caracterização da matéria-prima e condições de fermentação | Download | 11.864,66 | 3.677,93 | 13.417,31 | 10/10/2018 | 11/02/2019 | 01/10/2018 | 18/01/2019 | 1 | 100 | Não | 24/01/2019 | Macro-entrega aceita pelo cliente em 24/01/2019
1 | PIBM-1808.0001 | Desenvolvimento de prova de conceito para obtenção de bactérias lácticas para produção de queijos finos por rota biotecnológica | Relatório com os resultados da pesquisa de anterioridade | Download | 1.351,05 | 5.623,54 | 872,77 | 10/09/2018 | 10/10/2018 | 03/09/2018 | 28/09/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018 | Segue em anexo o aceite da macro-entrega 01.
3 | PCEE-1809.0099 | MODS-MAN | ME03 - Sistema protótipo de gestão de módulos de IoT com controle de acesso e funcionalidades básicas de gestão. | Download | 69.710,40 | 17.149,50 | 6.454,56 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 18/03/2019
2 | PCEE-1809.0099 | MODS-MAN | ME02 - Versão alfa do sistema de gestão remoto de módulos sem integração com sistema de atualização de firmwares. | Download | 0,00 | 57.906,60 | 4.303,05 | 01/11/2018 | 31/12/2018 | 01/11/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 18/03/2019
1 | PCEE-1809.0099 | MODS-MAN | ME01 - Definição e validação de modelo arquitetural para o sistema de gestão remota de módulos. | Download | 0,00 | 57.906,60 | 4.303,05 | 01/09/2018 | 31/10/2018 | 03/09/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 11/12/2018
3 | PCEE-1804.0098 | DATACENTER SIMULATOR EMBRAPII | ME03-Ferramenta de simulação com suporte para eventos. Ferramenta OSDeploy com suporte para personalização de sistemas operacionais. | Download | 253.794,06 | 8.690,64 | 49.516,60 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 02/01/2019
2 | PCEE-1804.0098 | DATACENTER SIMULATOR EMBRAPII | ME02 - Ferramenta de simulação com suporte para modelos refinados. | Download | 0,00 | 330.259,18 | 10.801,07 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 02/07/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
1 | PCEE-1804.0098 | DATACENTER SIMULATOR EMBRAPII | ME01 - Proposta arquitetural da ferramenta de simulação e avaliação de desempenho e escalabilidade. Plano de testes automatizados suportados por simulação. | Download | 0,00 | 330.877,19 | 10.801,07 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 02/07/2018
5 | PIFC-1709.0011 | Gerador de energia plug-in-play - módulo CA- para redes inteligentes (Smart Grid) | Aplicativo e Protótipo final | Download | 47.599,67 | 26.910,25 | 31.268,00 | 02/05/2018 | 20/12/2018 | 01/06/2018 | 01/04/2019 | 1 | 100 | Não | 15/04/2019
4 | PIFC-1709.0011 | Gerador de energia plug-in-play - módulo CA- para redes inteligentes (Smart Grid) | Projeto mecânico | Download | 31.069,83 | 49.925,56 | 31.268,00 | 02/03/2018 | 01/05/2018 | 01/04/2018 | 31/05/2018 | 1 | 100 | Não | 31/05/2018
5 | PIFC-1808.0038 | Solução para Gestão da Rastreabilidade Industrial – Módulo de Business In… | Relatório final da solução, resultados e demonstrações. | Download | 88.615,38 | 128.478,89 | 85.071,37 | 02/05/2019 | 27/10/2019 | 02/05/2019 | 25/03/2020 | 1 | 100 | Não | 25/03/2020
4 | PIFC-1808.0038 | Solução para Gestão da Rastreabilidade Industrial – Módulo de Business In… | Relatório final da solução, resultados e demonstrações e finalização do Acordo de Parceria. | Download | 66.461,54 | 19.955,67 | 28.357,13 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 30/04/2019
3 | PIFC-1808.0038 | Solução para Gestão da Rastreabilidade Industrial – Módulo de Business In… | Camada de acesso do SGD à plataforma BlockChain | Download | 66.461,54 | 128.956,03 | 28.357,13 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 28/02/2019
2 | PIFC-1808.0038 | Solução para Gestão da Rastreabilidade Industrial – Módulo de Business In… | Definição e prova de conceito da plataforma BlockChain | Download | 66.461,54 | 122.956,03 | 28.357,13 | 01/11/2018 | 28/12/2018 | 01/11/2018 | 28/12/2018 | 1 | 100 | Não | 31/12/2018
1 | PIFC-1808.0038 | Solução para Gestão da Rastreabilidade Industrial – Módulo de Business In… | Adequação/atualização dos requisitos SGD | Download | 32.000,00 | 93.652,57 | 28.357,13 | 28/08/2018 | 31/10/2018 | 28/08/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 31/10/2018
3 | PINA-1808.0030 | Desenvolvimento de Novas Funcionalidades para o projeto “System in a package (QSiP)” | Documentação do Projeto contendo os requisitos, código fonte e layout desenvolvidos. | Nenhum anexo | 322.690,00 | 694.500,00 | 168.810,00 | 01/06/2019 | 30/06/2019 |  |  | 3 | 50 | Sim |  | Em 19/12/2019 houve um novo aditivo que alterou a data da macroentrega gerando uma nova versão de planejamento.
2 | PINA-1808.0030 | Desenvolvimento de Novas Funcionalidades para o projeto “System in a package (QSiP)” | Patches do software do QSiP com as novas funcionalidades; protótipo da plataforma de Desenvolvimento; desenho de funcionalidade de hardware específicas para placa de circuito impresso ("PCB"); Relatório de revisão da PCB com erros encontrados; Correções de erros encontrados na revisão da PCB. | Nenhum anexo | 1.000.000,00 | 1.295.000,00 | 245.000,00 | 20/01/2019 | 19/06/2019 |  |  | 3 | 95 | Sim |  | Em 19/12/2019 houve um novo aditivo que alterou a data da macroentrega gerando uma nova versão de planejamento.
1 | PINA-1808.0030 | Desenvolvimento de Novas Funcionalidades para o projeto “System in a package (QSiP)” | Documento de Especificação do Projeto, contendo requisitos de software e hardware a serem desenvolvidos. | Download | 160.000,00 | 257.000,00 | 350.000,00 | 20/08/2018 | 19/07/2019 | 20/08/2018 | 19/07/2019 | 2 | 100 | Não |  | [16/10/18] O atraso se deve à: - Necessidade de adequação do escopo; - Dificuldade na alocação da equipe; - Complexidade do projeto; [07/01/19] A macroentrega foi replanejada em função de aditivo ao contrato. [19/07/2019] Aceite assinado.
3 | PINA-1808.0031 | CAHTA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO A HW POR TICKET DE AUTENTICAÇÃO | ●Código fonte e binário do software embarcado, ●Código fonte e binário do aplicativo móvel Android, ●Código fonte e binário da aplicação de gerenciamento de dispositivos, ●Código fonte da aplicação servidora, ●Docker para banco de dados e aplicação servidora da solução, ●Aplicação servidora publicada no ambiente de entrega fornecido pela Easytech, ●Documentação técnica do software embarcado, ●Documentação técnica da solução e dos web-services (API REST) atualizados. | Download | 50.200,00 | 90.000,00 | 44.800,00 | 19/11/2018 | 31/01/2019 | 23/03/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Sim | 23/05/2019 | Devido a necessidade de atualização da documentação entre as partes e consequentemente do prazo final do projeto a macroentrega 3 precisará ser replanejada com a nova data de término planejada. Portanto, após as assinaturas dos documentos o status do projeto será atualizado com a nova data de término do projeto e , será possível, incluir a nova data de termino da macroentrega 3. Após o aceite da Macroentrega 3 por parte do cliente houve atividades internas para o fechamento do projeto no dia 31/05/2019.
2 | PINA-1808.0031 | CAHTA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO A HW POR TICKET DE AUTENTICAÇÃO | ●Software embarcado gravado na placa de hardware desenvolvida pela Easytech, com as funcionalidades desenvolvidas, para ser instalado no ambiente de relevância, ●Aplicação servidora publicada no ambiente de entrega fornecido pela Easytech, ●Arquivo binário do aplicativo móvel Android (APK), ●Arquivo binário da aplicação de gerenciamento de dispositivos. | Download | 134.000,00 | 200.000,00 | 44.000,00 | 17/09/2018 | 16/01/2019 | 17/09/2018 | 22/03/2019 | 1 | 100 | Não | 22/05/2019 | A necessidade de validação e documentação detalhada dos requisitos junto a empresa e os retrabalhos ocorridos no desenvolvimento resultou em atraso no inicio da macroentrega 2. Complementando a informação acima, houve uma solicitação de mudança por parte da empresa com requisitos a serem incluídos e outros atualizados ocasionando a necessidade de atualização da documentação entre as partes e consequentemente do prazo final do projeto. Portanto, após as assinaturas dos documentos o status do projeto será atualizado com a nova data de término do projeto.
1 | PINA-1808.0031 | CAHTA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO A HW POR TICKET DE AUTENTICAÇÃO | ●Documento de arquitetura do sistema contendo a arquitetura do software embarcado, aplicação servidora e software aplicativo móvel Android. ●Documento de requisitos do software embarcado, da aplicação servidora e do software aplicativo móvel Android. ●Protótipo navegável do aplicativo móvel Android. | Download | 60.000,00 | 80.000,00 | 37.000,00 | 15/08/2018 | 14/09/2018 | 15/08/2018 | 21/09/2018 |  | 100 | Não | 26/11/2018 | Foi necessário replanejar a data de término da macroentrega 1 conforme acordado com a empresa.
3 | PCIM-1807.0081 | Clariant - Fluídos | Projeto de Fabricação e Validação das funções críticas: Compra de componentes, montagem do protótipo, testes de funcionamento . | Download | 48.467,86 | 48.467,86 | 48.467,86 | 20/12/2018 | 02/10/2019 | 20/12/2018 | 20/12/2019 | 2 | 100 | Não | 20/12/2019 | Aditivo de prazo de execução em trâmite de assinatura. Novo prazo pactuado no aditivo para o escopo inicial é de 25/05. 07/08/2019 - Projeto será aditado em mais três meses, cronograma em revisão para repactuação de novas datas Data de atualização: 23/08/2019 - Aditivo de prazo e custo atualizado no sistema . Data de atualização: 08/11/2019 - Execução das atividades prevista para finalizar em 21/11/2019. Aditivo em trâmite de assinatura. Percentual de avanço em 93% de acordo com cronograma real. Data de atualização - 06/12/19 Projeto concluído em 29/11/19 aguardando TA e aditivo para atualizar o sistema
2 | PCIM-1807.0081 | Clariant - Fluídos | Projeto Básico e Detalhado: Dimensionamento e detalhamento dos componentes a serem aplicados na construção da bancada, assim como planejar experimentos a serem realizados para validação do projeto | Download | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 18/10/2018 | 19/12/2018 | 22/10/2018 | 19/12/2018 | 1 | 100 | Não | 19/12/2018
1 | PCIM-1807.0081 | Clariant - Fluídos | Projeto Informacional e Conceitual: Documentos de gestão de projetos e estudos dos conceitos aplicados atualmente e propostas de desenvolvimento das próximas etapas | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 24/07/2018 | 17/10/2018 | 24/07/2018 | 17/10/2018 | 1 | 100 | Não | 05/11/2018
3 | PPLI-1806.0026 | Processo contínuo para embalagens BIOEXP | Relatório com a descrição do projeto da matriz de extrusão e ensaios físico-mecânicos do material final obtido no projeto. | Download | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 18/07/2019 | 04/12/2020 | 30/03/2020 | 18/12/2020 | 3 | 100 | Não | 18/12/2020
2 | PPLI-1806.0026 | Processo contínuo para embalagens BIOEXP | Relatório com a descrição do projeto da Matriz de extrusão e ensaios reológicos do material. | Download | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18/04/2019 | 25/10/2019 | 20/03/2019 | 05/02/2020 | 2 | 100 | Sim | 05/02/2020
1 | PPLI-1806.0026 | Processo contínuo para embalagens BIOEXP | Relatório com estado da arte e busca de anterioridade (normas, patentes) e planejamento experimental das atividades. | Download | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 18/06/2018 | 18/10/2018 | 27/09/2018 | 22/11/2018 | 2 | 100 | Não | 22/11/2018
3 | PINT-1807.0007 | Desenvolvimento de metodologia para definição do emprego de aços martensíticos na exploração e produção de Óleo & Gás | Obtenção dos Corpos de Prova. Metodologias de Corrosão Localizada para Aço Inoxidável Supermartensítico (SMSS). Metodologia para Avaliação da Tenacidade de Aço ao Carbono Martensítico. | Download | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 31/03/2020 | 01/06/2020 | 13/10/2022 | 17/02/2023 | 1 | 100 | Não | 17/02/2023 | Atualização feita no dia 09/12/2022: 26%, em execução (Algumas atividades relacionadas a Macroentrega 3 já haviam sido iniciadas). Atualização feita no dia 07/02/2023: 95%, em execução. Atualização feita no dia 23/02/2023: 100%, em execução. (Aceite da última Macroentrega assinado em 17/02/2023).
2 | PINT-1807.0007 | Desenvolvimento de metodologia para definição do emprego de aços martensíticos na exploração e produção de Óleo & Gás | Obtenção dos Corpos de Prova. Metodologias de Corrosão Localizada para Aço Inoxidável Supermartensítico (SMSS) – Parcial 2. Mapa de resistência à Corrosão Sob Tensão por sulfetos (CSTS) em função do pH e a pressão parcial de H2S para Aço Inoxidável Supermartensítico (SMSS) – Parcial 2. Metodologia para Avaliação da Tenacidade de Aço ao Carbono Martensítico – Parcial 2. | Download | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 28/03/2019 | 30/03/2020 | 27/06/2022 | 12/10/2022 | 2 | 100 | Não | 12/10/2022 | Atualização feita no dia 06/06/2022: 17%, em execução; Atualização feita no dia 05/07/2022: 25%, em execução. Atualização feita no dia 05/08/2022: 56%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2022: 72%, em execução. Atualização feita no dia 10/10/2022: 80%, em execução. Atualização feita no dia 08/11/2022: 100%, em execução (Aceite assinado em 12/10/2022).
1 | PINT-1807.0007 | Desenvolvimento de metodologia para definição do emprego de aços martensíticos na exploração e produção de Óleo & Gás | Obtenção dos Corpos de Prova. Estado da arte. Metodologias de Corrosão Localizada para Aço Inoxidável Supermartensítico (SMSS) – Parcial 1. Mapa de resistência à Corrosão Sob Tensão por sulfetos (CSTS) em função do pH e a pressão parcial de H2S para Aço Inoxidável Supermartensítico (SMSS) – Parcial 1. Metodologia para Avaliação da Tenacidade de Aço ao Carbono Martensítico – Parcial 1. | Download | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 27/08/2018 | 27/06/2019 | 25/10/2018 | 25/04/2022 | 2 | 100 | Sim | 28/04/2022 | Conforme observado durante a apresentação do referido projeto em 15/08/2019, a data de término real está preenchida equivocadamente, sendo assim a mesma foi retificada. partir do dia 16/Março/2020, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto pode ser impactado no andamento físico (% executado), em comparação ao planejado. Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas. Atualização feita no dia 10/11/2020: 75%, estruturando um aditivo no projeto, com atrasos pontuais nas atividades da Primeira Macroentrega. Atualização feita no dia 09/02/2021: 75%, aditivo do projeto em fase de assinatura. Algumas mudanças na estratégia de execução foram estruturadas pela equipe técnica do projeto (Empresa e INT), com atrasos pontuais nas atividades da Primeira Macroentrega. Atualização feita no dia 05/04/2021: 75%, em alinhamento com a empresa para retomada das atividades. Atualização feita no dia 07/05/2021: 75%, em alinhamento com a empresa para retomada das atividades. Atualização feita no dia 07/06/2021: 80%, em execução. Atualização feita no dia 07/07/2021: 85%, em execução. Atualização feita no dia 06/08/2021: 90%, em execução. Atualização feita no dia 08/09/2021: 94%, em execução. Atualização feita no dia 06/10/2021: 96%, em execução. Atualização feita no dia 05/11/2021: 98%, em execução. Atualização feita no dia 07/12/2021: 98%, em execução. Atualização feita no dia 10/01/2022: 98%, em execução. Atualização feita no dia 08/03/2022: 99%, em execução. (em finalização da ultima entrega desta Macroentrega) Atualização feita no dia 08/04/2022: 99%, em execução. (em finalização da ultima entrega desta Macroentrega) Atualização feita no dia 16/05/2022: 100%, em execução.
3 | PINT-1807.0006 | Aditivos verdes para formulações de polietileno | Escalonamento. | Nenhum anexo | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 30/01/2020 | 30/06/2020 |  |  |  |  | Não
2 | PINT-1807.0006 | Aditivos verdes para formulações de polietileno | Formulações de PELBD, PEBD, PEAD e Óleo Vegetal 2. Formulações de PELBD, PEBD, PEAD e Óleo Vegetal 3. Formulações de PELBD, PEBD, PEAD e Óleo Vegetal 4. Formulações de PELBD, PEBD, PEAD e Óleo Vegetal 5. | Nenhum anexo | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 29/01/2019 | 29/01/2020 | 11/12/2019 |  | 1 | 52 | Sim |  | A partir do dia 16/Março, o período de quarentena foi instalado no INT e permanece até o momento. Desta forma o projeto não teve andamento físico (% executado). Todas as medidas de replanejamento e mitigação dos impactos estão sendo tomadas! Atualização feita no dia 10/11/2020: 52%, o projeto encontra-se parado pois a empresa encontra-se em momento de recuperação judicial. Atualização feita no dia 09/02/2021: 52%, o projeto encontra-se ainda parado pois a empresa encontra-se em momento de recuperação judicial.
1 | PINT-1807.0006 | Aditivos verdes para formulações de polietileno | Caracterização dos óleos vegetais. Formulações de PELBD e Óleo de Buriti. Formulações de PEBD e PEAD e Óleo de Buriti. | Download | 206.400,00 | 206.400,00 | 206.400,00 | 27/08/2018 | 28/01/2019 | 05/09/2018 | 10/12/2019 |  | 100 | Não | 10/12/2019
4 | PDCC-1712.0008 | Antecipação de Qualidade na Produção de Aço Inoxidável | Módulo com metáforas visuais conjugadas aos modelos preditivos, capazes de fornecer informações em tempo real sobre a situação e a tendência da qualidade esperada. | Download | 2.000,00 | 0,00 | 13.295,05 | 25/06/2019 | 19/11/2019 | 25/06/2019 | 19/11/2019 | 3 | 100 | Não | 06/12/2019
3 | PDCC-1712.0008 | Antecipação de Qualidade na Produção de Aço Inoxidável | Relatório com os resultados da avaliação dos modelos preditivos. Módulo aprimorado que efetuará a predição em tempo real da qualidade do aço sendo produzido. | Download | 48.359,37 | 0,00 | 13.295,06 | 21/02/2019 | 24/06/2019 | 01/03/2019 | 24/06/2019 | 2 | 100 | Não | 25/06/2019
2 | PDCC-1712.0008 | Antecipação de Qualidade na Produção de Aço Inoxidável | Módulo que efetuará a predição em tempo real da qualidade do aço sendo produzido. | Download | 59.612,17 | 91.334,05 | 13.295,06 | 20/10/2018 | 22/02/2019 | 06/11/2018 | 28/02/2019 | 2 | 100 | Não | 08/03/2019
1 | PDCC-1712.0008 | Antecipação de Qualidade na Produção de Aço Inoxidável | Módulo que mostra, através de metáforas visuais e redução de dimensionalidade, manifolds associados a situações de qualidade aceitável e abaixo do aceitável. | Download | 37.736,55 | 150.946,22 | 13.295,06 | 20/08/2018 | 19/10/2018 | 20/08/2018 | 05/11/2018 | 2 | 100 | Sim | 05/11/2018 | O projeto envolve o uso de dados reais, produzidos pela empresa Aperam. Tais dados são estratégicos para a empresa já que refletem, em certo grau, processos desenvolvidos pela empresa. Dessa forma, torna-se necessário a adoção de medidas para a segurança dos mesmos. Foi nesse sentido que a Aperam criou uma equipe de Ciência dos Dados, desenvolvendo estrutura necessária para que a equipe do projeto possa utilizar os dados respeitando critérios de segurança. Tendo em vista a complexidade dos dados, o desenvolvimento da estrutura de acesso aos dados levou mais tempo do que o esperado, postergando o início do projeto para 20/08/2018. Foi feito um aditivo para ajustar a data de início.
5 | PCIM-1807.0078 | CODEMGE-Desenvolvimento de Nanoespectrômetro Naamo | "Execução e teste intermediários; Relatório final dos testes de protótipo pré-funcional integrado e realização de ajustes" | Download | 136.982,14 | 219.446,63 | 116.896,37 | 03/09/2020 | 01/02/2021 | 03/09/2020 | 01/02/2021 | 1 | 100 | Não | 01/02/2021 | Projeto em fase de assinatura de aditivo em função das medidas de contenção à transmissão do COVID-19, além da variação cambial ocorrida ao longo da execução do projeto. As datas do plano de trabalho serão revisadas. Data de atualização: 22/12/20:Alguns testes de ótica e eletrônica do protótipo foram refeitos em função dos resultados obtidos por isso não houve grandes avanços no percentual do projeto. Aditivo de prazo e custo em negociação.
4 | PCIM-1807.0078 | CODEMGE-Desenvolvimento de Nanoespectrômetro Naamo | "Fabricação e teste de protótipo pré-funcional integrado e realização de ajustes; Relatório de testes das funções críticas dos elementos e do protótipo pré-funcional." | Download | 330.237,28 | 402.657,44 | 183.910,75 | 26/11/2019 | 31/08/2020 | 26/11/2019 | 31/08/2020 | 3 | 100 | Não | 30/08/2020
3 | PCIM-1807.0078 | CODEMGE-Desenvolvimento de Nanoespectrômetro Naamo | Relatório de projeto básico e detalhado contendo: Testes de prova de conceito, Projetos detalhados dos elementos do protótipo (óptica, mecânica, design, eletrônica), Projeto preliminar de firmware, Projeto Conceitual do Instrumento Integrado, Elaboração de análise de risco dos fornecedores. | Download | 302.749,21 | 421.678,51 | 683.451,99 | 18/03/2019 | 25/11/2019 | 18/03/2019 | 25/11/2019 | 4 | 100 | Não | 25/11/2019
2 | PCIM-1807.0078 | CODEMGE-Desenvolvimento de Nanoespectrômetro Naamo | Relatório Conceitual incluindo: Proposta de arquitetura para a eletrônica embarcada e controle do instrumento, Projetos conceeitual (óptico e mecânico, eletrônico) dos elementos do protótipo do instrumento, Avaliação da necessidade de controle de temperatura, Início da aquisição dos componentes e módulos comerciais necessários. | Download | 1.125.081,34 | 1.567.048,26 | 510.011,21 | 10/10/2018 | 15/03/2019 | 10/10/2018 | 15/03/2019 | 4 | 100 | Não | 03/05/2019
1 | PCIM-1807.0078 | CODEMGE-Desenvolvimento de Nanoespectrômetro Naamo | "Plano de Gerenciamento contendo: Plano de Gestão de Riscos, Plano de Comunicações; Cronograma de fases e marcos, Estrutura da equipe de gestão, papeis e responsabilidades, Plano Preliminar de Aquisições, Plano de Gestão de Mudanças, Descrição do Produto e Expectativa de Qualidade; Relatório Informacional contendo: Estudo de anterioridade e similaridade preliminar, Estratégia de modularidade do protótipo, Definição de ajustes feitos pelo usuário e manutenção, Avaliação da existência de substitutos comerciais para a controladora; Identificação de requisitos do protótipo do instrumento e elementos que o compõem." | Download | 929.019,11 | 1.293.966,70 | 54.339,06 | 08/08/2018 | 09/10/2018 | 08/08/2018 | 09/10/2018 | 1 | 100 | Não | 23/10/2018
6 | PCPQ-1808.0041 | Solução inovadora para Cidades Inteligentes através de uma plataforma de visão computacional com abordagem de computação de ponta e validada em living lab na cidade de Campinas | - Preparação da infraestrutura de rede e acesso ao ambiente "Living Lab"; - Implantação das Câmeras no ambiente "Living Lab"; - Integração entre o software embarcado e o modelo de visão Computacional; - Desenvolvimento e validação da aplicação que recebe os dados das câmeras e transmite para o Sentry via dojot; - Projeto elétrico do hardware versão 2.0; - Projeto da placa de circuito impresso (PCB) versão 2.0; - Fabricação e montagem do projeto de hadware versão 2.0; - Ativação e testes do hardware versão 2.0; - Testes funcionais do hardware versão 2.0; Entregas adicionais: - Documento PCB bring-ip guide, validado pela equipe da Qualcomm; - Arquivo PCB stack-up; - Documento apresentando evidências de produção de 5kits das placas (Base e SOM); - Entrega de 3 kits das placas (Base e SOM) para Qualcomm; - Entrega da aplicação de reconhecimento veicular, com entrada e saída de arquivos configurável, também o documento Application Notes e cenário de teste; - Entrega de aplicação de reconhecimento de veículos, com entrada sendo a câmera ITSCAM FF e arquivo de saída configurável, tembém o documento Application Notes e cenário de teste; - Entrega de uma unidade do Hardkey Jidosha OCR, acompanhado pelo software executável; - Entrega de arquivos PDF dos PCB Gerber file, das placas Base e SOM. | Download | 34.465,50 | 36.949,50 | 32.085,00 | 25/06/2019 | 31/07/2020 | 21/08/2019 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 30/07/2020
5 | PCPQ-1808.0041 | Solução inovadora para Cidades Inteligentes através de uma plataforma de visão computacional com abordagem de computação de ponta e validada em living lab na cidade de Campinas | • Relatório da atividade 2.3. • 05 (cinco) protótipos (v1). • Esquema (v2) e Quantitativo dos Materiais da PCB do hardware. • Arquivos de fabricação da PCB do hardware (v2). • Relatórios de teste com resultados parciais (das atividades 3.6 e 3.7) | Download | 275.724,00 | 73.899,00 | 256.680,00 | 29/03/2019 | 24/06/2019 | 26/03/2019 | 20/08/2019 | 1 | 100 | Sim | 20/08/2019
4 | PCPQ-1808.0041 | Solução inovadora para Cidades Inteligentes através de uma plataforma de visão computacional com abordagem de computação de ponta e validada em living lab na cidade de Campinas | • Relatório das atividades 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 2.1. • Arquivos do projeto do design do hardware (v1). • Arquivos de fabricação da PCB do hardware (v1). | Download | 137.862,00 | 258.646,50 | 128.340,00 | 21/12/2018 | 28/03/2019 | 17/12/2018 | 25/03/2019 | 1 | 100 | Não | 25/03/2019
3 | PCPQ-1808.0041 | Solução inovadora para Cidades Inteligentes através de uma plataforma de visão computacional com abordagem de computação de ponta e validada em living lab na cidade de Campinas | • Relatório das atividades 2.2, 3.2 e 3.3 • Projeto arquitetônico do hardware. • Esquema (v1) e Quantitativo dos Materiais da PCB do hardware. | Download | 172.327,50 | 147.798,00 | 160.425,00 | 26/10/2018 | 20/12/2018 | 26/10/2018 | 14/12/2018 | 1 | 100 | Não | 14/12/2018
2 | PCPQ-1808.0041 | Solução inovadora para Cidades Inteligentes através de uma plataforma de visão computacional com abordagem de computação de ponta e validada em living lab na cidade de Campinas | • Relatório das atividades 1.2 e 3.1 • Especificações do hardware | Download | 68.931,00 | 110.848,50 | 64.170,00 | 17/09/2018 | 25/10/2018 | 28/09/2018 | 14/12/2018 | 1 | 100 | Sim | 04/12/2018
1 | PCPQ-1808.0041 | Solução inovadora para Cidades Inteligentes através de uma plataforma de visão computacional com abordagem de computação de ponta e validada em living lab na cidade de Campinas | • Relatório da atividade 1.1. | Download | 0,00 | 110.848,50 | 0,00 | 27/08/2018 | 14/09/2018 | 18/09/2018 | 27/09/2018 | 1 | 100 | Não | 27/09/2018
3 | PCER-1808.0024 | Projeto de P&D de metodologia e software empregando visão computacional e machine learning para detectar presença de ervas daninhas na lavoura de soja | E5 - Modelo da Rede Neural implementada na versão final da solução; E6 - Código fonte da versão final do software. E7 - Documentação técnica final do software: arquitetura, modelo final da Rede Neural, instruções para instalação, instruções para manutenção. E8 - Workshop final do projeto para repasse de tecnologia. | Download | 78.900,00 | 153.550,00 | 17.380,00 | 01/03/2019 | 31/12/2019 | 01/03/2019 |  | 2 | 100 | Não |  | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente A parte da empresa envolve: R$ 28.350,00 - HORUS R$ 25.200,00 - BASF R$ 100.000,00 - SEBRAE A parte da EMBRAPII envolve: R$ 78.900,00 - EMBRAPII
2 | PCER-1808.0024 | Projeto de P&D de metodologia e software empregando visão computacional e machine learning para detectar presença de ervas daninhas na lavoura de soja | E3 - Modelo da Rede Neural implementada na versão alfa E4 - Código fonte dos componentes da versão alfa do software. | Download | 78.900,00 | 153.550,00 | 17.250,00 | 07/01/2019 | 15/02/2019 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 2 | 100 | Não |  | A parte da empresa envolve: R$ 28.350,00 - HORUS R$ 25.200,00 - BASF R$ 100.000,00 - SEBRAE A parte da EMBRAPII envolve: R$ 78.900,00 - EMBRAPII
1 | PCER-1808.0024 | Projeto de P&D de metodologia e software empregando visão computacional e machine learning para detectar presença de ervas daninhas na lavoura de soja | E1 - Definição de Requisitos da solução na forma de backlog do software; E2 - Definição da solução de Rede Neural a ser utilizada na solução. | Download | 79.000,00 | 144.100,00 | 17.370,00 | 03/09/2018 | 31/12/2018 | 03/09/2018 | 31/12/2018 | 2 | 100 | Não | 21/12/2018 | A parte da empresa envolve: R$ 18.900,00 - HORUS R$ 25.200,00 - BASF R$ 100.000,00 - SEBRAE A parte da EMBRAPII envolve: R$ 79.000,00 - EMBRAPII
5 | PIFC-1808.0037 | Sistema de Gestão e Controle de Consumo, Armazenamento e Qualidade de Energia | Versão final da 1a versão completa do software e Finalização do ProjetoVersão final da 1a versão completa do software e Finalização do Projeto | Download | 57.942,86 | 47.361,13 | 46.058,55 | 01/07/2019 | 13/07/2020 | 01/11/2019 | 13/07/2020 | 2 | 100 | Não | 13/07/2020
4 | PIFC-1808.0037 | Sistema de Gestão e Controle de Consumo, Armazenamento e Qualidade de Energia | Avaliação e teste dos resultados após uso dos algoritmos de BI / Redes Neurais | Download | 43.457,14 | 32.993,82 | 27.635,13 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 27/06/2019 | 30/10/2019 | 1 | 100 | Não | 30/10/2019
3 | PIFC-1808.0037 | Sistema de Gestão e Controle de Consumo, Armazenamento e Qualidade de Energia | MVP (versão 2) – Algoritmo de Assinaturas de Consumo e Dados da Qualidade da Energia | Download | 38.236,07 | 21.995,88 | 18.423,42 | 01/02/2019 | 31/03/2019 | 01/02/2019 | 27/06/2019 | 1 | 100 | Não | 27/06/2019
2 | PIFC-1808.0037 | Sistema de Gestão e Controle de Consumo, Armazenamento e Qualidade de Energia | MVP (versão 1) – FrontEnd e Protocolos de Comunicação | Download | 51.222,11 | 161.228,85 | 27.635,13 | 01/11/2018 | 31/01/2019 | 01/11/2018 |  | 1 | 100 | Não | 28/02/2019
1 | PIFC-1808.0037 | Sistema de Gestão e Controle de Consumo, Armazenamento e Qualidade de Energia | Definição de requisitos e arquitetura da solução | Download | 21.206,46 | 29.760,84 | 18.423,41 | 14/08/2018 | 31/10/2018 | 14/08/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Sim | 30/11/2018
5 | PCIM-1808.0080 | Desconstrução e caracterização de resíduos da indústria de sucos - Sono Global | Relatório técnico final; Deposito de patente. | Nenhum anexo | 80.000,00 | 60.800,00 | 80.000,00 | 02/03/2020 | 12/08/2020 |  |  | 1 |  | Não |  | 07/08/2019 - A macroentrega 6 integra a macroentrega 5.
4 | PCIM-1808.0080 | Desconstrução e caracterização de resíduos da indústria de sucos - Sono Global | Ensaios de Estabilidade dos extratos; Testes biológicos in vitro. | Nenhum anexo | 80.000,00 | 92.800,00 | 80.000,00 | 31/01/2020 | 28/02/2020 |  |  | 2 |  | Não
3 | PCIM-1808.0080 | Desconstrução e caracterização de resíduos da indústria de sucos - Sono Global | Projeto detalahdo: Extração convencional e supercrítica/ Aplicação de planejamento experimental/ Ensaios de caracterização dos protótipos | Download | 80.000,00 | 84.800,00 | 80.000,00 | 16/08/2019 | 30/01/2020 | 16/08/2019 | 30/01/2020 | 3 | 100 | Não | 30/01/2020 | Projeto cancelado por descumprimento do desembolso financeiro pelo cliente.
2 | PCIM-1808.0080 | Desconstrução e caracterização de resíduos da indústria de sucos - Sono Global | Projeto básico: Caracterização dos resíduos, planejamento dos experimentos para extrações convencionais/ Planejamento para processo de extração supercrítica e testes biológicos | Download | 80.000,00 | 92.800,00 | 80.000,00 | 03/06/2019 | 15/08/2019 | 03/06/2019 | 15/08/2019 | 1 | 100 | Não | 28/08/2019
1 | PCIM-1808.0080 | Desconstrução e caracterização de resíduos da indústria de sucos - Sono Global | Plano de gerenciamento do projeto, projeto informacional e conceitual(coleta de dados na leitura técnica e científica. | Download | 80.000,00 | 68.800,00 | 80.000,00 | 04/09/2018 | 05/12/2018 | 04/09/2018 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 04/06/2019 | A macroentrega foi concluída, porém não foi entregue por falta de pagamento da empresa. O cliente realizou o pagamento, as datas das macroentregas serão replanejadas. Data 07/06/19 - O projeto retomou as atividades no dia 02/05/19 pois o cliente regularizou as pendências financeiras, retomando a execução na macroentrega 2.
2 | PCEE-1808.0097 | BIOMETRIC DETECTION | ME02 - Entrega do protótipo e da API | Download | 42.835,51 | 0,00 | 7.238,89 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 10/04/2019
1 | PCEE-1808.0097 | BIOMETRIC DETECTION | ME01 - Versão inicial da Detecção de Faces. | Download | 1.318,40 | 30.929,34 | 4.825,92 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
3 | PCEE-1807.0096 | CloudStack | ME03 - Módulo com interface gráfica de gestão. | Download | 0,00 | 117.610,11 | 6.296,68 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 12/04/2019
2 | PCEE-1807.0096 | CloudStack | ME02 - Software base para a integração do FusionCompute com o CloudStack. | Download | 0,00 | 14.183,10 | 3.148,35 | 01/12/2018 | 31/12/2018 | 01/12/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 01/01/2019
1 | PCEE-1807.0096 | CloudStack | ME01 - Arquitetura definida e validada. | Download | 0,00 | 168.375,00 | 12.593,38 | 01/08/2018 | 30/11/2018 | 01/08/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 01/11/2018
3 | PCEE-1807.0095 | CLOUDISH-III | ME03 - Versão final do simulador e da prova de conceito do escalonador. | Download | 101.858,76 | 0,00 | 22.849,88 | 01/05/2019 | 30/11/2019 | 02/05/2019 | 30/11/2019 | 1 | 100 | Não | 14/02/2020
2 | PCEE-1807.0095 | CLOUDISH-III | ME02 - Relatório de avaliação do escalonador baseada na prova de conceito e simulação. | Download | 0,00 | 101.858,76 | 22.849,88 | 01/01/2019 | 30/04/2019 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 09/09/2019
1 | PCEE-1807.0095 | CLOUDISH-III | ME01 - Primeira versão do simulador e da prova de conceito do escalonador com suporte a escalonamento em infraestrutura geograficamente distribuída. | Download | 34.141,24 | 102.941,24 | 22.849,88 | 03/09/2018 | 31/12/2018 | 03/09/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 02/01/2019
3 | PCEE-1807.0094 | COR | ME03 - Artefatos da fase 2 do sistema COR. | Download | 28.180,80 | 13.136,74 | 10.200,84 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 28/02/2019
2 | PCEE-1807.0094 | COR | ME02 - Artefatos da fase 1 do sistema COR | Download | 42.821,60 | 44.813,48 | 20.401,68 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | 03/09/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 02/01/2019
1 | PCEE-1807.0094 | COR | ME01 - Migração dos dados do sistema legado de medição e faturamento. | Download | 0,00 | 45.317,54 | 10.200,84 | 01/07/2018 | 31/08/2018 | 01/07/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2018
3 | PCER-1808.0023 | POLLEN - Motor de Roteamento Dinâmico em cidades inteligentes. | E5 - Arquitetura da solução de roteamento de tráfego implementada na versão final da solução; E6 - Código fonte da versão final do software. | Download | 78.900,00 | 150.694,00 | 17.250,00 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 01/04/2019 |  | 3 | 100 | Não |  | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente A parte da empresa envolve R$ 25.400,00 - MASS R$ 25.400,00 - VIAÇÃO VERDES MARES R$ 99.894,00 - SEBRAE A parte da EMBRAPII envolve R$ 78.900,00 - EMBRAPII
2 | PCER-1808.0023 | POLLEN - Motor de Roteamento Dinâmico em cidades inteligentes. | E3 - Arquitetura da solução de roteamento de tráfego implementada na versão alfa E4 - Código fonte dos componentes da versão alfa do software. | Download | 78.900,00 | 150.694,00 | 17.250,00 | 22/10/2018 | 31/03/2019 | 16/10/2018 | 31/03/2019 | 3 | 100 | Não |  | Aguardando termo de aceite assinado pelo cliente A parte da empresa envolve R$ 25.400,00 - MASS R$ 25.400,00 - VIAÇÃO VERDES MARES R$ 99.894,00 - SEBRAE A parte da EMBRAPII envolve R$ 78.900,00 - EMBRAPII
1 | PCER-1808.0023 | POLLEN - Motor de Roteamento Dinâmico em cidades inteligentes. | E1 - Definição de Requisitos da solução na forma de backlog do software; E2 - Definição dos serviços de terceiros a serem utilizados na solução. | Download | 79.320,00 | 151.022,00 | 17.370,00 | 05/09/2018 | 22/10/2018 | 05/09/2018 | 15/10/2018 | 1 | 100 | Não | 15/10/2018 | A parte da empresa envolve R$ 25.455,00 - MASS R$ 25.455,00 - VIAÇÃO VERDES MARES R$ 100.112,00 - SEBRAE A parte da EMBRAPII envolve R$ 79.320,00 - EMBRAPII Macroentrega finalizada, aguardando termo de aceite assinado.
5 | PCPQ-1808.0040 | Evolução da plataforma de Assistente Virtual Multicanal Cognitivo | Desenvolvimento de funcionalidades associadas ao atendimento da nova Lei Geral de Proteção de Dados-LGP através de funcionalidades implementadas de Segurança; Correções de defeitos sinalizados pela PG e entregues para validação em ambiente de requisitos não funcionais. | Download | 70.000,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | 05/09/2019 | 29/11/2019 | 02/09/2019 | 26/03/2020 | 1 | 100 | Sim | 14/01/2020 | Adoção de desenvolvimento com metodologia ágil com escopo flexível
4 | PCPQ-1808.0040 | Evolução da plataforma de Assistente Virtual Multicanal Cognitivo | Desenvolvimento de funcionalidades associadas à segurança e robustez da solução | Download | 70.000,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | 01/07/2019 | 30/08/2019 | 01/07/2019 | 30/08/2019 | 1 | 100 | Não | 02/09/2019 | Adoção de desenvolvimento com metodologia ágil com escopo flexível. Foram realizadas evoluções no desempenho e capacidade de integração.
3 | PCPQ-1808.0040 | Evolução da plataforma de Assistente Virtual Multicanal Cognitivo | Arquitetura da solução: evoluções no desempenho e capacidade de integração envolvendo: ■Monitoramento do ambiente através de criação de métricas e geração de logs. ■Otimização da solução de Jobs ■Melhoria no processo de instalação da solução ■Validação em ambiente relevante de requisitos não funcionais associados à arquitetura da solução, tais como: ●Manutenibilidade - facilidade de fazer alteração no sistema existente ●Confiabilidade - refere-se à capacidade de operação em alta disponibilidade, associados à frequência e severidade de falhas da aplicação e à habilidade de recuperação das mesmas.” | Download | 80.888,89 | 104.000,00 | 46.222,22 | 09/04/2019 | 12/07/2019 | 09/04/2019 | 28/06/2019 | 1 | 100 | Não | 29/06/2019
2 | PCPQ-1808.0040 | Evolução da plataforma de Assistente Virtual Multicanal Cognitivo | ●Módulo controlador: troca do canal de atendimento, de forma que possa ocorrer o retorno de um atendimento virtual iniciado em um canal em outro canal. ●Módulo de administração: evoluções no painel de monitoramento, contendo novas informações, funcionalidades e melhoria na usabilidade. ●Canal: evoluções na aplicação Chat Web, considerando aspectos funcionais e de usabilidade. ●Canal: solução adequada para espanhol latino-americano, exceto para canal de voz ou recursos que utilizam síntese e reconhecimento de fala em outros canais. ●Arquitetura e solução: evoluções no desempenho da solução e integrações acordadas entre as partes. | Download | 143.111,11 | 184.000,00 | 81.777,78 | 13/12/2018 | 12/04/2019 | 13/12/2018 | 12/04/2019 | 1 | 100 | Não | 12/04/2019
1 | PCPQ-1808.0040 | Evolução da plataforma de Assistente Virtual Multicanal Cognitivo | ●Módulo de diálogo: interface para curadoria do diálogo, através da avaliação dos atendimentos realizados, identificando os pontos de melhoria e treinando os diálogos com informações para melhorar o seu cognitivo. ●Motor de diálogo: evoluções no módulo de processamento de linguagem natural. ●Arquitetura e solução: evoluções na segurança da solução. ●Arquitetura e solução: evoluções no desempenho da solução | Download | 124.444,45 | 160.000,00 | 71.111,12 | 01/08/2018 | 12/12/2018 | 01/08/2018 | 12/12/2018 | 1 | 100 | Não | 12/12/2018
5 | PCEE-1710.0069 | Secure Location | ME05 - Demonstrador final, incluindo comparação entre os modelos serverless e baseado em servidor. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/11/2018 | 28/02/2019 | 01/11/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 01/03/2019
4 | PCEE-1710.0069 | Secure Location | ME04 - Migração de uma aplicação de tratamento de dados de localização para plataformas serverless. | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/07/2018 | 31/10/2018 | 02/07/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/11/2018
2 | PCEE-1805.0088 | PARLAMETRIA | ME02 - Protótipo de plataforma de analytics. | Download | 28.451,70 | 46.499,44 | 11.305,68 | 01/08/2018 | 28/02/2019 | 01/08/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 19/02/2019
8 | PCEE-1702.0047 | REVAI | ME08 - Módulo extrator de conteúdo estendido com a funcionalidade de detectar e reconhecer caracteres presentes em carimbos de receitas médicas; Software OCR treinado para os demais documentos contidos no escopo do Programa Farmácia Popular; Componente Revai com código-fonte protegido e com controle de acesso a sua API; Componente REVAI otimizado para tirar proveito das características do hardware no qual é executado; Componente REVAI com pré-processamentos específicos para os demais documentos contidos no escopo do Programa Farmácia Popular. | Download | 95.518,08 | 46.893,49 | 19.678,83 | 01/11/2018 | 28/02/2019 | 01/11/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 28/02/2019
7 | PCEE-1702.0047 | REVAI | ME07 - Módulo segmentador de documentos baseado em aprendizagem de máquina com a capacidade de tratar problemas em imagens oriundos do background de scanners; Automatizador do treinamento do módulo classificador neural estendido com a funcionalidade de reusar treinamentos anteriores para acelerar o treinamento de novas classes de documentos; Módulo comparador de assinaturas estendido com novo método | Download | 69.150,08 | 78.337,34 | 19.678,84 | 01/07/2018 | 31/10/2018 | 02/07/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/11/2018
3 | PCIM-1807.0079 | Mini PC - DATEN | definição das características das ferramentas necessárias para cada peça do protótipo, elaboração de documentação com detalhamento 2D de ferramenta para injeção | Download | 10.000,00 | 18.200,00 | 3.000,00 | 12/11/2018 | 21/12/2018 | 12/11/2018 | 21/12/2018 | 1 | 100 | Não | 21/12/2018
2 | PCIM-1807.0079 | Mini PC - DATEN | ajustes no conceitual do equipamento, com análise crítica e detalhamento do projeto, prototipagem e testes | Download | 20.000,00 | 36.400,00 | 3.000,00 | 01/10/2018 | 09/11/2018 | 01/10/2018 | 09/11/2018 | 1 | 100 | Não | 09/11/2018
1 | PCIM-1807.0079 | Mini PC - DATEN | definição de requisitos técnicos; proposta preliminar de design; construção de relatório técnico com soluções preliminares (memorial descritivo de projeto) | Download | 20.000,00 | 36.400,00 | 4.000,00 | 15/08/2018 | 28/09/2018 | 15/08/2018 | 28/09/2018 | 2 | 100 | Não | 28/09/2018
5 | PCPQ-1808.0039 | Life Surgery Box Clinical Data Storage System | O projeto realizou a entrega de 2 ciclos de protótipos (HW, mecânica e testes de pré-certificação) com as funcionalidades de software descritas no documento de requisitos e disponibilizados no release de software lifebox-0.15 instalado no equipamento entregue ao cliente com as seguintes ressalvas:  Funcionalidades de software parcialmente implementadas: Autoteste; Inventário e atualização de software via plataforma dojot e Solução de criptografia.  Lista de melhorias do anexo 1 e de tratamentos não realizados do anexo 2 Esta macroentrega é composta dos seguintes artefatos: Etapa 5: - Relatório de testes funcionais do protótipo final; Etapa 6: - Documentação completa (HW, SW, MEC e Testes) e transferência da tecnologia. Os artefatos estão disponíveis no repositório do projeto compartilhado com o cliente | Download | 96.834,00 | 161.390,00 | 64.556,00 | 21/07/2020 | 20/08/2020 | 14/11/2020 | 05/02/2021 | 1 | 100 | Sim | 08/02/2021
4 | PCPQ-1808.0039 | Life Surgery Box Clinical Data Storage System | Etapa 2: - Protótipo do Life Box revisado (referente ao ciclo 2) Etapa 3: - Códigos fonte de módulos de FW/SW. Os documentos foram disponibilizados ao cliente. | Download | 90.711,00 | 151.185,00 | 60.474,00 | 21/03/2020 | 20/07/2020 | 27/06/2020 | 13/11/2020 | 1 | 100 | Sim | 16/11/2020
3 | PCPQ-1808.0039 | Life Surgery Box Clinical Data Storage System | Etapa 2: - Projeto elétrico (ciclo 2), - Projeto da PCI (ciclo 2) e arquivos de fabricação; Etapa 3: - Códigos fonte de módulos de FW/SW (fase 2); Etapa 4: - Protótipo do ciclo 1 do Life Box integrado (MEC + HW); Etapa 5: - Caderno de testes, - Relatórios de testes de pré-certificação referente ao ciclo 1. | Download | 122.748,00 | 204.580,00 | 81.832,00 | 21/06/2019 | 20/03/2020 | 02/07/2019 | 19/06/2020 | 1 | 100 | Sim | 26/06/2020
2 | PCPQ-1808.0039 | Life Surgery Box Clinical Data Storage System | Etapa 2: - Projeto da PCI (ciclo 1) e arquivos de fabricação. Etapa 3: - Códigos fonte de módulos de FW/SW; Etapa 4: - Projeto mecânico e arquivos de fabricação. Etapa 5 - Plano de testes. | Download | 111.348,00 | 185.580,00 | 74.232,00 | 21/12/2018 | 20/06/2019 | 21/12/2018 | 01/07/2019 | 1 | 100 | Sim | 12/07/2019
1 | PCPQ-1808.0039 | Life Surgery Box Clinical Data Storage System | Etapa 1: - Plano de projeto, - Documento de requisitos. Etapa 2: - Projeto de arquitetura de HW, - Projeto elétrico (ciclo 1). Etapa 3: - Projeto de arquitetura de FW/SW, - Protótipos de interface gráfica de usuário. | Download | 194.859,00 | 324.765,00 | 129.906,00 | 20/08/2018 | 20/12/2018 | 20/08/2018 | 20/12/2018 | 1 | 100 | Não
4 | PIFC-1808.0036 | Simplifica – Tecnologia Social para o Terceiro Setor | Finalização dos requisitos Saúde e Associação; Desenvolvimento API, sistema web e mobile: Simplifica esportivo; Simplifica educação. Testes automatizados; Testes funcionais. | Download | 42.500,00 | 59.675,00 | 48.020,00 | 01/06/2019 | 09/11/2019 | 01/06/2019 | 04/11/2019 | 1 | 100 | Não | 04/11/2019
3 | PIFC-1808.0036 | Simplifica – Tecnologia Social para o Terceiro Setor | Finalização dos requisitos Religioso e Sindical; Desenvolvimento API, sistema web e mobile: Simplifica religioso; Simplifica sindical. Testes automatizados; Testes funcionais; Treinamento da equipe. | Download | 42.500,00 | 59.675,00 | 24.010,00 | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 17/06/2019
2 | PIFC-1808.0036 | Simplifica – Tecnologia Social para o Terceiro Setor | Finalização dos requisitos Esportivo e educação; Desenvolvimento API, sistema web e mobile: Simplifica esportivo; Simplifica educação. Testes automatizados; Testes funcionais; Treinamento da equipe. | Download | 42.500,00 | 59.675,00 | 24.010,00 | 01/12/2018 | 28/02/2019 | 01/12/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 12/03/2019
1 | PIFC-1808.0036 | Simplifica – Tecnologia Social para o Terceiro Setor | Planejamento detalhado do projeto; Protótipos de telas; Requisitos funcionais e não funcionais; Definição e implantação da arquitetura do software; Treinamento da equipe do projeto. | Download | 42.500,00 | 59.675,00 | 24.010,00 | 10/08/2018 | 30/11/2018 | 10/08/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 03/12/2018
2 | PIPT-1806.0029 | Aumento da resistência ao desgaste de ferro fundido de alto cromo para equipamento de moagem | Relatório Técnico: "Fundição, tratamento térmico e caracterização microestrutural e de resistência ao desgaste de ferro fundido de alto cromo - comparação de liga Metso vs. Liga hipereutética". | Download | 91.325,00 | 130.625,00 | 55.000,00 | 25/01/2019 | 26/07/2019 | 09/05/2019 | 04/07/2019 | 1 | 100 | Não | 04/07/2019
1 | PIPT-1806.0029 | Aumento da resistência ao desgaste de ferro fundido de alto cromo para equipamento de moagem | Relatório Técnico: "Fundição, tratamento térmico e caracterização microestrutural e de resistência ao desgaste de ferros fundidos de alto cromo - comparação de liga Metso vs. Liga eutética". | Download | 91.325,00 | 130.625,00 | 55.000,00 | 26/07/2018 | 15/04/2019 | 02/07/2018 | 08/05/2019 | 2 | 100 | Não | 08/05/2019
2 | PIPT-1806.0028 | Aumento da Resistência ao Desgaste de Aços Martensíticos para Revestimento de Moinhos | Relatório Técnico: "Resultados de ensaios de desgaste e de resistência ao impacto dos aços e análise integrada dos resultados". | Download | 61.186,25 | 86.640,00 | 35.732,77 | 02/10/2018 | 26/08/2019 | 19/06/2019 | 26/08/2019 | 1 | 100 | Não | 13/09/2019 | Foram enconradas dificuldades técnicas e diversos ensaios precisaram ser refeitos. Já está sendo negociado um aditivo de prazo com o cliente.
1 | PIPT-1806.0028 | Aumento da Resistência ao Desgaste de Aços Martensíticos para Revestimento de Moinhos | Relatório Técnico: "Fundição, tratamento térmico e caracterização microestrutural e de dureza dos corpos de prova dos aços de referência e aços alternativos". | Download | 61.186,25 | 86.640,00 | 35.732,77 | 02/07/2018 | 31/05/2019 | 02/07/2018 | 14/06/2019 | 2 | 100 | Não | 18/06/2019 | Foram enconradas dificuldades técnicas e diversos ensaios precisaram ser refeitos. Aditivo em assinatura pelo cliente.
6 | PCIM-1807.0077 | SANEPAR-Ferramenta para avaliação da viabilidade e otimização não linear de uma rede de reuso de água no Estado do Paraná | "Databook do projeto; Termo de encerramento do projeto" | Download | 20.079,79 | 0,00 | 0,00 | 01/04/2020 | 05/06/2020 | 01/04/2020 | 05/06/2020 | 3 | 100 | Não | 05/06/2020 | Data de término replanejada em virtude do atraso de três dias devido aos feriados antecipados.
5 | PCIM-1807.0077 | SANEPAR-Ferramenta para avaliação da viabilidade e otimização não linear de uma rede de reuso de água no Estado do Paraná | "Ferramenta para testes de validação; Rede de reuso otimizada para validação das funções críticas do método de avaliação de rede de água de reuso empregando a ferramenta desenvolvida" | Download | 130.545,46 | 0,00 | 0,00 | 15/08/2019 | 30/03/2020 | 15/08/2019 | 30/03/2020 | 3 | 100 | Não | 30/03/2020
4 | PCIM-1807.0077 | SANEPAR-Ferramenta para avaliação da viabilidade e otimização não linear de uma rede de reuso de água no Estado do Paraná | Relatório avaliação variáveis e desenho de uma rede de sensores para monitoramento de reuso de água | Download | 44.888,00 | 0,00 | 0,00 | 19/06/2019 | 14/08/2019 | 18/06/2019 | 14/08/2019 | 3 | 100 | Não | 16/08/2019
3 | PCIM-1807.0077 | SANEPAR-Ferramenta para avaliação da viabilidade e otimização não linear de uma rede de reuso de água no Estado do Paraná | Relatório da análise das tecnologias, custos e cenários | Download | 27.784,77 | 0,00 | 0,00 | 01/04/2019 | 18/06/2019 | 01/04/2019 | 18/06/2019 | 3 | 100 | Não | 18/06/2019
2 | PCIM-1807.0077 | SANEPAR-Ferramenta para avaliação da viabilidade e otimização não linear de uma rede de reuso de água no Estado do Paraná | "Critérios de otimização e melhorias da ferramenta; Relatório da indicação de melhorias na ferramenta existente" | Download | 66.349,87 | 0,00 | 0,00 | 03/12/2018 | 29/03/2019 | 03/12/2018 | 29/03/2019 | 2 | 100 | Não | 29/03/2019
1 | PCIM-1807.0077 | SANEPAR-Ferramenta para avaliação da viabilidade e otimização não linear de uma rede de reuso de água no Estado do Paraná | "Ata da Reunião de Kickoff; Plano de Gerenciamento do Projeto; Relatório de diagnóstico e levantamento das informações" | Download | 43.352,11 | 333.000,00 | 333.000,00 | 26/07/2018 | 30/11/2018 | 26/07/2018 | 30/11/2018 | 2 | 100 | Não | 04/12/2018
3 | PLAC-1805.0013 | Desenvolvimento de Tecnologias de Informática Abrangendo Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Eletrônica Embarcada | Testes: Relatório de Testes. | Download | 68.348,80 | 31.019,84 | 17.535,64 | 01/10/2018 | 30/11/2018 | 27/08/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 01/12/2018
2 | PLAC-1805.0013 | Desenvolvimento de Tecnologias de Informática Abrangendo Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Eletrônica Embarcada | Desenvolvimento: Nova versão do software básico com a implementação das novas telas para display LCD; Imagem base Linux com as otimizações para melhoria do sistema de arquivos e no tempo de inicialização do sistema. Implementação do leiaute 0.08 da SEFAZ. | Download | 0,00 | 93.059,52 | 16.422,27 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 01/07/2018 | 25/08/2018 | 2 | 100 | Não | 28/08/2018 | Reformulação da Macroetapa 2
1 | PLAC-1805.0013 | Desenvolvimento de Tecnologias de Informática Abrangendo Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Eletrônica Embarcada | Planejamento: Plano de Testes e Documento de Requisitos do projeto. | Download | 0,00 | 31.019,84 | 5.474,09 | 01/06/2018 | 30/06/2018 | 01/06/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 01/08/2018
4 | PCIM-1806.0076 | Desenvolvimento de Microstent Capturador de Trombo - FIRSTLINE | Atualização de documentação do projeto; Relatórios finais; organização e prestação de contas final | Download | 10.000,00 | 22.366,70 | 25.400,00 | 29/11/2019 | 04/12/2019 | 29/11/2019 | 04/12/2019 | 1 | 100 | Não | 04/12/2019
3 | PCIM-1806.0076 | Desenvolvimento de Microstent Capturador de Trombo - FIRSTLINE | Bancada de testes - Validação do novo protótipo gerado. | Download | 40.000,00 | 44.733,32 | 20.000,00 | 21/12/2018 | 29/11/2019 | 21/12/2018 | 29/11/2019 | 3 | 100 | Não | 29/11/2019 | Data: 31/05/2019 - O prazo de execução do projeto necessitou ser aditado em 02 meses em virtude do atraso na fabricação/importação dos protótipos pela empresa. Aditivo aprovado. Na revisão do plano de trabalho a macroentrega 4 será integrada a macroentrega 3. Data:06/08/19 - O aditivo foi revisado devido a proposta inicial não ter atendido aos requisitos do projeto, com isso a execução total do projeto passará de 11 para 17 meses. As macroentregas se manterão como original.
2 | PCIM-1806.0076 | Desenvolvimento de Microstent Capturador de Trombo - FIRSTLINE | Síntese Funcional, propostas de novas soluções através do uso de matriz morfológica | Download | 29.800,00 | 33.549,99 | 20.000,00 | 20/09/2018 | 21/12/2018 | 20/09/2018 | 20/12/2018 | 2 | 100 | Não | 21/12/2018
1 | PCIM-1806.0076 | Desenvolvimento de Microstent Capturador de Trombo - FIRSTLINE | Plano de Gerenciamento do Projeto, Detalhamento do cronograma de atividades, plano de comunicação e plano de risco | Download | 30.000,00 | 33.549,99 | 20.000,00 | 04/07/2018 | 17/09/2018 | 04/07/2018 | 19/09/2018 | 1 | 100 | Não | 03/10/2018
5 | PDCC-1807.0007 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Relatório detalhando informações sobre a continuidade dos desenvolvimentos dos módulos de controle e análise, e da integração dos desenvolvimentos realizados nas frentes de software, firmware e hardware. | Download | 105.600,73 | 187.584,74 | 78.044,23 | 24/04/2020 | 25/08/2020 | 11/05/2020 | 24/09/2020 | 2 | 100 | Não | 02/10/2020
4 | PDCC-1807.0007 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Relatório de Execução e Testes em Ambiente Simulado: implementação avançada e validação das funções críticas do software em ambiente simulado. Refinamento do backend do Módulo de Análise e ampliação do conjunto de análises realizáveis. | Download | 0,00 | 365.513,54 | 78.044,23 | 06/09/2019 | 23/04/2020 | 27/09/2019 | 08/05/2020 | 1 | 100 | Não | 14/05/2020
3 | PDCC-1807.0007 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Relatório Técnico de Projetos Básico e Detalhado e Design Reviews: definição da arquitetura do software e implementações iniciais. | Download | 728.372,24 | 685.337,90 | 78.044,23 | 01/03/2019 | 26/09/2019 | 04/03/2019 | 26/09/2019 | 3 | 100 | Não | 08/10/2019
2 | PDCC-1807.0007 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Relatório Técnico Conceitual: proposta da estrutura para o software do equipamento, elaboração dos requisitos preliminares e definição das interfaces. | Download | 200.000,00 | 608.150,15 | 78.044,23 | 10/10/2018 | 28/02/2019 | 10/10/2018 | 02/03/2019 | 2 | 100 | Não | 12/04/2019
1 | PDCC-1807.0007 | Desenvolvimento de Nanoespectrômetro (NA@MO) | Iniciação e planejamento: elaboração do plano de gerenciamento do projeto. Relatório Técnico Informacional: levantamento das informações que irão direcionar o desenvolvimento do software do sistema, definindo especificações e seus elementos assim como a estratégia de modularização, e identificando eventuais restrições ao projeto. | Download | 356.801,80 | 557.150,13 | 78.044,23 | 08/08/2018 | 09/10/2018 | 08/08/2018 | 09/10/2018 | 1 | 100 | Não | 23/10/2018
3 | PCIM-1802.0075 | Sistema Inteligente para carregamento de topo - TECNORED - Novo Topo | Fiscalização da manufatura, montagem e comissionamento; Relatório Técnico: Inspeção dos instrumentos e sistemas elétricos, Montagem eletromecânica, Teste de Aceitação de Performance | Download | 188.185,03 | 674.726,61 | 25.887,35 | 03/07/2019 | 30/11/2020 | 03/07/2019 | 30/11/2020 | 2 | 100 | Não | 30/11/2020
2 | PCIM-1802.0075 | Sistema Inteligente para carregamento de topo - TECNORED - Novo Topo | "Projeto Básico e Detalhado com objetivo de robustecer o modelo escolhido na etapa anterior. Nesta fase serão desenvolvidas as pesquisas envolvendo as disciplinas de Processo; Mecânica, Elétrica e Instrumentação" | Download | 1.179.100,00 | 745.901,89 | 529.483,51 | 12/03/2019 | 01/07/2019 | 12/03/2019 | 01/07/2019 | 2 | 100 | Não | 01/07/2019 | Data: 11/07/2019 - A macroentrega 4 foi executada pelo Cimatec em primeira emissão e nesse momento estão ocorrendo discussões técnicas entre a tecnored e o Cimatec para finalizar a elaboração dos documentos. Diante do exposto, consideramos que o projeto está com Status em andamento.
1 | PCIM-1802.0075 | Sistema Inteligente para carregamento de topo - TECNORED - Novo Topo | Plano de gerenciamento do projeto; Projeto Conceitual envolvendo as disciplinas de Processo e Mecânica. | Download | 703.219,97 | 718.515,96 | 303.959,30 | 15/06/2018 | 11/03/2019 | 15/06/2018 | 11/03/2019 | 3 | 100 | Não | 30/08/2019 | Macroentrega finalizada aguardando Termo de aceite do cleinte.
7 | PEMB-1805.0001 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Reunião de encerramento de projeto | Download | 56.444,32 | 0,00 | 18.016,81 | 01/09/2022 | 31/01/2023 | 06/11/2021 | 27/06/2024 | 3 | 100 | Sim | 27/06/2024
6 | PEMB-1805.0001 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | 1.Realização dos procedimentos de Teste das PCDs 2.Relatórios parciais de desenvolvimento das PCDs aprovados pelo cliente. 3.Entrega do manual de operações das PCDs, aprovada pelo cliente 4.ICD da PCD 5.Matriz de Verificação (VCM) das PCDs 6.Protótipo das PCDs testadas e aprovadas pelo cliente, juntamente com documentação aplicável. 7.Entrega dos relatórios de teste e aceitação da fase de AIT do satélite. 8.Encerramento: Relatório final com documentação de todos os desenvolvimentos aprovada pelo cliente em ata de reunião de encerramento. | Download | 470.427,36 | 219.543,31 | 199.646,86 | 02/12/2020 | 30/04/2021 | 15/04/2021 | 05/11/2021 | 3 | 100 | Sim | 25/11/2021 | A entrega dos itens 1 a 6 foi chancelada em reunião de GSR realizada em 05/11/2021 registrada no documento VIS-VCUB1-MNG-MOM-0263_A, em que não foram geradas RIDs. O item 7 depende da conclusão do AIT do satélite, com a AR prevista para abril/2022. Com o objetivo de desacoplar o desenvolvimento do seguimento de solo com o espacial, transferimos este critério de aceite para a macroentrega 7. O item 8 teve a documentação do seguimento de solo entregue e aprovada na GSR. Como no item 7, transferimos a reunião de encerramento para a macroentrega 7.
5 | PEMB-1805.0001 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Entrega final do Protótipo da Bancada de Testes de Integração testada e aprovada pelo cliente. Prova de conceito referente PCD aprovada pelo cliente Elaboração dos Procedimentos de Teste de AIT (WBS 1.2.4) Aquisição / Integração das PCDs (WBS 1.3.2) Pacote de documento de projeto detalhado das PCDs. | Download | 58.834,25 | 674.501,77 | 35.657,12 | 01/11/2019 | 01/12/2020 | 01/11/2019 | 14/04/2021 | 3 | 100 | Sim | 14/04/2021
4 | PEMB-1805.0001 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Lista de componentes dos WBS 1.1. Documentos de ICD dos subsistemas (WBS 1.1.3) Aquisição dos componentes do segmento espacial (WBS 1.1.5) Documentos previstos no WBS 1.1.6 – Integração da Bancada de OBDH Fabricação da Cablagem da Bancada de OBDH (WBS 1.1.7) Entrega preliminar do Protótipo da Bancada de Testes de Integração testada e aprovada pelo cliente. | Download | 1.000.182,20 | 1.424.501,93 | 606.171,04 | 14/02/2019 | 31/10/2019 | 14/02/2019 | 31/10/2019 | 2 | 100 | Não | 02/12/2019
3 | PEMB-1805.0001 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Seleção do prestador do serviço de lançamento Lista dos requisitos funcionais e técnicos aprovada pelo cliente Documentação do projeto preliminar aprovada pelo cliente. Lista de componentes dos WBS 1.1 e 1.3 definida preliminarmente e pronta para ser adquirida | Download | 766.662,60 | 1.091.913,40 | 464.644,00 | 01/08/2018 | 28/09/2018 | 09/10/2018 | 13/02/2019 | 1 | 100 | Sim | 27/05/2019 | O marco de projeto associado a esta macroentrega é a reunião de 'Preliminary Design Review'. Esta reunião está agendada para os dias 12 e 13 de fevereiro de 2019. Todo o pacote de documentação já foi concluído e enviado aos revisores. A PDR é uma reunião de validação em que o projeto é apresentado a uma banca de especialistas externos ao projeto, como membros do INPE, Agência Espacial Brasileira, e especialistas contratados. É possível que nesta reunião sejam gerados pedidos de esclarecimento do projeto. Respondidos estes questionamentos, o Design Preliminar é aceito e a macroentrega é concluída.
2 | PEMB-1805.0001 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Relatório com prospecção de potenciais fornecedores para os itens que compõem a bancada de integração e o segmento solo | Download | 465.631,65 | 663.172,35 | 282.201,00 | 30/06/2018 | 31/07/2018 | 14/08/2018 | 08/10/2018 | 1 | 100 | Sim | 08/10/2018
1 | PEMB-1805.0001 | Desenvolvimento e Validação de Sistemas Satelitais para Satélites de Órbitas Baixas | Plano de projeto aprovado pelo cliente em ata de reunião e kick-off. Seleção do fornecedor da câmera embarcada | Download | 75.340,65 | 107.303,35 | 45.661,00 | 21/05/2018 | 29/06/2018 | 21/05/2018 | 13/08/2018 | 1 | 100 | Sim | 13/08/2018
3 | PCIM-1802.0073 | Processo de manufatura para briquetagem de matérias-primas para uso em fornos tecnored | Descritivo dos resultados de desgaste realizados em laboratório. | Download | 392.339,53 | 205.206,93 | 0,00 | 03/07/2019 | 22/01/2021 | 03/07/2019 | 22/01/2021 | 2 | 100 | Não | 22/01/2021 | A continuidade do projeto estava em discussão com o cliente.
2 | PCIM-1802.0073 | Processo de manufatura para briquetagem de matérias-primas para uso em fornos tecnored | Documento com definição de revestimentos, desenvolvimento de princípios de solução para rolos piloto, monitoramento de viabilidade econômica do processo; Relatório técnico como descritivo da metodologia de simulação numérica. | Download | 938.000,00 | 1.585.514,52 | 655.323,37 | 20/03/2019 | 01/07/2019 | 20/03/2019 | 01/07/2019 | 1 | 100 | Não | 01/07/2019 | Data: 11/07/2019 - A macroentrega 4 foi executada pelo Cimatec em primeira emissão e nesse momento estão ocorrendo discussões técnicas entre a tecnored e o Cimatec para finalizar a elaboração dos documentos. Diante do exposto, consideramos que o projeto está com Status em andamento.
1 | PCIM-1802.0073 | Processo de manufatura para briquetagem de matérias-primas para uso em fornos tecnored | Plano de gerenciamento do projeto; Relatório técnico com mapeamento tecnológico, busca de patentes e estado da arte.. | Download | 689.483,60 | 824.086,28 | 315.240,58 | 15/06/2018 | 11/03/2019 | 15/06/2018 | 19/03/2019 | 1 | 100 | Não | 30/08/2019 | .
4 | PIFC-1807.0035 | HEALTH OF THINGS - Uma Solução para a Assistência Domiciliar em Saúde baseada na TV Digital e em Internet das Coisas | Desenvolvimento da camada de aplicações para o protótipo (aplicativos residente e mobile) e integração com o NextSAUDE, na perspectiva do HEALTH OF THINGS. Início da prova de conceito do protótipo de hardware e aplicativos, versão “full” Next do HEALTH OF THINGS. Integração de todos módulos desenvolvidos com testes finais dos protótipos. Elaboração de Relatórios e Apresentação do produto. Finalização do Projeto. Finalização do Projeto | Download | 15.000,00 | 5.388,89 | 36.522,00 | 01/05/2019 | 18/10/2019 | 01/05/2019 | 18/10/2019 | 1 | 100 | Não | 18/10/2019
3 | PIFC-1807.0035 | HEALTH OF THINGS - Uma Solução para a Assistência Domiciliar em Saúde baseada na TV Digital e em Internet das Coisas | Desenvolvimento e melhorias na camada de firmware e testes do hardware do TV METAL na perspectiva do HEALTH OF THINGS. Início da prova de conceito do protótipo de hardware e aplicativos, versão stand-alone do HEALTH OF THINGS. | Download | 15.000,00 | 5.388,89 | 30.435,00 | 01/12/2018 | 30/04/2019 | 01/12/2018 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 27/06/2019
2 | PIFC-1807.0035 | HEALTH OF THINGS - Uma Solução para a Assistência Domiciliar em Saúde baseada na TV Digital e em Internet das Coisas | Dimensionamento do protótipo, levantamento de funcionalidades, componentes, equipamentos e softwares para integração. Análise das experiências obtidas nos projetos NextSAUDE e TV METAL. | Download | 15.000,00 | 12.388,89 | 6.087,00 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 01/12/2018
1 | PIFC-1807.0035 | HEALTH OF THINGS - Uma Solução para a Assistência Domiciliar em Saúde baseada na TV Digital e em Internet das Coisas | Definição do Projeto, planejamento, implantação de ferramentas de gestão de projetos, definição dos requisitos técnicos do protótipo, alinhamento das expectativas. | Download | 15.000,00 | 12.388,89 | 18.261,00 | 19/07/2018 | 31/10/2018 | 19/07/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/11/2018
4 | PCPQ-1806.0037 | Interferômetro para equipamento de sensoriamento e monitoração de vibrações em fibras ópticas monomodo | Transferência de tecnologia. | Download | 44.830,00 | 66.565,00 | 24.450,00 | 16/05/2019 | 21/06/2019 | 08/08/2019 | 21/02/2020 | 2 | 100 | Sim | 28/02/2020
3 | PCPQ-1806.0037 | Interferômetro para equipamento de sensoriamento e monitoração de vibrações em fibras ópticas monomodo | Relatório de testes | Download | 44.830,00 | 66.565,00 | 24.450,00 | 16/10/2018 | 15/05/2019 | 18/03/2019 | 16/08/2019 | 2 | 100 | Não | 30/09/2019
2 | PCPQ-1806.0037 | Interferômetro para equipamento de sensoriamento e monitoração de vibrações em fibras ópticas monomodo | Hardware eletrônico Hardware mecânico Códigos fonte | Download | 44.830,00 | 66.565,00 | 24.450,00 | 17/08/2018 | 15/10/2018 | 12/09/2018 | 15/03/2019 | 2 | 100 | Sim | 15/03/2019 | término previsto final de out/18
1 | PCPQ-1806.0037 | Interferômetro para equipamento de sensoriamento e monitoração de vibrações em fibras ópticas monomodo | Caderno de testes | Download | 44.830,00 | 66.565,00 | 24.450,00 | 16/07/2018 | 16/08/2018 | 16/07/2018 | 11/09/2018 | 1 | 100 | Não | 15/10/2018 | aguardando aceite do cliente
3 | PCPQ-1807.0038 | Rede de Sensoriamento de Curto Alcance | - Documento de Definição do Bluetooth Profile; - Documento de Definição de API para Integração de Rede Mesh com Bluetooth Low Energy; - Documento de Definição de Arquitetura Basica com integração de Rede Mesh com Bluetooth Low Energy; - Documentação de Definição de Arquitetura do blockchain; - Implementação de funcionalidades de Segurança de Transmissão EDFE; - Implementação de Mecanismo de bring up de ambiente virtual; - Adaptações e atualizações do sistema Zephyr a versão 1.13.0. | Download | 35.797,50 | 118.718,75 | 23.865,00 | 02/01/2019 | 04/02/2020 | 02/01/2019 | 14/04/2020 | 1 | 100 | Sim | 30/03/2020 | Alteração de valores e recursos e datas de término em função do Aditivo 01.
2 | PCPQ-1807.0038 | Rede de Sensoriamento de Curto Alcance | - Documento de casos de uso e requisitos (protocolo BLE); | Download | 67.912,50 | 54.131,25 | 45.275,00 | 01/11/2018 | 28/12/2018 | 01/11/2018 | 28/12/2018 | 1 | 100 | Não | 28/12/2018 | Alteração de valores e recursos em função do Aditivo 01.
1 | PCPQ-1807.0038 | Rede de Sensoriamento de Curto Alcance | - Documento contendo os requisitos e código fonte do firmware do dispositivo. | Download | 75.300,00 | 125.500,00 | 50.200,00 | 23/07/2018 | 31/10/2018 | 03/09/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 31/10/2018
3 | PINA-1806.0029 | Sistemas de monitoramento de piscinas | •Documento da arquitetura do sistema desenvolvido contendo arquitetura do hardware, software embarcado e software aplicativo web servidor, com informações dos sensores e bombas dosadoras de produtos químicos definidos para o sistema e indicação de fornecedores dos componentes utilizados no projeto e fornecedores para montagem do hardware, •Documentação do hardware desenvolvido contendo esquema elétrico, layout, gerber e lista de materiais, •Código fonte e arquivo binário do software embarcado desenvolvido, •Código fonte do software aplicativo web servidor, •Software aplicativo web servidor e banco de dados publicado na nuvem em ambiente de relevância, •Documento tutorial contendo as instruções para a preparação e publicação do software aplicativo web servidor e banco de dados na nuvem, •Manual de ajuda do software aplicativo web servidor em formato PDF, acessível através da página web. | Download | 71.950,00 | 104.300,00 | 54.800,00 | 23/04/2019 | 21/05/2019 | 23/04/2019 | 21/05/2019 | 2 | 100 | Não | 13/12/2019 | Replanejamento realizado junto ao cliente conforme reuniões de alinhamento e adendo realizado ao projeto.
2 | PINA-1806.0029 | Sistemas de monitoramento de piscinas | •Um protótipo do hardware com software embarcado gravado com as funcionalidades desenvolvidas, para ser instalado no ambiente de relevância, •Aplicação web servidor disponível no servidor do ambiente de testes do projeto na nuvem, para ser utilizado no ambiente de relevância. | Download | 150.000,00 | 223.200,00 | 55.000,00 | 15/09/2018 | 22/04/2019 | 15/09/2018 | 22/04/2019 | 2 | 100 | Não | 24/04/2019 | Replanejamento realizado junto ao cliente conforme reuniões de alinhamento e adendo realizado ao projeto.
1 | PINA-1806.0029 | Sistemas de monitoramento de piscinas | •Documento de arquitetura do sistema contendo a arquitetura do hardware, software embarcado e software aplicativo web servidor, com informações dos sensores, bombas dosadoras de produtos químicos definidos para o sistema e estimativa macro, contendo os principais componentes de hardware, de custo de fabricação do protótipo de hardware previsto para o projeto, •Documento de requisitos de hardware, software embarcado e software aplicativo web servidor. | Download | 80.000,00 | 130.000,00 | 45.750,00 | 16/07/2018 | 14/09/2018 | 16/07/2018 | 14/09/2018 | 1 | 100 | Não | 19/09/2018 | Documentação para prorrogação do prazo do projeto está em processo de assinatura pelo cliente.
2 | PLAM-1806.0008 | Desenvolvimento de metodologia para cálculo de tensões em Sistema de Cabeça de Poço Submarina | Relatório contendo os resultados dos testes escala real e do tratamento de dados. | Download | 1.787.219,01 | 4.572.738,82 | 212.380,99 | 16/07/2019 | 14/12/2022 | 03/08/2020 | 20/06/2023 | 1 | 100 | Não | 06/10/2024
1 | PLAM-1806.0008 | Desenvolvimento de metodologia para cálculo de tensões em Sistema de Cabeça de Poço Submarina | Relatório contendo: Modelo Numérico Computacional Projeto bancada de testes em escala real | Download | 1.787.219,01 | 4.572.738,82 | 212.381,00 | 16/07/2018 | 15/07/2019 | 16/07/2018 | 31/07/2020 | 1 | 100 | Não | 06/10/2024
3 | PLAM-1805.0007 | Sistema de Monitoramento Estrutural de Ativos | Relatório de resultados do pacote B e relatórios finais Análise de defeitos tipo trincas internas. •Ensaios de Influência de Campos Eletromagnéticos; •Ensaios de Avaliação de Sensor Não-Permanente; •Ensaios de Avaliação de Sensor Permanente; •Ensaios de Sensibilidade a Temperatura; •Ensaios de Sensibilidade a Vibração; •Ensaios de Transferência de Calibração; •Ensaio de Proximidade de Materiais. Análise de defeitos tipos corrosão e trincas externas. •Ensaios de Influência de Campos Eletromagnéticos; •Ensaios de Avaliação de Sensor Não-Permanente; •Ensaios de Avaliação de Sensor Permanente; •Ensaios de Sensibilidade a Temperatura; •Ensaios de Sensibilidade a Vibração; •Ensaios de Transferência de Calibração; •Ensaio de Proximidade de Materiais; | Download | 10.000,00 | 18.686,44 | 20.000,00 | 11/12/2018 | 30/04/2019 | 11/12/2018 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 21/10/2020
2 | PLAM-1805.0007 | Sistema de Monitoramento Estrutural de Ativos | WBE 2.4.1 Relatorio Pacote A Análise de defeitos tipo corrosão interna – revestimentos finos (< 20 mm) •Ensaios de Influência de Campos Eletromagnéticos •Ensaio de Proximidade de Materiais; •Ensaios de Avaliação de Sensor Permanente; •Ensaios de Sensibilidade a Vibração; •Ensaios de Sensibilidade a Temperatura; •Ensaios de Transferência de Calibração | Download | 92.284,29 | 61.522,86 | 30.000,00 | 19/09/2018 | 10/12/2018 | 19/09/2018 | 10/12/2018 | 1 | 100 | Não | 10/12/2018
1 | PLAM-1805.0007 | Sistema de Monitoramento Estrutural de Ativos | WBE 1.3 Plano de Projeto Pesquisa de estado da arte, composta por um compilado de artigos de pesquisas na área que explicam o que é a técnica de correntes parasitas e a tecnologia MWM, bem como quais os caminhos em que as pesquisas sobre o assunto estão seguindo e quais as possibilidades da técnica. Validação da Matriz de Testes: verificação por parte da EMBRAER da matriz de testes proposta para dar início aos ensaios previstos no Plano de Trabalho. Manufatura de CDPs e Adaptação Laboratorial: os CDPs doram fornecidos pela SUBSEA7. Os defeitos, incluindo as trincas internas foram manufaturados sob-responsabilidade e nas dependências do UFRGS-LAMEF, e seu controle dimensional foi realizado através de técnica de ultrassom. Treinamento da Equipe: a equipe laboratorial foi treinada para realizar os ensaios dentro das normas e com os procedimentos adequados. O treinamento foi fornecido pela EMBRAER. | Download | 154.963,94 | 10.309,30 | 0,00 | 22/08/2018 | 22/11/2018 | 22/05/2018 | 01/06/2018 | 1 | 100 | Não | 04/06/2018
4 | PDCC-1807.0006 | Solução Inteligente para Gestão em Terapia Intensiva | Módulo que efetuará a gestão das UTIs de maneira holística e inteligente. | Download | 16.347,47 | 15.946,90 | 17.079,70 | 01/03/2019 | 24/06/2019 | 01/03/2019 | 24/06/2019 | 2 | 100 | Não | 25/06/2019
3 | PDCC-1807.0006 | Solução Inteligente para Gestão em Terapia Intensiva | Módulo que efetuará a recomendação de intervenções e terapias de maneira inteligente. | Download | 44.578,02 | 105.000,00 | 17.079,70 | 03/12/2018 | 28/02/2019 | 22/11/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 28/02/2019
2 | PDCC-1807.0006 | Solução Inteligente para Gestão em Terapia Intensiva | Módulo que efetuará a antecipação de resultados associados aos pacientes das UTIs. | Download | 15.946,89 | 15.946,89 | 17.079,70 | 01/10/2018 | 21/11/2018 | 01/10/2018 | 21/11/2018 | 1 | 100 | Não | 23/11/2018
1 | PDCC-1807.0006 | Solução Inteligente para Gestão em Terapia Intensiva | Módulo para efetuar a adaptação de domínio e transferência de aprendizado levando-se em conta diferentes tipos de UTI. | Download | 108.883,08 | 174.355,26 | 17.079,70 | 01/08/2018 | 28/09/2018 | 01/08/2018 | 28/09/2018 | 1 | 100 | Não | 02/10/2018
2 | PCOP-1806.0013 | Viabilidade Técnica Preliminar da Mineração Submarina de Areia na Baía da Guanabara | Projeto Conceitual do protótipo da embarcação Projeto Conceitual da usina de beneficiamento dos minerais Caracterização hidrodinâmica e ambiental preliminar | Download | 34.432,88 | 6.489,79 | 42.291,95 | 02/11/2018 | 02/04/2019 | 15/11/2018 | 10/06/2019 | 2 | 100 | Sim | 17/06/2019
1 | PCOP-1806.0013 | Viabilidade Técnica Preliminar da Mineração Submarina de Areia na Baía da Guanabara | Especificações técnicas preliminares do protótipo da embarcação Especificações técnicas preliminares da usina de beneficiamento dos minerais | Download | 306.648,92 | 42.489,80 | 28.194,63 | 01/07/2018 | 01/11/2018 | 01/08/2018 | 14/11/2018 | 2 | 100 | Sim | 30/11/2018 | Empresa - Na assinatura do contrato a empresa irá desembolsar R$ 24.489,90 e ao final da etapa I R$ 18.000,00 Embrapii - Na assinatura do contrato, perante desembolso da empresa, a Embrapii irá desembolsar R$ 206.648,92 e ao final da etapa I R$ 100.000,00
3 | PLIG-1806.0002 | Desenvolvimento de metodologia para uso de metalurgia física no modelamento do laminador PQF | SIMULAÇÃO DO PROCESSO PQF, DA ROTA COMPLETA DE PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO METALOGRÁFICA Nas simulações do processo PQF serão utilizados os parâmetros reais de laminação, analisando a influência da taxa de resfriamento, do tempo entre passes, da distribuição das deformações por cadeira e nos rolos de trabalho. Além das simulações especificas para o laminador PQF será estudado o comportamento do material em toda a linha de produção. Essa simulação visa obter a curva tensão x deformação para todas as etapas de conformação e observar seu desenvolvimento em cada situação. Serão realizadas simulações para obtenção de amostras para avaliações metalográficas da variação da microestrutura em diferentes etapas do processo. | Download | 61.017,28 | 34.233,98 | 65.671,52 | 01/04/2019 | 31/05/2019 | 01/05/2019 | 31/05/2019 | 2 | 100 | Não | 31/05/2019
2 | PLIG-1806.0002 | Desenvolvimento de metodologia para uso de metalurgia física no modelamento do laminador PQF | LEVANTAMENTO DE CURVAS DE FLUXO PARA AJUSTE DO MODELO DE TENSÕES EVOLUTIVAS A determinação das curvas de tensão x deformação será feita para cada um dos três aços em estudo, utilizando faixas de temperatura e taxas de deformação mais próximas do schedule do laminador PQF, estabelecendo as relações destes parâmetros com as forças requeridas. | Download | 25.979,41 | 67.291,20 | 23.400,00 | 03/12/2018 | 31/03/2019 | 22/11/2018 | 29/03/2019 | 2 | 100 | Não | 01/04/2019
1 | PLIG-1806.0002 | Desenvolvimento de metodologia para uso de metalurgia física no modelamento do laminador PQF | VISÃO GERAL DO COMPORTAMENTO A QUENTE Esta primeira etapa de ensaios será utilizada para conhecimento dos resultados do equipamento Gleeble em relação ao comportamento termomecânico do aço fornecido pela VSB. Propõe-se comparar os ensaios por torção e compressão para selecionar o método mais adequado para simulação e modelamento do processo. | Download | 24.215,91 | 25.978,50 | 5.850,00 | 15/06/2018 | 30/11/2018 | 16/07/2018 | 21/11/2018 | 1 | 100 | Sim | 21/11/2018 | A primeira macroentrega do Projeto Embrapii Vallourec encontra-se em atraso devido ao não envio de amostras por parte da empresa Vallourec para a realização de ensaios propostos no plano de trabalho do projeto. Abaixo segue um e-mail enviado pelo engenheiro Hudson da Vallourec no dia 10 de Agosto que retratava este caso. Até o momento (14/09) ainda continuamos sem receber as amostras, mas estamos em contato com a empresa para resolver isto o mais breve possível. ------------------------------- QUEIROZ Hudson Túlio, boa tarde. Sou da equipe do Henrique Rohlfs na VSB e gostaria de te dar um retorno a respeito do atraso no cronograma acordado entre vocês para o projeto de modelamento do laminador PQF. No mês de Junho ajudei o Henrique a fabricar as amostras de compressão e torção do aço P29HBV, e acredito que todas elas já estejam com você, correto? As próximas amostras a serem entregues a vocês serão as do aço P30 HBV. De acordo com o nosso planejamento interno, iríamos laminar esse aço nos primeiros dias de Agosto, o que nos permitiria entregar as amostras no prazo pré-estabelecido. Entretanto, a laminação da VSB passou por um período de parada de produção por duas semanas, a qual atrasou um pouco nosso cronograma. Além disso, o produto que produzimos com o aço P30 HBV não é produzido frequentemente, se comparado com outros aços da planta, o que faz as oportunidades de recolhimento de material serem mais escassas. Por fim, gostaria de reforçar que assim que o Henrique voltar de férias (20/08) ele entrará em contato com você para marcarem uma reunião de atualização do cronograma do projeto. Qualquer dúvidas, me coloco à disposição. Atenciosamente, Hudson QUEIROZ Tecnologia e engenharia de processos-Laminação ¦ Rolling mill technology and process engineering Engenheiro ¦ Engineer Cel.: +55 31 9 7121 8700 www.vallourec.com/br 1515598236321_Outlook-1485954130.png **Ainda estamos aguardando o envio das amostras pela empresa Vallourec para dar continuidade ao projeto. A empresa teve algumas atividades que impossibilitaram a entrega das amostras no tempo certo. O engenheiro Henrique Rohlfs da Vallourec responsável pelo projeto pretende entregar as amostras até o dia 15/11/2018. Agendada reunião com a empresa Vallourec para a próxima segunda-feira 12/11 quando serão entregues as amostras para continuação das atividades que ainda estão em estágio inicial. Acordamos o replanejamento do cronograma e conforme realocação da equipe interna do Instituto, conseguiremos finalizar o projeto dentro do prazo global, 13/03/19.
3 | PLIG-1805.0001 | Galvanização de arames com liga Zn-Al-Mg por imersão simples utilizando fluxo a base de Bismuto | SEGUNDA RODADA DE TESTES Nesta rodada, serão feitos ajustes finos nos parâmetros operacionais estabelecidos na primeira rodada de testes, objetivando validar em ambiente de laboratório o processo experimental de galvanização de arames por simples imersão para ser testado em escala industrial. Os resultados de todas as etapas serão analisados e será redigido um relatório final. | Download | 47.124,26 | 0,00 | 17.786,56 | 04/03/2019 | 12/07/2019 | 25/04/2019 | 09/07/2019 | 1 | 100 | Não | 09/07/2019
2 | PLIG-1805.0001 | Galvanização de arames com liga Zn-Al-Mg por imersão simples utilizando fluxo a base de Bismuto | PRIMEIRA RODADA DE TESTES Nesta etapa serão realizados testes de galvanização de arames simulando parâmetros operacionais, visando melhoria da aderência da camada de zinco sobre o aço. Após a realização da galvanização dos arames, serão feitos ensaios de enrolamento, gramatura e análises da microestrutura das camadas galvanizadas. | Download | 14.459,70 | 28.465,11 | 13.382,97 | 26/12/2018 | 08/04/2019 | 26/12/2018 | 08/04/2019 | 3 | 100 | Sim | 09/04/2019 | Houve atraso na data de entrega da segunda Macroentrega, em virtude da necessidade de refazer alguns testes que tiveram resultados insatisfatórios, e ainda, atraso da empresa parceira no retorno das informações necessárias para realização dos novos testes.
1 | PLIG-1805.0001 | Galvanização de arames com liga Zn-Al-Mg por imersão simples utilizando fluxo a base de Bismuto | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ADAPTAÇÃO DA PLANTA PILOTO Nesta primeira etapa será feita a adaptação do atual sistema de raspagem de liga da planta piloto de galvanização, que é composto por gaxetas, e que deverá ser trocado por um sistema de sopro de nitrogênio para fazer um melhor controle da camada galvanizada. Três toneladas da liga Zn3,5%Al3,0%Mg desenvolvida será fornecida pela Nexa Resources para os testes de galvanização. Os fluxos (Fluxo Bi 1, Fluxo Bi 2, Fluxo Bi 3 e Tensoativo), a base de Bismuto, serão desenvolvidos por um fabricante nacional ou importados pela Nexa Resources. Serão realizados dois testes preliminares de galvanização seguidos de caracterização dos arames por ensaios de enrolamento, de gramatura e microscopia eletrônica. | Download | 0,00 | 51.534,89 | 11.998,39 | 18/05/2018 | 21/12/2018 | 23/07/2018 | 21/12/2018 | 1 | 100 | Sim | 09/01/2019 | Para a realização do projeto a empresa Nexa Resources realizou a importação de fluxos (Fluxo Bi 1, Fluxo Bi 2, Fluxo Bi 3 e Tensoativo), a base de Bismuto, e até o presente momento (26/09/2018) ainda não recebemos estes fluxos em nossa Unidade para o inicio dos trabalhos. Assim que recebermos os fluxos podemos dar inicio as atividades dos projetos. Estamos em contato direto com a empresa acompanhando o andamento da situação. Recebemos na data de hoje (05/11/2018) o fluxo e os arames que estavam em atraso para iniciar as atividades do projeto. A partir de agora as atividades poderão ser iniciadas. Cronograma replanejado. Finalizaremos o projeto dentro do prazo global 18/05/19. Macroentrega finalizada em 21/12/2018. Devido ao recesso de final de ano, ainda aguardamos assinatura do Termo de Aceite pela Empresa Parceira. Termo de Aceite assinado recebido e já anexado na plataforma.
5 | PELE-1807.0002 | EMBRAPII - Projeto Baterias de Estado Sólido – CBMM | GEP5. Montagem do protótipo de bateria de estado sólido GEP5.1. Testes elétrico e validação do protótipo de laboratório Input: 1) Compóstio Anodo/Eletrólito/Catodo Sinterizados Output: 1) Validação da Bateria protótipo; 2) Relatório Final de resultados | Download | 51.526,79 | 36.277,05 | 44.484,54 | 01/05/2020 | 11/07/2020 | 21/05/2020 |  | 1 | 100 | Não | 11/07/2020
4 | PELE-1807.0002 | EMBRAPII - Projeto Baterias de Estado Sólido – CBMM | GEP4. Conformação dos componentes Ânodo/Eletrólito/Cátodo por Spark Plasma Sintering - SPS GEP4.1. Preparação dos compósitos para meias células anodo/eletrólito, catodo/eletrólito e célula inteira anodo/eletrólito/cátodo via SPS Input: 1) Compósito PÓ Anodo/Eletrólito/Catodo Output: 1) Compositos Sinterizados por SPS GEP4.2. Tratamento térmico do material compósitos para meias células anodo/eletrólito, catodo/eletrólito e célula inteira anodo/eletrólito/cátodo Input: 1) Pó do Composito moido e homogeneo Output: 1) Pó do Copósito tratado termicamente GEP4.3. Otimização de parâmetros técnicos e Sinterização dos materiais compósitos via SPS; Input: 1) Pó do Compósito com tratamento térmico Output: 1) Compósito em pellets nanoestruturado GEP4.4. Caracterização físico-química e eletroquímica do material compósito produzidos pelo processo de SPS; Input: 1) Pellets do Compósito sinterizado Output: 1) Caracterização fisico-química do pellets nanoestruturado do Compósito | Download | 38.580,54 | 33.443,82 | 17.987,69 | 01/03/2020 | 30/04/2020 | 01/03/2020 | 20/05/2020 | 1 | 100 | Não | 20/05/2020 | termino previsto para 20/05/2020
3 | PELE-1807.0002 | EMBRAPII - Projeto Baterias de Estado Sólido – CBMM | GEP3: Cátodo LiCoPO4 (LCP) comercial componentes da Bateria de tudo estado sólido a base de lítio GEP3.1. Caracterização físico-química do pó de LiCoPO4 Input: 1) Ânodo LiCoPO4 (LCP) comercial Output: 1) Caracterização do pó do Catodo LiCoPO4 (LCP) comercial GEP3.2. Otimização de parâmetros técnicos para a produção dos pellets cerâmicos do LiCoPO4 via SPS Input: 1) Pellets do Catado LiCoPO4 (LCP) sinterizado Output: 1) caracterização fisico-química do pellets nanoestruturado do Catodo LiCoPO4 (LCP) GEP3.3. Caracterização físico-química e elétrica dos pellets do LiCoPO4 comercial; Input: 1) Pellets do Catodo LiCoPO4 sinterizado Output: 1) caracterização fisico-química do pellets nanoestruturado do Catodo LiCoPO4 | Download | 86.640,81 | 231.887,65 | 50.704,80 | 01/11/2019 | 29/02/2020 | 01/11/2019 | 29/02/2020 | 1 | 100 | Não | 29/02/2020 | etapa iniciada conforme planejamento no plano de trabalho
2 | PELE-1807.0002 | EMBRAPII - Projeto Baterias de Estado Sólido – CBMM | GEP2: Ânodo Li4Ti5O12 comercial componente da Bateria Toda de estado sólido a base de lítio: GEP2.1. Caracterização físico-química do Li4Ti5O12 comercial Input: 1) Ânodo Li4Ti5O12 comercial Output: 1) Caracterização do Ânodo Li4Ti5O12 comercial GEP2.2. Otimização de parâmetros técnicos para a produção dos pellets cerâmicos do Li4Ti5O12 via SPS Input: 1) Otimização dos Parametros do SPS, 2) Produção dos Pellets de Li4Ti5O12 Output: 1) Parâmetros Otimizados 2) Pellets de Li4Ti5O12 sinterizado GEP2.3. Caracterização físico-química e elétrica dos pellets do Li4Ti5O12 comercial Input: 1) Pellets do Anodo Li4Ti5O12 sinterizado Output: 1) caracterização fisico-química do pellets nanoestruturado do Anodo Li4Ti5O12 | Download | 103.742,92 | 83.047,73 | 70.804,80 | 01/07/2019 | 31/10/2019 | 01/07/2019 | 31/10/2019 | 1 | 100 | Não | 31/10/2019 | etapa finalizada conforme planejamento e macroentrega anexada com a devida assinatura da empresa
1 | PELE-1807.0002 | EMBRAPII - Projeto Baterias de Estado Sólido – CBMM | GEP1. Desenvolvimento do eletrólito componentes da Bateria Toda em estado sólido a base de lítio: GEP1.1. Otimização de parâmetros técnicos para a produção dos pós cerâmicos nanparticulados de Li7La3Nb2O12 via a técnica de Spray Pirólises Input: 1) Otimização dos Parametros do Spray Pirolises, 2) Produção do Li7La3Nb2O12, Output: 1) Parãmetros Otimizados 2) Li7La3Nb2O12 em pós nanoparticulado GEP1.2. Caracterização físico-química dos pós nanoparticulados de Li7La3Nb2O12 produzidos pelo processo de Spray Pirólises Input: 1) pó de Li7La3Nb2O12 nanparticulado Output: 1) caracterização fisico-química do pó nano do Li7La3Nb2O12 GEP1.3. Otimização de parâmetros técnicos para a produção dos pellets cerâmicos densos do Li7La3Nb2O12 via SPS; Input: 1) Otimização dos Parametros do SPS, 2) Produção dos Pellets de Li7La3Nb2O12, Output: 1) Parãmetros Otimizados 2) Pellets de Li7La3Nb2O12 sinterizados GEP1.4. Caracterização físico-química e eletroquímica dos pellets nanoestruturados do Li7La3Nb2O12 produzidos pelo processo de SPS Input: 1) Pellets de Li7La3Nb2O12 sinterizado Output: 1) caracterização fisico-química do pellets nanoestruturado do Li7La3Nb2O12 | Download | 301.861,88 | 215.343,75 | 398.371,11 | 11/07/2018 | 30/06/2019 | 11/07/2018 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 30/06/2019 | Finalizada a 1ª Macro entrega
3 | PCIM-1806.0074 | Handy Met II | Testes de protótipos funcionais em ambiente laboratorial ou relevante | Download | 91.860,00 | 91.860,00 | 91.860,00 | 23/12/2019 | 28/09/2020 | 23/12/2019 | 28/09/2020 | 3 | 100 | Não | 28/09/2020 | Projeto em fase de aditamento de prazo. data prevista de termino da execução : 24/03/2020 Data de atualização da informação 10/03/2020: Data de finalização do projeto replanejado. Projeto está em fase de aditamento de prazo: data prevista de término da execução: 28/09/2020 Data de atualização: 08/09/20 - Projeto atualizado com o aditivo III, data de finalização replanejada.
2 | PCIM-1806.0074 | Handy Met II | Projeto de engenharia detalhado em arquivo 3D; Documentação técnica para construção de protótipos | Download | 114.825,00 | 114.825,00 | 114.825,00 | 05/07/2019 | 20/12/2019 | 05/07/2019 | 20/12/2019 | 4 | 100 | Não | 20/12/2019 | Projeto em fase de aditamento de prazo. Data de atualização 07/10/19 - Aditivo de prazo e custo em trâmite de assinatura. M2 do projeto com previsão de finalizar em 13/03/20 com o percentual de avanço em 10%. As datas e percentuais serão atualizadas quando o aditivo chegar assinado.
1 | PCIM-1806.0074 | Handy Met II | Plano de gerenciamento de projeto; relatório com requisitos técnicos , resultados de análise de similares e busca de anterioridade | Download | 137.790,00 | 137.790,00 | 137.790,00 | 02/01/2019 | 04/07/2019 | 02/01/2019 | 04/07/2019 | 3 | 100 | Não | 04/07/2019 | projeto em fase de aditamento de prazo. 07/06 - Elaboração do relatório informacional / conceitual
6 | PLAS-1708.0001 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Subprojeto A1 - New Die Adjustment Concept Fully Automatic - Phase 2 WP A1.3: Experimentos fundamentais em ambiente laboratorial Entregável: Relatório com detalhamento dos procedimentos e resultados dos testes em ambiente laboratorial. WP A1.4: Integração dos novos sensores com o sistema CAD/CAM Entregável: Segunda versão do algoritmo de reconstrução de superfícies complexas para regiões internas à matriz (regiões de produto). WP A1.5: Desenvolvimento da matriz de superfícies complexas Entregável: Ferramental para prensa excêntrica de pequeno porte fabricado, bem como desenhos de projeto e documentações de fabricação. WP A1.6: Experimentos em ambientes relevantes Entregável: Relatório com detalhamento dos procedimentos e resultados dos testes em ambientes relevantes contendo a conclusão quanto à viabilidade do uso da tecnologia selecionada para a medição de espaçamento em superfícies complexas e a compilação de melhorias efetuadas no sensor piezo-resistivo desenvolvido na primeira fase do projeto. Subprojeto A2 - Laser Manufacturing-based Tool and Die Adaptation - Phase 1 WP A2.4: Caracterização dos revestimentos Entregável: Relatório de caracterização de materiais pós-processo. WP A2.5: Seleção do pó metálico e parâmetros de deposição Entregável: Relatório final sobre a viabilidade da aplicação de pós comerciais para a deposição de camadas finas e de boa aderência a substratos | Download | 449.955,00 | 675.000,00 | 225.045,00 | 18/01/2019 | 18/07/2019 | 18/01/2019 | 18/05/2019 | 1 | 100 | Não | 18/05/2019
5 | PLAS-1708.0001 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | Subprojeto A1 - New Die Adjustment Concept Fully Automatic - Phase 2 WP A1.1: Desenvolvimento de equipamentos e sensores Entregável: Revisão bibliográfica sobre sensores para medição de espaçamento. WP A1.2: Planejamento e desenvolvimento de experimentos Entregável: Relatório contendo o planejamento experimental detalhado. Subprojeto A2 - Laser Manufacturing-based Tool and Die Adaptation - Phase 1 WP A2.2: Caracterização de materiais pré-processo Entregável: Relatório de caracterização de materiais pré-processo WP A2.3: Planejamento de experimentos e testes de deposição Entregável: Matriz de experimentos e documentação dos testes de deposição realizados. Subprojeto B - New Die Tryout Concept - Phase 2 WP B2: Preparação de infraestrutura para ensaios Entregável: Desenhos e documentos de fabricação dos dispositivos e ferramentais desenvolvidos. Plano de utilização do sensor de draw-in desenvolvido na primeira fase do projeto nos ensaios fundamentais de estampagem. Subprojeto C1 - Snake Robot for Laser Welding - Phase 2 WP C1.2: Integração de fibra e cabeçote laser ao Snake Robot Entregável: Snake Robot integrado com equipamentos para conduzir o feix | Download | 269.973,00 | 405.000,00 | 135.027,00 | 18/09/2018 | 18/01/2019 | 18/09/2018 | 18/01/2019 | 1 | 100 | Não | 18/01/2019
4 | PLAS-1708.0001 | FERRAMENTARIA 4.0: DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, DO FERRAMENTAL À SOLDAGEM UTILIZANDO TECNOLOGIAS A LASER | 1.1Etapa de iniciação e planejamento Entrega: Plano de gerenciamento de projeto 1.2Definição de requisitos, revisões bibliográficas e planejamentos experimentais: Subprojeto A2 - Laser Manufacturing-based Tool and Die Adaptation - Phase 1 WP A2.1: Revisão bibliográfica e levantamento de ligas comerciais Entregável: Revisão bibliográfica sobre revestimentos metálicos a laser para ferro fundido e levantamento de pós comercialmente disponíveis para estudo no projeto. Subprojeto B - New Die Tryout Concept - Phase 2 WP B1: Planejamento de experimentos de estampagem e inspeção Entregável: Revisão bibliográfica com definição de fatores e respostas esperadas nos ensaios fundamentais de estampagem. Subprojeto C1 - Snake Robot for Laser Welding - Phase 2 WP C1.1: Definição de parâmetros de soldagem Entregável: Relatório contendo a revisão bibliográfica, matriz de experimentos, documentação dos testes de soldagem e parâmetros de processamento. Subprojeto C2 - Snake Robot for Spot Weld Inspection Activities - Phase 2 WP C2.1: Geração de base de dados para juntas tipo I Entregável: Relatório contendo os descritivos de experimentos e banco de dados gerado para juntas tipo I. Subprojeto D - Eagle Eyes System - Phase 2 WP D1: Relatório de análise da POC e revisão dos requisitos Entregável: Relatório contendo atualização da revisão bibliográfica, definição de novos requisitos de projeto e estudos referentes | Download | 179.982,00 | 270.000,00 | 90.018,00 | 18/05/2018 | 18/09/2018 | 18/05/2018 | 18/09/2018 | 1 | 100 | Não | 18/09/2018
5 | PIFG-1806.0001 | Sistema de gestão agrícola com controle do manejo, custos e rentabilidade | Se trata da etapa final onde o sistema será entregue após o relatório final de uso (com todos os testes e validações dos 10 produtores em safra e safrinha). Momento onde será iniciado o processo de registro de software. | Download | 56.086,18 | 15.705,31 | 34.949,71 | 01/12/2019 | 10/05/2020 | 06/01/2020 | 10/05/2020 | 1 | 100 | Não | 11/05/2020
4 | PIFG-1806.0001 | Sistema de gestão agrícola com controle do manejo, custos e rentabilidade | Na macroentrega 4 – em conjunto com funcionários das propriedades rurais será realizado uma verificação dos ajustes realizados pela equipe desenvolvedora. Em seguida, o sistema continuará sendo utilizado no processo de abastecimentos com dados relativos a safrinha (custo e manejo) e análise de relatórios. Após o período de encerramento da safra, um novo relatório será elaborado referente a análise dos relatórios emitidos pelo sistema e quanto a eficiência na identificação de gastos irregulares do manejo entre as propriedades cadastradas. | Download | 25.234,38 | 8.374,62 | 58.583,25 | 01/02/2019 | 30/11/2019 | 03/07/2019 | 30/12/2019 | 1 | 100 | Sim | 30/12/2019 | Por problemas de atrasos no início do projeto com a contratação dos bolsistas houve um atraso na entrega desta macroentrega.
3 | PIFG-1806.0001 | Sistema de gestão agrícola com controle do manejo, custos e rentabilidade | Melhorias e correções do sistema. A equipe desenvolvedora analisará o relatório de uso do sistema entregue na macroentrega 2 e efetua os devidos ajustes e melhorias solicitadas. Relatório de melhorias e adequações de possíveis erros do sistema. | Download | 24.381,82 | 8.091,68 | 11.916,65 | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 10/05/2019 | 02/07/2019 | 1 | 100 | Não | 02/07/2019 | Por problemas de atrasos no início do projeto com a contratação dos bolsistas houve um atraso na entrega desta macroentrega.
2 | PIFG-1806.0001 | Sistema de gestão agrícola com controle do manejo, custos e rentabilidade | Se trata da implantação do sistema onde será abastecido com os dados que serão coletados a cada etapa do manejo nas 10 propriedades que farão parte nesta fase de validação (safra). Após implantação e uso, diversos relatórios serão gerados onde, juntamente com os funcionários de cada propriedade, será feito uma análise da eficácia do sistema na comparação de gastos do manejo entre as propriedades. Será gerado relatório de uso (erros) do e enviado à equipe desenvolvedora. | Download | 35.964,37 | 11.935,63 | 35.149,95 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 08/01/2019 | 09/05/2019 | 1 | 100 | Não | 09/05/2019 | Por problemas de atrasos no início do projeto com a contratação dos bolsistas houve um atraso na entrega desta macroentrega.
1 | PIFG-1806.0001 | Sistema de gestão agrícola com controle do manejo, custos e rentabilidade | A macroentrega 1 - se refere ao desenvolvimento do sistema de gestão de propriedades rurais com recursos de integração de dados dos manejos e custos possibilitando a comparação e análise das informações de todas as propriedades cadastradas através de distintos relatórios. Seleção de 10 Produtores rurais para estudo de caso. Nesta etapa será levantado os dados de custos de cada um dos 10 participantes da implantação do sistema (dados de áreas, maquinário, compras e estoques de defensivos, funcionários etc.). Nessa etapa será entregue o levantamento de quesitos mínimos do sistema para manejo agrícola e gestão. Módulo de parâmetros e módulo de propriedades. | Download | 85.282,96 | 37.892,64 | 35.149,95 | 10/07/2018 | 30/09/2018 | 01/09/2018 | 07/01/2019 | 1 | 100 | Não | 07/01/2019 | Por problemas de atrasos no início do projeto com a contratação dos bolsistas houve um atraso na entrega desta macroentrega.
2 | PIPT-1806.0025 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO E FORMULAÇÃO DE AGLOMERADO UTILIZANDO LIGANTE E REDUTOR RENOVÁVEIS PARA PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ZINCO | Relatório final do projeto contendo todas as formulações testadas e os resultados obtidos, tanto de propriedades físicas como de propriedades de redução. Este relatório indicará as melhores formulações e os parâmetros do processo de aglomeração para obter tais aglomerados. | Download | 134.700,98 | 188.126,27 | 114.362,47 | 02/07/2019 | 30/12/2019 | 02/07/2016 | 23/12/2019 | 2 | 100 | Não | 30/03/2020
1 | PIPT-1806.0025 | DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO E FORMULAÇÃO DE AGLOMERADO UTILIZANDO LIGANTE E REDUTOR RENOVÁVEIS PARA PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ZINCO | Relatório de andamento do projeto ao 6° mês contendo a descrição detalhada das atividades executadas. Neste relatório será apresentada a caracterização detalhada dos aglomerados atuais, os testes em bancada para seleção de formulações e o desenvolvimento do processo de mistura e do processo de aglomeração. Estes dois últimos ainda não estarão completos. | Download | 242.695,18 | 349.377,35 | 114.362,47 | 06/07/2018 | 07/06/2019 | 01/08/2018 | 01/07/2019 | 2 | 100 | Sim | 01/07/2019 | Houve atraso na entrega de material por parte da empresa parceira. Provavelmente precisaremos aditar o projeto para conclusão do projeto.
4 | PIFB-1806.0004 | Sistema de Monitoramento online da saúde do paciente | 4- Testes e validação do sistema de monitoramento: a) Testes unitários e integrados do sistema de monitoramento; b) Aprimoramento do sistema baseado nos resultados obtidos; c) Documentação do sistema; | Nenhum anexo | 0,00 | 0,00 | 42.710,66 | 29/04/2019 | 29/07/2019 |  |  | 1 | 75 | Não
3 | PIFB-1806.0004 | Sistema de Monitoramento online da saúde do paciente | 3 - Desenvolvimento de módulo para aquisição de sinais vitais: a) Desenvolvimento de módulo eletrônico para monitoramento de sinais vitais; b) Integração do módulo eletrônico com sistemas para interface. | Download | 32.040,00 | 56.688,44 | 37.000,00 | 29/01/2019 | 28/04/2019 | 31/01/2019 |  | 1 | 75 | Sim | 30/08/2019 | Conforme informado nos tickets #12727, #12619, #12794, #11405, a data de término do PIFB-1806.0004 foi 30.01.2020 com três macroentregas, sendo a última aceita em 30.08.2019, períodos de referência anteriores à coordenação que tratou este assunto a partir de junho de 2020. Os saldos residuais nas contas EMBRAPII e Sebrae, incluindo os respectivos rendimentos, foram devolvidos em outubro de 2020, conforme comprovantes anexados no ticket #11070 e prestação de contas 2/2020. Juliano Lopes
2 | PIFB-1806.0004 | Sistema de Monitoramento online da saúde do paciente | 2- Análise e desenvolvimento de sistema para transmissão de dados do paciente: a) Desenvolvimento de sistema modular para transmissão de dados do paciente com interação dos profissionais de saúde; b) Desenvolvimento de interface web para monitorar os dados do paciente. | Download | 37.593,34 | 16.917,00 | 37.000,00 | 29/10/2018 | 28/01/2019 | 30/10/2018 | 30/01/2019 | 1 | 60 | Sim | 30/01/2019
1 | PIFB-1806.0004 | Sistema de Monitoramento online da saúde do paciente | 1 - Estudo das normas técnicas e estado da arte em monitoramento de sinais vitais: a) Estudo das normas técnicas de monitoramento de sinais vitais; b) Estudo dos equipamentos para monitoramento de pacientes; c) Estudo das técnicas para transmissão de dados dos pacientes; d) Testes de dispositivos para aquisição de sinais vitais. | Download | 38.704,00 | 59.687,23 | 37.000,00 | 29/06/2018 | 28/10/2018 | 30/07/2018 | 29/10/2018 | 1 | 50 | Sim | 29/10/2018
4 | PIFC-1807.0034 | Sistema Embarcado para Monitoramento via Cloud Computing para Smart Grid em Pequenas Centrais Hidrelétricas | Pedido de Patente / Encerramento do Projeto | Download | 0,00 | 0,00 | 13.988,41 | 06/01/2019 | 05/05/2019 | 10/02/2019 | 17/04/2019 | 1 | 100 | Não | 17/04/2019
3 | PIFC-1807.0034 | Sistema Embarcado para Monitoramento via Cloud Computing para Smart Grid em Pequenas Centrais Hidrelétricas | Instalação e integração dos protótipos na planta-piloto | Download | 20.047,03 | 20.547,03 | 10.491,31 | 06/10/2018 | 05/01/2019 | 10/11/2018 | 09/02/2019 | 1 | 100 | Não | 17/04/2019
2 | PIFC-1807.0034 | Sistema Embarcado para Monitoramento via Cloud Computing para Smart Grid em Pequenas Centrais Hidrelétricas | Entrega de Protótipos | Download | 6.758,00 | 5.708,00 | 3.497,10 | 06/09/2018 | 05/10/2018 | 01/10/2018 | 09/11/2018 | 1 | 100 | Não | 09/11/2018
1 | PIFC-1807.0034 | Sistema Embarcado para Monitoramento via Cloud Computing para Smart Grid em Pequenas Centrais Hidrelétricas | Arquitetura e Requisitos do Protótipo – Plant-side e Cloud-side | Download | 8.166,00 | 8.716,00 | 6.994,21 | 06/07/2018 | 05/09/2018 | 06/07/2018 | 01/11/2018 | 1 | 100 | Não | 09/11/2018
3 | PIPT-1806.0027 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA TAMPOS DE BUEIROS PARA A ÁREA DE SANEAMENTO | Entrega do Relatório Técnico contendo as especificações técnicas do produto já validadas, em atendimento às normas, incluindo sua classificação de aplicação. | Nenhum anexo | 55.309,36 | 78.774,00 | 33.520,84 | 29/07/2019 | 28/10/2019 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIPT-1806.0027 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA TAMPOS DE BUEIROS PARA A ÁREA DE SANEAMENTO | Entrega do protótipo e relatório técnico contendo a análise preliminar do protótipo. | Nenhum anexo | 143.903,70 | 204.953,70 | 87.214,36 | 28/01/2019 | 29/07/2019 |  |  | 1 |  | Não
1 | PIPT-1806.0027 | DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL COMPÓSITO PARA TAMPOS DE BUEIROS PARA A ÁREA DE SANEAMENTO | Relatório técnico contendo o resultado do estudo da busca de anterioridade em bases de dados de patentes, dos materiais possíveis de serem aplicados no produto, do desenvolvimento de formulações de compósitos e da sua caracterização técnica; identificação e estudo das normas técnicas aplicáveis ao produto, design preliminar do produto, projeto de engenharia do produto, incluindo suas especificações técnicas, classe de resistência mecânica, desenhos de engenharia, especificação e quantificação de materiais e serviços para o protótipo. | Download | 126.155,94 | 179.676,64 | 76.458,14 | 27/07/2018 | 30/04/2019 | 27/07/2018 | 27/10/2019 | 1 | 100 | Não | 30/06/2020 | Distrato em andamento.
2 | PIPT-1806.0026 | DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO A BASE DE POLIURETANO PARA APLICAÇÃO EM RODA DE SKATE | Relatório Técnico apresentando os resultados do PROJETO e o protocolo de preparação da formulação que apresentar melhor resultado. | Download | 36.877,90 | 58.428,36 | 33.865,00 | 29/01/2019 | 29/11/2019 | 10/06/2019 | 29/11/2019 | 1 | 100 | Não | 20/01/2020
1 | PIPT-1806.0026 | DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO A BASE DE POLIURETANO PARA APLICAÇÃO EM RODA DE SKATE | Reunião técnica no mês 6 a ser realizada com a MADZ para apresentação dos resultados do desenvolvimento e caracterização de formulações e definição das formulações para confecção das rodas a serem submetidas nos testes de desempenho. | Download | 74.876,60 | 100.737,14 | 33.865,00 | 30/07/2018 | 30/05/2019 | 30/07/2018 | 07/06/2019 | 2 | 100 | Não | 07/06/2019 | Essa macroentrega depende do cliente adquirir uma matéria prima que será analisada pelo IPT. O cliente está com dificuldades na aquisição da matéria prima.
3 | PBIO-1804.0003 | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DENOMINADO ECOBUBBLE 2 | Entrega de protocolo do processo de produção do raminolipídeo em em escala de 75L e transferência da tecnologia para a empresa parceira com escalonamento em biorreatores de escala de 1500 L, 3.000 L ou 5.000 L, que serão definidos de acordo com a produtividade do bioprocesso. | Download | 142.296,00 | 202.664,00 | 86.240,00 | 27/05/2019 | 30/06/2022 | 22/08/2019 | 25/10/2022 |  | 85 | Não | 25/10/2022
2 | PBIO-1804.0003 | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DENOMINADO ECOBUBBLE 2 | Entrega de protocolo do processo de produção de separação do raminolipídeo em biorreatores de 10lt. | Download | 142.296,00 | 202.664,00 | 86.240,00 | 27/11/2018 | 25/07/2019 | 27/11/2018 | 21/08/2019 |  | 100 | Não | 21/08/2019
1 | PBIO-1804.0003 | DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DENOMINADO ECOBUBBLE 2 | Entrega de protocolo de preparo do banco de trabalho, reativação do microrganismo e preparo de inóculo. | Download | 142.296,00 | 202.664,00 | 86.240,00 | 28/05/2018 | 26/11/2018 | 04/05/2018 | 26/11/2018 |  | 100 | Não | 20/12/2018
2 | PIPT-1805.0023 | Desenvolvimento da diacetina a partir da glicerina subproduto dos processos de saponificação e hidrólise de triglicerídeos | Relatório técnico apresentando os resultados do desenvolvimento do projeto bem como o projeto conceitual da unidade piloto. | Download | 148.438,33 | 266.283,52 | 99.148,11 | 02/01/2019 | 31/07/2019 | 24/10/2018 | 30/01/2020 |  | 100 | Não | 02/03/2020
1 | PIPT-1805.0023 | Desenvolvimento da diacetina a partir da glicerina subproduto dos processos de saponificação e hidrólise de triglicerídeos | Reunião técnica no mês 6 a ser realizada com EMPRESA PARCEIRA no IPT. Conteúdo da reunião: catalisador selecionado, plano de experimentos e resultados preliminares deste. | Download | 178.750,43 | 199.712,59 | 99.148,11 | 29/06/2018 | 31/12/2018 | 29/06/2018 | 23/10/2018 |  | 100 | Não | 23/10/2018
4 | PIFC-1807.0033 | Desenvolvimento de Inteligência Artificial para imagens médicas e integração com sistema de telemedicina comercial | Aprimoramento, integração e testes Entrega: Sistema integrado finalizado e relatório de testes. Entregável: Sistema | Download | 74.977,10 | 40.505,22 | 86.815,54 | 05/05/2019 | 06/04/2021 | 01/09/2019 | 01/04/2021 | 1 | 100 | Não | 01/04/2021 | Aditivado em prazo: 12 meses
3 | PIFC-1807.0033 | Desenvolvimento de Inteligência Artificial para imagens médicas e integração com sistema de telemedicina comercial | Desenvolvimento (módulo de VC e IA) Entrega: Desenvolvimento dos algoritmos e adaptação do sistema AUDO para integração e Integração e testes dos algoritmos e sistema. Entregável: Protótipo. | Download | 138.115,63 | 104.657,80 | 130.223,33 | 05/10/2018 | 31/08/2019 | 01/03/2019 | 31/08/2019 | 1 | 100 | Não | 30/09/2019
2 | PIFC-1807.0033 | Desenvolvimento de Inteligência Artificial para imagens médicas e integração com sistema de telemedicina comercial | Definição de arquitetura Entrega: Definição da arquitetura para integração das APIs (sistema e algoritmos de identificação). Entregável: Relatório. | Download | 40.842,76 | 61.016,81 | 21.703,89 | 05/09/2018 | 04/10/2018 | 01/02/2019 | 01/03/2019 | 1 | 100 | Não | 29/03/2019 | Projeto em replanejamento.
1 | PIFC-1807.0033 | Desenvolvimento de Inteligência Artificial para imagens médicas e integração com sistema de telemedicina comercial | Identificação de eventos anômalos e seus parâmetros. Entrega: Levantamento de imagens médicas e definição de eventos a serem identificados e suas características. Entregável: Relatório. | Download | 28.215,05 | 77.276,09 | 43.407,78 | 05/07/2018 | 04/09/2018 | 05/07/2018 |  | 1 | 100 | Não | 11/01/2019
4 | PESQ-1807.0002 | Desenvolvimento de um Programa de Manejo Integrado de Frankliniella occidentalis Pergande, 1895 e Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) em tabaco, alicerçado no controle biológico | Mapa de propagação e relação de plantas hospedeiras das pragas. | Download | 72.917,77 | 85.000,00 | 63.045,18 | 10/01/2020 | 03/07/2020 |  |  | 1 |  | Não
3 | PESQ-1807.0002 | Desenvolvimento de um Programa de Manejo Integrado de Frankliniella occidentalis Pergande, 1895 e Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) em tabaco, alicerçado no controle biológico | Relação de inimigos naturais com potencial para controle das pragas | Download | 72.917,77 | 85.000,00 | 63.045,18 | 10/07/2019 | 09/01/2020 |  |  | 1 |  | Não
2 | PESQ-1807.0002 | Desenvolvimento de um Programa de Manejo Integrado de Frankliniella occidentalis Pergande, 1895 e Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) em tabaco, alicerçado no controle biológico | Protocolo de manejo de Frankiniella occidentalis baseada no uso do controle biológico | Download | 72.917,77 | 42.500,00 | 31.522,58 | 09/04/2019 | 09/07/2019 |  |  | 1 |  | Não
1 | PESQ-1807.0002 | Desenvolvimento de um Programa de Manejo Integrado de Frankliniella occidentalis Pergande, 1895 e Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) em tabaco, alicerçado no controle biológico | Tabela de vida de Phthorimaea operculella e modelagem da dinâmica da praga na região de estudo. | Download | 72.917,77 | 127.500,00 | 94.567,76 | 09/07/2018 | 08/04/2019 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIPT-1806.0024 | APERFEIÇOAMENTO DE ISOLADORES EM COMPÓSITOS PARA REDES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO | Relatório Técnico – contendo avaliação das funções críticas do protótipo do isolador e atendimento às especificações normativas essenciais. | Download | 81.427,26 | 115.972,10 | 49.349,88 | 29/05/2019 | 27/10/2019 | 21/11/2019 | 27/02/2020 | 1 | 100 | Não | 27/02/2020 | Como o termo de aceite foi enviado pelo correio, e os parceiros estão em quarentena devido ao COVID19, foi anexado o email como termo de aceite.
2 | PIPT-1806.0024 | APERFEIÇOAMENTO DE ISOLADORES EM COMPÓSITOS PARA REDES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO | Relatório Técnico – contendo os resultados de avaliação experimental das propriedades dos materiais compósitos desenvolvidos e protótipo. | Download | 140.009,45 | 199.407,41 | 84.854,20 | 27/11/2018 | 26/04/2019 | 19/11/2018 | 26/04/2019 | 1 | 100 | Não | 26/04/2019
1 | PIPT-1806.0024 | APERFEIÇOAMENTO DE ISOLADORES EM COMPÓSITOS PARA REDES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO | Relatório Técnico contendo os resultados auferidos na Etapa 1, tais como: relação de normas técnicas, regulamentos técnicos e outras informações pertinentes ao desenvolvimento, identificação e seleção de materiais possíveis de serem aplicados nos isoladores, formulação dos materiais compósitos para o isolador, projeto e design do isolador, com os arquivos eletrônicos. | Download | 108.563,29 | 154.620,49 | 65.795,92 | 27/07/2018 | 27/11/2018 | 27/07/2018 | 14/11/2018 | 1 | 100 | Não | 14/11/2018
2 | PIPT-1804.0021 | “Desenvolvimento de um nanocarreador polimérico coloidal contendo doxiciclina, que possa ser utilizado na formulação de produtos para aplicação subcutânea em cães, utilizado no tratamento da erliquiose canina” | Relatório técnico final do projeto contento as atividades referente à Etapa2 do projeto: Esterilização de 4 amostras por radiação gama, Geração e entrega de 4 amostras de nanocarreador polimérico coloidal contendo doxiciclina à Empresa Parceira para avaliação de desempenho. | Download | 15.679,07 | 67.114,78 | 26.774,52 | 04/02/2019 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 07/05/2019 | 1 | 100 | Sim | 07/05/2019 | Aditivo sendo negociado.
1 | PIPT-1804.0021 | “Desenvolvimento de um nanocarreador polimérico coloidal contendo doxiciclina, que possa ser utilizado na formulação de produtos para aplicação subcutânea em cães, utilizado no tratamento da erliquiose canina” | Relatório técnico parcial referente à Etapa1 do projeto: definição das matérias-primas, Desenvolvimento do nanocarreador polimérico coloidal contendo doxiciclina e caracterização da doxiciclina encapsulada | Download | 161.032,80 | 184.565,73 | 80.323,58 | 04/05/2018 | 01/02/2019 | 04/05/2018 | 03/04/2019 | 1 | 100 | Não | 03/04/2019 | Reunião prevista para 03.04.2019, entrega de relatório e discussão sobre possível aditivo.
4 | PCEE-1807.0093 | DIRKOO | ME04 - Versão final da plataforma desenvolvida, integrada com módulos de software e validada junto a Indústria. | Download | 56.145,30 | 8.506,50 | 10.009,90 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 10/01/2020
3 | PCEE-1807.0093 | DIRKOO | ME03 - Módulo de software desenvolvido para validação da plataforma de serviços e primeira versão do Big Data para processamento das informações. | Download | 42.302,10 | 22.349,70 | 10.009,90 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 18/04/2019
2 | PCEE-1807.0093 | DIRKOO | ME02 - Primeira versão da arquitetura do projeto e Micro módulo para validar a arquitetura. | Download | 18.643,00 | 79.978,20 | 10.009,91 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 02/01/2019
1 | PCEE-1807.0093 | DIRKOO | ME01 - Projeto de Arquitetura baseada em microserviços para consolidar a base do projeto. | Download | 0,00 | 84.191,81 | 10.009,91 | 02/07/2018 | 30/09/2018 | 02/07/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
3 | PFEM-1806.0005 | Desenvolvimento de Componentes Resistentes à Corrosão para Sistemas de Troca de Calor de Usinas de Açúcar e Álcool | Revisão e discussão de resultados, avaliação de metodologias de teste e patentes a)Avaliação de alternativas ao uso do aço inoxidável; b) Relatório final | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20/06/2019 | 20/12/2019 | 20/06/2019 | 20/12/2019 | 1 | 100 | Não | 31/12/2019
2 | PFEM-1806.0005 | Desenvolvimento de Componentes Resistentes à Corrosão para Sistemas de Troca de Calor de Usinas de Açúcar e Álcool | Caracterização da constituição dos gases de combustão e da temperatura: a) Medição da composição dos gases e da temperatura em diferentes pontos; b) Determinação das temperaturas de condensação, conhecendo-se a constituição dos gases; c) Análise dos resultados. Instalação de amostras de chapas e tubos confeccionados em aço: a) Acompanhamento da instalação das amostras para a safra de 2018 (304,316,410,439 e 444) b) Acompanhamento do desempenho das amostras (visitas à Usina em Itumbiara) c) Retirada das amostras (fim da safra de 2018) Identificação dos mecanismos de corrosão (aços inoxidáveis): a) Recebimento das amostras e identificação das mesmas b) Retirada de amostras menores para ensaios diversos c) Avaliação da topografia, composição química das amostras (MEV, EDS) d) Avaliação das estruturas cristalinas das superfícies corroídas (Difração de raios-X) e) Preparação de seções metalográficas transversais e análise da constituição das diversas camadas de óxidos f) Determinação da composição química dos aços empregados g) Análise dos resultados relativos aos aços inoxidáveis; | Download | 16.625,36 | 25.743,22 | 7.507,50 | 02/01/2019 | 20/06/2019 | 21/03/2019 | 09/05/2019 | 1 | 100 | Não | 10/05/2019
1 | PFEM-1806.0005 | Desenvolvimento de Componentes Resistentes à Corrosão para Sistemas de Troca de Calor de Usinas de Açúcar e Álcool | Identificação dos mecanismos de corrosão (aços-carbono): a)Recebimento, identificação e retirada das amostras; b)Avaliação da topografia, composição química das amostras (MEV, EDS); c)Avaliação das estruturas cristalinas das superfícies corroídas (Difração de raios-X); d)Preparação de seções metalográficas transversais e análise da constituição das diversas camadas de óxidos; e)Determinação da composição química dos aços empregados; f)Análise dos resultados relativos aos aços-carbono. | Download | 16.625,36 | 25.743,23 | 7.507,50 | 20/06/2018 | 20/12/2018 | 20/06/2018 | 20/03/2019 | 1 | 100 | Sim | 21/03/2019 | Macroentrega prevista para ser finalizada em fev/19
2 | PBIO-1806.0004 | BIOSSOLUBILIZAÇÃO DE FOSFATO | Relatório Técnico Final contendo a consolidação das macroentregas I e 2 e protocolo de produção de solução biossolubizante em biorreator em escala de até 10 L. | Download | 104.932,90 | 138.384,24 | 63.595,70 | 20/12/2018 | 20/05/2019 | 02/01/2019 | 20/05/2019 | 1 | 100 | Não | 22/05/2019
1 | PBIO-1806.0004 | BIOSSOLUBILIZAÇÃO DE FOSFATO | Reunião Técnica e Relatório técnico das atividades realizadas nas etapas 1 e 2. ETAPA I - Levantamento e consolidação de informações, planejamento e obtenção de materiais ETAPA 2- Reprodução dos resultados obtidos pela EMPRESA PARCEIRA G&MA, padronização das metodologias e escolha da linhagem microbiana | Download | 104.932,90 | 160.515,54 | 63.595,70 | 20/07/2018 | 20/12/2018 | 20/07/2018 | 19/12/2018 |  | 100 | Não | 19/12/2018
3 | PCIM-1807.0072 | Desenvolvimento do Protótipo de ASV - C-Flyer | Relatório técnico de fabricação e montagem; Relatório dos testes realizados nas instalações do SENAI/DR/BA; Databook do projeto | Nenhum anexo | 14.908,44 | 35.993,22 | 14.908,44 | 01/11/2019 | 02/01/2020 |  |  | 1 |  | Não
2 | PCIM-1807.0072 | Desenvolvimento do Protótipo de ASV - C-Flyer | Memorial descritivo do projeto básico, documentação de fabricação e montagem, relatório dos testes do protótipo de baixa fidelidade | Nenhum anexo | 134.175,94 | 132.259,14 | 134.175,94 | 29/03/2019 | 31/10/2019 |  |  | 1 |  | Não
1 | PCIM-1807.0072 | Desenvolvimento do Protótipo de ASV - C-Flyer | Plano de gerenciamento do projeto; Relatório e memorial descritivo do projeto conceitual | Nenhum anexo | 149.084,37 | 129.916,39 | 149.084,37 | 10/12/2018 | 28/03/2019 | 10/12/2018 |  | 1 | 5 | Não
8 | PDCC-1706.0001 | V+: Soluções para Video Analytics | Referente à Etapa 1 – Otimização dos Algoritmos de Visão Computacional: ▪Módulo otimizado de Reconhecimento de Placas de Veículos (LPR) Referente à Etapa 2 – Otimização para Hardware Embarcado: ▪Módulo embarcado de Detecção de Clientes em Espera (CWD) ▪Módulo embarcado de Estimação de Densidade de Filas (LDE) ▪Módulo embarcado de Reconhecimento de Placas de Veículos (LPR) ▪Módulo embarcado de Detecção da Direção do Veículo (DDV) Referente à Etapa 3 – Novas Funcionalidades: ▪Método de Rastreamento de Veículos para adição ao módulo de Reconhecimento de Placas de Veículos (Módulo LPR) | Download | 30.768,94 | 0,00 | 14.662,58 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 01/03/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 15/05/2019
7 | PDCC-1706.0001 | V+: Soluções para Video Analytics | Referente à Etapa 1 – Otimização dos Algoritmos de Visão Computacional: ▪Módulo otimizado de Detecção de Clientes em Espera (CWD) ▪Módulo otimizado de Estimação de Densidade de Filas (LDE) ▪Módulo embarcado de Detecção da Direção do Veículo (DDV) Referente à Etapa 2 – Otimização para Hardware Embarcado: ▪Módulo embarcado de Detecção de Movimento Humano (HMD) ▪Módulo embarcado de Contagem de Fluxo de Pessoas (PFC) | Download | 0,00 | 102.500,38 | 14.662,59 | 01/12/2018 | 28/02/2019 | 01/12/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 11/03/2019
6 | PDCC-1706.0001 | V+: Soluções para Video Analytics | Referente à Etapa 1 – Otimização dos Algoritmos de Visão Computacional: ▪Módulo otimizado de Detecção de Movimento Humano (HMD) ▪Módulo otimizado de Contagem de Fluxo de Pessoas (PFC) Referente à Etapa 2 – Otimização para Hardware Embarcado: ▪Módulo embarcado de Análise de Cabine de Veículos (VCA) ▪Módulo embarcado de Detecção e Reconhecimento de Faces (DFR) Referente à Etapa 3 – Novas Funcionalidades: ▪Novo módulo de Detecção de Agressividade do Motorista (DAD) | Download | 20.681,74 | 10.856,15 | 14.662,59 | 01/09/2018 | 30/11/2018 | 03/09/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 05/12/2018
5 | PDCC-1706.0001 | V+: Soluções para Video Analytics | Referente à Etapa 1 – Otimização dos Algoritmos de Visão Computacional: ▪Módulo otimizado de Análise de Cabine de Veículos (VCA) ▪Módulo otimizado de Detecção e Reconhecimento de Faces (DFR) Referente à Etapa 3 – Novas Funcionalidades: ▪Método de Detecção de Spoofing de Faces para adição ao módulo de Detecção e Reconhecimento de Faces (DFR) ▪Método de Detecção de Motorista Manipulando Celular para adição ao módulo de Análise de Cabine de Veículos (Módulo VCA) | Download | 111.450,68 | 153.844,70 | 14.662,59 | 01/06/2018 | 31/08/2018 | 01/06/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 06/09/2018
3 | PCEE-1807.0091 | ANGULAR JSF | ME03 - Versão final da aplicação desenvolvida com a biblioteca de componentes. | Download | 62.141,96 | 0,00 | 9.393,93 | 01/05/2019 | 30/06/2019 | 02/05/2019 | 30/06/2019 | 1 | 100 | Não | 01/07/2019
2 | PCEE-1807.0091 | ANGULAR JSF | ME02 - Primeira versão da aplicação desenvolvida com a biblioteca de componentes. | Download | 85.225,16 | 47.639,56 | 18.787,87 | 01/01/2019 | 30/04/2019 | 02/01/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 02/05/2019
1 | PCEE-1807.0091 | ANGULAR JSF | ME01 - Primeira versão da biblioteca de componentes. | Download | 0,00 | 191.665,68 | 28.181,80 | 02/07/2018 | 31/12/2018 | 02/07/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 02/01/2019
3 | PCEE-1807.0092 | AGORA DIGITAL | ME03 - Leg.go suspresas, Mapa da Pressão e Rede de Influência. | Download | 111.443,94 | 0,00 | 17.744,28 | 01/01/2019 | 31/05/2019 | 02/01/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 16/07/2019
2 | PCEE-1807.0092 | AGORA DIGITAL | ME02 - Balance scorecard e chance de sucesso. | Download | 17.614,40 | 56.841,58 | 13.308,22 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 02/01/2019
1 | PCEE-1807.0092 | AGORA DIGITAL | ME01 - Leg.go visual. | Download | 0,00 | 159.746,64 | 13.308,22 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 02/07/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
2 | PCNP-1806.0009 | Otimização e escalonamento da produção de enzimas desenvolvidas para o tratamento vegetal na indústria cervejeira | Validação das condições de cultivo; Avaliação técnico econômica | Download | 46.423,25 | 58.573,50 | 35.679,76 | 01/12/2018 | 28/05/2019 | 15/12/2018 | 28/05/2019 | 1 | 100 | Não | 24/05/2019
1 | PCNP-1806.0009 | Otimização e escalonamento da produção de enzimas desenvolvidas para o tratamento vegetal na indústria cervejeira | Avaliação de meios de cultura e condições de cultivo; otimização das condições de cultivo | Download | 34.769,46 | 43.869,59 | 26.722,96 | 01/07/2018 | 30/11/2018 | 09/08/2018 | 14/12/2018 | 1 | 100 | Não | 14/12/2018
5 | PCNP-1806.0008 | Desenvolvimento das etapas críticas do processo de produção de etanol de segunda geração | Refino mecânico após PT – bagaço cana-energia | Download | 1.155.438,27 | 1.724.732,97 | 422.214,26 | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 04/07/2020 | 31/12/2020 | 1 | 100 | Não | 25/01/2021
4 | PCNP-1806.0008 | Desenvolvimento das etapas críticas do processo de produção de etanol de segunda geração | Avaliação pré-tratamento 1 estágio – Bagaço de cana-energia | Download | 706.419,76 | 878.302,94 | 215.010,73 | 01/01/2020 | 30/06/2020 | 18/12/2019 | 03/07/2020 | 1 | 100 | Não | 14/07/2020 | O projeto vem enfrentando obstáculos para cumprimento do cronograma em razão da Pandemia, mas as partes estão trabalhando para manter a execução dentro do planejado.
3 | PCNP-1806.0008 | Desenvolvimento das etapas críticas do processo de produção de etanol de segunda geração | Hidrólise Enzimática em Laboratório – Bagaço de cana-de-açúcar | Download | 690.608,89 | 878.302,94 | 423.747,64 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | 21/06/2019 | 17/12/2019 | 1 | 100 | Não | 16/01/2020
2 | PCNP-1806.0008 | Desenvolvimento das etapas críticas do processo de produção de etanol de segunda geração | Avaliação pré tratamento 1 Estágio - Bagaço de cana comercial | Download | 688.662,57 | 1.214.843,90 | 417.421,10 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | 01/01/2019 | 20/06/2019 | 1 | 100 | Não | 01/07/2019
1 | PCNP-1806.0008 | Desenvolvimento das etapas críticas do processo de produção de etanol de segunda geração | Pré tratamento com pré-embebição bagaço cana energia | Download | 695.506,36 | 1.214.843,90 | 479.620,47 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | 02/07/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 14/01/2019
4 | PDCC-1806.0005 | Recuperação de Informação Padronizada de Materiais | Etapa 3: Relatório com os resultados da avaliação dos algoritmos desenvolvidos bem como atualizações dos módulos implementados nas etapa 2 para contemplarem possíveis aprimoramentos que se mostrarem eficazes. Algoritmos implementados. | Download | 21.468,44 | 8.803,48 | 5.797,06 | 01/03/2019 | 31/05/2019 | 13/02/2019 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 11/06/2019
3 | PDCC-1806.0005 | Recuperação de Informação Padronizada de Materiais | Etapa 2(b): Módulo para a classificação NCM de descrições expandidas. | Download | 21.468,44 | 26.410,43 | 5.797,06 | 01/12/2018 | 28/02/2019 | 01/11/2018 | 12/02/2019 | 1 | 100 | Não | 14/02/2019
2 | PDCC-1806.0005 | Recuperação de Informação Padronizada de Materiais | Etapa 2(a) : Módulo que realizará o matching ordenado (ranqueamento) dos padrões candidatos | Download | 21.468,44 | 26.410,43 | 5.797,06 | 03/09/2018 | 30/11/2018 | 20/08/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Sim | 05/11/2018
1 | PDCC-1806.0005 | Recuperação de Informação Padronizada de Materiais | Etapa 1: Aquisição e entendimento dos dados - Relatório com os resultados das análises e caracterizações | Download | 0,00 | 44.017,39 | 5.797,06 | 15/06/2018 | 31/08/2018 | 01/07/2018 | 17/08/2018 | 1 | 100 | Não | 22/08/2018
3 | PCEE-1805.0089 | 5GApps | ME03 - Segunda aplicação móvel embarcada integrada com um serviço MEC em ambiente de homologação. | Download | 107.624,70 | 0,00 | 9.486,93 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 22/04/2019
2 | PCEE-1805.0089 | 5GApps | ME02 - Aplicação móvel embarcada integrada com um serviço MEC em ambiente simulado. | Download | 0,00 | 71.749,80 | 6.324,62 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
1 | PCEE-1805.0089 | 5GApps | ME01 - Protótipo de uma aplicação móvel embarcada integrada com um serviço MEC. | Download | 0,00 | 118.624,70 | 9.486,93 | 02/05/2018 | 31/07/2018 | 02/05/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 01/08/2018
3 | PCEE-1804.0087 | MSD | ME03 - Sistema de automação de MSD integrado a aplicativos. | Download | 81.058,20 | 4.635,00 | 9.849,40 | 01/10/2018 | 31/01/2019 | 01/10/2018 | 31/01/2019 | 1 | 100 | Não | 28/02/2019
2 | PCEE-1804.0087 | MSD | ME02 - Protótipo de sistema de automação de MSD | Download | 0,00 | 75.643,20 | 9.849,40 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 07/11/2018
1 | PCEE-1804.0087 | MSD | ME01 - Modelo arquitetural do sistema de controle de MSD. | Download | 0,00 | 57.217,12 | 4.924,70 | 01/07/2018 | 31/07/2018 | 02/07/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 07/11/2018
3 | PCEE-1804.0090 | ZTP | ME03 - Segunda versão do framework para provisionamento e operação de aplicações de Edge Computing seguras. | Download | 100.442,88 | 46.296,20 | 7.561,91 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 02/01/2019 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 18/04/2019 | Projeto terá aditivo
2 | PCEE-1804.0090 | ZTP | ME02 - Primeira versão do framework para provisionamento e operação de aplicações de Edge Computing seguras. | Download | 38.800,32 | 152.284,40 | 15.123,81 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | 02/07/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 31/12/2018
1 | PCEE-1804.0090 | ZTP | ME01 - Demonstrador para as funcionalidades sendo implementadas na primeira fase do projeto (Prova de Conceito) | Download | 0,00 | 53.086,20 | 7.561,90 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 17/12/2018
3 | PLAC-1805.0012 | Desenvolvimento de Filtro Ativo para Redes Elétricas | Testes em campo para validação; Discussão sobre validação final; Validação final; Transferência de tecnologia. | Download | 72.336,00 | 272.650,00 | 70.000,00 | 01/01/2020 | 04/05/2021 | 01/07/2020 | 04/05/2021 | 1 | 100 | Não | 31/05/2021
2 | PLAC-1805.0012 | Desenvolvimento de Filtro Ativo para Redes Elétricas | Desenvolvimento do firmware - parte2; Montagem do protótipo; Teste em laboratório (BREE - Lactec) | Download | 144.672,00 | 77.900,00 | 70.500,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 1 | 100 | Não | 07/01/2020
1 | PLAC-1805.0012 | Desenvolvimento de Filtro Ativo para Redes Elétricas | Definição da topologia do conversor; Definição do método de controle; Simulação da topologia e controle; Projeto dos circuitos eletrônicos; Desenvolvimento do firmware - parte 1 | Download | 144.672,00 | 38.950,00 | 125.000,00 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 29/01/2019
3 | PCIM-1804.0071 | CLARIJU-Pesquisa, desenvolvimento e testes conceito de protótipo de solução para estabilização no atendimento e tratamento de vítimas de trauma pélvico | Execução, testes, ajustes do protótipo e encerramento. | Download | 28.150,00 | 28.150,00 | 0,00 | 13/11/2019 | 10/01/2020 | 13/11/2019 | 10/01/2020 | 3 | 100 | Não | 10/01/2020
2 | PCIM-1804.0071 | CLARIJU-Pesquisa, desenvolvimento e testes conceito de protótipo de solução para estabilização no atendimento e tratamento de vítimas de trauma pélvico | Projeto básico/detalhado e construção do protótipo preliminar | Download | 28.150,00 | 28.150,00 | 0,00 | 20/09/2019 | 12/11/2019 | 20/09/2019 | 12/11/2019 | 5 | 100 | Não | 12/11/2019
1 | PCIM-1804.0071 | CLARIJU-Pesquisa, desenvolvimento e testes conceito de protótipo de solução para estabilização no atendimento e tratamento de vítimas de trauma pélvico | Relatório Informacional e Conceitual | Download | 56.300,00 | 56.300,00 | 112.600,00 | 11/04/2019 | 19/09/2019 | 11/04/2019 | 19/09/2019 | 3 | 100 | Não | 19/09/2019 | 21/05/19 - Realizado o kick off em 11/04. Inicio da macroentrega I- fase iniciação/planejamento. Datas das macorentregas replanejadas e atualizadas no SRINFO.
3 | PCIM-1712.0070 | Pelicano - Máquina de corte de cabelo | Fabricação e testes de protótipos funcionais, realização dos ajustes dos equipamentos que compõem o kit. | Download | 47.897,51 | 47.897,55 | 47.897,51 | 25/04/2019 | 13/12/2019 | 25/04/2019 | 11/12/2019 | 2 | 100 | Não | 11/12/2019 | O termo de parceria foi assinado em dez/17, porém, o projeto iniciou a execução em julho/18 em virtude dos ajustes financeiros para que o projeto iniciasse com saldo positivo incluindo o recurso do repasse SEBRAE. O projeto tem prazo previsto para ser executado em 12 meses, contudo ultrapassa a data do Termo que tem o prazo de 14 meses. Já iniciamos o trâmite de negociação do aditivo. Data planejada no cronograma para finalização do projeto em 03/07/19. As datas serão ajustadas no sistema quando o Termo estiver assinado. 21/05/19 - Aditivo de prazo do termo de parceria assinado. Projeto executando a macroentrega III com previsão de término em 03/07/19. SRINFO atualizado com os dados do aditivo. 05/07/19 - Projeto em trâmite de aditivo 07/08/19 - Aditivo de prazo aprovado, em trâmite de assinatura. Necessário aditivo em função de desafios encontrados na solução. Data final da macroentrega prevista para 20/09/2019 que será atualizada quando o documento chegar assinado. 06/09/19 - Projeto está na M3 com 64% de avanço. As datas serão atualizadas no sistema assim que o aditivo chegar assinado. 30/09/19 - Novo aditivo de prazo em trâmite de negociação, essa necessidade se deu em virtude da readequação do desembolso financeiro e do atendimento ao ajustes técnicos do protótipo.
2 | PCIM-1712.0070 | Pelicano - Máquina de corte de cabelo | Projeto básico e detalhado com arquivos em 3D, Renders, Memorial Descritivo de projeto. Base e premissas do projeto básico; Resultado de análises crítica de engenharia básica-fabricabilidade. | Download | 47.897,52 | 47.897,50 | 47.897,52 | 21/12/2018 | 24/04/2019 | 21/12/2018 | 24/04/2019 | 2 | 100 | Não | 24/04/2019 | Projeto em fase de aditamento, datas serão replanejadas. Macroentrega 2 concluída em 24/04/19 conforme replanejamento do cronograma. As datas serão ajustadas no SRINFO quando o Aditivo do projeto estiver assinado.
1 | PCIM-1712.0070 | Pelicano - Máquina de corte de cabelo | Elaboração do plano de gerenciamento do projeto; Especificação e propostas preliminares de Design, Mecânica e Eletrônica Embarcada. | Download | 47.897,52 | 47.897,50 | 47.897,52 | 03/07/2018 | 20/12/2018 | 03/07/2018 | 20/12/2018 | 3 | 100 | Não | 20/12/2018 | Projeto com aditivo em trâmite. O cronograma já reflete o tempo real do projeto, porém, o sistema só pode ser atualizado quando o contrato estiver assinado. Projeto com avanço de 90% macro 1, aditivo será de prazo.
4 | PCIM-1804.0069 | Pesquisa e desenvolvimento de um sistema de rastreamento no processo de fabricação de torres eólicas | Relatório dos testes no CIMATEC e Data book do sistema de rastreamento | Download | 92.903,13 | 72.258,01 | 92.903,13 | 16/11/2018 | 31/05/2019 | 16/11/2018 | 31/05/2019 | 1 | 100 | Não | 31/05/2019 | Projeto com aditivo de execução em tramitação. Data: 31/05/2019 - Projeto concluído , termo de aceite anexado.
3 | PCIM-1804.0069 | Pesquisa e desenvolvimento de um sistema de rastreamento no processo de fabricação de torres eólicas | Especificações detalhadas dos equipamentos e componentes para o rastreamento das peças | Download | 61.935,40 | 72.257,96 | 61.935,40 | 03/09/2018 | 16/11/2018 | 03/09/2018 | 16/11/2018 | 2 | 100 | Não | 16/11/2018
2 | PCIM-1804.0069 | Pesquisa e desenvolvimento de um sistema de rastreamento no processo de fabricação de torres eólicas | Definição de conceito a ser aplicado na escolha do equipamento para rastreabilidade das peças | Download | 61.935,40 | 72.257,96 | 61.935,40 | 21/06/2018 | 31/08/2018 | 21/06/2018 | 31/08/2018 | 3 | 100 | Não | 24/09/2018 | As alternativas técnicas para a conclusão do conceitual serão discutidas com o cliente . A definição pode gerar novo replanejamento das datas.
1 | PCIM-1804.0069 | Pesquisa e desenvolvimento de um sistema de rastreamento no processo de fabricação de torres eólicas | Ata da Reunião de Kick-off, plano de gerenciamento do Projeto | Download | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11/05/2018 | 20/06/2018 | 11/05/2018 | 20/06/2018 | 2 | 100 | Não | 20/06/2018
5 | PCIM-1709.0049 | Sistema inteligente baseado em conceitos de manufatura avançada para monitorar leitos hospitalares. | Montagem dos protótipos finais do projeto, realização de testes laboratoriais e ajustes finos | Download | 20.192,33 | 42.067,35 | 20.192,33 | 18/07/2018 | 08/11/2018 | 18/07/2018 | 05/11/2018 | 2 | 100 | Não | 05/11/2018 | Termo de aceite já foi enviado para o cliente, aguardando assinatura.
4 | PCIM-1709.0049 | Sistema inteligente baseado em conceitos de manufatura avançada para monitorar leitos hospitalares. | Protótipo preliminar com SCG e SBC, conceitos de 3D de design dos cases e driver de comunicação da SBC com ECG | Download | 63.942,37 | 42.067,35 | 63.942,37 | 26/03/2018 | 24/08/2018 | 26/03/2018 | 17/07/2018 | 1 | 100 | Não | 17/07/2018
3 | PPOL-1805.0016 | Desenvolvimento de Atividades de Pesquisa para Aumento de Eficiência e Confiabilidade de Compressores Alternativos Herméticos | Previsão da trajetória do óleo após deixar a bomba, de forma a verificar a lubrificação adequada dos diversos mancais. Integração do modelo de partida do compressor com aparato experimental já existente. Teste da nova técnica de verificação da qualidade do produto na linha de fabricação. Sugestão de alternativas para evitar o retorno de líquido e/ou gerenciar suas consequências. Determinação das condições em que o retorno de líquido ocorre e quando é potencialmente destrutivo para o compressor. Avaliação de novas estratégias disponíveis em códigos comerciais para a simulação do desempenho de compressores(3/3). Modelo para vazamento na folga pistão-cilindro implementado no NewRECIP. Modelo para previsão da tensão de flexão e velocidade de impacto de válvulas no NewRECIP. | Download | 252.000,00 | 280.000,00 | 359.868,06 | 23/06/2019 | 30/04/2020 | 23/06/2019 | 30/04/2020 | 1 | 100 | Não | 30/04/2020
2 | PPOL-1805.0016 | Desenvolvimento de Atividades de Pesquisa para Aumento de Eficiência e Confiabilidade de Compressores Alternativos Herméticos | Modelo para simulação do escoamento de óleo em diferentes configurações de sistemas de bombeamento. Análise do efeito da solubilidade do fluido refrigerante no óleo lubrificante no sistema de bombeamento. Desenvolvimentos de estratégia para a otimização térmica de placas. Simulação e validação da previsão da partida de diferentes modelos de compressores Validação da nova técnica de verificação da qualidade do produto pela comparação com testes usando métodos tradicionais Ajustes e implementação das melhores práticas em modelo de previsão da dinâmica de válvulas tipo palheta. Validação do modelo para prever a tensão de flexão e a velocidade de impacto de válvulas tipo palheta. Avaliação de novas estratégias disponíveis em códigos comerciais para a simulação do desempenho de compressores (2/3). | Download | 252.000,00 | 280.000,00 | 281.020,83 | 23/11/2018 | 22/06/2019 | 23/11/2018 | 22/06/2019 | 1 | 100 | Não | 22/06/2019
1 | PPOL-1805.0016 | Desenvolvimento de Atividades de Pesquisa para Aumento de Eficiência e Confiabilidade de Compressores Alternativos Herméticos | Modelo para simulação do escoamento de óleo em diferentes velocidades de operação do compressor. Bancada experimental para análise do escoamento de óleo em diferentes condições de operação do compressor. Modelo para prever a temperatura de componentes de placas eletrõnicas. Modelo para a simulação dos primeiros segundos de funcionamento do compressor. Bancada para investigar o retorno de líquido(refrigerante e óleo lubrificante) na linha de sucção de compressores sob diferentes condições de operação do sistema. Modelo para a simulação do escoamento de gás e líquido no sistema de sucção de compressores. Desenvolvimento de modelo em elementos finitos (elementos de placa) para a simulação da dinâmica de válvulas tipo palheta. Avaliação de novas estratégias disponíveis em códigos comerciais para a simulação do desempenho de compressores (1/3). Modelos de mancais e de transiente de partida implementados no NewRECIP. | Download | 336.000,00 | 280.000,00 | 199.111,11 | 22/05/2018 | 22/11/2018 | 22/05/2018 | 22/11/2018 | 1 | 100 | Não | 22/11/2018
4 | PPOL-1512.0007 | Pesquisa sobre Desempenho Termodinâmico de Compressores Herméticos de Refrigeração | - Identificação de oportunidades de melhoria do desempenho de compressores integrado ao refrigerador. - Avaliação experimental do desempenho do compressor em diversas condições de operação via sistema virtual de refrigeração. - Resultados da influência do óleo lubrificante em vazamentos através de válvulas e na folga pistão-cilindro. - Análise de confiabilidade de motores de diferentes projetos de compressores. - Conceito otimizado do trocador de calor para aplicação do conceito de pré-expansão de fluido refrigerante para gerenciamento térmico do motor de compressores. - Análise comparativa de compressores alternativos e rotativos para aplicação de bomba de calor, considerando os fluidos R134a, R1234yf, R290 e R744. - Modelos para vazamento na folga pistão-cilindro e para força de adesão de válvulas com efeito de cavitação implementados no NewRECIP. | Download | 261.600,00 | 457.166,65 | 371.169,28 | 15/05/2017 | 30/04/2018 | 15/05/2018 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 30/04/2018
1 | PCEE-1805.0088 | PARLAMETRIA | ME01 - Protótipo de plataforma com visual analytics e estimativa de chance de aprovação de proposições. | Download | 48.523,04 | 43.684,25 | 12.925,26 | 02/05/2018 | 31/07/2018 | 02/05/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 01/08/2018
3 | PCEE-1804.0086 | PCS | ME03 - Sistema PCS com processamento de dados integrado a sistemas externos e validação. | Download | 316.251,79 | 231.521,27 | 34.914,43 | 01/12/2018 | 29/02/2020 | 01/12/2018 | 28/02/2020 | 1 | 100 | Não | 22/04/2020
2 | PCEE-1804.0086 | PCS | ME02 - Sistema PCS com geração de relatório automatizado e visão mobile. | Download | 0,00 | 291.232,50 | 20.696,03 | 01/06/2018 | 30/11/2018 | 01/06/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 01/12/2018
1 | PCEE-1804.0086 | PCS | ME01 - Modelo arquitetural e modelo de sistema PCS. | Download | 0,00 | 99.369,50 | 6.898,68 | 02/04/2018 | 31/05/2018 | 02/04/2018 | 31/05/2018 | 1 | 100 | Não | 01/06/2018
3 | PTEC-1805.0006 | Desenvolvimento de Modelo de Otimização com incerteza em Tempo Real para Plataformas Offshore | - Versão final; - Controle financeiro do projeto - parte 3; | Download | 294.371,15 | 877.227,06 | 55.926,43 | 28/06/2020 | 28/11/2021 | 28/06/2020 | 26/11/2021 | 1 | 100 | Não | 26/11/2021 | Contrapartida da Unidade EMBRAPII será não financeira.
2 | PTEC-1805.0006 | Desenvolvimento de Modelo de Otimização com incerteza em Tempo Real para Plataformas Offshore | - Versão intermediária 1 - parte 2; - Versão intermediária 2; - Controle financeiro do projeto - parte 2; | Download | 702.542,69 | 2.076.655,42 | 55.926,44 | 28/03/2019 | 27/06/2020 | 28/03/2019 | 27/06/2020 | 1 | 100 | Não | 01/07/2020 | Contrapartida da Unidade EMBRAPII será não financeira.
1 | PTEC-1805.0006 | Desenvolvimento de Modelo de Otimização com incerteza em Tempo Real para Plataformas Offshore | - Levantamento de requisitos; Versão intermediária 1 - parte 1; - Controle financeiro do projeto - parte 1; | Download | 415.955,57 | 1.145.486,02 | 55.926,44 | 28/05/2018 | 27/03/2019 | 28/05/2018 | 27/03/2019 | 1 | 100 | Não | 08/04/2019 | Contrapartida da Unidade EMBRAPII será não financeira.
3 | PCEE-1803.0085 | SMON | ME03 - Sistema de configuração de rotas via CRUD. | Download | 379.171,60 | 9.270,00 | 25.457,15 | 01/11/2018 | 28/02/2019 | 01/11/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 26/03/2019
2 | PCEE-1803.0085 | SMON | ME02 - Sistema de controle de logs das ações do sistema. | Download | 0,00 | 134.270,80 | 12.728,58 | 01/09/2018 | 31/10/2018 | 03/09/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/11/2018
1 | PCEE-1803.0085 | SMON | ME01 - Sistema de processamento de dados e gestão integrado com suporte a formulários SFIS DBT | Download | 0,00 | 538.502,40 | 38.185,73 | 01/03/2018 | 31/08/2018 | 01/03/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2018
4 | PCIM-1804.0068 | Desenvolvimento de processo de manufatura de briquetes a partir de rejeitos de produção | Relatório dos testes experimentais em ambiente relevante, em escala piloto industrial visando avaliar a capabilidade das características químicas e mecânicas do briquete. | Download | 80.000,00 | 80.000,00 | 200.000,00 | 24/08/2018 | 17/04/2019 | 24/08/2018 | 17/04/2019 | 3 | 100 | Não | 17/04/2019 | Data: 27/05/19 - Aceite da M4 atualizado.
3 | PCIM-1804.0068 | Desenvolvimento de processo de manufatura de briquetes a partir de rejeitos de produção | Layout dos periféricos do Sistema | Download | 80.000,00 | 160.000,00 | 200.000,00 | 13/08/2018 | 23/08/2018 | 13/08/2018 | 23/08/2018 | 3 | 100 | Não | 23/08/2018
2 | PCIM-1804.0068 | Desenvolvimento de processo de manufatura de briquetes a partir de rejeitos de produção | Relatório técnico contendo mapeamento tecnológico;caracterização dos briquetes enviados pela NEXA; etapas do processo; requisitos químicos e físicos. características mecânicas; dados de capabilidade; planejamento experimental; Procedimento de preparação dos insumos; dados de processo para o sistema piloto de Briquetagem. | Download | 320.000,00 | 320.000,00 | 200.000,00 | 09/07/2018 | 15/08/2018 | 09/07/2018 | 10/08/2018 | 3 | 100 | Não | 15/08/2018
1 | PCIM-1804.0068 | Desenvolvimento de processo de manufatura de briquetes a partir de rejeitos de produção | Elaboração do planejamento do projeto, Kickoff Meeting, EAP, Plano de Comunicação e cronograma do projeto | Download | 320.000,00 | 240.000,00 | 200.000,00 | 18/05/2018 | 06/07/2018 | 18/05/2018 | 06/07/2018 | 3 | 100 | Não | 30/07/2018
3 | PINA-1804.0028 | Solução de Comunicação para Monitores de Válvulas | Relatório Técnico contendo: * Documento de especificação do protocolo de comunicação atualizado; * Documento de arquitetura do aplicativo móvel atualizado; * Esquema elétrico, layout, lista de materiais e arquivos gerber da versão final dos protótipos de hardware das três versões de monitores de válvulas: I-VUE, M-VUE e I-VAL; Versão final dos protótipos de hardware das três versões de monitores de válvulas: I-VUE, M-VUE e I-VAL; Código fonte dos aplicativos móveis para Android e iOS; Arquivos binários dos aplicativos móveis para Android e iOS; Versão final dos aplicativos móveis publicado nas lojas. | Nenhum anexo | 38.000,00 | 75.500,00 | 24.200,00 | 01/10/2018 | 31/01/2019 |  |  |  |  | Não
2 | PINA-1804.0028 | Solução de Comunicação para Monitores de Válvulas | Relatório Técnico contendo: * Esquema elétrico, layout e BOM do protótipo de hardware do monitor de válvula I-VUE e M-VUE; * Protótipos de hardware dos monitores de válvula I-VUE e M-VUE. | Nenhum anexo | 38.300,00 | 80.000,00 | 25.000,00 | 01/06/2018 | 31/10/2018 | 01/06/2018 |  |  | 80 | Não
1 | PINA-1804.0028 | Solução de Comunicação para Monitores de Válvulas | Relatório Técnico contendo: * Documento de Arquitetura de Hardware e Software; * Documento de requisitos e critérios de validação de Hardware e Software; * Protótipo navegável da aplicativo móvel; * Documento de especificação do protocolo de comunicação entre o módulo de comunicação Bluetooth e a aplicativo móvel. | Nenhum anexo | 38.500,00 | 70.000,00 | 20.500,00 | 02/05/2018 | 31/08/2018 | 02/05/2018 |  | 2 | 85 | Sim |  | [31/05/18] Replanejamento realizado conforme reunião presencial no Inatel em 30/05/2018 e e-mail enviado em: "qua 30/05/2018 14:35" com assunto: "Confirmação de replanejamento do projeto". Motivo: permitir a especificação detalhada do projeto identificada após as atividades de design thinking aplicadas durante o primeiro mês de atividades. [08/09/18] Replanejamento realizado conforme e-mail enviado em: "sáb 08/09/2018 17:09" com assunto: "Confirmação do segundo replanejamento da macroentrega 1 do projeto MVS". Motivo: continuar a especificação detalhada do projeto identificada após as atividades de design thinking aplicadas durante o primeiro mês de atividades.
4 | PINA-1710.0016 | Controle de Acesso Eletrônico para Fechaduras Convencionais Domésticas | •documentação dos protocolos de comunicação atualizados; •código fonte da aplicação Servidor; •código fonte e binário do aplicativo móvel na plataforma Android publicado na loja Google Play; •código fonte e binário do aplicativo móvel na plataforma iOS publicado na loja AppStore. | Download | 96.050,00 | 92.100,00 | 0,00 | 14/05/2018 | 12/12/2018 | 14/05/2018 | 12/07/2019 | 1 | 100 | Sim | 12/07/2019 | (09/07/18)- Após ter aprovado a interface visual e as telas do aplicativo móvel, a Pixel decidiu realizar alterações em ícones, modelos de telas e na identidade visual. Essas alterações acarretaram um retrabalho e geraram um atraso no andamento das atividades do projeto, pois parte do trabalho realizado teve que ser feito novamente. (06/08/2018) - O trabalho de analise e avaliação da interface visual do aplicativo móvel ainda está em processo de analise/validação, o que impediu a implementação de todas as atividades previstas. As atividades estão em andamento e um replanejamento da macroentrega em questão será realizado. (06/09/2018) - Em 17/08/2018 foi finalizado o trabalho de analise e validação da interface visual do aplicativo móvel, e também foi concluída a analise dos requisitos do projeto de software. No período compreendido entre 13/06/18 à 17/08/18 algumas atividades do Software foram redefinidas em função das analises citadas, onde houve a necessidade do replanejamento da macroentrega 4 (alterando a versao de replanejamento de 0 para 1), com alteração da data de finalização para 16/12/18 conforme e-mail envia à Pixel em 23/09/18. (25/10/18) - Em funçao da celebraçao do 2º AD 1º TA_Pixel-ADTC01.10.18, a data de término do projeto (consequentemente da Macroentrega 4) foi alterada de 16/12/18 para 12/12/18.
2 | PIPT-1805.0022 | Desenvolvimento de rota tecnológica de separação d/pe materiais recicláveis presentes em lâmpadas LEDs | Relatório Técnico Final, contemplando todos os resultados obtidos no projeto, bem como os resultados do ensaio em escala de bancada e piloto, o fluxograma, balanço de massa e de energia do processo, avaliação do ciclo de vida e avaliação do mercado para os matérias recicláveis presentes nas lâmpadas LEDs. | Download | 65.432,85 | 93.192,25 | 79.312,57 | 18/12/2018 | 17/06/2019 | 12/12/2018 | 17/06/2019 | 1 | 100 | Não | 02/07/2019
1 | PIPT-1805.0022 | Desenvolvimento de rota tecnológica de separação d/pe materiais recicláveis presentes em lâmpadas LEDs | Relatório Técnico Parcial, contemplando as informações do levantamento bilbliográfico, a caracterização incial das amostras, a avaliação do processo de cominuição, e uma avaliação inicial da rotas tecnólogicas em escala de bancada. | Download | 65.432,88 | 93.192,28 | 0,00 | 17/06/2018 | 17/12/2018 | 18/06/2018 | 11/12/2018 | 1 | 100 | Não | 11/12/2018
3 | PIFP-1803.0012 | BF Logistica | ME03 - Protótipos Final | Nenhum anexo | 301.416,00 | 42.797,15 | 39.927,10 | 01/12/2018 | 28/02/2019 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIFP-1803.0012 | BF Logistica | ME02 - Protótipos 1 | Nenhum anexo | 228.044,17 | 69.331,37 | 39.927,10 | 01/06/2018 | 30/11/2018 | 01/06/2018 |  | 1 |  | Não
1 | PIFP-1803.0012 | BF Logistica | ME01 - Mapeamento | Nenhum anexo | 0,00 | 315.842,93 | 39.927,10 | 01/03/2018 | 31/05/2018 | 01/03/2018 |  | 1 |  | Não |  | Projeto cancelado. Portanto, nenhuma macroentrega foi entregue.
5 | PIFC-1805.0032 | PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM DE ANATOMIA EM CABEÇA E PESCOÇO​ | Protótipo final integrado e Finalização do Projeto | Download | 11.827,96 | 7.526,88 | 23.892,50 | 01/03/2019 | 10/08/2019 | 01/03/2019 | 10/08/2019 | 1 | 100 | Não | 11/02/2020
4 | PIFC-1805.0032 | PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM DE ANATOMIA EM CABEÇA E PESCOÇO​ | Protótipo funcional | Download | 11.827,96 | 7.526,88 | 15.928,33 | 02/01/2019 | 28/02/2019 | 15/12/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 28/02/2019
3 | PIFC-1805.0032 | PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM DE ANATOMIA EM CABEÇA E PESCOÇO​ | Prova de conceito | Download | 11.827,96 | 7.526,88 | 15.928,34 | 01/11/2018 | 29/12/2018 | 02/10/2018 | 14/12/2018 | 1 | 100 | Não | 14/12/2018
2 | PIFC-1805.0032 | PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM DE ANATOMIA EM CABEÇA E PESCOÇO​ | Teste de viabilidade | Download | 17.741,93 | 11.290,32 | 23.892,50 | 01/08/2018 | 31/10/2018 | 01/08/2018 | 01/10/2018 | 1 | 100 | Não | 02/10/2018
1 | PIFC-1805.0032 | PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM DE ANATOMIA EM CABEÇA E PESCOÇO​ | Relatório de Revisão sobre Unity 3D e Atlas do corpo humano (cabeça e pescoço) | Download | 17.741,93 | 11.290,33 | 15.928,33 | 11/05/2018 | 31/07/2018 | 11/05/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 14/08/2018
5 | PCEE-1707.0065 | BR100 | ME05 - Algoritmos otimizados para o processamento de dados a taxas de 400Gbits/s. | Download | 158.064,70 | 195.150,77 | 42.106,07 | 01/01/2019 | 31/07/2019 | 02/01/2019 | 31/07/2019 | 1 | 100 | Não | 31/07/2019
4 | PCEE-1707.0065 | BR100 | ME04 - Protótipo de software embarcado com algoritmos para o circuito integrado para o processamento de dados a taxas de 400Gbits/s. | Download | 173.250,40 | 363.493,30 | 65.711,12 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | 02/07/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 02/01/2019
4 | PIFF-1611.0004 | Desenvolvimento de protótipo de dispositivo para motor estacionário ciclo-otto | Testar o controlador desenvolvido no laboratório de testes do cliente - Relatório com os resultados dos testes; Realizar ajustes em função dos resultados dos testes - Relatório listando os ajustes realizado; Desenvolvimento do software de configuração e calibração - Software de configuração e calibração; Testes e ajustes - Relatório apresentando os resultados dos testes e listando os ajustes realizados; Elaboração do relatório de encerramento do projeto - Relatório Final; Entrega do protótipo - Protótipo composto por: software completo com controladores e dispositivos de proteção embarcado no hardware adquirido; software de calibração e configuração e software de monitoramento. | Download | 0,00 | 11.865,25 | 0,00 | 06/04/2018 | 10/09/2018 | 06/04/2018 | 10/09/2018 | 1 | 100 | Não | 10/09/2018
5 | PCEE-1711.0071 | SAT CLOUD | ME05 - 2o Aditivo - Primeiro protótipo da solução. | Download | 71.762,10 | 0,00 | 5.931,32 | 01/09/2018 | 30/11/2018 | 03/09/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 03/12/2018
4 | PCEE-1711.0071 | SAT CLOUD | ME04 - 2o Aditivo - Arquitetura da solução definida. | Download | 0,00 | 128.000,00 | 9.885,53 | 02/04/2018 | 31/08/2018 | 02/04/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2018
3 | PIFF-1804.0010 | Equipamento de Vídeo Inspeção Robotizada de Dutos | Fabricação dos componentes mecânicos com base no projeto - componentes mecânicos fabricados; Integração mecânica, elétrica, eletrônica e software desenvolvidos - integração de subsistemas; Testes de estanqueidade do protótipo; Ajustes necessários após os testes iniciais - implementação de ajustes; Teste do robô de inspeção em ambiente relevante - relatório de testes; Encerramento do projeto - relatório final e transferência de tecnologia. | Download | 20.962,99 | 4.658,44 | 20.962,99 | 21/01/2019 | 30/04/2019 | 21/01/2019 | 30/04/2019 | 2 | 100 | Sim | 30/04/2019 | Alteração realizada segundo o Termo Aditivo Nº 1 ao Contrato Nº 05/2018 firmado em 15 de dezembro de 2018.
2 | PIFF-1804.0010 | Equipamento de Vídeo Inspeção Robotizada de Dutos | Montagem dos circuitos eletro/eletrônicos - circuitos eletrônicos; Testes elétricos; Testes do software de relatório automatizado. | Download | 26.894,81 | 5.976,63 | 26.894,81 | 16/08/2018 | 18/01/2019 | 16/08/2018 | 18/01/2019 | 2 | 100 | Sim | 18/01/2019 | Alteração realizada segundo Termo Aditivo Nº 1 ao Contrato Nº 05/2018 firmado em 15 de dezembro de 2018.
1 | PIFF-1804.0010 | Equipamento de Vídeo Inspeção Robotizada de Dutos | Estudo dos tipos de robos utilizados para inspeção de dutos; Estudo das alternativas tecnológicas para alimentação dos robôs utilizados para inspeção de dutos; Estudo das alternativas tecnológicas para as câmeras utilizadas para inspeção de dutos; Estudo dos recursos utilizados para estanqueidade de invólucros e eixos rotativos; Estudo dos tipos de cabos que atendem aos requisitos de resistência à tração e flexibilidade; Estudo dos softwares específicos para vídeo inspeção disponíveis no mercado - relatório dos estudos; Elaboração do modelo do relatório final de inspeção - modelo de relatório de inspeção; Determinar os requisitos detalhados do funcionamento eletro-mecânico do robô de inspeção - definição de requisitos; Realizar levantamento sobre os sensores que serão empregados no equipamento; Realizar levantamento das possibilidades de configuração do dispositivo de inspeção para diferentes cenários como: Tubulações de diâmetros diferentes, Redes em carga, redes com assoreamento, redes com fluxo intenso - relatório dos estudos; Aquisição de materiais e componentes preliminares para os testes e desenvolvimento - compra de materiais e componentes; Projeto mecânico com base nos componentes adquiridos - projeto mecânico; Projeto eletro/eletrônico com base nos componentes adquiridos - projeto elétrico; Desenvolvimento do software com base no modelo do relatório de inspeção - código de software. | Download | 49.085,06 | 10.907,78 | 49.085,06 | 16/04/2018 | 15/08/2018 | 16/04/2018 | 15/08/2018 | 1 | 100 | Não | 15/08/2018
7 | PCEE-1704.0056 | ODC-OTA | ME07 - Validação de serviços em nuvem com frontends de habilitação e verificação funcional. | Download | 156.270,56 | 39.280,40 | 13.832,99 | 01/09/2018 | 31/03/2019 | 03/09/2018 | 31/03/2019 | 1 | 100 | Não | 31/03/2019
6 | PCEE-1704.0056 | ODC-OTA | ME06 - Conjunto de novos serviços em nuvem para o sistema AOTA. | Download | 0,00 | 242.838,70 | 17.291,23 | 02/04/2018 | 31/08/2018 | 02/04/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2018
4 | PINA-1803.0027 | Projeto de Desenvolvimento de Sistemas de Gerência de Redes Móveis | Análise de Lista de Vizinhança e Histórico Diário de Mudanças Nesta quarta e última Macro Entrega, envolve a funcionalidade de Análise de Lista de Vizinhança (Células) e a funcionalidade de Histórico Diário de Mudanças de Configuração. Consiste na entrega dos seguintes itens de trabalho: •PNPS-320Interface para acesso a comparação de Mudanças Diárias •PNPS-323Relatório de Análise de Lista de Vizinhança | Download | 80.000,00 | 120.000,00 | 35.000,00 | 16/10/2018 | 29/03/2019 | 02/01/2019 | 29/03/2019 |  | 100 | Não | 29/03/2019 | Entrega final
3 | PINA-1803.0027 | Projeto de Desenvolvimento de Sistemas de Gerência de Redes Móveis | Relatórios de Desempenho Compostos e Módulo de Configuração Primário Esta Macro Entrega conclui as funcionalidades previstas no Módulo de Desempenho e inclui a versão inicial do Módulo de Configuração, com algumas funcionalidades básicas disponíveis. Consiste na entrega dos seguintes itens de trabalho: •PNPS-330Gestão da Retenção de Dados de Performance em Base de Dados •PNPS-306Relatórios com KPIs de diferentes NE Types e Function Sets •PNPS-315Modelagem de Dados de Configuração •PNPS-316Desenvolvimento do Configuration Broker •PNPS-314Desenvolvimento do XML Configuration Collector •PNPS-317Interface de Administração do Módulo Configuration •PNPS-342Rotina Periódica para Coleta de Configuração de Equipamentos •PNPS-341Rotina Periódica de Coleta/Atualização de Dados de Configuração •PNPS-344Gestão da Retenção de Dados em Base de Dados de Configuração •PNPS-324Interface para Consulta de Features/Parâmetros •PNPS-322Relatório de Features/Parâmetros ativos na rede •PNPS-319Comparação de Parâmetros de Configuração Diário | Download | 80.000,00 | 120.000,00 | 39.200,00 | 12/06/2018 | 22/12/2018 | 27/09/2018 | 22/12/2018 |  | 100 | Não | 22/12/2018 | Finalizado
2 | PINA-1803.0027 | Projeto de Desenvolvimento de Sistemas de Gerência de Redes Móveis | Coleta de Dados do Módulo de Desempenho Consiste em implementar o sistema de coleta de dados de desempenho e toda a arquitetura envolvida para retenção e gestão dos dados no longo prazo, assim como a remoção da dependência dos sistemas atualmente em uso no que tange o Módulo de Desempenho. Envolve a entrega dos seguintes itens de trabalho: •PNPS-329Migração de NEs entre M2000 e entre placas ATAE •PNPS-305Relatórios com atualização em Periodicidade •PNPS-296Modelagem de dados de Performance para coleta de resultados •PNPS-331Identificação de Contadores Habilitados no EMS •PNPS-332Coleta de Contadores baseado em Mapeamento/Habilitação no PNPS •PNPS-338Rotina Periódica de Coleta/Atualização de dados de Performance •PNPS-339Rotina Periódica de Coleta/Atualização de resultados de Contadores | Download | 56.000,00 | 125.000,00 | 35.000,00 | 01/04/2018 | 15/10/2018 | 30/04/2018 | 27/09/2018 |  | 100 | Não | 27/09/2018
1 | PINA-1803.0027 | Projeto de Desenvolvimento de Sistemas de Gerência de Redes Móveis | Funcionalidades do Módulo de Desempenho Esta entrega consiste em implementar as funcionalidades mais relevantes do módulo de desempenho, assim como sua parametrização, mas ainda mantendo dependência parcial dos sistemas atualmente em uso pelas Operadoras. Envolve a entrega dos seguintes itens de trabalho: •PNPS-340Interface para acompanhamento de tarefas agendadas/assíncronas •PNPS-301Relatórios tipo Tabela •PNPS-304Exportação de Relatórios em Tabela Excel •PNPS-300Interface de Administração de Relatórios Simples •PNPS-308Relatórios com Linhas/Colunas Expansíveis •PNPS-307Apresentação de Relatórios em PDF/Impressão •PNPS-310Níveis de limiares de decisão para Relatórios •PNPS-312Logs de Emissão de Relatórios •PNPS-318Identificação de Ofensores em Relatórios Agregados | Download | 57.000,00 | 117.300,00 | 45.500,00 | 01/04/2018 | 11/06/2018 | 01/04/2018 | 11/06/2018 |  | 100 | Não | 11/06/2018
5 | PIFC-1804.0031 | SYSENERGYPLUS uma solução para gestão e eficientização e uso racional de energia | Módulo CIP - Relatório e Artefatos do Módulo CIP, código atualizado no repositório. Funcionalidades do Módulo disponível no Servidor de Homologação. | Download | 14.516,13 | 13.709,68 | 23.225,81 | 01/02/2019 | 22/07/2019 | 01/11/2019 | 10/12/2019 | 1 | 100 | Sim | 10/12/2019
4 | PIFC-1804.0031 | SYSENERGYPLUS uma solução para gestão e eficientização e uso racional de energia | Módulo Planejamento - Relatório e Artefatos do Módulo Planejamento, código atualizado no repositório. Funcionalidades do Módulo disponível no Servidor de Homologação. | Download | 14.516,13 | 13.709,68 | 11.612,90 | 01/11/2018 | 31/01/2019 | 01/11/2019 | 10/12/2019 | 1 | 100 | Sim | 10/12/2019
3 | PIFC-1804.0031 | SYSENERGYPLUS uma solução para gestão e eficientização e uso racional de energia | Módulo Gerenciamento - Relatório e Artefatos do Módulo Planejamento, código atualizado no repositório. Funcionalidades do Módulo disponível no Servidor de Homologação. | Download | 14.516,13 | 13.709,68 | 11.612,90 | 01/08/2018 | 31/10/2018 | 01/11/2018 | 30/09/2019 | 1 | 100 | Não | 18/10/2019
2 | PIFC-1804.0031 | SYSENERGYPLUS uma solução para gestão e eficientização e uso racional de energia | Módulo Cadastro e Informações Gerais - Relatório e Artefatos do Módulo Cadastros e Informações Gerais, código atualizado no repositório. Funcionalidades do Módulo disponível no Servidor de Homologação. | Download | 9.677,42 | 9.139,78 | 7.741,94 | 01/06/2018 | 31/07/2018 | 01/06/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 01/11/2018
1 | PIFC-1804.0031 | SYSENERGYPLUS uma solução para gestão e eficientização e uso racional de energia | Artefatos do Planejamento e Execução do Projeto, BackLog e Planejamento de Sprints no TRELO, Repositório configurado funcionalidades e soluções | Download | 4.838,71 | 4.569,89 | 3.870,97 | 02/05/2018 | 30/05/2018 | 02/05/2018 | 30/05/2018 | 1 | 100 | Sim | 01/07/2018
3 | PIFC-1804.0030 | Sistema em Nuvem com aplicativo Móvel para Interação Colaborador-Empresa - App do Colaborador | 1. Módulo para Atualização de Informações (app) - FUNC15 2. Finalização do Projeto/Convênio | Download | 18.295,49 | 40.831,02 | 59.247,32 | 01/03/2019 | 22/07/2019 | 01/03/2019 | 22/07/2019 | 1 | 100 | Não | 23/07/2019
2 | PIFC-1804.0030 | Sistema em Nuvem com aplicativo Móvel para Interação Colaborador-Empresa - App do Colaborador | 1. Módulo para Recebimento de Informações (midleware) 2. Módulo para Disponibilização de Informações (midleware) 3. Módulo para Apresentação de Informações (app) - FUNC 09, 10, 11, 12, 14 4. Módulo para Atualização de Informações (app) - FUNC 05, 06, 07, 08 e 13. | Download | 82.509,14 | 75.468,37 | 59.247,31 | 01/10/2018 | 28/02/2019 | 01/10/2018 | 28/02/2019 | 1 | 100 | Não | 15/03/2019
1 | PIFC-1804.0030 | Sistema em Nuvem com aplicativo Móvel para Interação Colaborador-Empresa - App do Colaborador | 1. Módulo para Recebimento de Informações (midleware) 2. Módulo para Disponibilização de Informações (midleware) 3. Módulo de Login (app) - FUNC01 4. Módulo para Apresentação de Informações (app) - FUNC 02 5. Módulo para Atualização de Informações (app) - FUNC 03 e 04 | Download | 76.937,31 | 60.044,70 | 59.247,31 | 23/04/2018 | 28/09/2018 | 02/05/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Não | 31/08/2018
3 | PCES-1804.0004 | PayBack - IoT Payment | FASE 3: Viabilidade A fase 3 tem como objetivo realizar uma avaliação técnica detalhada da solução proposta, através das seguintes atividades: ● Estado da técnica aplicável (final) ● Protótipos PoP das funções críticas (autenticação tripla, transferência local de valor, conciliação global) ● [Entrega] Análise de risco técnico (final) ● [Entrega] Conceito final de design ● Plano de Desenvolvimento da PoC (Lista de estórias do Serviço de Retaguarda, App de pagamento e de Venda, bem como o cronograma de desenvolvimento de cada trilha, incluindo validação) | Download | 8.219,31 | 13.696,70 | 2.741,91 | 01/10/2018 | 15/03/2019 | 01/10/2018 | 15/03/2019 | 1 | 100 | Não | 11/03/2020
2 | PCES-1804.0004 | PayBack - IoT Payment | FASE 2: Conceito Fase em que serão realizadas atividades relacionadas à Avaliação Técnica Preliminar, sendo elas: ● Modelo Funcional ● Estado da técnica aplicável (preliminar) ● Conceitos de design do sistema (preliminares) ● [Entrega] Análise de risco técnico (preliminar) ● [Entrega] Plano de Investigação | Download | 8.219,30 | 13.696,69 | 2.741,91 | 17/09/2018 | 07/10/2018 | 17/09/2018 | 07/10/2018 | 1 | 100 | Não | 11/03/2020
1 | PCES-1804.0004 | PayBack - IoT Payment | Fase 1: Descoberta Fase na qual serão realizadas atividades direcionadas para a pesquisa e levantamento de informações sobre o problema que o projeto deve resolver, sendo elas: ● Caracterização do problema existente ● Análise causal de limitações/problemas ● Análise de Requisitos de Missão (medidas de eficácia, casos de uso) ● Análise de Requisitos de Sistema (comportamentos, estados, interfaces, desempenho, restrições de design) ● Análise de risco técnico | Download | 8.219,30 | 13.696,69 | 2.741,91 | 17/09/2018 | 07/10/2018 | 17/09/2018 | 07/10/2018 | 1 | 100 | Não | 08/11/2018
4 | PCSE-1803.0001 | Projeto Nexa - OPV Flutuante | Consolidação das informações e análise comparativa das tecnologias para instalação em larga escala (OPV e Silício) | Download | 30.951,68 | 20.012,00 | 20.221,90 | 20/08/2018 | 15/10/2018 | 20/08/2018 | 15/10/2018 | 1 | 100 | Não | 05/12/2018
3 | PCSE-1803.0001 | Projeto Nexa - OPV Flutuante | Análise de desempenho das estruturas flutuantes (OPV e Silício) | Download | 31.407,38 | 39.835,00 | 15.166,43 | 06/07/2018 | 21/09/2018 | 06/07/2018 | 21/09/2018 | 1 | 100 | Não | 18/10/2018
2 | PCSE-1803.0001 | Projeto Nexa - OPV Flutuante | Processo de fabricação e compra dos protótipos e análise do fluído de barragem de rejeitos | Download | 8.046,49 | 11.500,00 | 10.110,95 | 28/05/2018 | 21/06/2018 | 28/05/2018 | 21/06/2018 | 1 | 100 | Não | 20/07/2018
1 | PCSE-1803.0001 | Projeto Nexa - OPV Flutuante | Estudo dos materiais a serem utilizados na aplicação: painéis fotovoltaicos orgânicos integrados a estruturas flutuantes para aplicação em barragem de rejeitos | Download | 62.573,96 | 138.653,00 | 15.166,43 | 16/04/2018 | 04/06/2018 | 16/06/2018 | 07/06/2018 | 1 | 100 | Não | 10/07/2018
5 | PIFC-1803.0029 | Integração de Dispositivos e Sensores à Plataforma de Serviços de Hardware Bematech (IoT) | Módulo de Análise de Dados | Download | 53.276,55 | 0,00 | 39.980,00 | 02/01/2019 | 05/04/2020 | 02/01/2019 | 05/04/2020 | 2 | 100 | Não | 05/04/2020 | # Replanejamento 2 - Aditivo
4 | PIFC-1803.0029 | Integração de Dispositivos e Sensores à Plataforma de Serviços de Hardware Bematech (IoT) | Integração com Sensor Genérico e PoC a serem definidos durante a execução do projeto | Download | 48.230,42 | 0,00 | 20.000,00 | 01/10/2018 | 28/12/2018 | 01/10/2018 | 28/12/2018 | 1 | 100 | Não | 31/12/2018
3 | PIFC-1803.0029 | Integração de Dispositivos e Sensores à Plataforma de Serviços de Hardware Bematech (IoT) | Integração com Sensores de Presença e Localização | Download | 102.153,61 | 0,00 | 13.340,00 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 01/08/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 30/09/2018
2 | PIFC-1803.0029 | Integração de Dispositivos e Sensores à Plataforma de Serviços de Hardware Bematech (IoT) | Integração com Câmeras | Download | 37.402,65 | 0,00 | 13.340,00 | 01/06/2018 | 31/07/2018 | 01/06/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 31/07/2018
1 | PIFC-1803.0029 | Integração de Dispositivos e Sensores à Plataforma de Serviços de Hardware Bematech (IoT) | Integração com Totem | Download | 92.153,61 | 567.369,22 | 13.340,00 | 05/04/2018 | 31/05/2018 | 05/04/2018 | 29/05/2018 | 1 | 100 | Não | 29/05/2018
6 | PCPQ-1703.0018 | Solução tecnológica para Assistente Virtual Multicanal | "MACROENTREGA 6 • Módulo de Diálogo básico, configurados para a aplicação de cobrança, para utilização em negociações mais simples, sem a utilização da ferramenta IBM Watson, operável para Voz, Facebook, SMS, e-mail e API Rest. • Módulo de chat para integração em sites Web, integrado ao assistente virtual, com habilidade para negociação via texto, para o módulo de Diálogo Básico e IBM Watson Conversation. • Envio de SMS durante o atendimento • Envio de e-mail durante o atendimento • Vínculo do atendimento virtual ao cliente no canal de atendimento • Criação e manutenção do portfólio • Agendamento de novo contato no FB • Realização de atendimento agendado no FB • Painel de monitoramento e relatórios envolvendo as funcionalidades até esta entrega (evolução associada à entrega) • Integração de entrada com o Middleware (evolução associado à entrega) • Integração de saída com os canais de contato (evolução associado à entrega) • Integração com os sistemas legados (API´s e Webservices) – evolução associado à entrega" | Download | 77.119,02 | 79.504,14 | 42.137,19 | 02/04/2018 | 11/06/2018 | 02/04/2018 | 19/07/2018 | 1 | 100 | Não | 19/07/2018 | mar/18 - Alteração na redistribuição das entregas e aportes resultante do 2º aditivo de 06/02/18 Alteração de escopo e prazo registrado em ata 14 de 13/04/2018
5 | PCPQ-1703.0018 | Solução tecnológica para Assistente Virtual Multicanal | MACROENTREGA 5 • Módulo “Controlador” do Assistente Virtual - funções básicas das unidades de “Controle de Fluxo”, “Pré-processamento de Texto” e “Pós-processamento de Texto” (evolução associada à entrega). • Módulo “Administração” do Assistente Virtual, com as funções básicas das unidades de “Configuração de Instituições” e “Painel de Monitoramento” (evolução associada à entrega). • Integração de saída com os canais de contato (evolução associada à entrega). • Integração com os sistemas legados (API´s e Webservices) (evolução associada à entrega). • Painel de monitoramento e relatórios envolvendo as funcionalidades até esta entrega (evolução associada à entrega)." | Download | 77.119,01 | 79.504,13 | 42.137,19 | 01/03/2018 | 30/03/2018 | 01/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 100 | Não | 05/04/2018 | mar/18 - Alteração na redistribuição das entregas e aportes resultante do 2º aditivo de 06/02/18
4 | PCPQ-1804.0036 | Solução relacionado à segurança pública no ambiente urbano validado em living lab colaborativo voltado a inovação aberta na cidade de Campinas, Estado de São Paulo | •Relatório da sessão de design thinking (4.1). •Código fonte do sistema de software relacionado à segurança pública (4.3). •Relatório sintetizando entrevistas com usuários (5.3). •Relatório final do projeto sintetizando os ganhos para a cidade (5.4). | Download | 63.250,00 | 630.000,00 | 105.000,00 | 19/06/2019 | 19/12/2019 | 19/06/2019 | 10/03/2020 | 1 | 100 | Não | 06/03/2020 | Segundo Aditivo assinado - Nova estimativa de término do projeto em Dez/19
3 | PCPQ-1804.0036 | Solução relacionado à segurança pública no ambiente urbano validado em living lab colaborativo voltado a inovação aberta na cidade de Campinas, Estado de São Paulo | •Relatório técnico de planejamento do setup do ambiente de experimentação (2.1). •Material de treinamento nos principais elementos adotados; Relatório de avaliação do treinamento pelos participantes (2.4). •Código fonte (streaming de vídeo) da Plataforma dojot (3.2, 3.3, 3.4). •Evidências de testes de validação (casos de testes e resultados); Versão definitiva do código fonte da dojot (3.5). •Código fonte de sistema de software relacionado à segurança pública (4.2). •Relatório com definição de metodologia para análise de ganhos e indicação de fontes de dados (5.1). •Relatório sintetizando entrevistas com usuários (5.2). | Download | 63.250,00 | 423.000,00 | 70.500,00 | 01/03/2019 | 30/03/2019 | 21/01/2019 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Sim | 28/05/2019
2 | PCPQ-1804.0036 | Solução relacionado à segurança pública no ambiente urbano validado em living lab colaborativo voltado a inovação aberta na cidade de Campinas, Estado de São Paulo | •Relatório de governança do living lab; Plano de disseminação tecnológica (2.2). •Relatório de validação da instalação dos elementos necessários ao projeto (2.3). •Diagramação da solução proposta (3.1). | Download | 634.500,00 | 59.000,00 | 211.500,00 | 23/05/2018 | 28/02/2019 | 23/05/2018 | 21/01/2019 | 2 | 100 | Sim | 24/01/2019 | Em função do atraso da macro 1 a execução física da macro 2 ocorreu em paralelo com a macro 1 para não atrasar o projeto O aporte referente a esta macro só foi realizado quando foi dado o aceite da macro1, respeitando a regra da Embrapii Aditivo em processo de assinatura pelo Cliente - Nova estimativa de término do projeto em set/19
1 | PCPQ-1804.0036 | Solução relacionado à segurança pública no ambiente urbano validado em living lab colaborativo voltado a inovação aberta na cidade de Campinas, Estado de São Paulo | •Plano técnico de projeto (1.1) | Download | 339.000,00 | 678.000,00 | 113.000,00 | 23/04/2018 | 22/05/2018 | 23/04/2018 | 24/08/2018 | 100 | 100 | Sim | 31/08/2018 | O atraso ocorreu devido a dependência de informações e validações das partes interessadas (CPqD, IMA, Huawei, Defesa Civil, Guarda Municipal, Emdec, Cimcamp)
3 | PCPQ-1803.0035 | Criação e evolução de tecnologias inovadoras para roteamento e monitoração de canais ópticos em sistemas de comunicação WDM | Entrega de atividade relacionadas ao Hardware OCM-HR - Protótipo de eletrônica; - BringUp hardware. Procedimento de gravação do Linux na placa PCM-HR; Customização dos componentes do TCX22 para OCM-HR; Cross compilação do software legado do WSS e do OCM para o toolchain arm dos novos processadores; Inicio da customização dos componentes do TCX22 para WSS; Adição dos componentes abaixo para a aplicação hwanalyzer para placa WSS COM: - PCA9551 - PCA9555 - AMD1024 | Download | 38.674,28 | 64.457,14 | 25.782,85 | 18/03/2019 | 30/05/2019 | 01/04/2019 | 18/11/2019 | 2 | 100 | Sim | 29/11/2019
2 | PCPQ-1803.0035 | Criação e evolução de tecnologias inovadoras para roteamento e monitoração de canais ópticos em sistemas de comunicação WDM | Arquivos de fabricação das placas de circuito impresso. Protótipos de hardware. Projeto de software embarcado. | Download | 102.145,18 | 170.241,96 | 68.096,79 | 01/05/2018 | 15/03/2019 | 24/07/2018 | 29/03/2019 | 2 | 100 | Sim | 29/03/2019 | Aditivo de prazo formalizado.
1 | PCPQ-1803.0035 | Criação e evolução de tecnologias inovadoras para roteamento e monitoração de canais ópticos em sistemas de comunicação WDM | Documento de projeto de hardware Documento de definição de componente de software. | Download | 110.580,54 | 184.300,90 | 73.720,36 | 02/04/2018 | 30/04/2018 | 16/07/2018 | 23/07/2018 | 1 | 100 | Sim | 23/07/2018
4 | PCPQ-1803.0034 | Natural User Interaction Enhancement on Tizen - NUIET | ○V3-b (3.2.1) [TF Lite optimizations]: ■Versão final do TensorFlow Lite para Tizen (códigos-fonte, pacotes RPM e documentação), incluindo: ●Implementação do conjunto completo de novos kernels, para execução em CPU e GPU de forma otimizada; ●Implementação do conjunto completo de extensões ao interpretador otimizadas; ●Se necessário, adaptação da API do TensorFlow Lite. ○V3-b (3.2.2): ■Versão modificada do TensorFlow Lite Optimizing Converter (TOCO) para o uso dos novos kernels implementados (código-fonte e Python Wheel). ■Códigos, resultados e documentação dos experimentos finais de avaliação das técnicas existentes, bem como de suas implementações na biblioteca desenvolvida. ○V3-b: (3.2.3) (Versão final do cenário cluster-based) ■Versão final dos componentes de escalonamento acompanhado de relatório dos testes. ■Versão final do serviço de métricas acompanhado de relatório dos testes. | Download | 98.637,36 | 164.395,80 | 65.758,32 | 17/12/2018 | 24/04/2019 | 10/01/2019 | 24/04/2019 | 1 | 100 | Não | 24/04/2019
3 | PCPQ-1803.0034 | Natural User Interaction Enhancement on Tizen - NUIET | ○V3-a (3.2.1) [TF Lite optimizations]: ■Versão intermediária do TensorFlow Lite para Tizen (códigos-fonte, pacotes RPM e documentação), incluindo: ●Nova versão para o Tizen de todos os kernels já existentes no TensorFlow Lite para execução em CPU, bem como a implementação do código otimizado destes kernels para execução em GPU; ○V3-a (3.2.2): ■Versão final da biblioteca complementar ao TensorFlow para o treinamento de redes neurais com melhor eficiência energética (código-fonte, Python Wheel e documentação). ■Códigos, resultados e documentação dos experimentos de avaliação das técnicas existentes, bem como de suas implementações na biblioteca desenvolvida. ○V3-a (3.2.3): (Versão final do cenário cluster-based) ■Versão final dos componentes de gerenciamento acompanhado de relatório dos testes. ■Versão final do serviço de métricas acompanhado de relatório dos testes. | Download | 139.736,26 | 232.894,05 | 93.157,62 | 01/11/2018 | 14/12/2018 | 01/11/2018 | 09/01/2019 | 1 | 100 | Não | 09/01/2019
2 | PCPQ-1803.0034 | Natural User Interaction Enhancement on Tizen - NUIET | ○V2 (3.2.1) [TF Lite optimizations]: ■Versão intermediária do TensorFlow Lite para Tizen (códigos-fonte, pacotes RPM e documentação), incluindo: ●Nova versão para o Tizen de um conjunto parcial de kernels já existentes no TensorFlow Lite para execução em CPU, bem como a implementação do código otimizado destes kernels para execução em GPU; ●Implementação de um conjunto parcial de novos kernels, para execução em CPU e GPU de forma otimizada; ●Implementação de um conjunto parcial de extensões ao interpretador otimizadas. ○V2 (3.2.2): ■Códigos, resultados e documentação dos experimentos de avaliação das técnicas existentes. ■Versão inicial da biblioteca complementar ao TensorFlow para o treinamento de redes neurais com melhor eficiência energética (código-fonte e Python Wheel); esta versão inicial envolve a definição da arquitetura proposta da biblioteca, bem como a implementação experimental de parte das técnicas de otimização selecionadas. ■Levantamento das adaptações necessárias a serem realizadas no TensorFlow Lite Optimizing Converter (TOCO) para o uso dos novos kernels implementados. ○V2 (3.2.3): (Versão final do cenário standalone e intermediária do cluster-based) ■Versão final do Energy Probe Agent acompanhado de relatório de testes. ■Versão final da extensão do Dynamic Analyzer acompanhado de relatório dos testes. ■Versão intermediária dos componentes de gerenciamento e escalonamento acompanhado de relatório de testes. | Download | 304.131,86 | 506.887,05 | 202.754,82 | 29/06/2018 | 31/10/2018 | 02/07/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 31/10/2018
1 | PCPQ-1803.0034 | Natural User Interaction Enhancement on Tizen - NUIET | ○V1 (3.2.1) [TF Lite]: ■Nova versão do interpretador do TensorFlow Lite para execução na plataforma Tizen (códigos-fonte e pacotes RPM). ○V1 (3.2.2): ■Relatório com levantamento de técnicas de otimização de treinamento disponíveis, projeto de benchmark, escolha de possíveis baselines e metodologia de avaliação. ■Códigos, resultados e documentação dos experimentos iniciais de avaliação das técnicas existentes. ○V1 (3.2.3): (Versão intermediária do cenário standalone) ■Versão intermediária do Energy Probe Agent acompanhado de relatório de testes. ■Versão intermediária da extensão do Dynamic Analyzer acompanhado de relatório de testes. | Download | 279.472,52 | 465.788,10 | 186.315,24 | 29/03/2018 | 28/06/2018 | 05/04/2018 | 29/06/2018 | 1 | 100 | Não | 29/06/2018
2 | PIFP-1803.0011 | MiPlan | ME02 - Protótipos finais | Download | 269.975,36 | 0,00 | 37.014,38 | 01/07/2018 | 30/11/2018 | 02/07/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2019
1 | PIFP-1803.0011 | MiPlan | ME01 - Mapeamento | Download | 45.836,03 | 270.047,39 | 37.014,38 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 03/09/2019 | Os termos de aceite tanto ME01 como ME02, precisaram ser enviados novamente à empresa para nova assinatura. Visto que, não era possível identificar a assinatura do responsável da empresa. Como a "Data de aceitação" precisa ser a data de assinatura do termo, por esse motivo precisou ser alteradas para 03/09/19.
3 | PCPQ-1803.0033 | Jiga de testes automatizados para garantir a qualidade dos acessórios para redes ópticas | Protótipo da Jiga de testes automatizados de acessórios ópticos validado. Registro do treinamento e documentos finais do projeto. | Download | 31.875,00 | 53.125,00 | 21.250,00 | 01/02/2019 | 29/03/2019 | 21/01/2019 | 29/05/2019 | 2 | 100 | Sim | 29/05/2019
2 | PCPQ-1803.0033 | Jiga de testes automatizados para garantir a qualidade dos acessórios para redes ópticas | Jiga de testes montada, não-funcional. Software de testes funcional | Download | 51.000,00 | 85.000,00 | 34.000,00 | 30/04/2018 | 31/01/2019 | 30/07/2018 | 18/01/2019 | 2 | 100 | Sim | 18/01/2019
1 | PCPQ-1803.0033 | Jiga de testes automatizados para garantir a qualidade dos acessórios para redes ópticas | Relatório de requisitos técnicos para desenvolvimento do projeto Projeto da Jiga de Testes, contendo esquemáticos do projeto mecânico e elétrico. | Download | 76.500,00 | 127.500,00 | 51.000,00 | 28/03/2018 | 28/05/2018 | 28/03/2018 | 27/07/2018 | 1 | 100 | Não | 27/07/2018
5 | PIFS-1803.0007 | Aperfeiçoamento de sistema por fluorescência para analise de tratamentos dermatológicos e prova de princípios para um fármaco foto dérmico. | Preparação de patentes novo dermo-cosmético | Download | 11.234,05 | 16.000,00 | 6.808,51 | 02/01/2019 | 27/04/2019 |  |  | 1 |  | Não
4 | PIFS-1803.0007 | Aperfeiçoamento de sistema por fluorescência para analise de tratamentos dermatológicos e prova de princípios para um fármaco foto dérmico. | Apresentação de relatórios | Download | 11.234,04 | 16.000,00 | 6.808,51 | 01/11/2018 | 28/12/2018 |  |  | 1 |  | Não
3 | PIFS-1803.0007 | Aperfeiçoamento de sistema por fluorescência para analise de tratamentos dermatológicos e prova de princípios para um fármaco foto dérmico. | Teste de princípios e análise dos principais aspectos | Download | 11.234,04 | 16.000,00 | 6.808,51 | 01/08/2018 | 31/10/2018 |  |  | 1 |  | Não
2 | PIFS-1803.0007 | Aperfeiçoamento de sistema por fluorescência para analise de tratamentos dermatológicos e prova de princípios para um fármaco foto dérmico. | Produção de um software e Teste da eficácia | Download | 11.234,04 | 16.000,00 | 6.808,51 | 01/02/2018 | 31/07/2018 |  |  | 1 |  | Não
1 | PIFS-1803.0007 | Aperfeiçoamento de sistema por fluorescência para analise de tratamentos dermatológicos e prova de princípios para um fármaco foto dérmico. | Otimização do sistema LINCE | Download | 11.234,04 | 16.000,00 | 6.808,51 | 01/11/2017 | 31/01/2018 |  |  | 1 |  | Não
4 | PESQ-1804.0001 | Desenvolvimento de inoculante a base de Metarhizium spp. para cana-de- açúcar e a seleção de isolado de Isaria fumosorosea para controle de mosca-branca | Resultados do desenvolvimento da formulação, do efeito na cana planta e ensaios laboratoriais. | Download | 39.230,73 | 30.246,93 | 30.349,50 | 01/11/2019 | 29/04/2020 |  |  | 1 |  | Não
3 | PESQ-1804.0001 | Desenvolvimento de inoculante a base de Metarhizium spp. para cana-de- açúcar e a seleção de isolado de Isaria fumosorosea para controle de mosca-branca | Resultados da promoção do crescimento e na redução de pragas em cana planta e cana soca e período de proteção das plantas inoculadas com Metarhizium spp. a herbivoria. | Download | 39.230,73 | 39.578,86 | 30.349,50 | 01/05/2019 | 31/10/2019 |  |  | 1 |  | Não
2 | PESQ-1804.0001 | Desenvolvimento de inoculante a base de Metarhizium spp. para cana-de- açúcar e a seleção de isolado de Isaria fumosorosea para controle de mosca-branca | Resultados dos ensaios das diferentes concentrações de conídios, crescimento e proteção a pragas em MPB | Download | 39.230,73 | 66.884,70 | 30.349,50 | 31/10/2018 | 30/04/2019 |  |  | 1 |  | Não
1 | PESQ-1804.0001 | Desenvolvimento de inoculante a base de Metarhizium spp. para cana-de- açúcar e a seleção de isolado de Isaria fumosorosea para controle de mosca-branca | Resultados do rendimento produtivo e da virulência de I. fumosorosea | Download | 39.230,73 | 55.737,25 | 30.349,50 | 01/05/2018 | 30/10/2018 | 02/04/2018 | 16/10/2018 | 1 | 100 | Não | 26/10/2018
3 | PINA-1803.0026 | Módulo de controle de GPON para o novo OLT | a)Relatório técnico contendo: •Documento de Arquitetura de Software, •Documento de Requisitos de Software, •Diagramas de bloco das aplicações de software desenvolvidas, •Diagramas de sequência das aplicações de software desenvolvidas, •Fluxogramas das aplicações de software desenvolvidas, •Descrição sobre como serão configuradas as ferramentas a serem usadas pelo software em tempo de execução, b)Código fonte das aplicações de software do modulo de controle de GPON desenvolvido. | Download | 35.559,00 | 79.020,00 | 15.608,92 | 20/06/2018 | 19/07/2018 | 20/06/2018 | 23/07/2018 |  | 100 | Não | 27/07/2018 | A diferença entre a data de término planejada e a data de término real foi devido a disponibilidade da empresa em participar da reunião de apresentação da macroentrega 3 e formalização da entrega do projeto.
2 | PINA-1803.0026 | Módulo de controle de GPON para o novo OLT | a)Relatório Técnico contendo: •Diagramas de bloco das aplicações de software desenvolvidas; •Diagramas de sequência das aplicações de software desenvolvidas; •Fluxogramas das aplicações de software desenvolvidas; •Descrição sobre como serão configuradas as ferramentas a serem usadas pelo software em tempo de execução; b) Código fonte das aplicações de software do modulo de controle de GPON desenvolvido. | Download | 35.559,00 | 79.020,00 | 16.000,00 | 20/04/2018 | 19/06/2018 | 20/04/2018 | 19/06/2018 |  | 100 | Não | 26/06/2018
1 | PINA-1803.0026 | Módulo de controle de GPON para o novo OLT | a)Relatório Técnico contendo: •Documento de Arquitetura de Software; •Documento de Requisitos de Software. b)Cronograma de atividades; c)Plano de gerenciamento de riscos, escopo, tempo e comunicação. | Download | 35.559,00 | 79.020,00 | 19.755,08 | 20/03/2018 | 19/04/2018 | 20/03/2018 | 19/04/2018 |  | 100 | Não | 24/04/2018
3 | PIPT-1801.0020 | Redução de concentrado de nióbio | Relatório técnico final. | Download | 124.782,06 | 177.720,94 | 75.625,54 | 02/01/2019 | 17/07/2019 | 02/01/2019 | 10/07/2019 |  | 100 | Não | 07/10/2019
2 | PIPT-1801.0020 | Redução de concentrado de nióbio | Segundo relatório de andamento. Contemplará a finalização dos testes de redução carbotérmica e os testes de redução gasosa. | Download | 147.161,51 | 209.593,67 | 89.188,80 | 03/09/2018 | 31/12/2018 | 19/08/2018 | 20/12/2018 | 1 | 100 | Não | 20/12/2018
1 | PIPT-1801.0020 | Redução de concentrado de nióbio | Primeiro relatório de andamento. Abordará a avaliação termodinâmica da redução do concentrado, a caracterização desse produto e os testes de redução carbotérmica. | Download | 127.927,43 | 182.199,39 | 77.531,66 | 17/01/2018 | 31/08/2018 | 19/02/2018 | 18/08/2018 | 2 | 100 | Não | 18/08/2018
5 | PCEE-1704.0058 | REMOTE MONITORING | ME05 - Software de frontends para usuários finais e instaladores integrados a serviços em nuvem. | Download | 45.793,80 | 79.196,70 | 10.540,62 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 24/01/2019
4 | PCEE-1704.0058 | REMOTE MONITORING | ME04 - Software embarcado móvel integrado com sistema de notificações em nuvem. | Download | 93.196,70 | 170.784,30 | 21.081,24 | 02/04/2018 | 30/09/2018 | 02/04/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
3 | PCPQ-1802.0032 | Solução para monitoração de temperaturas em uma cadeia fria distribuída, utilizando padrões de internet das coisas | - Relatório de testes - Material de treinamento aplicado | Download | 49.851,00 | 18.500,00 | 33.234,00 | 26/06/2018 | 14/08/2018 | 27/08/2018 | 25/10/2018 | 1 | 100 | Sim | 25/10/2018
2 | PCPQ-1802.0032 | Solução para monitoração de temperaturas em uma cadeia fria distribuída, utilizando padrões de internet das coisas | - Código fonte da aplicação - Alterações no firmware do dispositivo - Relatório de testes isolados | Download | 49.851,00 | 78.500,00 | 33.234,00 | 26/04/2018 | 25/06/2018 | 17/05/2018 | 24/08/2018 | 1 | 100 | Sim | 05/09/2018
1 | PCPQ-1802.0032 | Solução para monitoração de temperaturas em uma cadeia fria distribuída, utilizando padrões de internet das coisas | - Plano de projeto; - Documento de requisitos; - Projeto de arquitetura de SW | Download | 66.468,00 | 180.850,00 | 44.312,00 | 26/02/2018 | 25/04/2018 | 26/02/2018 | 16/05/2018 | 1 | 100 | Sim | 23/05/2018
4 | PCPQ-1802.0031 | Dispositivos fotônicos, utilizando tecnologia de fotônica em silício, para aplicações em dispositivos ópticos de altas taxas | Dispositivos fotônicos encapsulados, relatórios de teste e validação sistêmica | Download | 127.941,00 | 179.117,40 | 119.411,60 | 19/12/2018 | 21/05/2019 | 19/12/2018 | 21/10/2019 | 1 | 100 | Sim | 01/11/2019
3 | PCPQ-1802.0031 | Dispositivos fotônicos, utilizando tecnologia de fotônica em silício, para aplicações em dispositivos ópticos de altas taxas | Amostras de chips fotônicos, relatório de caracterização | Download | 133.756,50 | 187.259,10 | 124.839,40 | 24/09/2018 | 21/12/2018 | 25/09/2018 | 18/12/2018 | 1 | 100 | Não | 04/02/2019
2 | PCPQ-1802.0031 | Dispositivos fotônicos, utilizando tecnologia de fotônica em silício, para aplicações em dispositivos ópticos de altas taxas | Relatório completo de processo de encapsulamento, desenhos da cápsula e cerâmicas. | Download | 157.018,50 | 219.825,90 | 146.550,60 | 23/05/2018 | 21/09/2018 | 18/05/2018 | 24/09/2018 | 1 | 100 | Não
1 | PCPQ-1802.0031 | Dispositivos fotônicos, utilizando tecnologia de fotônica em silício, para aplicações em dispositivos ópticos de altas taxas | Relatório de especificação, arquivos GDS para a fabricação do chip | Download | 162.834,00 | 227.967,60 | 151.978,40 | 22/02/2018 | 21/05/2018 | 19/03/2018 | 17/05/2018 | 1 | 100 | Não | 04/06/2018
3 | PCPQ-1802.0030 | Sistema para a rastreabilidade das baterias estacionárias produzidas via tecnologias de AIDC | •Relatório com resultados da implantação do sistema. •Documentação do desenvolvimento e treinamento para transferência de conhecimento, preparando as equipes da JCI para o rollout da solução. | Download | 89.323,50 | 0,00 | 59.548,92 | 21/02/2019 | 29/03/2019 | 18/07/2019 | 03/09/2019 | 2 | 100 | Sim | 03/09/2019
2 | PCPQ-1802.0030 | Sistema para a rastreabilidade das baterias estacionárias produzidas via tecnologias de AIDC | •Definição e implementação das estruturas básicas do sistema de SW. •Relatório com resultados dos testes em laboratório. •Relatório Técnico com resultados dos testes em fábrica e em campo. •Relatório com a definição da solução de HW. •Sistema de SW implementado. •Relatório com os resultados dos testes sistêmicos. | Download | 139.508,50 | 264.948,00 | 93.005,80 | 07/05/2018 | 20/02/2019 | 09/07/2018 | 17/07/2019 | 2 | 100 | Sim | 17/07/2019
1 | PCPQ-1802.0030 | Sistema para a rastreabilidade das baterias estacionárias produzidas via tecnologias de AIDC | •Relatório de definição de requisitos. •Relatório com resultado do estudo do estado da arte. •Relatório com o resultado do mapeamento de indicadores. •Dimensionamento e implementação do Banco de Dados do sistema de SW. | Download | 105.368,00 | 292.052,00 | 70.245,28 | 05/02/2018 | 04/05/2018 | 19/02/2018 | 06/07/2018 | 1 | 100 | Sim | 10/08/2018
3 | PCEE-1804.0084 | STORE COMPONENTS | ME03 - Protótipo de solução de uma loja com componentes desenvolvidos na parceria. | Download | 108.670,40 | 0,00 | 17.472,65 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 1 | 100 | Não | 01/01/2019
2 | PCEE-1804.0084 | STORE COMPONENTS | ME02 - Componentes customizáveis avançados | Download | 0,00 | 90.000,00 | 17.775,11 | 02/07/2018 | 30/09/2018 | 02/07/2018 | 30/09/2018 | 1 | 100 | Não | 01/10/2018
1 | PCEE-1804.0084 | STORE COMPONENTS | ME01 - Componentes customizáveis básicos. | Download | 0,00 | 111.482,28 | 9.648,00 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 02/07/2018
3 | PIFP-1712.0010 | SCM | ME03 - Protótipos final | Download | 169.161,21 | 0,00 | 20.662,86 | 01/07/2018 | 18/01/2019 | 02/07/2018 | 18/01/2019 | 1 | 100 | Não | 03/12/2018
2 | PIFP-1712.0010 | SCM | ME02 - Protótipos preliminar | Download | 112.774,14 | 56.387,07 | 20.662,86 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 24/08/2018
1 | PIFP-1712.0010 | SCM | ME01 - Mapeamento | Download | 47.000,00 | 335.548,28 | 20.662,86 | 18/12/2017 | 31/03/2018 | 18/12/2017 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 20/04/2018
2 | PIFP-1712.0009 | FailDetact | ME02 - Protótipos final | Download | 109.942,20 | 0,00 | 14.718,43 | 02/04/2018 | 31/07/2018 | 02/04/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 24/08/2018
1 | PIFP-1712.0009 | FailDetact | ME01 - Mapeamento | Download | 39.000,00 | 178.942,20 | 14.718,43 | 18/12/2017 | 31/03/2018 | 18/12/2017 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 20/04/2018
3 | PIFP-1712.0008 | InspConect | ME03 - Protótipos final | Download | 120.701,58 | 0,00 | 15.486,39 | 01/07/2018 | 18/01/2019 | 02/07/2018 | 18/01/2019 | 1 | 100 | Não | 03/12/2018
2 | PIFP-1712.0008 | InspConect | ME02 - Protótipos preliminar | Download | 40.233,86 | 80.467,72 | 15.486,40 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 02/04/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 24/08/2018
1 | PIFP-1712.0008 | InspConect | ME01 - Mapeamento | Download | 80.000,00 | 207.935,44 | 15.486,40 | 18/12/2017 | 31/03/2018 | 18/12/2017 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 20/04/2018
2 | PIFP-1712.0007 | TEC-LAB | ME02 - Protótipos final | Download | 118.903,20 | 0,00 | 18.722,34 | 01/03/2018 | 30/06/2018 | 01/03/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Sim | 24/08/2018
1 | PIFP-1712.0007 | TEC-LAB | ME01 - Mapeamento | Download | 77.650,00 | 235.018,36 | 18.722,34 | 18/12/2017 | 28/02/2018 | 18/12/2017 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 20/04/2018
3 | PIFP-1712.0006 | ENSAIOS | ME03 - Versão final. | Download | 58.178,52 | 0,00 | 10.146,93 | 01/06/2018 | 14/01/2019 | 01/06/2018 | 14/01/2019 | 1 | 100 | Não | 21/12/2018
2 | PIFP-1712.0006 | ENSAIOS | ME02 - Segundo protótipo da solução. | Download | 38.785,68 | 38.785,68 | 10.146,94 | 01/03/2018 | 31/05/2018 | 01/03/2018 | 31/05/2018 | 1 | 100 | Não | 12/05/2018
1 | PIFP-1712.0006 | ENSAIOS | ME01 - Primeiro protótipo/setup da solução. | Download | 53.200,40 | 142.004,57 | 10.146,94 | 14/12/2017 | 28/02/2018 | 14/12/2017 | 28/02/2018 | 1 | 100 | Não | 18/04/2018
2 | PIFP-1801.0005 | Mobile RFID | ME02 - Versão final. | Download | 37.147,98 | 0,00 | 7.910,12 | 02/04/2018 | 31/05/2018 | 02/04/2018 | 31/05/2018 | 1 | 100 | Não | 17/08/2018
1 | PIFP-1801.0005 | Mobile RFID | ME01 - Primeiro protótipo da solução. | Download | 19.000,00 | 73.421,97 | 7.910,12 | 02/01/2018 | 31/03/2018 | 02/01/2018 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 16/04/2018
3 | PIFF-1803.0009 | Desenvolvimento de Dispositivo de Monitoramento Microsísmico | .Teste de funcionamento - Gráficos e relatórios; .Testes comparativos de sensibilidade dos sensores - Gráficos e relatórios; . Teste de registro e integralidade de dados - Gráficos, relatórios e planilha; . Fabricação do sistema sensor: sensor + módulos alimentação e comunicação - Encapsulamento transmissor; . Integração com a estação receptora - Kit transmissor + módulo; . Testes de funcionalidade - Gráficos e relatórios; . Transferência de Tecnologia - Documento de transferência de Tecnologia; . Relatório Final Relatório - Relatório. | Download | 55.340,26 | 12.297,84 | 55.340,26 | 12/11/2018 | 30/06/2019 | 12/11/2018 | 03/07/2019 | 1 | 100 | Sim | 03/07/2019 | Alteração realizada segundo o Termo Aditivo Nº 2 ao Contrato Nº 04/2018 firmado em 15 de maio de 2019.
2 | PIFF-1803.0009 | Desenvolvimento de Dispositivo de Monitoramento Microsísmico | . Estação receptora - Ligação elétrica em bancada; . Encapsulamento - Protótipo impressora 3D; . Teste de comunicação - Gráficos e relatórios. | Download | 64.912,99 | 11.568,83 | 64.912,99 | 12/07/2018 | 11/11/2018 | 12/07/2018 | 12/11/2018 | 1 | 100 | Sim | 13/11/2018 | O item "Teste de funcionamento - Gráficos e relatórios" foi includo na 3ª macroentrega, com a aprovação do cliente, devido ao atraso nas importações dos equipamentos necessários para realização do mesmo.
1 | PIFF-1803.0009 | Desenvolvimento de Dispositivo de Monitoramento Microsísmico | . Levantamento de requisitos para desenvolvimento do sistema - Relatório descritivo; . Projeto do sistema: sensor, módulos de alimentação e comunicação e estação receptora - Relatórios, desenhos e projetos de circuitos; . Aquisição de materiais para o sistema e para testes de benchmark: sismógrafos/acelerômetros e módulos integrados - Notas de Compra; . Design do encapsulamento - Desenho em 3D; . Sensor básico - Ligação elétrica em bancada; . Módulo de alimentação - Ligação elétrica em bancada; . Módulo de transmissão - Ligação elétrica em bancada. | Download | 77.103,90 | 19.990,48 | 77.103,90 | 12/03/2018 | 11/07/2018 | 12/03/2018 | 11/07/2018 | 1 | 100 | Não | 12/07/2018
3 | PDCC-1802.0004 | Recuperação de Informação Inteligente e Aprendizado de Máquina Aplicados a E-Commerce (RecInt-eComm) | Relatório com os resultados da avaliação dos algoritmos desenvolvidos bem como atualizações dos módulos implementados nas etapas 2a, 2b e 2c para contemplarem possíveis aprimoramentos que se mostrarem eficazes. | Download | 15.435,40 | 0,00 | 9.498,71 | 01/12/2018 | 28/02/2019 | 03/12/2018 | 09/03/2019 | 2 | 100 | Não | 12/03/2019
2 | PDCC-1802.0004 | Recuperação de Informação Inteligente e Aprendizado de Máquina Aplicados a E-Commerce (RecInt-eComm) | - Módulo que realizará a recomendação de tags para um item ou uma coleção de itens. - Módulo que realizará a recomendação de categorias, ou classificação, para um item ou uma coleção de itens. - Módulo que implementa técnica de combinação de atributos para melhor ranquear as respostas para uma busca, conforme objetivo que combina tanto relevância para a consulta feita quanto a chance de sucesso na compra. | Download | 23.712,55 | 0,00 | 9.498,70 | 01/08/2018 | 30/11/2018 | 02/08/2018 | 30/11/2018 | 2 | 100 | Não | 13/12/2018
1 | PDCC-1802.0004 | Recuperação de Informação Inteligente e Aprendizado de Máquina Aplicados a E-Commerce (RecInt-eComm) | Relatório com os resultados das análises e caracterizações. Dados limpos e formatados para serem usados pelos algoritmos a serem desenvolvidos. | Download | 40.000,00 | 129.823,53 | 9.498,70 | 12/03/2018 | 31/07/2018 | 01/04/2018 | 01/08/2017 | 2 | 100 | Não | 13/08/2018
4 | PCIM-1802.0066 | Desenvolvimento de novo sistema de Curtain Wall para melhorar a performance do processo TENORED. | Execução, fabricação fiscalização e montagem e comissionamento. Relatório técnico dos ensaios experimentais. | Download | 632.555,00 | 1.432.009,96 | 521.373,30 | 12/01/2019 | 30/09/2019 | 12/01/2019 | 30/09/2019 | 2 | 100 | Não | 14/11/2019 | Data: 11/07/2019 - A macroentrega 4 foi executada pelo Cimatec em primeira emissão e nesse momento estão ocorrendo discussões técnicas entre a tecnored e o Cimatec para finalizar a elaboração dos documentos. Diante do exposto, consideramos que o projeto está com status em andamento. O aditivo de supressão para exclusão da M5 está em elaboração. Data de atualização: 18/11/2019 - Termo de aceite da M4 anexado ao sistema. A M5 será excluída mediante novo plano de trabalho em trâmite de aprovação.
3 | PCIM-1802.0066 | Desenvolvimento de novo sistema de Curtain Wall para melhorar a performance do processo TENORED. | Otimização da planta piloto -Relatório técnico reportando a performance das principais variáveis do processo. | Download | 867.740,26 | 997.013,11 | 232.987,09 | 05/09/2018 | 11/01/2019 | 05/09/2018 | 11/01/2019 | 3 | 100 | Não | 11/01/2019
2 | PCIM-1802.0066 | Desenvolvimento de novo sistema de Curtain Wall para melhorar a performance do processo TENORED. | Projeto Básico e Detalhado com objetivo de robustecer o modelo escolhido na etapa anterior | Download | 1.035.484,32 | 1.231.200,16 | 286.753,04 | 05/07/2018 | 04/09/2018 | 05/07/2018 | 04/09/2018 | 2 | 100 | Não | 04/09/2018
1 | PCIM-1802.0066 | Desenvolvimento de novo sistema de Curtain Wall para melhorar a performance do processo TENORED. | Plano de gerenciamento do projeto; Projeto Conceitual envolvendo as disciplinas de CFD, Processo, Mecânica e Automação para conceber 1 modelo matemático do Curtain Wall Piloto | Download | 621.290,59 | 1.536.448,00 | 238.286,91 | 22/02/2018 | 04/07/2018 | 22/02/2018 | 04/07/2018 | 1 | 100 | Não | 04/07/2018
4 | PCIM-1802.0067 | Sistema automatizado para controle da injeção de gases - Ventaneiras | Projeto detalhado e execução e fabricação das ventaneiras. Fiscalização, montagem e comissionamento. | Download | 1.105.557,33 | 1.705.763,93 | 791.258,27 | 12/01/2019 | 30/09/2019 | 14/01/2019 | 30/09/2019 | 4 | 100 | Não | 14/11/2019 | Data: 11/07/2019 - A macroentrega 4 foi executada pelo Cimatec em primeira emissão e nesse momento estão ocorrendo discussões técnicas entre a tecnored e o Cimatec para finalizar a elaboração dos documentos. Diante do exposto, consideramos que o projeto está com Status em andamento. O aditivo de supressão para exclusão da M5 está em elaboração. Data de atualização: 18/11/2019 - Termo de aceite da M4 anexado ao sistema. A M5 será excluída mediante novo plano de trabalho em trâmite de aprovação.
3 | PCIM-1802.0067 | Sistema automatizado para controle da injeção de gases - Ventaneiras | Otimização da planta- Relatório Técnico reportando a performance das principais variáveis do processo | Download | 552.312,10 | 665.868,67 | 157.006,63 | 05/09/2018 | 11/01/2019 | 05/09/2018 | 11/01/2019 | 3 | 100 | Não | 11/01/2019
2 | PCIM-1802.0067 | Sistema automatizado para controle da injeção de gases - Ventaneiras | Projeto Básico e Detalhado com objetivo de robustecer o modelo escolhido na etapa anterior | Download | 1.162.263,10 | 1.316.440,54 | 390.108,62 | 05/07/2018 | 04/09/2018 | 05/07/2018 | 04/09/2018 | 2 | 100 | Não | 04/09/2018
1 | PCIM-1802.0067 | Sistema automatizado para controle da injeção de gases - Ventaneiras | Plano de gerenciamento do projeto; Pesquisas envolvendo as disciplinas de CFD, Processo e Mecânica para conceber até 02 modelos matemáticos de Ventaneiras Piloto, inseridas no contexto do Forno Piloto do Sistema Piloto TECNORED | Download | 697.357,86 | 781.124,92 | 267.461,40 | 22/02/2018 | 04/07/2018 | 22/02/2018 | 04/07/2018 | 1 | 100 | Não | 04/07/2018
3 | PCIM-1802.0065 | DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO INCREMENTAL EM SOFTWARE DE SIMULAÇÃO CFD ESPECÍFICO E DEDICADO AO PROCESSO DE AUTO-REDUÇÃO PARA OBTENÇÃO DE FERRO GUSA. | Testes experimentais Campanha 1 - Ajustes finos dos códigos; Avaliação de resultados; Memorial descritivo dos testes de performance da planta. | Download | 91.043,90 | 354.452,11 | 578.003,76 | 05/09/2018 | 30/09/2019 | 05/09/2018 | 30/09/2019 | 4 | 100 | Não | 14/11/2019 | Data: 11/07/2019 - A macroentrega 4 foi executada pelo Cimatec em primeira emissão e nesse momento estão ocorrendo discussões técnicas entre a tecnored e o Cimatec para finalizar a elaboração dos documentos. Diante do exposto, consideramos que o projeto está com Status em andamento. O aditivo de supressão para exclusão da M4 está em elaboração. Data de atualização: 18/11/2019 - Termo de aceite da M3 anexado ao sistema. A M4 será excluída mediante novo plano de trabalho em trâmite de aprovação.
2 | PCIM-1802.0065 | DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO INCREMENTAL EM SOFTWARE DE SIMULAÇÃO CFD ESPECÍFICO E DEDICADO AO PROCESSO DE AUTO-REDUÇÃO PARA OBTENÇÃO DE FERRO GUSA. | Paralelização, Validação, Teste de Performance , Simulação de Parâmetros | Download | 2.868.781,63 | 1.279.734,98 | 935.028,14 | 05/07/2018 | 04/09/2018 | 05/07/2018 | 04/09/2018 | 2 | 100 | Não | 04/09/2018
1 | PCIM-1802.0065 | DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO INCREMENTAL EM SOFTWARE DE SIMULAÇÃO CFD ESPECÍFICO E DEDICADO AO PROCESSO DE AUTO-REDUÇÃO PARA OBTENÇÃO DE FERRO GUSA. | Plano de gerenciamento do projeto;Mapeamento tecnológico a cerca das rotas envolvidas no processo de beneficiamento, bem como busca de patentes e artigos; Desenvolvimento de Modelos/o Planejamento Experimental/o Preparação do ambiente laboratorial/Análise de desempenho | Download | 537.896,56 | 2.625.472,58 | 187.547,59 | 22/02/2018 | 04/07/2018 | 22/02/2018 | 04/07/2018 | 2 | 100 | Não | 04/07/2018
2 | PIFP-1803.0004 | Mobile Stress Test | ME02 - Versão final | Download | 6.784,00 | 0,00 | 953,30 | 01/04/2018 | 30/04/2018 | 02/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 100 | Não | 25/05/2018
1 | PIFP-1803.0004 | Mobile Stress Test | ME01 - Primeiro protótipo da solução | Download | 0,00 | 8.696,00 | 953,29 | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 01/02/2018 | 31/03/2018 | 1 | 100 | Não | 29/05/2018
4 | PIFC-1803.0028 | Sistema Inteligente para Detecção de Próxima Funcionalidade e Fluxos de Trabalhos em Software Contábil com Múltiplas Funcionalidades - SIGA | Módulo para Predição de Entradas para Funcionalidades | Download | 34.207,19 | 33.139,24 | 55.021,51 | 02/01/2019 | 20/06/2019 | 02/01/2019 | 20/06/2019 | 1 | 100 | Não | 23/06/2019
3 | PIFC-1803.0028 | Sistema Inteligente para Detecção de Próxima Funcionalidade e Fluxos de Trabalhos em Software Contábil com Múltiplas Funcionalidades - SIGA | Módulo para Obtenção de Modelos para Fluxos de Trabalhos | Download | 34.207,19 | 35.839,25 | 27.510,75 | 01/10/2018 | 28/12/2018 | 01/10/2018 | 28/12/2018 | 1 | 100 | Não | 05/02/2019
2 | PIFC-1803.0028 | Sistema Inteligente para Detecção de Próxima Funcionalidade e Fluxos de Trabalhos em Software Contábil com Múltiplas Funcionalidades - SIGA | Módulo Mineração de Dados; | Download | 34.207,19 | 33.139,25 | 27.510,75 | 01/07/2018 | 28/09/2018 | 01/07/2018 | 28/09/2018 | 1 | 100 | Não | 20/11/2018
1 | PIFC-1803.0028 | Sistema Inteligente para Detecção de Próxima Funcionalidade e Fluxos de Trabalhos em Software Contábil com Múltiplas Funcionalidades - SIGA | Módulo Registro e Big Data | Download | 34.932,19 | 35.839,25 | 27.510,75 | 21/03/2018 | 30/06/2018 | 21/03/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 05/07/2018
5 | PIFC-1803.0027 | Plataforma de controle inteligente de condomínios com portaria virtual | Reconhecimento de placas de carro que entrarem no condomínio | Download | 15.565,36 | 15.565,36 | 29.453,07 | 01/08/2019 | 20/02/2020 | 31/07/2019 | 20/02/2020 | 1 | 100 | Não | 01/03/2020
4 | PIFC-1803.0027 | Plataforma de controle inteligente de condomínios com portaria virtual | Ferramentas de busca no SISGEVI | Download | 20.302,21 | 20.302,21 | 16.830,28 | 01/04/2019 | 31/07/2019 | 09/03/2019 | 30/07/2019 | 1 | 100 | Não | 30/07/2019
3 | PIFC-1803.0027 | Plataforma de controle inteligente de condomínios com portaria virtual | Controle de acesso temporário de Pedestre por QR-Code utilizando Visão Computacional | Download | 20.302,21 | 20.302,21 | 16.830,28 | 01/12/2018 | 29/03/2019 | 01/12/2018 | 08/03/2019 | 1 | 100 | Não | 08/03/2019
2 | PIFC-1803.0027 | Plataforma de controle inteligente de condomínios com portaria virtual | Sistema de gravação, visualização e gerenciamento de vídeos por eventos da mesa do operador (SISGEVI) | Download | 25.377,76 | 25.377,76 | 21.037,85 | 01/07/2018 | 30/11/2018 | 01/07/2018 | 22/11/2018 | 1 | 100 | Não | 22/11/2018
1 | PIFC-1803.0027 | Plataforma de controle inteligente de condomínios com portaria virtual | Detecção de múltiplas massas ao abrir o portão | Download | 15.226,65 | 15.226,65 | 12.622,71 | 27/03/2018 | 30/06/2018 | 21/03/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 17/07/2018
3 | PIFC-1803.0026 | FoitopCards: Orientação à Modelos na Autoria e Automação de Divulgação de Convites de Festas | Integração e Teste com o App Foitop | Download | 4.456,78 | 4.456,78 | 10.645,16 | 01/08/2018 | 21/11/2018 | 01/08/2018 | 20/11/2018 | 1 | 100 | Não | 20/11/2018
2 | PIFC-1803.0026 | FoitopCards: Orientação à Modelos na Autoria e Automação de Divulgação de Convites de Festas | Ferramenta de Controle de Fluxo de Divulgação | Download | 8.416,77 | 8.416,77 | 5.322,58 | 01/06/2018 | 31/07/2018 | 01/06/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 13/09/2018
1 | PIFC-1803.0026 | FoitopCards: Orientação à Modelos na Autoria e Automação de Divulgação de Convites de Festas | Ferramenta de Autoria de Convites | Download | 8.416,77 | 8.416,77 | 5.322,58 | 22/03/2018 | 31/05/2018 | 22/03/2018 | 31/05/2018 | 1 | 100 | Não | 15/06/2018
5 | PIFC-1803.0025 | FoitopIA - Sistema de Recomendação para a Plataforma Móvel de Gerenciamento de Eventos Foitop | Integração e Teste com Aplicação de Festas | Download | 3.225,81 | 3.225,81 | 8.064,53 | 01/02/2019 | 23/04/2019 | 01/02/2019 | 23/04/2019 | 1 | 100 | Não | 16/05/2019
4 | PIFC-1803.0025 | FoitopIA - Sistema de Recomendação para a Plataforma Móvel de Gerenciamento de Eventos Foitop | API de Acesso ao Sistema de Recomendação e Testes | Download | 3.225,81 | 3.225,81 | 2.688,17 | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 02/01/2019 | 31/01/2019 | 1 | 100 | Não | 12/02/2019
3 | PIFC-1803.0025 | FoitopIA - Sistema de Recomendação para a Plataforma Móvel de Gerenciamento de Eventos Foitop | Engine de Recomendação | Download | 12.903,22 | 12.903,22 | 10.752,68 | 01/09/2018 | 28/12/2018 | 01/09/2018 | 28/12/2018 | 1 | 100 | Não | 06/02/2019
2 | PIFC-1803.0025 | FoitopIA - Sistema de Recomendação para a Plataforma Móvel de Gerenciamento de Eventos Foitop | Projeto do Modelo de Dados da Engine de Recomendação | Download | 6.451,61 | 6.451,61 | 5.376,34 | 01/07/2018 | 31/08/2018 | 01/07/2018 | 31/08/2018 | 1 | 100 | Sim | 05/10/2018
1 | PIFC-1803.0025 | FoitopIA - Sistema de Recomendação para a Plataforma Móvel de Gerenciamento de Eventos Foitop | Projeto de Arquitetura do Sistema de Recomendação | Download | 6.451,61 | 6.451,61 | 5.376,34 | 24/04/2018 | 30/06/2018 | 02/05/2018 | 30/06/2018 | 1 | 100 | Não | 23/08/2018
3 | PPOL-1803.0015 | Análise numérica-experimental dos condensadores empregados nos sistemas de condicionamento de ar veicular MC-70 e RD-130 | - Resultados finais. | Download | 19.500,00 | 26.000,00 | 39.575,00 | 13/06/2018 | 11/09/2018 | 13/06/2018 | 11/09/2018 | 1 | 100 | Não | 11/09/2018
2 | PPOL-1803.0015 | Análise numérica-experimental dos condensadores empregados nos sistemas de condicionamento de ar veicular MC-70 e RD-130 | - Curvas j e f. - Obtenção do ponto de operação. "Nessa etapa do projeto foram obtidas as curvas características (j e f em função de Re) dos condensadores dos sistemas RD-130 e MC-70 em escala reduzida. Os pontos de operação em descarga livre dos sistemas RD-130 e MC-70 também foram determinados, juntamente com as curvas características dos ventiladores das unidades condensadoras em estudo." | Download | 19.500,00 | 39.000,00 | 38.425,00 | 28/03/2018 | 12/06/2018 | 28/03/2018 | 12/06/2018 | 1 | 100 | Não | 12/06/2018
1 | PPOL-1803.0015 | Análise numérica-experimental dos condensadores empregados nos sistemas de condicionamento de ar veicular MC-70 e RD-130 | - Caracterizações geométricas. "Nessa etapa do projeto foram obtidas as dimensões dos condensadores dos sistemas RD-130 e MC-70. As dimensões obtidas foram altura, largura e profundidade dos condensadores, diâmetros internos e externos dos tubos, espaçamento entre os tubos, densidade de aletas, altura, largura, comprimento e espessura das aletas, circuitamento do fluido refrigerante e posicionamento tridimensional dos ventiladores." | Download | 39.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 12/03/2018 | 27/03/2018 | 12/03/2018 | 27/03/2018 | 1 | 100 | Não | 27/03/2018
3 | PCEE-1803.0083 | Dreadbot | ME03 - Versão final da plataforma, incluindo ATE. | Download | 243.114,95 | 89.059,55 | 23.006,19 | 01/11/2018 | 30/04/2019 | 01/11/2018 | 30/04/2019 | 1 | 100 | Não | 26/11/2019
2 | PCEE-1803.0083 | Dreadbot | ME02 - Módulo de gerenciamento de Aplicações e primeira versão do módulo ATE. | Download | 0,00 | 163.079,85 | 13.803,73 | 01/08/2018 | 31/10/2018 | 01/08/2018 | 31/10/2018 | 1 | 100 | Não | 06/02/2019
1 | PCEE-1803.0083 | Dreadbot | ME01 - Primeira versão da plataforma. | Download | 0,00 | 214.240,00 | 21.463,31 | 01/03/2018 | 31/07/2018 | 01/03/2018 | 31/07/2018 | 1 | 100 | Não | 01/08/2018
3 | PCEE-1803.0082 | IVR-Remoto | ME03 - Software para configuração de elementos de domínio do serviço IVR integrado ao PABX. | Download | 86.623,00 | 5.984,30 | 8.097,11 | 01/08/2018 | 31/10/2018 | 01/08/2018 | 30/11/2018 | 1 | 100 | Não | 01/12/2018